ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОТЧЕТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2012 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 апреля 2012 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2012 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В январе-марте 2012 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом.

В настоящее время в соответствии с Договором о финансировании Программы развития СГАУ получен аванс в сумме 120 млн. рублей.

II. Финансовые аспекты реализации программы

Средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2012 г. | Факт на 31.03.2012 г. | План 2012 г. | Факт на 31.03.2012 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 165,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 3,418 | 2,500 | 0,087 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 205,000 | 10,564 | 82,500 | 1,928 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 1,172 |
| ИТОГО: | 400,000 | 13,982 | 90,000 | 3,186 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2012 год.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 15/141,835 | 15/141,835 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 2/23,000 | 2/23,000 |
| Заключенные контракты: | 2/23,000 | 2/23,000 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведён ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 166 от 2 марта 2010 года «О внесении изменений в приказ Рособразования от 16.12.2009 № 2293 «Об организации работ по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р» подготовлен и направлен в НФПК отчёт с необходимыми приложениями о выполнении Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009 – 2018 годы за 2011 год.

10 января 2012 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. провёл рабочее совещание, посвящённое планированию работ по Программе развития университета в 2012 году, направленных на достижение плановых показателей развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Проректор по информатизации Кузьмичёв В. С. сделал сообщение о порядке приобретения специализированного программного обеспечения в 2012 году.

В университете началось выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 70-летия со дня открытия университета как Куйбышевского авиационного института. Среди мероприятий – подготовка и издание книг, документального фильма об университете, обновление экспозиции музея, реставрация монумента «Энергия-Буран», благоустройство территории студгородка, ремонт фасадов, административных помещений и т.д. В первую очередь на повестке дня значится завершение строительства научного корпуса СГАУ.

18 января 2012 года состоялось расширенное совещание дирекции Программы развития университета, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения выполнения плановых показателей Программы развития в 2012 году, а также вопросы финансирования мероприятий Программы развития и планов их выполнения. В тот же день проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев провёл рабочее совещание, посвящённое выполнению работ по испытаниям и эксплуатации малого космического аппарата «АИСТ», разработанного СГАУ совместно с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». В совещании приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами проектирования, конструирования, производства, испытания и эксплуатации МКА «АИСТ».

20 января 2012 года состоялось заседание учёного совета университета. Одним из основных был рассмотрен вопрос «О ходе реализации мероприятий Программы развития СГАУ (НИУ)». Докладчик – начальник научно-исследовательской части С. К. Бочкарёв. Были подведены итоги выполнения Программы развития в 2011 году и определены основные направления работ по Программе в 2012 году.

На этом же заседании был рассмотрен вопрос «Состояние учебной и методической работы факультета заочного обучения». Было отмечено, что на факультете активно внедряются передовые технологии дистанционного обучения. За период с 2009 по 2011 годы в рамках Программы развития СГАУ (мероприятие 1.4 – Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения) было разработано 70 контентов и закуплены необходимые технические средства.

В январе был подписан приказ о создании объединенного научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) (СГАУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Совет образован в целях формирования приоритетных направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на среднесрочную (до 5 лет) и краткосрочную (на один год) перспективу в рамках реализации программы инновационного развития ОАО «АвтоВАЗ». Совет будет проводить экспертизу научных проектов, реализация которых соответствует программе инновационного развития предприятия.

26 января 2012 года проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев провёл рабочее совещание, посвящённое выполнению работ по проекту «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемого по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ № 219. Намечены конкретные планы работы на 2012 год.

30 января 2012 года состоялось рабочее совещание представителей аудиторской фирмы «Бизнес-Актив» и представителей СГАУ, ответственных за выполнение в университете инновационных программ. Были рассмотрены итоги аудиторской проверки правильности расходования средств, выделенных в 2011 году на выполнение Программы развития СГАУ, в том числе из средств областного бюджета, а также проектов «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемого по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ № 219, и «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемого по договору между СГАУ и ОАО «КУЗНЕЦОВ» в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

6 февраля 2012 года ректор университета Шахматов Е. В. выступил с докладом «Научно-образовательная деятельность СГАУ в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса» на встрече Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина с ректорами ведущих технических вузов по вопросу подготовки специалистов для отраслей ОПК.

7 февраля 2012 года проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев провёл рабочее совещание, посвящённое формированию плана развития имущественного комплекса университета.

В этот же день в г. Самаре состоялось открытие 18-й международной специализированной выставки-форума «Энергетика», в работе которой принял активное участие СГАУ и малые предприятия, в которых университет является одним из учредителей.

10 февраля 2012 года состоялось заседание дирекции Программы развития СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением в 2012 году работ по постановлению Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета - Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева в 2011-2013 годах»:

- развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра путем использования и наращивания суперкомпьютерного центра и телекоммуникационной инфраструктуры для решения задачи повышения конкурентоспособности на мировом уровне промышленных кластеров Самарской области;

- развитие регионального центра нанотехнологий коллективного пользования с обеспечением доступа научно-образовательных и промышленных организаций Самарской области к его ресурсам с целью создания новых материалов и технологий;

- создание малых космических аппаратов народнохозяйственного назначения.

- 14 февраля 2012 года начала работу 62-я молодёжная научная конференция СГАУ. Пленарное заседание конференции Самарского государственного аэрокосмического университета из года в год привлекает внимание крупнейших работодателей аэрокосмического кластера Самарской области. о перспективах развития своих предприятий молодым учёным, магистрантам и аспирантам университета рассказали генеральный конструктор ОАО «Кузнецов» Д. Г. Федорченко и заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» С. И. Ткаченко. О своём опыте космических полётов рассказал А. Н. Березовой, Герой Советского Союза, 51-й космонавт СССР, командир экспедиции на орбитальную станцию «Салют-7». Молодых учёных приветствовал также Д. И. Азаров, мэр г. Самары. Конференция охватила 52 секции, на которых студенты, магистранты и аспиранты представили 1367 докладов.

- 14 февраля 2012 года в СГАУ состоялась встреча главы города Д. И. Азарова и молодёжи университета. Студентами в ходе встречи были заданы многочисленные вопросы, связанные с инфраструктурой города, развитием молодёжных обществ, спортивных секций, клубов по интересам и т.д.

15 февраля 2012 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б., начальник НИЧ Бочкарёв С. К., начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. и начальник отдела сопровождения научных исследований Гареев А. М. посетили Волжский автомобильный завод в Тольятти (ОАО «АВТОВАЗ») и встретились с руководством технологического центра АВТОВАЗа. На встрече также присутствовали представители Тольяттинского государственного университета. Рассматривались вопросы взаимодействия вузов и АВТОВАЗа в рамках совместно созданного Научно-технического совета и план работы совета на 2012 год.

В феврале в Самаре прошло отчётно-выборное собрание Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ). Новым руководителем Поволжского отделения РАКЦ стал ректор СГАУ профессор Е. В. Шахматов. С 2006 года должность президента Поволжского отделения РАКЦ занимал генеральный директор ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» А. Н. Кирилин. В своём выступлении А. Н. Кирилин отметил: «Неслучайно именно сейчас отделение возглавил руководитель ведущего аэрокосмического вуза. Завтрашний день российской космонавтики неразрывно связан как с подготовкой квалифицированных кадров, так и с исследованиями, которыми занимается вузовская наука». Е. В. Шахматов отметил, что перечень кафедр космической направленности в университете недавно пополнился кафедрой космического машиностроения, а в планах СГАУ ещё и создание НИИ космического машиностроения.

14 февраля 2012 года СГАУ посетила делегация представителей компании «Рено» (Франция), ОАО «АвтоВАЗ» и ЗАО «Мотор-Супер». На встрече с начальником научно-исследовательской части СГАУ С. К. Бочкарёвым представитель компании «Рено» Кристиан Воксьен выразил интерес к сотрудничеству с испытательным центром «Уникон», действующем при СГАУ. Гости посетили CAM-центр, лаборатории кафедр автоматических систем энергетических установок и технологии металлов и авиаматериаловедения. Они ознакомились с установкой магнитно-импульсной штамповки, разработанной в лаборатории СГАУ «Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования», а также осмотрели новейшее диагностическое оборудование кафедры технологии металлов и авиаматериаловедения.

21 февраля 2012 года в Самарской области прошёл третий Экспертный совет Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». В состав Совета входят представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, крупнейших вузов и предприятий региона. На получение статуса резидента претендовали 7 проектов. Компания - ООО «Инносвет» (входит в инновационный пояс СГАУ) - представила проект по разработке и запуску производства светодиодных ламп. Проект является грантополучателем по программе «Старт» и также получил одобрение у совета. Другая компания из инновационного пояса СГАУ - ООО «Эко Энерджи» подготовила заявку на место резидента фонда «Сколково».

24 февраля 2012 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором выступил проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев с докладом «Итоги научно-исследовательской работы СГАУ в 2011 году и задачи на 2012 год». В своём выступлении А. Б. Прокофьев подробно осветил ход работ по выполнению научного блока Программы развития университета, выполнению плановых показателей в 2011 году и рассказал о задачах, стоящих перед коллективом университета в 2012 году.

27 февраля 2012 года состоялось заседания дирекции Программы развития СГАУ, на котором были заслушаны вопросы:

- о плане стажировок и повышения квалификации сотрудников университета в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах в 2012 г.;

- о формировании плана закупок оборудования в 2012 году;

- о плане выполнения мероприятий Программы развития по блоку 1 «Совершенствование образовательной деятельности» в 2012 году.

В феврале в университете началась процедура внутреннего аудита деятельности должностных лиц и подразделений, осуществляемого в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 с целью подготовки университета к надзорному аудиту системы менеджмента качества со стороны NQA Global Assurance (Великобритания).

13 марта 2012 года состоялось заседание дирекции Программы развития СГАУ, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении мероприятий Программы развития по блоку 1 «Совершенствование образовательной деятельности» в 2012 году;

- о плане выполнения мероприятий по развитию информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры (блок 3 Программы развития);

- о плане стажировок и повышения квалификации сотрудников университета в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах в 2012 году;

- о формировании работ по мероприятию 5.2 Программы развития «Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований».

21 марта 2012 года состоялся семинар Объединённого научно-технического совета ОАО «АВТОВАЗ», Тольяттинского государственного университета и СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы стратегического планирования и выполнения работ НТС на ближайшую перспективу и на долгосрочный период. В работе семинара приняли участие ведущие специалисты и учёные промышленных предприятий и университетов, сотрудничающих с ОАО «АВТОВАЗ».

В марте 2012 года Программа развития деятельности студенческих объединений «Создание, поддержка и развитие объединений обучающихся СГАУ в целях их профессиональной адаптации и социокультурного развития» выиграла конкурс Министерства образования и науки РФ по поддержке деятельности студенческих объединений российских вузов. На выполнение программы университет получит финансирование в 30 млн. рублей в течение двух лет.

23 марта 2012 года ректор университета Шахматов Е. В. участвовал в заседании рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и правительством Самарской области.

Самарская область представила в рамках сотрудничества с фондом «Сколково» проект создания наноспутника, разрабатываемого в СГАУ. «В качестве ракеты-носителя предполагается использовать носитель, произведенный в самарском ракетно-космическом центре “ЦСКБ-Прогресс”, а сами спутники могут быть производства Самарского государственного аэрокосмического университета. Запуски таких спутников можно производить в целях развития народного хозяйства и проведения научных исследований, а также по заказу коммерческих структур», - это отметил сопредседатель рабочей группы, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области В. В. Капустин.

Самарская область и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре 2011 года. Документ подписали президент фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберг и глава региона В. В. Артяков в рамках 5-го Межрегионального экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики», прошедшего на базе СГАУ.

23 марта 2012 года начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в совещании, проведённом министром экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области В. В. Капустиным по вопросу подготовки заявки на федеральный конкурс по развитию инновационных территориальных кластеров, объявленный Министерством экономического развития Российской Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. (протокол №Пр-3484ГС от 22 ноября 2011 г., пункт 2 в), а также решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (протокол №1 от 30 января 2012 г., пункт 6 б).

29 марта 2012 года под председательством ректора университета, профессора Шахматова Е. В. состоялось заседание Совета Программы развития университета. Рассмотрены вопросы «О плане реализации мероприятий Программы на 2012 год» и «Об эффективности использования в научно-исследовательском и учебном процессе кафедр и лабораторий оборудования, приобретенного в рамках выполнения Программы развития НИУ СГАУ в 2011 г.».

А. И. Ермаков, доктор технических наук, профессор, декан факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ стал лауреатом премии губернатора за выдающиеся результаты в решении технических проблем.

Победителями конкурса 2012 года по государственной поддержке ведущих научных школ в области технических наук стали две научные школы СГАУ, проводящие исследования в области разработки фундаментальных основ плазмодинамического гетерогенного синтеза наноструктурных высокоомных резистивных металлических покрытий на тонкоплёночных полимерах (руководитель чл.-корр. РАН В. А. Барвинок) и исследований по управлению виброакустическими полями в сложных технических системах (руководитель проф. Е. В. Шахматов).

В 1992 году СГАУ был первым вузом России, который учредил стипендии учёного совета университета специально для спортсменов. В 2012 году появилась новая традиция — встреча самых спортивных студентов и их тренеров с ректором университета. На встрече, прошедшей 2 февраля 2012 года, обсуждались вопросы обустройства стадиона на территории студгородка, университетского лагеря «Полёт», яхт-клуба, обновления инвентаря, открытия манежа.

Награждение спортсменов-победителей и их тренеров

Генеральный директор европейской компании MMMSA Приу Понт Хорди посетил СГАУ с целью ознакомления с оборудованием и технологиями магнитно-импульсной обработки материалов, разработанными в университете. Компания MMMSA осуществляет производство автокомпонентов, в частности, сложных трубопроводных систем для автомобильной промышленности с использованием различных технологий обработки: гибки, резки, сварки, пайки, гидроформовки, обжима и т.д.

Визит делегации MMMSA

В ходе визита в СГАУ специалисты познакомились с технологиями, разработанными профессором СГАУ В. А. Глущенковым, а также работой инновационно-исследовательского центра разработки и исследования магнитно-импульсных технологий СГАУ. Гостям не только рассказали о специфике технологий, но и продемонстрировали работу установок. О возможных совместных научных исследованиях говорилось на встрече с проректором по науке и инновациям СГАУ А. Б. Прокофьевым. Следующим этапом планируется визит в СГАУ специалиста-технолога компании MMMSA, который оценит возможности использования технологии магнитно-импульсной обработки материалов в производстве трубопроводов для автомобильной промышленности.

8 февраля 2012 года в СГАУ прибыли представители немецкой компании HYDAC, производителя гидравлического и фильтрационного оборудования, средств контроля, измерений и диагностики практически для всех отраслей промышленности. В этой компании кафедра АСЭУ в рамках программы развития национального исследовательского университета приобрела испытательный стенд HYDAC. Он используется для разработки гидропривода и мехатронных систем. Работа ведётся в рамках совместного российско-британского гранта.

В ходе экскурсии по кафедре АСЭУ гости увидели учебные испытательные стенды, аквадисплей, центр робототехники. На встрече с проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. состоялось обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества. Одним из направлений такого сотрудничества может стать проведение на базе стендов, приобретённых СГАУ, обучающих семинаров для заказчиков фирмы HYDAC.

С 30 января по 3 февраля 2012 года в Сочи прошла Зимняя школа для студентов – участников Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина. В ней приняли участие 300 стипендиатов из 32 ведущих вузов России. Все они – авторы волонтёрских проектов, цель которых – изменить жизнь в своем вузе, городе, стране. Студенты получили возможность встретить в Сочи единомышленников из всех уголков России, пройти тренинги и мастер-классы, принять участие в мероприятиях, посвященных двум важным для каждого студента сферам – поступлению в магистратуру и новым, эффективным, способам приобретения знаний. Команда СГАУ выиграла грант Фонда В. Потанина на реализацию своего волонтерского проекта "ЭтикетКа" в категории «Студенческие научные общества и развитие профессиональных компетенций».

Победители программы Благотворительного

фонда В. Потанина – студенты СГАУ

СГАУ посетила делегация института Carlow IT, Ирландских авиационных властей, компании Vector Ireland в составе Донал МакАлистер (Donal Mс Alister), Мария Полякова, Джерард Лавлор (Gerard Lawlor) . По результатам встречи были достигнуты соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве.

В феврале в Самаре завершился форум инноваторов «Самарская платформа развития бизнеса». Он объединил учёных-бизнесменов, администрацию города и инвесторов, в том числе международных. Три фирмы инновационного пояса СГАУ - «Инносвет», «Эко Энерджи» и «Аквил» представили на форуме свои разработки.

Информационное табло,

разработанное А. Зрящевым

А. Зрящев, директор «Инносвет», выпускник радиотехнического факультета СГАУ, рассказал о реализации проекта по установке в городе Самаре двух десятков электронных табло, сообщающих о времени прибытия на остановку автобусов и троллейбусов того или иного маршрута. Табло являются частью городской системы мониторинга транспорта. Принцип действия разработки заключается в том, что на каждой единице общественного транспорта установлен ГЛОНАСС-трекер, который по беспроводному каналу пересылает на сервер информацию о своем местоположении и скорости. Аналитическое программное обеспечение вычисляет время перемещения автобуса или троллейбуса от одной остановки до другой, формирует графики движения и передает на табло необходимую информацию. Проект стартовал в конце 2011 года, и образец, установленный на одной из остановок возле центрального автовокзала, показал свою работоспособность. В 2012 году планируется закупка и установка в г. Самаре порядка 20-30 таких устройств. Другой проект этой фирмы - светодиодные лампы нового поколения, созданные с применением теплорассеивающих полимеров, пластика, вместо алюминия – технологии, которая обладает целым рядом конкурентных преимуществ.

Дмитрий Пасков - разработчик проекта

фирмы «Эко энерджи»

Дмитрий Пасков, инженер-программист «Эко энерджи», выпускник факультета информатики СГАУ, рассказал о разработке систем автономного энергоснабжения для малых предприятий и частных домов. Малым предприятием создаются цилиндрические солнечные батареи, пропускные системы для учета контроля рабочего времени для научных корпусов СГАУ, офисных зданий и, возможно, в будущем, для стадионов. Среди уже реализованных проектов этой фирмы - полигон отходов города Водино, где для освещения нескольких гектаров земли и обеспечения энергией помещений работников полигона установлено восемь солнечных батарей, ветрогенератор и дизельгенератор, собранные в одну экологически чистую энергосистему.

В феврале 2012 года произведено обновление программного обеспечения сайта приемной комиссии СГАУ, размещенного по адресу http://priem.ssau.ru. Для размещения сайта приемной комиссии организован доступ в режиме виртуального частного сервера, произведена установка и настройка требуемого серверного программного обеспечения. По адресу http://bort3.ssau.ru/ открыт сайт видеожурнала СГАУ «Борт №3».

В феврале 2012 года СГАУ посетила делегация института Carlow IT, Ирландских авиационных властей, компании Vector Ireland. Гости посетили лаборатории факультета эксплуатации летательных аппаратов и учебный аэродром СГАУ, Центр истории авиационных двигателей, тренажёры и самолётный класс, кафедру электротехники. Визит является основой для дальнейшей работы по сертификации факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ по подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационной техники зарубежного производства. Такая сертификация позволит университету создать уникальный учебный центр, качество подготовки которого будет соответствовать требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Гости отметили, что материально-техническое обеспечение учебного процесса 3-го факультета находится на высоком уровне. Следующим шагом в развитии партнёрских отношений станет анализ официального заключения ирландской стороны и проработка подробного плана дальнейших действий. Для студентов СГАУ такое сотрудничество также означает возможность прохождения стажировок и практик в Ирландии, получение наряду с дипломом сертификата о прохождении базового курса, соответствующего требованиям EASA, сокращение времени, необходимого для получения лицензии на право обслуживания зарубежной авиационной техники.

Совет молодых учёных и специалистов СГАУ объявил о начале реализации проекта «Жизнь замечательных людей». Этот проект предполагает проведение ряда встреч студентов с учёными университета. Первым гостем стал профессор СГАУ И. В. Белоконов. Встреча состоялась 6 марта 2012 г. Тема встречи - молодежь и космос: тенденции развития науки и образования.

Благотворительный фонд Владимира Потанина в январе 2012 года подвёл итоги конкурса грантов для молодых преподавателей вузов-участников федеральной стипендиальной программы фонда. Гранты в размере 45 тысяч рублей учреждены в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала России и поддержки наиболее перспективных молодых преподавателей государственных вузов России. В 2011 году трое преподавателей СГАУ стали победителями этого конкурса. Это Б. В. Каргин – доцент кафедры обработки металлов давлением, Е. В. Мясников – доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности, Е. В. Тимченко – научный сотрудник НИИ акустики машин. Конкурс проводился с 1 сентября по 1 декабря 2011 года в 30 вузах, расположенных в Центральном, Северо-Западном, Южном федеральном округах, а также части Приволжского округа и Москвы. Свои лекции и презентации на конкурс представили 155 преподавателей.

Две команды студентов СГАУ участвуют в проходящей с 30 января по 3 февраля 2012 года в г. Сочи Зимней школе для студентов – участников Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина. В ней принимают участие 300 стипендиатов из 32 ведущих вузов России. Студенты участвуют в тренингах и мастер-классах, а также обсудят на «круглых столах» такие важные для каждого студента сферы, как поступление в магистратуру, и новые, эффективные, способы получения знаний. Работа школы завершится публичной защитой проектов и вручением грантов лучшим студенческим командам.

30 января 2012 года в здании Правительства Самарской области состоялось торжественное награждение разработчиков Самарской области, проекты которых стали победителями на отечественных и зарубежных выставочно-презентационных мероприятиях по инновационной тематике во втором полугодии 2011-го года. В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли В. Капустин, депутаты Самарской Губернской Думы, представители малых инновационных предприятий и вузов. На V Международном шоу изобретений «IWIS-2011» (Польша, Варшава) НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» представил 6 инновационных проектов. Среди них — проект фирмы ООО «Инносвет» (руководитель А. Зрящев, фирма входит в инновационный пояс СГАУ) «Светодиодный уличный светильник с дифракционной оптической системой и корпусом из теплорассеивающего пластика».

Победители – сотрудники СГАУ

Международное жюри конкурса оценило разработку и присудило ей бронзовую медаль. 60-й Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель-Иннова/Эврика 2011» проходил с 17 по 19 ноября 2011 г. в выставочном павильоне комплекса «Брюссель Экспо» г. Брюссель (Бельгия). Этот салон принёс учёным СГАУ две золотые медали. Наивысшей оценки удостоилась установка ООО «Аквил» - «Аквадисплей» (руководитель В. Илюхин, фирма входит в инновационный пояс СГАУ).

Также высоко оценили и устройство контроля стабильности технологического процесса магнитно-импульсной обработки металлов (разработчик — ООО «Научно-техническая фирма «Заряд», руководитель профессор кафедры обработки металлов давлением В. Глущенков). Этот же проект получил диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Международная ярмарка изобретений «SIIF-11» проходила в Сеуле (Республика Корея), 1-4 декабря 2011 года. Разработка ООО «АПС» системы управления процессом нанесения изолирующих покрытий на поверхность труб заслужила серебряную медаль. ООО «АПС» также входит в инновационный пояс СГАУ. Система создавалась под руководством профессора кафедры электротехники Б. Скворцова.

С 3 по 28 февраля 2012 года два магистранта кафедры космических исследований СГАУ Е. Устюгов и Д. Аваряскин проходили стажировку в компании ISIS (Innovative Solution In Space) Дельфтского технического университета, г. Делфт, Голландия. Стажировка была посвящена передовым решениям в области проектирования наноспутников класса CubeSat, технологиям управления проектами и менеджменту в аэрокосмической области.

Магистранты кафедры космических исследований СГАУ

В марте 2012 года 10 студентов из Пекинского политехнического института (BIT) приступили к выполнению программы стажировки в СГАУ. Трёхмесячная стажировка в Самаре завершает подготовку китайских бакалавров. Обучение ведётся на английском языке. С китайскими студентами занимаются преподаватели трёх кафедр факультета летательных аппаратов - конструкции и проектирования летательных аппаратов, аэрогидродинамики и кафедры динамики полёта и систем управления. Работу каждого стажёра курирует молодой преподаватель или аспирант этих кафедр. Защиты дипломных работ состоятся в июне 2012 года. Студентам придётся защищать дипломные работы дважды - один раз в СГАУ, второй - в BIT.

Учёные и специалисты СГАУ совместно с работниками ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», а также учёными из Москвы и Санкт-Петербурга в марте 2012 года проводили контроль научной аппаратуры, которую установят на борт космического аппарата (КА) «Бион-М» №1. Цель работ – проверка работоспособности аппаратуры перед началом дальнейших работ в составе КА. Научная аппаратура, созданная в лабораториях СГАУ, также располагается на этом космическом аппарате. Разработанный совместно с учёными СамГМУ прибор «Биоимпеданс» будет отслеживать ход эксперимента с живыми тканями, прибор «Гравитон» для измерения уровня микроускорений. Попутным грузом на КА «Бион» является малый космический аппарат «АИСТ», созданный совместно учёными СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

В марте 2012 года СГАУ на стажировку прибыла группа из 10 студентов Пекинского политехнического института (Beijing Institute of Technology, BIT).

19-22 марта 2012 года СГАУ посетила делегация научно-технического центра компании Алкоа (Питсбург, США). Гости провели ряд испытаний по изготовлению новых форм алюминиевых банок в лаборатории магнитно-импульсной обработки металлов СГАУ, а также ряд встреч с сотрудниками университета, на которых обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере обработки металлов давлением.

Постановлением Президиума Российской академии наук от 13 марта 2012 года директору центра управления качеством СГАУ, доценту кафедры технической кибернетики, доктору физико-математических наук В. А. Колпакову присуждена медаль Российской академии наук для молодых ученых по итогам конкурса 2011 года в области "разработки или создания приборов, методик, технологий и новой научно-технической продукции научного и прикладного значения" за работу "Формирование оптического микрорельефа во внеэлектродной плазме высоковольтного газового разряда".

Р. В. Скиданов, профессор кафедры технической кибернетики стал лауреатом Губернской премии в области науки и техники за 2011 год в номинации естественные науки за работу «Оптический захват и перемещение микрообъектов вихревыми лазерными пучками».

V. Приобретение оборудования

В январе-марте 2012 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка заявок и ТЗ на приобретение оборудования в 2011 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2012 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

Было утверждено новое положение о разработке учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД). Новое положение об УМКД размещено на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://uop.ssau.ru/?page=6), также подготовлены и размещены на сайте (http://uop.ssau.ru/?page=164) карты дисциплин кафедр, предназначенные для контроля разработки учебно-методического обеспечения дисциплин по учебным планам третьего поколения (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

В январе 2012 года кафедры СГАУ осуществляли сверку учебно-методического обеспечения на основе карт дисциплин. Выпущена обновлённая версия ver.8.6.3 (от 17.01.2012г.) программного обеспечения для разработки рабочих программ дисциплин. ПО размещено на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://uop.ssau.ru/?page=65). Осуществлялось взаимодействие с ИМЦА (г. Шахты) по вопросам совершенствования программного обеспечения по разработке учебных планов и выгрузке из них карт дисциплин.

Произведено обновление контента сайта кафедры теории двигателей летательных аппаратов СГАУ, расположенного по адресу http://tdla.ssau.ru.

18 января 2012 года было проведено деканское совещание под председательством проректора по учебной работе, члена-корреспондента РАН, профессора Гречникова Ф. В. Рассмотрены вопросы разработки нормативно-методического обеспечения образовательных программ ФГОС-3.

Были подготовлены организационные материалы для проведения заседания комиссии по совершенствованию структуры университета, возглавляемой президентом СГАУ, членом-корреспондентом РАН, профессором В. А. Сойфером. 20 января 2012 года состоялось заседание комиссии по совершенствованию структуры университета. В рамках планового заседания рассмотрены вопросы совершенствования структуры учебных и научных подразделений, а также административно-хозяйственных подразделений университета.

В январе 2012 года была подготовлены и проведены рабочие встречи и совещания со специалистами ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и организации выполнения программ повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятий на базе СГАУ.

1 февраля 2012 года состоялось деканское совещание по вопросам успеваемости, результатам зимней сессии и разработки нормативно-методического обеспечения образовательных программ ФГОС-3.

6 февраля 2012 года состоялось заседание подкомиссии по совершенствованию структуры учебных подразделений университета. Рассматривались вопросы эффективности деятельности Тольяттинского филиала СГАУ. 9 февраля 2012 года комиссией университета осуществлена выездная проверка эффективности деятельности Тольяттинского филиала СГАУ. 10 февраля 2012 года состоялось заседание комиссии по совершенствованию структуры университета, посвящённое анализу результатов проверки эффективности деятельности Тольяттинского филиала и вопросам преобразования филиала.

13 февраля 2012 года состоялось заседание ректората по вопросу подготовки к отчёту на предписание Рособрнадзора по результатам плановой проверки университета в ноябре 2011 года.

В феврале был осуществлён внутренний аудит системы менеджмента качества в управлении образовательных программ СГАУ, учебно-методическом управлении и учебном отделе.

Осуществлено обновление сайта управления образовательных программ. В автоматизированном рабочем месте «Управление образовательных программ» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета производится разработка программного обеспечения формирования отчетности об учебно-методических публикациях по подразделениям университета.

11 марта 2012 года состоялось совещание под председательством проректора по учебной работе чл.-корр. РАН Гречникова Ф. В., посвящённое вопросам подготовки к реализации процедуры государственной аккредитации университета в 2013 году на очередной шестилетний срок.

13 марта 2012 года на заседании ректората был рассмотрен вопрос подготовки к реализации процедуры государственной аккредитации университета в 2013 году на очередной шестилетний срок.

Управление образовательных программ СГАУ в марте 2012 года подготовило заявление на переоформление лицензии университета в части получения приложения по направлениям подготовки и специальностям в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения.

Проводилась работа по обновлению нормативно-методического обеспечения образовательной деятельности. Были привлечены специалисты рабочей группы управления образовательных программ.

13 марта 2012 года на заседании дирекции Программы развития СГАУ заслушаны и обсуждены предложения по развитию образовательной деятельности в университете в 2012 г.

14 марта 2012 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе чл.-корр. РАН Гречникова Ф. В. Были обсуждены вопросы подготовки к прохождению процедуры государственной аккредитации в 2013 году.

В Департаменте развития профессионального образования Минобрнауки согласовано подготовленное управлением образовательных программ СГАУ заявление на переоформление лицензии университета в части получения приложения по направлениям подготовки и специальностям в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения.

21 марта 2012 года под председательством проректора по учебной работе, члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В. состоялось совещание с участием представителей ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского филиала СГАУ по вопросу организации в г. Тольятти представительства СГАУ.

23 марта 2012 года состоялось совместное заседание Совета учебно-методической комиссии университета по организации практик и представителей работодателей (ОАО «Кузнецов», ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», «Авиаагрегат»). Были рассмотрены вопросы организации целевых образовательных программ и реализации распределенных практик на базе предприятий.

Проводилась работа по обновлению нормативно-методического обеспечения. Привлечены специалисты рабочей группы управления образовательных программ.

29 марта 2012 года под председательством проректора по учебной работе, члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В. состоялось деканское совещание по вопросу организации проведения самообследования университета в рамках подготовки к прохождению процедуры государственной аккредитации в 2013 г.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В январе-марте 2012 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Продолжался приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2012 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2012 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Профессор кафедры эксплуатации авиационной техники А. И. Данилин, директор института дополнительного профессионального образования С. А. Ишков прошли стажировку на базе Северо-Западного Технического университета в г. Сиань (КНР). В рамках программы работы по гранту проведены исследования возможности реализации космической тросовой системы.

В рамках развития международных отношений в СГАУ была принята делегация компании MMMSA (Испания). По результатам встречи были достигнуты соглашения о сотрудничестве в области магнитно-импульсной штамповки.

В СГАУ в январе 2012 года состоялась встреча с руководителем Латиноамерикано-Российской ассоциации высшего образования. По результатам встречи были достигнуты соглашения в сфере трансфера технологий, привлечения иностранных студентов из Латинской Америки для обучения в СГАУ.

В период с 9 по 10 февраля 2012 года директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков прошёл повышение квалификации на базе Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, г. Бостон, США).

Начальник международного отдела доцент С. Н. Тиц прошёл повышение квалификации по теме «Внешнеэкономическая деятельность. Экспортный контроль. Практические аспекты экспортного контроля» на базе АНО ДПО «Учебный центр экспортного контроля», г. Санкт-Петербург, Россия.

Доцент кафедры программных систем Тюгашев А. А. прошёл стажировку по теме «Проблемы модернизации программ подготовки бакалавриата к нуждам аэрокосмической промышленности» на базе «Национального исследовательского университета «МИСиС», г. Москва, Россия.

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок, руководитель НТП «Авиатехнокон» СГАУ Гаспаров М. С. прошёл стажировку по теме «Развитие центров по предпринимательству  и инновациям в университетах» на базе Московской школы управления Сколково, г. Москва, Россия.

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Богданов С. А. прошёл стажировку по теме «Перспективные технологии для использования возобновляемых источников энергии», г. Токио, Япония.

В период с 20 по 27 февраля 2012 года начальник управления образовательных программ СГАУ Дорошин А. В. прошёл стажировку в Кембриджском университете (г. Кембридж, Великобритания), где он ознакомился со структурой университета и его колледжей, а также с механизмами реализации образовательной и научной деятельности. А. В. Дорошин также выступил с пленарным докладом «Attitude Dynamics and Control of Multi-Rotor Spacecraft and Roll-Walking Robots» в рамках международной конференции "11th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, ROBOTICS and AUTOMATION (ispra '12) - Cambridge, England, UK", проведенной в Кембриджском университете, на которой он участвовал в качестве председателя секции ISPRA Session: Automatic Control and Robotics.

Доценты кафедры автоматических систем энергетических установок Свербилов В. Я. и Илюхин В. Н. в марте 2012 года прошли стажировку по теме «Применение пьезоэлементов в пневмогидросистемах» на базе Университета г. Бат, Великобритания.

Доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Клочков Ю. С. прошёл стажировку по теме «Управление качеством» на базе ФБГОУ ВПО МАТИ, г. Москва.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, профессор Белоконов И. В., профессор той же кафедры Тимбай И. А. и заведующий кафедрой теоретической механики профессор Асланов В. С. прошли стажировку в Porto University, г. Порто, Португалия.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Горяинов С. Б. и директор НОЦ газодинамических исследований Анисимов М. Ю. прошли повышение квалификации по энергосберегающим технологиям в Дундалкском институте технологий, г. Дундалк, Ирландия.

Доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов Смелов В. Г. и младший научный сотрудник ОНИЛ-1 Балякин А. В. прошли профессиональную переподготовку по теме «Исследование процессов лазерной наплавки при ремонте деталей аэрокосмической техники» в г. Москва, ОКБ «БУЛАТ» и г. Екатеринбург, ОАО «Уральский завод гражданской авиации».

Профессор кафедры философии Нестеров А. Ю. прошёл стажировку по теме «Инновации в исследованиях искусственного интеллекта» на базе ФГБУН "Институт философии Российской академии наук", г. Москва.

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Свербилов В. Я. прошёл стажировку по теме «Управление пневмо- и гидроприводом» на базе Технического университета г. Дрезден, Германия.

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В январе-марте 2012 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Для своевременной подготовки доклада СГАУ о ходе реализации Программы развития в 2011 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» был выпущен приказ ректора «О подготовке материалов доклада национального исследовательского университета о ходе реализации программы развития в 2011 году».

В информационно-аналитической системе мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета произведено совершенствование структуры базы данных, связанное с запуском процедур импорта перечня направлений подготовки и специальностей из базы данных учебного сегмента интегрированной информационной автоматизированной системы управления вузом. Внесены необходимые изменения в программное обеспечение автоматизированного рабочего места «Кафедра», произведена доработка модулей «Проведенные научные мероприятия» и «Участие студентов в конкурсах», связанная с вводом данных и обновленными формами отчётности 2012 г.

Проректором по учебной работе, представителем руководства по качеству (ПРК) проф. Ф. В. Гречниковым и директором центра управления качеством Колпаковым В. А. разработан комплексный план мероприятий развития системы менеджмента качества на 2012 год, а также проект приказа «О совершенствовании системы планирования СГАУ», которые были представлены на утверждение ректору университета.

Ректором университета был подписан приказ № 13-О от 20.01.2012 г. «О совершенствовании системы планирования СГАУ» и доведен до сведения проректоров, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами и руководителей подразделений. Приказ регламентирует обеспечение формирования измеримых целей, соответствия целей и планов мероприятий кафедр целям и планам мероприятий факультетов/институтов, а целей и планов мероприятий факультетов/институтов, подразделений – Программе развития СГАУ на 2009-2018 гг. и плану стратегического развития университета до 2015 года, а также политике СГАУ в области качества. Осуществляется переход подразделений университета на 3-х летний период планирования.

25 января 2012 года под председательством директора центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпакова состоялось заседание совета по управлению качеством университета в соответствии с утвержденным ректором планом работы совета. В рамках данного заседания В. А. Колпаков ознакомил членов совета, а также приглашенных уполномоченных по качеству кафедр с ходом работ по подготовке университета к надзорному аудиту по требованиям ИСО 9001:2008, запланированному на апрель 2012 года. Уполномоченные по качеству кафедр технической кибернетики и высшей математики доложили о ходе развития системы менеджмента качества на своих кафедрах.

26 января 2012 года директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков провел совещание аудиторов университета, посвящённое стратегии и особенностям проведения внутреннего аудита СГАУ в соответствии с приказом ректора № 459-О от 23.12.2011 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2012 году».

2 февраля 2012 года директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков провёл совещание аудиторов университета, посвящённое особенностям проведения внутреннего аудита образовательной деятельности СГАУ в 2012 году.

21 февраля 2012 года под председательством проректора по учебной работе, представителя руководства по качеству, члена-корреспондента РАН Ф. В. Гречникова состоялось деканское совещание, на котором с докладом о промежуточных результатах внутреннего аудита выступил директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков.

В соответствии с приказом ректора № 459-О от 23.12.2011 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2012 году» в феврале-марте 2012 года в университете осуществлялся внутренний аудит деятельности должностных лиц и подразделений на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

23 марта 2012 года состоялось заседание Комиссии по совершенствованию структуры университета под председательством президента СГАУ, члена-корреспондента РАН Сойфера В. А. Рассматривались вопросы организации внутреннего и внешнего анализа оптимальности структуры бухгалтерии и службы охраны университета.

23 марта 2012 года на заседании учёного совета университета с докладом «О ходе развития системы менеджмента качества» выступил директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков, который доложил членам учёного совета о результатах, достигнутых центром управления качеством за прошедший год, имеющихся проблемах и системных отклонениях университетского уровня, препятствующих развитию системы менеджмента качества СГАУ.

29 марта 2012 года под председательством проректора по учебной работе, представителя руководства по качеству Ф. В. Гречникова состоялось заседание совета по управлению качеством. С докладом «О готовности к надзорному аудиту системы менеджмента качества университета» выступил директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков, который доложил членам совета о результатах внутреннего аудита, проблемах, системных отклонениях университетского уровня, включая острых, препятствующих развитию системы менеджмента качества СГАУ. Доцент, уполномоченный по качеству кафедры эксплуатации авиационной техники Д. Ю. Киселёв выступил с докладом «О ходе развития системы менеджмента качества на кафедре эксплуатации авиационной техники». Д. Ю. Киселев доложил членам совета о результатах работы за пять лет и обозначил существующие проблемы, препятствующие развитию системы менеджмента качества на кафедре.

Управлением образовательных программ осуществлялась работа по подготовке нормативно-методического обеспечения образовательных программ ФГОС.

Осуществлялось совершенствование подсистемы поиска по электронному каталогу на сайте научно-технической библиотеки, расположенном по адресу http://lib.ssau.ru.

Осуществлялось тестирование программного обеспечения обновленного сайта Медиацентра, расположенного по адресу http://imc.ssau.ru. Производится актуализация размещенной на сайте Медиацентра информации.

Продолжалась доработка подсистемы поиска по электронному каталогу на сайте научно-технической библиотеки, расположенном по адресу http://lib.ssau.ru.

Производилась разработка механизмов выгрузки данных об опубликованных научным работах из информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета в целях использования в библиотечных системах.

Управлением образовательных программ осуществлялась работа по синхронизации подготовки нормативно-методического обеспечения образовательных программ ФГОС.

Для СГАУ в марте 2012 года был открыт доступ по подписке к базе данных Ebrary: Engineering & Technology Collection и Physical Science Collection.

Организован открытый доступ к сайту управления образовательных программ СГАУ, на котором размещается необходимое документарное сопровождение реализации образовательной и нормативно-методической работы.

Производилось тестирование подсистемы поиска по электронному каталогу на сайте научно-технической библиотеки, расположенном по адресу http://lib.ssau.ru.

Производилась разработка механизмов выгрузки данных об опубликованных учебно-методических работах из автоматизированного рабочего места «Управление образовательных программ» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

20 марта 2012 года на базе СГАУ начал работу учебный центр для подготовки квалифицированных специалистов в области разработки корпоративных приложений - совместная лаборатория "Корпоративные информационные системы". Организатором и соавтором обучающего курса стала международная компания-разработчик «HAULMONT».

В связи с развитием рынка ИТ в Самарской области отмечается большой спрос на высококвалифицированных специалистов. Компания «HAULMONT» осуществляет свою деятельность в России, Великобритании и США и формирует постоянный спрос на сотрудников в сфере ИТ. В результате этого создаются новые рабочие места для молодых специалистов. С целью качественной подготовки разработчиков сектора ИТ в марте 2012 года компанией совместно со СГАУ был запущен специализированный обучающий курс «Создание корпоративных приложений на платформе Java». Спрос на программу обучения среди студентов оказался очень высок. Заявку подали порядка сотни студентов, из которых были отобраны две группы лучших. В процессе обучения студенты получат реальные навыки разработки приложений на уровне предприятия.

Опыт реализации обучающего курса, организованного «HAULMONT» совместно со СГАУ, позволит развить студенческий потенциал и создать эффективную площадку для подготовки кадрового резерва Самарского региона в ИТ-секторе.

28 марта 2012 года состоялось заседание библиотечного совета, на котором обсуждались вопросы приобретения, создания и использования электронных научно-образовательных ресурсов при реализации учебного процесса и проведения научных исследований.

Продолжалась разработка, отладка и тестирование механизмов выгрузки данных об опубликованных учебно-методических работах из автоматизированного рабочего места «Управление образовательных программ» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещена информация о новых конкурсах по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

Опубликовано приглашение школьников на трёхмесячные подготовительные курсы по подготовке к поступлению в университет и к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку и информатике.

На сайте факультета базовой подготовки и фундаментальных наук опубликован список одиннадцатиклассников, прошедших в заключительный этап Южно-Уральской олимпиады школьников по математике.

Размещено объявление о проведении в апреле 2012 г. IV открытого регионального конкурса «Инженерная компьютерная графика и применение её в производстве».

На сайте факультета базовой подготовки и фундаментальных наук опубликован график заключительного этапа олимпиад школьников, проводимых СГАУ в 2012 году и списки прошедших в заключительный этап олимпиад по математике и физике.

Размещена информация о проведении учёного совета университета 20 января 2012г. Опубликована повестка дня совета.

Опубликована информация о проведении Международной научно-практической конференции «Кризис или реформа: современные проблемы развития социально-экономических систем».

В разделе «Наука» размещена аннотация образовательных модулей и сами образовательные модули основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» и 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

Размещено сообщение о проведении студенческого праздника - Татьяниного дня – 25 января 2012 года в оздоровительно-спортивном лагере СГАУ «Полёт». Опубликована укрупненная программа праздника.

Обновлена информация о международном отделе СГАУ.

Размещено объявление о начале открытых конкурсов для субъектов малого предпринимательства по программе «Старт-2012».

Размещен протокол №1 заседания комиссии по совершенствованию структуры университета.

Опубликована информация о победе доцента кафедры обработки металлов давлением Б. В. Каргина в  программе «Преподаватель он-лайн» фонда В. Потанина.

Размещена информация о создании АвтоВАЗом, СГАУ и Тольяттинским государственным университетом совместного научно-технического совета.

Размещена информация о прибытии в СГАУ по линии Латиноамерикано-российской ассоциации высшего образования (LRAVO) семи студентов из Перу, Колумбии, Мексики и Эквадора.

На сайте областных новостей появилась информация «В Самаре появилось второе электронное табло на автобусной остановке». Электронное табло показывает график движения автобусов и троллейбусов. Его разработало ООО «Инносвет», одним из учредителей которого является Самарский государственный аэрокосмический университет. Предполагается, что в перспективе электронными табло будут оборудованы все городские остановки, пропускающие большой трафик пассажиров.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

Опубликовано сообщение о вручении ректором СГАУ грамот и памятных медалей десятке лучших спортсменов СГАУ и их тренерам.

Размещена информация о победе в конкурсе 2012 г. по государственной поддержке ведущих научных школ в области знаний «Технические науки» двух научных школ СГАУ, руководителями которых являются Е. В. Шахматов и В. А. Барвинок.

Опубликована информация о проведении Международного научного Интернет-симпозиума «Достижения современной науки».

Опубликована информация о восьмом конкурсе молодых преподавателей и научных работников СГАУ. Размещена конкурсная документация.

Размещена информация об областном конкурсе «Молодой учёный», в котором могут принимать участие научно-исследовательские работы студентов, аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук и кандидатов наук.

Размещена статья, опубликованная в газете «Известия», о встрече вице-премьера Д. О. Рогозина с ректорами вузов для обсуждения вопросов подготовки специалистов для оборонных предприятий.

Опубликовано сообщение о присуждении премии губернатора за выдающиеся результаты в решении технических проблем А. И. Ермакову, доктору технических наук, профессору, декану факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ.

Опубликована информация о пленарном заседании 62-й молодёжной научной конференции, посвящённой 70-летию СГАУ, гостем которой стал лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза А. Н. Березовой.

Опубликовано сообщение о прошедшем в «ЦСКБ-Прогресс» отчётно-выборном собрании Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, на котором новым руководителем Поволжского отделения академии стал ректор СГАУ Е. В. Шахматов.

Опубликована информация о прошедшей 18-ой международной специализированной выставке-форуме «Энергетика», на которой учёные нашего университета представили свои новейшие разработки в области традиционной и альтернативной энергетики.

Опубликована информация о проведении конкурса на получение стипендии в 2012/13 учебном году для студентов и для молодых преподавателей СГАУ, финансируемой Фондом Alcoa.

Опубликовано сообщение о визите в аэрокосмический университет делегации, в которую вошли представители компании «Рено» (Франция), ОАО «АвтоВАЗ» и ЗАО «Мотор-Супер».

Размещена информация о проведении 21 февраля 2012 года третьего Экспертного совета Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина», по результатам которого инновационная фирма СГАУ ООО «Инносвет» получила статус резидента.

Размещена информация о проведении олимпиады "ФИЗТЕХ-2012" в СГАУ.

Опубликована информация о проведении конкурса творческих работ по космонавтике и авиационной технике в рамках Региональной олимпиады школьников "Олимпиадный марафон имени В. П. Лукачёва".

Опубликовано сообщение о проведении 29 февраля 2012 года в Музее авиации и космонавтики СГАУ заседания кинолектория «Лестница в небо».

Размещена информация о продолжении сотрудничества СГАУ с Ирландией в подготовке инженеров по эксплуатации летательных аппаратов.

Размещено объявление о начале работы нового сайта студенческого видеожурнала "Борт №3" по адресу http://bort3.ssau.ru/.

Опубликовано сообщение о начале приёма документов в аспирантуру СГАУ.

Опубликовано сообщение об информационном интернет-канале "НТ-Информ" ("Наука и Инновации"), где можно получить сведения о различных предстоящих конкурсах и грантах.

Опубликованы имена победителей окружного этапа международной олимпиады "IT-Планета", среди которых студент СГАУ Д. Малик, занявший третье место в конкурсе "Программирование 1С: Предприятие 8".

Размещена информация о VIII Всероссийской научно-технической конференции "Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей", которая пройдет в период с 19 по 20 сентября 2012 года.

Размещена информация о Международной научно-практической (заочной) конференции "Проблемы развития постиндустриального общества в аспекте социально-экономических реформ" которая состоится 27 марта 2012 года.

Опубликованы итоги олимпиады школьников по математике 2011/2012.

Размещена информация о межвузовской олимпиаде по программированию, которая состоится 18 марта 2012 года на базе медиацентра СГАУ.

Опубликовано сообщение о действующей в 3а корпусе СГАУ выставке, посвященной 8 марта, авторами которой являются члены фотоклуба СГАУ "Иллюминатор".

Размещена информация о победителях конкурса на повышенную стипендию, в число которых вошли 263 студента.

Размещена информация о программе стажировки в СГАУ студентов из Пекинского политехнического института (BIT), которая завершит подготовку китайских бакалавров.

Опубликована информация о стипендиатах Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации в 2012 году.

Размещена информация о проведении вузовского тура олимпиады по математике для студентов 1-5 курсов СГАУ, по результатам которой определяться участники Интернет-олимпиады (март 2012 г.), а также Всероссийской олимпиады.

Опубликована информация об областной межвузовской олимпиаде по программированию, победителями которой стала команда СГАУ.

Размещена информация о проведении специалистами СГАУ совместно с работниками «ЦСКБ-Прогресс», а также учёными из Москвы и Санкт-Петербурга входного контроля научной аппаратуры, которую установят на борт космического аппарата (КА) «Бион-М» №1, запуск которого запланирован на III квартал 2012 года.

Размещена электронная версия специального выпуска журнала «Вестник СГАУ», подготовленного по материалам международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения».

Размещена информация о прошедших 17-18 марта 2012 года соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках областной студенческой универсиады, по результатам которой спортсмены СГАУ вывели команду университета на 3-е место.

Опубликована информация о весенней областной школе студенческой журналистики, где СГАУ представляли редакции газет «Полёт», «Мотор», журнала «Форсаж», а также фотоклуба СГАУ «Иллюминатор».

Размещено объявление о начавшемся 2 февраля 2012 года конкурсе на соискание международной премии в области промышленного дизайна и инженерного проектирования James Dyson Award 2012.

Размещена информация о Всероссийском Форуме малой авиации, который пройдёт в Ростовской области в период с 31 мая по 3 июня 2012 года.

Опубликовано сообщение о конкурсах на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы" и «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы» по мероприятиям 2.1, 2.2 (организация и проведение научных школ и конференций).

Опубликовано сообщение о завершении отборочного этапа всероссийских межвузовских командных соревнований по защите информации RuCTF 2012 Quals, который проходил на базе Медиацентра СГАУ с 16 по 18 марта 2012 года на протяжении 48 часов в непрерывном режиме.

Опубликована информация о начале работы на базе СГАУ учебного центра для подготовки квалифицированных специалистов в области разработки корпоративных приложений - совместной лаборатории "Корпоративные информационные системы".

Размещено объявление о предоставлении списков претендентов на получение стипендии Президента РФ и специальной государственной стипендии Правительства РФ на 2012/2013 учебный год для аспирантов 1-го и 2-го года обучения по всем специальностям, имеющих выдающиеся успехи в учебной и научной деятельности.

Опубликована информация о конкурсе на соискание медалей РАН 2012 года с премиями для молодых учёных РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы.

Размещена информация об объявлении конкурсов по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».

Опубликовано сообщение о состоявшемся 23 марта 2012 года первом заседании рабочей группы по реализации соглашения между некоммерческой организацией Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково") и правительством Самарской области о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, по результатам которого студенты СГАУ соберут наноспутник, а проект, разработанный в сотрудничестве с фондом «Сколково», поможет вывести этот спутник на орбиту.

Размещено сообщение о победе СГАУ в федеральном конкурсе программ развития деятельности студенческих объединений.

Опубликовано сообщение о Симпозиуме с международным участием «Самолетостроение России. Проблемы и перспективы», который пройдет в СГАУ в период со 2 по 5 июля 2012 года.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В газете «Самарское обозрение» № 8 от 9 февраля 2012 года опубликована заметка «ТТК зашёл в СГАУ», в которой отмечено, что региональное предприятие компании «ТТК» подключило СГАУ к сети широкополосного доступа в Интернет на скорости 160 Мбит/с. Проект стал очередным шагом в совершенствовании информационной инфраструктуры университета.

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.