МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)" (СГАУ)

ОТЧЁТ

ПО ДОГОВОРУ № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г.

с дополнительными соглашениями от 22.10.2010 г. № 1, и от 15.09.2011 № 2

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)

за 5-й этап

(I полугодие 2012 года)

Ректор университета,

руководитель Программы развития университета

______________________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

20 июня 2012 г.

ПРИНЯЛ

Оператор _____________ ( ____________ )

(подпись)

«__» _________ 2012 г.

Самара 2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | Пояснительная записка | 3 |
| II. | Финансовые обеспечение реализации программы развития | 3 |
| III. | Выполнение плана мероприятий | 4 |
| IV. | Эффективность использования закупленного оборудования | 12 |
| V. | Разработка образовательных стандартов и программ | 19 |
| VI. | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 27 |
| VII. | Развитие информационных ресурсов | 28 |
| VIII. | Совершенствование системы управления университетом | 33 |
| IX. | Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом | 36 |
| X. | Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в системе профессионального образования | 36 |
| XI. | Дополнительная информация о реализации программы развития университета в 2012 г. | 37 |
| XII. | Приложения: | 39 |
|  | Отчетные формы: |  |
|  | - Форма 1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий |  |
|  | - Форма 2. Отчет о выполнении плана реализации закупок |  |
|  | - Форма 3. Отчет о выполнении плана расходования средств |  |
|  | - Форма 4. Показатели оценки эффективности реализации Программы развития НИУ |  |
|  | - Форма 5. Справка о показателях национального исследовательского университета |  |
|  | Справки: |  |
|  | - Справка 1. Справка о контингенте НИУ |  |
|  | - Справка 2. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в 2011 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах |  |
|  | - Справка 3. Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научной периодике |  |
|  | - Справка 4. Выполнение НИОКР в 2011 году |  |
|  | - Справка 5. Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ |  |
|  | - Справка 6а. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (ФБ) |  |
|  | - Справка 6б. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (СФ) |  |
|  | - Справка 7. Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы |  |
|  | - Справка 8. Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в 2011 году |  |

- Пояснительная записка

Отчёт за 5 этап (I полугодие 2011 года) представлен по результатам реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2009 года № 386 , и содержит информацию о реализации 5 этапа договора № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г. с дополнительными соглашениями от 22.10.2010 г. № 1 и от 15.09.2011 № 2 согласно календарному плану.

Все мероприятия по договору выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки.

- Финансовые обеспечение реализации программы развития

Все средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

Внебюджетное финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт собственных средств, средств предприятий и организаций – партнёров СГАУ, с которыми университет имеет договорные отношения, в частности, предприятий аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России, а также средств бюджета Самарской области и бизнес-структур.

| Направление расходования средств | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 165,000 | 15,498 | 1,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 8,310 | 2,500 | 0,273 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 205,000 | 97,831 | 82,500 | 5,355 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 1,799 |
| Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 400,000 | 127,239 | 90,000 | 7,426 |

В Приложении в форме 1 представлен отчёт о выполнении плана реализации мероприятий, где указаны объёмы финансирования Программы из средств федерального бюджета и объёмы софинансирования мероприятий программы из других источников. В форме 2 представлен Отчёт о выполнении плана реализации закупок, осуществленных по Программе, а в форме 3 представлен отчёт о выполнении плана расходования средств.

Также в Приложении в справке 5 представлен перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в I полугодии 2012 года, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ.

- Выполнение плана мероприятий

В качестве основных задач Программы развития университета на 2009-2018 годы в отчётном периоде (5 этап – I полугодие 2012 года) рассматривались:

1. Совершенствование образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики.

2. Развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности университета.

3. Развитие информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры, направленное на применение суперкомпьютерных и грид-технологий, передовых информационных CAE/CAD/CAM/PLM – технологий.

4. Развитие кадрового потенциала.

5. Совершенствование системы управления СГАУ как национального исследовательского университета.

Все мероприятия Программы за I полугодие 2012 года выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки.

В I полугодии 2012 года по Программе развития было законтрактовано 330,1 млн. руб. и освоено 127,239 млн. руб. федеральных бюджетных средств и 7,241 млн. руб. средств софинансирования.

Средства, полученные университетом из федерального бюджета, и средства софинансирования были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Ход выполнения Программы развития неоднократно рассматривался на ректорате и заседаниях учёного совета университета, периодически освещался в средствах массовой информации.

В I полугодии 2012 года СГАУ активно выполнял работы в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах».

По 5 этапу (I полугодие 2012 года) года договора № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г. с дополнительным соглашением от 22.10.2010 г. № 1 и от 15.09.2011 № 2 «Реализация программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 гг.» были выполнены следующие работы:

- за счет средств федерального бюджета:

- Разработка новых образовательных технологий, программ обучения, программ переподготовки и повышения квалификации.

- Разработка учебно-методических материалов и образовательных контентов. Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения.

- Повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей.

- Оснащение университета современным учебным и научным оборудованием.

- Оснащение лицензионным программным обеспечением и поддержка имеющихся лицензий.

- Создание интегрированного центра знаний. Создание программно-аппаратных комплексов для включения научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования.

- Разработка и реализация в учебном процессе и научных исследованиях информационных технологий и подготовка методических материалов по использованию суперкомпьютерной и грид-системы.

- Обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам.

- Разработка и развитие технологий генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений.

- Профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования.

- Стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

- Совершенствование система управления качеством образования и научных исследований.

- за счет внебюджетных источников:

- Разработка и закупка учебно-методических материалов и образовательных контентов.

- Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения.

- Повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей.

- Оснащение университета современным учебным и научным оборудованием.

- Модернизация помещений учебных и научных лабораторий и их инженерной инфраструктуры.

- Создание программно-аппаратных комплексов для включения научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования с возможностью дистанционного доступа.

- Проведение международных, российских, региональных конференций, симпозиумов, семинаров на базе университета.

- Подготовка к изданию и издание научных трудов и журналов.

- Распространение результатов, полученных при выполнении Программы развития университета.

- Приобретение лицензионного программного обеспечения и поддержка имеющихся лицензий.

- Создание интегрированного центра генерации знаний.

- Разработка и реализация в учебном процессе и научных исследованиях инновационных информационных технологий и подготовка методических материалов по использованию суперкомпьютерной и инфотелекоммуникационной грид-среды университета.

- Обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам.

- Разработка и развитие технологий генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений.

- Создание автоматизированной системы учета объектов интеллектуальной собственности университета.

- Профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования.

- Стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

- Участие научно-педагогических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов в отечественных и международных научных и методических конференциях, съездах, симпозиумах, выставках для изучения новых образовательных технологий, вопросов развития информационных ресурсов.

- Проведение международной аккредитации образовательных программ.

- Совершенствование система управления качеством образования и научных исследований.

Таким образом, работы этапа № 5 по Договору от 11 августа 2010 г. № 14.741.36.0005 на тему «Выполнение работ по реализации программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» выполнены полностью в установленный срок и в соответствии с условиями Договора, календарного плана, Программы развития и нормативной документации.

За прошедший период был проведён ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

Активно выполнялись работы, связанные с выполнением мероприятий программ, выполняемых по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 № 218, Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 № 219, Программы развития деятельности студенческих объединений, мероприятий, выполняемы по постановлению Правительства Самарской области.

Университет в первом полугодии 2012 года продолжил работы по развитию кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в частности, совместно с ОАО «Кузнецов» по проекту «Создание линейки газотурбинных двигателей (ГТД) на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемому в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства". Были проведены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

В первом полугодии 2012 года университет продолжил выполнение работ, начатых в 2010 году в рамках проекта «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства» (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219). Целью выполнения проекта является развитие инновационной среды в СГАУ как национальном исследовательском университете, совершенствование сетевого взаимодействия университета с промышленными предприятиями путем формирования и реализации технологических платформ, создания хозяйственных обществ.

Проведенные в отчётном периоде работы были направлены на проведение в университете инфраструктурных преобразований; создание и развитие хозяйственных обществ в целях практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности по приоритетным направлениям развития СГАУ, включая энергосбережение, композитные материалы, биомеханику, экологию, обеспечение транспортной безопасности; обеспечение эффективной работы управления обеспечения инновационной деятельности СГАУ, разработку учебно-методического обеспечения инновационных направлений подготовки; организацию стажировок и повышений квалификации сотрудников СГАУ, предоставление консалтинговых услуг.

В марте 2012 года Программа развития деятельности студенческих объединений СГАУ «Создание, поддержка и развитие объединений обучающихся СГАУ в целях их профессиональной адаптации и социокультурного развития» выиграла конкурс Министерства образования и науки РФ по поддержке деятельности студенческих объединений российских вузов. На выполнение программы университет получит финансирование в 30 млн. рублей в течение двух лет. В настоящее время ведётся активная работа по выполнению мероприятий Программы.

В прошедший период велась активная работа по выполнению постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета - Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева в 2011-2013 годах». Выполнялись следующие мероприятия, определённые в постановлении:

- развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра путем использования и наращивания суперкомпьютерного центра и телекоммуникационной инфраструктуры для решения задачи повышения конкурентоспособности на мировом уровне промышленных кластеров Самарской области;

- развитие регионального центра нанотехнологий коллективного пользования с обеспечением доступа научно-образовательных и промышленных организаций Самарской области к его ресурсам с целью создания новых материалов и технологий;

- создание малых космических аппаратов народнохозяйственного назначения.

В рамках реализации Поручений Президента Российской Федерации по формированию пилотных инновационных территориальных кластеров, а также решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям Минэкономразвития России проводился конкурсный отбор пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. В качестве инновационного территориального кластера Самарская область заявила аэрокосмический кластер. Основу кластера составляют предприятия ракетно-космического машиностроения, авиастроения, двигателе- и агрегатостроения, образовательные и научно-исследовательские организации, включая СГАУ.

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с участием ведущих предприятий авиационно-космической отрасли, образовательных и научных организаций региона был разработан проект программы развития инновационного территориального аэрокосмического кластера. Было подписано Соглашение о создании аэрокосмического кластера, суть которого состоит в системном объединении предприятий и организаций кластера для повышения их конкурентоспособности и эффективности деятельности. СГАУ подписал Соглашение. В соответствии с Соглашением определяется также стратегический комитет кластера. Проект, подготовленный при непосредственным участии СГАУ, стал победителем конкурса.

В университете началось выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 70-летия со дня открытия университета как Куйбышевского авиационного института. Среди мероприятий – подготовка и издание книг, документального фильма об университете, обновление экспозиции музея, реставрация монумента «Энергия-Буран», благоустройство территории студгородка, ремонт фасадов, административных помещений и т.д. В первую очередь на повестке дня значится завершение строительства научного корпуса СГАУ.

В январе 2012 года был подписан приказ о создании объединенного научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) (СГАУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Совет образован в целях формирования приоритетных направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на среднесрочную (до 5 лет) и краткосрочную (на один год) перспективу в рамках реализации программы инновационного развития ОАО «АвтоВАЗ». Совет проводит экспертизу научных проектов, реализация которых соответствует программе инновационного развития предприятия.

В январе 2012 года состоялось рабочее совещание представителей аудиторской фирмы «Бизнес-Актив» и представителей СГАУ, ответственных за выполнение в университете инновационных программ. Были рассмотрены итоги аудиторской проверки правильности расходования средств, выделенных в 2011 году на выполнение Программы развития СГАУ, в том числе из средств областного бюджета, а также проектов «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемого по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ № 219, и «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемого по договору между СГАУ и ОАО «КУЗНЕЦОВ» в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

В феврале 2012 года ректор университета Шахматов Е. В. выступил с докладом «Научно-образовательная деятельность СГАУ в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса» на встрече Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина с ректорами ведущих технических вузов по вопросу подготовки специалистов для отраслей ОПК.

- В феврале 2012 года прошла 62-я молодёжная научная конференция СГАУ. Пленарное заседание конференции Самарского государственного аэрокосмического университета из года в год привлекает внимание крупнейших работодателей аэрокосмического кластера Самарской области. О перспективах развития своих предприятий молодым учёным, магистрантам и аспирантам университета рассказали генеральный конструктор ОАО «Кузнецов» Д. Г. Федорченко и заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» С. И. Ткаченко. О своём опыте космических полётов рассказал А. Н. Березовой, Герой Советского Союза, 51-й космонавт СССР, командир экспедиции на орбитальную станцию «Салют-7». Молодых учёных приветствовал также Д. И. Азаров, мэр г. Самары. Конференция охватила 52 секции, на которых студенты, магистранты и аспиранты представили 1367 докладов.

- В феврале 2012 года в СГАУ состоялась встреча главы города Д. И. Азарова и молодёжи университета. Студентами в ходе встречи были заданы многочисленные вопросы, связанные с инфраструктурой города, развитием молодёжных обществ, спортивных секций, клубов по интересам и т.д.

В феврале в Самаре прошло отчётно-выборное собрание Поволжского отделения Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского (РАКЦ). Новым руководителем Поволжского отделения РАКЦ стал ректор СГАУ профессор Е. В. Шахматов. С 2006 года должность президента Поволжского отделения РАКЦ занимал генеральный директор ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» А. Н. Кирилин. В своём выступлении А. Н. Кирилин отметил: «Неслучайно именно сейчас отделение возглавил руководитель ведущего аэрокосмического вуза. Завтрашний день российской космонавтики неразрывно связан как с подготовкой квалифицированных кадров, так и с исследованиями, которыми занимается вузовская наука». Е. В. Шахматов отметил, что перечень кафедр космической направленности в университете недавно пополнился кафедрой космического машиностроения, а в планах СГАУ ещё и создание НИИ космического машиностроения.

В феврале 2012 года СГАУ посетила делегация представителей компании «Рено» (Франция), ОАО «АвтоВАЗ» и ЗАО «Мотор-Супер». На встрече с начальником научно-исследовательской части СГАУ С. К. Бочкарёвым представитель компании «Рено» Кристиан Воксьен выразил интерес к сотрудничеству с испытательным центром «Уникон», действующем при СГАУ. Гости посетили CAM-центр, лаборатории кафедр автоматических систем энергетических установок и технологии металлов и авиаматериаловедения. Они ознакомились с установкой магнитно-импульсной штамповки, разработанной в лаборатории СГАУ «Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования», а также осмотрели новейшее диагностическое оборудование кафедры технологии металлов и авиаматериаловедения.

В феврале 2012 года в Самарской области прошёл третий Экспертный совет Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина». В состав Совета входят представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, крупнейших вузов и предприятий региона. На получение статуса резидента претендовали 7 проектов. Компания - ООО «Инносвет» (входит в инновационный пояс СГАУ) - представила проект по разработке и запуску производства светодиодных ламп. Проект является грантополучателем по программе «Старт» и также получил одобрение у совета. Другая компания из инновационного пояса СГАУ - ООО «Эко Энерджи» подготовила заявку на место резидента фонда «Сколково».

В марте 2012 года состоялся семинар Объединённого научно-технического совета ОАО «АВТОВАЗ», Тольяттинского государственного университета и СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы стратегического планирования и выполнения работ НТС на ближайшую перспективу и на долгосрочный период. В работе семинара приняли участие ведущие специалисты и учёные промышленных предприятий и университетов, сотрудничающих с ОАО «АВТОВАЗ».

Ректор университета Шахматов Е. В. участвовал в заседании рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между фондом «Сколково» и правительством Самарской области. Самарская область представила в рамках сотрудничества с фондом «Сколково» проект создания наноспутника, разрабатываемого в СГАУ. «В качестве ракеты-носителя предполагается использовать носитель, произведенный в самарском ракетно-космическом центре “ЦСКБ-Прогресс”, а сами спутники могут быть производства Самарского государственного аэрокосмического университета. Запуски таких спутников можно производить в целях развития народного хозяйства и проведения научных исследований, а также по заказу коммерческих структур», - это отметил сопредседатель рабочей группы, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области В. В. Капустин. Самарская область и фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в ноябре 2011 года. Документ подписали президент фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберг и глава региона В. В. Артяков в рамках 5-го Межрегионального экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики», прошедшего на базе СГАУ.

В марте 2012 года под председательством ректора университета, профессора Шахматова Е. В. состоялось заседание Совета Программы развития университета. Рассмотрены вопросы «О плане реализации мероприятий Программы на 2012 год» и «Об эффективности использования в научно-исследовательском и учебном процессе кафедр и лабораторий оборудования, приобретенного в рамках выполнения Программы развития НИУ СГАУ в 2011 г.».

Победителями конкурса 2012 года по государственной поддержке ведущих научных школ в области технических наук стали две научные школы СГАУ, проводящие исследования в области разработки фундаментальных основ плазмодинамического гетерогенного синтеза наноструктурных высокоомных резистивных металлических покрытий на тонкоплёночных полимерах (руководитель чл.-корр. РАН В. А. Барвинок) и исследований по управлению виброакустическими полями в сложных технических системах (руководитель проф. Е. В. Шахматов).

Ректор университета профессор Шахматов Е. В. в апреле 2012 года принял участие в заседании регионального совета Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России», на котором выступил с докладом «Научно-образовательная деятельность СГАУ в интересах предприятий машиностроительного комплекса». В заседании принял участие первый заместитель председателя ООО «Союз машиностроителей России», первый заместитель председателя комитета ГД РФ по промышленности В. В. Гутенёв.

Заседание было посвящено подведению итогов пятилетней деятельности отделения и задачам на дальнейшую перспективу, на нём присутствовали главы профильных министерств и ведомств Самарской области, ректоры самарских вузов и руководители промышленных предприятий региона. Одним из основных вопросов совещания стала тема кадрового обеспечения региональных предприятий.

В. В. Гутенёв наградил ректора СГАУ Е. В. Шахматова грамотой Союза машиностроителей России за большой вклад в развитие машиностроительной отрасли.

15 мая 2012 года вновь избранный губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин посетил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет). В ходе визита Н. И. Меркушкин встретился с научно-педагогическими работниками университета, посетил музей авиации и космонавтики, Медиацентр, ознакомился с работой суперкомпьютерного центра СГАУ и других подразделений университета.

Губернатор Н. И. Меркушкин, ректор СГАУ Е. В. Шахматов и проректор по информатизации В. С. Кузьмичев во время обсуждения в суперкомпьютерном центре

Ректор СГАУ Е. В. Шахматов кратко рассказал об истории вуза. Губернатор ознакомился со спецификой вуза, побеседовал с преподавателями и студентами и пообещал, что правительство области окажет СГАУ необходимую поддержку при участии в федеральном конкурсе территориальных кластеров.

07 июня 2012 года ректор СГАУ Шахматов Е. В. на встрече с Погосяном М. А., генеральным директором ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" - интегрированной структуры, объединяющей разработчика и производителей самолётов, обсудил вопросы подготовки кадров для авиастроительных предприятий и выполнения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В июне 2012 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. принял участие в совещании, посвящённом итогам выполнения работ по развитию инновационной инфраструктуры, выполняемых в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 219, и выступил с докладом «Развитие университета и расширение его взаимодействия с высокотехнологичным бизнесом при реализации проекта по совершенствованию инновационной инфраструктуры СГАУ».

В июне 2012 года в СГАУ прошло выездное заседание научно-методических советов по математике и по информатике Минобрнауки РФ (сайт заседания: http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=nms-2012). Задачами научно-методических советов по математике и информатике Министерства образования и науки РФ являются:

- совершенствование содержания математического образования и организации учебного процесса, повышение уровня теоретической и прикладной подготовки обучающихся в области математики;

- обеспечение методологического единства содержания, методов и средств обучения математике в системе непрерывного многоуровневого образования;

- внедрение эффективных методов и средств обучения математике: вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий;

- подготовка предложений по созданию учебной литературы, мультимедийных и аудиовизуальных пособий по математике;

- совершенствование содержания, форм и методов переподготовки, повышения квалификации преподавателей математики;

- определение соответствия образовательных программ вузов требованиям Министерства образования и науки РФ и государственным образовательным стандартам;

- содействие развитию и проведению математических исследований в вузах;

- экспертиза научных, научно-методических разработок, учебной и учебно-педагогической литературы по запросам и заявкам заинтересованных физических и юридических лиц в рамках компетенции совета.

- совершенствование содержания фундаментального образования и форм организации учебного процесса по информатике с учетом его непрерывности и преемственности;

- обеспечение методического единства содержания, форм и средств преподавания информатики в системе многоуровневого образования;

- подготовка рекомендаций по выбору приоритетных научно-методических исследований, направленных на улучшение преподавания информатики в вузах РФ, использованию современных наукоемких технологий образования в учебном процессе;

- внедрение прогрессивных методов и средств обучения в области фундаментального образования по информатике, базирующихся на использовании вычислительной техники, программного обеспечения, информационных и коммуникационных технологий, развитие новых технологий дистанционного обучения;

- анализ состояния учебно-методической литературы и подготовка рекомендаций по созданию и внедрению литературы, мультимедийных и аудиовизуальных пособий по информатике;

- участие в формировании концепции единого государственного экзамена по информатике в рамках общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;

- совершенствование содержания, форм и методов переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по информатике;

- организационная работа по контролю за соответствием образовательных программ вузов требованиям к содержанию фундаментального образования в цикле математических и общих естественнонаучных дисциплин государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и примерных программ по информатике, разрабатываемых советом;

- развитие междисциплинарных связей для дисциплин естественнонаучного цикла и циклов: общепрофессионального, дисциплин специализаций ГОС и ФГОС ВПО;

- экспертиза научных, научно-методических разработок, учебной литературы и мультимедийных и аудиовизуальных пособий по информатике по запросам Министерства образования и науки России, физических и юридических лиц в рамках компетенции совета.

Таблица 1. Выполнение НИР и НИОКР в 2012 году

| Количество НИР и НИОКР в рамках отечественных и международных грантов и программ (единиц) | Доходы от управления объектами интеллектуальной собственности, в т.ч. от реализации лицензионных соглашений, патентов и др. (млн. руб.) | Объём финансирования НИР и НИОКР (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе в рамках международных и зарубежных грантов и программ |
| 99 | 0 | 307,35 | 1,74 |

Таблица 2. Создание малых инновационных предприятий

| Количество малых инновационных предприятий по состоянию на отчетную дату (единиц) |  | Число рабочих мест в этих предприятиях (единиц) |  | Количество студентов, аспирантов и сотрудников вуза, работающих в этих предприятиях (единиц) | Объём заказов, выполненных в отчётном периоде малыми инновационными предприятиями, созданными университетом (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в 2012 году | Всего | в 2012 году | в 2012 году | Всего за время реализации программы развития | в 2012 году |
| 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11,472 | 0,923 |

Таблица 3. Участие в технологических платформах (ТП) и в программах инновационного развития компаний (ПИР)

| Технологические платформы |  | Программы инновационного развития компаний |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | с 2012 года | Всего | с 2012 года |
| 14* | 0 | 6** | 0 |

*

- Национальная информационная спутниковая система

- Авиационная мобильность и авиационные технологии

- Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения

- Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

- Национальная космическая технологическая платформа

- Национальная программная платформа

- Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт

- Перспективные технологии возобновляемой энергетики

- Материалы и технологии металлургии

- Новые полимерные композиционные материалы и технологии

- Развитие российских светодиодных технологий

- Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии - фотоника

- Медицина будущего

- Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030

**

| Наименование компании, реализующей программу инновационного развития | Заказчик работ (головная компания или дочернее/зависимое общество) |
| --- | --- |
| ГК «Росатом» | ООО "ФИРМА ВАК ЭТО" |
| ГК «Росатом» | ФГУП "РФЯЦ ВНИИЭФ" |
| ГК «Росатом» | ФГУП "РФЯЦ ВНИИЭФ" |
| ОАО «Российские железные дороги» | ОАО "ВНИКТИ" |
| ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» | ОАО "Кузнецов" |
| ГК «Ростехнологии» | ОАО "Самарский подшипниковый завод" |
| ГК «Ростехнологии» | ОАО "Пензадизельмаш" |
| ГК «Ростехнологии» | ФГУП "НИИ ЭКРАН" |
| ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» | КБ Химмаш - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» |
| ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» | КБ Химмаш - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» |
| ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» | ЗАО "Аэрокомпозит" |

- Эффективность использования закупленного оборудования

Приобретённое в соответствии с приоритетными направлениями развития университета современное научное измерительное, аналитическое и технологическое оборудование предназначено для проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки новых технологий и приборов в области авиационно-космических технологий: геоинформационных технологий и нанотехнологий, компьютерной оптики, аэро- и газодинамики, виброакустики, конструирования и проектирования летательных аппаратов, авиационно-космического двигателестроения, контроля и испытаний авиационно-космической техники, конструкционных материалов и производственных технологий авиаракетостроения.

В I полугодии 2012 года заключены контракты на поставку комплекса оборудования для развития ГРИД-среды СГАУ и программно-аппаратных средств для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ. Осуществляется закупка следующего оборудования:

- Комплект системы переналадки стана «КВАРТО» в «ДУО» для стана мокрой прокатки К220/75-300 в соответствии с особенностями его конструкции (Научно-исследовательская лаборатория пластического деформирования специальных материалов);

- Учебно-исследовательский и производственный комплекс для разработки технологий изготовления элементов конструкций из композиционных материалов методом намотки (Научно-технологический центр композиционных материалов);

- Универсальная сервогидравлическая испытательная машина (Отраслевая научно-исследовательская лаборатория вибрационной прочности и надежности авиационных изделий);

- Трибометр TRB-S-DE-000 (Отраслевая научно-исследовательская лаборатория подшипников);

- Система исследования инфракрасного излучения, учебно-исследовательский комплекс оборудования для исследования структуры пламени методом PLIF (Научно-образовательный центр газодинамических исследований);

- Стенд для отработки бортовой и наземной аппаратуры бистатического радиолокационного комплекса ДЗЗ; комплекс научной аппаратуры «Наука № 1» (Институт космического приборостроения);

- Станция лазерной записи; спектрально-перестраиваемый фемто-пикосекундный волоконный лазер, укомплектованный волоконным усилителем, а также сканирующим автокоррелятором; стол оптический в комплекте; спектрограф; ультрафиолетовый лазер на длину волны 263нм; установка контактной литографии; селектор с электрооптическими ячейками Поккельса (Научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- Учебно-исследовательский стенд для исследования свойств волоконно-оптических преобразователей при криогенных температурах; комплекс учебно-исследовательского технологического и диагностического оборудования для отработки и экспериментального исследования образцов волоконно-оптических преобразователей физических величин; комплекс учебно-исследовательского электронного измерительного оборудования для экспериментального исследования образцов волоконно-оптических преобразователей физических величин (Научно-исследовательская лаборатория электронного приборостроения и автоматизации);

- Рентгеновская установка с программно-аппаратным комплексом; комплект оборудования для формирования электромагнитного сигнала (Научно-исследовательская лаборатория геоинформатики и информационной безопасности);

- Автоматизированный комплекс для исследования виброакустических и гидродинамических характеристик авиационных топливных насосов; акустическая камера Nor848 (Институт акустики машин);

- Комплекс настольных тренажёров по обучению и переподготовке инженеров по технической эксплуатации самолётов иностранного производства «Desktop training device MVFD and VFD» (Кафедра эксплуатации авиационной техники).

Закупаемое оборудование позволит увеличить объём научных исследований по приоритетным направлениям развития университета и расширить направления деятельности по подготовке и переподготовке кадров, в частности по подготовке и переподготовке кадров для обслуживания воздушных судов иностранного производства.

Эффективность использования закупленного ранее оборудования в научных исследованиях характеризуется данными, приведенными ниже в таблице:

| Таблица. Эффективность использования закупленного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень закупленного оборудования | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Объём выполненных работ, тыс. руб. |
| ОНИЛ-1 "Вибрационная прочность и надежность авиационных изделий" |  |  |
| Комплект аппаратных средств для автоматизации лабораторного оборудования NATIONAL INSTRUMENT | 752,790 |  |
| Бесконтактный датчик расстояния | 20,714 |  |
| Высокооборотный привод | 97,290 |  |
| Стробоскоп | 113,208 |  |
| Оборудование для оснащения стенда статических испытаний | 350,000 |  |
| Система измерения параметров вибраций | 930,000 |  |
| Стенд вибрационный электродинамический | 5 288,500 |  |
| Стенд ударный | 5 350,000 |  |
| Система бесконтактного измерения деформаций | 7 050,000 |  |
| Итого | 19 952,502 | 189011,9 |
| ОНИЛ-4 "Авиационное материаловедение" |  |  |
| Планетарная мельница Pulverisette 5, Fritsch GmbH | 1 523,000 |  |
| Микроскоп VEGA II SBH, Tescan с высоким и пониженным вакуумом в камере и с системой микроанализа Oxford INCA Energy 250 ADD, Oxford Instruments | 11 188,000 |  |
| Итого | 12 711,000 | 5867,000 |
| ОНИЛ-15 "Подшипники" |  |  |
| Комплект планшетов с натуральными образцами деталей и узлов по курсу «Детали машин» | 106,670 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Ременные передачи» | 137,730 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные» | 427,680 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи» | 497,475 |  |
| Итого | 1 169,555 | 700,000 |
| НИЛ-35 "Автоматизированные системы научных исследований". |  |  |
| Трехфазный ИБП Liebert NXE15 на 15 кВА продолжительностью автономной работы | 488,628 |  |
| Вытяжной шкаф ШВ-204-КГ | 733,740 |  |
| Столы оптические, комплект оптических креплений и оптомеханики | 1 981,296 |  |
| Настольная установка для магнетронного напыления пленок с турбомолекулярным насосом | 2 605,000 |  |
| Комплекс изучения наноструктур CPS-DC | 4 916,000 |  |
| Система пробоподготовки для плазменной чистки образцов для РЭМ и ПЭМ от углеводородов | 5 984,000 |  |
| Зондовая нанолаборатория Ntegra Solaris с возможностью проведения спектральных измерений | 13 650,000 |  |
| Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материалов: - Учебно-научная лаборатория по нанотехнологии на базе 6 комплектов сканирующих зондовых микроскопов NanoEducator-6; - Установка плазмохимического травления Каролина ПХТ15; - Установка магнетронного и термического напыления Каролина Д 12АВ; - Установка трехмерного наноструктурирования 3D2S; - Литографическая приставка XeDraw-BLANK к сканирующему электронному Микроскопу JEOL JSM-6390. | 35 760,000 |  |
| Прецизионный алмазный скрайбер | 1 589,860 |  |
| Система малоуглового рассеяния рентгеновского излучения S3-Micro | 21 052,000 |  |
| Пространственный модулятор света высокого разрешения PLUTO VIS | 859,000 |  |
| Прецизионная система шлифовки НМ 500.1 | 2 941,000 |  |
| Итого | 92 560,524 | 27345,190 |
| НИЛ-37 "Пластическое деформирование специальных материалов". |  |  |
| Микроскоп световой металлографический инвертированный METAM ЛВ-31 | 777,816 |  |
| Металлографический комплекс для получения и анализа микроструктур материалов | 836,973 |  |
| Сканирующий нанотвёрдомер | 3 439,995 |  |
| Дифрактометр рентгеновский | 5 523,032 |  |
| Прокатный стан кварто | 23 543,800 |  |
| Универсальная испытательная машина Н5КТ с серво-электромеханическим приводом, Tinius Olsen | 1 050,000 |  |
| Автоматизированный учебно-исследовательский комплекс регулировки противоизгиба валков и управления движением полосы стана мокрой прокатки К 220/75-300 | 27 703,620 |  |
| Итого | 62 875,236 | 12723,370 |
| НИЛ-38. "Динамика и управление движением летательных аппаратов". |  |  |
| Комплект оборудования для обработки реальных навигационных сигналов от спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS | 300,000 |  |
| Комплект оборудования для имитации решения навигационных задач на борту авиационных и космических аппаратов по сигналам от спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS | 2 700,000 |  |
| Итого | 3 000,000 | 2743,000 |
| НИЛ-54 "Аналитические приборы и системы". |  |  |
| Универсальный лабораторный комплекс "Основы информационно-измерительной техники" ИИТ | 270,000 |  |
| Типовой комплект оборудования для лаборатории "Электрические измерения неэлектрических величин" ИВ | 570,000 |  |
| Лабораторный стенд "Электрические машины" ЭМ1-Н-Р | 680,000 |  |
| Комплект типового лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" ТОЭ1-С-К | 1 000,000 |  |
| Итого | 2 520,000 | 10375,000 |
| НИЛ-55 "Геоинформатика и информационная безопасность" |  |  |
| Система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок "Сигурд-М22" (серийный номер 0231) | 5 000,000 |  |
| Итого | 5 000,000 | 11556,540 |
| НИГ-63 "Механика". |  |  |
| Демонстрационное оборудование для учебно-лабораторного комплекса по анализу динамических систем | 444,880 |  |
| Итого | 444,880 | 3935,660 |
| НИИ-205 "Системного проектирования". |  |  |
| Учебно-исследовательский комплекс оборудования космической испытательной лаборатории | 9 030,000 |  |
| Лаборатория спутниковых и навигационных систем (учебно-исследовательский модуль для наземной отработки систем управления малых космических аппаратов) | 4 410,000 |  |
| Лаборатория солнечных элементов (учебно-исследовательский комплекс для оценки параметров системы энергопитания малых космических аппаратов на базе солнечных элементов) | 2 310,000 |  |
| Итого | 15 750,000 | 34731,080 |
| НОЦ КИ-208 "Компьютерных исследований". |  |  |
| Оборудование для учебного телекоммуникационного класса | 6 819,363 |  |
| Итого | 6 819,363 | 10511,850 |
| НИЦ-212 "Космической энергетики". |  |  |
| Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для гидро-газодинамических стендовых испытаний моделей элементов двигателей летательных аппаратов и их агрегатов | 3 150,000 |  |
| Инфракрасная тепловизионная система FLIR SC7700M | 7 350,000 |  |
| Генератор водорода и кислорода высокого давления с электролизным модулем на твердополимерном электролите ГВ 0,1-20,0 | 3 717,000 |  |
| Итого | 14 217,000 | 21939,080 |
| ИКП-214 "Космического приборостроения". |  |  |
| Модульный исследовательский стенд для экспериментальной отработки инерционно-массогабаритных макетов универсальных платформ малых космических аппаратов | 6 090,000 |  |
| Базовый технологический исследовательский стенд для проверки комплексирования аппаратуры и систем малого космического аппарата и проведения макетно-конструкторских, динамических, термовакуумных испытаний и испытаний радиоэлектронных средств на электромагнитную совместимость | 10 006,500 |  |
| Комплекс физического моделирования бортовых средств контроля, управления и компенсации низкочастотных микроускорений малого космического аппарата научного назначения | 4 200,000 |  |
| Лабораторный стенд моделирования факторов космической среды | 3 000,000 |  |
| Комплекс оборудования для учебно-научной лаборатории наноматериалов | 4 993,885 |  |
| Испытательный стенд для имитации воздействия оптического излучения на солнечный датчик | 3 835,000 |  |
| Стенд для отработки работоспособности системы ориентации на Солнце и системы питания малого космического аппарата (МКА) | 4 565,000 |  |
| Итого | 36 690,385 | 22630,450 |
| НИИ-202 "Авиационных конструкций". |  |  |
| Телекоммуникационное оборудование | 2 397,731 |  |
| Универсальная сервогидравлическая испытательная система с усилием 100 кН | 9,590 |  |
| DC/DC преобразователь напряжения FDD03-05D4 | 0,672 |  |
| Источник опорного напряжения REF198 | 0,720 |  |
| Усилитель AD623AN | 4,025 |  |
| Внешний прецизионный модуль АЦП- измерительный блок АЦП Е-24 | 15,232 |  |
| Датчик давления DUXL 10D | 16,473 |  |
| Анемометр-термометр ITE-8060 | 19,305 |  |
| Внешний модуль АЦП – плата сбора информации Е14-140 | 20,204 |  |
| Осциллограф цифровой с цветным дисплеем DS-1150С | 36,400 |  |
| Теристорный преобразователь ТЕ4-100/460Н2-2УХЛ4 | 109,715 |  |
| Цифровая CCD камера Видеоскан 285 с охлаждаемой матрицей, с объективом и набором светофильтров | 163,800 |  |
| Система лазерная измерения полей частиц PIV | 8 333,493 |  |
| Ультрафиолетовый светодиодный прожектор с источником питания | 10,665 |  |
| Ноутбук | 34,990 |  |
| Цифровая фотокамера CANON EOS-400D body с комплектом оборудования | 37,542 |  |
| Полупроводниковый лазер с блоком питания | 56,880 |  |
| Климатическая установка, измерительная аппаратура и оснастка для испытаний композиционных материалов | 7 558,000 |  |
| Микропроцессорная 64-канальная тензометрическая система | 375,000 |  |
| Итого | 19 200,437 | 10964,540 |
| НИИ-201 "Акустики машин". |  |  |
| Комплекс виброакустического мониторинга и диагностики авиационной и ракетно-космической техники | 15 633,000 |  |
| Комплекс визуализации виброакустических полей объектов ракетно-космической техники и двигателестроения | 39 767,000 |  |
| Комплекс оборудования для учебной и научно-исследовательской работы по изучению виброакустических процессов в пневмогидромеханических системах на основе: - вибростенда с системой управления Vib 52120; - информационно-измерительной системы MIC – 400D; - калибратора акустического; - додекаэдра; - импедансной трубы | 1 978,470 |  |
| Учебное стендовое оборудование для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок: - Система регистрации и визуализации физических процессов National Instruments; - Стендовое оборудование для анализа динамических сигналов National Instruments; - Лабораторный стенд имитационного моделирования National Instruments; - Комплект учебно-исследовательских стендов с программируемыми логическими контроллерами National Instruments; - Комплект учебных стендов с программируемыми логическими контроллерами Siemens. | 4 064,676 |  |
| Комплекс оборудования "Пневмогидравлическая лаборатория" | 6 701,831 |  |
| Портативный лазерный виброметр | 1 440,000 |  |
| Специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера | 2 150,000 |  |
| Лазерная лаборатория, оснащенная технологическим оборудованием: мощным газовым лазером типа ROFIN DCx10 и автоматизированным координатным устройством. Rofin Sinar Laser GmbH. Германия | 7 250,000 |  |
| Модульная гибкая производственная линия с системой автоматизации. | 6 688,000 |  |
| Комплекс по разработке мехатронных робототехнических модулей и систем. | 10 729,000 |  |
| Технологический комплекс производства акустических композиционных сложноповерхностных заполнителей звукопоглощающих конструкций резонансного типа нового поколения | 2 992,000 |  |
| Стенд «Диагностика и идентификация гидросистем с комплектом оборудования» | 11 019,000 |  |
| Испытательный комплект на основе сдвоенной реверберационной камеры для исследования акустических характеристик звукопоглощающих конструкций | 1 208,000 |  |
| Итого | 111 620,977 | 80270,530 |
| НОЦ ГДИ-209 "Газодинамических исследований". |  |  |
| Учебный стенд для испытания авиационного двигателя АИ-25. | 4 291,000 |  |
| Комплект оборудования для учебно-научной лаборатории "Промышленная экология" | 970,000 |  |
| Газоанализатор Quintox 9106 (Квинтокс 9106) | 343,782 |  |
| Тепловизор портативный Иртис-2000NB | 745,524 |  |
| Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых двигателей | 935,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплекс автоматизированных газодинамических исследований | 8 165,000 |  |
| Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со спектрофлуориметрическим детектором | 1 238,876 |  |
| Лаборатория для проведения химмотологических исследований | 3 121,870 |  |
| Оптическая система фазового доплеровского измерения параметров потока 3D PDA | 29 759,195 |  |
| Комплекс оборудования для впрыска частиц при исследовании потоков | 1 025,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплекс оборудования для анализа структуры микропотоков | 13 755,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования диагностики и исследования тепловых потоков | 654,389 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования диагностики и мониторинга световых потоков | 159,852 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования для анализа параметров газодинамических потоков и потоков электрической энергии | 1 456,759 |  |
| Тепловизионный комплект М 7604F | 2 247,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования по разработке современных энергосберегающих технологий и энергоэффективных радиоэлектронных устройств | 2 566,000 |  |
| Итого | 71 434,247 | 7164,450 |
| НИИ-204 "Технологий и проблем качества". |  |  |
| Вычислительная техника для кафедры ПЛА | 45,424 |  |
| Оптико-электронная система регистрации быстропротекающих процессов, включающая скоростную видеокамеру и управляющую ПЭВМ | 1 291,500 |  |
| Комплекс для плазменного напыления | 1 425,653 |  |
| Испытательная машина серии ProLine настольного исполнения | 2 200,000 |  |
| Универсальная вакуумная установка магнетронного напыления наноструктурных покрытий | 11 634,000 |  |
| Источник плазмы SPS-1 для установки ННВ-6,6 | 1 177,000 |  |
| Видеокамера скоростной съемки "Видеоспринт" | 1 418,000 |  |
| Токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ Compact 330 GP | 2 935,000 |  |
| Итого | 22 126,577 | 49 204,550 |

- Разработка образовательных стандартов и программ

Работы в рамках разработки образовательных стандартов и программ в 2012 году осуществляются путем выполнения следующих проектов, разработанных коллективом НПР СГАУ и утвержденных на совете Программы развития СГАУ:

Проект № 1. Совершенствование и внедрение пилотных образовательных технологий на основе образовательных стандартов НИУ СГАУ и модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований в СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки студентов (в составе 3-х подпроектов).

Проект №1.1

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.2

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета информатики СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.3

Разработка и внедрение пилотной образовательной технологии факультета летательных аппаратов СГАУ на основе наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса, использования электронных средств обучения-контроля с апробацией в рамках реальной подготовки студентов и проведении оптимизации организационной структуры учебных подразделений.

Проект № 2: Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов, аспирантов и докторантов СГАУ (в составе 7 подпроектов).

Проект №2.1

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.2

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ инженерно-технологического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.3

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ радиотехнического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.4

Совершенствование приоритетных базовых образовательных программ и модулей факультета базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов.

Проект №2.5

Совершенствование нормативно-методического и образовательного контента аспирантуры СГАУ по научным специальностям 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов» и 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления».

Проект №2.6

Разработка нормативно-методического обеспечения и образовательного контента на русском и английском языках для подготовки PhD-докторантов по программ международной докторантуры (PhD).

Проект №2.7

Разработка и совершенствование методического электронного контента для системы электронного дистантного обучения по приоритетным направлениям подготовки национального исследовательского университета СГАУ и программам дополнительного образования с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов и слушателей СГАУ, включая интеграцию имеющихся образовательных ресурсов.

В рамках проекта №1 осуществляется разработка «пилотных» образовательных технологий по модернизации учебной (научно-образовательной) деятельности. Образовательные технологии, программы и контенты направлены на обеспечение качественной реализации ПНР-подготовки студентов в СГАУ коллективами научно-педагогических работников СГАУ с учетом профилей их научно-исследовательских работ и инновационных разработок, а также интеграцию результатов НИР/НИОКР коллективов НПР СГАУ и предусматривают:

1) Перераспределение рабочего времени НПР в пользу проведения НИР-НИОКР и инновационных разработок.

2) Интеграцию результатов научных исследований НПР СГАУ, полученных в рамках реальных НИР-НИОКР (х/д работы, гранты, инновационные проекты и т.д.), в модернизированную образовательную деятельность.

3) Вовлечение студентов в НИР-НИОКР НПР СГАУ и реализацию активных форм занятий в рамках НИР-НИОКР НПР СГАУ.

4) Разработку модернизированных модулей, методического и программного обеспечения дисциплин, включенных в утвержденные учебные планы направлений подготовки (специальностей) СГАУ на основе ФГОС-3 и СОС НИУ СГАУ.

5) Развитие информационных ресурсов университета.

6) Использование учебно-научного лабораторного оборудования и программного обеспечения, имеющегося в СГАУ, включая приобретенное в рамках выполнения Программы развития СГАУ, а также в ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг.

7) Соответствие мировому уровню развития науки и техники, а также современным тенденциям реализации образовательного процесса.

8) Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса в СГАУ, направленное на разработку многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов на основе сквозного использования информационных компьютерных, суперкомпьютерных и ГРИД-технологий.

9) Реализация разработок в рамках реального учебного процесса и проведение всех форм занятий в группах студентов СГАУ, начиная с 2012/2013 уч. года, включая этапы апробации и полноформатного внедрения в преподавательскую деятельность (полный спектр преподавательских услуг) профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических работников) СГАУ.

В состав разработок входят научно-методическое, учебное, учебно-методическое, нормативное, нормативно-методическое, программное обеспечение, включая:

-  образовательные стандарты НИУ,

- образовательные программы,

- новый и адаптированный учебный, учебно-методический, учебно-научный материал для полноценного сопровождения модернизированного учебного процесса по дисциплинам/модулям учебных планов СГАУ (новые учебники, учебные пособия, методические указания, сборники тестовых заданий, экзаменационные вопросы/билеты, учебные материалы поддержки выполнения творческих заданий, проектных форм, междисциплинарных учебных/научных проектов, и т.д.), выполненные на высоком методическом уровне с учетом специфики изучаемого в рамках образовательной программы материала в НИУ СГАУ,

- электронные модули и системы тестирования/оценки знаний в интерактивных форматах, отражающие все аспекты подготовки специалистов по ПНР-направлениям СГАУ и включающие все необходимые внутренние составляющие,

- виртуальные модели и макеты для интерактивного изучения (анализа, имитации, демонстрации) особенностей динамики, производственных и технологических процессов, эксплуатации в привязке к объектам авиационной и ракетно-космической техники, а также для изучения важных исторических этапов развития авиационной и ракетно-космической техники и технологии,

- электронные справочные издания по образовательным ресурсам сотрудников и преподавателей СГАУ с их описанием и в привязке к циклам дисциплин,

- прочие материалы, необходимые для полноценного планирования, организации и реализации модернизированной учебной (научно-образовательной) работы.

В рамках разработки образовательных стандартов, устанавливаемых самостоятельно НИУ СГАУ (ОСУС) осуществляется разработка трех ОСУС уровня бакалавриат, специалитет и магистратура.

Указанные ОСУС характеризуются тем, что выполняясь по типу «рамка федерального государственного образовательного стандарта», являются расширением соответствующих ФГОС, дополняя их собственными требованиями и внося новые акценты, принципы и концепции реализации образовательного процесса в НИУ СГАУ.

На текущем этапе идет завершение процесса разработки трех ОСУС по направлениям и специальностям подготовки, соответствующим ФГОС:

- 160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специалитет);

- 010400.68 Прикладная математика и информатика (магистратура);

- 010400.62 Прикладная математика и информатика (бакалавриат).

ОСУС специалитета (160700.65) основывается на идеях интегрального сквозного проектирования и сквозного компьютерного проектирования в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. Так, сквозная подготовка означает выполнение циклов курсового проектирования, комплексов лабораторных работ, вычислительных практикумов, объединенных одной идеей и единой целью – выполнением итоговой выпускной квалификационной работы. Дополнительные акценты разработки ОСУС связаны с существенным увеличением долей активных и интерактивных занятий, новых подходов к их реализации, новых технологий проведения активных форм занятий.

ОСУС бакалавриата (010400.62) основан на реализации формы обучения, предусматривающей интенсивное использование очно-дистанционных технологий ведения занятий и системы контроля. По сравнению с ФГОС-3 в стандарте увеличен объем часов, выделяемых на самостоятельную работу студентов. Контроль за выполнением самостоятельной работы, промежуточное и итоговое тестирование производится с использованием разработанной на факультете системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе LMS Moodle. Стандарт предусматривает усиление научно-исследовательской составляющей процесса обучения, один день в неделю выделяется на НИР в лабораториях университета и академических институтов, предприятиях реального IT-сектора экономики. Предусмотрены профили бакалавриата в соответствии с научными направлениями факультета: компьютерная оптика, высокопроизводительные вычисления, космическая геоинформатика,

ОСУС магистратуры (010400.68) разработан для программы «Технологии параллельного программирования и суперкомпьютинг», ориентированной на использования в учебном процессе суперкомпьютера «Сергей Королев». В учебном процессе широко используется СЭДО. Магистерская программа и профиль бакалавриата «Высокопроизводительные вычисления» реализуют концепцию сквозного курсового проектирования. Для выполнения НИР магистра выделяется два дня в неделю.

В рамках проекта №2 выполняется модернизация учебного процесса, заключающаяся в его подкреплении модернизированным образовательным контентом, обеспечивающим полноценное обучение-контроль-тестирование по преподаваемой дисциплине:

- учебники и учебные пособия по дисциплинам/модулям по утвержденным учебным планам ФГОС-3 СГАУ;

- методические указания и рекомендации, раскрывающие модернизированные формы, виды учебной работы и образовательных технологий;

- системы и контрольно-проверочные/тестовые материалы;

- справочные и информационные издания и материалы;

- другие материалы сопровождения учебного процесса в рамках дисциплины-модуля.

Образовательный (информационно-образовательный) контент включает:

- системы «сетевое дистанционное сопровождение курса», подразумевающие удаленный контроль за процессом обучения, включая контроль «электронного посещения», уделенное (сетевое) выполнение каскадов тестов, освоения дистантного материала (электронные лекции, семинары, on-line конференции, и т.д.), автоматизированные системы оценки знаний и электронных допусков к очным формам контроля), в том числе на основе LMS MOODLE;

- электронные курсы/модули для погружения в сетевые дистантные системы;

- электронные учебники, пособия, указания, другие учебные издания и разработки, выполненные в стандартных электронных формах, форматах и средах (*.html, *.pdf, приложения.exe, Moodle);

- электронные системы тестирования, машинной проверки и оценки знаний, позволяющие осуществлять работу в удаленном (дистанционном) режиме;

- виртуальные модели, стенды, лаборатории;

- системы сопровождения дистанционного обучения удаленного студента, включающие личные страницы доступа, журналы электронного посещения занятий, освоенных/неосвоенных дисциплин, оценок и т.д.;

- прочие системы виртуализации учебного процесса;

Специфика состава разработок определяется проектом и содержит внутренние элементы, позволяющие комплексно реализовывать образовательные программы по ПНР-направлениям НИУ СГАУ, начиная с 2012/2013 учебного года, с учетом перечисленных аспектов модернизации учебной работы, внедрения интерактивных/активных форм занятий, дистантных систем обучения и сопровождения самостоятельной работы, включая все необходимые научно-методические, учебно-методические, нормативно-учебно-методические материалы, документы, методическое, программное обеспечение и другие элементы, формирующие образовательные технологии, контенты, ресурсы и системы электронного образования.

Также следует отметить также проект по разработке новых форматов международной докторантуры PhD. В рамках проекта разрабатываются:

1. Учебные планы на русском и английском языках подготовки PhD по направлению “Space Sciences” / “Space Engineers” совместно с одним из европейских университетов университетом.

2. Учебные программы дисциплин (модулей) на русском и английском языках для подготовки PhD по учебным планам (предыдущий пункт).

3. Положение о подготовке PhD в СГАУ.

4. Требования к диссертационной работе PhD в СГАУ.

5. Разработка и согласования с университетами-партнерами процедуры защиты диссертации на степень PhD СГАУ.

Таблица 4. Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых  образовательных стандартах (СУОС)

| Самостоятельно разработанные образовательные стандарты (требования) для | в 2012 году | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Бакалавров | 1 | 1 |
| Магистров | 1 | 1 |
| Специалистов | 1 | 1 |
| Аспирантов | - | - |

Таблица 5. Сведения о разработанных образовательных программах на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований

| Количество разработанных образовательных программ |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в 2012 году |  |  |
| Всего | в 2012 году | ВПО | Аспирантура | ДПО | ВПО | Аспирантура | ДПО |
| 14 | 8 | 3 | - | 11 | 3 | - | 5 |

Таблица 6. Сведения о реализуемых основных образовательных программах ВПО

| Всего | Бакалавров |  | Магистров |  | Специалистов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов |
| 46 (направлений и специальностей ФГОС-3) | 25 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 |

Таблица 7. Сведения о разработанных в 2012 году  образовательных программах (в т.ч. на базе СУОС)

| Количество разработанных образовательных программ | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПО | СПО | ВПО | послевузовские | ДПО |
| 79 | - | - | 40 | 32 | 5 |

Разрабатываемые образовательные программы нацелены на реализацию приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики, а также на интеграцию мирового опыта и увеличение международного взаимодействия.

В частности, следует отметить следующие аспекты разработки образовательных программ и нюансы взаимодействия базовых факультетов СГАУ с предприятиями и партнерами.

- Факультет летательных аппаратов (ЛА):

На факультете ЛА реализуется образовательная программа специальности 160802.65 «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» (на базе ГОС ВПО второго поколения), которая имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013гг.) по линии Аккредитационного  центра Ассоциации Инженерного Образования России.

При разработке ООП на базе ФГОС-3 осуществляются консультации с базовыми предприятиями с целью разработки ООП, максимально отвечающих  интересам  и потребностям представителей промышленности,  реализующих и развивающих приоритетные направления модернизации и технологического развития  российской экономики. Одна из образовательных программ (151600.62 Прикладная механика) была разработана и открыт набор абитуриентов по неоднократным просьбам ведущих предприятий аэрокосмического профиля Самарской области.

- Факультет двигателей летательных аппаратов (ДЛА):

Разрабатываются и внедряются следующие новые образовательные технологии:

- представление лекционного материала в форме презентаций с последующим контролем усвоения на практических занятиях, проводимых в формате «круглого стола»;

- проведение лабораторных работ с использованием численного моделирования физических процессов;

- проведение расчетных исследований в современных САЕ-системах в рамках курсового и дипломного проектирования с целью выбора рациональных режимных и конструктивных параметров узлов авиационных и ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания.

Внедрение новых технологий образования осуществляется по образовательным программам, нацеленным на такие приоритетные направления модернизации технологического развития российской экономики, как:

- энергоэффективность и энергосбережение;

- стратегические информационные технологии;

- космические технологии.

- Факультет инженеров воздушного транспорта (ИВТ):

Реализуемые на факультете инженеров воздушного транспорта образовательные программы разработаны с учетом требования основных стратегических партнеров - авиакомпаний Volga-Dnepr Group и Transaero в контексте обслуживания зарубежной авиационной техники. В 2012 году было развернуто сотрудничество с университетом IT Carlow в направлении подготовки специалистов по эксплуатации авиационной техники в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), в рамках которой осуществляется модернизация образовательных программ для приведения их в соответствие европейским стандартам. Результатом этой работы станет возможность сдачи студентами факультета на базе СГАУ экзаменов EASA с последующей выдачей им сертификата европейского образца.

- Инженерно-технологический факультет:

При разработке образовательных программ ВПО и аспирантуры использовался мировой опыт (компании Алкоа, университетов Ганновера, Клаусталь, Берлина, штата Огайо), происходило взаимодействии со стратегическими партнёрами в лице ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «КУЗНЕЦОВ», предприятий ОАК. Реализуемые образовательные программы, программы целевой подготовки специалистов для 7 ведущих предприятий региона ориентированы на приоритетные направления модернизации и технологического развития российской экономики.

- Факультет информатики:

Разработка образовательных программ осуществляется с участием следующих стратегических партнеров: NetCracker Technology, EPAM Systems, Haulmont, ФГУП ГНП «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», консорциум «Интегра-С».

Направление подготовки 010900.62 (68) «Прикладные математика и физика» имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013гг.) по линии Аккредитационного  центра Ассоциации Инженерного Образования России.

На всех направлениях подготовки и специальностях внедряется СЭДО, ведется подготовка по ИКТ, входящим в перечень приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики.

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук:

Разработка образовательной программы бакалавриата по направлению направление 010900 и магистерской программы «Математическое моделирование открытых нелинейных систем» осуществлены при взаимодействии с Московским физико-техническим институтом (государственным университетом) и Самарским филиалом физического института им. П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН).

При реализации учебного процесса по указанному направлению используются современные технические средства обеспечения учебного процесса, включающие демонстрационный комплекс группового пользования на базе мультимедийной техники и интерактивной доски для чтения лекций и проведения семинаров, прямой доступ из аудитории в Internet, доступ к современным персональным компьютерам и суперкомпьютеру «Сергей Королев» для выполнения научно-исследовательских работ (НИР) и выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавра и магистра.

Студенты направления 010900 – прикладные математика и физика активно участвуют в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой в рамках НГ КАФ-73, совместной с СФ ФИАН кафедрой физико-химической газодинамики и НОЦ физики неравновесных открытых систем. В течение 2009-2011 гг. около 10 студентов направления 010900 участвовали в выполнении 6 грантов АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы» и РФФИ. Эти проекты выполнялись в рамках приоритетного направления «Транспортные и космические системы», основного направления модернизации «Космос и телекоммуникации», критическая технология «Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники».

Внедряются инновационные формы подготовки, в частности, реализована подготовка магистров в форме научных семинаров по сетевым технологиям. Тематика семинара ориентирована на приоритетное направление модернизации и технологического развития российской экономики: «Информационно-телекоммуникационные технологии».

Ведутся совместные исследования с университетами США:

- Университет штата Огайо;

- Университет штата Колорадо.

Изучается опыт организации образовательных программ по высокопроизводительным вычислениям (сотрудники кафедры прошли стажировку в указанных университетах). Ведутся также совместные исследования с Европейским центром управления Интернет (RIPE) - Голландия.

Разработка учебных программ математического цикла идет с учетом рекомендаций Сборника примерных программ математических дисциплин цикла МиЕН федерального государственного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (Москва, Российский университет дружбы народов, 2009). По программам третьего поколения в этом учебном году занимаются студенты первых курсов.

Отдельно следует отметить выполнение в 2012 году проекта №2.6 (указан выше) по разработке новых форматов международной докторантуры PhD. В рамках проекта разрабатываются:

1. Учебные планы на русском и английском языках подготовки PhD по направлению “Space Sciences” / “Space Engineers” совместно с одним из европейских университетов университетом.

2. Учебные программы дисциплин (модулей) на русском и английском языках для подготовки PhD по учебным планам (предыдущий пункт).

3. Положение о подготовке PhD в СГАУ.

4. Требования к диссертационной работе PhD в СГАУ.

5. Разработка и согласования с университетами-партнерами процедуры защиты диссертации на степень PhD СГАУ.

Описанные новые образовательные подходы, технологии и программы направлены на существенное повышение эффективности реализации образовательной деятельности и способствуют увеличению экспорта образовательных технологий по ПНР, обеспечивая связь образования, науки и новых производственных технологий.

Таким образом, экспорт образовательных технологий по ПНР направлен не только на внешних потребителей в рамках реализации совместных (с зарубежными заказчиками) образовательных программ, но и на внутренних потребителей, представляющих производственные фирмы и предприятия (прежде всего оборонно-промышленного комплекса России), реализующих многоуровневые программы целевой подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров.

Описание системы содействия трудоустройству выпускников и анализ ее эффективности

Основной задачей центра содействия трудоустройству выпускников СГАУ (далее - центра) является формирование и функционирование эффективной системы содействия трудоустройству выпускников.

В соответствии с целями центра осуществляется работа по четырем направлениям:

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников;

- работа со студентами и выпускниками в учебном заведении (мониторинг занятости, «Дни карьеры», встречи), а также организация производственных практик на профильных предприятиях;

- взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами государственной службы занятости населения;

- методическая и научно-исследовательская работа.

За I полугодие 2012 года центром был проведен ряд мероприятий, основной задачей которых является создание прямого максимально эффективный способа обмена информацией между студентами и предприятиями-работодателями, формирование эффективной системы осведомленности студентов СГАУ об условиях работы.

- учебно-ознакомительная экскурсия студентов старших курсов факультета «Летательные аппараты» по цехам авиационного завода «Авиастар-СП» г. Ульяновск. 15.05.12 г.

- серия мероприятий по развитию программы стажировок компании Procter&Gamble;

- серия мероприятий по развитию проекта «Управляй будущим» компании Балтика,

- организация производственных практик студентов университета на таких предприятиях как ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», ассоциация «Версиво», ОАО «Термосистемы», ООО «Завод приборных подшипников»

- серия мероприятий по развитию программы практик и стажировок для студентов технических ВУЗов «Ты – инженер будущего»;

Мониторинг. После защиты дипломного проекта выпускник с обходным листом направляется в ЦСТВ, для учета занятости и содействия трудоустройству. В письменном виде выпускники отражают информацию о своей специальности, месте работы, должности (если на момент выпуска студент уже официально работает), контактную информацию, город проживания. По результатам мониторинга работником центра создается информационная база, которая позволяет получать, обрабатывать и выдавать достоверную информацию о количестве уже трудоустроенных выпускников по каждой специальности, а также несет информацию о каждом студенте (телефон, e-mail) для осуществления дальнейшего сотрудничества в плане содействия трудоустройству.

По заявкам от предприятий-работодателей создан банк вакансий на текущий период (сотрудничество с 47 предприятиями). Впоследствии мониторинга файл с вакансиями рассылается выпускникам, нуждающихся в трудоустройстве в соответствии с потребностями предприятий.

Как показала практика, за последние три года этот метод доведения информации является весьма эффективным. Выпускники, заинтересованные работать по своей специальности, проходят собеседования и трудоустраиваются. Работодатели, приняв на работу выпускника, сообщают о закрытии вакансии.

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В первом полугодии 2012 году выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Повышение квалификации научно-педагогических работников СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ и т.д.

За прошедший период повышение квалификации в виде стажировок осуществили более 140 сотрудников университета.

Направления повышения квалификации:

- геоинформационные технологии;

- лазерные технологии;

- наноструктуры и наноматериалы;

- новые научные и образовательные технологии;

- подготовка специалистов по эксплуатации зарубежной авиационной техники;

- газодинамические исследования;

- изучение современных методик расчёта авиационных конструкций и двигателей.

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования, приобретаемого по Программе развития СГАУ;

- стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

За счёт средств федерального бюджета были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Екатеринбург, Шахты, Пенза;

в зарубежных центрах: Германия, г. Дрезден, г. Ганновер, г. Штутгарт,; Бельгия, г. Род-Сен-Жениз; Франция, г. Нант, г. Бордо; ОАЭ, г. Шарджа; Швейцария, г. Ла Шато де Фондс; Португалия, г. Порто; Польша, г. Вроцлав; Ирландия, г. Дундалк, г. Карлоу; Великобритания, г. Бат, г. Кембридж; КНР, г. Гуанчжоу; Япония, г. Токио; Украина, г. Киев, г. Судак; Казахстан, г. Алматы.

За счёт средств софинансирования были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург.

Проведены курсы повышения квалификации на базе СГАУ по современным технологиям производства аэрокосмических конструкций из композиционных материалов и др.

Таблица 8. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета

| Всего (человек) |  | АУП (человек) |  | ППС (человек) |  | В том числе прошли повышение квалификации за рубежом (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АУП |  | ППС |  |
| За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году |
| 902 | 142 | 52 | 33 | 852 | 109 | 16 | 2 | 267 | 37 |

С 17 по 26 апреля 2012 года вице-президент по науке и технологиям компании «Аirbus» профессор Дитер Шмитт в СГАУ читал в СГАУ курс лекций и проводил семинары по системам воздушного транспорта. Организатор семинара – кафедра конструкции и проектирования летательных аппаратов СГАУ. Участниками были студенты, аспиранты и сотрудники университета.

- Развитие информационных ресурсов

- 7.1. Развитие суперкомпьютерного центра обработки данных

На сегодняшний день кластер «Сергей Королёв» СГАУ входит в рейтинг Top50 суперкомпьютеров стран СНГ. Однако, если в прошлой редакции рейтинга он занимал 25 позицию, то в 16-ой редакции рейтинга от 27.03.2012 он занимает последнее место.

Основные характеристики кластера «Сергей Королев»:

- количество вычислительных узлов – 136;

- количество процессоров CPU+GPU – 272+4;

- количество вычислительных ядер CPU+GPU –  2904 (1184+1720);

- GPU-ускорители – NVIDIA Tesla 2070

- суммарный объем оперативной памяти – 2442 Гб;

- суммарный объем памяти на жестких дисках – более 25 Тб;

- производительность кластера, замеренная на стандартном тесте Linpack составляет 10,05 Тфлопс, пиковая производительность 15 Тфлопс (15 триллионов операций с плавающей точкой в секунду).

Программное обеспечение, установленное на кластере:

| № | Наименование | Описание | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANSYS HPC Pack | Коммерческая лицензия на распараллеливание решателей программных продуктов ANSYS. Четыре лицензии обеспечивают 512 параллельных процесса на одном решателе. | 4 |
| 2 | ANSYS Mechanical | Коммерческая лицензия на решатель структурного анализа. | 2 |
| 3 | ANSYS CFD | Коммерческая лицензия на программный комплекс, сочетающий возможности анализа гидрогазодинамических процессов, многофазных потоков, химической кинетики, горения, радиационного теплообмена. | 1 |
| 4 | ANSYS ICEM CFD | Коммерческая лицензия на генератор высококачественных сеток для всех типов расчетов ANSYS. | 1 |
| 5 | ANSYS Academic Research (25 tasks) | Академическая лицензия для проведения обучения и научных исследований | 3 |
| 6 | ANSYS Academic HPC | Академическая лицензия для распараллеливания расчетов. | 640 |

В течение 2011-2012 учебного года были выполнены следующие работы:

- введено в эксплуатацию дополнительное вычислительное оборудование кластера в составе:

- 14 блейд-серверов с 24 Гб оперативной памяти (вычислительные сервера CPU);

- 8 блейд-серверов с 96 Гб оперативной памяти (CPU+GPU);

- выполнен комплекс организационно-технических мероприятий по повышению отказоустойчивости кластера в целом и переводу его в режим эксплуатации 24/7 (установлен дополнительный ресивер, автоматизировано резервирование системы охлаждения, поэтапное выключение вычислительных узлов в случае перебоев с электропитанием и др.);

- осуществлена модернизация сайта суперкомпьютерного центра;

- установлено оборудование для организации среды виртуализации и облачных вычислений в составе:

- дополнительная система хранения данных на 7,2Тб (суммарный объем установленных систем хранения данных составляет 14,4 Тб);

- 6 блейд-серверов с 48 Гб оперативной памяти.

- - начаты работы по внедрению технологии виртуализации с использованием программного обеспечения VMware, осуществлен и апробирован в весеннем семестре пилотный проект по переводу на виртуальные машины и технологию удаленных рабочих столов аудиторий 309 и 310 медиацентра.

Количество пользователей кластера:

- всего зарегистрировано – 68;

- всего активно используют в 2011-2012 учебном году – 26.

Загрузка кластера:

- всего в 2011-2012 учебном году наработано 2 127 069 процессоро-часов (более 60 лет непрерывной работы обычного настольного 4-х ядерного компьютера);

- количество посчитанных задач за все время работы кластера – более 40 тысяч;

- средняя загрузка кластера – 30-35% от максимальной производительности:

- загрузка лицензий ANSYS – около 95%, т.к. задачи ANSYS считаются практически непрерывно, при этом образуется очередь на решение в 2-3 задачи.

Загрузка СКЦ в первом полугодии 2012 года составила:

- январь 2012 – в среднем 29,7% (до 75%);

- февраль 2012 – в среднем 18,8% (до 52,3%);

- март 2012 – в среднем 25,2% (до 49,8%);

- апрель 2012 – в среднем 19,2% (до 51,5%);

- май 2012 – в среднем 30,3% (до 54,4%).

Работы, запланированные на июль-декабрь 2012 года:

- установка дополнительного оборудования с целью увеличения производительности подсистемы хранения данных кластера минимум в два раза, а также повышения надежность работы суперкомпьютера, в составе:

- система хранения на 7,2 Тб;

- оборудование для организации сети хранения данных (SAN) внутри кластера;

- система резервного копирования данных на 20 Тб;

- дооснащение инженерной инфраструктуры кластера для повышения надежности его работы установка дополнительного чиллера системы охлаждения);

- подключение кластера к основным узлам корпоративной сети на скорости 10 Гбит/с (установка новых 10 коммутаторов);

- установка нового программного обеспечения:

- дополнительные лицензии ANSYS Academic HPC – на 640 процессов;

- LS-DYNA – на 8 процессов;

- NUMECA – на 128 процессов;

- IOSO – на 32 процесса;

- установка лицензионного программного обеспечения и разработка собственного ПО управления распределением ресурсов кластера среди пользователей;

- расширение инфраструктуры и сферы применения технологии виртуализации:

- установка дополнительного оборудования, в том числе системы хранения данных на 21 Тб и 3 блейд-серверов, в серверной медиацентра, что совместно с оборудованием суперкомпьютера, позволит организовать распределенную, отказоустойчивую инфраструктуру виртуализации и облачных вычислений;

- установка дополнительного программного обеспечения виртуализации VMware;

- продолжение работ по переводу всех сетевых сервисов корпоративной сети СГАУ (электронная почта, DNS, веб-хостинг и т.д.) на виртуальную платформу, что обеспечит повышение надежности и отказоустойчивости;

- продолжение работ по разработке и внедрению технологии облачных образовательных сервисов, а также технологии тонкого клиента, что позволит решить задачи использования современного программного обеспечения на устаревших компьютерах, выделения серверных мощностей для подразделений университета под различные проекты (внедрение и опытная эксплуатация начнется в осеннем семестре 2012/2013 уч. г.)

- 7.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры университета

Были выполнены следующие работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры университета:

- модернизация узлов корпоративной сети:

- смонтирован и установлен оптоволоконный узел в комнате 317 корпуса 3, в него перенесена часть сетевого оборудования из музея авиации и космонавтики;

- проложен, смонтирован и настроен оптоволоконный канал связи кластера «Сергей Королев» с корпоративной сетью СГАУ;

- монтаж и подключение к корпоративной сети 30 рабочих станций (р.с.), в т.ч.:

- деканат 1 факультета – 3 р.с.;

- деканат 2 факультета – 9 р.с.;

- деканат 6 факультета – 1 р.с.;

- институт энергетики и транспорта – 1 р.с.;

- ректорат, кабинет 3а-208 – 1 р.с.;

- кафедра ГиИБ – 2 р.с.;

- кафедра МОМ – 3 р.с.;

- кафедра ПДЛА – 1 р.с.;

- кафедра физвоспитания, 3-215 – 1 р.с.;

- кафедра ОУПТ – 3 р.с.;

- отдел аспирантуры – 1 р.с.;

- отдел ОСНИ – 2 р.с.;

- ОНИЛ-1 – 3 р.с.;

а также установлены:

- информационная плазменная панель в холле 5 корпуса;

- дополнительно 3 точки доступа Wi-Fi – 3-308 (лекционный зал), 3а-314 (компьютерный класс 5 факультета), 3а-1этаж (около касс);

- веб-камера в холле 3 корпуса (с организацией трансляции на веб-портале);

- модернизация локальных сетей подразделений:

- канцелярии,

- кафедры физвоспитания.

Работы, запланированные на июль-декабрь 2012 года:

- установка и настройка 10 маршрутизирующих коммутаторов Extreme Summit X460, что позволит перевести оптоволоконные межкорпусные линии связи корпоративной сети на скорость передачи данных до 10 Гбит/с, существенно увеличить скорость передачи данных в сети, расширить возможности и улучшить качество работы в корпоративной сети;

- подключение рабочих станций к корпоративной сети СГАУ по заявкам подразделений;

- модернизация устаревших сегментов сети;

- установка точек доступа Wi-Fi – 3а-2 этаж (ректорат), 3а-313, 3а-514 (лекционные залы);

- установка веб-камеры на улице перед 3а корпусом (с организацией трансляции на веб-портале).

- 7.3. Перспективные направления развития грид-среды университета

- Развитие технологии виртуализации и облачных технологий.

- Увеличение вычислительной мощности кластера «Сергей Королев» (свободны две стойки).

- Автоматизация обслуживания корпоративной сети.

- Дальнейшая интеграция ресурсов грид-среды университета.

- Компьютеризация научного корпуса.

- Увеличение площади покрытия кампуса беспроводной сетью на основе технологии Wi-Fi с 50% до 100%.

- 7.4. Развитие информационных ресурсов

1. Разработка информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета.

1.1. Произведена разработка следующих автоматизированных рабочих мест информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета: «Деканат», «Управление образовательных программ», «Управление имущественных отношений».

1.2. Для получения достоверной и актуальной информации используются технологии импорта данных из разнородных информационных систем, применяемых в университете. Это позволяет последовательно наращивать функционал системы мониторинга и расширять перечень используемых данных для построения аналитических отчетов.

1.3 Синхронизация данных о структуре, работниках университета, их образованиях, ученых и почетных степенях и званиях, наградах, прохождениях стажировок и повышений квалификации, а также о штатных расписаниях и штатных книгах осуществляется в автоматическом режиме с частотой 1 раз в сутки. Системой обеспечивается вход пользователей различных автоматизированных рабочих мест в систему через единую точку входа посредством web-интерфейса через защищенный канал передачи данных.

1.4. В настоящее время к системе мониторинга подключено более 90 пользователей.

2. Разработка интегрированной автоматизированной информационной системы управления университетом.

2.1. В эксплуатацию запущены модули «Контингент студентов», «Учет поступления и расходования средств по платным образовательным услугам», «Отдел аспирантуры и докторантуры».

2.2. Осуществляется внедрение модулей «Расчет стипендии», «Исполнение государственных контрактов и договоров», «Исполнение плана ФХД».

2.3. Производится сопровождение и расширение функциональных возможностей модулей «Кадры и штатное расписание», «Расчет заработной платы», «Бухгалтерия».

3. Разработка системы электронного документооборота.

3.1. В 2012 году в СГАУ продолжается активное внедрение системы электронного документооборота (СЭД) на базе программного продукта «1С:Документооборот 8». К настоящему времени к СЭД подключены все структурные подразделения университета (около 200 пользователей).

3.2. С 1 мая 2012 года в университете в соответствии с приказом ректора начато совместное использование бумажного и электронного документооборота, с 1 сентября 2012 года для ряда видов документов запланирован переход к использованию исключительно электронного документооборота.

4. Модернизация Интернет-портала университета (http://www.ssau.ru)

4.1. Модернизирована система управления контентом портала университета. В новостном разделе добавлена связь с наиболее популярными социальными сетями.

4.2. Для обеспечения обратной связи с посетителями Интернет-портала реализована возможность отправки сообщения о нахождении ошибок в размещенной информации.

4.3. Разработана и интегрирована в систему управления информационно-новостным контентом портала фотогалерея, предназначенная для упорядочения размещаемой мультимедийной информации.

4.4. Модернизирована подсистема поиска информации по порталу. Поиск осуществляется не только на самом портале, но и по основным объединяемым им сайтам университета с учетом словоформ русского языка. Результаты поиска по порталу и сайтам объединяются и выводятся согласно их релевантности поисковому запросу. Модернизировано программное обеспечение Интернет-конференций (форумов).

4.5. Произведено обновление программного обеспечения web-сервера в соответствии с требованиями, предъявляемыми современными системами управления контентом сайтов и системами дистанционного обучения. В целях повышения отказоустойчивости web-сервер университета перемещен на новое оборудование с использованием технологии виртуализации.

4.6. Портал содержит около 5000 страниц, в том числе сведения о руководстве и обо всех преподавателях персонально с указанием сведений об образовании, ученых степенях, звания и наградах.

4.7. Портал университета объединяет около 100 сайтов институтов, факультетов, кафедр, управлений, лабораторий, отделов, общественных организаций, в том числе сайты реализации Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета, суперкомпьютерного центра, Интернет-конференций и т.д.

4.8. Средняя посещаемость Интернет-портала университета в 2011-2012 учебном году составила около 2 000 посетителей в сутки без учета посещаемости вложенных сайтов.

5. Развитие научно-технической библиотеки (НТБ) СГАУ.

5.1. В соответствии с концепцией развития библиотеки СГАУ на 2011-2015 г. совершенствуется сервисное обслуживание читателей на основе инфокоммуникационных технологий.

5.2. Проделана работа по модернизации сайта НТБ, расположенного по адресу http://lib.ssau.ru.

5.3. Начата совместная работа с Национальным цифровым ресурсом РУКОНТ - электронной библиотекой на базе технологии Контекстум. Электронный ресурс НТБ СГАУ представлен в РУКОНТ внутривузовскими учебными изданиями в количестве 370 экземпляров.

5.4. На 01 июня 2012 года фонд НТБ СГАУ составляет 1 086 191 экз.

5.5. Электронный каталог библиотеки насчитывает приблизительно 56 тыс. записей.

5.6. По курсу  «Информационная культура студента» были прочитаны  140 часов лекций (для студентов первого курса, лицеистов и студентов 2 курса 1-го факультета). Для повышения качества информационной составляющей профессиональной компетентности ППС и магистрантов был разработан дистанционный модуль «Информационные электронные ресурсы в современной библиотеке:  использование для науки и образования» к курсу Формирование информационной компетенции  специалиста в области современных технологий поиска, обработки и передачи информации (Реализация  в вузе ФГОС – 3)». Базовым инструментом в создании модуля стала Система управления обучением Moodle.

6. Суперкомпьютерный центр «Сергей Королёв»

6.1. Аппаратная модернизация кластера «Сергей Королёв» позволила достичь пиковой производительности 15 Тфлопс (15 триллионов операций в секунду). На сегодняшний день кластер «Сергей Королев» занимает 50 место в рейтинге Top50 суперкомпьютеров стран СНГ (16-ая редакция рейтинга от 27.03.2012).

6.2. Основные характеристики кластера «Сергей Королев»: количество вычислительных узлов – 136; количество процессоров CPU+GPU – 272+4; количество вычислительных ядер CPU+GPU – 1184+1720; GPU-ускорители – NVIDIA Tesla 2070; суммарный объем оперативной памяти – 2442 Гб; суммарный объем памяти на жестких дисках – более 25 Тб.

6.3. Средняя загрузка кластера в первом полугодии 2012 г. составляет 30-35% от максимальной производительности.

6.4. Программное обеспечение, установленное на кластере:

- ANSYS HPC Pack - Коммерческая лицензия на распараллеливание решателей программных продуктов ANSYS. Четыре лицензии обеспечивают 512 параллельных процесса на одном решателе. (4 лицензии)

- ANSYS Mechanical - Коммерческая лицензия на решатель структурного анализа. (2 лицензии)

- ANSYS CFD - Коммерческая лицензия на программный комплекс, сочетающий возможности анализа гидрогазодинамических процессов, многофазных потоков, химической кинетики, горения, радиационного теплообмена (1 лицензия).

- ANSYS ICEM CFD - Коммерческая лицензия на генератор высококачественных сеток для всех типов расчетов ANSYS (1 лицензия)

- ANSYS Academic Research (25 tasks) - Академическая лицензия для проведения обучения и научных исследований (3 лицензии)

- ANSYS Academic HPC -Академическая лицензия для распараллеливания расчетов (640 лицензий)

6.5. Загрузка лицензий ANSYS составляет около 95%, т.к. задачи ANSYS считаются практически непрерывно и при этом образуется очередь на решение в 2-3 задачи.

6.6. Количество пользователей кластера: всего зарегистрировано – 68; активно используют в 2012 году – 26.

6.7. Выполнен комплекс организационно-технических мероприятий по повышению отказоустойчивости кластера в целом и переводу его в режим эксплуатации 24/7.

6.8. Осуществлена модернизация сайта суперкомпьютерного центра.

6.9. Производятся работы по внедрению технологии виртуализации с использованием программного обеспечения VMware, осуществлен и апробирован в весеннем семестре пилотный проект по переводу на виртуальные машины и технологию удаленных рабочих столов аудиторий 309 и 310 медиацентра.

- Совершенствование системы управления университетом

Управление Программой развития СГАУ осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский (наблюдательный) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В I полугодии 2012 года СГАУ выполнял работы в соответствии с постановлением Правительства Самарской области 27.10.2010 г. № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах».

| Направление сотрудничества / название проекта | Наименование предприятия / организации | Объём привлеченных средств (млн. руб.) | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах | Правительство Самарской области | 30,000 | Осуществлено приобретение лицензионного программного обеспечения, проведены конференции, осуществлено повышение квалификации НПР университета, разработано методическое обеспечение. Закуплены информационные ресурсы, осуществлена разработка учебных программ. |

В январе 2012 года в СГАУ прошла аудиторская проверка финансово-экономической деятельности в части использования финансовых средств, выделенных в соответствии с Программой развития в 2011 году, и средств софинансирования. Проверка подтвердила целевое использование средств государственной поддержки и средств софинансирования.

В течение I полугодия 2012 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений, в том числе с использованием автоматизированной системы мониторинга.

Особое внимание за прошедший период уделялось совершенствованию системы управления качеством образования и научных исследований.

Развивалась интегрированная автоматизированная информационная система (ИАИС) управления университетом, включающая в себя более 75 клиентских рабочих мест в административных и учебных подразделениях университета.

В информационно-аналитической системе мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета произведено совершенствование структуры базы данных, связанное с запуском процедур импорта перечня направлений подготовки и специальностей из базы данных учебного сегмента интегрированной информационной автоматизированной системы управления вузом. Внесены необходимые изменения в программное обеспечение автоматизированного рабочего места «Кафедра», произведена доработка модулей «Проведенные научные мероприятия» и «Участие студентов в конкурсах», связанная с вводом данных и обновленными формами отчётности 2012 г.

Проректором по учебной работе, представителем руководства по качеству (ПРК) член.-корр. РАН, проф. Ф. В. Гречниковым и директором центра управления качеством Колпаковым В. А. был разработан комплексный план мероприятий развития системы менеджмента качества на 2012 год.

Ректором университета был подписан приказ № 13-О от 20.01.2012 г. «О совершенствовании системы планирования СГАУ» и доведен до сведения проректоров, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами и руководителей подразделений. Приказ регламентирует обеспечение формирования измеримых целей, соответствия целей и планов мероприятий кафедр целям и планам мероприятий факультетов/институтов, а целей и планов мероприятий факультетов/институтов, подразделений – Программе развития СГАУ на 2009-2018 гг., а также политике СГАУ в области качества.

В соответствии с приказом ректора № 459-О от 23.12.2011 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2012 году» в феврале-марте 2012 года в университете осуществлялся внутренний аудит деятельности должностных лиц и подразделений на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.

23 марта 2012 года состоялось заседание Комиссии по совершенствованию структуры университета под председательством президента СГАУ, члена-корреспондента РАН Сойфера В. А. Рассматривались вопросы организации внутреннего и внешнего анализа оптимальности структуры бухгалтерии и службы охраны университета.

В период с 28 по 30 мая 2012 года в соответствии с приказом ректора университета № 167-О «О проведении надзорного аудита системы менеджмента качества СГАУ в 2012 году» аудиторами органа по сертификации NQA Global Assurance (Великобритания) проведён надзорный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008. В процессе аудита были проверены:

- Администрация университета

- Факультет двигателей летательных аппаратов (факультет №2)

- Инженерно-технологический факультет (факультет №4)

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук

- Самарский авиационный техникум

- Центр управления качеством

- Управление образовательных программ

- Управление внеучебной работы

- Управление информатизации и телекоммуникаций

- Отдел маркетинга образовательных услуг

- Научно-исследовательская часть

- Научно-техническая библиотека

- Управление обеспечения инновационной деятельности.

В мае 2012 года центром управления качеством СГАУ совместно с NQA Russia и SCC Group Inc. на базе университета проведён круглый стол по теме «Разработка, внедрение и аудит системы менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 9001:2008», посвящённый обсуждению проблем и решений, связанных с устойчивым развитием реального сектора экономики региона в рамках Всемирной торговой организации. В числе участников круглого стали были представители ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Салют», ОАО «Тяжмаш», ОАО «Авиакор - авиационный завод», ОАО «Гипровостокнефть», ОАО «Темплант», ряда высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования Самарской области.

Повышение заработной платы преподавателей и сотрудников университета происходило за счёт их привлечения к выполнению хоздоговорных работ, участия в выполнении работ, финансируемых по итогам конкурсов федерального и регионального уровня и т.д.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ, размещается информация о мероприятиях, связанных с выполнением Программы развития СГАУ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В газете «Самарское обозрение» № 8 от 9 февраля 2012 года опубликована заметка «ТТК зашёл в СГАУ», в которой отмечено, что региональное предприятие компании «ТТК» подключило СГАУ к сети широкополосного доступа в Интернет на скорости 160 Мбит/с. Проект стал очередным шагом в совершенствовании информационной инфраструктуры университета.

В газете «Волжская коммуна» размещена информация «Стратегия для вуза», в которой дана информация о визите губернатора Самарской области Н. И. Маркушкина в СГАУ.

В журнале «Волга-бизнес» опубликована статья «Инновационные разработки СГАУ», посвящённая вопросам формирования и развития инновационного пояса университета и его взаимодействию с промышленными предприятиями региона.

В еженедельной газете научного сообщества «Поиск» № 21 от 25 мая 2012 года опубликована статья «Крылатый кубик. Космический аппарат «АИСТ» расправит солнечные батареи», посвящённая созданию в СГАУ совместно с инженерами ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» малого космического аппарата многофункционального назначения.

В ежедневной газете «Волжская коммуна» опубликовано интервью председателя совета ректоров Самарской области Г. В. Котельникова «Формирование инноваций в экономике начинается с университетов», в которой он отмечает поддержку со стороны губернатора работ, связанных с выполнением Программы развития СГАУ.

В еженедельной газете научного сообщества «Поиск» № 21 от 25 мая 2012 года опубликована статья «Крылатый кубик. Космический аппарат «АИСТ» расправит солнечные батареи», посвящённая созданию в СГАУ совместно с инженерами ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» малого космического аппарата многофункционального назначения.

В ежедневной газете «Волжская коммуна» опубликовано интервью председателя совета ректоров Самарской области Г. В. Котельникова «Формирование инноваций в экономике начинается с университетов», в которой он отмечает поддержку со стороны губернатора работ, связанных с выполнением Программы развития СГАУ.

Все публикации и выступления в СМИ отражаются на портале СГАУ (www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

- Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом

Обучение студентов и аспирантов за рубежом в 2012 году не осуществлялось. Научно-педагогические работники направлялись за рубеж на стажировки и повышение квалификации, что подробно описано в разделе 6.

- Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в системе профессионального образования

Университет продолжает активно выполнять работы, начатые при выполнении в 2006-2007 годах инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий», и продолженные в 2009-2011 годах при выполнении Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Заслуживает внимания и распространения в системе профессионального образования опыт взаимодействия СГАУ с промышленными предприятиями, о чём неоднократно докладывалось в прошедший период на совещаниях различного уровня.

Финансовая поддержка СГАУ правительством Самарской области как национального исследовательского университета, накапливаемый вузом опыт привлечения дополнительных финансовых ресурсов, развивающиеся международные связи позволяют СГАУ рассчитывать на хороший эффект от реализации Программы развития национального исследовательского университета (НИУ).

- Дополнительная информация о реализации программы развития университета  в 2012 году

Таблица 9. Переподготовка кадров в университете в 2012 году

| Численность прошедших переподготовку (свыше 500 часов) в университете в 2012 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | в том числе: |  |  |
|  | по заказам органов власти | по заказам предприятий |  |
|  |  | ВСЕГО | В том числе, расположенных на территории субъекта |
| 85 |  | 85 | 65 |

Таблица 10. Повышение квалификации в 2012 году

| Численность прошедших повышение квалификации (от 72 до 500 часов) в университете в 2012 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | в том числе: |  |  |
|  | по заказам органов власти | по заказам предприятий |  |
|  |  | ВСЕГО | В том числе, расположенных на территории субъекта |
| 352 |  | 352 | 220 |

Благотворительный фонд Владимира Потанина в январе 2012 года подвёл итоги конкурса грантов для молодых преподавателей вузов-участников федеральной стипендиальной программы фонда. Гранты в размере 45 тысяч рублей учреждены в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала России и поддержки наиболее перспективных молодых преподавателей государственных вузов России. Трое преподавателей СГАУ стали победителями этого конкурса. Это Б. В. Каргин – доцент кафедры обработки металлов давлением, Е. В. Мясников – доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности, Е. В. Тимченко – научный сотрудник НИИ акустики машин.

Генеральный директор европейской компании MMMSA Приу Понт Хорди посетил СГАУ с целью ознакомления с оборудованием и технологиями магнитно-импульсной обработки материалов, разработанными в университете. Компания MMMSA осуществляет производство автокомпонентов, в частности, сложных трубопроводных систем для автомобильной промышленности с использованием различных технологий обработки: гибки, резки, сварки, пайки, гидроформовки, обжима и т.д.

Визит делегации MMMSA

В ходе визита в СГАУ специалисты познакомились с технологиями, разработанными профессором СГАУ В. А. Глущенковым, а также работой инновационно-исследовательского центра разработки и исследования магнитно-импульсных технологий СГАУ. Гостям не только рассказали о специфике технологий, но и продемонстрировали работу установок. О возможных совместных научных исследованиях говорилось на встрече с проректором по науке и инновациям СГАУ А. Б. Прокофьевым. Следующим этапом планируется визит в СГАУ специалиста-технолога компании MMMSA, который оценит возможности использования технологии магнитно-импульсной обработки материалов в производстве трубопроводов для автомобильной промышленности.

В феврале 2012 года в СГАУ прибыли представители немецкой компании HYDAC, производителя гидравлического и фильтрационного оборудования, средств контроля, измерений и диагностики практически для всех отраслей промышленности. В этой компании кафедра АСЭУ в рамках программы развития национального исследовательского университета приобрела испытательный стенд HYDAC. Он используется для разработки гидропривода и мехатронных систем. Работа ведётся в рамках совместного российско-британского гранта.

В ходе экскурсии по кафедре АСЭУ гости увидели учебные испытательные стенды, аквадисплей, центр робототехники. На встрече с проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. состоялось обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества. Одним из направлений такого сотрудничества может стать проведение на базе стендов, приобретённых СГАУ, обучающих семинаров для заказчиков фирмы HYDAC.

Также в феврале 2012 года СГАУ посетила делегация института Carlow IT, Ирландских авиационных властей, компании Vector Ireland. Гости посетили лаборатории факультета эксплуатации летательных аппаратов и учебный аэродром СГАУ, Центр истории авиационных двигателей, тренажёры и самолётный класс, кафедру электротехники. Визит является основой для дальнейшей работы по сертификации факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ по подготовке специалистов по технической эксплуатации авиационной техники зарубежного производства. Такая сертификация позволит университету создать уникальный учебный центр, качество подготовки которого будет соответствовать требованиям Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). Гости отметили, что материально-техническое обеспечение учебного процесса 3-го факультета находится на высоком уровне. Следующим шагом в развитии партнёрских отношений станет анализ официального заключения ирландской стороны и проработка подробного плана дальнейших действий. Для студентов СГАУ такое сотрудничество также означает возможность прохождения стажировок и практик в Ирландии, получение наряду с дипломом сертификата о прохождении базового курса, соответствующего требованиям EASA, сокращение времени, необходимого для получения лицензии на право обслуживания зарубежной авиационной техники.

В марте 2012 года СГАУ посетила делегация научно-технического центра компании Алкоа (Питсбург, США). Гости провели ряд испытаний по изготовлению новых форм алюминиевых банок в лаборатории магнитно-импульсной обработки металлов СГАУ, а также ряд встреч с сотрудниками университета, на которых обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере обработки металлов давлением.

В марте 2012 года 10 студентов из Пекинского политехнического института (BIT) приступили к выполнению программы стажировки в СГАУ. Трёхмесячная стажировка в Самаре завершила подготовку китайских бакалавров. Обучение велось на английском языке. С китайскими студентами занимались преподаватели трёх кафедр факультета летательных аппаратов - конструкции и проектирования летательных аппаратов, аэрогидродинамики и кафедры динамики полёта и систем управления.

В июне 2012 года состоялась защита квалификационных работ бакалавров 11 китайскими студентами из Харбинского политехнического университета по направлению «Космические аппараты». Все соискатели получили отличные оценки. Приказом ректора была сформирована Государственная аттестационная комиссия. На защиту работ прибыла делегация Харбинского политехнического университета во главе с советником ректора ХПУ профессором Сюй Сяо Фэй.

- Приложения:

Отчетные формы:

- Форма 1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

- Форма 2. Отчет о выполнении плана реализации закупок

- Форма 3. Отчет о выполнении плана расходования средств

- Форма 4. Показатели оценки эффективности реализации Программы развития НИУ

- Форма 5. Справка о показателях национального исследовательского университета

Справки:

- Справка 1. Справка о контингенте НИУ

- Справка 2. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в 2011 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах

- Справка 3. Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научной периодике

- Справка 4. Выполнение НИОКР в 2011 году

- Справка 5. Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ

- Справка 6а. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (ФБ)

- Справка 6б. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (СФ)

- Справка 7. Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы

- Справка 8. Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в 2011 году