ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОТЧЕТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 октября 2012 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2012 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В июле-сентябре 2012 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом.

В настоящее время в соответствии с Договором о финансировании Программы развития СГАУ получен весь объём финансирования 2012 года в сумме 400 млн. рублей.

II. Финансовые аспекты реализации программы

Средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2012 г. | Факт на 30.09.2012 г. | План 2012 г. | Факт на 30.09.2012 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 165,000 | 65,857 | 1,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 77,208 | 2,500 | 0,273 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 2,100 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 205,000 | 139,130 | 82,500 | 27,113 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 2,694 |
| ИТОГО: | 400,000 | 227,796 | 90,000 | 30,079 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2012 год.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 16/141,835 | 16/141,835 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 16/141,835 | 16/141,835 |
| Заключенные контракты: | 16/141,835 | 16/141,835 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведён ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

- 02 июля 2012 года в СГАУ начал работу симпозиум с международным участием «Самолётостроение России. Проблемы и перспективы». Организаторами являются СГАУ, Министерство образования и науки РФ, Правительство Самарской области, Объединённая авиастроительная корпорация, Самарский научный центр РАН, ОАО «Авиакор–авиационный завод». Целью проведения симпозиума является выявление наиболее актуальных направлений и обобщение накопленного опыта в области научных исследований, проектирования, конструкционной прочности, надёжности, производства летательных аппаратов, а также опыта подготовки инженерных кадров для авиационной и других отраслей промышленности.

В качестве основной тематики симпозиума определены:

- Аэродинамика и динамика полёта;

- Конструкция и проектирование авиационной техники;

- Производство летательных аппаратов;

- Динамика и прочность конструкций летательных аппаратов;

- Энергетические установки летательных аппаратов;

- Авионика;

- Материаловедение;

- Проектирование, производство и эксплуатация конструкций из композиционных материалов;

- Информационное обеспечение жизненного цикла летательного аппарата;

- Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей;

- Организация перевозок и управление авиационным транспортом;

- Беспилотные летательные аппараты;

- Подготовка специалистов в интересах отрасли.

В этом году проводимое мероприятие посвящено было 70-летию КуАИ-СГАУ. В течение трёх дней учёные российских и зарубежных вузов, работники промышленности и сотрудники научно-исследовательских организаций обсуждали наиболее актуальные проблемы авиастроения, делились опытом в области проектирования, производства и подготовки кадров.

На пленарном заседании о новейших достижениях в области материаловедения рассказал Е. Н. Каблов, генеральный директор Всероссийского института авиационного материаловедения. О приоритетах развития авиационной науки - С. Л. Чернышов, исполнительный директор Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). А. А. Вучкович, директор департамента управления персоналом ОАК, проанализировала в своем докладе подготовку кадров для Объединенной авиастроительной корпорации.

На симпозиуме «Самолётостроение России: проблемы и перспективы» подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области, ФГУП «ВИАМ» (Всероссийский институт авиационных материалов) и СГАУ. Соглашение подразумевает стратегическое партнерство в области образования, науки и развития технологий.

05-06 июля 2012 года в Самаре прошёл VI Межрегиональный экономический форум "Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики". Форум состоялся в Самарской области в шестой раз. Цель форума - развитие и укрепление национальной инновационной системы путем эффективной реализации кластерных инициатив как одной из важнейших составляющих стратегии инновационного развития страны и ключевых инструментов повышения конкурентоспособности территорий, развитие финансовой инфраструктуры, выработка конкретных механизмов поддержки и стимулирования сети территориально-производственных кластеров.

05 июля 2012 года на пленарном заседании форума выступил ректор СГАУ Е. В. Шахматов с докладом «Инновационный территориальный аэрокосмический кластер Самарской области».

06 июля 2012 года в ходе рабочего совещания участников инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области с докладом «Программа развития аэрокосмического кластера Самарской области. Концепция «завода будущего» выступил проректор СГАУ по науке и инновациям А. Б. Прокофьев.

16 июля 2012 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. и начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. посетили ОАО «Авиакор-Авиационный завод», где встретились с генеральным директором Гусевым А. В. В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной деятельности в области научной и образовательной деятельности. Также были рассмотрены вопросы, связанные с работой по развитию аэрокосмического кластера Самарской области.

На форуме «Кластерная политика» почётным дипломом награждён Богданов Сергей Александрович, генеральный директор Компании EcoEnergy, созданной при участии СГАУ.

73 курсанта военной кафедры СГАУ оказались на сборах в военной части кубанского города Крымска. 30 июня ребята приняли присягу. Начались учебные занятия на авиационной технике. В ночь на 7 июля 2012 года случилось сильное наводнение, приведшее к человеческим жертвам. Во время чрезвычайной ситуации самарские курсанты присоединились к подразделениям МЧС, десанта и казаков для помощи пострадавшим.

В Самаре завершился окружной этап всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Со 2 по 6 июля 2012 года представители студенческих организаций и профсоюзов из 13 регионов страны демонстрировали в конкурсных зданиях свои лидерские качества. В главной номинации участвовало 9 конкурсантов из различных регионов ПФО. Лучшим был признан выпускник СГАУ А. Благов.

На конкурсе во внимание принимались лидерские качества и достижения, правовое ориентирование и умение находить решение в сложных юридических вопросах, мастерство ведения переговоров и деловых встреч, научный и творческий автопортрет и т.д. Помимо этого, жюри оценивало масштаб привлечения молодежи в студенческие организации и нестандартность подхода к стандартным методам работы. Теперь Александр Благов представит Самарскую область на всероссийском конкурсе, который пройдёт в середине сентября.

Учёные СГАУ приняли участие в работе 2-го международного форума «Технологии в машиностроении – 2012», проходившего с 27 июня по 1 июля 2012 года в г. Жуковский. Особым интересом пользовался аквадисплей – разработка ООО «Аквил» (малое инновационное предприятие, созданное при со-учредительстве СГАУ). Кроме СГАУ в работе форума приняли участие ведущие предприятия области: ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Завод авиационных подшипников», Самарский региональный центр технического перевооружения промышленности, ООО «Завод приборных подшипников», ОАО «Салют», ООО «Волжский машиностроительный завод» и другие.

Делегация Харбинского политехнического университета встретилась с ректором СГАУ профессором Е. В. Шахматовым и обсудила план дальнейшего сотрудничества. Состоялась встреча и со студентами СГАУ. Профессор Ши Ксяофэй рассказал об инновационной деятельности в Харбинском политехническом университете, а профессор Цуй Найган сделал доклад о достижениях китайской космонавтики. Состоялась также встреча с китайскими студентами, которые приехали в СГАУ для обучения. Защиты выпускных работ этих студентов предстоят в следующем году. Китайские студенты дали хорошие отзывы о нашем университете, преподавателях, изучаемых дисциплинах и отметили, что они чувствуют себя в Самаре как дома.

19 июля 2012 года в СГАУ состоялась презентация инновационных разработок Самарской области в целях продвижения их на российский рынок в рамках Дня сотрудничества университетов Самарской области, г. Санкт-Петербург и Республики Мордовия в научной и инновационной сфере.

Среди гостей присутствовали представители Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, Национального исследовательского университета «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт», Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе Российской академии наук.

С приветственным словом выступили губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин и заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области А. В. Кобенко. С презентацией разработок выступили Е. В. Шахматов – ректор Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Д. Е. Быков – ректор Самарского государственного технического университета, С. Н. Большаков – проректор по научной работе Тольяттинского государственного университета, В. А. Андреев – ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, А. Н. Осипов – исполнительный директор НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области», В. П. Дунисов – генеральный директор ЗАО «Инновационный Центр «Жигулевская долина».

Присутствующие на встрече посетили музей СГАУ, медиацентр, где ознакомились с работами, проводимыми с использованием возможностей суперкомпьютера «Сергей Королёв», посетили САМ-центр СГАУ, центр истории двигателей, наноцентр и лабораторию акустики.

По итогам встречи был принят меморандум, определяющий направления совместных действий участников по продвижению инновационных разработок на российский рынок.

В соответствии с приказами ректора от 19 июля 2012 года в целях вовлечения обучающихся в инновационную деятельность в структуре научно-технологического парка СГАУ «Авиатехнокон» создан студенческий инженерный центр. Он представляет собой объединение групп студентов по решению задач создания актуальных инновационных продуктов. В центре планируется выполнение работ с привлечением молодёжи по заказам промышленных предприятий и представителей малого и среднего бизнеса.

На базе совета молодых учёных и специалистов СГАУ в августе 2012 года был создан молодежный центр развития программ мобильности обучающихся. Руководителем центра назначен аспирант А. Гульбис. Центр призван обеспечить участие студентов, магистрантов и аспирантов СГАУ во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, олимпиадах.

27 августа 2012 года в СГАУ начала работу Восьмая международная летняя школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Школа проводилась межвузовской кафедрой космических исследований Самарского государственного аэрокосмического университета имени С. П. Королева (национального исследовательского университета) и была посвящена 70-летию КуАИ-СГАУ.

В организации и проведении школы приняли участие Российская академия космонавтики имени К. Э. Циолковского (Поволжское отделение) и Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс». Проведение школы поддерживается Российским фондом фундаментальных исследований и Инновационным фондом «Сколково». Главной целью школы является формирование единого межуниверситетского образовательного пространства в области перспективных космических технологий.

Научно-образовательная программа школы ориентирована на повышение интереса молодёжи (студентов, аспирантов) к профессиональной деятельности в области космонавтики, к участию в постановке и проведении экспериментов в космосе, направленных на получение новых фундаментальных знаний и отработке технологий, которые могут найти прикладное применение. Программа школы постоянно обновляется. Трудоёмкость двухнедельной инновационной программы, оценивается в 3,5 ЕКТС (европейские образовательные кредитные единицы), признана зарубежными университетами-партнерами и может быть учтена по желанию студента в учебном плане магистратуры.

В первую неделю работы школы слушатели ознакомились со СГАУ (лабораториями, программами научных экспериментов), с федеральной космической программой России; планами развития Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс», в том числе по созданию и запуску новых научных космических аппаратов типа Фотон/Бион, предоставляемыми возможностями попутного запуска микро/наноспутников с этих космических аппаратов и с орбитальных ступеней ракет-носителей «Союз», создаваемых также в Самаре; технологиями подготовки и проведения космических экспериментов. К проведению занятий были привлечены не только ведущие профессора СГАУ, но и приглашённые учёные и специалисты из ведущих университетов и научных организаций.

В работе школы участвовало рекордное число участников – 50 человек (10 российских и 40 иностранных участников) в основном из университетов-партнёров, с которыми у СГАУ существуют договоры о сотрудничестве, способствующие повышению академической мобильности студентов и преподавателей.

В августе 2012 года на крупнейшей выставке Пекина CIFTIS “Education Expo-2012” демонстрировались лучшие инновационные работы российских молодых учёных и специалистов. Аспирант СГАУ Антон Синяков презентовал проект коллектива кафедры АСЭУ “Аквадисплей”. В рамках выставки прошла итоговая зарубежная программа II Международного молодёжного научно-технического форума “Дорога к звёздам - 2012”. Выставка проводилась под эгидой Министерства торговли КНР и Народного правительства Пекина в Национальном выставочном центре Китая. В объединённой российской экспозиции, организованной Департаментом международного сотрудничества Минобрнауки России, приняли участие 47 российских вузов, представители 14 из них лично приехали в Китай.

Студенты СГАУ в августе 2012 года участвовали в выставке C’Space, проведённой во Франции. Модель ракеты “Союз-2”, собранная в СГАУ, осуществила запуск спутника университета Тулузы.

В конце 2010 года организаторы C’Space предложили СГАУ принять участие в мероприятии. Французская сторона предложила изготовить масштабную модель ракеты “Союз-2”. Запуск ракеты состоялся 25 августа 2011 также на международном фестивале C’Space. Успех команды СГАУ “Аист” произвёл впечатление на участников, организаторов и посетителей, среди которых были представители ряда космических агентств и посольства России во Франции. Французская команда из университета Тулузы предложила концепцию совместного проекта на следующие два года, в рамках которой СГАУ изготовил ракету-носитель с системой сброса для вывода экспериментального зонда на заданную высоту. 30 августа 2012 года ракета взлетела на нужную высоту, парашют сработал в нужное время, французский спутник отделился. Далее ракета и спутник благополучно приземлились и были обнаружены.

Магистранты СГАУ А. Кривцов, Д. Колмакова, С. Колесникова и Р. Гарифуллина участвовали в работе II Международного форума “Инженеры будущего-2012”, состоявшемся на Байкале. Форум собрал молодых учёных и специалистов вузов и промышленных предприятий страны. Обучение проводилось в виде образовательных сервисов и деловых игр. На имя ректора университета пришло благодарственное письмо от заместителя председателя ООО “СоюзМаш России” Владимира Гутенёва за участие команды СГАУ в форуме.

31 августа 2012 года в главном конференц-зале медиацентра СГАУ состоялось расширенное заседание учёного совета университета, на котором с докладом «Итоги работы университета в 2011/2012 учебном году и задачи на новый учебный год» выступил ректор университета Е. В. Шахматов. В докладе был также подробно освещён ход выполнения Программы развития университета в 2011/2012 учебном году.

- 5 сентября 2012 года в СГАУ начал работу Международный научно-технический форум, посвященный 100-летию ОАО "КУЗНЕЦОВ" и 70-летию СГАУ. Организаторами форума являются Министерство образования и науки Российской Федерации; Правительство Самарской области; ОАО "Кузнецов"; СГАУ; Самарский научный центр РАН; ЦИАМ имени П. И. Баранова; АССАД; ОАО ОПК "Оборонпром"; ОАО "УК ОДК". В программе форума были предусмотрены такие мероприятия, как Международная научно-техническая конференция «Динамика и виброакустика машин», всероссийская молодёжная научно-техническая конференция «Космос-2012», круглые столы по проблемам создания аэрокосмической техники, семинары по коммерциализации инновационных проектов, мастер-классы по повышению квалификации молодых учёных, выставка «Научно-технические разработки молодых учёных и специалистов Самарской области», экскурсии в подразделения СГАУ, ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и «ОАО «КУЗНЕЦОВ».

27 августа 2012 года в СГАУ начала работу Восьмая международная летняя школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Школа проводилась межвузовской кафедрой космических исследований Самарского государственного аэрокосмического университета имени С. П. Королева (национального исследовательского университета) и была посвящена 70-летию КуАИ-СГАУ.

10 сентября 2012 года состоялось заседание ректората, на котором в качестве основного был рассмотрен вопрос «О финансовом обеспечении мероприятий Программы развития СГАУ». В частности, были рассмотрены вопросы оплаты НДС при приобретении оборудования.

7 сентября 2012 года в Самару с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Д. О. Рогозин, который в ходе визита ознакомился с работой ведущих предприятий аэрокосмического кластера Самарской области. Особое внимание было уделено вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической отрасли. Д. О. Рогозин отметил, что в Самаре выстроена уникальная система подготовки молодых специалистов: между предприятиями отрасли и СГАУ налажена тесная связь. Талантливым студентам выплачиваются областные стипендии.

В сентябре 2012 года состоялось вручение сертификатов стипендий, финансируемых фондом ALCOA. Фонд ALCOA поддерживает техническое образование и назначает стипендии студентам технических специальностей и молодым преподавателям, гранты вузам на развитие лабораторной базы. На конкурс стипендий было подано 33 заявки от студентов и 7 заявок от преподавателей. 20 студентов и пятеро преподавателей получили сертификаты на получение стипендии.

Проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев принял участие в работе Межрегиональная конференция "Кластерная политика как важнейший фактор повышения инновационной активности производственного сектора» в рамках Международного инновационного форума Interra, проходившего 13-14 сентября 2012 года в г. Новосибирске и выступил с докладом «СГАУ как центр компетенции аэрокосмического кластера Самарской области».

19 сентября 2012 года на базе СГАУ состоялось собрание представителей организаций – участников аэрокосмического кластера самарской области, на котором были обсуждены вопросы взаимодействия по выполнению Программы развития кластера.

24 сентября 2012 года в СГАУ начал работу III заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов, собравший около ста студентов-участников из 31 вузов России и трёх из Украины.

Председатель жюри - профессор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана А. М. Покровский: На открытии выступили В. П. Радченко, д. ф.-м. н., заведующий кафедрой прикладной математики и информатики СамГТУ, В. П. Сазанов, к. т. н., начальник отдела ЗАО Волжского конструкторского бюро РКК «Энергия», Е. П. Кочеров, к. т. н., заместитель главного конструктора ОАО «Кузнецов».

Вузы-участники олимпиады:

1. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

2. Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых

3. Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления

4. Забайкальский государственный университет

5. Ивановский государственный архитектурно-строительный университет

6. Ивановская государственная текстильная академия

7. Ижевский государственный технический университет

8. Казанский государственный архитектурно-строительный университет

9. Калининградский государственный технический университет

10. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

11. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

12. Московский государственный машино-строительный университет

13. Московский Инженерно-физический институт

14. Московский государственный университет путей сообщения

15. Нижегородский государственный технический университет

16. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

17. Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

18. Новосибирский государственный технический университет

19. Пермский национальный исследовательский политехнический университет

20. Поволжский государственный технологический университет

21. Ростовский государственный строительный университет

22. Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С. П. Королёва

23. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

24. Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова

25. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

26. Сибирский государственный университет путей сообщения

27. Уфимский государственный авиационный технический университет

28. Уфимский государственный нефтяной технический университет

29. «Юго-Западный государственный университет»

30. Южно-Российский государственный технический университет

31. Южно-Уральский государственный университет

32. Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального технического университета

33. Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е Жуковского «ХАИ»

34. Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

В целях повышения научной активности молодых учёных из числа студентов и аспирантов СГАУ в соответствии с Программой развития деятельности студенческих объединений с 1 июня по 1 сентября 2012 года в университете прошёл 1-й конкурс грантов «Молодой учёный СГАУ».

По решению экспертной комиссии победителями стали 20 человек из числа аспирантов и 30 – из числа студентов. Победители-студенты единовременно получили 7 000 руб., аспиранты - 10 000 руб.

26 сентября 2012 года состоялась процедура приёма построенного на территории кампуса СГАУ научного корпуса рабочей комиссией. Представители университета и строительной компании подписали документы сдачи-приёма нового корпуса. Научный корпус общей площадью 7120 кв. м. сконцентрирует на шести этажах уникальное и наукоёмкое лабораторное и исследовательское оборудование, закупаемое в рамках программы развития национального исследовательского университета. В корпусе будут базироваться крупные научно-исследовательские центры и производственные участки: центры композиционных материалов и аддитивных технологий, лазерных технологий, нанотехнологий, лаборатории межвузовской кафедры космических исследований, института космического приборостроения, научно-образовательного центра проектирования малых космических аппаратов научного и многофункционального назначения, а также центр геоинформатики и информационной безопасности.

28 сентября 2012 года начальник управления инновационных программ А. Г. Прохоров принял участие в собрании представителей организаций – членов аэрокосмического кластера Самарской области, на котором были обсуждены вопросы взаимодействия участников - организаций по выполнению Программы развития кластера.

V. Приобретение оборудования

На основании заявок подразделений университета и их конкурсного отбора, утвержденного Советом Программы, в апреле – мае 2012 года были сформированы восемь лотов на приобретение уникального учебно-научного оборудования. В результате проведенных аукционов в мае – июле 2012 года заключены государственные контракты на поставку комплектов оборудования для дооснащения учебно-научных, учебно-производственных и научно-образовательных комплексов университета. Перечень закупаемого оборудования, фирм производителей, подразделений университета, где оборудование будет установлено, и номера государственных контрактов приведены в таблице 1. В июле-сентябре 2012 года было приобретено оборудование, представленное в таблице 1.

Таблица 1 – Приобретение учебно-научного оборудования в 2012 году

| № п/п | Наименование оборудования | Произво-дитель | Подразделение | Стои-мость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1. Комплект оборудования для дооснащения учебно-производственного комплекса СГАУ (ГК № ЭА 33/12 от 02.07.12г.) |  |  |  |  |
| 1 | Разработка, изготовление и поставка комплекта системы переналадки стана «КВАРТО» в «ДУО» для стана мокрой прокатки К220/75-300 в соответствии с особенностями его конструкции | Дюк ГмБХ (Германия) | Кафедра обработки металлов давлением | 8 160 600 |
| 2 | Учебно-исследовательский производственный комплекс для разработки технологий изготовления элементов конструкций из композиционных материалов (КМ) методом намотки | МИКРОСАМ (Македония) | Научно-технологический центр композиционных материалов | 14 682 150 |
| 3 | Универсальная сервогидравлическая испытательная машина | INSTRON (США) | Кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов | 17 407 040 |
| 4 | Трибометр TRB-S-DE-000 | CSM (Швейцария) | Кафедра основ конструирования машин | 4 179 000 |
| Итого по лоту № 1 |  |  |  | 44 428 790 |
| Лот № 2. Комплект оборудования для дооснащения научно-образовательного центра газодинамических исследований (ГК № ЭА 31/12 от 21.06.12г.) |  |  |  |  |
| 5 | Система исследования инфракрасного излучения РКТ3748 | ОАО «Ана-литинтек» (Россия) | Научно-исследовательский центр газодинамических исследований | 7 963 200 |
| 6 | Учебно-исследовательский комплекс оборудования для исследования структуры пламени методом PLIF | LaVision (Германия) |  | 21 973 300 |
| Итого по лоту № 2 |  |  |  | 29 936 500 |
| Лот № 3. Комплект оборудования для отработки и исследования малого космического аппарата СГАУ АИСТ-2 (ГК № ЭА 36/12 от 08.08.12г.) |  |  |  |  |
| 7 | Стенд для отработки бортовой и наземной аппаратуры бистатического радиолокационного комплекса дистанционного зондирования Земли | ООО «Самарское конструкторское бюро – Связь» (Россия) | Институт космического приборостроения | 11 316 000 |
| 8 | Комплекс научной аппаратуры для проведения космических экспериментов | ООО НПФ «Конструк-тор» (Россия) |  | 9 570 700 |
| 9 | Инженерная модель-стенд для отработки технологий системной интеграции и тестирования электронных компонентов, служебных и целевых систем наноспутников класс CubeSat | ISIS - Innovative Solutions In Space BV (Нидерланды) | Межвузовская кафедра космических исследований | 5 466 300 |
| Итого по лоту № 3 |  |  |  | 26 353 000 |
| Лот № 4. Комплект оборудования для дооснащения научно-образовательного комплекса компьютерной оптики и защиты информации (ГК № ЭА 34/12 от 10.07.12г.) |  |  |  |  |
| 10 | Станция лазерной записи | Учреждение российской академии наук. Конструк-торско-техно-логический институт научного приборо-строения Сибирского отделения РАН (Россия) | Научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований | 12 600 000 |
| 11 | Спектрально-перестраиваемый фемто-пикосекундный волоконный лазер, модель «Иттербиус-1100», укомплектованный волоконным усилителем и сканирующим автокоррелятором FS-PS-Auto | ЗАО «Техноскан» (Россия) |  | 2 224 000 |
| 12 | Стол оптический с набором специальной оптики и оптомеханики | ViconStanda (Литва) |  | 1 785 000 |
| 13 | Спектрально-аналитический комплекс на базе монохроматора-спектрографа MS7504i | СОЛАР ТИИ (Беларусь) |  | 3 010 770 |
| 14 | Ультрафиолетовый лазер на длину волны 263нм DTL-394QT | Лазер-компакт (Россия) |  | 358 580 |
| 15 | Установка контактной литографии SUSS MJB3 | КарлЦейс (Германия) |  | 3 675 000 |
| 16 | Селектор OG8/1-F с электрооптическими ячейками Поккельса | «Авеста-Проект» (Россия) |  | 525 000 |
| 17 | Модернизация электронного микроскопа “Supra” | ОПТЕК (Россия) |  | 525 000 |
| 18 | Учебно-исследовательский стенд для исследования свойств материалов, элементов и устройств волоконно-оптических преобразователей физических величин для аэрокосмической промышленности при криогенных температурах | ООО «КриоВак Сервис» (Россия) | Кафедра электронных систем и устройств | 1 443 430 |
| 19 | Комплекс учебно-исследовательского технологического и диагностического оборудования для отработки и экспериментального исследования образцов волоконно-оптических преобразователей физических величин | ООО «Завод испытатель-ного климати-ческого обо-рудования» (Россия) |  | 477 650 |
| 20 | Комплекс учебно-исследовательского электронного измерительного оборудования для экспериментального исследования образцов волоконно-оптических преобразователей физических величин | ООО «ТехноСфера-С» (Россия) |  | 3 240 300 |
| 21 | Рентгеновская установка с программно-аппаратным комплексом | ООО «ЦБИ «МАСКОМ» (Россия) | Кафедра геоинформатики и информационной безопасности | 9 260 000 |
| 22 | Комплект оборудования для формирования электромагнитного сигнала в пространстве |  |  | 5 665 270 |
| Итого по лоту № 4 |  |  |  | 44 790 000 |
| Лот № 5. Комплект оборудования для дооснащения учебно-научного комплекса испытаний авиационных систем (ГК № ЭА 37/12 от 13.08.12г.) |  |  |  |  |
| 23 | Автоматизированный комплекс для исследования виброакустических и гидродинамических характеристик авиационных топливных насосов | National Instruments (США) | Кафедра автоматических систем энергетических установок | 8 400 000 |
| Итого по лоту № 5 |  |  |  | 8 400 000 |
| Лот № 6. Программно-аппаратные средства для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ (ГК № ЭА 14/12 от 10.05.12г.) |  |  |  |  |
| 24 | Программно-аппаратные средства для расширения функционала комплекса Xerox DocuShare Express библиотеки СГАУ |  | Библиотека |  |
|  | • Программный комплекс для полнотекстовой электронной библиотеки СГАУ |  |  | 22 450 000 |
|  | • Технические средства для системы полнотекстовой электронной библиотеки СГАУ |  |  | 6 150 000 |
| Итого по лоту № 6 |  |  |  | 28 600 000 |
| Лот № 7. Программно-аппаратный комплекс для обучения технологии проверки технического состояния и подготовки иностранных воздушных судов (ГК № ЭА 38/12 от 14.08.12г.) |  |  |  |  |
| 25 | Комплекс настольных тренажёров по обучению и переподготовке инженеров по технической эксплуатации самолётов иностранного производства «Desktop training device MVFD and VFD»: | AEROSIM (США) | Кафедра эксплуатации авиационной техники |  |
|  | • Программный продукт «Настольный тренажёр по изучению конструкции и технического обслуживания самолета Airbus-320» |  |  | 15 120 000 |
|  | • Автоматизированное рабочее место инструктора и студентов |  |  | 3 380 000 |
| Итого по лоту № 7 |  |  |  | 18 500 000 |
| Лот № 8. Комплекс оборудования для развития ГРИД-среды СГАУ (ГК № ЭА 19/12 от 15.05.12г.) |  |  |  |  |
| 26 | Комплекс оборудования для развития ГРИД-среды СГАУ | ООО «Парус» (Россия) | Медиацентр | 12 500 000 |
| Итого по лоту № 8 |  |  |  | 12 500 000 |

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по выполнению в 2012 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

02.07.2012 г. на базе СГАУ стартовала работа Совета УМО в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК). 03.07.12г. состоялось торжественное открытие и пленарные заседания Совета УМО АРК, а также выполнены секционные доклады представителей вузов-членов УМО.

28 и 29 июня 2012г. состоялось проведение двух модулей в рамках проектно-аналитических семинаров по разработке образовательных программ в соответствии с ФГОС-3. В рамках проектно-аналитических семинаров осуществляется подготовка творческих групп факультетов СГАУ – разработчиков ООП ФГОС-3 под руководством сотрудников Приволжского филиала Федерального института развития образования (ФИРО).

Завершен первый этап работ (30.06.2012 г.) по совершенствованию образовательного (учебно-научного) процесса в СГАУ на всех основных факультетах университета в рамках выполнения мероприятий Программы развития СГАУ по блоку №1 «Совершенствование образовательной деятельности». Работы продолжены в рамках второго этапа (01.07.2012г.-15.11.2012г.).

Осуществляется работа по проведению самообследования вуза и подготовке документов для проведения процедуры государственной аккредитации СГАУ в 2013 г. Соответствующие нормативные и информационные документы размещены на портале управления образовательных программ.

Осуществляется организация работы с «Интернет-тренажёром» для проведения остаточной оценки знаний студентов в рамках «Интернет-экзамена» и процедуры самообследования вуза.

Управлением образовательных программ подготовлен список кандидатов со стороны СГАУ в федеральный реестр экспертов в области государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций. Осуществляется согласование и подготовка необходимых документов для представления их в Рособрнадзор.

В рамках 8-ой международной летней космической школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», посвященной 70-летию КуАИ-СГАУ, в СГАУ реализованы лекции и семинарские занятия для участников школы – студентов и представителей ведущих зарубежных университетов.

Выполнены мероприятия по организации очных модулей в рамках проекта по разработке нормативно-методических рекомендаций  реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС (указание № 48 от 31.05.2012г. «О реализации программы проектно-аналитических учебных семинаров «Разработка ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения»).

Управлением образовательных программ СГАУ организована работа по формированию комиссий по проведению самообследования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей).

Управлением образовательных программ СГАУ составлены графики проведения тестирования в рамках работы с «Интернет-тренажером».

Управлением образовательных программ подготовлен список кандидатов со стороны СГАУ в рабочую группу при Минобрнауки по электронному и дистанционному образованию.

Управлением образовательных программ СГАУ сформированы и направлены в Рособрнадзор России предложения по кандидатурам экспертов в федеральный реестр специалистов по аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.

Реализованы тренинги в рамках подготовки к аккредитационному тестированию в системе «Интернет-тренажер».

Начальник управления образовательных программ Дорошин А. В. вошёл в состав рабочей группы по модернизации содержания образования в рамках Ассоциации ведущих вузов. 19 сентября 2012г. состоялось очное заседание рабочей группы в главном корпусе МГУ, где обсуждались вопросы модернизации образования в РФ на основе перечня, сформулированного министерством образования и науки РФ (перечень зам. министра А. А. Климова).

19 и 20 сентября 2012 г. проведен первый очный модуль в рамках проекта по разработке нормативно-методических рекомендаций  реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС (указание № 48 от 31.05.2012г. «О реализации программы проектно-аналитических учебных семинаров «Разработка ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения»).

В прошедший период постоянно обновлялся сайт управления образовательных программ (http://uop.ssau.ru): наиболее актуальное и оперативное обновление реализуется в рамках раздела «Аккредитация-2013», где размещены нормативно-организационные и информационные материалы по подготовке СГАУ к реализации процедуры государственной аккредитации и проведению самообследования вуза.

Разработка образовательных стандартов и программ

Работы в рамках разработки образовательных стандартов и программ в 2012 году осуществляются путем выполнения следующих проектов, разработанных коллективом НПР СГАУ и утвержденных на совете Программы развития СГАУ:

Проект №1. Совершенствование и внедрение пилотных образовательных технологий на основе образовательных стандартов НИУ СГАУ и модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований в СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки студентов (в составе 3-х подпроектов).

Проект №1.1

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.2

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета информатики СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.3

Разработка и внедрение пилотной образовательной технологии факультета летательных аппаратов СГАУ на основе наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса, использования электронных средств обучения-контроля с апробацией в рамках реальной подготовки студентов и проведении оптимизации организационной структуры учебных подразделений.

Проект №2: Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов, аспирантов и докторантов СГАУ (в составе 7 подпроектов).

Проект №2.1

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.2

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ инженерно-технологического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.3

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ радиотехнического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.4

Совершенствование приоритетных базовых образовательных программ и модулей факультета базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов.

Проект №2.5

Совершенствование нормативно-методического и образовательного контента аспирантуры СГАУ по научным специальностям 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов» и 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления».

Проект №2.6

Разработка нормативно-методического обеспечения и образовательного контента на русском и английском языках для подготовки PhD-докторантов по программ международной докторантуры (PhD).

Проект №2.7

Разработка и совершенствование методического электронного контента для системы электронного дистантного обучения по приоритетным направлениям подготовки национального исследовательского университета СГАУ и программам дополнительного образования с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов и слушателей СГАУ, включая интеграцию имеющихся образовательных ресурсов.

В рамках проекта №1 осуществляется разработка «пилотных» образовательных технологий по модернизации учебной (научно-образовательной) деятельности. Образовательные технологии, программы и контенты направлены на обеспечение качественной реализации ПНР-подготовки студентов в СГАУ коллективами научно-педагогических работников СГАУ с учетом профилей их научно-исследовательских работ и инновационных разработок, а также интеграцию результатов НИР/НИОКР коллективов НПР СГАУ и предусматривают:

1). Перераспределение рабочего времени НПР в пользу проведения НИР-НИОКР и инновационных разработок.

2). Интеграцию результатов научных исследований НПР СГАУ, полученных в рамках реальных НИР-НИОКР (х/д работы, гранты, инновационные проекты и т.д.), в модернизированную образовательную деятельность.

3). Вовлечение студентов в НИР-НИОКР НПР СГАУ и реализацию активных форм занятий в рамках НИР-НИОКР НПР СГАУ.

4). Разработку модернизированных модулей, методического и программного обеспечения дисциплин, включенных в утвержденные учебные планы направлений подготовки (специальностей) СГАУ на основе ФГОС-3 и СОС НИУ СГАУ.

5). Развитие информационных ресурсов университета.

6). Использование учебно-научного лабораторного оборудования и программного обеспечения, имеющегося в СГАУ, включая приобретенное в рамках выполнения Программы развития СГАУ, а также в ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг.

7). Соответствие мировому уровню развития науки и техники, а также современным тенденциям реализации образовательного процесса.

8). Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса в СГАУ, направленное на разработку многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов на основе сквозного использования информационных компьютерных, суперкомпьютерных и ГРИД-технологий.

9). Реализация разработок в рамках реального учебного процесса и проведение всех форм занятий в группах студентов СГАУ, начиная с 2012/2013 уч. года, включая этапы апробации и полноформатного внедрения в преподавательскую деятельность (полный спектр преподавательских услуг) профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических работников) СГАУ.

В состав разработок входят научно-методическое, учебное, учебно-методическое, нормативное, нормативно-методическое, программное обеспечение, включая:

-  образовательные стандарты НИУ,

- образовательные программы,

- новый и адаптированный учебный, учебно-методический, учебно-научный материал для полноценного сопровождения модернизированного учебного процесса по дисциплинам/модулям учебных планов СГАУ (новые учебники, учебные пособия, методические указания, сборники тестовых заданий, экзаменационные вопросы/билеты, учебные материалы поддержки выполнения творческих заданий, проектных форм, междисциплинарных учебных/научных проектов, и т.д.), выполненные на высоком методическом уровне с учетом специфики изучаемого в рамках образовательной программы материала в НИУ СГАУ,

- электронные модули и системы тестирования/оценки знаний в интерактивных форматах, отражающие все аспекты подготовки специалистов по ПНР-направлениям СГАУ и включающие все необходимые внутренние составляющие,

- виртуальные модели и макеты для интерактивного изучения (анализа, имитации, демонстрации) особенностей динамики, производственных и технологических процессов, эксплуатации в привязке к объектам авиационной и ракетно-космической техники, а также для изучения важных исторических этапов развития авиационной и ракетно-космической техники и технологии,

- электронные справочные издания по образовательным ресурсам сотрудников и преподавателей СГАУ с их описанием и в привязке к циклам дисциплин,

- прочие материалы, необходимые для полноценного планирования, организации и реализации модернизированной учебной (научно-образовательной) работы.

В рамках разработки образовательных стандартов, устанавливаемых самостоятельно НИУ СГАУ (ОСУС) осуществляется разработка трех ОСУС уровня бакалавриат, специалитет и магистратура.

Указанные ОСУС характеризуются тем, что выполняясь по типу «рамка федерального государственного образовательного стандарта», являются расширением соответствующих ФГОС, дополняя их собственными требованиями и внося новые акценты, принципы и концепции реализации образовательного процесса в НИУ СГАУ.

На текущем этапе идёт завершение процесса разработки трех ОСУС по направлениям и специальностям подготовки, соответствующим ФГОС:

- 160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специалитет);

- 010400.68 Прикладная математика и информатика (магистратура);

- 010400.62 Прикладная математика и информатика (бакалавриат).

ОСУС специалитета (160700.65) основывается на идеях интегрального сквозного проектирования и сквозного компьютерного проектирования в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. Так, сквозная подготовка означает выполнение циклов курсового проектирования, комплексов лабораторных работ, вычислительных практикумов, объединенных одной идеей и единой целью – выполнением итоговой выпускной квалификационной работы. Дополнительные акценты разработки ОСУС связаны с существенным увеличением долей активных и интерактивных занятий, новых подходов к их реализации, новых технологий проведения активных форм занятий.

ОСУС бакалавриата (010400.62) основан на реализации формы обучения, предусматривающей интенсивное использование очно-дистанционных технологий ведения занятий и системы контроля. По сравнению с ФГОС-3 в стандарте увеличен объем часов, выделяемых на самостоятельную работу студентов. Контроль за выполнением самостоятельной работы, промежуточное и итоговое тестирование производится с использованием разработанной на факультете системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе LMS Moodle. Стандарт предусматривает усиление научно-исследовательской составляющей процесса обучения, один день в неделю выделяется на НИР в лабораториях университета и академических институтов, предприятиях реального IT-сектора экономики. Предусмотрены профили бакалавриата в соответствии с научными направлениями факультета: компьютерная оптика, высокопроизводительные вычисления, космическая геоинформатика,

ОСУС магистратуры (010400.68) разработан для программы «Технологии параллельного программирования и суперкомпьютинг», ориентированной на использования в учебном процессе суперкомпьютера «Сергей Королев». В учебном процессе широко используется СЭДО. Магистерская программа и профиль бакалавриата «Высокопроизводительные вычисления» реализуют концепцию сквозного курсового проектирования. Для выполнения НИР магистра выделяется два дня в неделю.

В рамках проекта №2 выполняется модернизация учебного процесса, заключающаяся в его подкреплении модернизированным образовательным контентом, обеспечивающим полноценное обучение-контроль-тестирование по преподаваемой дисциплине:

- учебники и учебные пособия по дисциплинам/модулям по утвержденным учебным планам ФГОС-3 СГАУ;

- методические указания и рекомендации, раскрывающие модернизированные формы, виды учебной работы и образовательных технологий;

- системы и контрольно-проверочные/тестовые материалы;

- справочные и информационные издания и материалы;

- другие материалы сопровождения учебного процесса в рамках дисциплины-модуля.

Образовательный (информационно-образовательный) контент включает:

- системы «сетевое дистанционное сопровождение курса», подразумевающие удаленный контроль за процессом обучения, включая контроль «электронного посещения», уделенное (сетевое) выполнение каскадов тестов, освоения дистантного материала (электронные лекции, семинары, on-line конференции,…), автоматизированные системы оценки знаний и электронных допусков к очным формам контроля), в т.ч. на основе LMS MOODLE;

- электронные курсы/модули для погружения в сетевые дистантные системы;

- электронные учебники, пособия, указания, другие учебные издания и разработки, выполненные в стандартных электронных формах, форматах и средах (*.html, *.pdf, приложения.exe, Moodle);

- электронные системы тестирования, машинной проверки и оценки знаний, позволяющие осуществлять работу в удаленном (дистанционном) режиме;

- виртуальные модели, стенды, лаборатории;

- системы сопровождения дистанционного обучения удаленного студента, включающие личные страницы доступа, журналы электронного посещения занятий, освоенных/неосвоенных дисциплин, оценок и т.д.;

- прочие системы виртуализации учебного процесса;

Специфика состава разработок определяется проектом и содержит внутренние элементы, позволяющие комплексно реализовывать образовательные программы по ПНР-направлениям НИУ СГАУ, начиная с 2012/2013 учебного года, с учетом перечисленных аспектов модернизации учебной работы, внедрения интерактивных/активных форм занятий, дистантных систем обучения и сопровождения самостоятельной работы, включая все необходимые научно-методические, учебно-методические, нормативно-учебно-методические материалы, документы, методическое, программное обеспечение и другие элементы, формирующие образовательные технологии, контенты, ресурсы и системы электронного образования.

Также следует отметить также проект по разработке новых форматов международной докторантуры PhD. В рамках проекта разрабатываются:

1. Учебные планы на русском и английском языках подготовки PhD по направлению “Space Sciences” / “Space Engineers” совместно с одним из европейских университетов университетом.

2. Учебные программы дисциплин (модулей) на русском и английском языках для подготовки PhD по учебным планам (предыдущий пункт).

3. Положение о подготовке PhD в СГАУ.

4. Требования к диссертационной работе PhD в СГАУ.

5. Разработка и согласования с университетами-партнерами процедуры защиты диссертации на степень PhD СГАУ.

Таблица 2. Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых  образовательных стандартах (СУОС)

| Самостоятельно разработанные образовательные стандарты (требования) для: | в 2012 году | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Бакалавров | 1 | 1 |
| Магистров | 1 | 1 |
| Специалистов | 1 | 1 |
| Аспирантов | - | - |

Таблица 3. Сведения о разработанных образовательных программах на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований

| Количество разработанных образовательных программ |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в 2012 году |  |  |
| Всего | в 2012 году | ВПО | Аспирантура | ДПО | ВПО | Аспирантура | ДПО |
| 14 | 8 | 3 | - | 11 | 3 | - | 5 |

Таблица 4. Сведения о реализуемых основных образовательных программах ВПО

| Всего направлений и специальностей ФГОС-3 | Бакалавров |  | Магистров |  | Специалистов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов |
| 46 | 25 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 |

Таблица 5. Сведения о разработанных в 2012 году  образовательных программах (в т.ч. на базе СУОС)

| Количество разработанных образовательных программ | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПО | СПО | ВПО | послевузовские | ДПО |
| 79 | - | - | 40 | 32 | 5 |

Разрабатываемые образовательные программы нацелены на реализацию приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики, а также на интеграцию мирового опыта и увеличение международного взаимодействия.

В частности, следует отметить следующие аспекты разработки образовательных программ и нюансы взаимодействия базовых факультетов СГАУ с предприятиями и партнерами.

- Факультет летательных аппаратов (ЛА):

На факультете ЛА реализуется образовательная программа специальности 160802.65 «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» (на базе ГОС ВПО второго поколения), которая имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013гг.) по линии Аккредитационного центра Ассоциации Инженерного Образования России.

При разработке ООП на базе ФГОС-3 осуществляются консультации с базовыми предприятиями с целью разработки ООП, максимально отвечающих  интересам  и потребностям представителей промышленности,  реализующих и развивающих приоритетные направления модернизации и технологического развития  российской экономики. Одна из образовательных программ (151600.62 Прикладная механика) была разработана и открыт набор абитуриентов по неоднократным просьбам ведущих предприятий аэрокосмического профиля Самарской области.

- Факультет двигателей летательных аппаратов (ДЛА):

Разрабатываются и внедряются следующие новые образовательные технологии:

- представление лекционного материала в форме презентаций с последующим контролем усвоения на практических занятиях, проводимых в формате «круглого стола»;

- проведение лабораторных работ с использованием численного моделирования физических процессов;

- проведение расчетных исследований в современных САЕ-системах в рамках курсового и дипломного проектирования с целью выбора рациональных режимных и конструктивных параметров узлов авиационных и ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания.

Внедрение новых технологий образования осуществляется по образовательным программам, нацеленным на такие приоритетные направления модернизации технологического развития российской экономики, как:

- энергоэффективность и энергосбережение;

- стратегические информационные технологии;

- космические технологии.

- Факультет инженеров воздушного транспорта (ИВТ):

Реализуемые на факультете инженеров воздушного транспорта образовательные программы разработаны с учетом требования основных стратегических партнеров - авиакомпаний Volga-Dnepr Group и Transaero в контексте обслуживания зарубежной авиационной техники. В 2012 году было развернуто сотрудничество с университетом IT Carlow в направлении подготовки специалистов по эксплуатации авиационной техники в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), в рамках которой осуществляется модернизация образовательных программ для приведения их в соответствие европейским стандартам. Результатом этой работы станет возможность сдачи студентами факультета на базе СГАУ экзаменов EASA с последующей выдачей им сертификата европейского образца.

- Инженерно-технологический факультет:

При разработке образовательных программ ВПО и аспирантуры использовался мировой опыт (компании Алкоа, университетов Ганновера, Клаусталь, Берлина, штата Огайо), происходило взаимодействии со стратегическими партнёрами в лице ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «КУЗНЕЦОВ», предприятий ОАК. Реализуемые образовательные программы, программы целевой подготовки специалистов для 7 ведущих предприятий региона ориентированы на приоритетные направления модернизации и технологического развития российской экономики.

- Факультет информатики:

Разработка образовательных программ осуществляется с участием следующих стратегических партнеров: NetCracker Technology, EPAM Systems, Haulmont, ФГУП ГНП «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», консорциум «Интегра-С».

Направление подготовки 010900.62 (68) «Прикладные математика и физика» имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013гг.) по линии Аккредитационного  центра Ассоциации Инженерного Образования России.

На всех направлениях подготовки и специальностях внедряется СЭДО, ведется подготовка по ИКТ, входящим в перечень приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики.

Информация о текущем состоянии (3 квартал 2012г.) работ по проекту:

Общая оценка готовности: 75%. Основные результаты этапа:

- модернизированный контент по 33 дисциплинам, включающий размещаемые в LMS Moodle учебные пособия, методические указания и тестовые материалы, из которых:

8 дисциплин для направления 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии;

6 дисциплин для направления 010400 Прикладная математика и информатика;

4 дисциплины для направления 010900 Прикладные математика и физика;

8 дисциплин для направления 230100 Информатика и вычислительная техника;

7 дисциплин для специальности 090303 Информационная безопасность автоматизированных систем.

- методические указания по предквалификационной практике.

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук:

Разработка образовательной программы бакалавриата по направлению направление 010900 и магистерской программы «Математическое моделирование открытых нелинейных систем» осуществлены при взаимодействии с Московским физико-техническим институтом (государственным университетом) и Самарским филиалом физического института им. П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН).

При реализации учебного процесса по указанному направлению используются современные технические средства обеспечения учебного процесса, включающие демонстрационный комплекс группового пользования на базе мультимедийной техники и интерактивной доски для чтения лекций и проведения семинаров, прямой доступ из аудитории в Internet, доступ к современным персональным компьютерам и суперкомпьютеру «Сергей Королев» для выполнения научно-исследовательских работ (НИР) и выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавра и магистра.

Студенты направления 010900 – прикладные математика и физика активно участвуют в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой в рамках НГ КАФ-73, совместной с СФ ФИАН кафедрой физико-химической газодинамики и НОЦ физики неравновесных открытых систем. В течение 2009-2011 гг. около 10 студентов направления 010900 участвовали в выполнении 6 грантов АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы» и РФФИ. Эти проекты выполнялись в рамках приоритетного направления «Транспортные и космические системы», основного направления модернизации «Космос и телекоммуникации», критическая технология «Технологии создания ракетно-космической и транспортной техники».

Внедряются инновационные формы подготовки, в частности, реализована подготовка магистров в форме научных семинаров по сетевым технологиям. Тематика семинара ориентирована на приоритетное направление модернизации и технологического развития российской экономики: «Информационно-телекоммуникационные технологии».

Ведутся совместные исследования с университетами США:

- Университет штата Огайо;

- Университет штата Колорадо.

Изучается опыт организации образовательных программ по высокопроизводительным вычислениям (сотрудники кафедры прошли стажировку в указанных университетах). Ведутся также совместные исследования с Европейским центром управления Интернет (RIPE) - Голландия.

Разработка учебных программ математического цикла идет с учетом рекомендаций Сборника примерных программ математических дисциплин цикла МиЕН федерального государственного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (Москва, Российский университет дружбы народов, 2009). По программам третьего поколения в этом учебном году занимаются студенты первых курсов.

Отдельно следует отметить выполнение в 2012 году проекта №2.6 (указан выше) по разработке новых форматов международной докторантуры PhD. В рамках проекта разрабатываются:

1. Учебные планы на русском и английском языках подготовки PhD по направлению “Space Sciences” / “Space Engineers” совместно с одним из европейских университетов университетом.

2. Учебные программы дисциплин (модулей) на русском и английском языках для подготовки PhD по учебным планам (предыдущий пункт).

3. Положение о подготовке PhD в СГАУ.

4. Требования к диссертационной работе PhD в СГАУ.

5. Разработка и согласования с университетами-партнерами процедуры защиты диссертации на степень PhD СГАУ.

Также следует отметить следующие дискретные разработки, выполняемые в интересах программ послевузовского образования (аспирантура):

1. Совершенствование учебных планов учебного процесса по 32 научным специальностям аспирантуры очной и заочной форм обучения (Лукина Т. В.) Разработаны размещены на сайте в разделе «Аспирантура».

2. Учебное пособие «Производство авиакосмической техники на основе современных информационных технологий» (Барвинок В. А.) Разработано на 80%.

3. Учебное пособие «Методы экспериментальных исследований технологических процессов в производстве летательных аппаратов» (Барвинок В. А.) Разработано на 80%.

4. Учебное пособие «Автоматизация конструирования летательных аппаратов» (Комаров В. А.) Разработано на 80%

5. Учебное пособие «Методы исследования эффективности ракетно-космических систем. Методические вопросы» (Куренков В. И.) Разработано на 90%.

6. Учебное пособие «Методы исследования эффективности ракетно-космических систем. Проблемно-ориентированные системы автоматизированного проектирования» (Кучеров А. С.) Разработано на 80%.

7. Методические указания по исследованию эффективности ракетно-космических систем (Кучеров А. С.) Разработано на 90%.

8. Учебное пособие «Измерительные преобразователи показателей сердечного ритма систем контроля состояния человека» (Калакутский Л. И.) Разработано на 80%.

9. Учебное пособие «Аппаратные и программные средства систем обработки информации на основе ПЛИС и микропроцессоров» (Кудрявцев И. А.) Разработано на 90%.

10. Учебное пособие «Метрологическое обеспечение и испытание преобразователей информации» (Гречишников В. М.) Разработано на 80%.

11. Учебное пособие «Технические средства сбора информации. Волоконно-оптические преобразователи систем управления и контроля» (Матюнин С. А.) Разработано на 80%.

Разработка электронных образовательных систем.

Следует отметить, что разработка электронных образовательных систем развернута в рамках всех выполняемых проектов 2012 года. Вместе с тем, центральные инфраструктурные разработки осуществляются в специализированном проекте 2.7, в рамках которого к настоящему времени достигнуто:

- на сервере университета развернуты  основные  компоненты системы электронного и дистанционного  обучения  (СЭДО) на базе последней версии LMS Moodle;

- назначены адреса факультетских и институтских сайтов для работы в СЭДО;

- подготовлен обучающий курс для системных администраторов.

Общая оценка готовности: 70%

В соответствии  с планом работ по теме подготовлен дистанционный  курс, рассчитанный на 70-140 часов учебной работы. Курс построен по модульной структуре: 11 основных и 5 дополнительных модулей. Объем каждого модуля составляет 7-10 часов учебной работы. Для традиционного по объему курса (72 часа) выбираются не менее 7 основных модулей. Дополнительные модули курса предназначены для факультативного, справочного использования и выбираются для изучения самими обучающимися в случае слабого владения указанными технологическими средствами:

Основные модули курса:

- введение в электронное обучение в виртуальных учебных средах;

- проектирование учебных мультимедиа комплексов;

- методические основы электронных учебников;

- математическое моделирование процессов электронного обучения;

- технологический инструментарий подготовки электронных образовательных ресурсов;

- интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории;

- работа в виртуальных учебных средах на основе Moodle;

- мобильные виртуальные системы учебного назначения;

- международные стандарты и спецификации электронного обучения;

- организация и эргономика электронного обучения в виртуальных учебных средах;

Дополнительные модули курса

- текстовые редакторы (на примере Microsoft Word 2010);

- графические редакторы;

- интернет-броузеры;

- информационный поиск в Интернет;

- графические аниматоры.

Каждый модуль курса включает следующие компоненты:

- электронное интерактивное пособие по теории (кроме основного модуля 4);

- вопросы для самоконтроля и тренинга по теории (кроме модулей основных 4, 8-10 и дополнительных модулей);

- тест по теории (кроме модулей основных 4, 8-10 и дополнительных модулей);

- задание на самостоятельную работу;

- пример выполненного задания;

- электронный форум для консультаций и дискуссий с набором часто задаваемых вопросов.

Курс размещен в виртуальной среде дистанционного обучения на основе Moodle на сервере ЦНИТ СГАУ http://lms.ssau.ru.

Проведена опытная эксплуатация текущих версий курса в ИДПО СГАУ: в мае группа из 7 преподавателей СГАУ, в сентябре группа из 9 преподавателей вузов РФ. По окончании обучения проведено анкетирование слушателей, на основе которого выполнена корректировка курса.

Подготовлено учебное пособие: Соловов А.В., Меньшикова А.А., Клентак Л.С. «Проектирование электронных образовательных ресурсов» объемом 13 п.л. Получен гриф на пособие.

Общий объем выполненных работ составляет примерно 85% от планового объема.

Разработка концептуальных основ применения в учебном процессе виртуальных сред и облачных IT-сервисов

В соответствии с планом работ по исследованы общие возможности инновационных ИКТ (виртуальных учебных сред, мобильных систем, международных стандартов электронного обучения, облачных IT-сервисов), выполнен их дидактический анализ, разработаны методические основы их использования в электронном обучении. В настоящее время ведется работа по разработке конкретных рекомендаций по применению инновационных ИКТ в учебной и учебно-методической работе в условиях национального исследовательского университета СГАУ. Использование этих результатов создаст предпосылки для подготовки и переподготовки персонала университета в сфере инновационных ИКТ, будет способствовать скорейшему внедрению этих технологий в университете, что позволит получить ряд конкурентных преимуществ СГАУ по сравнению с другими учебными заведениями.

По результатам работы подготовлены две статьи.

1. Соловов А.В., Меньшикова А.А. От регламентов традиционного формального образования к «золотым клеткам» виртуальных учебных сред и свободе облачных сервисов. Статья принята к печати в журнале «Дистанционное и виртуальное обучение» (из списка ВАК) в ноябрьском (2012 года) номере журнала.

2. Соловов А.В., Меньшикова А.А. О регламентации и свободе электронного обучения. Статья принята к печати в журнале «Открытое и дистанционное образование» (из списка ВАК) в четвертом квартале 2012 года.

Общий объем выполненных работ по теме можно оценить в 90% от планового объема.

Апробация разработанных электронных образовательных технологий интенсифицирована на базе факультета заочного обучения

Разработан методический электронный контент в формате обмена электронными учебными материалами SCORM, с апробацией в рамках подготовки студентов факультета заочного обучения, по курсам:

- «Введение в специальность». Ответственный Вашуков Ю.А.

- «Резание материалов». Ответственный Шаров А.А.

- «Технологическая оснастка». Ответственный Шаров А.А.

- «Основы технологии машиностроения» Ответственный Вишняков М.А.

- «САПР ТП» Ответственный Моисеев В. К.

- «Технология механосборочных работ» Ответственный Ломовской О.В.

- «Высшая математика» Ответственный Еленев В.Д.

- «Базы данных» Ответственный Панков А.А.

Общий объем выполненных работ составляет 100% от планового объема.

В рамках разработки электронных образовательных систем в интересах дополнительного профессионального образования по всем выполняемым в 2012 году курсам завершена разработка информационного контента, и в основном завершена его загрузка в виртуальную среду Moodle. Закончена разработка методик дистанционного обучения с учетом требований внешних заказчиков. Два из четырех курсов апробированы в ходе реализации образовательного процесса Института дополнительного профессионального образования СГАУ (на факультете повышения квалификации преподавателей СГАУ и курсах повышения квалификации в г.Екатеринбурге). Общая осредненная оценка выполнения работы -70%.

.

Описанные новые образовательные подходы, технологии и программы направлены на существенное повышение эффективности реализации образовательной деятельности и способствуют увеличению экспорта образовательных технологий по ПНР, обеспечивая связь образования, науки и новых производственных технологий.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В июле-сентябре 2012 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Продолжался приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2012 году. Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2012 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Повышение квалификации научно-педагогических работников СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ и т.д.

За прошедший период повышение квалификации в виде стажировок осуществили более 240 сотрудников университета.

Направления повышения квалификации:

- геоинформационные технологии;

- лазерные технологии;

- наноструктуры и наноматериалы;

- новые научные и образовательные технологии;

- подготовка специалистов по эксплуатации зарубежной авиационной техники;

- газодинамические исследования;

- изучение современных методик расчёта авиационных конструкций и двигателей.

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования, приобретаемого по Программе развития СГАУ;

- стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

За счёт средств Федерального бюджета были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Екатеринбург, Шахты, Пенза, Красноярск, Саратов, Кемерово, Таганрог, Нижний Новгород, Сочи, Ростов-на-Дону, Иркутск, Дубна;

в зарубежных центрах: Германия, г. Берлин, г. Дрезден, г. Ганновер, г. Штутгарт; Бельгия, г. Род-Сен-Жениз; Франция, г. Париж, г. Нант, г. Бордо, г. Бискаросс; ОАЭ, г. Шарджа; Швейцария, г. Ла Шато де Фондс, г. Берн; Португалия, г. Порто; Польша, г. Вроцлав; Ирландия, г. Дундалк, г. Карлоу; Великобритания, г. Лондон, г. Бат, г. Кембридж; КНР, г. Гуанчжоу, г. Пекин; Япония, г. Токио; Украина, г. Киев, г. Судак, г. Евпатория; Казахстан, г. Алматы; Испания, г. Мадрид; США, г. Питтсбург, г. Ливермор, г. Колумбус; Литва, г. Вильнюс; Италия, г. Рим, г. Неаполь; Черногория, г. Герцег-Нови; Австрия, г. Вена, г. Грац; Швеция, г. Стокгольм.

За счёт средств софинансирования были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург.

Проведены курсы повышения квалификации на базе СГАУ по современным технологиям производства аэрокосмических конструкций из композиционных материалов и др.

Таблица 6. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета

| Всего (человек) |  | АУП (человек) |  | ППС (человек) |  | В том числе прошли повышение квалификации за рубежом (человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | АУП |  | ППС |  |
| За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году | За период реализации программы | в 2012 году |
| 1002 | 242 | 52 | 33 | 950 | 209 | 16 | 2 | 267 | 88 |

За прошедший период повысили квалификацию следующие сотрудники университета.

Заведующий кафедрой наноинженерии Павельев В. С., доцент кафедры технической кибернетики Колпаков В. А. и младший научный сотрудник НОЦ нанотехнологий Дьяченко П. Н. прошли стажировку по теме «Наноструктуры: физика и технология» на базе Фонда поддержки образования и науки (Алферовский фонд), г. Нижний Новгород.

Доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Пашков Д. Е. и доцент кафедры информационных систем и технологий Еленев Д. В. прошли стажировку по теме «Опыт Германии в сети передовых технологических университетов. Сотрудничество с промышленным сектором в сфере IT-технологий» на базе Института технологии экономического развития, г. Берлин, Германия.

Ассистент кафедры общеинженерной подготовки Морозова О. Г. прошла стажировку по теме «Роль научных фундаментальных библиотек в распространении знаний аэрокосмического профиля» на базе  Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан, г. Казань.

Профессор кафедры общей информатики Симановский Е. А. прошёл стажировку по теме «Реализация технологий облачных образовательных сервисов» на базе ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург.

Заведующий кафедрой летательных аппаратов профессор Салмин В. В., профессор той же кафедры Старинова О. Л., доцент Волоцуев В. В., младший научный сотрудник НИИ системного проектирования Матерова И. Л. прошли стажировку по теме «Методы проектирования космической техники с электроракетными двигателями малой тяги» на базе ФБГОУ ВПО "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", НИИ проблем механики и электродинамики, г. Москва.

Младший научный сотрудник НОЦ нанотехнологий Качалов Д. Г. прошёл стажировку по теме «Применение бинарного радиального дифракционного оптического элемента к оптическому захвату микрочастиц» на базе Института лазерной физики ФГУП "НПК "ГОИ им. С. И. Вавилова", г. Санкт-Петербург.

Профессор кафедры обработки металлов давлением Попов И. П. и ассистент той же кафедры Арышенский Е. В. прошли стажировку по теме «Изучение инновационных технологий прокатки тонкостенных алюминиевых листов из сплава АМг10» на базе Технологического центра компании ALCOA, г. Питтсбург, США.

Профессор кафедры прикладной математики Жданов А. И. прошёл краткосрочную стажировку в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, г. Москва.

Ассистент кафедры обработки металлов давлением Звонов С. Ю. прошёл стажировку по теме «Изучение современных технологий производства авиационных ГТД» на базе ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова", г. Москва.

Доцент кафедры производства летательных аппаратов Ивченко А. В. прошёл стажировку по теме «Диагностика плазмы» на базе Royal Institute of Technology, г. Стокгольм, Швеция.

Доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Н. М. Боргест прошёл стажировку по теме «Информационные и математические технологии в науке и управлении» на базе Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева, г. Иркутск.

Доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Кременецкая М. Е. и доцент кафедры теоретической механики Алексеев А. В. прошли стажировку по теме «Построение интегрированной информационной среды предприятия аэрокосмической отрасли» на базе НПО им. С. А. Лавочкина (Постоянное представительство в г. Евпатория), г. Евпатория, Украина.

Доцент кафедры аэрогидродинамики Фролов В. А. прошёл стажировку по теме «Современные достижения в области аэродинамики летательных аппаратов» на базе French ONERA Lab., г. Париж, г. Модан, Франция.

Доцент кафедры электронных систем и устройств  Лофицкий И. В. и доцент кафедры наноинженерии Архипов А. В. прошли повышение квалификации на базе ООО "Диполь Технологии", г. Москва.

Ректор СГАУ Шахматов Е. В., профессор кафедры автоматических систем энергетических установок, проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б., в.н.с., проректор по общим вопросам Ковалев М. А., профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов, начальник научно-исследовательской части Бочкарев С. К., заведующий кафедрой летательных аппаратов Салмин В. В., профессор кафедры летательных аппаратов, декан заочного факультета Еленев В. Д., доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Гареев А. М., доцент кафедры летательных аппаратов, начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г., м. н. с. НИИ системного проектирования Ткаченко И. С. и старший преподаватель кафедры иностранных языков Альмурзин П. П. прошли стажировку по теме «Новейшие технологии в создании аэрокосмической техники» на базе Авиакосмического салона "Фарнборо-2012" и университета г. Бат, Великобритания.

Доцент кафедры прочности летательных аппаратов Буханько А. А. прошла стажировку по теме «Механика твердых тел» на базе Технического университета (Graz University of Technology), г. Грац, Австрия.

Профессор кафедры летательных аппаратов Старинова О. Л. прошла стажировку по теме «Изучение международного опыта проектного обучения кадров высшей квалификации аэрокосмического профиля» на базе Венского университета технологий, г. Вена, Австрия.

Начальник хозяйственного отдела АХЧ СГАУ Антоневич А. Н., ассистент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Чернов А. А., инженер кафедры наноинженерии Качалов Д. Г., ассистент кафедры издательского дела и книгораспространения Березина Н. А., доцент кафедры прикладной математики Додонова Н. Л.,  начальник отдела охраны труда и техники безопасности Захарова Е. И., инженер 2 категории отдела охраны труда и техники безопасности Кусова А. Ю. прошли стажировку по теме «Ведущий аудитор системы менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9001:2008» на базе Межвузовского Медиацентра, СГАУ, г. Самара.

Заведующий межвузовской кафедры космических исследований Белоконов И. В. прошёл стажировку по вопросам организации международных научно-образовательных программ на базе Школы управления Сколково, Одинцовский район, Московской обл.

Доценты кафедры автоматических систем энергетических установок Гаспаров М. С. и Свербилов В. Я. прошли стажировку в области дискретных систем управления гидравлическими приводами и методов их испытаний на базе университета г. Бат, Великобритания.

Профессор кафедры информационных систем и технологий Востокин С. В. прошёл стажировку по теме «Распределенные вычисления и Грид-технологии в науке и образовании» на базе Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна.

В августе 2012 года магистранты СГАУ факультета летательных аппаратов Зафар Гимранов и магистрант радиотехнического факультета Никита Виноградов прошли стажировку в институте прикладных наук Лессиус (Бельгия), где участвовали в разработке наноспутника “LeSTAR” размерами 100х100х300 мм, Он предназначен для проведения научных (биологических и химических) экспериментов. За два месяца его нахождения на высоте около 240 км специальная аппаратура будет фиксировать рост, изменение и устойчивость к радиации цианобактерий.

Младший научный сотрудник НИИ авиационных конструкций Лаптева М. Ю. прошла стажировку по теме «Опыт подготовки бакалавров и магистров для аэрокосмической отрасли» на базе Пекинского политехнического университета, г. Пекин, КНР.

Младший научный сотрудник НГ КАФ-73 Завершинский Д. И. прошёл стажировку по теме «Устойчивость и структура ударных волн» на базе Royal Institute of Technology, г. Стокгольм, Швеция.

Младший научный сотрудник НИЛ-41 Черников Д. Г. прошёл стажировку по теме «Компьютерное моделирование процессов магнитно-импульсной обработки металлов» на базе Livermore Software Technology Corporation, г. Ливермор, и Университета штата Огайо, г. Колумбус, США.

Ассистент кафедры радиотехнических устройств Гудков С. А. прошёл стажировку по теме «Проектирование и изготовление моделей ракет» на базе Французского космического агентства, г. Бискаросс, Франция.

Декан инженерно-технологического факультета Хардин М. В. и ассистент кафедры химии Фесик Е. В. прошли стажировку по теме «Текущее состояние и тенденции развития цветной металлургии» на базе ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", ОАО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод", г. Красноярск.

Профессор кафедры автоматических систем энергетических установок Мурзин С. П. прошёл стажировку по теме «Лазерные технологии и нанотехнологии» на базе Bern University of Applied Sciences, г. Берн, Швейцария.

Профессор кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Резниченко Г. А. прошёл стажировку по теме «Конструкция, проектирование и испытание самолетов-амфибий» на базе Геленджикской испытательной экспериментальной базы ТАНТК им. Г. М. Бериева, г. Геленджик.

Заведующий кафедрой химии Платонов И. А. прошёл кратковременную стажировку по теме «Климатические испытания материалов для обеспечения безопасности и защиты от коррозии, старения и биоповреждений материалов, конструкций и сложных технических систем в природных средах» на базе Геленджикского центра климатических испытаний ФГУП "ВИАМ" им. Г. В. Акимова, г. Геленджик.

С 14 по 18 сентября 2012 года заведующий кафедрой робототехники и телематики университета имени Юлиуса-Максимилиана (г. Вюрцбург, Германия) профессор Клаус Шиллинг прочитал в СГАУ курс лекций, посвящённый системному анализу космических миссий и проектированию микроспутников.

Лекции были прочитаны на английском языке. Организатором выступила межвузовская кафедра космических исследований. Визит немецкого профессора проходил в рамках соглашения, подписанного между СГАУ и университетом имени Юлиуса-Максимилиана.

Институт дополнительного профессионального образования СГАУ провёл набор слушателей по программе "Компьютерная графика и Web-дизайн". В рамках курса изучаются современные программные средства компьютерной графики, создания презентационных материалов, принципы, методы и приёмы композиции. Ведется углубленное изучение современных методов проектирования и разработки сайтов с использованием специальных программных средств для автоматизации их работы.

Заведующий кафедрой физики Завершинский И. П. прошёл стажировку по теме «Вихревые потоки» на базе университета «Тор Вергата», г. Рим, Италия.

Доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Виноградов А. С. прошёл стажировку по теме «Изучение современных уплотнительных технологий» на базе Университета Штутгарта, г. Штутгарт, Германия.

Заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Фалалеев С. В., профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов Григорьев В. А., доцент той же кафедры Радько В. М. и младшие научные сотрудники ОНИЛ-1 Шкловец А. О., Бондарчук П. В., Тисарев А. Ю., Паровай Е. Ф., Давыдов Д. П. прошли стажировку по теме «Современные методы моделирования процессов в авиационных двигателях» на базе Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского, пос. Рыбачье, Республика Крым, Украина.

Доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Диденко А. А. прошёл краткосрочную стажировку на базе ФГУП "Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова", г. Москва.

Профессор кафедры производства двигателей летательных аппаратов Смирнов Г. В., доцент той же кафедры Шулепов А. П. и младшие научные сотрудники Жидяев А. Н. и Балякин А. В. прошли стажировку по теме «Совершенствование методов высокоточного литья металлов в заготовительном производстве с использованием установок ProfiCast» на базе компании DOIT GmbH, г. Штутгарт, Германия.

Доцент кафедры технической кибернетики Колпаков В. А. прошёл стажировку по теме «Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста» на базе ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет", г. Барнаул.

Младший научный сотрудник НОЦ нанотехнологий Качалов Д. Г. прошёл кратковременную стажировку на базе ООО "Высоковольтные импульсные системы", г. Рязань.

Декан радиотехнического факультета доцент Кудрявцев И. А. прошёл стажировку по теме применения электронной базы радиоэлектроники авиационного и космического назначения на базе Петербургской электронной компании, г. Санкт-Петербург.

Доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Варфоломеева В. В. и ассистент той же кафедры Терентьев А. В. прошли стажировку на базе ФГБУН "Институт химической физики им Н. Н. Семенова Российской академии наук", г. Москва.

Заведующий кафедрой летательных аппаратов Салмин В. В. и профессор той же кафедры Старинова О. Л. прошли стажировку по теме «Изучение перспективных задач инженерной науки в области  аэрокосмических и транспортных технологий» на базе Международной инженерной академии, г. Герцег-Нови, Черногория.

Доцент кафедры основ конструирования машин Косенок Б. Б. прошёл стажировку по теме «Изучение методик кинематического и динамического анализа и синтеза» на базе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург.

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В июле-сентябре 2012 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

В июле 2012 года центром управления качеством разработана и отправлена в орган по сертификации NQA Global Assurance плановая документация, связанная с устранением несоответствий и замечаний, выявленных при надзорном аудите системе менеджмента качества.

Директор центра управления качеством д.ф.-м.н. Колпаков В. А. в период с 9 по 10 июля 2012 года принял участие в работе конференции «2nd Proposers Conference Skolkovo Tech» в Сколково Московской области.

В августе 2012 года выполнялся план корректирующих мероприятий по результатам надзорного аудита системы менеджмента качества в СГАУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 международным органом по сертификации NQA Global Assurance (Великобритания), проходившего в СГАУ в период с 28.05. по 30.05.2012 г.

21 августа 2012 года на базе СГАУ прошло заседание Совета Союза работодателей Самарской области, на котором с докладом «Об основных направлениях работы по подготовке экономики, предприятий и организаций Самарской области к работе в условиях вхождения России в ВТО» выступил директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков В своём докладе В. А. Колпаков доложил собравшимся об основных принципах работы во Всемирной торговой организации, рассказал о проблемах и последствиях вступления России в ВТО, предложил меры по преодолению возможных рисков для экономики, предприятий и организаций региона.

18-20 сентября 2012 года директор центра управления качеством СГАУ, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков принял участие в образовательном форуме «Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста», проведённом на базе Алтайского государственного университета (г. Барнаул), на котором выступил с докладом «Устойчивое развитие профессионального образования России. Проблемы. Решения. Перспективы». В своём докладе В. А. Колпаков сформулировал основные цель, задачу и принципы профессионального образования России в 21 веке, провёл системный анализ проблем, препятствующих устойчивому развитию национальной системы профессионального образования; на основе проведённого анализа предложил стратегию устойчивого развития профессионального образования России, устойчивого социального развития и практические подходы по её реализации на базе стандартов ISO 9001 (менеджмент качества), ISO 14001 (управление окружающей средой), OHSAS 18001 (менеджмент здоровья и безопасности), ISO 50001 (энергоменеджмент), ISO 9004:2009 (Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества) и ISO 26000:2010 (Руководство по социальной ответственности) с учетом национальных интересов и менталитета.

20-21 сентября 2012 года директор центра управления качеством СГАУ, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков принял участие в расширенном совещании руководителей региональных отделений Общероссийского Отраслевого Объединения Работодателей (ОООР) «Союз Машиностроителей России» и руководителей машиностроительных предприятий – членов Союза, проведённого под председательством Первого Вице-президента, Первого заместителя Председателя комитета Государственной Думы по промышленности В. В. Гутенёва в г. Уфе, на базе Башкортостанского регионального отделения. На совещании были рассмотрены проблемные вопросы адаптации предприятий машиностроения в условиях ВТО, пути решения кадровой проблемы предприятий, поставлены задачи региональным отделениям на ближнее- и среднесрочную перспективу. На совещании В. А. Колпаков выступил с пленарным докладом «Устойчивое развитие реального сектора экономики в рамках ВТО. Проблемы. Решения. Перспективы». В своём докладе В. А. Колпаков доложил собравшимся об основных принципах работы во Всемирной торговой организации, рассказал о проблемах и последствиях вступления России в ВТО, предложил меры по преодолению возможных рисков для предприятий и организаций реального сектора экономики.

Центром управления качеством в сентябре 2012 года осуществлялся мониторинг данных, введенных уполномоченными по качеству кафедр за сентябрь 2012 года.

В июле 2012 года произведена разработка интерфейса обновленного сайта Совета молодых учёных СГАУ. Текущая версия сайта расположена по адресу http://smu.ssau.ru.

Осуществлялась актуализация информации на сайте управления образовательных программ uop.ssau.ru.

В августе 2012 года осуществлялась актуализация информации на сайте управления образовательных программ uop.ssau.ru. Было произведено тестирование базовых модулей системы управления контентом сайта Совета молодых учёных СГАУ, расположенного по адресу http://smu.ssau.ru.

Было произведено обновление мультимедийного раздела Интернет-портала СГАУ, находящегося по адресу http://www.ssau.ru. Размещены архивные видеозаписи, относящиеся к периоду 1973-1980 гг.

Обновлено содержание раздела «Аккредитация-2013» на сайте управления образовательных программ, размещены нормативно-организационные и информационные материалы по подготовке СГАУ к реализации процедуры государственной аккредитации и проведению самообследования вуза.

Произведено обновление мультимедийного раздела Интернет-портала СГАУ, находящегося по адресу http://www.ssau.ru. Размещены архивные видеозаписи, относящиеся к периоду 1973-1980 гг.

Обновлено содержание раздела «Аккредитация-2013» на сайте управления образовательных программ, размещены нормативно-организационные и информационные материалы по подготовке СГАУ к реализации процедуры государственной аккредитации и проведению самообследования вуза.

На сайте Программы развития национального исследовательского университета размещен список закупленного в 2012 году программного обеспечения для использования в учебных и научных подразделениях университета.

Произведено тестирование и ввод в эксплуатацию сайта Совета молодых учёных СГАУ, расположенного по адресу http://smu.ssau.ru.

Произведена разработка модуля хранения данных о состоящих на балансе университета помещениях информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета производится разработка форм отчётности об учебно-методических публикациях.

В сентябре 2012 года была произведена разработка интерфейса модуля работы с информацией информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета о стоящих на балансе университета помещениях. Также была произведена разработка структуры виртуальной приёмной ректора в структуре Интернет-портала СГАУ, расположенного по адресу http://www.ssau.ru.

На сайте управления образовательных программ выставлены методические вспомогательные материалы по проведению самообследования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) СГАУ.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещено сообщение о заседании Объединённого научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», Тольяттинского государственного университета и СГАУ. На заседании был рассмотрен и одобрен перечень научно-исследовательских работ для реализации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Поддержано семь работ СГАУ.

Опубликована информация о проведённом под председательством губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина заседании наблюдательного (попечительского) совета СГАУ. Размещён фотоотчёт с заседания.

Размещена информация о начале работы в СГАУ симпозиума «Самолётостроение России: проблемы и перспективы». Опубликован фотоотчет с открытия симпозиума. Размещён обзор докладов пленарного заседания симпозиума.

Опубликован отчёт об участии СГАУ в работе II международного форума «Технологии в машиностроении-2012», который проходил с 27 июня по 1 июля в г. Жуковском.

Опубликована информация об участии СГАУ в работе 2-го международного форума «Технологии в машиностроении – 2012», проходящего с 27 июня по 1 июля 2012 года в г. Жуковский.

Опубликована статья, посвящённая VIII региональному конкурсу лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века», победителем которого стал студент СГАУ Максим Мельников. Размещён фотоотчет.

Размещена информация об организации Международной Академией Науки и Высшего образования (МАНВО; Великобритания) масштабного международного научно-аналитического проекта, который дает возможность опубликовать свои труды в британском сборнике научных работ.

Опубликована информация о Девятой Международной выставке "Гидроавиасалон-2012", которая пройдёт в г. Геленджик в период с 6 по 9 сентября 2012 года.

Был размещён рейтинг абитуриентов очной формы обучения, а также приказы о зачислении в состав студентов.

Опубликована информация о II Международной научно-технической конференции, посвящённой 30-летию со дня запуска первого КА "Глонасс" "Навигационные спутниковые системы, их роль и значение в жизни современного человека".

Опубликована информация об испытаниях новой ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в", разработанной самарским "ЦСКБ-Прогресс", в создании которой принимали участие большое количество выпускников СГАУ. Первый пуск ракеты-носителя планируется провести с космодрома Плесецк в октябре 2012 г.

Размещено сообщение о подготовке "ЦСКБ-Прогресс" спутников для Федерального космического агентства (Роскосмос) в 2012-2013 гг.

Размещена информация об избрании председателя совета директоров региональной авиакомпании ОАО "Эйр Самара". Им стал экс-руководитель ОАО "Международный аэропорт "Курумоч" Леонид Шварц, выпускник СГАУ.

Опубликована статья, посвящённая дебютной работе выпускницы СГАУ Яны Чернухиной и студентки 3-го факультета Дарьи Киселёвой, которые представили на смене «Артпарад» на Селигере документальный фильм.

Размещена информация о II Международном форуме «Инженеры будущего-2012», состоявшемся на Байкале, в работе которого приняли участие представители СГАУ.

Размещено объявление о начале приема заявок  на региональный конкурс проектов в области гуманитарных наук 2013 года, организуемый Правительством Самарской области совместно с Российским гуманитарным научным фондом.

Опубликована статья, посвящённая второму региональному фестивалю авиационных и военно-прикладных видов спорта, на котором побывали члены парашютной секции СГАУ. Размещён фотоотчет.

Опубликовано сообщение о расширенном заседании учёного совета, который состоялся 31 августа 2012 года.

Размещена информация о начале работы адаптационных семинаров для первокурсников, традиционно проходящих в оздоровительно-спортивном лагере «Полёт».

Опубликовано сообщение об открытии ректором СГАУ Е. В. Шахматовым Восьмой международной летней школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», посвящённой 70-летию КуАИ-СГАУ. Размещён фотоотчёт.

Опубликовано объявление о наборе слушателей Институтом дополнительного профессионального образования по программе "Компьютерная графика и Web-дизайн".

Размещена информация о возможности бесплатной загрузки образовательных лицензий программных продуктов Autodesk с целью повышения качества и эффективности образовательного процесса.

Размещён электронный вариант "Памятки первокурсника - 2012 ".

Размещена информация о тожественном мероприятии, посвященном Дню Знаний, которое состоялось 1 сентября в манеже СГАУ.

Опубликовано сообщение о продолжении набора учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов в Аэрокосмическую школу СГАУ на 2012/13 учебный год.

Размещена информация об открытой лекции  «Исследование Луны, планет, комет и астероидов Солнечной системы. Некоторые сведения о межпланетных космических аппаратах» (к 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли).

Размещена правительственная телеграмма с пожеланиями Российского фонда фундаментальных исследований организаторам и участникам Международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию ОАО «Кузнецов» и 70-летию СГАУ.

Размещена информация, посвящённая участию студентов СГАУ в международных студенческих соревнованиях C’Space по запуску экспериментальных ракет и зондов в августе 2012 года. Размещён видеоотчёт о запуске модели ракеты «Союз-2», собранной в СГАУ.

Опубликована информация об итогах Восьмой международной летней школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Размещён фотоотчёт.

Размещена информация о курсе лекций "Системный анализ космических миссий", прочитанном заведующим кафедрой робототехнических систем университета имени Юлиуса Максимилиана (г. Вюрцбург, Германия) профессором Клаусом Шиллингом в период с 14 по 18 сентября 2012 года.

Размещена информация о встрече заместителя генерального конструктора ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Г. П. Аншакова с первокурсниками. Размещён фотоотчёт.

Размещена информация о церемонии вручения сертификатов стипендий, финансируемых фондом ALCOA, которая состоялась в музее авиации и космонавтики СГАУ.

На сайте Программы развития национального исследовательского университета размещен список закупленного в 2012 году программного обеспечения.

Размещена информация о лекциях по современным компьютерным технологиям, проводимых профессором Университета Глиндора (Великобритания) Питером Экселем.

Опубликован список победителей первого конкурса грантов «Молодой учёный СГАУ», прошедшего в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.

Опубликованы правила участия в конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

Размещена информация о Школе информатики СГАУ, занятия в которой будут проводиться ведущими преподавателями факультета информатики СГАУ и экспертами ЕГЭ по информатике.

Опубликована информация о завершении строительства научного корпуса СГАУ.

Размещена информация о завершении олимпиады по сопротивлению материалов, проведённой в СГАУ.

Опубликована информация о торжественном открытии в 1 корпусе СГАУ мемориальной аудитории имени Валерия Грушина, состоявшемся 28 сентября 2012 г. Размещен фотоотчёт с открытия.

Опубликовано поздравление ректора СГАУ профессора Шахматова Е. В. с семидесятилетием основания университета.

Размещены Поздравления с юбилеем СГАУ от заместителя председателя комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям и от ОАО "ИСС" им. академика М. Ф. Решетнева".

Опубликовано расписание публичных лекция иностранных специалистов, проводимых в рамках юбилея университета.

В разделе «Мультимедиа» размещен фильм о 70-летии КуАИ-СГАУ.

Размещено объявление о проведении институтом дополнительного профессионального образования СГАУ набора слушателей по программе "Компьютерная графика и Web-дизайн".

Опубликовано объявление о наборе школьников на подготовительные курсы к поступлению для десяти- и одиннадцатиклассников.

Размещена информация о собрании аспирантов, поступивших в СГАУ в 2012 году.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В газете «Волжская коммуна» размещена информация «Стратегия для вуза», в которой дана информация о визите губернатора Самарской области Н. И. Маркушкина в СГАУ.

В журнале «Волга-бизнес» опубликована статья «Инновационные разработки СГАУ», посвящённая вопросам формирования и развития инновационного пояса университета и его взаимодействию с промышленными предприятиями региона.

В газете «Самарская газета» от 6 июля 2012 года опубликована статья О. Н. Сысуева «Звезда по имени КуАИ».

В газете «Самарская газета» от 13 июля 2012 года опубликовано интервью С. Внуковой с сенатором К. А. Титовым «Космос где-то рядом», посвящённое 70-летнему юбилею СГАУ.

В газете «Самарское обозрение» от 10 сентября 2012 года размещена статья «Ставят на крыло», посвящённая визиту в Самару заместителя председателя правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина и его оценке высокого уровня подготовки кадров для аэрокосмической отрасли в СГАУ.

В газете «Независимая газета» от 12 сентября 2012 года в статье «Самарская область ставит аэрокластер на крыло» отмечена роль СГАУ в подготовке высококвалифицированных специалистов для предприятий аэрокосмического кластера Самарской области.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.