ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОТЧЕТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ЯНВАРЬ - МАРТ 2013 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 апреля 2013 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2013 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В январе-марте 2013 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета.

II. Финансовые аспекты реализации программы

Средства софинансирования были использованы на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План 2013 г. | Факт на 31.03.2013 г. | План 2013 г. | Факт на 31.03.2013 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 270,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 31,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Разработка учебных программ | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие информационных ресурсов | 287,00 | 0,00 | 131,00 | 0,804 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 6,00 | 0,00 | 5,00 | 0,080 |
| ИТОГО: | 600,00 | 0,00 | 140,00 | 0,884 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2013 год.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 3/3,806 | 3/3,806 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 3/3,806 | 3/3,806 |
| Заключенные контракты: | 3/3,806 | 3/3,806 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведён ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 166 от 2 марта 2010 года «О внесении изменений в приказ Рособразования от 16.12.2009 г. № 2293 «Об организации работ по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р» подготовлен и направлен в НФПК отчёт с необходимыми приложениями о выполнении Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009 – 2018 годы за 2012 год.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» подготовлен и направлен в Министерство образования и науки РФ доклад, в котором представлены результаты работы, выполненной в 2012 году в соответствии с Программой развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009-2018 годы.

Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» стал победителем открытого публичного конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (III очередь) как инициатор проекта «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества». Головным исполнителем проекта является Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет). Соисполнителями проекта являются: Институт систем обработки изображений РАН, Институт космических исследований РАН. Для реализации проекта привлекается также кафедра космической техники Берлинского технического университета. Срок выполнения проекта: 10.01.2013г. – 15.12.2015 г.

В целях успешной реализации проекта ректором Шахматовым Е. В. подписан приказ о создании дирекции проекта СГАУ, выполняемого в рамках Постановления Правительства РФ № 218. Руководителем проекта назначен проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б.

Российский союз ректоров (РСР) и НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) при поддержке проекта "Социальный навигатор" РИА Новости в январе 2013 года представили ежегодный рейтинг вузов по числу поступивших в них победителей школьных предметных олимпиад.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва вошел в ТОП-20 российских вузов по количеству талантливых первокурсников. Таковыми принято считать студентов первого курса, которые становились победителями и призерами олимпиад школьников.

Рейтинг, составленный Российским союзом ректоров и Высшей школой экономики, включает 87 высших учебных заведений. СГАУ - единственный самарский вуз в этом списке. Лидирующие пять позиций - у столичных университетов. СГАУ - на 16-м месте. В 2012 году в университете начали учебу 106 победителей и призёров олимпиад.

## В целях обеспечения формирования в Самарской области квалифицированного кадрового потенциала авиационно-космической отрасли и в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 29.10.2003 г. № 414 «Об учреждении стипендии Губернатора Самарской области студентам вузов области» увеличено количество стипендий Губернатора Самарской области студентам СГАУ, которые теперь могут претендовать на 170 стипендий в размере 10 800 рублей за семестр.

## Именная стипендия выплачивается в дополнение к государственной академической и социальной стипендии за счёт средств областного бюджета.

## Для получения стипендии студентам университета необходимо участвовать в научных исследованиях, имеющих значение для дальнейшего развития научных школ в Самарской области, получить по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению именной стипендии, оценки «отлично», обучаться на одной из аэрокосмических специальностей:

## «Авиастроение»,

## «Авиа- и ракетостроение»,

## «Авиационные двигатели и энергетические установки»,

## «Двигатели летательных аппаратов»,

## «Космические летательные аппараты и разгонные блоки»,

## «Материаловедение и технологии материалов»,

## «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»,

## «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»,

## «Радиотехника»,

## «Ракетные двигатели»,

## «Ракетные комплексы и космонавтика»,

## «Ракетостроение»,

## «Самолёто- и вертолётостроение»,

## «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов»,

## «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»,

## «Эксплуатация и испытание авиационной и космической техники».

## На базе СГАУ 17 января 2013 года состоялась рабочая встреча представителей компании CSEM (Швейцарский центр электроники и микромеханики), Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета), Самарского государственного технического университета, Самарского государственного медицинского университета, представителей Правительства Самарской области, представителей промышленных организаций и инновационных структур Самарской области.

## На встрече были рассмотрены возможные направления и формы сотрудничества, предметные области для реализации совместных проектов, проведения совместных исследований в интересах коммерциализации технологий и создания инновационных продуктов. В решении по итогам встречи Сторонами обозначен взаимный интерес в следующих областях:

## Микроэлектроника и мехатроника:

## - разработка микроэлектронных, микромеханических, робототехнических и мехатронных  систем и устройств для их использования в высокотехнологичных производствах, связанных с созданием элементов аэрокосмической техники, двигателестроения, автомобилестроения.

## IT-технологии:

## - разработка программно-аппаратных средств, обеспечивающих информационную поддержку создания и функционирования микроэлектромеханических изделий для высокотехнологических производств на всех этапах жизненного цикла;

## - навигационные системы.

## Медицина:

## - гравитационная терапия в медицине;

## - лазерные технологии в медицинском приборостроении;

## - IT-технологии в медицинской практике, включая разработку виртуальный 3D-стимуляторов;

## - биотехнологии и биоматериалы, в т.ч. клеточные технологии,

## - мониторинг физиопараметров пациента.

## Аэрокосмическая техника:

## - использование магнитно-импульсных технологий в производстве изделий машиностроения;

## - разработка средств вибрационной защиты объектов аэрокосмического и наземного транспорта;

## - технологии нанесения функциональных наноструктурированных покрытий;

## - развитие технологий попутного запуска для выведения нано- и микроспутников;

## - развитие технологий в рамках программы Clean Sky,

## - вопросы практического использования новых технологий и материалов, в т.ч. композиционных, в промышленности;

## - технологии исследования на базе электромагнитных волн ТГц диапазона;

## - системы телекоммуникаций на базе беспроводных систем связи;

## - моделирование, исследование процессов в турбомашинах, совершенствование их характеристик;

## - функциональное проектирование оптико-электронных комплексов космических аппаратов;

## - развитие технологий и технических средств многоуровневой системы гиперспектрального мониторинга Земли;

## - мониторинг физиопараметров пилотов и астронавтов.

## Машиностроение и автомобилестроение:

## - робототехника.

## Энергетика и энергосберегающие технологии:

## - разработка и проектирование систем энергообеспечения Solan Irland, базирующихся на энергии солнца;

## - обезвреживание токсичных отходов и остатков одоранта природного газа.

22 января 2013 года специалисты СГАУ приняли участие в заседании по вопросу рассмотрения и реализации концепции транспортной аэрокосмической системы с воздушной первой ступенью двойного назначения. Заседание состоялось на базе ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

23 января 2013 г. Советом молодых учёных и специалистов при содействии проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б. была организована встреча с профессором Винченсо Бувилаква, руководителем группы моделирования двигателей компании Porsche Engineering Services GmbH (Германия) в рамках программы академической мобильности обучающихся. Для молодых учёных СГАУ (студентов, магистрантов и аспирантов) была прочитана лекция на тему «Перспективы развития агрегатов турбированного наддува двигателей». Были рассмотрены вопросы повышения энергетической эффективности компрессоров и турбин агрегатов наддува двигателей (АНД), особенностей конструкции опор АНД, регулирования АНД. По результатам встречи были определены области взаимного сотрудничества, в частности, по вопросу стажировки молодых учёных СГАУ на научно-технических предприятиях компании Porsche.

#### 24 января 2013 года Минэкономразвития Самарской области объявлены торги на реализацию инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета).

На два конкурса выставлены по три лота:

- развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра путем использования и наращивания суперкомпьютерного центра и телекоммуникационной инфраструктуры для решения задачи повышения конкурентоспособности на мировом уровне промышленных кластеров Самарской области;

- развитие центра обработки информации, получаемой с космических аппаратов, в том числе навигация подвижных объектов в системе ГЛОНАСС, мониторинг территории в интересах модернизации экономики Самарской области и обеспечения комплексной безопасности, обучение и переобучение специалистов в области геоинформационных технологий;

- разработка технологий и кадровое сопровождение цифрового проектирования и перепроектирования изделий авиационно-космической техники (в том числе ракет-носителей «Союз» и двигателей семейства НК);

- развитие центра инновационных производственных технологий (САМ-технологий) с целью кадрового сопровождения и технологической модернизации экономики Самарской области;

- развитие Регионального центра нанотехнологий коллективного пользования с обеспечением доступа научно-образовательных и промышленных организаций Самарской области к его ресурсам с целью создания новых материалов и технологий;

- создание малых космических аппаратов народнохозяйственного назначения.

04 февраля 2013 года в СГАУ стартовал 9-й конкурс молодых преподавателей и научных работников СГАУ. Для проведения конкурса и подведения итогов приказом ректора создана экспертная комиссия. В конкурсе участвуют штатные преподаватели и научные сотрудники университета. Комиссия объявит итоги конкурса 12 апреля 2013 г. Участники конкурса, занявшие первые 30 мест, получат с 01.09.2013 г. по 30.06.2014 г. гранты в виде надбавки в размере оклада.

07 февраля 2013 года состоялось расширенное совещание дирекции Программы развития университета, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения выполнения плановых показателей Программы развития в 2013 году, а также вопросы финансирования мероприятий Программы развития университета.

СГАУ и Самарский государственный медицинский университет совместно создали стенд, который позволяет при помощи космических технологий лечить заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Реализовать эту идею им помогло самарское инновационное предприятие ООО «Синергия», которое занимается передовыми разработками. Стендом заинтересовались венгерские предприятия BRI-PASSAGE Kft. и MAPI HUNGARIAN Development Agency Corporation.

08 февраля 2013 года в Самарском театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня российской науки. В Самаре подобное мероприятие проходило впервые с 1999 года, когда этот день стал профессиональным праздником отечественного научного сообщества. Учёных и студентов Самарской области поздравили губернатор Н. И. Меркушкин, глава губернской думы В. Ф. Сазонов и председатель областного совета ректоров Г. П. Котельников. Губернатор вручил региональные награды учёным Самарской области, в том числе сотрудникам СГАУ.

Лауреатами премии Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении авиационно-космических проблем в 2013 году стали Е. В. Шахматов, доктор технических наук, профессор, ректор СГАУ, А. Н. Кирилин, доктор технических наук, профессор, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс", по совместительству – заведующий кафедрой космического машиностроения СГАУ, и Д. Г. Федорченко, кандидат технических наук, генеральный конструктор Открытого акционерного общества "КУЗНЕЦОВ", по совместительству – доцент СГАУ.

За выдающиеся результаты в решении естественно-математических проблем лауреатом премии Губернатора Самарской области стал В. И. Иващенко, кандидат технических наук, заведующий кафедрой инженерной графики СГАУ, В. В. Котляр, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией лазерных измерений Института систем обработки изображений Российской академии наук, по совместительству – профессор кафедры технической кибернетики СГАУ.

12 февраля 2013 года начала работу 63-я молодежная научная конференция СГАУ. Молодёжная научная конференция подводит итоги научной работы, выполненной студентами, магистрантами и аспирантами в 2012 году. За три дня работы конференции было заслушано около полутора тысяч докладов студентов, магистрантов, аспирантов на 49 секциях конференции.

В работе конференции принимал участие летчик-космонавт, герой России О. Д. Кононенко, первый Заместитель Генерального директора ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» С. В. Тюлевин, Генеральный конструктор ОАО «Кузнецов» Д. Г. Федорченко.

В феврале 2013 года стали известны победители конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 2013-2015 года. Среди них шесть молодых учёных СГАУ. В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» была отмечена работа М. Голиковой «Теоретическое обоснование и разработка адаптивной системы автоматизированного нанесения покрытия на внутреннюю поверхность труб» и Д. Черникова «Исследование влияния импульсных магнитных полей высокой напряженности на жидкий и кристаллизующийся металл; разработка новых эффективных энергосберегающих технологий в металлургии и машиностроении».

В номинации «Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения» стипендиатом стал Д. Качалов за работу «Применение методов прямого поиска к расчету элементов дифракционной микро- и нанооптики с бинарным и непрерывным профилем для формирования высокоэнергетических аксиальных световых распределений».

В номинации «Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства» отмечены С. Акулов за разработку информационно-измерительного комплекса для оценки степени жизнеспособности клеточных суспензий биоимпедансным методом и А. Федотов за разработку аппаратно-программного комплекса оценки уровня центрального артериального давления человека

В номинации «Ядерные технологии» стипендиатом стал Д. Завершинский за исследование структуры альфвеновских и магнитоакустических волн в неравновесных магнитоактивных природных средах и рабочих средах перспективных (энергетических) термоядерных установок.

Космонавт О. Д. Кононенко стал почётным выпускником Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в соответствии с положением о присуждении этого звания за особые заслуги перед отечественной космонавтикой. О. Д. Кононенко отметил, что в 2015 году планируется его следующая экспедиция на орбиту и предложил за это время провести конкурс среди молодых учёных СГАУ на проект эксперимента, который можно было бы провести на Международной космической станции.

15 февраля 2013 года состоялось расширенное совещание дирекции Программы развития университета, на котором были рассмотрены вопросы финансирования мероприятий Программы развития в 2013 году.

В СГАУ на кафедре эксплуатации авиационной техники в феврале 2013 года появился класс (12 рабочих мест), оборудованный симуляторами по обучению эксплуатации западных самолётов А320 и Боинга 737 – самых популярных машин российских авиакомпаний. Отладкой оборудования занимался представитель компании «Aеrosim» Саймон Ньюкомб (Великобритания), прибывший в СГАУ. Он побывал на учебном аэродроме университета. Также состоялась его встреча с представителями университета.

Планируется разработка учебного плана и решение задачи адаптации его с государственными образовательными стандартами.

В феврале 2013 года состоялась встреча студентов университета с профессором В. А. Глущенковым, руководителем научно-исследовательской лаборатории № 41 СГАУ. Совет молодых учёных и специалистов СГАУ организовал его встречу со студентами, магистрантами и аспирантами университета. Учёный привёл несколько примеров того, как рождается изобретение, того, как это инновационное решение внедряется в реальную жизнь.

С 20 по 22 февраля 2013 года в Самаре проходил VI Международный инвестиционный форум «Самарская платформа развития бизнеса. Интеграция в ВТО». В работе форума приняли активное участие представители СГАУ. Была подготовлена и размещена на выставочной площадке экспозиция научно-технических достижений СГАУ. На пленарном заседании форума с докладом «Анализ рисков и перспектив развития аэрокосмического кластера. Необходимость повышения конкурентоспособности аэрокосмической отрасли» выступил проректор по образовательной и международной деятельности СГАУ В. Д. Богатырёв.

Ключевым предназначением «круглого стола» форума «Авиационно-космическая промышленность: новые возможности и риски» явилось обсуждение и выработка рекомендаций в отношении роли аэрокосмического кластера в процессе адаптации российской экономики к условиям ВТО. Здесь выступили с докладом «Интеллектуально-инновационный потенциал авиационно-космической промышленности на пути в мировой рынок в условиях ВТО» начальник управления инновационных программ СГАУ А. Г. Прохоров и с докладом «Роль кластеров в авиационно-космической промышленности в условиях ВТО. Пример Самарского инновационного территориального аэрокосмического кластера» доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Ю. С. Клочков.

На форуме были представлены пять разработок молодых учёных СГАУ. С. Богданов, руководитель малого инновационного предприятия ООО «Эко Энерджи», представил комплексную систему идентификации личности по биометрическим параметрам. ООО «Сатум» совместно с лабораторией «Аналитические приборы и системы» СГАУ разработали установку селективной модификации углеводородных продуктов методом импульсных электромагнитных излучений на частотах ядерного магнитного резонанса.

А. Грицук (малое инновационное предприятие ООО «Грин Энерджи») представил бромно-цинковый аккумулятор с непроточным электролитом. В. Конюхов (СГАУ) рассказал о приборе персонального кардиомониторинга «Эликард». Д. Черников представил технологию магнитно-импульсной обработки жидкого и кристаллизующегося металла.

21 февраля 2013 года состоялось заседание комиссии по совершенствованию структуры университета, на котором был рассмотрен вопрос о создании на базе СГАУ Регионального учебно-научного центра по проблемам информационной безопасности (РУНЦ).

22 февраля 2013 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором с докладом «Итоги научно-исследовательской работы СГАУ в 2012 году и задачи на 2013 год» выступил проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев. В докладе большое внимание было уделено ходу выполнения Программы развития университета.

В феврале 2013 года СГАУ посетила делегация группы компаний «Диполь Технологии», занимающихся разработкой и поставкой техники для предприятий и организаций, создающих элементы микроэлектронной техники для высокотехнологичных производств. На совещании у проректора по науке и инновациям А. Б. Прокофьева были обсуждены вопросы создания на радиотехническом факультете СГАУ технологических цепочек по созданию элементов микротехники.

25 февраля 2013 года студенты СГАУ следили за выводом на орбиту датского наноспутника AAUSAT3 спроектированного и изготовленного силами датского университета Aalborg University. В рамках международного сотрудничества по проекту QB50 межвузовская кафедра космических исследований СГАУ осуществляла информационную поддержку запуска наноспутника.

Передача велась в радиолюбительском диапазоне с помощью азбуки Морзе. Это позволило каждому желающему с соответствующей аппаратурой услышать спутник. Данные, полученные на приёмной станции СГАУ, позволили подтвердить успешный вывод наноспутника на расчётную орбиту и работоспособность бортовых систем.

С 4 по 6 марта 2013 года в лаборатории научно-образовательного центра газодинамических исследований специалисты датской инженерной компании «Haldor Topsoe A/S» проводили исследования аэродинамики в реакторах АТР Топсе методом физического эксперимента. В эксперименте была задействована лазерная система PIV. В Самару прибыли специалисты отдела конструкторских разработок датской фирмы Олаф Холм-Кристенсен и Луиза Дживан Шах, а также профессор Университета Лунда Дженс Клингман (Швеция) и Константин Жеков, эксперт по конечно-элементным технологиям.

15 марта 2013 года на космодроме Байконур началась подготовка к запуску малого космического аппарата «АИСТ», вес которого 53 кг, разработанного студентами и молодыми учеными СГАУ совместно со специалистами ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». В монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома специалисты "ЦСКБ-Прогресс" приступили к автономным проверкам космического аппарата "АИСТ", электрическим испытаниям спутника, тестированию его солнечных батарей.

МКА предстоит исследовать возможности энергопитания космических кораблей за счет новых солнечных батарей, а также разработать систему защиты аппаратов от космической пыли и мусора. Кроме того, в задачу спутника входит разработка магнитной системы управления, которая позволит избежать микроускорений из-за неровного гравитационного поля Земли. "АИСТ" отправится в космос вместе с КА "Бион-М". Старт ракеты-носителя "Союз-2.1В", которая выведет МКА на орбиту, запланирован на апрель 2013 года.

21 марта 2013 года в СГАУ прошло заседание объединённого научно-технического совета (ОНТС) ОАО «АВТОВАЗ», СГАУ и ТГУ. В Медиацентре университета прошло заседание пяти секций. ОНТС был создан в 2012 году с целью объединения усилия предприятия и двух базовых вузов – ТГУ и СГАУ в работе над созданием конкурентоспособного отечественного автомобиля. Уже в 2012 году учёные СГАУ начали работы над тремя проектами. Ещё четыре проекта предполагается начать реализовывать в 2013 году.

В рамках ОНТС состоялось пленарное заседание, на котором собравшихся приветствовал исполняющий обязанности ректора университета Ф. В. Гречников. Ален Дибуан, директор по исследованиям и разработкам ОАО «АВТОВАЗ» и председатель ОНТС, представил собравшимся доклад о целях и задачах, которые стоят перед АВТОВАЗом, а также о проблемах, которые испытывает предприятие сегодня при наборе персонала. Заместитель председателя НТС, заместитель директора по исследованиям и разработкам «АвтоВАЗа» С. Р.  Аманов рассказал о результатах работы ОНТС за год. Количество НИР с вузами увеличилось в 5 раз, а финансирование – в 4 раза.

В рамках заседания ОНТС в состав совета были включены представители ещё трёх вузов: СамГТУ, СамГУ, а также Московского института стали и сплавов.

Совет работал по секциям: Комфорт, Безопасность, «Зелёный» автомобиль, «Умный» автомобиль, Поисковые НИР (использование новых материалов). На секциях были обсуждены более 50 проектов, наиболее актуальных для ОАО «АВТОВАЗ». В настоящий момент готовятся три договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по темам: «Разработка средств и методов оценки эргономических качеств и комфортабельности сидений по распределению удельных давлений», «Исследование возможности и целесообразности применения различных технологий производства элементов кузовных конструкций из композиционных материалов», «Проведение исследований бесконтактных измерений деформаций и напряжений картерных деталей трансмиссии».

СГАУ стал победителем конкурсов по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)» по мероприятиям:

- Развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра путем использования и наращивания суперкомпьютерного центра и телекоммуникационной инфраструктуры для решения задачи повышения конкурентоспособности на мировом уровне промышленных кластеров Самарской области;

- Развитие центра обработки информации, получаемой с космических аппаратов, в том числе навигация подвижных объектов в системе ГЛОНАСС, мониторинг территории в интересах модернизации экономики Самарской области и обеспечения комплексной безопасности, обучение и переобучение специалистов в области геоинформационных технологий;

- Разработка технологий и кадровое сопровождение цифрового проектирования и перепроектирования изделий авиационно-космической техники (в том числе ракет-носителей «Союз» и двигателей семейства НК);

- Развитие центра инновационных производственных технологий (САМ-технологий) с целью кадрового сопровождения и технологической модернизации экономики Самарской области;

- Развитие Регионального центра нанотехнологий коллективного пользования с обеспечением доступа научно-образовательных и промышленных организаций Самарской области к его ресурсам с целью создания новых материалов и технологий;

- Создание малых космических аппаратов народнохозяйственного назначения.

26 марта 2013 года на базе СГАУ состоялось совещание представителей промышленных предприятий Самарской области, выпускающих авиакомпоненты, на котором были обсуждены вопросы участия этих предприятий в работах с ЗАО «Авиастар - СП» (г. Ульяновск) по производству самолётов Ил-76МД-90А. Вели совещания министр промышленности и технологий Самарской области Безруков С. А. и ректор СГАУ Шахматов Е. В. В совещании приняли участие более 50 представителей промышленных предприятий.

22 марта 2013 года состоялось расширенное заседание Дирекции Программы развития СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы:

- выполнение мероприятий блока 1 «Совершенствование образовательной деятельности» Программы развития СГАУ в 2013 году;

- выполнение мероприятий Программы развития СГАУ в 2013 году блока 2 и блока 3.

Было принято решение о проведении внутренних конкурсов для проектов, предлагаемых для выполнения по блоку 1 и блоку 3 Программы.

26 марта 2013 года в СГАУ состоялось совещание «О развитии межрегиональной кооперации и организации разработки региональной программы внедрения композиционных материалов и конструкций». В совещании приняли участие министр промышленности и технологий Самарской области С. А. Безруков, ректор СГАУ Е. В. Шахматов, руководители авиастроительных предприятий Самарской области. В ходе совещания обсуждались вопросы кооперации предприятий с ОАО "Объединённая авиастроительная корпорация" по производству комплектующих для самолетов и организации разработки региональной программы внедрения композиционных материалов и конструкций".

В результате принято решении об активизации сотрудничества авиастроительных предприятий Самарской области с ЗАО "Авиастар-СП"(г. Ульяновск) по производству комплектующих для самолёта Ил-476 и других самолетов этого предприятия.

По вопросу "О формировании рабочей группы по организации разработки региональной программы внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них" выступили заместитель министра промышленности и технологий Самарской области О. Н. Жадаев и заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов СГАУ, профессор В. А. Комаров. Решением совещания предложено представителям Самарского государственного аэрокосмического университета, Самарского государственного технического университета, заинтересованных предприятий и организаций Самарской области войти в состав межведомственной рабочей группы и принять участие в разработке региональной целевой программы внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории Самарской области.

28 марта 2013 года в Самаре прошла встреча экспертов российских институтов развития, высокотехнологичных компаний, венчурных инвесторов с молодыми авторами инновационных проектов и представителями стартап-компаний. Во встрече приняли участие и молодые инноваторы СГАУ.

Организаторы Russian StartUp Tour – Фонд «Сколково», Зворыкинский проект, ОАО «РВК», партнеры – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере, Московская школа управления «Сколково», Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), ЗАО «ВТБ Капитал», Технопарк «Сколково», Агентство Стратегических Инициатив, Ассоциация инновационных регионов России, Кубок Техноваций. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства по делам молодежи. Для посетителей были организованы лекции и мастер-классы от экспертов ведущих институтов развития страны.

Представители Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в г. Саров (РФЯЦ-ВНИИЭФ) посетили СГАУ для установления взаимодействия со СГАУ, привлечения на практику и работу в КБ студентов и выпускников университета. Гостей принимали проректор по формированию контингента и дополнительному образованию Лукачев С. В. и руководитель центра содействия трудоустройству выпускников СГАУ Кнестяпин В. Н. В ходе двухдневного визита было подписано соглашение о сотрудничестве между организациями, состоялись встречи со студентами старших курсов различных специальностей, а также экскурсии по музеям и лабораториям университета.

Подписано и направлено в Министерство образования и науки дополнительное соглашение о финансировании Программы развития университета в 2013 году.

26 марта 2013 года ректор Шахматов Е. В. встретился с лучшими спортсменами СГАУ. Подобные встречи не только дают возможность торжественно вручить спортсменам университета заслуженные награды, они превращаются в отличную площадку для обсуждения важных вопросов.

В марте 2013 года завершился второй тур открытой международной студенческой олимпиады по предметам «Физика», «Химия», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов». Студенты СГАУ завоевали 9 медалей.

В номинации «Физика» у студентов СГАУ весь набор: золотая медаль у Д. Рящикова, серебряная – у Д. Козлова, бронзовая – у А. Капустина.

В номинации «Сопротивление материалов» серебряная медаль у И. Киселёва.

В номинации «Химия» бронзовые медали получили А. Маркина, А. Калитова, Д. Урсаева.

В номинации «Теоретическая механика» бронзовые медали у А. Тремасова и С. Тимошенко.

V. Приобретение оборудования

В январе-марте 2013 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка заявок и ТЗ на приобретение оборудования в 2013 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2013 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

14 января 2013 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН, профессора Гречникова Ф. В. Были обсуждены вопросы подготовки отчётов самообследования укрупненных групп специальностей и направлений подготовки СГАУ, а также компоновки модуля аккредитационных показателей университета.

В январе 2013 года осуществлялась компоновка модуля по аккредитационным показателям университета и подготовка отчёта по самообследованию университета. Готовились соответствующие материалы для утверждения результатов самообследования на учёном совете университета 25.01.2013 г.

В январе 2013 года было обновлено содержание портала управления образовательных программ СГАУ uop.ssau.ru.

22 января 2013 года состоялось заседание комиссии по самообследованию университета с докладами председателей комиссий по самообследованию укрупненных групп специальностей и направлений подготовки СГАУ (УГС).

Утверждены результаты самообследования УГС. Результаты обсуждены на ученом совете университета, который состоялся 25 января 2013 года.

Проведён анализ модуля по аккредитационным показателям университета. В январе была подготовлена форма заявления университета на проведение процедуры государственной аккредитации в 2013 году, а также скомпонован пакет документов для направления в Рособрнадзор вместе с заявлением на проведение процедуры государственной аккредитации, включая электронные и твердые копии учебных планов по образовательным программам среднего, высшего и послевузовского образования.

На портале управления образовательных программ СГАУ (uop.ssau.ru) размещены приказы Рособрнадзора по аккредитационным параметрам университета.

25 января 2013 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был заслушан доклад проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН Ф. В. Гречникова «О результатах самообследования университета в рамках подготовки к плановой процедуре государственной аккредитации университета». Результаты самообследования университета утверждены учёным советом.

В январе 2013 года осуществлялся анализ отчётов самообследования УГС.

01 февраля 2013 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В. Были рассмотрены вопросы:

- итоги зимней экзаменационной сессии 2012/2013 учебного года и анализ успеваемости контингента студентов (докладывали деканы факультетов);

- о готовности вуза к проведению экспертизы государственной аккредитации (докладывал начальник управления образовательных программ Дорошин А. В.);

- о реализации плана повышения оплаты труда ППС университета (докладывал начальник планово-финансового управления Матвеев С. Г.);

- о составлении номенклатуры должностей работников, допущенных к гостайне (докладывал проректор по общим вопросам Ковалёв М. А.).

Создана рабочая группа по анализу отчетов самообследования УГС.

Подготовлено заявление университета на проведение процедуры государственной аккредитации в 2013 году и комплект документов, прилагаемых к нему, для направления в Рособрнадзор.

15 февраля 2013 года в Рособрнадзор подано официальное заявление СГАУ на проведение государственной аккредитации университета на очередной срок. Вместе с заявлением поданы необходимые нормативные (регистрационные, уставные, лицензионные, аккредитационные, налоговые, отчетные в форме аккредитационного модуля) и учебно-методические (учебные планы и основные образовательные программы по всем заявляемым к аккредитации направлениям и специальностям подготовки СПО, ВПО и аспирантуры) документы в 4-х томах твердых копий и с соответствующими электронными копиями на 4 DVD-дисках.

В феврале 2013 года велась работа по анализу отчетов самообследования УГС. Осуществлялась работа с системой интернет-тренажер по подготовке студентов к аккредитационному тестированию, проводилось тренинг-тестирование студентов всех факультетов университета в системе Интернет-тренажер.

Отчеты по самообследованию УГС, прошедшие первичный анализ на предмет выполнения аккредитационных показателей, дорабатывались с учётом замечаний группы независимых экспертов СГАУ.

19 февраля 2013 года состоялось очередное заседание приёмной комиссии СГАУ. Осуществляется компоновка перечня образовательных программ для заявления контрольных цифр приема в 2013 году.

В феврале 2013 года формировались предложения по реализации мероприятий Программы развития СГАУ в 2013 году.

05 марта 2013г. под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В. состоялось деканское совещание, посвящённое вопросам анализа результативности защит дипломных проектов в 2013 году, вопросам результативности тестирования студентов в рамках интернет-тестирования на интернет-тренажерах, а также вопросам внедрения электронной системы управления учебным процессом.

Рабочая группа по анализу отчётов самообследования УГС передала свои рекомендации председателям комиссий по самообследованию университета (УГС).

Осуществляется разработка предложений по реализации мероприятий Программы развития в 2013 году.

Получено подтверждающее информационное письмо управления лицензирования, аккредитации, признания и подтверждения документов Рособрнадзора о том, что СГАУ представлены документы для проведения аккредитации образовательного учреждения в полном объеме в соответствии с установленными требованиями. Указанное письмо служит формальным стартом процесса государственной аккредитации СГАУ.

На заседании дирекции Программы развития СГАУ, а также на деканском совещании рассмотрены и поддержаны для дальнейшего утверждения на заседаниях Дирекции и Совета Программы развития СГАУ предложения по проектам блока «Совершенствование образовательной деятельности», реализуемые в 2013 году.

14 марта 2013 г. проведено деканское совещание под председательством проректора по учебной работе Ф. В. Гречникова по вопросам подготовки материалов к проведению аккредитационной экспертизы.

Факультетами университета формировались составы групп сопровождения деятельности экспертов в рамках аккредитационной экспертизы образовательных программ.

22.03.2013 г. на заседании Дирекции Программы развития университета был заслушан доклад начальника управления образовательных программ А. В. Дорошина по вопросу реализации блока № 1 мероприятий Программы «Совершенствование образовательной деятельности» в 2013 году. Предложения, сформулированные в докладе, поддержаны Дирекцией и вынесены для утверждения на Совет Программы.

На заседании ректората 25.03.2013 г. был заслушан доклад проректора по учебной работе Ф. В. Гречникова и начальника управления образовательных программ А. В. Дорошина по вопросам готовности университета к проведению государственной аккредитации.

Факультетами университета осуществлялись доработки отчётов по самообследованию УГС.

Подготавливалась статистическая информация для Росаккредагентства по вопросам проведения аккредитационного тестирования студентов. Заполняются соответствующие статистические формы.

28 марта 2013 года начальник управления образовательных программ А. В. Дорошин принял участие в работе Межрегионального инфраструктурного форума, на котором выступил с комментариями по реализации новой компетентностной технологии образовательных программ, которая была предложена Агентством стратегических инициатив в разрезе стандарта CDIO.

В марте 2013 года были подготовлены детализированные требования (техническое задание) по реализации проектов в рамках блока №1 «Совершенствование образовательной деятельности» Программы развития университета.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В январе-марте 2013 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Осуществлялся приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2013 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Ассистент кафедры технической кибернетики Благов А. В. прошёл стажировку по теме «Проблемы передачи информации в телекоммуникационных системах» на базе Пекинского электромеханического института, г. Пекин, Китай.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники, начальник международного отдела Тиц С. Н. прошёл стажировку по теме «Основы оценки (экспертизы) иностранных документов об образовании» на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», г. Санкт-Петербург.

В феврале 2013 года ассистент кафедры технической кибернетики Благов А. В. прошёл стажировку по теме «Проблемы передачи информации в телекоммуникационных системах» на базе Пекинского электромеханического института, г. Пекин, Китай.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники, начальник международного отдела Тиц С. Н. прошёл стажировку по теме «Основы оценки (экспертизы) иностранных документов об образовании» на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», г. Санкт-Петербург.

Ассистент кафедры программных систем Даниленко А. Н. и ассистент кафедры эксплуатации авиационной техники прошли стажировку по теме «Изучение опыта университета г. Штутгарт в области реализации программ международных студенческих обменов» на базе Университета г. Штутгарт, г. Штутгарт, Германия.

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Иголкин А. А. и ассистент той же кафедры Сафин А. И. прошли повышение квалификации в компании Norsonic, г. Осло,  Норвегия.

Младший научный сотрудник НТЦ композиционных материалов Степанов Н. М. прошёл стажировку по теме «Автоматизация в производстве композитных изделий» на базе компании Mikosam, г. Прилеп, Македония.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Горяинов С. Б. и младший научный сотрудник ОНИЛ-16 Зрящев А. С. прошли стажировку по теме « Новые технологии в энергосбережении» на базе компании UBM Trust Co., г. Гонконг, Китай.

Заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Белоконов И. В. и профессор той же кафедры Тимбай И. А. прошли стажировку на базе Лиссабонского университета, г. Лиссабон, Португалия.

Младший научный сотрудник института космического приборостроения (ИКП-214) Телегин А. М., старшие научные сотрудники института космического приборостроения (ИКП-214) Пияков И. В., Пияков А. В. и Воронов К. Е. прошли стажировку по теме «Испытания научной аппаратуры космических аппаратов» на базе филиала ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс», г. Байконур, Казахстан.

Директор НОЦ ГДИ, старший научный сотрудник Анисимов М. Ю. прошёл стажировку по теме «Инновации и передовой опыт Дании в области энергоэффективности», г. Копенгаген, Дания.

В первом квартале 2013 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Повышение квалификации научно-педагогических работников СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, а также направления на стажировки в зарубежные вузы и организации.

За прошедший период повышение квалификации в виде стажировок, а также в форме участия в курсах по повышению квалификации осуществили 19 сотрудников университета.

Направления повышения квалификации:

    - геоинформационные и космические технологии;

    - новые научные и образовательные технологии;

    - газодинамические исследования;

    - изучение современных методик расчёта авиационных конструкций и двигателей.

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования, приобретаемого по Программе развития СГАУ;

- стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

В 1 квартале 2013 года были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург;

в зарубежных центрах: Германия, г. Штутгарт; КНР, г. Гуанчжоу, г. Пекин; Казахстан, г. Байконур; Македония, г. Прилеп; Норвегия, г. Осло; Португалия, г. Лиссабон; Дания, г. Копенгаген.

| Всего (человек) | АУП (человек) | ППС (человек) | В том числе прошли повышение квалификации за рубежом (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АУП | ППС |
| За период реализации программы | в 2013 году | За период реализации программы | в 2013 году | За период реализации программы | в 2013 году | За период реализации программы | в 2013 году | За период реализации программы | в 2013 году |
| 1138 | 19 | 78 | 0 | 1067 | 17 | 16 | 0 | 279 | 12 |

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В январе-марте 2013 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Для своевременной подготовки доклада СГАУ о ходе реализации Программы развития в 2012 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» был выпущен приказ ректора «О подготовке материалов доклада национального исследовательского университета о ходе реализации программы развития в 2012 году».

В период с 10 по 15 января 2013 года аудиторами центра управления качеством в соответствии с указанием проректора по учебной работе, представителя руководства по качеству осуществлен внутренний аудит факультета двигателей летательных аппаратов по требованиям стандарта ИСО 9001:2008.

16 января 2013 года директор центра управления качеством, д.ф.-м.н., доцент Колпаков В. А. принял участие в качестве члена Комитета по промышленной политике и конкурентоспособности РОР «Союз работодателей Самарской области» в заседании экспертной группы, посвященном выработке предложений и дополнений в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013г.г. и на период до 2028 г. в части реализаций мероприятий по энергосбережению в промышленности». Колпаковым В. А. внесены предложения по формированию промышленной политики Самарской области, обеспечивающей устойчивое развитие реального сектора экономики.

Ректором университета был утверждён план корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам надзорного аудита системы менеджмента качества 2012 года, который доведён до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей подразделений, а также выставлен на сайте центра управления качеством http://smk.ssau.ru/images/files/doc/plan_corr_meropr_2012.pdf.

Ректором университета были подписаны приказы № 31-О от 31.01.2013 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2013 году» и приказ № 51-О от 07.02.13 «Дополнение к приказу № 31-О от 31.01.13 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2013 году», которые были доведены до сведения проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей подразделений.

В соответствии с приказами проводился внутренний аудит системы менеджмента качества.

Директор центра управления качеством СГАУ, д.ф.-м.н. Колпаков В. А. принял участие в качестве эксперта в заседании круглого стола «Законы и правила ВТО, основные международные соглашения, стандарты», проходившего в рамках VI Международного инвестиционного форума «Самарская платформа развития бизнеса. Интеграция в ВТО». На круглом столе Колпаков В. А. выступил с докладом «Устойчивое развитие реального сектора экономики в рамках ВТО. Проблемы. Решения. Перспективы». В своём докладе Колпаков В. А. доложил собравшимся об основных принципах работы во Всемирной торговой организации, рассказал о проблемах и последствиях вступления России в ВТО, предложил меры по преодолению возможных рисков для экономики, предприятий и организаций реального сектора.

Центром управления качеством совместно с канцелярией университета была разработана номенклатура дел кафедры, которая разослана в электронном виде и твердой копии заведующим кафедрами и уполномоченным по качеству кафедр.

В январе 2013 года была разработана структура модулей подсистемы учета информации о результатах интеллектуальной собственности информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Была также разработана модель базы данных подсистемы учёта информации о результатах интеллектуальной собственности информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

В феврале 2013 года были разработаны модули работы с базой данных и логическая модель интерфейса подсистемы учёта информации о результатах интеллектуальной собственности информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Разработано программное обеспечение подсистемы учета информации о результатах интеллектуальной собственности информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Произведено тестирование работы базовых функций подсистемы учёта информации о результатах интеллектуальной собственности информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

В период с 18 февраля по 19 марта 2013 года в СГАУ открыт тестовый доступ к полной коллекции журналов Elsevier - Freedom Collection (21 коллекция, более 2000 журналов). Со всех компьютеров корпоративной сети университета на сегодняшний день имеется доступ к полнотекстовым электронным ресурсам, предоставляемым на основе лицензионных соглашений. По условиям лицензионных соглашений, заключенных СГАУ с поставщиками электронных ресурсов, пользование ресурсами допускается только в научных и образовательных целях.

Разработан модуль работы с информацией об инвентаризационных комиссиях автоматизированного рабочего места «Управление имущественных отношений» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Произведена конвертация базы данных автоматизированного рабочего места в соответствии с внесенными изменениями.

Объявлены аукционы на закупку программного обеспечения по Программе развития национального исследовательского университета:

1. Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение ANSYS для учебных и научных целей СГАУ;

2. Предоставление доступа к порталу технической поддержки и обновления программного обеспечения ANSYS для учебных и научных целей СГАУ;

3. Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение автоматизированного проектирования для учебных и научных целей СГАУ.

Произведена настройка серверного программного обеспечения виртуальной образовательной среды школы информатики СГАУ и автоматизированного рабочего места сотрудника школы информатики СГАУ.

Разработан модуль отображения сводной информации о патенте подсистемы «Интеллектуальная собственность» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Обновлено содержание портала управления образовательных программ.

Произведены работы по совершенствованию системы борьбы с рассылкой спама с сайтов подразделений СГАУ.

Произведена подготовка документации для объявления электронного аукциона "Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение CAE/CAD/CAM/CASE для учебных и научных целей СГАУ".

В разделе «Диссертационные советы» на портале университета размещено восемь видеозаписей защит диссертаций.

Проведена оценка совместимости курсов из различных версий существующих систем дистанционного образования moodle для их интеграции в единую систему дистанционного образования.

Разработан модуль отображения сводной информации о выбранном договоре в подсистеме «Интеллектуальная собственность» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

На сайте организационного сопровождения Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета (http://niau.ssau.ru) создан раздел, посвященный выполнению мероприятий Программы в 2013 г. Произведено информационное наполнение раздела.

Обновлено содержание раздела «образовательные программы» портала управления образовательных программ.

Обновлено содержание раздела «образовательные программы» портала управления образовательных программ.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещена информация о состоявшихся 26 декабря 2012 года в СГАУ общественных слушаниях по вопросу «О выполнении программы развития СГАУ как национального исследовательского университета в 2012 году».

Опубликовано сообщение губернатора о начале работ в 2013 году по созданию университетского кампуса в Самарской области. Студенческий кампус может появиться в районе будущего стадиона для ЧМ-2018 по футболу.

Размещена информация о победе СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (III очередь) с проектом «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества». Головным соисполнителем проекта является Самарский государственный аэрокосмический университет.

Размещены ссылки на видеоролики, информирующие население о процессах модернизации профессионального образования в Российской Федерации, создающие у целевых аудиторий комплексное представление о важности и необходимости профессионального образования, востребованности квалифицированных кадров в различных передовых областях промышленности и экономики РФ.

Размещена статья о проходившей с 28 января по 1 февраля в Сочи девятой Зимней школе Благотворительного фонда Владимира Потанина, в ходе которой студенты представили лучшие реализованные социальные проекты, поддержанные в прошлом году.

Размещён фоторепортаж с торжественного мероприятия, посвящённого празднованию Дня российской науки, которое состоялось 8 февраля 2013 года в Самарском театре драмы.

Опубликован список работников СГАУ, вошедших в число лауреатов Губернских премий в области науки и техники за 2012 год и Губернских грантов (субсидий) в области науки и техники за первое полугодие 2013 года, а также распоряжение о предоставлении премий и грантов.

Опубликованы имена молодых ученых СГАУ, победителей конкурса на получение стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 2013-2015 года.

Опубликована статья, посвящённая работе 63 молодёжной научной конференции СГАУ. Размещен фотоотчёт.

Опубликован фоторепортаж с торжественного вручения диплома почётного выпускника КуАИ-СГАУ космонавту О. Д. Кононенко.

Размещено сообщение о появившемся на кафедре эксплуатации авиационной техники классе, оборудованном симуляторами по обучению эксплуатации западных самолётов А320 и Боинга-737.

Опубликован список электронных ресурсов, предоставляемых на основе лицензионных соглашений, к которым на сегодняшний день имеется доступ со всех компьютеров корпоративной сети университета.

Размещена информация о конкурсе инновационных стартап-разработок в области информационных технологий, который проводится в рамках Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий 2012/13 «IT-планета».

Опубликована информация о семинаре, посвящённом применению оборудования отечественной компании НТ-МДТ в исследованиях и образовательном процессе в области нанотехнологий и микроэлектроники, который состоялся в СГАУ 27 февраля 2013 года.

Опубликована статья, посвященная исследованию аэродинамики в реакторах АТР Топсе методом физического эксперимента, проведенному с 4 по 6 марта 2013 года в лаборатории Научно-образовательного центра газодинамических исследований при участии специалистов датской инженерной компании «Haldor Topsoe A/S».

Размещена информация о конференции "Вторые Лемовские чтения", которая прошла на базе ФГБОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" в период с 28 по 30 марта 2013 года.

Опубликовано благодарственное письмо от Межрегионального Общества научных работников за интернет-трансляцию и удаленный доступ к Общему собранию ОНР. Эту систему разработал и обеспечил её техническую поддержку с использованием современных информационных технологий ассистент кафедры общей информатики СГАУ Е. С. Сагатов.

Опубликована информация о подключении СГАУ к Электронно-библиотечным системам.

Размещена информация о проведённых 18-19 апреля 2013 года открытых занятиях по учебному курсу «Основы использования свободных пакетов SALOME, OpenFOAM и ParaView при решении задач МСС», с использованием сервисов Web-лаборатории механики сплошной среды UniCFD, созданной на базе технологической платформы UniHUB.

Опубликован список победителей открытого публичного конкурса на стипендии Президента Российской федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, на 2013-2015 годы.

Опубликовано сообщение о начале автономных проверок, электрических и других испытаний самарского космического аппарата "АИСТ" в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 космодрома специалистами "ЦСКБ-Прогресс".

Размещена информация об очередном заседании научного семинара «Онтология проектирования», организованном кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов СГАУ совместно с ИПУСС РАН.

Размещена информация об «облачной» олимпиаде по программированию, организованной СГАУ при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области, новшеством которой является разработанный командой ИТ-клуба СГАУ облачный сервис для проведения олимпиад и тренировок.

Опубликована статья, посвящённая прошедшему 21 марта 2013 года в Медиацентре СГАУ заседанию пяти секций объединённого научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», СГАУ и Тольяттинского государственного университета.

Размещён фоторепортаж встречи ректора с лучшими спортсменами СГАУ, на которой обсуждался ряд важных вопросов, касающихся не только успехов студентов-спортсменов, но и улучшения спортивной инфраструктуры университета.

Объявлен второй конкурс грантов «Молодой учёный СГАУ», по результатам которого участники, занявшие первые 30 мест из числа студентов и 20 мест из числа аспирантов, получат гранты на проведение научных исследований в размере 7000 рублей для студентов и 10000 рублей для аспирантов.

Опубликована информация о создании виртуального тура по студенческому городку, корпусам, лабораториям и другим объектам СГАУ, отражающим основные направления образовательной и научной деятельности университета, а также подчеркивающим его инновационность.

Размещена информация о состоявшемся в СГАУ совещании «О развитии межрегиональной кооперации и организации разработки региональной программы внедрения композиционных материалов и конструкций», в котором приняли участие министр промышленности и технологий Самарской области С. А. Безруков, ректор СГАУ Е. В. Шахматов, руководители авиастроительных предприятий Самарской области.

Опубликованы результаты заключительного этапа олимпиады по физике среди учащихся девятых и десятых классов Олимпиадного марафона имени В. П. Лукачёва.

Размещена информация о визите представителей Российского федерального ядерного центра, целью которого являлось установление тесного взаимодействия и сотрудничества с Самарским государственным аэрокосмическим университетом, привлечение на практику и работу в КБ студентов и выпускников.

Размещен фоторепортаж с прошедшей 28 марта в СГАУ всероссийской научной конференции памяти Станислава Лемма «Вторые Лемовские чтения».

Размещена информация о занятиях по курсу “Методы и технологии применения компьютерных математических систем, виртуальной образовательной среды Moodle, системы LaTeX в учебной и научной деятельности преподавателя технического вуза” на факультете повышения квалификации преподавателей института дополнительного профессионального образования СГАУ.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с активностью СГАУ как национального исследовательского университета.

В газете «Комсомольская правда – Самара» от 15 января 2013 года опубликована информация «СГАУ попал в ТОП-20 по числу талантливых первокурсников».

В газете «Волжская коммуна» № 3 от января 2013 года опубликована статья «ЦСКБ и СГАУ разработают новый космический аппарат» о победе ЦСКБ и СГАУ в открытом конкурсе по отбору организаций на право получения правительственных субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

В телевизионных программах каналов «Губерния» и «Самара» Самарского телевидения в январе 2013 года показаны сюжеты о выполнении в СГАУ работ по созданию малых космических аппаратов и победе СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.

В еженедельной газете «Поиск» № 3-4 от 25 января 2013 года опубликована заметка «Шлифуют аспирантуру» о работе Школы молодого учёного, которая была организована в рамках выполнения Программы развития студенческих объединений СГАУ.

В газете “Волжская коммуна” № 115 от 28 марта в разделе “Экономика & Бизнес” А. Н. Кирилиным, Генеральным директором ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» отмечено: “…мы серьезно работаем со СГАУ, СамГТУ, ПГУТИ, ЦНИИМАШ, НПО «Техномаш», Институтом прикладной математики им. Келдыша и другими институтами. Не так давно «ЦСКБ - Прогресс» вместе со СГАУ выиграл конкурс по созданию малых космических аппаратов, и уже приступил к этой работе. На сегодняшний день мы планируем создание НИИ космического машиностроения на базе СГАУ, где будет организовано производство малых космических аппаратов”.

В газете “Волжская коммуна” № 111 от 26 марта в разделе “Власть & Политика” губернатором Самарской области Н. И. Меркушкиным было отмечено: “В регионе есть пример эффективного взаимодействия между предприятиями и образовательным учреждением – это работа ЦСКБ «Прогресс» и СГАУ им. Королева”.

В газете “Волжская коммуна” № 113 от 27 марта в заметке «Новые материалы для инновационной экономики» министр промышленности и технологий Самарской области С. А. Безруков отметил, что на федеральном уровне утверждена программа по развитию промышленности и повышению конкурентоспособности выпускаемых продуктов. В рамках данной программы планируется разработать региональную программу по внедрению композитных материалов и конструкций. Ректор СГАУ Е. В. Шахматов пояснил: “У нас есть задумки совместно с региональным правительством, а также с Всероссийским институтом авиационных материалов создать на базе университета центр по созданию новых материалов. Но это все должно быть подчинено задаче по созданию новой техники”.

На электронном портале «Губернский портал.ру» размещена заметка «Спроектированные в Самаре малые самолёты начнут собирать под Вологдой», в которой отмечается, что разработанные в Студенческом конструкторском бюро летательных аппаратов СГАУ лёгкий самолёт «Кречет» будет собираться на строящемся под Вологдой заводе.

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.