ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА АПРЕЛЬ 2010 г.

Ректор университета

____________________ (Сойфер В. А.)

(подпись, печать)

Руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись)

10 мая 2010 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2010 г.

- Промежуточные результаты реализации проекта по плану.

В апреле 2010 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета. К настоящему отчету прилагаются отчетные формы 1-3, характеризующие выполнение плана реализации мероприятий, закупок и расходования средств.

- Финансовые аспекты реализации программы:

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2010 г. | Факт на 30.04.2010 г. | План 2010 г. | Факт на 30.04.2010 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 180,000 | 0,000 | 30,000 | 0,124 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 0,222 |
| Разработка учебных программ | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 51,000 | 0,000 | 15,000 | 3,138 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 0,986 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 250,000 | 0,000 | 55,000 | 4,470 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2010 год. Расходование средств федерального бюджета в апреле 2010 года не осуществлялось из-за отсутствия финансирования.

- Проведение закупок.

В связи с отсутствием информации о сроках и формах поступления средств федерального бюджета планирование проведения закупок с участием средств федерального бюджета в апреле 2010 года не осуществлялось.

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 0 | 0 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

В апреле 2010 года был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

На заседании ректората 5 апреля 2010 г. рассмотрен вопрос об эффективности использованного уникального научного оборудования, приобретённого подразделениями университета в 2006-2009 гг.

12 апреля 2010 года в СГАУ состоялось торжественное заседание, посвященное Дню авиации и космонавтики, на котором проректор по науке и инновациям, директор Программы развития СГАУ Шахматов Е. В. выступил с докладом «Реализация Программы развития национального исследовательского университета на базе СГАУ в 2009-2018 гг.».

В СГАУ при поддержке правительства Самарской области по мероприятию «Развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра» создан суперкомпьютерный центр, ориентированный, в том числе, на исследования в сфере аэрокосмических, геоинформационных, нанотехнологий и наращивание телекоммуникационной инфраструктуры. Осуществлён пуск суперкомпьютера «Сергей Королёв». Основными задачами центра является проведение научных исследований и подготовка кадров мирового уровня с использованием научно-образовательных суперкомпьютерных и грид-систем, содействие в реализации программ правительства Самарской области по технологической модернизации экономики.

Суперкомпьютерный центр позволяет создать интегрированную информационную среду для разработки конкурентоспособных изделий на основе применения передовых информационных CAE/CAD/CAM/PDM/PLM – технологий, осуществлять совместную деятельность СГАУ с ведущими предприятиями авиационной и ракетно-космической отрасли, автомобилестроения и др. для решения задач создания новых образцов техники с использованием возможностей суперкомпьютерного центра, участие в «оцифровке» и технологической подготовке производства изделий авиационной и ракетно-космической техники (компьютерное моделирование и информационная поддержка изделий: «виртуальный летательный аппарат», «виртуальный двигатель», «виртуальный автомобиль»).

На сегодняшний день это самый мощный суперкомпьютер в Самарской области.

19 - 26 апреля 2010 года в университете проходил надзорный аудит системы менеджмента качества СГАУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 аудиторами международного органа по сертификации National Quality Assurance Limited (Великобритания).

20 апреля 2010 года СГАУ посетил Губернатор Самарской области В. В. Артяков. В ходе визита Губернатор познакомился с созданным в университете суперкомпьютерным центром, с возможностями суперкомпьютера «Сергей Королёв», установленного в центре. Губернатору была представлена экспозиция музея авиации и космонавтики СГАУ. Ректор университета В. А. Сойфер информировал губернатора о ходе выполнения Программы развития университета на 2009-2018 годы. Во время встречи со студентами и преподавателями СГАУ Губернатору Самарской области В. В. Артякову был вручен диплом «Почетный доктор СГАУ».

21 апреля 2010 года центром содействия трудоустройству выпускников СГАУ было проведено мероприятие «Знакомство с предприятием», в котором приняли участие представители ведущих аэрокосмических предприятий: ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара), ОАО «Авиакор – авиационный завод» (г. Самара), ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара), ОАО «Авиастар» (г. Ульяновск), ОАО «Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (г. Арсеньев, Приморский край).

В СГАУ состоялись выборы президента университета. По итогам голосования на учёном совете 23 апреля 2010 года на должность президента государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева" избран Сойфер Виктор Александрович, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, ректор СГАУ, заведующий кафедрой технической кибернетики.

23 апреля 2010 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был рассмотрен вопрос «Состояние учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской работы факультета летательных аппаратов». Декан факультета Кучеров А. С. в своём отчётном докладе подробно осветил, в том числе, ход выполнения на факультете мероприятий Программы развития университета, отметив, что факультет намерен активно участвовать в реализации Программы по направлениям, связанным с разработкой перспективных методов проектирования, конструирования, производства и информационной поддержки летательных аппаратов с применением грид- и CALS-технологий, перспективных промышленных технологий, созданием виртуальных летательных аппаратов и исследовательских лабораторий, совершенствованием образовательных программ по аэрокосмическим специальностям  на основе полученных научных результатов, разработкой широкого спектра программ магистерской подготовки для обучения как студентов университета, так и студентов других университетов России и иностранных государств. Решением учёного совета в СГАУ в рамках выполнения мероприятий Программы развития университета созданы научно-образовательный центр газодинамических исследований и научно-исследовательская лаборатория на базе кафедры геоинформатики.

26 апреля 2010 года проведено совещание с ведущими специалистами университета по вопросу выполнения организационных работ в рамках Постановления Правительства Российской федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

30 апреля 2010 года Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва посетил заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Хасаев Г. Р., который ознакомился с ходом выполнения мероприятий Программы развития СГАУ, связанных с подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области проектирования, конструирования, производства и поддержки образцов новой техники, использованием современных информационных CAE/CAD/CAM/PLM систем и суперкомпьютерных технологий на базе суперкомпьютера «Сергей Королёв».

- Приобретение оборудования

В апреле 2010 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка дополнительных заявок и ТЗ от подразделений на приобретение оборудования в 2010 году.

VI. Разработка учебных программ

Проводились работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития Национального исследовательского университета СГАУ.

Продолжались работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.4. "Разработка и развитие электронного и дистанционного обучения" Программы развития НИУ СГАУ. Предполагается разработка электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля, включая обучающие комплексы программ, гипертекстовые мультимедийные учебные издания, руководства к дистанционным курсам, виртуальные лаборатории, информационно-поисковые системы, конвертеры текстовых файлов и адаптеры модулей к электронной системе "Виртуальная кафедра", а также другие возможные разработки.

В рабочем режиме осуществлялось консультирование коллективов сотрудников СГАУ, планирующих своё участие в разработке электронных образовательных ресурсов.

Управлением образовательных программ университета подготовлены и направлены в Ассоциацию инженерного образования России (АИОР) предложения в текст парламентских слушаний на тему "Становление и развитие в России системы сертификации (признания) инженерных квалификаций", прошедших 16 апреля 2010 года. Обозначены вопросы сертификации инженерных квалификаций в России в условиях перехода от подготовки дипломированных инженеров по специальностям к подготовке бакалавров и магистров по направлениям в области техники и технологии. Также в апреле 2010 г. управлением образовательных программ университета осуществлён анализ разрабатываемого Министерством образования и науки РФ проекта нормативно-распорядительного документа "Разъяснения по вопросам проектирования основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВПО" для внесения предложений от СГАУ.

Деканами радиотехнического и инженерно-технологического факультетов в дирекцию Программы были представлены предложения и соответствующие заявки на выполнение мероприятий Программы по проведению общественной аккредитации образовательных программ.

На совещаниях дирекции и группы проектных менеджеров Программы обсуждены перспективы разработки новых образовательных ресурсов (электронных и дистанционных) для повышения эффективности самостоятельной работы студентов по общим социально-гуманитарным, естественнонаучным и математическим дисциплинам. Отмечено, что создание указанных ресурсов будет способствовать внедрению интерактивных форм проведения занятий, повышению мотивации и познавательной активности студентов, а также высвобождению времени преподавателей в пользу научных исследований.

На еженедельном совещании группы проектных менеджеров Программы обсуждена общая концепция развития электронного контента для системы электронного и дистанционного образования.

Управлением образовательных программ СГАУ совместно с ведущими аудиторами National Quality Assurance Limited (Великобритания) - представителями Томского политехнического университета (национального исследовательского университета) обсуждены вопросы разработки рабочих программ учебных дисциплин в контексте описания в них интерактивных форм учебных занятий и самостоятельной работы студентов, а также перспектив перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения.

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2010 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

В апреле 2010 года определился победитель в конкурсных мероприятиях на получение услуг по организации подготовки и проведения повышения квалификации и стажировок в 2010 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах. Подписан государственный контракт на сумму 1,85 млн. руб.

В апреле 2010 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Проводилась разработка и согласование программ стажировок студентов вузов г. Самары на базе СГАУ.

Декан факультета информатики, доцент кафедры технической кибернетики Коломиец Э. И. прошёл кратковременную стажировку в ГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» по теме «Методическое обеспечение суперкомпьютинга», а также в Государственном научном учреждении «Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Национального исследовательского университета «Московский институт стали и сплавов», г. Москва по теме «Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования».

Директор института энергетики и транспорта, доцент Павлов О. В. прошёл кратковременную стажировку по теме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» на базе центрального экономико-математического института РАН, г. Москва.

Профессор кафедры конструкции и прочности двигателей летательных аппаратов Зрелов В. А. и доцент той же кафедры Проданов М. Е. прошли кратковременную стажировку на предприятиях авиационного двигателестроения АССАД (г. Москва) по теме «Современные технологии и материалы, применяемые в двигателестроении».

Инженер центра реализации программ заочного и дистанционного обучения Панков А. А. прошёл кратковременную стажировку по теме «Развитие функциональных возможностей системы дистанционного обучения» на базе Московского института экономики, менеджмента и права.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Показеев В. П. прошёл кратковременную стажировку по теме «Действующая нормативно-техническая база подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала воздушного транспорта» на базе ФГОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации».

Доцент кафедры теплотехники и термодинамики Диденко А. А. прошёл кратковременную стажировку в институте общей физики Российской академии наук имени А. М. Прохорова (г. Москва) по теме «Использование лазерно-оптических приборов для исследования газодинамических процессов и процессов горения».

Инженер отдела информационного обеспечения Воронин С. В. прошёл кратковременную стажировку по теме «Освоение современных технологий и материалов, применяемых в области двигателестроения» на базе Союза авиационного двигателестроения АССАД (г. Москва).

Декан факультета базовой подготовки и фундаментальных наук Изжеуров Е. А. и заведующий кафедрой физики Завершинский И. П. прошли кратковременную стажировку по теме «Новые образовательные технологи. Увеличение экспорта образовательных услуг и расширение спектра аккредитованных за рубежом образовательных программ» на базе Международной федерации по развивающему обучению ФИДЖИП, г. Париж (Франция).

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Прокофьев А. Б. прошёл обучение по международной программе Государственного департамента образования и культуры США «Управление исследованиями и трансфер технологий университет - промышленность в США».

Достигнута предварительная договорённость с Самарским государственным медицинским университетом о проведении на базе СГАУ стажировок по теме «Биомедицинская техника. Биоинженерия».

На базе СГАУ компанией ТЕСИС проведены курсы повышения квалификации сотрудников университета по теме: «Программное обеспечение FlowVision», в результате чего удостоверение установленного образца получили 13 сотрудников университета.

В соответствии с договором о сотрудничестве между СГАУ и ООО «Камоцци Пневматика» в учебно-инженерной лаборатории кафедры АСЭУ проведён информационно-ознакомительный семинар по теме «Пневматические приводы и средства автоматизации» для трёх сотрудников ООО «НПП Техмашконструкция» (г. Самара) и пяти сотрудников ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (г. Димитровград).

Подготовлен план выполнения меморандума о сотрудничестве между СГАУ и Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир хана о создании на территории Республики Казахстан филиала СГАУ по подготовке специалистов для обслуживания космодрома.

- Вопросы управления.

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, учёный совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе. Проведено два заседания совета Программы.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

Работает группа проектных менеджеров, созданная по приказу ректора, основной задачей которой является планирование выполнения мероприятий Программы, мониторинг достижения индикаторов, показателей выполнения и выработка рекомендаций по корректировке работ по Программе с целью достижения плановых показателей.

Велась разработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

В соответствии с планом отделом управления качеством образования завершена обработка отчётной информации, собранной у подразделений в рамках мониторинга результативности процессов системы менеджмента качества университета за 2009 год. Сформирован сводный отчёт «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2009 год, который размещен на сайте http://smk.ssau.ru/docs/Otchet_2010.doc.

Разработан блок исходных данных для тестирования методики мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности университета применительно к информационной системе мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.

Разработаны перечень и описание прав доступа автоматизированных рабочих мест, осуществляющих информационный обмен в рамках информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с АРМ «Кафедра». Осуществлялась отладка и тестирование автоматизированных рабочих мест «кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом. Разработана структура словарей и справочников АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

12 апреля 2010 года состоялось заседание ректората, на котором обсуждался вопрос, касающийся устранения замечаний (выполнения планов корректирующих мероприятий) должностными лицами и подразделениями университета, выявленных в результате внутреннего аудита, мониторинга процессов и готовности к внешнему аудиту системы менеджмента качества СГАУ. Начальник отдела управления качеством образования Колпаков В. А. доложил ректорату содержание ряда системных отклонений, которые, по-прежнему, на период проведения заседания ректората не являлись устраненными. Проректор по информатизации Кузьмичев В. С. доложил ректорату о степени готовности отчета «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2009 год. На основе сделанных докладов ректоратом предложен ряд дополнительных мер, направленных на устранение отклонений.

16 апреля 2010 года состоялось заседание совета по управлению качеством, на котором с вступительным словом о достигнутых результатах и перспективах развития системы менеджмента качества (СМК) СГАУ в 2010-2011 г.г. выступил ректор университета, член-корреспондент РАН, профессор В. А. Сойфер. Проректор по информатизации, профессор В. С. Кузьмичёв доложил о подготовке к надзорному аудиту СМК подразделений, а начальник отдела управления качеством образования, доцент В. А. Колпаков выступил с анализом результатов мониторинга процессов СМК за 2009 год и внутреннего аудита подразделений в 2010 году.

В период с 20 по 26 апреля 2010 года в университете проводился надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Была разработана, согласована и утверждена программа надзорного аудита системы менеджмента качества СГАУ.

В процессе аудита были проверены:

- Администрация университета (административно-управленческий персонал (АУП), общеуниверситетские подразделения);

- Радиотехнический факультет (факультет № 5);

- Факультет экономики и управления (факультет № 7);

- Факультет заочного обучения;

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук;

- Гуманитарный институт.

По итогам надзорного аудита системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 сформирован отчет, с которым ознакомлены руководители подразделений, прошедших аудит.

Кроме того, в рамках надзорного аудита, в соответствии с планом развития системы менеджмента качества, дополнительно международную сертификацию прошли:

- Факультет летательных аппаратов (факультет № 1);

- Инженерно-технологический факультет (факультет № 4);

- Институт энергетики и транспорта;

- Институт печати.

По итогам апреля 2010 года доля структурных подразделений университета, охваченных сертифицированной системой управления качеством, составляет 100 %, что подтверждает досрочное выполнение индикатора И.5.2.1 Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещена информация о презентации профильных для СГАУ баз данных компании EBSCO. Опубликована информация об итогах конкурса на право получения гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ и молодых российских ученых. Опубликовано положение о системе защиты прав интеллектуальной собственности СГАУ. Опубликована информация о проведении семинара по программному продукту FlowVision, о приеме заявок для участия в конкурсе "Молодой ученый"-2010, информационное сообщение о VII Всероссийской научно-технической конференции “Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей”, о юбилейных встречах выпускников. Размещена информация об открытии суперкомпьютерного центра «Сергей Королёв». Опубликована информация о начале приёма документов на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы. Опубликована информация о заседании Творческой лаборатории СГАУ на тему «Изменения трактовок геополитики в экспертных исследованиях начала 21 века - геополитика, геоэкономика, геокультура».

Размещена информации об избрании на должность президента государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева" Сойфера Виктора Александровича, член-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора, ректора СГАУ, заведующего кафедрой технической кибернетики.

Размещена информация о продолжении приема заявок на конкурсы 2010 года Российского фонда фундаментальных исследований.

Опубликована информация о проведении выборов ректора СГАУ и о встречах с кандидатами на должность ректора СГАУ, информация и фоторепортаж о посещении СГАУ губернатором Самарской области Артяковым В. В. и о присвоении ему диплома «Почетный доктор СГАУ».

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

3 апреля 2010 года в газете "Волжская коммуна" опубликована статья заведующего кафедрой динамики полета СГАУ д.т.н., профессора В. Л. Балакина, посвященная 90-летию со дня рождения В. П. Лукачева, Героя Социалистического Труда, ректора КуАИ-СГАУ (1956-1988). В опубликованном материале содержится информация о развитии университета в последнее десятилетие, в том числе в рамках выполнения программы СГАУ "Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий", а также Программы развития национального исследовательского университета.

7 апреля 2010 года на телеканале «РИО «Самара» в программе «Персона» представлена информация о научно-образовательной деятельности факультетов университета в рамках Программы развития СГАУ (факультет двигателей летательных аппаратов, направления и специальности подготовки). В передаче принял участие Ермаков А. И., профессор, д.т.н., декан факультета двигателей летательных аппаратов.

9 апреля 2010 года в газете «Комсомольская правда - Самара» опубликован материал «За востребованной специальностью – на заочный факультет СГАУ», в котором представлена информация о новых специальностях и направлениях подготовки заочного факультета, реализации с 2010 года программ дистанционного обучения. 10 апреля в СГАУ прошел День открытых дверей университета для абитуриентов 2010 года.

В газете «Самарское обозрение» № 27 от 26 апреля 2010 года размещена статья «Суперкомпьютер войдёт в десятку самых производительных в Российской Федерации и в странах СНГ», посвящённая запуску в СГАУ суперкомпьютера «Сергей Королёв», описанию его возможностей и перспективах использования в интересах других университетов и высокотехнологичных предприятий Самарской области.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются  на портале СГАУ(www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

- Приложения.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.