ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА АВГУСТ 2010 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 сентября 2010 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2010 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В августе 2010 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета.

II. Финансовые аспекты реализации программы

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План 2010 г. | Факт на 31.08.2010 г. | План 2010 г. | Факт на 31.08.2010 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 180,000 | 0,000 | 9,000 | 1,299 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 12,000 | 0,000 | 2,500 | 1,210 |
| Разработка учебных программ | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 51,000 | 0,000 | 36,500 | 11,399 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 3.129 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 250,000 | 0,000 | 55,000 | 17,036 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2010 год. Расходование средств федерального бюджета в августе 2010 года не осуществлялось из-за позднего поступления финансирования.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 2/84,0 млн. руб. | 2/84,0 млн. руб. |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2010 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на разработку контентов образовательных программ.

23 августа 2010 СГАУ стал одним из победителей открытого конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. Программа СГАУ - «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства».

25 августа 2010 стали известны итоги конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. Совместный проект ОАО «КУЗНЕЦОВ» и СГАУ «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности» признан одним из победителей конкурса. Объем запрашиваемой субсидии по проекту составляет 216,747 млн. руб. на 2010-2012 гг.

V. Приобретение оборудования

В августе 2010 года оборудование за счёт бюджетных средств не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка дополнительных заявок и ТЗ от подразделений на приобретение оборудования в 2010 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" и мероприятия 1.4. "Разработка и развитие электронного и дистанционного обучения" Программы развития СГАУ.

03 августа 2010 г. на базе НИУ СГАУ проведено совещание представителей НИУ СГАУ и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН) по вопросам взаимодействия в научной и образовательной сферах.

Обсуждены вопросы перспективной разработки и реализации совместных (СГАУ и ИТ СО РАН) образовательных программ, программ академической мобильности, образовательных технологий, гибких модульных образовательных траекторий, основанных на деятельностно-компетентностном подходе и кредитно-модульной организации образовательного процесса.

Управлением образовательных программ СГАУ подготовлен внутренний документ, устанавливающий соответствие направлений и специальностей подготовки, реализуемых (лицензированных) в СГАУ, новым шифрам и наименованиям направлений подготовки и специальностей по федеральным государственным образовательным стандартам (перечень направлений подготовки по приказу Минобрнауки № 337 от17.09.2009 г. и перечень специальностей по постановлению Правительства РФ № 1136 от 30.12.2010 г.).

10 августа 2010 г. проректором по формированию и трудоустройству контингента профессором Лукачёвым С. В. проведено деканское совещание, посвященное вопросам планирования набора студентов на 2011-2012 учебный год.

Подготовлены новые концептуальные предложения по разработке в рамках мероприятий Программы развития НИУ СГАУ магистерских программ подготовки, включающих полные комплекты нормативно-учебно-методической документации сопровождения учебного процесса.

Управлением образовательных программ СГАУ подготовлены обновленные предложения по выполнению мероприятий Программы по блоку 1 "Совершенствование образовательной деятельности". В рамках предложений по выполнению мероприятий блока 1 запланирована разработка программ магистерской подготовки в соответствии с ФГОС-3 по ПНР-направлениям СГАУ. Каждая разрабатываемая магистерская программа будет обеспечена комплектом нормативно-учебно-методических материалов, включающим блок-схемы формирования гибких образовательных траекторий, учебные планы базовой/адаптированной/целевой/англоязычной подготовки, рабочими программами дисциплин (модулей), а также образовательными контентами к ним.

Проректором по образовательной и международной деятельности Богатыревым В.Д. проведено деканское совещание по обсуждению и согласованию разработанных предложений по выполнению мероприятий Программы по блоку 1 "Совершенствование образовательной деятельности" с деканами факультетов и руководителями магистерских программ.

27.08.10г. проведено совещание Дирекции Программы по вопросам реализации разработанных предложений по выполнению мероприятий Программы блока 1 "Совершенствование образовательной деятельности" и проведения соответствующих конкурсных процедур.

В журнале «Поволжский вестник качества» № 1, 2010 г. опубликована статья проректора по учебной работе профессора Гречникова Ф. В., профессора Козлова Д. М. и доцента Белашевского Г. Е. «Качество высшего технического образования в современных условиях», в которой изложены вопросы создания и внедрения новых учебных планов, в частности, подготовки по направлению «Инновационное машиностроение».

В рамках предложений принята к реализации разработка программ магистерской подготовки в соответствии с ФГОС-3 по ПНР-направлениям СГАУ.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2010 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Доцент кафедры производства двигателей летательных аппаратов Сурков О.С. и доцент той же кафедры Смелов В.Г.  прошли стажировку по теме «Программирование станков INDEX G160 и INDEX G160 MFS» на базе учебного центра INDEX-Werke GmbH&Co KG, г. Эсслинген, Германия.

Проводилось уточнение планов повышения квалификации и переподготовки сотрудников СГАУ в период с сентября по декабрь 2010 года.

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, учёный совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Учёный совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

Произведена процедура проверки корректности данных форм первичной отчетности АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

От органа по сертификации NQA Global Assurance получены сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ИСО 9001:2008 факультетов, институтов, прошедших сертификационный аудит в апреле 2010 года и университета в целом.

Производилось тестирование работы сайта дистанционного обучения кафедры иностранных языков Самарского государственного аэрокосмического университета. Тестовая версия сайта размещена по адресу http://www.distance.ino.ssau.ru.

В раздел мультимедийной информации, находящийся по адресу http://www.ssau.ru/mmedia/, добавлено шесть видеосюжетов с юбилейных мероприятий, проведенных при участии Совета ветеранов КуАИ-СГАУ.

На сайте СГАУ размещена информация об итогах конкурса по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства и открытого конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Объявлен набор на семимесячные подготовительные курсы для поступления в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва. Размещено объявление о приеме лиц с общим средним (полным) образованием, а также учащихся выпускных курсов училищ, техникумов, колледжей на подготовительное отделение (рабфак).

Размещено информационное сообщение о начале набора слушателей на новый учебный 2010-2011 год школой информатики СГАУ.

По адресу http://www.ssau.ru/news/3740/ размещено подробное сообщение об итогах приемной кампании в СГАУ в 2010 г. Приведены основные данные об итогах приемной кампании, проведен анализ проблем и трудностей приемной кампании, обусловленных изменениями в Порядке  приема  и  зачисления  абитуриентов  Министерства образования и науки  РФ  и  Правилах  приема, обозначены организационные вопросы, приведены предполагаемые изменения  в  формировании  контингента  в 2011 году.

Размещено поздравление ректора СГАУ с новым учебным годом, адресованное студентом, аспирантам, преподавателям и работникам университета.

IX. Приложение

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.