ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ОТЧЁТ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА АВГУСТ  2011 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

09 сентября 2011 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2011 г.

- Промежуточные результаты реализации проекта по плану.

В августе 2011 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. выполнялись в соответствии с планом, в том числе за счёт собственных средств университета. К настоящему отчёту прилагаются отчётные формы 1-3, характеризующие выполнение плана реализации мероприятий, закупок и расходования средств.

- Финансовые аспекты реализации программы:

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2011 г. | Факт на 31.08.2011 г. | План 2011 г. | Факт на 31.08.2011 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 200,000 | 29,142 | 5,000 | 0,564 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 9,566 | 2,500 | 0,970 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 70,000 | 35,000 | 50,500 | 16,959 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 3,000 | 1,156 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 300,000 | 73,708 | 65,000 | 19,649 |

- Проведение закупок.

|  | План (количество/сумма, млн.руб.) | Факт (количество/сумма, млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 25/291 | 25/291 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 25/291 | 25/291 |
| Заключенные контракты: | 25/291 | 25/291 |

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

В августе 2011 года в университете проведена седьмая Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе", посвящённая 50-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. В работе школы приняли участие 26 человек, пятнадцать из них - из стран ближнего зарубежья (Молдова, Украина, Белоруссия), а также Европы: Бельгии, Швеции, Литвы.

Школа проводится СГАУ при поддержке Министерства образования и науки Самарской области, Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс", Поволжского отделения Российской академии космонавтики (АНО "Институт космонавтики"), Самарского научного центра РАН.

Формировались заявки на конкурс на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы" по мероприятиям 1.2-1.6, в том числе по тематике направлений деятельности технологических платформ, а также в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы по мероприятиям 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5. Формировались заявки на новые конкурсы РФФИ 2011-2012 гг. на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учёными фундаментальных научных исследований.

В августе 2011 года делегация СГАУ во главе с проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. участвовала в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011», где были представлены передовые разработки университета, в том числе инженерная модель малого космического аппарата научного назначения «АИСТ» - совместного проекта СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 17 августа 2011 г. студент и аспирант СГАУ заняли 1 место в конкурсном отборе лучших докладов и научно-исследовательских работ, выполняемых молодыми учёными на региональном уровне в ведущих авиационных вузах на Международном молодежном форуме "БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ", организованном в рамках салона «МАКС»-2011.

Начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в работе Совета регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» и выступил с информацией «О работе по содействию в разработке и реализации программы учебно-научного сотрудничества ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет» с промышленными предприятиями Самарской области».

31 августа 2011 года состоялось расширенное заседание учёного совета университета, на котором были рассмотрены итоги работы университета в 2010/11 учебном году. Ректор университета Е. В. Шахматов в своём докладе подробно осветил ход выполнения Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета и изложил основные задачи, стоящие перед коллективом университета в новом учебном году.

- Приобретение оборудования

В августе 2011 года были оформлены документы на приобретение следующего оборудования:

- комплекта оборудования для дооснащения учебно-научно-производственного комплекса прогрессивных технологий;

- комплекта оборудования для дооснащения научно-образовательного комплекса гидрогазодинамических исследований;

- комплекта оборудования для дооснащения лабораторной базы по разработке малых космических аппаратов;

- комплекса оборудования для развития ГРИД среды СГАУ с целью исследования и разработки систем диагностики воздушных судов.

VI. Разработка учебных программ

В августе 2011 года осуществлялось планирование организации и проведения выделенного тематического направления в рамках межвузовской конференции вузов Самары и Самарской области, посвящённой истории становления и современному состоянию системы образования региона.

Осуществлялись работы по выполнению государственных контрактов по завершенным открытым конкурсам на выполнение разработок новых образовательных технологий, систем и контентов в рамках выполнения мероприятий блока Программы «Совершенствование образовательной деятельности»:

а) Открытый конкурс № 0342100017711000071 «Разработка новых образовательных технологий на основе модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов СГАУ» (2 лота).

б) Открытый конкурс № 0342100017711000070 «Разработка образовательного и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе проектных форм и интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов, аспирантов и слушателей СГАУ» (8 лотов).

В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) были направлены необходимые документы для переоформления лицензии и свидетельства о государственной аккредитации на новое наименование университета: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)».

В соответствии с обращением совета ректоров вузов Самарской области осуществлялось изучение законопроекта «Об образовании» (третьей редакции), анализируются его доработанные в первых двух редакциях нововведения, а также вырабатываются дополнительные предложения по возможному улучшению некоторых норм закона.

Стартовала процедура сбора заявок участников и тезисов докладов запланированной региональной межвузовской научно-практической конференции «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность» по направлению «Аэрокосмическое образование».

Осуществлялось взаимодействие управления образовательных программ СГАУ с управлением информатизации и телекоммуникаций СГАУ по вопросу разработки информационной среды для сопровождения деятельности учебного блока университета (учебные планы, семестровые рабочие планы, привязка контингента и т.п.).

Управлением образовательных программ осуществляется тестирование закупленного СГАУ нового программного обеспечения для автоматизированного анализа (учебных планов) и электронного документооборота в формате федерального государственного бюджетного учреждения "Информационно-методический центр анализа" (ФГБУ "ИМЦА").

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В августе 2011 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2011 году в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах. Осуществлялись конкурсные процедуры по проведению открытого конкурса на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2011 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ в 2011 году.

Проводилось согласование сроков и тематик стажировок молодых специалистов СГАУ с отечественными и зарубежными вузами-партнёрами.

Доценты кафедры эксплуатации авиационной техники Тиц С. Н., Горяинов С. Б. и Гареев А. М. прошли стажировку по теме «Подготовка специалистов по эксплуатации авиационной техники в соответствии с требованиями EASA» на базе Эджуотер Колледжа, Ирландия, г. Дроэда.

Доцент кафедры ПДЛА Смелов Виталий Геннадиевич, инженер кафедры ПДЛА Нехорошев Максим Владимирович, инженер кафедры ПДЛА Балякин Андрей Владимирович прошли стажировку по теме «Освоение методов высокоточного вакуумного литья металлов в многономенклатурном производстве с использованием установок ProfiCast» на базе Mk Technology GmbH, г. Бонн, на базе NRU GmbH, г. Хемниц, на базе ProfiCast, DOIT GmbH, г. Штутгарт,  Германия.

Профессор кафедры эксплуатации авиационной техники Коптев А. Н. и профессор кафедры летательных аппаратов Еленев В. Д. прошли стажировку по теме «Изучение международного опыта и материалов, касающихся перспективных задач инженерной науки и образования» на базе университета Глиндора, г. Рексхем, Уэльс, Великобритания.

- Вопросы управления.

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

Центром управления качеством завершены работы, связанные с размещением и тестированием сайта на портале университета. Сайт функционирует в штатном режиме. С содержимым сайта можно ознакомиться, используя ссылку http://smk.ssau.ru/.  Центром управления качеством продолжаются работы, связанные с созданием методических материалов курсов повышения квалификации и актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества.

На постоянной основе осуществлялась актуализация информации на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://deps.ssau.ru/uop/), связанная с нормативно-методическими документами организации учебного процесса.

Производилась конвертация и обновление базы данных версии, соответствующей программному обеспечению официальных Интернет-конференций СГАУ, расположенных по адресу http://forum.ssau.ru.

В августе 2011 г. был открыт сайт международной научной конференции "XI Королёвские чтения", расположенный по адресу http://korolev2011.ssau.ru.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещено информационное сообщение о проведении Российским фондом фундаментальных исследований конкурсов 2011-2012 гг. на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учёными фундаментальных научных исследований.

Опубликована информация о новых конкурсах на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы.

Опубликована информация о конкурсах на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы".

В структуре Интернет-портала университета создан раздел, содержащий план международных стажировок (повышения квалификации) по развитию инновационной инфраструктуры вуза на 2011 г.

Размещена информация о начале работы в СГАУ седьмой Международной летней космической школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», посвященной 50-летию полета Ю.А. Гагарина.

Опубликована информация о включении СГАУ в список вузов, студенты и преподаватели которых станут участниками Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина в 2011/12 учебном году.

Опубликована информация о проведении в ФГУП ГПН РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» II Всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы ракетно-космической техники" ("II Козловские чтения").

Размещена информация о поездке студентов СГАУ на X Московский аэрокосмический салон «МАКС-2011». Опубликованы фотографии, сделанные во время поездки на аэрокосмический салон. Размещён отчёт о проведенном в рамках X Международного авиационно-космического салона Международном молодёжном форуме «Будущее авиации за молодой Россией», в ходе которого подводились итоги конкурса инновационных проектов. Научный комитет форума заслушал шесть презентаций от учёных СГАУ, среди которых работы Григория Попова и Михаила Болтова были признаны победителями в номинациях «студент» и «аспирант» соответственно. Размещен отчёт об участии СГАУ в выставке Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011». Экспозиции СГАУ были представлены в двух павильонах – Самарской области и «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи».

Опубликовано объявление об обучении в СГАУ по программе дополнительного профессионального образования "Компьютерная графика и Web-дизайн". Детальная информация размещена на сайте IT-академии СГАУ по адресу http://it-academy.ssau.ru/web.html.

Размещен отчёт о проведенной в СГАУ международной летней космической школе.

Опубликована информация о проведении 7-дневной польско-российской школы лидеров гражданского общества», которая будет проходить в Варшаве и Яxранке. Детальная информация размещена на сайте профсоюзной организации студентов по адресу http://students.ssau.ru.

Размещено информационное сообщение об использовании согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1884 в бланках, печатях, документах следующее полное наименование университета на русском языке: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)"».

Опубликован отчёт об итогах приемной кампании 2011 г. Размещено интервью с проректором по формированию контингента и дополнительному образованию С.В. Лукачёвым, посвященное набору студентов в 2011 г.

Размещена информация о конкурсах по Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

- Приложения.

Отчётные формы:

Форма 1 - Отчёт о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчёт о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчёт о выполнении плана расходования средств.