СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОКЛАД

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)»

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 годы

в 2012 году

Ректор университета,

руководитель Программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

01 марта 2013 г.

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет».

В докладе представлены результаты работы, выполненной в 2012 году в соответствии с Программой развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009-2018 годы (далее - Программа).

Доклад состоит из аналитической записки и приложений, содержащих справочные материалы в текстовой и табличной формах, подтверждающие внешнюю и внутреннюю оценку эффективности программы развития университета и его деятельности.

Все документы представлены как в бумажном, так и в электронном виде (MS Word, MS Excel).

Все представляемые материалы основаны на информации, которая может быть при необходимости подтверждена документально.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Краткая характеристика СГАУ (национального исследовательского университета) и Программы его развития | 5 |
| 2. | Приоритетные направления развития (ПНР) университета | 9 |
| 3. | Наиболее значимые научные достижения университета за 2012 год | 11 |
| 4. | Совершенствование образовательного процесса и повышение его эффективности с точки зрения вклада в кадровое обеспечение экономики и социальной сферы | 23 |
| 5. | Наиболее значимые инфраструктурные изменения, включая развитие инновационной инфраструктуры | 48 |
| 6. | Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и меры по улучшению его позиционирования на международном уровне | 50 |
| 7. | Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития университета | 53 |
|  | Приложения к докладу: - Формы 1-11. - Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР НИУ (в том числе, описание системы трудоустройства и анализ её эффективности). - Справка о научных лабораториях по ПНР НИУ, созданных или модернизированных в 2012 году и оснащенных высокотехнологичным оборудованием. - Формы статистической отчетности (в копиях): - копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2012 г. № 481); - копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 24 июля 2012 г. № 407); - копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2012 г. № 481) (сдается после 2 апреля 2013 г.); - копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующим программы высшего профессионального образования. Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат по состоянию на 1 октября отчетного года» (утверждена приказом Росстата от 24 июля 2012 г. № 407) (на 5 октября 2012 г.); - копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального образования за отчетный год» (утверждена приказом Росстата от 18 октября 2012 г. №554) (сдается после 20 апреля 2013 г.); - копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за январь-декабрь 2012 года (утверждена приказом Росстата от 12 сентября 2012 г. № 492); - копия аудиторского заключения по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования финансовых средств, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 г.; - копия аудиторского заключения по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования средств софинансирования, направленных на реализацию Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | 58 |

1. Краткая характеристика СГАУ (национального исследовательского университета) и Программы его развития.

Общее число студентов					13889

Общее число аспирантов					326

Общее число научно-педагогических работников	536

Количество институтов					2

Количество факультетов					9

Число реализуемых направлений и специальностей	87

Консолидированный бюджет университета		1757,189 млн. руб.

Доля средств от собственной

приносящей доход деятельности				43,84%

Объём НИОКР в целом по университету			533,711 млн. руб.

Цель Программы развития СГАУ:

Формирование современного исследовательского университета, осуществляющего многоуровневую подготовку кадров, обладающих междисциплинарными ключевыми компетенциями, для авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики; выполняющего научные исследования и разработки мирового уровня; создающего прорывные опережающие технологии и реализующего эффективные формы интеграции науки, образования и бизнеса.

Задачи программы развития СГАУ:

В качестве основных задач Программы развития университета на 2009-2018 годы в отчётном 2012 году рассматривались:

1. Совершенствование образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики.

2. Развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности университета.

3. Развитие информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры, направленное на применение суперкомпьютерных и грид-технологий, передовых информационных CAE/CAD/CAM/PLM – технологий.

4. Развитие кадрового потенциала.

5. Совершенствование системы управления СГАУ как национального исследовательского университета.

Бюджет программы развития НИУ:

- общий (федеральные средства):			1 800,00 млн. руб.

- 2012 года:

федеральные средства			400, 00 млн. руб.

средства софинансирования		90,00 млн. руб.

Данные о плановом и фактическом освоении в отчётном году средств федерального бюджета и софинансирования по основным направлениям расходования в соответствии с программой:

| Направление расходования средств | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 165,000 | 165,000 | 1,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 22,000 | 2,500 | 2,311 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 205,000 | 205,000 | 82,500 | 94, 610 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 2,723 |
| ИТОГО: | 400,000 | 400,000 | 90,000 | 99,644 |

Основные источники внебюджетных средств:

| Направление сотрудничества / название проекта | Наименование предприятия / организации | Объём привлечённых средств (млн. руб.) | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах | Правительство Самарской области | 80,000 | Осуществлено приобретение лицензионного программного обеспечения, проведены конференции, осуществлено повышение квалификации НПР университета, разработано методическое обеспечение. Закуплены информационные ресурсы, осуществлена разработка учебных программ. |
| Собственные средства университета | СГАУ | 19,644 | Осуществлено приобретение лицензионного программного обеспечения, проведены конференции, осуществлено повышение квалификации НПР университета, разработано методическое обеспечение. |

Все мероприятия Программы за 2012 год выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки. Плановые показатели результативности и эффективности реализации Программы 2012 года достигнуты.

В 2012 году по Программе развития освоено 400 млн. руб. федеральных бюджетных средств и 99,644 млн. руб. средств софинансирования.

Средства, полученные университетом из федерального бюджета, и средства софинансирования были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований. Инфраструктурное развитие университета полностью осуществлялось за счет внебюджетных средств университета.

Ход выполнения Программы развития неоднократно рассматривался на ректорате и заседаниях учёного совета университета, периодически освещался в средствах массовой информации.

По этапам 2012 года договора № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г. с дополнительным соглашением от 22.10.2010 г. № 1 и от 15.09.2011 № 2 «Реализация программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 гг.» были выполнены следующие работы:

- разработаны новые образовательные технологии, программы обучения, программы переподготовки и повышения квалификации;

- разработаны и закуплены учебно-методические материалы и образовательные контенты; осуществлена разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения;

- осуществлено повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей;

- проведено оснащение университета современным учебным и научным оборудованием;

- осуществлено оснащение лицензионным программным обеспечением и поддержка имеющихся лицензий;

- создан интегрированный центр знаний; созданы программно-аппаратные комплексы для включения научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования;

- разработаны и реализованы в учебном процессе и научных исследованиях информационные технологии и подготовлены методические материалы по использованию суперкомпьютерной и грид-системы;

- обеспечен доступ к российским и мировым информационным ресурсам;

- разработаны и получили развитие технологии генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений;

- создана автоматизированная система учёта объектов интеллектуальной собственности университета;

- осуществлена профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования;

- проведены стажировки научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах;

- усовершенствована система управления качеством образования и научных исследований.

2. Приоритетное направление развития (ПНР) университета

Авиационно-космическая наука, технологии и техника: компьютерное моделирование и информационная поддержка изделий («виртуальный летательный аппарат» и «виртуальный двигатель»); разработка опережающих производственных и космических геоинформационных технологий; проведение научных исследований и подготовка кадров мирового уровня с использованием научно-образовательных суперкомпьютерных и грид-систем.

Направления научно-образовательной деятельности СГАУ в рамках ПНР и их соответствие с приоритетами модернизации экономики Российской Федерации и приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации  №899 от 7 июля 2011 г., а также с задачами социально-экономического развития страны, федерального округа и/или субъектов Российской Федерации:

| № | Направления научно-образовательной деятельности СГАУ | Приоритеты модернизации экономики | Приоритетные направления развития науки, технологий и техники РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэродинамика, динамика полета, проектирование и технология изготовления авиационных и космических летательных аппаратов | Космические | Транспорт и космические системы |
| 2 | Конструкция, бортовые системы и оборудование летательных аппаратов | Космические | Транспорт и космические системы |
| 3 | Теоретические и экспериментальные исследования двигателей летательных аппаратов | Космические | Транспорт и космические системы |
| 4 | Моделирование и проектирование в двигателестроении | Космические | Транспорт и космические системы |
| 5 | Двигатели внутреннего сгорания | Энергоэффективность и энергосбережение | Энергоэффективность, энергосбережение |
| 6 | Специальные материалы двигателестроения | Космические | Транспорт и космические системы |
| 7 | Технология производства, системы, узлы и агрегаты двигателей | Космические | Транспорт и космические системы |
| 8 | Технология производства деталей и узлов машин, неорганические катализаторы | Энергоэффективность и энергосбережение | Энергоэффективность, энергосбережение |
| 9 | Лазерные технологии. Электронно-ионно-плазменные технологии | Космические | Транспорт и космические системы |
| 10 | Прессование, спекание и штамповка изделий из порошковых материалов | Энергоэффективность и энергосбережение | Энергоэффективность, энергосбережение |
| 11 | Обработка поверхности пластическим деформированием | Энергоэффективность и энергосбережение, Космические | Транспорт и космические системы, Энергоэффективность, энергосбережение |
| 12 | Математические и кибернетические методы в машиностроении | Стратегические информационные технологии | Информационно-телекоммуникационные системы |
| 13 | Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей и излучений | Энергоэффективность и энергосбережение, Космические | Транспорт и космические системы, Энергоэффективность, энергосбережение |
| 14 | Комплексные и специальные разделы механики | Космические | Транспорт и космические системы |
| 15 | Узлы, детали и элементы радиоэлектронной аппаратуры | Космические | Энергоэффективность, энергосбережение |
| 16 | Нанотехнологии | Космические | Индустрия наносистем, Транспорт и космические системы |
| 17 | Медицинские приборы и измерительные системы | Медицинские | Науки о жизни |
| 18 | Биоэлектронные и механические системы стимуляции органов и тканей человека | Медицинские | Науки о жизни |
| 19 | . Обработка изображений и компьютерная оптика | Космические, Стратегические информационные технологии | Информационно-телекоммуникационные системы, Транспорт и космические системы |
| 20 | Системы автоматизированного проектирования | Космические, Стратегические информационные технологии | Информационно-телекоммуникационные системы, Транспорт и космические системы |
| 21 | Компьютерные сети, системы телекоммуникаций, информационные системы | Стратегические информационные технологии | Информационно-телекоммуникационные системы |

3. Наиболее значимые научные достижения университета  в 2012 году

В 2012 году научно-исследовательской частью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» было выполнено научно-исследовательских, опытно-конструкторских и (или) опытно-технологических работ (НИОКТР) общим объемом 533 711 тыс. руб. Из них:

- Министерством образования и науки Российской Федерации профинансированы 155 проектов в объеме 115 141,9 тыс. руб., в том числе:

- 27 проектов общим объемом финансирования 33 979,2 тыс. руб. в рамках государственного задания Минобрнауки России в части «Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)»:

- 12 проектов (15 750,0 тыс. руб.) - фундаментальные исследования,

- 15 проектов (18 229,2 тыс. руб.) - прикладные исследования;

- 78 проектов общим объемом финансирования 15 000,0 тыс. руб. в рамках государственного задания Минобрнауки России в части «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки» (Программа студенческих объединений);

- 42 проекта общим объемом финансирования 52 167,0 тыс. руб. в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы:

- 8 проектов (23 867,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» (руководители: Барвинок В.А., Шахматов Е.В., Платонов И.А. Старинова О.Л., Первышин А.Н., Казанский Н.Л., Комаров В.А., Павельев В.С.),

- 10 проектов (11 390,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» (руководители: Барвинок В.А., Скворцов Б.В., Куренков В.И., Макарян В.Г., Салмин В.В., Первышин А.Н., Захаров В.П. (2 проекта), Мурзин С.П., Молевич Н.Е.),

- 11 проектов (9 000,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук» (руководители: Шокова Е.В., Ивченко А.В., Гаспаров М.С., Пияков А.В., Трегуб В.И., Сурков О.С., Борминский С.А. (2 проекта), Лезин И.А., Силов Е.А., Макарян В.Г.),

- 9 проектов (5 310,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными - кандидатами наук» (руководители: Волоцуев В.В. (2 проекта), Гареев А.М., Тимченко П.Е., Громова Е.Г., Илюхин В.Н., Ткаченко И.С., Миронова Т.Б., Петрухина К.В.),

- 3 проекта (600,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми аспирантами» (руководители: Галимов Р.Н., Силов Е.А., Синяков А.Ф.),

- 1 проект (2 000,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.5 «Проведение научных исследований под руководством приглашенных исследователей» (руководитель – Захаров В.П.);

- 4 проекта общим объемом финансирования 11 035,7 тыс. руб. в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»:

- 1 проект (6 000,0 тыс. руб.) по мероприятию 1.4 «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела по перспективным технологиям в области информационно-телекоммуникационных систем» (руководитель: Сойфер В.А.),

- 3 проекта (5 035,7 тыс. руб.) по мероприятию 1.9 «Проведение научно-исследовательских работ совместно с иностранными научными организациями» (руководители: Шахматов Е.В., Гречников Ф.В., Захаров В.П.);

- 4 проекта общим объемом 2 600,0 тыс. руб. было выполнено за счет субсидий, выделенных Министерством образования и науки Российской Федерации на финансирование грантов:

- 2 проекта (1 600,0 тыс. руб.) – гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук (грантополучатели: к.т.н. Громова Е.Г. и д.т.н. Колпаков В.А.),

- 2 проекта (1 000,0 тыс. руб.) – для государственной поддержки научных исследований, проводимых ведущими научными школами Российской Федерации (научные руководители научных школ: д.т.н., профессор Шахматов Е.В.; чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор Барвинок В.А.).

- 360,0 тыс. руб. – финансирование стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки (к.т.н. Ткаченко И.С., к.т.н. Борминский С.А., аспирант Солнцева А.Н.).

- В отчетном году сотрудниками университета было получено и выполнено 35 отечественных грантов общим объемом 16 385,0 тыс. руб.:

- 24 гранта от Российского Фонда Фундаментальных Исследований общим объемом 12 205,0 тыс. руб.;

- 10 грантов общим объемом 3 230,0 тыс. руб. от Ассоциации вузов СамРНОК в рамках регионального конкурса р_поволжье_а;

- 1 грант размером 950,0 тыс. руб от Некоммерческой организации «Инновационно-Инвестиционный фонд Самарской области».

3.	За счет средств бюджета Самарской области в рамках реализации на территории Самарской области инновационных научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – СГАУ, финансовую поддержку получили 7 проектов в размере 80 000,0 тыс. руб.

4.	Объем хоздоговорных научных исследований и разработок университета с отечественными хозяйствующими субъектами в 2012 году выполнялся по 124 НИОКТР и составил 180 917,3 тыс. руб.

В том числе 1 проект объемом 91 842,1 тыс. руб. был выполнен университетом по договору с ОАО «КУЗНЕЦОВ» за счет средств, выделенных Заказчику Министерством образования и науки Российской Федерации для реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичных производств (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218).

5.	За счет средств иных внебюджетных источников финансирования и собственных средств вуза были выполнены 9 проектов объемом 1 445,8 тыс. руб., в том числе:

- для выполнения 4 проектов были привлечены собственные средства университета, сформированные из полученной прибыли, в размере 1 188,3 тыс. руб.;

- для сопровождения 4 грантов для физических лиц, полученных аспирантами СГАУ в рамках мероприятия 1.3.2 ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», от грантополучателей поступили средства в размере 77,5 тыс. руб.;

- для выполнения 1 проекта была получена безвозмездно финансовая помощь на сумму 180,0 тыс. руб. (Старинов О.Ю.).

6.	За счет средств зарубежных источников было выполнено 5 проектов в пересчете на рубли по курсу Центробанка России общим объемом 1 400,9 тыс. руб., в том числе:

- 1 контракт с Всекитайской Импортно-Экспортной компанией Точного машиностроения (Китай) на сумму 804,1 тыс. руб. (руководитель – к.т.н., доцент Глущенков В.А.);

- 1 соглашение о сотрудничестве с «Хальдор Топсе А/О» (Дания) на сумму 62,9 тыс. руб. (руководитель – д.т.н., профессор Кныш Ю.А.);

- 1 соглашение ALCOA Technology USA (США) о безвозмездной помощи на исследование возможностей формовки МИОМ на сумму 136 тыс. руб. (получатель – к.т.н., доцент Глущенков В.А.);

- 1 договор на получение гранта Темпус с международным отделом Политехнического Университета города Торино (Италия), выполняемого в рамках Программы ЕС Темпус IV, финансируемого Комиссией Европейских сообществ, на сумму 393,7 тыс. руб. (руководитель – д.т.н., профессор Гречников Ф.В.).

- 1 заказ ALCOA Technology USA (США) на проведение совместного со СГАУ научного исследования на сумму 4,2 тыс. руб. (к.т.н., доцент Глущенков В.А.).

Кроме того, в 2012 году университетом освоены средства в размере 440 852,3 тыс. руб., выделенные Министерством образования и науки Российской Федерации:

  - в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы:

  - 400 000,0 тыс. руб. – государственная поддержка ведущих российских вузов по программе развития университета, в отношении которого установлена категория «национальный исследовательский университет» в рамках мероприятия 2.7 «Развитие сети национальных исследовательских университетов» по направлению расходов «Прочие нужды»,

  - 1 395,3 тыс. руб. – стоимость оборудования, полученного СГАУ в рамках мероприятия 2.4 «Обеспечение развития системы научно-технического творчества молодежи» направления 2 «Обеспечение привлечения молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий, а также закрепления ее в этой сфере за счет развитой инфраструктуры»;

  - в рамках программы развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федерального образовательного учреждения высшего профессионального образования (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 219) по направлению расходов «Высшее и профессиональное образование» – 39 457,0 тыс. руб.

Результаты научно-исследовательских работ прикладного характера, финансируемых из средств Минобрнауки России, были внедрены в учебный процесс университета, а также переданы в различные отрасли экономики.

В том числе успешно реализуются результаты проектов, выполненных в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы», а именно:

- Создан в интересах ОАО «Автоваз» универсальный, перенастраиваемый программно-аппаратный комплекс для оперативной обработки изображений в системе активной безопасности автомобилей, обеспечивающий распознавание знаков, анализ и хранение истории текущей дорожной обстановки, предоставление оперативной информации и выработку сигналов предупреждения водителю в реальном времени.

- Создан совместно с Университетом Хьюстона (США) экспериментальный макет оптического когерентного томографа для дистанционного 3D отображения нормальных и патологически измененных тканей с точным выделением границы и определением типа новообразования за счет анализа спектра комбинационного рассеяния

- Разработаны совместно с Университетом г. Бат (Великобритания) метод и устройство дискретного управления гидроприводом в виде гидравлического инерционного конвертера с широтно-импульсной модуляцией. Разработан и испытан экспериментальный образец дискретного регулятора потока поступательного принципа действия.

- Разработана совместно с Техническим центром ALCOA (США) сквозная (взаимосвязанная) схема технологического процесса получения листового алюминиевого проката специального назначения с определенным содержанием магния и кремния от процессов литья до процессов прокатки. Разработан способ литья литейно-деформационных сплавов как с широким, так и с узким интервалом кристаллизации, в частности алюминиевых сплавов с высоким содержанием магния и кремния вместе взятых и в отдельности.

В рамках выполнения проектов по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы получены следующие результаты:

- Разработана виртуальная модель цифровой системы автоматического управления наддувом баков жидкостного ракетного двигателя на базе дискретного регулятора давления и программируемой логической интегральной микросхемы.

- Разработано методическое и программное обеспечение для выбора проектного облика создаваемых и модернизируемых ракет-носителей различной грузоподъёмности, оптимизации масс стартовых ускорителей и космических разгонных блоков для решения различных целевых задач по запуску полезных нагрузок с учётом методов старта, согласования с характеристиками стартового комплекса и расположения космодрома.

- Разработаны методы оперативного поточного контроля показателей качества углеводородных топлив на основе ядерного магнитного резонанса.

- Разработан проект станции автоматического компаундирования нефтепродуктов с частотным управлением технологическим процессом.

- Исследованы процессы перестройки пограничного слоя газа при возбуждении разряда на поверхности с развитым микро- и макрорельефом.

- Разработана и исследована самосогласованная модель оптического мониторинга многократно рассеивающих сред.

- Разработаны аналитические методы и программные комплексы для исследования влияния химической неравновесности на структуру и устойчивость ударных волн в химически активной смеси с обратимой реакцией и внешними источниками энергии и реагентов.

- Разработаны модели высокого уровня для этапов технологической подготовки производства и создания на их основе производственных инновационных технологий.

- Разработаны методы конструирования низкоорбитальных космических аппаратов научного и прикладного назначения с энергодвигательным электроракетным модулем.

- Разработаны методы повышения эффективности ускорителей заряженных частиц для моделирования космического мусора и микрометеоритов.

- Созданы новые нанопористые металлические материалы для мембран и каталитических систем.

В рамках выполнения научно-исследовательских работ по государственному заданию СГАУ получены следующие наиболее значимые результаты:

- Проведено исследование акустической устойчивости неоднородного потока тепловыделяющего релаксирующего газа. Получены новые уравнения, описывающие эволюцию возмущений плотности, скорости, давления и температуры в слабонеоднородном тепловыделяющем газовом потоке.

- Разработаны методы расчета и формирования многоуровневого микрорельефа фокусирующих оптических элементов терагерцового диапазона. Получены макетные образцы оптических элементов ТГц диапазона.

- Разработаны и апробированы экстракционно-хроматографические системы (ЭХС) "органо-минеральный раствор – твердый адсорбент", "твердая матрица – органический / неорганический растворитель под давлением", "твердая матрица – азот". Разработаны и апробированы методики качественного и количественного анализа органических веществ (капролактам, нитробензол, флаволигнаны, летучие органические соединения) в газовых и жидких средах.

- С использованием установки оптической когерентной томографии и лазерной конфокальной микроскопии проведено исследование возможности визуализации процесса инкапсуляции сеточных эксплантатов. На основании проведенных экспериментальных исследований сформулированы требования к макету контроля сеточных эксплантатов.

- Разработана методика численного моделирования течения газа в каналах сложной пространственной формы, находящихся в поле действия центробежных сил, позволяющая получать результаты близкие к реальной картине потока и содержащая рекомендации по построению сетки конечных элементов, выбору положения входной и выходной границ, назначению граничных условий, настройке решателя и алгоритмы обработки полученных данных.

- Обоснован новый высокоэффективный способ изготовления электродов-мишеней многокомпонентного состава, на котором основаны физические принципы получения металлокерамических потоков в плазме магнетронного разряда. Создана математическая модель процесса гетерогенного синтеза наноструктурных металлокерамических покрытий из плазменных потоков магнетронного разряда. Разработана математическая модель процесса формирования наноструктурных мезоупорядоченных кластеров при формировании жаростойких плазменных покрытий.

- Разработаны и исследованы критерии пластичности анизотропных материалов, учитывающих константы кристаллической решетки и текстурные параметры материалов на наноуровне.

- Разработаны физическая и математическая модели, описывающие механизмы изменения состояния гидравлического комплекса по параметрам рабочей жидкости.

- Разработаны метод улучшения физико-механических свойств материалов регулируемым лазерным воздействием и математическая модель тепловых процессов при воздействии на материалы движущихся распределенных поверхностных энергетических источников.

- Разработаны математические модели и алгоритмы расчета рабочих процессов узлов газотурбинных двигателей и энергетических установок со сложными циклами.

- Разработаны принципиальная схема и конструкция сфигмографического измерительного преобразователя сигнала артериальной пульсации крови, обеспечивающего минимальные погрешности измерения.

- Разработаны математические модели агрегатов и элементов сложных технических систем, учитывающие влияние на систему силового возбуждения со стороны рабочей жидкости.

- Получены новые закономерности формирования акустических полей элементов машин с гидрогазовыми системами.

- Разработаны новые математические модели взаимодействия гидродинамических, волновых и вибрационных процессов в технических системах.

- Разработаны схемы и смоделирована работа установки селективной модификации углеводородных продуктов методом импульсных электромагнитных излучений на частотах ЯМР.

- Выполнено численное моделирование течения газа в микровихревых каналах катализатора. Разработана методика расчета турбулентного течения газа в микровихревых каналах катализатора.

- Разработана достоверная математическая модель закритического поведения подкрепленных панелей из композиционных материалов, позволяющая с высокой точностью предсказывать поведение подкрепленных композитных панелей при действии сжимающих нагрузок, включая местную и общую потерю устойчивости.

- Разработана теория синтеза канцерогенных ПАУ при горении предварительно испаренных углеводородных топлив.

- Создана теоретическая модель и разработан метод расчёта резонансных дифракционных решёток для дифференцирования оптических импульсов.

- Получила развитие теория согласованной идентификации по малому числу наблюдений, в частности, разработана и реализована на кластере эффективная по используемым ресурсам памяти модификация последовательного алгоритма согласованной идентификации. Разработан метод оперативного обнаружения и распознавания объектов в видеопотоках с использованием опорных векторов и гистограмм ориентированных градиентов.

- Разработаны методы текстурного анализа изображений электронной микроскопии и методы для визуального улучшения ОКТ-изображений для последующей ручной, полуавтоматической или полностью автоматической диагностики. Разработаны новые методы моделирования элементов нанооптики, позволяющие проводить моделирование дифракции электромагнитного излучения на периодических и непериодических элементах нанооптики.

В 2012 году продолжало активно развиваться сотрудничество СГАУ с российскими государственными научными центрами: Центральным аэрогидродинамическим институтом им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ), Центральным институтом авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), Российским научным центром «Курчатовский институт», Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королёва», ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Государственным космическим НПЦ имени М. В. Хруничева, авиакомпанией «Волга-Днепр», отраслевыми НИИ.

Университет в 2012 году продолжал работы по проекту «Создание линейки газотурбинных двигателей (ГТД) на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности» совместно с ОАО «Кузнецов», выполняемому в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 (объем 2012 г. - 91 842,1 тыс. руб.), в рамках которого получены следующие результаты:

- разработана цифровая модель универсального газогенератора;

- оптимизирована проточная часть газогенератора;

- разработана малоэмиссионная камера сгорания;

- разработаны конструктивные мероприятия по устранению дефектов в элементах опор ротора и проведено их расчетное обоснование;

- разработаны и внедрены технологии многокоординатной фрезерной обработки лопаток на станках с ЧПУ.

В ноябре 2012 года в СГАУ активно выполнялась работа по подготовке совместно с предприятиями аэрокосмического комплекса заявок на участие в открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, проводимом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Сотрудники СГАУ участвовали в подготовке четырёх проектов, представленных на конкурс по отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, совместно с ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор-авиационный завод», НИИ «Экран».

В декабре 2012 года в рамках программы по созданию высокотехнологичного производства (III очередь) СГАУ совместно с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» был выигран новый комплексный проект «Создание высокотехнологичного производства маломассогабаритных космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной аппаратуры в интересах социально-экономического развития России и международного сотрудничества». Общая сумма инвестиций, привлекаемых для реализации проекта - 680 млн. руб., в том числе запрашиваемый объем субсидий - 280 млн. руб., продолжительность проекта 3 года. Соисполнителями СГАУ являются Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Российской академии наук Институт систем обработки изображений (ИСОИ РАН) и профильная лаборатория Берлинского университета, компания «ECM Space technologies GmbH». В части внебюджетного финансирования к проекту привлекается федеральное государственное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Сотрудниками университета в 2012 году опубликовано 1778 научных публикаций объемом 1250,62 п.л., в том числе 46 монографий объемом 624,15 п.л. (из них 19 опубликованы в зарубежных издательствах), статей в центральных журналах – 465, трудов в иностранных изданиях – 137. Издано 24 сборника научных трудов. Статей по ПНР НИУ, опубликованных в 2012 году в научной периодике – 453, из них – 45 входят в международные системы цитирования.

В 2012 году университет принял участие в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования и победил с проектом «Создание, поддержка и развитие объединений обучающихся Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) в целях их профессиональной адаптации и социокультурного развития». Проект направлен на развитие системы студенческого самоуправления и повышение роли студенчества в обеспечении модернизации высшего профессионального образования. Финансирование из федерального бюджета на 2012 и 2013 годы в форме субсидий составляет 30 млн. руб.

Реализация Программы (её научной составляющей) проводится по следующим мероприятиям:

- «Поддержка деятельности студенческих научных обществ, конструкторских бюро и лабораторий»,

- «Вовлечение студенчества в научно-исследовательскую деятельность и закрепление талантливой молодёжи в науке»,

- «Создание условий для обмена опытом, знаниями, идеями в рамках коллективных научных мероприятий»,

- «Развитие сегмента инновационной деятельности студенческих объединений, включая малое предпринимательство».

В 2012 году СГАУ принимал активное участие в работе следующих технологических платформ:

- Национальная информационная спутниковая система,

- Авиационная мобильность и авиационные технологии,

- Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроения,

- Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа,

- Национальная космическая технологическая платформа,

- Национальная программная платформа,

- Материалы и технологии металлургии.

В январе 2012 года был подписан приказ о создании объединенного научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) (СГАУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Совет образован в целях формирования приоритетных направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на среднесрочную (до 5 лет) и краткосрочную (на один год) перспективу в рамках реализации программы инновационного развития ОАО «АвтоВАЗ». Совет проводит экспертизу научных проектов, реализация которых соответствует программе инновационного развития предприятия. В течение года активно велась работа по координации деятельности «АвтоВАЗа» и университетов.

В рамках реализации Поручений Президента Российской Федерации по формированию пилотных инновационных территориальных кластеров, а также решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям Минэкономразвития России проводился конкурсный отбор пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров.

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с участием ведущих предприятий авиационно-космической отрасли, образовательных и научных организаций региона был разработан проект программы развития инновационного территориального аэрокосмического кластера. Было подписано Соглашение о создании аэрокосмического кластера, суть которого состоит в системном объединении предприятий и организаций кластера для повышения их конкурентоспособности и эффективности деятельности. СГАУ подписал Соглашение. В соответствии с Соглашением определяется также стратегический комитет кластера. Проект, подготовленный при непосредственным участии СГАУ, стал победителем конкурса.

Основными направлениями деятельности Самарского аэрокосмического инновационного территориального кластера являются разработка, производство и сопровождение ракетно-космических комплексов, авиационной техники, ракетных, авиационных и индустриальных двигателей, прикладные исследования и разработки в конструировании узлов летательных аппаратов, в создании новых материалов и технологических процессов.

Аэрокосмический кластер Самарской области – это мощная система, базирующаяся на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах – ракетно-космическом, двигателестроительном и авиастроительном. Предприятиями и организациями аэрокосмического кластера реализуются приоритетные государственные задачи по обеспечению обороноспособности страны, подготовки высококвалифицированных кадров, трансферу технологий в другие сферы экономики.

На сегодняшний день аэрокосмический кластер Самарской области состоит из трех подкластеров, в состав которых входят следующие ключевые предприятия:

  - Ракетно-космический подкластер:

- ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

- ОАО «Пластик»

  - Авиастроительный подкластер:

- ОАО «Авиакор-авиационный завод»

- ОАО «Авиаагрегат»

- ОАО «Агрегат»

- ОАО «Гидроавтоматика»

- ФГУП «НИИ «Экран»

- ЗАО «Завод аэродромного оборудования»

  - Подкластер двигателестроения и агрегатостроения:

- ОАО «Кузнецов»

- ОАО «Металлист-Самара»

- ОАО «Завод авиационных подшипников»

- ОАО «Салют»

Кроме того, в состав кластера входят университеты, готовящие специалистов и выполняющие научно-исследовательские работы для всех трёх подкластеров:

- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет);

- Самарский государственный технический университет.

Участники кластера обладают значительным научно-исследовательским и производственно-техническим потенциалом, что позволяет им сохранять конкурентоспособность даже на внешних рынках. Предприятия и организации кластера вносят значительный вклад в общие результаты авиационной и космической промышленности страны.

В 2012 году велась активная работа по выполнению постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета - Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева в 2011-2013 годах». Выполнялись следующие мероприятия, определённые в постановлении:

- развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра путем использования и наращивания суперкомпьютерного центра и телекоммуникационной инфраструктуры для решения задачи повышения конкурентоспособности на мировом уровне промышленных кластеров Самарской области;

- развитие регионального центра нанотехнологий коллективного пользования с обеспечением доступа научно-образовательных и промышленных организаций Самарской области к его ресурсам с целью создания новых материалов и технологий;

- создание малых космических аппаратов народнохозяйственного назначения;

- развитие центра обработки информации, получаемой с космических аппаратов, в том числе навигация подвижных объектов в системе ГЛОНАСС, мониторинг территории в интересах модернизации экономики Самарской области и обеспечения комплексной безопасности, обучение и переобучение специалистов в области геоинформационных технологий;

- разработка технологий и кадровое сопровождение цифрового проектирования и перепроектирования изделий авиационно-космической техники (в том числе ракет-носителей «Союз» и двигателей семейства НК);

- развитие центра инновационных производственных технологий (САМ-технологий) с целью кадрового сопровождения и технологической модернизации экономики Самарской области.

4. Совершенствование образовательного процесса и повышение его эффективности с точки зрения вклада в кадровое обеспечение экономики и социальной сферы

В 2012 году в рамках Программы развития СГАУ продолжалось выполнение базовых мероприятий по блоку №1 «Совершенствование образовательной деятельности», направленное на повышение эффективности учебной работы и увеличения вклада в кадровое обеспечение экономики и социальной сферы страны и региона.

В университете ведётся постоянная работа по расширению и уточнению спектра реализуемых профессиональных образовательных программ на основе учёта потребителей страны и Самарского региона в специалистах.

В соответствии с п.11 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 и пп.4 п.9 ст.33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. СГАУ переоформил лицензию университета и приложения к нему в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ (табл.).

На сегодняшний день имеет место следующая структура подготовки специалистов в СГАУ.

Реализуемые основные образовательные программы ВПО

| № п/п | Код | Наименование образовательной программы |
| --- | --- | --- |
| ФГОС - 3 |  |  |
| Программы подготовки бакалавров |  |  |
|  | 010300.62 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|  | 010400.62 | Прикладная математика и информатика |
|  | 010900.62 | Прикладные математика и физика |
|  | 035000.62 | Издательское дело |
|  | 080100.62 | Экономика |
|  | 080200.62 | Менеджмент |
|  | 08050062 | Бизнес-информатика |
|  | 141100.62 | Энергетическое машиностроение |
|  | 150400.62 | Металлургия |
|  | 150700.62 | Машиностроение |
|  | 151000.62 | Технологические машины и оборудование |
|  | 151600.62 | Прикладная механика |
|  | 151900.62 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
|  | 162300.62 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
|  | 162500.62 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 190700.62 | Технология транспортных процессов |
|  | 200500.62 | Лазерная техника и лазерные технологии |
|  | 201000.62 | Биотехнические системы и технология |
|  | 210100.62 | Электроника и наноэлектроника |
|  | 210400.62 | Радиотехника |
|  | 211000.62 | Конструирование и технология электронных средств |
|  | 220700.62 | Автоматизация технологических процессов и производств |
|  | 221400.62 | Управление качеством |
|  | 221700.62 | Стандартизация и метрология |
|  | 230100.62 | Информатика и вычислительная техника |
|  | 261700.62 | Технология полиграфического и упаковочного производства |
| Программы подготовки магистров |  |  |
|  | 010300.68 | Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|  | 010400.68 | Прикладная математика и информатика |
|  | 010800.68 | Механика и математическое моделирование |
|  | 010900.68 | Прикладные математика и физика |
|  | 080200.68 | ## Менеджмент |
|  | 150400.68 | ## Металлургия |
|  | 160100.68 | ## Авиастроение |
|  | 160400.68 | Ракетные комплексы и космонавтика |
|  | 160700.68 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 162500.68 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
|  | 201000.68 | Биотехнические системы и технология |
|  | 210400.68 | Радиотехника |
|  | 211000.68 | ## Конструирование и технология электронных средств |
|  | 230100.68 | ## Информатика и вычислительная техника |
| Программы подготовки специалистов |  |  |
|  | 010701.65 | Фундаментальная математика и механика |
|  | 090303.65 | Информационная безопасность автоматизированных систем |
|  | 160100.65 | ## Авиастроение |
|  | 160400.65 | ## Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
|  | 160700.65 | Двигатели летательных аппаратов |
|  | 210601.65 | Радиоэлектронные системы и комплексы |

| ГОС -2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программы подготовки бакалавров |  |  |
|  | 010400.62 | Информационные технологии |
|  | 010600.62 | Прикладные математика и физика |
|  | 030900.62 | Книжное дело |
|  | 261100.62 | Полиграфия |
| Программы подготовки специалистов |  |  |
|  | 010501.65 | Прикладная математика и информатика |
|  | 010901.65 | Механика |
|  | 030901.65 | Издательское дело и редактирование |
|  | 030903.65 | Книгораспространение |
|  | 080105.65 | Финансы и кредит |
|  | 080116.65 | Математические методы в экономике |
|  | 080502.65 | Экономика и управление на предприятии |
|  | 080507.65 | Менеджмент организации |
|  | 090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем |
|  | 140501.65 | Двигатели внутреннего сгорания |
|  | 150106.65 | Обработка металлов давлением |
|  | 150201.65 | Машины и технология обработки металлов давлением |
|  | 150802.65 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика |
|  | 151001.65 | Технология машиностроения |
|  | 160201.65 | Самолето- и вертолетостроение |
|  | 160301.65 | Авиационные двигатели и энергетические установки |
|  | 160302.65 | Ракетные двигатели |
|  | 160801.65 | Ракетостроение |
|  | 160802.65 | Космические летательные аппараты и разгонные блоки |
|  | 160901.65 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
|  | 160903.65 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно- навигационных комплексов |
|  | 190701.65 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
|  | 200202.65 | Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике |
|  | 200401.65 | Биотехнические и медицинские аппараты и системы |
|  | 200503.65 | Стандартизации и сертификации |
|  | 210201.65 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
|  | 210302.65 | Радиотехника |
|  | 220305.65 | Автоматизированное управление жизненным циклом продукции |
|  | 220501.65 | Управление качеством |
|  | 230102.65 | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
|  | 230301.65 | Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах |
|  | 261201.65 | Технология и дизайн упаковочного производства |
|  | 261202.65 | Технология полиграфического производства |

В последнее время структура подготовки специалистов в СГАУ претерпела серьёзные изменения, связанные с ориентацией на реализацию Болонской декларации и переходом на двухуровневую систему образования.

Число укрупненных групп специальностей (УГС) реализуемых вузом основных образовательных программ равно 13.

УГС основных образовательных программ, реализуемых вузом

| Код УГС | Наименование УГС | Направление подготовки (специальность) |  | Доля приведенного контингента (% от общего числа студентов, обучающихся в вузе) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % от числа направлений подготовки (специальностей) в рамках УГС |  |

| 010000 | Физико-математические науки | 5 | 19,2% | 10,7% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030000 | Гуманитарные науки | 3 | 5,7% | 1,3% |
| 080000 | Экономика и управление | 5 | 18,5% | 13,9% |
| 090000 | Информационная безопасность | 1 | 14,3% | 2,3% |
| 140000 | Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 1 | 2,3% | 1,9% |
| 150000 | Металлургия, машиностроение и материалообработка | 6 | 14,3% | 11,6% |
| 160000 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 11 | 37,9% | 24,6% |
| 190000 | Транспортные средства | 1 | 5,3% | 4,6% |
| 200000 | Приборостроение и оптотехника | 4 | 20% | 5,2% |
| 210000 | Электронная техника, радиотехника и связь | 5 | 17,2% | 10,4% |
| 220000 | Автоматика и управление | 3 | 20% | 5,2% |
| 230000 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 25% | 6,8% |
| 260000 | Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 3 | 10% | 1,4% |

Круговая диаграмма структуры контингента студентов по укрупнённым группам специальностей на декабрь 2012 года:

Вопросы разработки новых образовательных программ, в том числе на базе собственных образовательных стандартов НИУ, отдельно рассмотрены ниже.

Совершенствование образовательного процесса в 2012 году

В 2012 году был выполнен ряд работ по совершенствованию образовательного (учебно-научного) процесса в СГАУ на всех основных факультетах университета.

Осуществлялась работа по проведению самообследования вуза и подготовке документов для проведения процедуры государственной аккредитации СГАУ в 2013 г. Соответствующие нормативные и информационные документы были размещены на портале управления образовательных программ.

Осуществлялась организация работы с «Интернет-тренажером» для проведения остаточной оценки знаний студентов в рамках «Интернет-экзамена» и процедуры самообследования вуза.

Управлением образовательных программ был подготовлен список кандидатов со стороны СГАУ в федеральный реестр экспертов в области государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций.

В рамках 8-ой международной летней космической школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», посвященной 70-летию КуАИ-СГАУ, в университете прошли лекции и семинарские занятия для участников школы – студентов и представителей ведущих зарубежных университетов.

Управлением образовательных программ СГАУ была организована работа по формированию комиссий по проведению самообследования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей), были составлены графики проведения тестирования в рамках работы с «Интернет-тренажером», подготовлен список кандидатов со стороны СГАУ в рабочую группу при Минобрнауки РФ по электронному и дистанционному образованию, сформированы и направлены в Рособрнадзор России предложения по кандидатурам экспертов в федеральный реестр специалистов по аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.

В июне 2012 г. состоялось проведение двух модулей в рамках проектно-аналитических семинаров по разработке образовательных программ в соответствии с ФГОС-3. В рамках проектно-аналитических семинаров осуществляется подготовка творческих групп факультетов СГАУ – разработчиков ООП ФГОС-3 под руководством сотрудников Приволжского филиала Федерального института развития образования (ФИРО).

В июле 2012 года на базе СГАУ работал Совет УМО в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК). Состоялось торжественное открытие и пленарные заседания Совета УМО АРК, а также выполнены секционные доклады представителей вузов-членов УМО.

Начальник управления образовательных программ Дорошин А. В. вошел в состав рабочей группы по модернизации содержания образования в рамках Ассоциации ведущих вузов. 19 сентября 2012 г. состоялось заседание рабочей группы в главном корпусе МГУ, где обсуждались вопросы модернизации образования в РФ на основе перечня, сформулированного Министерством образования и науки РФ.

В сентябре 2012 г. проведен первый очный модуль в рамках проекта по разработке нормативно-методических рекомендаций реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС (указание №48 от 31.05.2012г. «О реализации программы проектно-аналитических учебных семинаров «Разработка ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения»).

В октябре 2012 года организован интернет-тренинг студентов в системе «Интернет-тренажер». В ассоциацию ведущих вузов направлены предложения СГАУ по созданию в рамках Ассоциации предметных групп направлений подготовки, а также указаны предметные группы, в которых предполагается участие СГАУ (естественнонаучная, гуманитарно-экономическая, инженерно-технологическая). Рабочие группы ППС СГАУ, образующие факультетские коллективы разработчиков ООП, выполняли работы в рамках проекта по разработке нормативно-методических рекомендаций реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС: проект «О реализации программы проектно-аналитических учебных семинаров «Разработка ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения».

В ноябре 2012 года была организована постоянная деятельность комиссий по самообследованию укрупненных групп направлений и специальностей подготовки СГАУ. Выполнялись мероприятия по заполнению модуля данных вуза в рамках подготовки университета к государственной аккредитации в 2013 году. Осуществлялась подготовка реализации второй волны интернет-экзамена. Прошли обсуждения на деканских совещаниях вопросов обновления основных образовательных программ.

В декабре 2012 года продолжена (вторая волна) процедура тестирования студентов в рамках контроля остаточных знаний. Завершены и приняты работы по модернизации образовательной деятельности факультетов. Под руководством управления образовательных программ сформированы комплекты электронных УМКД по основным образовательным программам, реализуемым в университете. Проведено совещание председателей комиссий по самообследованию укрупненных групп специальностей (УГС) по вопросам хода работ по самообследованию и подготовки данных в отчет по самообследованию УГС. Осуществлено согласование с Рособрнадзором формы заявления на переоформление приложения к лицензии в связи с прекращением реализации отдельных образовательных программ - 24 декабря 2012 года в Рособрнадзор представлено очередное (четвертое) заявление на переоформление лицензии на право осуществления образовательной деятельности в связи с исключением из неё завершенных в реализации отдельных образовательных программ. Подготовлен модуль аккредитационных показателей вуза  и завершена подготовка отчета о самообследовании вуза.

Разработка образовательных стандартов и программ

Работы в рамках разработки образовательных стандартов и программ в 2012 году осуществлялись путем выполнения следующих проектов, разработанных коллективом НПР СГАУ и утвержденных на совете Программы развития СГАУ:

Проект №1. Совершенствование и внедрение пилотных образовательных технологий на основе образовательных стандартов НИУ СГАУ и модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований в СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки студентов (в составе 3-х подпроектов).

Проект №1.1

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.2

Совершенствование и внедрение пилотной образовательной технологии на основе образовательного стандарта НИУ СГАУ и наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета информатики СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Проект №1.3

Разработка и внедрение пилотной образовательной технологии факультета летательных аппаратов СГАУ на основе наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса, использования электронных средств обучения-контроля с апробацией в рамках реальной подготовки студентов и проведении оптимизации организационной структуры учебных подразделений.

Проект №2: Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов, аспирантов и докторантов СГАУ (в составе 7 подпроектов).

Проект №2.1

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.2

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ инженерно-технологического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.3

Совершенствование приоритетных профильных образовательных программ радиотехнического факультета СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов факультета.

Проект №2.4

Совершенствование приоритетных базовых образовательных программ и модулей факультета базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки студентов.

Проект №2.5

Совершенствование нормативно-методического и образовательного контента аспирантуры СГАУ по научным специальностям 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов» и 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления».

Проект №2.6

Разработка нормативно-методического обеспечения и образовательного контента на русском и английском языках для подготовки PhD-докторантов по программ международной докторантуры (PhD).

Проект №2.7

Разработка и совершенствование методического электронного контента для системы электронного дистантного обучения по приоритетным направлениям подготовки национального исследовательского университета СГАУ и программам дополнительного образования с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов и слушателей СГАУ, включая интеграцию имеющихся образовательных ресурсов.

В рамках проекта №1 осуществлена разработка «пилотных» образовательных технологий по модернизации учебной (научно-образовательной) деятельности. Образовательные технологии, программы и контенты направлены на обеспечение качественной реализации ПНР-подготовки студентов в СГАУ коллективами научно-педагогических работников СГАУ с учетом профилей их научно-исследовательских работ и инновационных разработок, а также интеграцию результатов НИР/НИОКР коллективов НПР СГАУ и предусматривали:

1). Перераспределение рабочего времени НПР в пользу проведения НИР-НИОКР и инновационных разработок.

2). Интеграцию результатов научных исследований НПР СГАУ, полученных в рамках реальных НИР/НИОКР (хоздоговорные работы, гранты, инновационные проекты и т.д.), в модернизированную образовательную деятельность.

3). Вовлечение студентов в НИР/НИОКР НПР СГАУ и реализацию активных форм занятий в рамках НИР/НИОКР НПР СГАУ.

4). Разработку модернизированных модулей, методического и программного обеспечения дисциплин, включенных в утвержденные учебные планы направлений подготовки (специальностей) СГАУ на основе ФГОС-3 и СОС НИУ СГАУ.

5). Развитие информационных ресурсов университета.

6). Использование учебно-научного лабораторного оборудования и программного обеспечения, имеющегося в СГАУ, включая приобретенное в рамках выполнения Программы развития СГАУ, а также в ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг.

7). Соответствие мировому уровню развития науки и техники, а также современным тенденциям реализации образовательного процесса.

8). Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса в СГАУ, направленное на разработку многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов на основе сквозного использования информационных компьютерных, суперкомпьютерных и ГРИД-технологий.

9). Реализация разработок в рамках реального учебного процесса и проведение всех форм занятий в группах студентов СГАУ, начиная с 2012/2013 учебного года, включая этапы апробации и полноформатного внедрения в преподавательскую деятельность (полный спектр преподавательских услуг) профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических работников) СГАУ.

В состав разработок входят научно-методическое, учебное, учебно-методическое, нормативное, нормативно-методическое, программное обеспечение, включая:

-  образовательные стандарты НИУ,

- образовательные программы,

- новый и адаптированный учебный, учебно-методический, учебно-научный материал для полноценного сопровождения модернизированного учебного процесса по дисциплинам/модулям учебных планов СГАУ (новые учебники, учебные пособия, методические указания, сборники тестовых заданий, экзаменационные вопросы/билеты, учебные материалы поддержки выполнения творческих заданий, проектных форм, междисциплинарных учебных/научных проектов, и т.д.), выполненные на высоком методическом уровне с учетом специфики изучаемого в рамках образовательной программы материала в НИУ СГАУ,

- электронные модули и системы тестирования/оценки знаний в интерактивных форматах, отражающие все аспекты подготовки специалистов по ПНР-направлениям СГАУ и включающие все необходимые внутренние составляющие,

- виртуальные модели и макеты для интерактивного изучения (анализа, имитации, демонстрации) особенностей динамики, производственных и технологических процессов, эксплуатации в привязке к объектам авиационной и ракетно-космической техники, а также для изучения важных исторических этапов развития авиационной и ракетно-космической техники и технологии,

- электронные справочные издания по образовательным ресурсам сотрудников и преподавателей СГАУ с их описанием и в привязке к циклам дисциплин,

- прочие материалы, необходимые для полноценного планирования, организации и реализации модернизированной учебной (научно-образовательной) работы.

В рамках разработки образовательных стандартов, устанавливаемых самостоятельно НИУ СГАУ (ОСУС) осуществлена разработка трех ОСУС уровня бакалавриат, специалитет и магистратура.

Указанные ОСУС характеризуются тем, что, будучи выполненными по типу «рамка федерального государственного образовательного стандарта», являются расширением соответствующих ФГОС, дополняя их собственными требованиями и внося новые акценты, принципы и концепции реализации образовательного процесса в НИУ СГАУ.

Осуществлена разработка трех ОСУС по направлениям и специальностям подготовки, соответствующим ФГОС:

- 160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специалитет);

- 010400.68 Прикладная математика и информатика (магистратура);

- 010400.62 Прикладная математика и информатика (бакалавриат).

ОСУС специалитета (160700.65) основывается на идеях интегрального сквозного проектирования и сквозного компьютерного проектирования в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. Сквозная подготовка означает выполнение циклов курсового проектирования, комплексов лабораторных работ, вычислительных практикумов, объединенных одной идеей и единой целью – выполнением итоговой выпускной квалификационной работы. Дополнительные акценты разработки ОСУС связаны с существенным увеличением долей активных и интерактивных занятий, новых подходов к их реализации, новых технологий проведения активных форм занятий.

ОСУС бакалавриата (010400.62) основан на реализации формы обучения, предусматривающей интенсивное использование очно-дистанционных технологий ведения занятий и системы контроля. По сравнению с ФГОС-3 в стандарте увеличен объём часов, выделяемых на самостоятельную работу студентов. Контроль за выполнением самостоятельной работы, промежуточное и итоговое тестирование производится с использованием разработанной на факультете системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе LMS Moodle. Стандарт предусматривает усиление научно-исследовательской составляющей процесса обучения, один день в неделю выделяется на НИР в лабораториях университета и академических институтов, предприятиях реального IT-сектора экономики. Предусмотрены профили бакалавриата в соответствии с научными направлениями факультета: компьютерная оптика, высокопроизводительные вычисления, космическая геоинформатика,

ОСУС магистратуры (010400.68) разработан для программы «Технологии параллельного программирования и суперкомпьютинг», ориентированной на использования в учебном процессе суперкомпьютера «Сергей Королёв». В учебном процессе широко используется СЭДО. Магистерская программа и профиль бакалавриата «Высокопроизводительные вычисления» реализуют концепцию сквозного курсового проектирования. Для выполнения НИР магистра выделяется два дня в неделю.

В рамках проекта №2 выполнялась модернизация учебного процесса, заключающаяся в его подкреплении модернизированным образовательным контентом, обеспечивающим полноценное обучение-контроль-тестирование по преподаваемой дисциплине:

- учебники и учебные пособия по дисциплинам/модулям по утвержденным учебным планам ФГОС-3 СГАУ;

- методические указания и рекомендации, раскрывающие модернизированные формы, виды учебной работы и образовательных технологий;

- системы и контрольно-проверочные/тестовые материалы;

- справочные и информационные издания и материалы;

- другие материалы сопровождения учебного процесса в рамках дисциплины-модуля.

Образовательный (информационно-образовательный) контент включает:

- системы «сетевое дистанционное сопровождение курса», подразумевающие удаленный контроль за процессом обучения, включая контроль «электронного посещения», уделённое (сетевое) выполнение каскадов тестов, освоения дистантного материала (электронные лекции, семинары, on-line конференции,…), автоматизированные системы оценки знаний и электронных допусков к очным формам контроля), в том числе на основе LMS MOODLE;

- электронные курсы/модули для погружения в сетевые дистантные системы;

- электронные учебники, пособия, указания, другие учебные издания и разработки, выполненные в стандартных электронных формах, форматах и средах (*.html, *.pdf, приложения.exe, Moodle);

- электронные системы тестирования, машинной проверки и оценки знаний, позволяющие осуществлять работу в удаленном (дистанционном) режиме;

- виртуальные модели, стенды, лаборатории;

- системы сопровождения дистанционного обучения удаленного студента, включающие личные страницы доступа, журналы электронного посещения занятий, освоенных/неосвоенных дисциплин, оценок и т.д.;

- прочие системы виртуализации учебного процесса;

Следует отметить также проект, выполненный в 2012 году по разработке новых форматов международной докторантуры PhD. В рамках проекта разработаны:

1. Учебные планы на русском и английском языках подготовки PhD по направлению “Space Sciences” / “Space Engineers” совместно с одним из европейских университетов.

2. Учебные программы дисциплин (модулей) на русском и английском языках для подготовки PhD по учебным разработанным планам.

3. Положение о подготовке PhD в СГАУ.

4. Требования к диссертационной работе PhD в СГАУ.

5. Разработка и согласования с университетами-партнерами процедуры защиты диссертации на степень PhD СГАУ.

Сведения о разработанных самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартах (СУОС)

| Самостоятельно разработанные образовательные стандарты (требования) для | в 2012 году | ВСЕГО |
| --- | --- | --- |
| Бакалавров | 1 | 1 |
| Магистров | 1 | 1 |
| Специалистов | 1 | 1 |
| Аспирантов | - | - |

Сведения о разработанных образовательных программах на базе самостоятельно устанавливаемых стандартов и требований

| Количество разработанных образовательных программ |  | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в 2012 году |  |  |
| Всего | в 2012 году | ВПО | Аспирантура | ДПО | ВПО | Аспирантура | ДПО |
| 16 | 13 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 8 |

Сведения о реализуемых основных образовательных программах ВПО

| Всего | Бакалавров |  | Магистров |  | Специалистов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | на базе самостоя-тельно устанав-ливаемых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливае-мых стандартов | Всего | на базе самостоятельно устанавливае-мых стандартов |  |
| 46 (направле-ний и специаль-ностей ФГОС-3) | 25 | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 |  |

Сведения о разработанных в 2012 году образовательных программах (в том числе на базе СУОС)

| Количество разработанных образовательных программ | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПО | СПО | ВПО | послевузовские | ДПО |
| 80 | - | - | 40* | 32 | 8 |

* Обновлённых.

Указанные программы разрабатывались, прежде всего, как модернизированные программы в соответствии с ФГОС-3 в рамках реализации в учебном процессе СГАУ.

Разрабатываемые образовательные программы нацелены на реализацию приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики, а также на интеграцию мирового опыта и увеличение международного взаимодействия.

В частности, следует отметить следующие аспекты разработки образовательных программ и взаимодействие базовых факультетов СГАУ с предприятиями и партнерами.

- Факультет летательных аппаратов (ЛА):

На факультете ЛА реализуется образовательная программа специальности 160802.65 «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» (на базе ГОС ВПО второго поколения), которая имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013гг.) по линии Аккредитационного центра Ассоциации Инженерного Образования России.

При разработке ООП на базе ФГОС-3 осуществляются консультации с базовыми предприятиями с целью разработки ООП, максимально отвечающих  интересам  и потребностям представителей промышленности,  реализующих и развивающих приоритетные направления модернизации и технологического развития  российской экономики. Одна из образовательных программ (151600.62 Прикладная механика) была разработана и открыт набор абитуриентов по предложениям ведущих предприятий аэрокосмического профиля Самарской области.

- Факультет двигателей летательных аппаратов (ДЛА):

Разрабатываются и внедряются следующие новые образовательные технологии:

- представление лекционного материала в форме презентаций с последующим контролем усвоения на практических занятиях, проводимых в формате «круглого стола»;

- проведение лабораторных работ с использованием численного моделирования физических процессов;

- проведение расчетных исследований в современных САЕ-системах в рамках курсового и дипломного проектирования с целью выбора рациональных режимных и конструктивных параметров узлов авиационных и ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания.

Внедрение новых технологий образования осуществляется по образовательным программам, нацеленным на такие приоритетные направления модернизации технологического развития российской экономики, как:

- энергоэффективность и энергосбережение;

- стратегические информационные технологии;

- космические технологии.

- Факультет инженеров воздушного транспорта (ИВТ):

Реализуемые на факультете образовательные программы разработаны с учетом требования основных стратегических партнеров - авиакомпаний Volga-Dnepr Group и Transaero в контексте обслуживания зарубежной авиационной техники. В 2012 году было развернуто сотрудничество с университетом IT Carlow в направлении подготовки специалистов по эксплуатации авиационной техники в соответствии с требованиями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), в рамках которой осуществляется модернизация образовательных программ для приведения их в соответствие европейским стандартам. Результатом этой работы станет возможность сдачи студентами факультета на базе СГАУ экзаменов EASA с последующей выдачей им сертификата европейского образца.

- Инженерно-технологический факультет:

При разработке образовательных программ ВПО и аспирантуры использовался мировой опыт (компании Алкоа, университетов Ганновера, Клаусталь, Берлина, штата Огайо), происходило взаимодействии со стратегическими партнёрами - ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «КУЗНЕЦОВ», предприятиями ОАК. Реализуемые образовательные программы, программы целевой подготовки специалистов для 7 ведущих предприятий региона ориентированы на приоритетные направления модернизации и технологического развития российской экономики.

- Факультет информатики:

Разработка образовательных программ осуществляется с участием следующих стратегических партнеров: NetCracker Technology, EPAM Systems, Haulmont, ФГУП ГНП «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», консорциум «Интегра-С».

Направление подготовки 010900.62 (68) «Прикладные математика и физика» имеет международную общественно-профессиональную аккредитацию (на период 2008-2013 гг.) по линии Аккредитационного центра Ассоциации Инженерного Образования России.

На всех направлениях подготовки и специальностях внедряется СЭДО, ведется подготовка по ИКТ, входящим в перечень приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики.

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук:

Разработка образовательной программы бакалавриата по направлению 010900 и магистерской программы «Математическое моделирование открытых нелинейных систем» осуществлены при взаимодействии с Московским физико-техническим институтом (государственным университетом) и Самарским филиалом физического института им. П. Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН).

При реализации учебного процесса по указанному направлению использовались современные технические средства обеспечения учебного процесса, включающие демонстрационный комплекс группового пользования на базе мультимедийной техники и интерактивной доски для чтения лекций и проведения семинаров, прямой доступ из аудитории в Internet, доступ к современным персональным компьютерам и суперкомпьютеру «Сергей Королёв» для выполнения научно-исследовательских работ (НИР) и выпускных квалификационных работ (ВКР) бакалавра и магистра.

Внедряются инновационные формы подготовки, в частности, реализована подготовка магистров в форме научных семинаров по сетевым технологиям. Тематика семинара ориентирована на приоритетное направление модернизации и технологического развития российской экономики: «Информационно-телекоммуникационные технологии».

Ведутся совместные исследования с университетами штата Огайо и штата Колорадо (США), где преподаватели факультета прошли стажировку. Ведутся совместные исследования с Европейским центром управления Интернет (RIPE) - Голландия.

Разработка учебных программ математического цикла идет с учетом рекомендаций Сборника примерных программ математических дисциплин цикла МиЕН федерального государственного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения (Москва, Российский университет дружбы народов, 2009). По программам третьего поколения в текущем учебном году занимаются студенты первых курсов.

Электронные образовательные системы

Разработка электронных образовательных систем была развернута в рамках всех выполняемых проектов 2012 года. Вместе с тем, центральные инфраструктурные разработки осуществлялись в специализированном проекте 2.7, в рамках которого к настоящему времени достигнуто:

- на сервере университета развернуты основные компоненты системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО) на базе последней версии LMS Moodle;

- назначены адреса факультетских и институтских сайтов для работы в СЭДО;

- подготовлен обучающий курс для системных администраторов.

В соответствии с планом работ по теме в 2012 году был подготовлен дистанционный  курс, рассчитанный на 70…140 часов учебной работы. Курс построен по модульной структуре: 11 основных и 5 дополнительных модулей. Объём каждого модуля составляет 7…10 часов учебной работы. Для традиционного по объёму курса (72 часа) выбираются не менее 7 основных модулей. Дополнительные модули курса предназначены для факультативного, справочного использования и выбираются для изучения самими обучающимися в случае слабого владения указанными технологическими средствами:

Основные модули курса:

- введение в электронное обучение в виртуальных учебных средах;

- проектирование учебных мультимедиа комплексов;

- методические основы электронных учебников;

- математическое моделирование процессов электронного обучения;

- технологический инструментарий подготовки электронных образовательных ресурсов;

- интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории;

- работа в виртуальных учебных средах на основе Moodle;

- мобильные виртуальные системы учебного назначения;

- международные стандарты и спецификации электронного обучения;

- организация и эргономика электронного обучения в виртуальных учебных средах;

Дополнительные модули курса

- текстовые редакторы (на примере Microsoft Word 2010);

- графические редакторы;

- интернет-браузеры;

- информационный поиск в Интернет;

- графические аниматоры.

Каждый модуль курса включает следующие компоненты:

- электронное интерактивное пособие по теории (кроме основного модуля 4);

- вопросы для самоконтроля и тренинга по теории (кроме модулей основных 4, 8-10 и дополнительных модулей);

- тест по теории (кроме модулей основных 4, 8-10 и дополнительных модулей);

- задание на самостоятельную работу;

- пример выполненного задания;

- электронный форум для консультаций и дискуссий с набором часто задаваемых вопросов.

Курс размещен в виртуальной среде дистанционного обучения на основе Moodle на сервере Центра новых информационных технологий СГАУ http://lms.ssau.ru.

Проведена опытная эксплуатация текущих версий курса в Институте дополнительного профессионального образования СГАУ: в мае группа из 7 преподавателей СГАУ, в сентябре группа из 9 преподавателей вузов РФ. По окончании обучения проведено анкетирование слушателей, на основе которого выполнена корректировка курса.

Разработка концептуальных основ применения в учебном процессе виртуальных сред и облачных IT-сервисов

В соответствии с планом работ были исследованы общие возможности инновационных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (виртуальных учебных сред, мобильных систем, международных стандартов электронного обучения, облачных IT-сервисов), выполнен их дидактический анализ, разработаны методические основы их использования в электронном обучении. В настоящее время ведется работа по разработке конкретных рекомендаций по применению инновационных ИКТ в учебной и учебно-методической работе в условиях СГАУ. Использование этих результатов создаст предпосылки для подготовки и переподготовки персонала университета в сфере инновационных ИКТ, будет способствовать скорейшему внедрению этих технологий в университете, что позволит получить ряд конкурентных преимуществ СГАУ по сравнению с другими учебными заведениями.

Программы дополнительного профессионального образования

Программы дополнительного профессионального образования в университете реализуются через институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). ИДПО занимается организацией повышения квалификации преподавательского состава и инженерных кадров по нескольким направлениям:

- повышение квалификации НПР СГАУ;

- повышение квалификации преподавателей вузов и техникумов РФ;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов промышленных предприятий РФ и зарубежных стран;

- обучение по программам получения дополнительной квалификации.

Сроки обучения специалистов с высшим и средним профессиональным образованием варьируются: курс 72…100 часов считается краткосрочным и завершается выдачей удостоверения (государственного образца); прошедшим курс 100…500 часов выдается свидетельство о повышении квалификации (государственного образца). Программа объемом учебной нагрузки 500…1000 часов считается программой профессиональной переподготовки, по окончании обучения слушателям выдается диплом с правом ведения профессиональной деятельности в новой сфере.

При выборе направлений подготовки на факультете повышения квалификации преподавателей (ФПКП) учитываются требования Министерства образования и науки РФ и университета с учетом приоритетных направлений развития.

За период январь – декабрь 2012 года на ФПКП ИДПО прошли повышение квалификации 131 человек. Из них:

- 8 профессоров;

- 59 доцентов;

- 46 старших преподавателей и преподавателей;

- 18 ассистентов.

4 человека, слушателей ФПКП, являются руководителями структурных подразделений СГАУ.

При выборе направлений подготовки и разработки программ приоритет отдавался программам по актуальным направлениям развития науки и техники в рамках НИУ – «Современные методы и технологии применения компьютерно-математических систем в учебном и научно-технических процессах»; «Использование МКЭ - пакета ANSYS для решения задач деформируемого твёрдого тела»; «Хроматография (газовая и жидкостная) и хроматомасс-спектрометрия»; «Технология создания гетерогенного электронного контента для дистанционного обучения».

Актуальными и востребованными остаются программы, направленные на формирование коммуникативной и информационной компетенций преподавателей: «Формирование воспитательного пространства технического вуза в системе двухуровневого образования»; «Читаем лекции по-английски»; «Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателей иностранного языка», «Современные педагогические технологии»; «Электронное дистанционное обучение»; «Работа в среде дистанционного обучения Moodle».

Особое значение уделялось подготовке молодых кадров. Всего в 2012 году прошли повышение квалификации на базе ФПКП ИДПО 18 преподавателей в возрасте до 30 лет.

В 2012 году дальнейшее развитие в ИДПО получила система дистанционного обучения, позволяющая сократить аудиторную нагрузку слушателей, оптимизировать учебный процесс, сделав его привлекательным и индивидуализированным.

В целях реализации программ повышения педагогической квалификации и переподготовки кадров СГАУ направляет своих научно-педагогических работников на повышение квалификации в базовые центры Приволжского федерального округа за счёт средств федерального.

Также программы внешней переподготовки кадров реализуются в форме стажировок на предприятиях аэрокосмической отрасли. Регулярно осуществляется участие научно-педагогических работников СГАУ во всероссийских и международных научных, учебно-методических семинарах и конференциях.

В рамках разработки электронных образовательных систем в интересах дополнительного профессионального образования по всем выполняемым в 2012 году курсам завершена разработка информационного контента, и в основном завершена его загрузка в виртуальную среду Moodle. Закончена разработка методик дистанционного обучения с учетом требований внешних заказчиков. Два из четырех курсов апробированы в ходе реализации образовательного процесса Института дополнительного профессионального образования СГАУ (на факультете повышения квалификации преподавателей СГАУ и курсах повышения квалификации в г. Екатеринбурге).

Итого в рамках 2012 года осуществлена разработка 12 основных образовательных программ (включая ДПО), а также 159 образовательных (научно-образовательных) модулей, включающих в себя необходимые элементы образовательного контента, адаптированного (и выполненного) к системам электронного дистанционного обучения.

Описанные новые образовательные подходы, технологии и программы направлены на существенное повышение эффективности реализации образовательной деятельности и способствуют увеличению экспорта образовательных технологий по ПНР, обеспечивая связь образования, науки и новых производственных технологий.

В 2012 году в СГАУ продолжалось традиционное направление на повышение квалификации ППС университета в ведущие учебно-научные центры России в рамках приказа Министерства образования и науки РФ № 402 от 15.05.2012 г. В частности, в 2012 году осуществлено повышение квалификации 16 ППС.

Совершенствование образовательного процесса в аспирантуре

Подготовка аспирантов в СГАУ осуществляется по 32 научным специальностям, очной и заочной формам обучения.

Срок обучения 4 года (5 лет - по заочной форме обучения) установлен по 20 специальностям:

1. 01.02.05 Механика жидкости, газа и плазмы

2. 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры

3. 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики

4. 01.04.03 Радиофизика

5. 01.04.05 Оптика

6. 01.04.06 Акустика

7. 02.00.05 Электрохимия

8. 05.02.07 Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки

9. 05.02.09 Технологии и машины обработки давлением

10. 05.07.02 Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов

11. 05.07.03 Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов

12. 05.07.05 Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

13. 05.07.07 Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем

14. 05.07.09 Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов

15. 05.11.17 Приборы, системы и изделия медицинского назначения

16. 05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций

17. 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (технические системы и связь)

18. 05.13.05 Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления

19. 05.13.12 Системы автоматизации проектирования (машиностроение)

20. 05.16.01 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов.

Срок обучения 3 года (4 года - по заочной форме обучения) установлен по 12 специальностям:

1. 01.02.01 Теоретическая механика

2. 05.02.22 Организация производства (машиностроение)

3. 05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции

4. 05.13.17 Теоретические основы информатики

5. 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

6. 05.16.05 Обработка металлов давлением

7. 07.00.02 Отечественная история

8. 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

9. 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит

10. 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

11. 09.00.11 Социальная философия

12. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования.

В целях корректировки профессионально-квалификационной структуры послевузовского профессионального образования было принято решение об отзыве лицензии на обучение аспирантов по научным специальностям

01.04.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника

05.02.02 Машиноведение, системы приводов и детали машин

05.07.01 Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов.

В 2012 году была выполнена актуализация учебных планов, графиков учебного процесса и рабочих программ по всем научным специальностям аспирантуры очной и заочной форм обучения.

В рамках совершенствования нормативно-методического и образовательного контента аспирантуры СГАУ по научным специальностям 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов» и 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» были разработаны следующие электронные ресурсы:

- Электронные методические указания «Исследование эффективности ракетно-космических систем»

- Электронное учебное пособие «Методы исследования эффективности ракетно-космических систем. Проблемно-ориентированные системы автоматизированного проектирования»

- Электронное учебное пособие «Информационные технологии в производстве авиакосмической техники»

- Электронное учебное пособие «Методы экспериментальных исследований технологических процессов в производстве летательных аппаратов»

- Электронное учебное пособие «Измерительные преобразователи биосигналов сердечного ритма систем контроля состояния человека»

- Электронное учебное пособие «Автоматизация конструирования летательных аппаратов»

- Электронное учебное пособие «Аппаратные и программные средства систем обработки информации на основе ПЛИС и микропроцессоров»

- Электронное учебное пособие «Методы исследования эффективности ракетно-космических систем. Методические вопросы»

- Электронное учебное пособие «Технические средства сбора информации. Волоконно - оптические преобразователи систем управления и контроля»

- Электронное учебное пособие «Метрологическое обеспечение и испытание преобразователей информации»

Целевая подготовка аспирантов для предприятий аэрокосмического комплекса ведётся по заказам предприятий, утверждённым Минобрнауки России. Для информирования предприятий о научных специальностях аспирантуры СГАУ осуществляется рассылка писем-приглашений.

В отчётном году в целевой аспирантуре обучались:

- 43 аспиранта по заявке ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (из них в 2012 г. принято 13 человек);

- 5 аспирантов по заявке ОАО «Кузнецов» (из них в 2012 г. принято 3 человека);

- 1 аспирант по заявке НИИ «Экран» (принят в 2012 г.).

Механизмы и масштаб целевой и контрактной подготовки кадров

| ЦЕЛЕВАЯ И КОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ | Количество, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе принятых в 2012 г. |
| 1. Количество студентов, обучающихся по целевой контрактной подготовке для предприятий оборонно-промышленного комплекса (обучение за счет средств федерального бюджета): - ФГУП «ГНП «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» - ООО «Авиакор-авиационный завод» - ООО «Кузнецов» - ФГУП НИИ «Экран» - ОАО «ГНЦ НИИАР» - ОАО «Авиаагрегат» | 682 | 156 |
| 2. Количество студентов, обучающихся по целевому приёму по договорам с органами власти и управления (обучение за счет средств федерального бюджета): - ООО «Волжский машиностроительный завод» - ОАО «Уральский завод гражданской авиации» - ООО «Авиакор-авиационный завод» - ФСБ | 29 | 14 |
| 3. Количество студентов, обучающихся по контрактам с предприятиями (обучение за счёт средств предприятий): - ОАО «АВТОВАЗ» - ООО «Кузнецов» - ОАО «Оренбургские авиалинии» | 88 | 19 |

Механизм организации набора на целевую контрактную подготовку для предприятий оборонно-промышленного комплекса

1. Минобрнауки России ежегодно формирует по согласованию с Минпромторгом России, Роскосмосом, Госкорпорацией "Росатом" и в срок до 1 ноября направляет в Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорацию "Росатом" перечень подведомственных Минобрнауки России федеральных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и высшего профессионального образования (далее - образовательные учреждения) с указанием реализуемых в них специальностей научных работников и направлений подготовки (специальностей), по которым осуществляется подготовка научных работников и специалистов (далее - кадры) для организаций ОПК.

2. Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорация "Росатом" доводят до 1 декабря указанный в пункте 1 настоящего порядка перечень образовательных учреждений до сведения находящихся в их ведении организаций ОПК.

3. Организации ОПК до 1 февраля формируют и направляют в Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорацию "Росатом" предложения по объёму подготовки кадров для обеспечения деятельности указанных организаций.

4. Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорация "Росатом" до 15 марта рассматривают предложения организаций ОПК и направляют в Минобрнауки России заявки на подготовку кадров для обеспечения деятельности организаций ОПК, сформированные на основе предложений указанных организаций.

В заявке указывается полное наименование федерального органа исполнительной власти или государственной корпорации, сформировавших заявку, полное наименование образовательного учреждения, полное наименование организации ОПК, шифр и наименование специальности научных работников, код и наименование направления подготовки (специальности), количество мест, которые необходимо выделить для подготовки кадров.

5. Минобрнауки России обобщает заявки Минпромторга России, Роскосмоса, Госкорпорации "Росатом" и до 10 апреля устанавливает в установленном порядке задание государственного плана для образовательных учреждений на текущий год.

6. Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорация "Росатом" до 10 мая информируют организации ОПК об установленном Минобрнауки России задании государственного плана.

7. Организации ОПК до начала вступительных испытаний в образовательные учреждения выдают лицам, направляемым на поступление в образовательные учреждения по целевому приему в соответствии с заданием государственного плана, направления для поступления.

В направлении, выданном лицу, направленному на поступление в образовательное учреждение по целевому приему в соответствии с заданием государственного плана, указывается полное наименование организации ОПК, фамилия, имя, отчество лица, направленного для поступления в образовательное учреждение, год окончания и полное наименование образовательного учреждения, которое закончило указанное лицо, полное наименование образовательного учреждения, для поступления в которое направлено указанное лицо, шифр и наименование специальности научных работников или код и наименование направления подготовки (специальности), для поступления на которые направлено указанное лицо.

8. Студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях в соответствии с заданием государственного плана по основным образовательным программам высшего профессионального и среднего профессионального образования, заключают контракты в соответствии с Положением о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. N 942.

Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях в соответствии с заданием государственного плана по основным образовательным программам послевузовского профессионального образования, могут вступать в договорные отношения, аналогичные указанным в абзаце первом настоящего пункта.

9. По результатам приема в рамках задания государственного плана образовательные учреждения:

в месячный срок после зачисления направляют в организации ОПК информацию об обучающихся в рамках задания государственного плана, с которыми заключен контракт на целевую контрактную подготовку;

до 15 октября направляют в Минпромторг России, Роскосмос, Госкорпорацию "Росатом" информацию о выполнении задания государственного плана.

Механизм организации набора на целевой приём по договорам с органами власти и управления

1. Органы власти и управления направляют в подведомственные Минобрнауки России федеральные государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования (далее - образовательные учреждения) заявки с указанием в них: специальностей и направлений подготовки, для обеспечения деятельности заявленных организаций.

2. Образовательное учреждение на учёном совете принимает решение о целевом приеме и количеству мест на целевой приём, в рамках количества мест приема финансируемый их федерального бюджета.

3. Организации власти и управления до начала вступительных испытаний в образовательные учреждения выдают лицам, направляемым на поступление в образовательные учреждения по целевому приему, направления для поступления.

В направлении, выданном лицу, направленному на поступление в образовательное учреждение по целевому приему, указывается полное наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, направленного для поступления в образовательное учреждение, год окончания и полное наименование образовательного учреждения, которое закончило указанное лицо, полное наименование образовательного учреждения, для поступления в которое направлено указанное лицо, шифр и наименование специальности или код и наименование направления подготовки (специальности), для поступления на которые направлено указанное лицо.

4. Студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях по основным образовательным программам высшего профессионального и среднего профессионального образования, заключают контракты в соответствии с Положением о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. N 942.

5. По результатам приёма образовательные учреждения в месячный срок после зачисления направляют в организации власти и управления информацию об обучающихся, с которыми заключён контракт на целевую контрактную подготовку.

Механизм организации набора на контрактную подготовку финансируемых за счёт средств предприятий

1. Предприятие направляет в подведомственные Минобрнауки России федеральные государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего профессионального образования (далее - образовательные учреждения) заявки с указанием в них специальностей и направлений подготовки для обеспечения деятельности предприятия.

2. Образовательное учреждение на учёном совете принимает решение о контрактной подготовке и количеству мест на контрактную подготовку в рамках количества мест приема, с оплатой стоимости обучения за счёт средств предприятия.

3. Предприятие до начала вступительных испытаний в образовательные учреждения выдают лицам, направляемым на поступление в образовательные учреждения по контрактной подготовке, направления для поступления.

В направлении, выданном лицу, направленному на поступление в образовательное учреждение по контрактной подготовке, указывается полное наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, направленного для поступления в образовательное учреждение, год окончания и полное наименование образовательного учреждения, которое закончило указанное лицо, полное наименование образовательного учреждения, для поступления в которое направлено указанное лицо, шифр и наименование специальности или код и наименование направления подготовки (специальности), для поступления на которые направлено указанное лицо.

4. Предприятие, студент и образовательное учреждение, заключают контракт на обучение с оплатой стоимости обучения за счет средств предприятия.

5. По результатам приема образовательные учреждения в месячный срок после зачисления направляют на предприятие информацию об обучающихся, с которыми заключен контракт.

5. Наиболее значимые инфраструктурные изменения, включая развитие инновационной инфраструктуры

В СГАУ сформирована инновационная инфраструктура, включающая управление инновационных программ, управление обеспечения инновационной деятельности, малые инновационные предприятия, созданные по пп№217, научно-технологический парк «Авиатехнокон». Эти структурные подразделения осуществляют деятельность в области эффективного использования научно-технического потенциала и развития инновационной деятельности в СГАУ.

В соответствии с приказом ректора от 19 июля 2012 г. в целях вовлечения обучающихся в инновационную деятельность в структуре научно-технологического парка СГАУ «Авиатехнокон» создан студенческий инженерный центр. Он представляет собой объединение групп студентов по решению задач создания актуальных инновационных продуктов. В центре планируется выполнение работ с привлечением молодёжи по заказам промышленных предприятий и представителей малого и среднего бизнеса.

В ноябре 2012 г. в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ было зарегистрировано малое предприятие ООО «3D Куб», с которым заключено лицензионное соглашение. Доля СГАУ составляет 40% уставного капитала и внесена в виде права пользования ноу-хау «АРМ технолога-литейщика «CASTER FAST». Малое предприятие будет заниматься созданием АРМ технолога-литейщика, представляющего собой программный комплекс, который выполняет достоверное имитационное моделирование технологических процессов литья при определенных условиях и с учетом современного парка оборудовании литейного дела.

В 2012 году университет продолжил выполнение работ, начатых в 2010 году в рамках проекта «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства» (Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219). Целью выполнения проекта является развитие инновационной среды в СГАУ как национальном исследовательском университете, совершенствование сетевого взаимодействия университета с промышленными предприятиями путем формирования и реализации технологических платформ, создания хозяйственных обществ.

В 2012 году в инфраструктуре университета произошли следующие изменения:

  - ликвидированы:

- научно-исследовательская лаборатория дисперсных систем (НИЛ-6),

- научный центр математического моделирования процессов нефтедобычи,

- научно-исследовательская группа кафедры компьютерных систем (НИГ-83),

- научно-исследовательская лаборатория конверсионных технологий и экологических проблем (НИЛ-47);

  - создан научно-исследовательский институт космического машиностроения (НИИ-219) (приказ по СГАУ от 29.12.2012 № 474-О).

В сентябре 2012 г. сдан в эксплуатацию научный корпус СГАУ общей площадью 7120 кв. м., где концентрируется уникальное и наукоёмкое лабораторное и исследовательское оборудование, закупаемое в рамках Программы развития национального исследовательского университета. В корпусе будут базироваться крупные научно-исследовательские центры и производственные участки: центры композиционных материалов и аддитивных технологий, лазерных технологий, нанотехнологий, лаборатории межвузовской кафедры космических исследований, института космического приборостроения, научно-образовательного центра проектирования малых космических аппаратов научного и многофункционального назначения, а также центр геоинформатики и информационной безопасности.

НТП «Авиатехнокон» - представитель программы «СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Самарской области, региональный представитель сертифицированный центром Российской и Франко-Российской сети трансфера технологий, член Ассоциации «Технопарк», член Некоммерческого партнерства «Российская сеть трансфера технологий» и Российской сети трансфера технологий высшей школы. В 2012 году НТП «Авиатехнокон» заключено лицензионное соглашение на сумму 150 000 руб.

Управление обеспечения инновационной деятельности университета и НТП «Авиатехнокон» в 2012 году принимали активное участие в выставках, семинарах и конференциях по трансферу технологий, по результатам которых были подписаны международные соглашения о содействии трансферу технологий.

Ежегодно проекты, консультируемые НТП «Авиатехнокон», становятся победителями конкурсов и получают финансовую поддержку. На конкурсы подавались:

Количество проектов-победителей от СГАУ:

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «СТАРТ» | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Программа У.М.Н.И.К. |  | 4 | 2 | 20 | 8 | 9 | 28 |

6. Интеграция университета в мировое научно-образовательное пространство и меры по улучшению его позиционирования на международном уровне

В 2012 году университет продолжил работу по заключенным ранее соглашениям с ведущими консалтинговыми и рекрутинговыми организациями, а также с ассоциациями выпускников-иностранцев российских вузов (Латиноамерикано-российская ассоциация высшего образования) и с вузами Перу, Колумбии, Эквадора, Коста-Рики, Китайской Народной Республики. Также в 2012 году были заключены соглашения и налажено активное взаимодействие с университетом IT Carlow (Ирландия) в рамках подготовки специалистов по техническому обслуживанию авиационной техники в соответствии с требованиями Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA). За отчетный период были заключены протоколы о намерениях с университетами Budapest University of Technology and Economics, University Stuttgart, Julius-Maximilians universitat, Glyndwr university, соглашение о сотрудничестве с компанией Robert Bosch GmbH

В 2012 году СГАУ как вузу пилотного проекта Министерства образования и науки Российской Федерации было предоставлено право формировать контингент иностранных студентов, которые после успешного окончания подготовительного отделения продолжили обучение по программе бакалавриата за счет бюджетных средств (4 человека).

Продолжается предуниверситететская подготовка иностранных студентов: 14 студентов прошли полный цикл подготовки по русскому языку, математике, физике и др. предметам, в данный момент на подготовительном отделении обучается 11 слушателей из дальнего зарубежья.

Ежегодно на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов СГАУ стажируются не менее 10 слушателей из Пекинского политехнического института. С 2013 года планируется начать приём студентов Пекинского политехнического университета в магистратуру.

В 2012 г. в СГАУ в рамках совместной образовательной программы бакалавриата закончили обучение 11 студентов из Харбинского политехнического университета (КНР). Ещё 11 студентов продолжают обучение, их выпуск планируется в 2014 году.

Преимущественно в качестве стажёров выступают молодые ученые и специалисты из вузов-партнеров и организаций Китайской Народной Республики. В 2012 году в рамках совместных научных исследований в СГАУ закончили обучение два стажёра из Штутгартского университета, в настоящий момент проходит обучение вновь прибывший стажер. В свою очередь один аспирант кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов СГАУ находится на обучении в Штутгарте.

Разработана система учёта (для целей НИУ) иностранных слушателей, для которых лекторы СГАУ проводят выездные занятия в зарубежных научных и образовательных организациях, по итогам которых слушателям выдается сертификат института дополнительного профессионального образования СГАУ о прохождении повышения квалификации. За отчётный период, таким образом, было переподготовлено порядка 20 человек.

В рамках организованной на базе СГАУ летом 2012 года Росийско-европейской летней космической школы "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" была разработана и реализована образовательная программа, включающая открытые лекции, лабораторные и практические занятия для российских и иностранных участников из Германии, Литвы, Испании, Бельгии, Нидерландов, Перу, Республики Беларусь, Швеции, Эквадора, США. По итогам проведения мероприятия всем слушателям был выдан сертификат об усвоении программы в объеме 3,5 ECTS по указанной тематике.

В рамках выполнения мероприятий студенческой мобильности в 2012 году сотрудничество с Институтом аэронавтики и исследования космического пространства ISAE (Франция) позволило реализовать совместный студенческий проект, в рамках которого студенты приняли участие в ежегодном конкурсе C’Space, проводимом Национальным центром космических исследований Франции (CNES).

Для чтения публичных лекций и проведения дискуссий и семинаров в 2012 году были приглашены 14 иностранных специалистов с мировым именем:

- Заведующий лабораторией Биомедицинской оптики Хьюстонского университета, г. Хьюстон, США Ларин Кирилл Владимирович провел стажировку по теме «Оптическая когерентная томография»;

- Доцент Технического университета г.Вроцлав Петр Антониак и профессор Технического университета г.Вроцлав Ярослав Стрычек осуществили чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по теме «Расчет и проектирование шестеренных гидравлических машин»;

- Президент компании «Sintec» Кудрявцев Юрий осуществил чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по теме «Методики и аппаратура замера уровня остаточных напряжений в деталях летательного аппарата»;

- Профессор университета Юлиуса-Максимилиана Клаус Шилинг осуществил чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по теме «Анализ и проектирование космических миссий для микро/нано спутников»;

- Профессор университета Глиндор (Великобритания) Питре Стюарт Экселосуществил чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по темам «Получение наукоемких результатов с использованием высокопроизводительных суперкомпьютеров», «Проблемы безопасности при использовании беспроводных телекоммуникационных систем»;

- Руководитель центра композиционных материалов университета Глиндор профессор Ричард Дэй осуществил чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по теме «Современные технологии проектирования и изготовления композиционных конструкций для авиационно-космической отрасли»;

- Доктор физико-математических наук директор компании ALTAIR Center, LLC (Канада) Кривошлыков С. Г. осуществил чтение лекций, проведение семинаров и консультаций по теме «Исследовательские стар-апы в США и Концепция виртуальных международных Центров исследований и коммерциализации»;

- Старший консультант-партнер компании Russland Experten (Германия) Шарр Дитер осуществил чтение лекций, проведение консультаций и дискуссии по теме «Стратегическое управление и жизненный цикл предприятий»;

- Научный сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) (Франция) Бертран Сильван Никверт осуществил чтение лекций, проведение консультаций по теме «Адронный коллайдер: от идеи до реализации».

Сейчас в СГАУ по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета обучается 265 иностранных студентов из Казахстана, Кении, Нигерии, Колумбии, Мадагаскара и др.

В 2012 году общий объём средств, полученных университетом от международных НИР и в качестве платы за обучение иностранных граждан, превысили 21,12 млн. руб. Был заключен контракт на сумму 1 млн. рублей с техническим центром ALCOA, США на проведение совместных с СГАУ исследования возможности формовки МИОМ.

Также с университетом г. Хьюстона (США) в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры  инновационной России на 2009-2013 годы» был заключен контракт на сумму 2 млн. рублей на проведение исследований в области разработки метода оптической когерентной томографии с анализом спектра комбинационного рассеяния для обнаружения рака легких под руководством приглашенного иностранного исследователя профессора Ларина К.В., являющегося одним из признанных мировых лидеров в области оптической когерентной томографии.

В рамках ранее заключенных соглашений ведется активное сотрудничество СГАУ с компанией "Хальдор ТОПСЕ А/О" (Дания) в области исследования аэродинамики процессов горения в горелках CTS TОПСЕ методами численного моделирования и физического эксперимента, а также исследования аэродинамики в реакторах ATR Топсе методом физического эксперимента.

7. Общая оценка социально-экономической эффективности программы развития университета

Оценка результатов реализации программы развития университета и его вклада в научно-технологическое и социально-экономическое развитие страны

базовых отраслей науки:

- решение фундаментальных и прикладных проблем, актуальных для авиационно-космической науки, технологий и техники, в следующих областях: термодинамика, механика деформируемого твердого тела, динамика полета, динамика и виброакустика машин, прочность и виброзащита изделий, новые упрочняющие технологии, наноинженерия, космическая энергетика, космическая геоинформатика, обработка изображений и распознавание образов, компьютерная оптика, нанофотоника, оптоинформационные технологии, математическое моделирование физических процессов, материалов и технических систем с использованием суперкомпьютера, лазерные системы и технологии, экология двигателей, механика космических частиц;

- переход на цифровые технологии создания и поддержки жизненного цикла изделий (CALS/ИПИ) авиаракетостроения, двигателестроения и космического машиностроения; суперкомпьютерные и грид-технологии создания компьютерных моделей изделий авиационной и космической техники («виртуальный двигатель»), базы данных электронных моделей летательных аппаратов, двигателей и их систем;

- разработка инновационных производственных технологий: магнитно-импульсной, электрохимической, ионно-плазменной, лазерной обработки материалов, нанотехнологий, технологий прокатки высокопрочных алюминиевых лент, средств виброзащиты на основе материала «металлорезина», разработка космических биомедицинских приборов;

- создание программно-аппаратных средств геоинформационных систем, баз данных и сервисов высокоточного, оперативного пространственного моделирования территорий на основе данных дистанционного зондирования Земли в интересах модернизации и технологического развития экономики и национальной безопасности;

- развитие ведущих научных школ и омоложение научно-педагогических коллективов университета, увеличение количества талантливой молодежи, участвующей в выполнении научных исследований, обеспечение престижности научно-образовательной деятельности;

- кадровое и научное обеспечение создания авиационно-космических технологий, геоинформационных систем и систем дистанционного зондирования Земли для нужд экономики и обеспечения национальной безопасности.

промышленности

- модернизация и технологическое развитие экономики путем трансфера авиационно-космических технологий новаторского характера;

- обеспечение авиационно-космической и геоинформационной сферы промышленности кадрами всех уровней – от начального профессионального образования до высшей научной квалификации;

- широкое использования при проектировании, конструировании и технологической подготовке производства компьютерного моделирования и CAE/CAD/CAM/PLM-технологий, позволяющих сократить сроки и стоимость этапов создания и экспериментальной отработки и запуска в производство инновационной продукции;

- обеспечение потребностей российской экономики и национальной безопасности новыми геоинформационными технологиями и базами данных; комплексное использование космических снимков и данных дистанционного зондирования Земли для систем глобального позиционирования;

социальной сферы,

- увеличение занятости населения в инновационной сфере российской экономики за счет создание малых предприятий, осуществляющих внедрение разработанных в университете продуктов и технологий.

системы образования;

- высокий уровень оснащенности приборами и оборудованием лабораторной базы, высокая квалификация научно-педагогических работников и подготовка на этой основе специалистов мирового уровня, обладающих современными междисциплинарными ключевыми компетенциями, способных осуществить опережающий технологический прорыв в авиационно-космической отрасли и геоинформатике;

- системное повышение эффективности образовательной, научной и инновационной деятельности за счет углубления их взаимосвязи и совершенствования единой инфраструктуры научно-исследовательского и образовательного процессов, опирающейся на общую суперкомпьютерную и грид-среду, связывающую информационные, научно-лабораторные и кадровые ресурсы подразделений университета, и обеспечивающую новый качественный уровень генерации знаний;

- экспорт образовательных услуг и расширение спектра аккредитованных в России и за рубежом образовательных программ, соответствующих самым высоким европейским стандартам и обеспечивающих международное признание дипломов и качества российского технического образования;

- сетевая интеграция ведущих российских и зарубежных учебных центров и университетов, реализующих широкий спектр образовательных программ дистанционного образования;

- коренное обновление и модернизация содержания и форм образовательной деятельности в направлении интенсификации внедрения в учебный процесс результатов научных исследований, использования инновационных образовательных подходов (полипрофессиональные, проектные, проблемно-поисковые формы), повышающих мотивацию студентов к самостоятельному получению знаний.

Все показатели оценки эффективности реализации Программы развития СГАУ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июля 2009 г. № 276 в 2012 году были достигнуты.

Российский союз ректоров (РСР) и НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ-ВШЭ) при поддержке проекта "Социальный навигатор" РИА Новости в январе 2013 года представили ежегодный рейтинг вузов по числу поступивших в них победителей школьных предметных олимпиад.

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва вошел в ТОП-20 российских вузов по количеству талантливых первокурсников. Таковыми принято считать студентов первого курса, которые становились победителями и призерами олимпиад школьников.

Рейтинг, составленный Российским союзом ректоров и Высшей школой экономики, включает 87 высших учебных заведений. СГАУ - единственный самарский вуз в этом списке. Лидирующие пять позиций - у столичных университетов. СГАУ - на 16-м месте. В 2012 году в университете начали учебу 106 победителей и призёров олимпиад.

26 декабря 2012 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете в рамках заседания наблюдательного (попечительского) совета СГАУ состоялись общественные слушания итогов выполнения в 2012 году Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» на 2009-2018 годы.

В результате обсуждения была одобрена деятельность университета по выполнению в 2012 году Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы, рассмотрены вопросы взаимодействия университета с ведущими предприятиями машиностроительного и, в частности, аэрокосмического профиля.

Попечительский совет одобрил и поддержал проделанную университетом работу по выполнению мероприятий Программы развития СГАУ. Были высказаны рекомендации по дальнейшему поиску путей интеграции университета и предприятий аэрокосмического комплекса региона в решении задач модернизации отрасли и создания эффективных моделей высокотехнологических производств.

В декабре 2012 года – январе 2013 года была проведена аудиторская проверка финансово-экономической деятельности СГАУ в части использования бюджетных средств и средств софинансирования, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы, которая подтвердила целевое использование средств государственной поддержки и средств софинансирования, в соответствии с планом мероприятий, в полном объёме и в установленные сроки.

Основные проблемы реализации Программы развития

и предложения по их решению

В ходе выполнения Программы развития возникали следующие проблемы:

- закон № 94-ФЗ не позволяет оперативно осуществлять закупки оборудования у добросовестных производителей и поставщиков, зато дает возможность недобросовестным поставщикам участвовать (и даже побеждать) в конкурсе, заявляя нереально низкие цены и поставляя в дальнейшем плохое оборудование. К тому же университет, являясь победителем конкурсов по крупным программам, формируемым и финансируемым из средств федерального или областного бюджетов, вынужден снова объявлять и участвовать в конкурсах в соответствии с тем же законом; длительные сроки прохождения процедур в соответствии с ФЗ-94 ведут к отказам предприятий сотрудничать с университетами при производстве работ, требующих оперативного выполнения, так как сроки прохождения закупки, например, комплектующих для создания каких-либо устройств или приборов затягиваются на месяцы;

- налоговый Кодекс РФ не стимулирует и даже тормозит привлечение бизнеса в инновационную деятельность, так как не освобождает от налогообложения средства и материальные ценности, передаваемые университету в качестве благотворительного взноса или с баланса на баланс промышленными предприятиями и организациями, в том числе для осуществления совместной деятельности;

- закон № 122-ФЗ не позволяет субъектам РФ осуществлять целевое финансирование федеральных университетов и передавать с баланса на баланс здания и оборудование, необходимые университетам для выполнения программ подготовки кадров и выполнения НИОКР в интересах того же субъекта РФ;

- отсутствует механизм закрепления выпускников, обучавшихся в рамках оборонного заказа, на предприятиях;

- существующая нормативная база не мотивирует предприятия ОПК к привлечению университетов для выполнения НИОКР в рамках федеральных целевых программ и государственного оборонного заказа.

Законодательно должен быть сформулирован механизм, стимулирующий инновационную деятельность университетов в интересах промышленности. В свою очередь этот же механизм должен стимулировать стремление промышленности воспринимать и активно внедрять инновационные проекты. Необходимо, например, осуществлять уменьшение налогооблагаемой базы промышленных предприятий на сумму средств, вложенных в инновационные научно-технические проекты.

Министерству образования и науки можно рекомендовать выйти с некоторыми законодательными инициативами, способными поправить сложившуюся ситуацию и ликвидировать проблемы, которые не позволят российским вузам доминировать в условиях ВТО.

В последние годы при соучредительстве СГАУ и с учётом появившегося закона о малых предприятиях N 217-ФЗ были созданы малые предприятия, занимающиеся самой разнообразной деятельностью. Возникают проблемы, требующие исправления этих законов после некоторого этапа эксплуатации.

Так, по-видимому, необходимо ввести трёхлетние «налоговые каникулы» для малых инновационных предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию и входящих в инновационный пояс вузов. Разрешить университетам размещать на своих площадях малые инновационные предприятия, созданные при соучредительстве университета и осуществляющие деятельность по профилю основных научных направлений университета, без взимания арендной платы. Ведь в основном на этих малых предприятиях работают сотрудники и студенты университета.

Малым предприятиям, выпускающим продукцию, соответствующую приоритетным направлениям развития науки и техники, необходимо установить налоговый вычет на сумму выпускаемой продукции независимо от «возраста» малого предприятия.

Необходимые меры по адаптации российских университетов к условиям членства в ВТО. Эти меры могут быть сформулированы следующим образом:

- не облагать налогом на прибыль университеты, осуществляющие покупку оборудования из внебюджетных источников, приобретаемого для образовательного процесса и научных исследований;

- установить нулевую ставку НДС при импорте научного оборудования, не производимого в России;

- реформировать законодательство, регламентирующее закупки для государственных и муниципальных нужд, в частности порядок проведения конкурсов и торгов;

- расширить государственную поддержку продвижения разработок российских университетов на рынки – осуществлять финансирование выставочной деятельности, рекламы и т.д.;

- поддержать малое и среднее предпринимательство, развиваемое на базе университетов, обеспечивать предоставление субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;

предоставить ведущим университетам возможность определения квалификационных параметров при определении поставщика в рамках процедуры государственных закупок.

Приложения к докладу:

- Формы 1-11 (файл «Доклад_Приложение_формы 1-10.xls»).

- Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР НИУ (в том числе, описание системы трудоустройства и анализ ее эффективности).

- Справка о научных лабораториях по ПНР НИУ, созданных или модернизированных в 2012 году и оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

- Формы статистической отчетности (в копиях):

- копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2012 г. № 481);

- копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 24 июля 2012 г. № 407);

- копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» за 2012 год (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2012 г. № 481)  (сдается после 2 апреля 2013 г.);

- копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующим программы высшего профессионального образования. Обучение: очное, очно-заочное, заочное, экстернат по состоянию на 1 октября отчетного года» (утверждена приказом Росстата от 24 июля 2012 г. № 407) (на 5 октября 2012 г.);

- копия формы федерального статистического наблюдения ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального образования за отчетный год» (утверждена приказом Росстата от 18 октября 2012 г. №554) (сдается после 20 апреля 2013 г.);

- копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за январь-декабрь 2012 года (утверждена приказом Росстата от 12 сентября 2012 г. № 492);

- копия аудиторского заключения по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования финансовых средств, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011 г.;

- копия аудиторского заключения по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования средств софинансирования, направленных на реализацию Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.