ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА  АПРЕЛЬ-ИЮНЬ  2010 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

09 июля 2010 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2010 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В апреле-июне 2010 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета.

Вместе с тем до настоящего времени неизвестны сроки и формы поступления бюджетного финансирования, что сильно затрудняет планирование и выполнение Программы развития национального исследовательского университета в 2010 году.

II. Финансовые аспекты реализации программы

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2010 г. | Факт на 30.06.2010 г. | План 2010 г. | Факт на 30.06.2010 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 180,000 | 0,000 | 30,000 | 1,086 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 1,203 |
| Разработка учебных программ | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 51,000 | 0,000 | 15,000 | 6,041 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 2,416 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 250,000 | 0,000 | 55,000 | 10,746 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2010 год. Расходование средств федерального бюджета в апреле-июне 2010 года не осуществлялось из-за отсутствия финансирования.

III. Проведение закупок

В связи с отсутствием информации о сроках и формах поступления средств федерального бюджета планирование проведения закупок с участием средств федерального бюджета в апреле-июне 2010 года не осуществлялось.

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 0 | 0 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

На заседании ректората 5 апреля 2010 г. рассмотрен вопрос об эффективности использованного уникального научного оборудования, приобретённого подразделениями университета в 2006-2009 гг.

12 апреля 2010 года в СГАУ состоялось торжественное заседание, посвященное Дню авиации и космонавтики, на котором проректор по науке и инновациям, директор Программы развития СГАУ Шахматов Е. В. выступил с докладом «Реализация Программы развития национального исследовательского университета на базе СГАУ в 2009-2018 гг.».

В СГАУ при поддержке правительства Самарской области по мероприятию «Развитие среды генерации знаний на базе межвузовского медиацентра» создан суперкомпьютерный центр, ориентированный, в том числе, на исследования в сфере аэрокосмических, геоинформационных, нанотехнологий и наращивание телекоммуникационной инфраструктуры. В апреле 2010 г. осуществлён пуск суперкомпьютера «Сергей Королёв». Основными задачами центра является проведение научных исследований и подготовка кадров мирового уровня с использованием научно-образовательных суперкомпьютерных и грид-систем, содействие в реализации программ правительства Самарской области по технологической модернизации экономики.

Суперкомпьютерный центр позволяет создать интегрированную информационную среду для разработки конкурентоспособных изделий на основе применения передовых информационных CAE/CAD/CAM/PDM/PLM – технологий, осуществлять совместную деятельность СГАУ с ведущими предприятиями авиационной и ракетно-космической отрасли, автомобилестроения и др. для решения задач создания новых образцов техники с использованием возможностей суперкомпьютерного центра, участие в «оцифровке» и технологической подготовке производства изделий авиационной и ракетно-космической техники (компьютерное моделирование и информационная поддержка изделий: «виртуальный летательный аппарат», «виртуальный двигатель», «виртуальный автомобиль»). На сегодняшний день это самый мощный суперкомпьютер в Самарской области.

20 апреля 2010 года СГАУ посетил Губернатор Самарской области В. В. Артяков. В ходе визита Губернатор познакомился с созданным в университете суперкомпьютерным центром, с возможностями суперкомпьютера «Сергей Королёв», установленного в центре. Губернатору была представлена экспозиция музея авиации и космонавтики СГАУ. Ректор университета В. А. Сойфер информировал губернатора о ходе выполнения Программы развития университета на 2009-2018 годы. Во время встречи со студентами и преподавателями СГАУ Губернатору Самарской области В. В. Артякову был вручен диплом «Почетный доктор СГАУ».

19 - 26 апреля 2010 года в университете проходил надзорный аудит системы менеджмента качества СГАУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 аудиторами международного органа по сертификации National Quality Assurance Limited (Великобритания).

21 апреля 2010 года центром содействия трудоустройству выпускников СГАУ было проведено мероприятие «Знакомство с предприятием», в котором приняли участие представители ведущих аэрокосмических предприятий: ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара), ОАО «Авиакор – авиационный завод» (г. Самара), ОАО «Авиаагрегат» (г. Самара), ОАО «Авиастар» (г. Ульяновск), ОАО «Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» (г. Арсеньев, Приморский край).

В СГАУ состоялись выборы президента университета. По итогам голосования на учёном совете 23 апреля 2010 года на должность президента государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" избран Сойфер Виктор Александрович, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, ректор СГАУ, заведующий кафедрой технической кибернетики.

23 апреля 2010 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был рассмотрен вопрос «Состояние учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской работы факультета летательных аппаратов». Декан факультета Кучеров А. С. в своём отчётном докладе подробно осветил, в том числе, ход выполнения на факультете мероприятий Программы развития университета, отметив, что факультет намерен активно участвовать в реализации Программы по направлениям, связанным с разработкой перспективных методов проектирования, конструирования, производства и информационной поддержки летательных аппаратов с применением грид- и CALS-технологий, перспективных промышленных технологий, созданием виртуальных летательных аппаратов и исследовательских лабораторий, совершенствованием образовательных программ по аэрокосмическим специальностям  на основе полученных научных результатов, разработкой широкого спектра программ магистерской подготовки для обучения как студентов университета, так и студентов других университетов России и иностранных государств.

Решением учёного совета в апреле 2010 г. в СГАУ в рамках выполнения мероприятий Программы развития университета созданы научно-образовательный центр газодинамических исследований и научно-исследовательская лаборатория на базе кафедры геоинформатики и информационной безопасности.

26 апреля и 6 мая 2010 года проведены совещания с ведущими специалистами университета по вопросу выполнения организационных работ в рамках Постановления Правительства Российской федерации от 9 апреля 2010 года № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».

30 апреля 2010 года Самарский государственный аэрокосмический университет посетил заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Хасаев Г. Р., который ознакомился с ходом выполнения мероприятий Программы развития СГАУ, связанных с подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области проектирования, конструирования, производства и поддержки образцов новой техники, использованием современных информационных CAE/CAD/CAM/PLM систем и суперкомпьютерных технологий на базе суперкомпьютера «Сергей Королёв».

4 мая 2010 года состоялось совещание группы проектных менеджеров Программы, на котором также присутствовали представители дирекции Программы, выпускающих кафедр, факультетов, библиотеки. На совещании были рассмотрены вопросы развития информационных ресурсов, системы дистанционного образования, создания информационных контентов на иностранных языках и планы повышения квалификации научно-педагогическими работниками университета.

11 мая 2010 года состоялось совещание группы проектных менеджеров Программы, на котором были рассмотрены вопросы выполнения плановых показателей Программы развития СГАУ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

14 мая 2010 года в СГАУ прошли выборы ректора университета. Ректором был избран проректор по науке и инновациям, директор Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы профессор Шахматов Евгений Владимирович. В качестве одной из главных целей в своей программе вновь избранный ректор отметил безусловное выполнение Программы развития университета и достижение всех запланированных показателей.

24 мая 2010 года в СГАУ началась работа выездного заседания Учебно-методического Совета по прикладной математике и информатике и информационным технологиям Учебно-методического Объединения по классическому университетскому образованию. Участники заседания познакомились с университетом, его историей. На пленарном заседании с докладом «СГАУ – национальный исследовательский университет» выступил ректор университета член-корреспондент РАН Сойфер В. А.

С 25 по 27 мая 2010 года в университете проходила Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций». В работе конференции приняли участие представители 15 городов России.

В мае в СГАУ прошёл семинар компании IBM по теме "Облачные вычисления" и "Портальные решения для учебных учреждений на базе продуктов IBM Lotus". В программу семинара были включены примеры применения продукции в других университетах: реализации высоконагруженных вычислений в облачной среде, автоматизации планирования и запуска распределённых вычислений через портал самообслуживания (МГУ, зарубежные университеты), использования в учебном и научном процессе, при создании сложных инженерных систем, комплексов и разработке программного обеспечения.

В мае 2010 г. проведены переговоры с представителями казахстанско-российского проекта по созданию стартового комплекса для РН «Ангара» на Байконуре и об участии СГАУ в проведении совместных научно-исследовательских работ, в том числе с использованием оборудования, размещённого в университете.

26 мая 2010 года Федеральная налоговая служба выдала свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, подтверждающее, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица:

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева (национальный исследовательский университет)».

По итогам конкурса, проводимого журналом столицы региона «Самара» при поддержке Правительства Самарской области Самарскому государственному аэрокосмическому университету вручен диплом и почётный знак «ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» за 2009 год, удостоверяющий, что СГАУ является общественно признанным Послом Самарской Губернии в указанной номинации. Среди номинаторов: Почётное консульство Итальянской республики в Самаре, Французский культурный центр «Альянс Франсез», Ancor, Citibank, Банк «Интеза», Райффайзен Банк, DHL, Holiday Inn Samara, Manpower, Metro Cash&Carry.

25 мая 2010 года в университете на базе межвузовского медиацентра прошёл технический семинар «Современные технологии построения суперкомпьютерного центра СГАУ «Сергей Королёв». В работе семинара приняли участие представители 19 организаций, фирм, учебных заведений Самары, а также эксперты и специалисты IBM. В ходе работы участники семинара были ознакомлены с целями и задачами суперкомпьютерного центра СГАУ, особенностями его построения, современными аппаратными решениями по построению высокопроизводительных комплексов и облачных вычислений. Участникам были продемонстрированы возможности центра.

27 мая 2010 года в СГАУ на базе межвузовского медиацентра прошёл семинар «Современные отечественные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении». Организатором семинара выступил Научно-технический центр АПМ «Оптимальные решения в машиностроении и строительстве» (г. Королёв Московской области). Участники семинара были ознакомлены с составом и возможностями модулей, разрабатываемых НТЦ АПМ, проведением прочностных расчётов отдельных деталей и сборочных единиц в системе APM WinMachine 2010 методом конечных элементов, инженерными расчётами механизмов проектируемого оборудования, примерами применения APM WinMachine на предприятиях России.

На базе СГАУ прошёл Поволжский региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады по сопротивлению материалов, в котором участвовали 8 команд из разных учебных заведений городов Поволжского региона: Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва, Нижегородского, Ижевского, Пензенского и Пермского государственных технических университетов. Две команды, выставленные СГАУ, стали призёрами и заняли соответственно первое и второе место

С 24 мая по 4 июня 2010 года Федеральной службой финансово-бюджетного надзора осуществлена проверка использования ассигнований федерального бюджета, выделенных в 2009 году на развитие сети национальных исследовательских университетов, в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва. Задачей проверки являлся контроль правомерности и эффективности использования ассигнований федерального бюджета, выделенных в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». В соответствии с Актом проверки нарушений не установлено.

01 июня 2010 года заведующий кафедрой космических исследований СГАУ профессор Белоконов И. В. принял участие в работе учредительной конференции «Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация ведущих университетов)», на которой было принято решение о создании Ассоциации ведущих университетов и подготовлены проекты основных документов: Учредительный договор Ассоциации и Устав Ассоциации. Были также избраны руководящие органы: Совет Ассоциации, Ревизионная комиссия Ассоциации, Секретариат Ассоциации.

Приказами Министра образования и науки Российской Федерации №213/к-вн от 03.06.2010, №214/к-вн от 03.06.2010 и №215/к-вн от 03.06.2010:

- в должности ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)" на период с 19 июня 2010 г. по 18 июня 2015 г. утвержден Шахматов Евгений Владимирович;

- в должности президента Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)" на период с 21 июня 2010 г. по 20 июня 2015 г. утвержден Сойфер Виктор Александрович.

9 июня 2010 года состоялось совещание работников научно-исследовательской части университета. На совещании рассматривались вопросы, связанные с разработкой новой редакции Положения о защите прав интеллектуальной собственности в СГАУ, базы данных патентов СГАУ, Положения о коммерческой тайне в СГАУ, о создании университетом хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с ФЗ-217 от 02.08.2009 г., проблемами коммерциализации патентов.

15 июня 2010 года проректор по науке и инновациям Шахматов Е. В. принял участие в совещании в Министерстве образования и науки РФ на тему «О взаимодействии вузов и компаний с государственным участием в рамках программ инновационного развития».

В июне в большом конференц-зале Медиацентра прошла Региональная научно-практическая конференции «Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области».

На сайте Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России появилась информация о научно-практической конференции, проведённой в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева: «…..Суперкомпьютерные технологии обсудили на научно-практической конференции в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва.

15 июня 2010 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет) прошла региональная научно-практическая конференция “Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области”.

Председатель программного комитета конференции – Г. Р. Хасаев, заместитель председателя Правительства Самарской области, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

На конференции с докладами об использовании суперкомпьютерных технологий в промышленности, науке и образовании выступили представители организаций Самарского региона и Суперкомпьютерного консорциума университетов России (МГУ, ННГУ, СПбГПУ, УГАТУ, СГАУ). На конференции активно обсуждались положения проекта “Суперкомпьютерное образование” Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. Большой интерес присутствующих вызвал доклад о работе суперкомпьютерного центра Самарского государственного аэрокосмического университета, основу которого составляет суперкомпьютер “Сергей Королёв”, введенный в строй при активном участии правительства Самарской области……».

По итогам конкурса 2010 года Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации победителями признаны коллективы ведущих научных школ Шахматова Евгения Владимировича и Барвинка Виталия Алексеевича.

В июне 2010 года прошел областной конкурс молодых учёных. Лауреатами конкурса стали десять молодых сотрудников СГАУ, среди них два кандидата наук в возрасте до 35 лет, пять аспирантов и три студента.

В конкурсе на соискание медалей РАН победителями стали: в области проблем машиностроения, механики и процессов управления - к.т.н., доцент кафедры теоретической механики Дорошин А. В.; в области общей физики и астрономии - студент 6 курса факультета информатики Галимов Р. Н.

Молодые учёные СГАУ приняли участие в форуме Двигатели-2010 - представители СГАУ заняли два первых места из трёх. Среди аспирантов победителем стал аспирант кафедры производства двигателей летательных аппаратов Жидяев А.Н., среди магистрантов - магистрант кафедры эксплуатации ЛА Безбородников А.В.

Победителями конкурса У.М.Н.И.К. стали молодые сотрудники СГАУ: студент 5 курса факультета информатики Камынин А. В.; студентка 4 курса института энергетики и транспорта СГАУ Серпухова А.А.; аспирант кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Фролов В.И.

V. Приобретение оборудования

В апреле-июне 2010 года оборудование за счёт бюджетных средств не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка дополнительных заявок и ТЗ от подразделений на приобретение оборудования в 2010 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.4. "Разработка и развитие электронного и дистанционного обучения" Программы развития СГАУ. Предполагается разработка электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля, включая обучающие комплексы программ, гипертекстовые мультимедийные учебные издания, руководства к дистанционным курсам, виртуальные лаборатории, информационно-поисковые системы, конвертеры текстовых файлов и адаптеры модулей к электронной системе "Виртуальная кафедра", а также другие возможные разработки.

Управлением образовательных программ университета были подготовлены и направлены в Ассоциацию инженерного образования России (АИОР) предложения в текст парламентских слушаний на тему "Становление и развитие в России системы сертификации (признания) инженерных квалификаций", прошедших 16 апреля 2010 года. Обозначены вопросы сертификации инженерных квалификаций в России в условиях перехода от подготовки дипломированных инженеров по специальностям к подготовке бакалавров и магистров по направлениям в области техники и технологии. Также в апреле 2010 г. управлением образовательных программ университета осуществлён анализ разрабатываемого Министерством образования и науки РФ проекта нормативно-распорядительного документа "Разъяснения по вопросам проектирования основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ВПО" для внесения предложений от СГАУ.

Деканами радиотехнического и инженерно-технологического факультетов в дирекцию Программы были представлены предложения и соответствующие заявки на выполнение мероприятий Программы по проведению общественной аккредитации образовательных программ.

На совещаниях дирекции и группы проектных менеджеров Программы обсуждены перспективы разработки новых образовательных ресурсов (электронных и

дистанционных) для повышения эффективности самостоятельной работы студентов по общим социально-гуманитарным, естественнонаучным и математическим дисциплинам. Отмечено, что создание указанных ресурсов будет способствовать внедрению интерактивных форм проведения занятий, повышению мотивации и познавательной активности студентов, а также высвобождению времени преподавателей в пользу научных исследований.

На еженедельном совещании группы проектных менеджеров Программы обсуждена общая концепция развития электронного контента для системы электронного и дистанционного образования.

Управлением образовательных программ СГАУ совместно с ведущими аудиторами National Quality Assurance Limited (Великобритания) - представителями Томского политехнического университета (национального исследовательского университета) обсуждены вопросы разработки рабочих программ учебных дисциплин в контексте описания в них интерактивных форм учебных занятий и самостоятельной работы студентов, а также перспектив перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения.

4 мая 2010 года на расширенном совещании группы проектных менеджеров Программы развития НИУ с приглашёнными деканами факультетов, заведующими кафедрами и научными руководителями магистерских программ обсуждены вопросы разработки инновационных образовательных контентов на английском языке, совместных магистерских программ во взаимодействии с зарубежными вузами-партнерами, а также вопросы создания систем и ресурсов электронного образования.

7 мая 2010г. состоялось деканское совещание, посвященное вопросам совершенствования учебного процесса, развития системы менеджмента качества в образовательной деятельности, а также аспектам подготовки бакалавров и магистров по профильным приоритетным направлениям подготовки.

На совещании группы проектных менеджеров Программы развития НИУ обсуждены вопросы рецензирования инновационных образовательных контентов в аспекте методического сопровождения магистерских программ.

Осуществлена проработка концепции единой университетской системы электронного и дистанционного образования, включающей развитие электронного контента, его размещение на серверах университета и организации сквозного сопровождения учебного процесса в рамках электронного и дистанционного образования, включая механизмы организации авторизованного доступа к ресурсам и возможность их коммерческого использования.

Разработана концепция, общие правила и единые университетские требования к созданию новых магистерских программ. Сформулированы следующие общие требования к разработке программ магистерской подготовки:

- унификация с образовательными программами подготовки специалистов в разрезе максимальной общности дисциплин (и их трудоёмкости в часах), изучаемых на пятом курсе специалитета и первом курсе магистратуры по соответствующему направлению. Это позволяет, во-первых, проводить одинаковую высококачественную специализированную подготовку специалистов и магистров, формируя "традиционный инженерный базис" у магистров первого года обучения;

- второй год магистерской подготовки предполагает освоение общего федерального компонента, характеризующегося высокой фундаментально-научной базой в рамках циклов "История, философия и методология естествознания", "Современные проблемы науки и производства", "Компьютерные технологии в науке и производстве" и выполнение научных исследований в рамках подготовки магистерской диссертации. Фундаментально-научный аспект магистерской подготовки углубленно формируется на основе имеющихся "специальных" знаний, полученных в рамках первого года подготовки, позволяя проводить существенно более глубокое обобщение как содержания, методологии, так и технологии получения научных результатов.

Факультетами летательных аппаратов и двигателей летательных аппаратов представлены предложения по разработке блока магистерских программ.

Компания «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» предоставила СГАУ в тестовую эксплуатацию следующие лицензии ANSYS по основным направлениям подготовки специалистов и проведения научных исследований в университете: «ANSYS Mechanical» – прочность, «ANSYS CFD» – газодинамика, «ANSYS LS-DYNA» – быстропротекающие процессы, «ANSYS HPC» – модуль распараллеливания решения Mechanical, «ANSYS LS-DYNA Parallel» – модуль распараллеливания LS-DYNA.

В период с 24 по 27 мая 2010 года на базе СГАУ проведено очередное заседание учебно-методического совета (УМС) по прикладной математике и информатике и информационным технологиям учебно-методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию.

Рассмотрены вопросы разработки и реализации образовательных программ по общему направлению "прикладная математика и информатика" в рамках бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также вопросы широкоформатного методического обеспечения образовательной деятельности в современных условиях на этапе перехода к новым федеральным образовательным стандартам. В работе УМС приняло участие более 60 представителей - делегатов российских вузов и СГАУ.

Подготовлены и 02 июня 2010 г. направлены в Федеральную службу по надзору в сфере образования необходимые документы для переоформления лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва" в связи с переименованием университета в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)" согласно приказу Рособразования от 21 апреля 2010г. № 387 и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р об установлении категории "национальный исследовательский университет".

Разработаны предложения по выполнению мероприятий Программы по блоку 1 - совершенствование образовательной деятельности. Предложения предусматривают разработку полных комплектов нормативно-учебно-методических документов, формирующих основные образовательные программы, прежде всего, в рамках магистерской подготовки.

В рамках выпуска специалистов в 2010 году проработан вопрос представления и проведения защит квалификационных работ на английском языке. Изучен вопрос подготовки и выдачи европриложений (на английском языке) к дипломам выпускников НИУ СГАУ, в том числе с учетом конвертации оценок по пятибалльной шкале в систему ECTS (European Credit Transfer System).

В июне прошли заседания ГЭК и Итоговых аттестационных комиссий (ИАК) по приему государственных экзаменов и защитам выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по приоритетным направлениям подготовки НИУ. Отдельные защиты осуществлены как на русском, так и на английском языке в расширенном варианте состава ГАК с участием в качестве приглашенных членов ГАК преподавателей кафедры иностранных языков СГАУ. Сформированы отчёты ИАК.

Сформирован модуль данных для осуществления аккредитации первых выпусков магистров и бакалавров по восьми образовательным программам подготовки по ПНР НИУ.

Осуществлено стартовое взаимодействие с председателем межвузовской ассоциации иностранных студентов Самары (МАИСС) на предмет проработки вопроса о содействии поступлению для обучения в НИУ СГАУ иностранных граждан.

Проведён анализ внутренних предложений и отбор заявок на разработку электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля.

Проработан вопрос о формах разработки информационных ресурсов в рамках формирования полных комплектов нормативно-учебно-методической документации для реализации основных образовательных программ (ООП) подготовки магистров по ПНР НИУ с учетом аспектов авторского и имущественного права на новые разрабатываемые ресурсы.

Скомпонован модуль данных для представления его в Рособрнадзор для проведения процедур государственной аккредитации отдельных образовательных программ. К государственной аккредитации в рамках первого выпуска в 2010 году представлено восемь образовательных программ высшего профессионального образования (4 программы магистратуры и 4 программы бакалавриата) и одна образовательная программа среднего профессионального образования.

Проректор по учебной работе СГАУ, член-корреспондент РАН Ф. В. Гречников принял участие в работе заседания УМО по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК). Обсуждены вопросы возможных путей решения проблемы переоформления лицензий и свидетельств о государственной аккредитации в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС-3), а также вопросы формирования профилей подготовки в образовательных программах бакалавриата.

Модуль данных выслан в ФГУ «Росаккредагентство» (г. Йошкар-Ола) для проведения процедур государственной аккредитации отдельных образовательных программ. К государственной аккредитации в рамках первого выпуска в 2010 году представлено восемь образовательных программ высшего профессионального образования (4 программы магистратуры и 4 программы бакалавриата) и одна образовательная программа среднего профессионального образования.

Вырабатываются концепции построения образовательных программ в НИУ СГАУ в соответствии с ФГОС-3 и ГОС НИУ.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2010 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

В апреле-июне 2009 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

В апреле 2010 года определился победитель в конкурсных мероприятиях на получение услуг по организации подготовки и проведения повышения квалификации и стажировок в 2010 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах. Подписан государственный контракт на сумму 1,85 млн. руб.

Проводилась разработка и согласование программ стажировок студентов вузов г. Самары на базе СГАУ.

Декан факультета информатики, доцент кафедры технической кибернетики Коломиец Э. И. прошёл кратковременную стажировку в ГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» по теме «Методическое обеспечение суперкомпьютинга», а также в Государственном научном учреждении «Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Национального исследовательского университета «Московский институт стали и сплавов», г. Москва по теме «Информационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования».

Директор института энергетики и транспорта, доцент Павлов О. В. прошёл кратковременную стажировку по теме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» на базе центрального экономико-математического института РАН, г. Москва.

Профессор кафедры конструкции и прочности двигателей летательных аппаратов Зрелов В. А. и доцент той же кафедры Проданов М. Е. прошли кратковременную стажировку на предприятиях авиационного двигателестроения АССАД (г. Москва) по теме «Современные технологии и материалы, применяемые в двигателестроении».

Инженер центра реализации программ заочного и дистанционного обучения Панков А. А. прошёл кратковременную стажировку по теме «Развитие функциональных возможностей системы дистанционного обучения» на базе Московского института экономики, менеджмента и права.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Показеев В. П. прошёл кратковременную стажировку по теме «Действующая нормативно-техническая база подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала воздушного транспорта» на базе ФГОУ ВПО «Московский государственный технический университет гражданской авиации».

Доцент кафедры теплотехники и термодинамики Диденко А. А. прошёл кратковременную стажировку в институте общей физики Российской академии наук имени А. М. Прохорова (г. Москва) по теме «Использование лазерно-оптических приборов для исследования газодинамических процессов и процессов горения».

Инженер отдела информационного обеспечения Воронин С. В. прошёл кратковременную стажировку по теме «Освоение современных технологий и материалов, применяемых в области двигателестроения» на базе Союза авиационного двигателестроения АССАД (г. Москва).

Декан факультета базовой подготовки и фундаментальных наук Изжеуров Е. А. и заведующий кафедрой физики Завершинский И. П. прошли кратковременную стажировку по теме «Новые образовательные технологи. Увеличение экспорта образовательных услуг и расширение спектра аккредитованных за рубежом образовательных программ» на базе Международной федерации по развивающему обучению ФИДЖИП, г. Париж (Франция).

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Прокофьев А. Б. прошёл обучение по международной программе Государственного департамента образования и культуры США «Управление исследованиями и трансфер технологий университет - промышленность в США».

Ассистент кафедры производства двигателей летательных аппаратов Жидяев А. Н. прошёл кратковременную стажировку по теме «Обзор современных технологий и материалов применяемых в двигателестроении» на базе Союза авиационного двигателестроения АССАД, г. Москва.

Директор института дополнительного профессионального образования СГАУ профессор Ишков С. А. и профессор кафедры основ конструирования машин Самсонов В. Н. прошли стажировку в совместном Казахстанско-Российском предприятии «Байтерек» (г. Астана) по теме «Организация повышения квалификации сотрудников промышленных и научно-исследовательских организаций Республики Казахстан».

Доцент кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Мельников А. А. прошёл кратковременную стажировку по теме «Изучение методик и освоение процедуры работ на электронно-растровом микроскопе с применением системы микроанализа» на базе ФГУП «Всероссийский институт авиационных материалов».

Заведующий кафедрой технологии металлов и авиационного материаловедения Михеев В. А. и заведующий лабораторией ОНИЛ-4 Бибиков А. М. прошли кратковременную стажировку на базе Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) по теме «Изучение метода фоновой акустической резонансной регуляции самоорганизации структурных превращений в металлических материалах».

Ассистент кафедры экологии и БЖД, к.т.н. Герасимов К. Б. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе Регионального центра безопасности образовательного учреждения РУДН по программе «Меры противодействия актам терроризма в образовательных учреждениях».

Профессор кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов, д.т.н. Комаров В. А. прошёл кратковременную стажировку по теме «Особенности конструирования беспилотных летательных аппаратов» на базе ГОУ ВПО «Московский авиационный институт (государственный технический университет)».

Ассистент кафедры эксплуатации авиационной техники, к.т.н. Тиц С. Н. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе ГОУ ВПО «Московский авиационный институт (государственный технический университет)» по теме «Особенности эксплуатации беспилотных летательных аппаратов».

Доцент кафедры общей информатики, к.т.н. Симановский Е. А. прошёл кратковременную стажировку на базе ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» по теме «Мировые тенденции преподавания информационных технологий».

Ассистент кафедры менеджмента, к.э.н. Просвиркин Николай Юрьевич прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» по теме «Управление большими системами».

Зам. начальника планово финансового управления Цих Т. Н. прошла кратковременную стажировку по теме «Экономика вуза» на базе ФГОУ Академия дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки руководителей».

Заведующий кафедрой издательского дела и книгораспространения, д.э.н. Нечитайло А. А. и доцент той же кафедры, к.ф.н. Прядильникова Н. В. прошли краткосрочное повышение квалификации на базе ГОУ ВПО «Московский государственный университет» по теме «Совершенствование методов обработки и распознавания текстурной информации».

Профессор кафедры технической кибернетики Соболев В. А. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе Института проблем управления РАН по теме «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления».

Начальник международного отдела Данилин А. И. и временно исполняющий обязанности начальника отдела по защите гостайны и информации Азизов С. Н. прошли повышение квалификации на базе Института повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения по программе «Экспортный контроль. Практика решений».

Профессор кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Михеев В. А. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе Национального института авиационных технологий по теме «Изучение опыта программного режима формообразования обводообразующих деталей летательных аппаратов».

Декан радиотехнического факультета Кудрявцев И. А. и доцент кафедры электронных систем и устройств Лофицкий И. В. прошли повышение квалификации на базе ЗАО «НПФ Диполь» по программе «Технологии поверхностного монтажа современных радиоэлектронных средств».

На базе Института дополнительного профессионального образования СГАУ для сотрудников университета проведен ряд курсов повышения квалификации в объёме 72 часов каждый по темам:

- «Параллельные вычисления на суперкомпьютере» (12 человек);

- «Сетевые технологии и Web-программирование» (12 человек);

- «Читаем лекции по-английски» (11 человек);

- «Методы и технологии электронного дистанционного обучения» (7 человек);

- «Информационные технологии. САМ технологии» (8 человек);

- «Методы и технологии применения компьютерно-математических систем в учебном и научно-техническом процессах» (15 человек);

- «Инновации в условиях кризиса» (5 человек);

- «Организация учебно-воспитательной работы в инновационном вузе через институт кураторства» (10 человек);

- «Использование спутниковых радионавигационных технологий для транспортных средств наземного, воздушного и космического назначения» (5 человек).

На базе СГАУ компанией ТЕСИС проведены курсы повышения квалификации сотрудников университета по теме: «Программное обеспечение FlowVision», в результате чего удостоверение установленного образца получили 13 сотрудников университета.

В соответствии с договором о сотрудничестве между СГАУ и ООО «Камоцци Пневматика» в учебно-инженерной лаборатории кафедры АСЭУ проведён информационно-ознакомительный семинар по теме «Пневматические приводы и средства автоматизации» для трёх сотрудников ООО «НПП Техмашконструкция» (г. Самара) и пяти сотрудников ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (г. Димитровград).

Подготовлен план выполнения меморандума о сотрудничестве между СГАУ и Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир хана о создании на территории Республики Казахстан филиала СГАУ по подготовке специалистов для обслуживания космодрома.

Организована стажировка для сотрудников Самарского государственного медицинского университета на базе СГАУ по теме «Биомедицинская техника. Биоинженерия».

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В апреле-июне 2010 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Были разработаны требования к видам обеспечения информационной системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.

В соответствии с планом отделом управления качеством образования завершена обработка отчётной информации, собранной у подразделений в рамках мониторинга результативности процессов системы менеджмента качества университета за 2009 год. Сформирован сводный отчёт «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2009 год, который размещен на сайте http://smk.ssau.ru/docs/Otchet_2010.doc.

Разработан блок исходных данных для тестирования методики мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности университета применительно к информационной системе мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.

Разработаны перечень и описание прав доступа автоматизированных рабочих мест, осуществляющих информационный обмен в рамках информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с АРМ «Кафедра», осуществлялась отладка и тестирование автоматизированных рабочих мест. Разработана структура словарей и справочников АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Разработан регламент работы с данными уполномоченных по качеству в автоматизированном рабочем месте «Кафедра». Разработаны описания форм отчетов по разделу «Развитие» автоматизированного рабочего места «Кафедра».

Разработаны процедуры постобработки данных, экспортированных из интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом в информационно-аналитическую систему мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Произведены отладка и тестирование форм представления данных об организационной структуре университета в АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Разработаны описания форм отчетов по разделу «Образовательная деятельность» АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета. Произведены отладка и тестирование форм представления данных о штатных расписаниях в АРМ «Кафедра».

Разработаны описания форм отчетов по разделу «Научно-исследовательская деятельность» автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета

12 апреля 2010 года состоялось заседание ректората, на котором обсуждался вопрос, касающийся устранения замечаний (выполнения планов корректирующих мероприятий) должностными лицами и подразделениями университета, выявленных в результате внутреннего аудита, мониторинга процессов и готовности к внешнему аудиту системы менеджмента качества СГАУ. Начальник отдела управления качеством образования Колпаков В. А. доложил ректорату содержание ряда системных отклонений, которые, по-прежнему, на период проведения заседания ректората не являлись устраненными. Проректор по информатизации Кузьмичев В. С. доложил ректорату о степени готовности отчета «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2009 год. На основе сделанных докладов ректоратом предложен ряд дополнительных мер, направленных на устранение отклонений.

16 апреля 2010 года состоялось заседание совета по управлению качеством, на котором с вступительным словом о достигнутых результатах и перспективах развития системы менеджмента качества (СМК) СГАУ в 2010-2011 г.г. выступил ректор университета, член-корреспондент РАН, профессор В. А. Сойфер. Проректор по информатизации, профессор В. С. Кузьмичёв доложил о подготовке к надзорному аудиту СМК подразделений, а начальник отдела управления качеством образования, доцент В. А. Колпаков выступил с анализом результатов мониторинга процессов СМК за 2009 год и внутреннего аудита подразделений в 2010 году.

В период с 20 по 26 апреля 2010 года в университете проводился надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. Была разработана, согласована и утверждена программа надзорного аудита системы менеджмента качества СГАУ.

В процессе аудита были проверены:

- Администрация университета (административно-управленческий персонал (АУП), общеуниверситетские подразделения);

- Радиотехнический факультет (факультет № 5);

- Факультет экономики и управления (факультет № 7);

- Факультет заочного обучения;

- Факультет базовой подготовки и фундаментальных наук;

- Гуманитарный институт.

По итогам надзорного аудита системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 сформирован отчет, с которым ознакомлены руководители подразделений, прошедших аудит.

Кроме того, в рамках надзорного аудита, в соответствии с планом развития системы менеджмента качества, дополнительно международную сертификацию прошли:

- Факультет летательных аппаратов (факультет № 1);

- Инженерно-технологический факультет (факультет № 4);

- Институт энергетики и транспорта;

- Институт печати.

По итогам апреля 2010 года доля структурных подразделений университета, охваченных сертифицированной системой управления качеством, составляет 100 %, что подтверждает досрочное выполнение индикатора И.5.2.1 Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг.

7 мая 2010 года состоялось деканское совещание, на котором начальник отдела управления качеством образования доцент В. А. Колпаков выступил с докладом об итогах надзорного аудита системы менеджмента качества (СМК) университета. По итогам сделанного доклада состоялось обсуждение результатов аудита и перспектив развития СМК всеми заинтересованными сторонами, на основе которого предложен ряд мероприятий, направленных на устранение выявленных в ходе аудита отклонений.

На основе отчёта по итогам надзорного аудита системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 сформирован и утвержден ректором план корректирующих мероприятий.

28 мая 2010 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором проректор по информатизации, представитель руководства по качеству, д.т.н., профессор В. С. Кузьмичёв выступил с докладом об итогах использования уполномоченными по качеству автоматизированного рабочего места (АРМ) «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета (ИАСМиО) за январь – май 2010 года. По итогам сделанного доклада состоялось обсуждение результатов использования АРМ и перспектив развития ИАСМиО всеми заинтересованными сторонами, на основе которого предложен ряд мероприятий, направленных на устранение замечаний, отмеченных в докладе.

Осуществлена проработка концепции единой университетской системы электронного и дистанционного образования, включающей развитие электронного контента, его размещение на серверах университета и организации сквозного сопровождения учебного процесса в рамках электронного и дистанционного образования, включая механизмы организации авторизованного доступа к ресурсам и возможность их коммерческого использования.

В июне 2010 г. открыт переработанный сайт кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов.

Проводится анализ внутренних предложений и отбор заявок на разработку электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля.

Произведено обновление раздела «Образовательные ресурсы и публикации» Интернет-портала СГАУ. Произведена переработка структуры раздела, добавлены сведения о разрабатываемых в СГАУ автоматизированных системах аппроксимативного анализа случайных процессов.

С органом по сертификации NQA Global Assurance согласованы формулировки областей сертификации подразделений, прошедших сертификационный аудит в апреле 2010 года.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещена информация о презентации профильных для СГАУ баз данных компании EBSCO. Опубликована информация об итогах конкурса на право получения гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ и молодых российских ученых. Опубликовано положение о системе защиты прав интеллектуальной собственности СГАУ. Опубликована информация о проведении семинара по программному продукту FlowVision, о приеме заявок для участия в конкурсе "Молодой ученый"-2010, информационное сообщение о VII Всероссийской научно-технической конференции “Процессы горения, теплообмена и экология тепловых двигателей”, о юбилейных встречах выпускников. Размещена информация об открытии суперкомпьютерного центра «Сергей Королёв». Опубликована информация о начале приёма документов на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых РАН, других учреждений, организаций России и для студентов высших учебных заведений России за лучшие научные работы. Опубликована информация о заседании Творческой лаборатории СГАУ на тему «Изменения трактовок геополитики в экспертных исследованиях начала 21 века - геополитика, геоэкономика, геокультура».

Размещена информации об избрании на должность президента государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева" Сойфера Виктора Александровича, член-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора, ректора СГАУ, заведующего кафедрой технической кибернетики.

Размещена информация о продолжении приема заявок на конкурсы 2010 года Российского фонда фундаментальных исследований.

Опубликована информация о проведении выборов ректора СГАУ и о встречах с кандидатами на должность ректора СГАУ, информация и фоторепортаж о посещении СГАУ губернатором Самарской области Артяковым В. В. и о присвоении ему диплома «Почетный доктор СГАУ».

Опубликована информация об июньских подготовительных курсах для абитуриентов СГАУ, об итогах региональной олимпиады школьников «Олимпиадный марафон имени В. П. Лукачёва». Размещена информация об участии СГАУ в ХI международном салоне «ДВИГАТЕЛИ 2010».

Размещена информация об итогах прошедших 14 мая 2010 г. выборах ректора СГАУ. Центром содействия трудоустройству выпускников СГАУ предоставлена и размещена информация об имеющихся вакансиях.

Размещена информация о заседании творческой лаборатории СГАУ "Территория диалога" на тему «Что такое акт творения?». Опубликована информация о прошедшем 22 мая 2010 года традиционном празднике улицы Лукачева. Размещена информация о доступных для тестового использования в СГАУ лицензиях ANSYS. Размещено информационное сообщение о запланированной на 15 июня 2010 г. Региональной научно-практической конференции «Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области».

Размещена информация о том, что в финале Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских проектов в Ульяновске, прошедшем в рамках молодёжного инновационного форума Приволжского федерального округа, студентка СГАУ Анастасия Серпухова получила медаль за проект «Двигательная установка для космического мини-завода», представленный на секции «Авиация и космонавтика».

Опубликована информация о прошедшем в Медиацентре СГАУ 27 мая 2010 г. семинаре «Современные отечественные технологии автоматизированного проектирования в машиностроении» и о проведенной 26 мая 2010 г. региональной научно-практической конференции «Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области».

Размещена информация об итогах участия студентов СГАУ в V Международной математической олимпиаде, где студент СГАУ Ивко А. В. занял первое место среди студентов старших курсов в номинации «технические специальности», и об итогах III заключительного тура Международной открытой студенческой Интернет-олимпиады по математике в г. Йошкар-Оле, по итогам которой занял III место по профилю «техника и технологии» студент СГАУ Хайбуллов С. Т.

Размещена информация о проведении мастер-класса по вопросам использования программного обеспечения ANSYS.

Опубликовано сообщение об организационном собрании кандидатов для поступления в магистратуру, проведение которого запланировано на 17 июня 2010 года.

Центр реализации программ общего образования факультета базовой подготовки и фундаментальных наук объявил набор выпускников восьмых и девятых классов в аэрокосмическую школу.

Размещена информация об утверждении приказами Министра образования и науки Российской Федерации в должности президента СГАУ В. А. Сойфера и в должности ректора СГАУ Е. В. Шахматова.

Размещена информация о прошедшей 15 июня 2010 г. Региональной научно-практической конференции «Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области».

Размещена информация об объявлении новых открытых конкурсов по мероприятию 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы ( XII - XIX очереди). Опубликовано приглашение на семинар "Современное программное обеспечение для моделирования процессов газовой динамики" и информация о его прохождении. Размещена информация о прохождении работниками СГАУ обучения программному продукту Pumplinx в г. Санкт-Петербург.

Опубликовано информационное сообщение о прохождении с 29 сентября по 1 октября 2010 г. на базе Самарского государственного аэрокосмического университета Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Перспективные информационные технологии для авиации и космоса» (ПИТ-2010).

Размещена информация об участии работников СГАУ в работе 17 Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».

Опубликована информация о начале набора на двухнедельные подготовительные курсы по подготовке к вступительным испытаниям для поступающих на вечернюю, заочную и платную формы обучения факультетом базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ.

Размещен приказ о распределении обязанностей между членами ректората СГАУ.

Опубликована информация об объявленных 24 июня 2010 года конкурсах по мероприятию 1.2.1. "Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России".

На сайте Гуманитарного института СГАУ по адресу http://institute.ssau.ru/prssau/index.htm размещена информация для абитуриентов о наборе на специальность «Связи с общественностью».

По адресу http://smu.ssau.ru/ запущен сайт Совета молодых учёных СГАУ.

Разработан сайт центра трудоустройства выпускников СГАУ. Проводится тестирование работоспособности информационных служб сайта.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

3 апреля 2010 года в газете "Волжская коммуна" опубликована статья заведующего кафедрой динамики полета СГАУ д.т.н., профессора В. Л. Балакина, посвященная 90-летию со дня рождения В. П. Лукачева, Героя Социалистического Труда, ректора КуАИ-СГАУ (1956-1988). В опубликованном материале содержится информация о развитии университета в последнее десятилетие, в том числе в рамках выполнения программы СГАУ "Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий", а также Программы развития национального исследовательского университета.

7 апреля 2010 года на телеканале «РИО «Самара» в программе «Персона» представлена информация о научно-образовательной деятельности факультетов университета в рамках Программы развития СГАУ (факультет двигателей летательных аппаратов, направления и специальности подготовки). В передаче принял участие Ермаков А. И., профессор, д.т.н., декан факультета двигателей летательных аппаратов.

9 апреля 2010 года в газете «Комсомольская правда - Самара» опубликован материал «За востребованной специальностью – на заочный факультет СГАУ», в котором представлена информация о новых специальностях и направлениях подготовки заочного факультета, реализации с 2010 года программ дистанционного обучения. 10 апреля в СГАУ прошел День открытых дверей университета для абитуриентов 2010 года.

В газете «Самарское обозрение» № 27 от 26 апреля 2010 года размещена статья «Суперкомпьютер войдёт в десятку самых производительных в Российской Федерации и в странах СНГ», посвящённая запуску в СГАУ суперкомпьютера «Сергей Королёв», описанию его возможностей и перспективах использования в интересах других университетов и высокотехнологичных предприятий Самарской области.

5 мая 2010 в газете "Комсомольская правда-Самара" опубликованы материалы "круглого стола" по теме "В 2010 году поступить в вуз будет проще". В обсуждении вопросов, касающихся особенностей приемной кампании 2010 года в вузах, а также правил приема в СГАУ принял участие проректор по формированию и трудоустройству контингента С. В. Лукачев. Материалы "круглого стола" размещены в том числе на сайте газеты http://kp.ru/daily/24483/640700.

В газете «Самарское обозрение» № 30 от 17 мая 2010 года появилась статья «Задел для Шахматова», посвященная выборам нового ректора СГАУ.

В региональном журнале "Самара. Журнал столицы региона" опубликована статья "СГАУ - Национальный исследовательский университет: органичное звено высокотехнологичного сектора экономики региона". В статье представлена информация об стратегических направлениях развития СГАУ как национального исследовательского университета в контексте решения актуальных задач модернизации высокотехнологичных секторов экономики Самарской области.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются  на портале СГАУ(www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы