ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОТЧЕТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 октября 2011 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2011 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В июле-сентябре 2011 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом.

В настоящее время в соответствии с Договором о финансировании Программы развития СГАУ бюджетное финансирование осуществлено полностью.

II. Финансовые аспекты реализации программы

Все средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

Внебюджетное финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств предприятий и организаций – партнеров СГАУ, с которыми университет имеет договорные отношения, в частности, предприятий аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России, а также средств бюджета Самарской области, бизнес-структур и частных лиц.

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2011 г. | Факт на 30.09.2011 г. | План 2011 г. | Факт на 30.09.2011 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 200,000 | 74,302 | 5,000 | 0,616 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 11,899 | 2,500 | 1,299 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 70,000 | 35,000 | 50,500 | 19,711 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 3,000 | 1,156 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 300,000 | 121,200 | 65,000 | 22,783 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2011 год.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 26/291 | 26/291 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 26/291 | 26/291 |
| Заключенные контракты: | 26/291 | 26/291 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

В июле 2011 года состоялось заседание дирекции Программы, на котором был заслушан вопрос о ходе расходования средств Программы. С сообщением выступил начальник планово-финансового управления Матвеев С. Г.

1-2 июля 2011 г. начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в совещании рабочей группы Минобрнауки России по корректировке показателей оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов.

Начальник отдела сопровождения научных исследований Гареев А. М. и начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. приняли участие в работе установочного семинара для МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, национальных исследовательских и федеральных университетов, проведённого Министерством образования и науки Российской Федерации 04 июля 2011 г. в г. Москве.

В день столетия со дня рождения генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова университет посетил лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации В. А. Джанибеков. Он встретился с будущими абитуриентами СГАУ и участвовал во вручении дипломов выпускникам института энергетики и транспорта (ИЭТ) СГАУ.

Велась подготовка к проведению в августе 2011 года в университете седьмой Международной летней космической школы "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе", посвящённой 50-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос.

Формировались заявки на новые конкурсы на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы" по мероприятиям 1.2-1.6, в том числе по тематике направлений деятельности технологических платформ, а также в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы по мероприятиям 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5. Формировались заявки на новые конкурсы РФФИ 2011-2012 гг. на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учёными фундаментальных научных исследований.

В июле 2011 года осуществлялась подготовка к участию СГАУ в авиационно-космическом салоне МАКС-2011.

В августе 2011 года в университете проведена седьмая Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе", посвящённая 50-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. В работе школы приняли участие 26 человек, пятнадцать из них - из стран ближнего зарубежья (Молдова, Украина, Белоруссия), а также Европы: Бельгии, Швеции, Литвы.

Школа проводилась СГАУ при поддержке Министерства образования и науки Самарской области, Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс", Поволжского отделения Российской академии космонавтики (АНО "Институт космонавтики"), Самарского научного центра РАН.

В августе 2011 года делегация СГАУ во главе с проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. участвовала в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011», где были представлены передовые разработки университета, в том числе инженерная модель малого космического аппарата научного назначения «АИСТ» - совместного проекта СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». 17 августа 2011 г. студент и аспирант СГАУ заняли 1 место в конкурсном отборе лучших докладов и научно-исследовательских работ, выполняемых молодыми учёными на региональном уровне в ведущих авиационных вузах на Международном молодежном форуме "БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ", организованном в рамках салона «МАКС»-2011.

Начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в работе Совета регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» и выступил с информацией «О работе по содействию в разработке и реализации программы учебно-научного сотрудничества ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет» с промышленными предприятиями Самарской области».

31 августа 2011 года состоялось расширенное заседание учёного совета университета, на котором были рассмотрены итоги работы университета в 2010/11 учебном году. Ректор университета Е. В. Шахматов в своём докладе подробно осветил ход выполнения Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета и изложил основные задачи, стоящие перед коллективом университета в новом учебном году.

В СГАУ прошла XIX Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему контролю и технической диагностике. Организатором является Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД). В программе конференции рассматриваются основные методы неразрушающего контроля и технической диагностики по направлениям:

- техногенная диагностика,

- антитеррористическая диагностика,

- экологическая диагностика,

- стандартизация, сертификация, риски эксплуатации,

- использование средств и методов неразрушающего контроля в аэрокосмической промышленности.

Одновременно с конференцией работала специализированная выставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики "Неразрушающий/лабораторный контроль в промышленности".

Сотрудники и аспиранты СГАУ приняли активное участие в работе II Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники (II Козловские чтения)». Конференция посвящена памяти выдающегося конструктора ракетно-космической техники Д. И. Козлова. На пленарном заседании с докладом «Опыт и перспективы взаимодействия национального исследовательского университета СГАУ с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» выступил проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев. В своём выступлении он подробно остановился на достижениях университета в области авиационной и ракетно-космической науки, техники и технологий - приоритетном направлении развития университета, отмеченном в Программе развития СГАУ.

17 сентября 2011 года в г. Новокуйбышевске Самарской области состоялась I молодёжная выставка «Технопарк-2011», посвящённая 50-летию первого полёта человека в космос, где свои разработки представили и учёные СГАУ: аквадисплей, роботы, пневмоглушители технологического оборудования, автоматизированная интеллектуальная система тактических решений, многоцелевой лёгкий самолёт «Ястреб». Выставка стала также площадкой для обсуждения вопросов востребованности инженерных специальностей.

Главным федеральным инспектором по Самарской области С. А. Сычевым в торжественной обстановке в здании правительства Самарской области были вручены свидетельства лауреатов победителям конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов и кандидатов наук - директору центра управления качеством, доценту кафедры технической кибернетики, д.ф.-м.н. В. А. Колпакову и ассистенту кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении к.т.н. Е. Г. Громовой.

21 сентября 2011 года СГАУ посетил космонавт, лётчик-испытатель И. П. Волк. Он встретился со студентами и преподавателями университета, ответил на вопросы слушателей, касающиеся событий прошлого и настоящего российской космонавтики.

Совет молодых учёных и специалистов СГАУ объявил творческий конкурс на тему «Безопасность в космосе». К участию будут приниматься различные материалы: эссе, стихотворения, рисунки, фотографии, видео, презентации от студентов, аспирантов, молодых учёных, сотрудников университета. Подведение итогов приурочено к дате запуска первого искусственного спутника Земли.

21 сентября 2011 года на пленарном заседании Третьего международного конгресса «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT 2011», проведённом на базе Тольяттинского государственного университета начальник управления подготовки научных кадров СГАУ Кучеров А. С. выступил с докладом «Реализация Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета как национального исследовательского университета».

22 сентября 2011 года на факультете летательных аппаратов СГАУ состоялось общее собрание сотрудников факультета. С докладом о состоянии дел и перспективах развития факультета выступил декан факультета Кирпичёв В. А. В своём выступлении он подробно изложил роль факультета в выполнении Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

23 сентября 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был заслушан доклад проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б. «О выполнении Программы развития СГАУ (НИУ)».

30 сентября 2011 года проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. проведено рабочее совещание, посвящённое ходу выполнения работ по проекту «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемому в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 219. На этом же совещании директор научно-технологического парка «Авиатехнокон» Гаспаров М. С. доложил о перспективах развития малого предпринимательства на базе создаваемых университетом малых инновационных предприятий.

Проректор по информатизации СГАУ профессор Кузьмичев В. С. принял участие в общем организационном собрании членов Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы, которое состоялось 28 сентября 2011 года в здании РАН. Обсуждены и выработаны основные направления деятельности платформы, её руководящие структуры, координаторы, концепция развития суперкомпьютинга в России.

Двухметровая модель-копия ракеты-носителя «Союз СТ», выполненная студентами, аспирантами и преподавателями СГАУ, успешно стартовала на международном студенческом соревновании по запуску экспериментальных ракет - C`Space (Бискаросс, Франция). Организаторы - Национальный центр космических исследований Франции (CNES) и некоммерческая организация «Планета науки». Студенты из восьми стран участвовали в трёх номинациях: экспериментальные ракеты, миниракеты и зонды. В это же время на космодроме Куру (Французская Гвиана) шла подготовка к запуску РН «Союз», созданной в самарском ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс».

Уникальность запущенной ракеты заключается в том, что она является копией реальной ракеты-носителя. Во время полёта все данные передавались на ноутбук в он-лайн режиме. Самарская ракета первой преодолела трёхдневный технический контроль и получила допуск к старту. На старт её вывезли в VIP-день. В этот день на полигон военной базы в Бискаррос прибыли гости: руководитель французского космического агентства, посол России во Франции, представители CNES в России, представители служб и ведомств, которые руководят запуском «Союза» во Французской Гвиане.

В национальном центре космических исследований Франции (CNES) студенты СГАУ побывали на поле, где отрабатывается программное обеспечение для управления планетоходами, в Центре управления полётами, посетили цеха фирмы «Телс Арена» (производство спутников), побывали в музее космонавтики в Тулузе.

Студенты-старшекурсники специальностей «Ракетостроение», «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» и «Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах» (21 человек) прошли производственную практику на космодроме «Байконур», присутствовали на вывозе и запуске грузовика «Прогресс-М» самарской ракетой «Союз-У». Студенты посетили пусковые площадки космодрома: «Гагаринский старт», стартовые площадки «Протона» и «Зенита», а также стартовый комплекс «Энергия-Буран», в НПО «Энергия» присутствовали при разгрузке ракеты для пилотируемого старта, изучили монтажно-испытательный комплекс «ЦСКБ-Прогресс», присутствовали при операции разгрузки блоков носителя «Союз».

Первокурсники факультета экономики и управления СГАУ приняли участие во всероссийской акции «Ломоносовская аллея», посвящённой 300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. В Самарской области акция была приурочена к 100-летию со дня основания Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Мероприятие было организовано министерством образования и науки Самарской области. В ней приняли участие студенты и преподаватели высших учебных заведений Самарской области, а также представители министерства лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской области.

С 26 сентября по 1 октября 2011 года в Самарской области проходил финал II Всероссийского конкурса проектов молодых учёных «УМНИК на СТАРТ». Его участниками стали 200 молодых учёных из 35 регионов страны и 37 экспертов в различных областях науки, которым предстояло оценить инновационные проекты. Всего в конкурсе приняло участие около двух тысяч человек.

Участники представили свои проекты в пяти научных направлениях:

- информационные технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы;

- медицина, фармакология, биотехнология для медицины;

- химия, химические технологии, новые материалы;

- электроника, приборостроение, машиностроение;

- биотехнология, сельское хозяйство, пищевая промышленность.

Из 14 проектов, представлявших Самарскую область в финале, авторы трёх — молодые учёные СГАУ. Проект М. Болотова «Разработка решений в области повышения качества и конкурентоспособности изготовления изделий машиностроения на основе использования современных информационных и производственных технологий» (научное направление: «Электроника, приборостроение, машиностроение») и проект М. Моисеева «Разработка универсального программного комплекса для расчета формирующей оптики светодиодов «LED Optics Designer» (научное направление: «Информационные технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы») вошли в число пятидесяти победителей конкурса.

Конкурс проводил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Самарской области и при поддержке ОАО «Российская венчурная компания».

Кроме основной программы мероприятия участники финала прослушали цикл лекций по основам создания и функционирования малых предприятий, обсуждали наиболее актуальные вопросы внедрения результатов научно-технических разработок в реальный сектор производства на «круглых столах», посетили семинары, посвящённые вопросам подготовки инновационных проектов к венчурному инвестированию, в том числе со стороны федеральных институтов развития.

Проведенные в отчетном периоде работы были направлены также на создание условий для дальнейшего развития объектов инновационной инфраструктуры; создание новых хозяйственных обществ, правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, реализацию и разработку целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, стажировки и повышения квалификации сотрудников, проведение консалтинговых услуг.

Развиваемая инновационная инфраструктура ориентирована на внедрение и развитие результатов интеллектуальной деятельности СГАУ в обеспечение приоритетных для России направлений развития науки, технологий и техники: авиационные и космические системы; индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; транспортные, энергетика и энергосбережение; безопасность и противодействие терроризму.

V. Приобретение оборудования

Закупленное в соответствии с определёнными приоритетными направлениями развития университета современное научное измерительное, аналитическое и технологическое оборудование предназначено для проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки новых технологий и приборов в области авиационно-космических технологий: геоинформационных технологий и нанотехнологий, компьютерной оптики, аэро- и газодинамики, виброакустики, конструирования и проектирования летательных аппаратов, авиационно-космического двигателестроения, контроля и испытаний авиационно-космической техники, конструкционных материалов и производственных технологий авиаракетостроения.

К наиболее значимому с точки зрения реализации задач Программы следует отнести следующее оборудование, процесс получения которого осуществлялся в 3 квартале:

- система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (кафедра геоинформатики и информационной безопасности);

- хроматомасс-спектрометр (НОЦ «Хроматография»);

- система малоуглового рассеяния рентгеновского излучения (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- пространственный модулятор света высокого разрешения (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- прецизионная система шлифовки НМ 500.1 (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- испытательный стенд для имитации воздействия оптического излучения на солнечный датчик (Институт космического приборостроения);

- стенд для отработки работоспособности системы ориентации на Солнце и системы питания малого космического аппарата (МКА) (Институт космического приборостроения);

- учебно-исследовательский комплекс оборудования космической испытательной лаборатории; лаборатория спутниковых и навигационных систем (учебно-исследовательский модуль для наземной отработки систем управления малых КА); лаборатория солнечных элементов (учебно-исследовательский комплекс для оценки параметров системы энергопитания малых КА на базе солнечных элементов) (НОЦ «Проектирование малых космических аппаратов»);

- лабораторный комплекс для  регистрации технологических параметров бортовых систем воздушных судов (научно-исследовательская лаборатория диагностики и надежности летательных аппаратов и двигателей);

- комплекс оборудования для развития GRID среды СГАУ; оборудование для видеоконференцсвязи (суперкомпьютерный центр);

- стенд «Диагностика и идентификация гидросистем с комплектом оборудования»; модульная гибкая производственная линия с системой автоматизации; технологический комплекс производства акустических композиционных сложноповерхностных заполнителей звукопоглощающих конструкций резонансного типа нового поколения (кафедра автоматических систем энергетических установок);

- высокоскоростная электронно-оптическая камера (научно-исследовательская лаборатория прогрессивных технологических процессов пластического деформирования);

- вакуумный электродуговой источник SPS-1 с сепарацией потока плазмы в комплекте с источниками электропитания; высокоскоростная камера с модулем электронно-оптического затвора; токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ (кафедра производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении);

- интерактивный учебный класс ЕМСО на базе лицензионного ПО WinNC Sinumerik 810/840D, Fanuc 21, Heidenhain TNC 426/430 с учебными токарным станком Concept Turn 55 и фрезерным станком Concept Mill 55 (кафедра производства двигателей летательных аппаратов).

VI. Разработка учебных программ

Как национальный исследовательский университет СГАУ осуществляет переход к новой концепции реализации обучения, основанной на интеграции образовательного процесса и научных исследований, а также интенсификации использования самых современных образовательных технологий. Основываясь на этих главных позициях, в первом полугодии 2011 года СГАУ выполнял работы по совершенствованию образовательного процесса по ПНР в рамках реализации Программы развития СГАУ.

Новая концепция предполагает модернизацию самой структуры деятельности преподавателей, интенсификацию использования электронных (в том числе удалённых - дистантных и дистанционных) образовательных ресурсов и переход от проведения аудиторных занятий в традиционном формате к формату «Модернизированная учебная работа», который предполагает реализацию процесса обучения посредством проведения научных исследований, вовлечения студентов в научно-исследовательский процесс и, тем самым, повышение качества их подготовки на основе использования активных «проблемных» форматов получения знаний и синтеза новых научных результатов.

В этой связи в 3 квартале 2011 года СГАУ осуществлял разработку новых образовательных технологий на основе модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов СГАУ.

В июле 2011 года СГАУ совместно с вузами Самары участвовал в организации межвузовской кафедры этнологии и межнациональной культуры. Осуществлялось планирование организации и проведения выделенного тематического направления в рамках межвузовской конференции вузов Самары и Самарской области, посвященной истории становления и современному состоянию системы образования региона.

Осуществлялись работы по выполнению государственных контрактов по завершенным открытым конкурсам на выполнение разработок новых образовательных технологий, систем и контентов в рамках выполнения мероприятий блока Программы «Совершенствование образовательной деятельности»:

а) Открытый конкурс № 0342100017711000071 «Разработка новых образовательных технологий на основе модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов СГАУ» (2 лота).

б) Открытый конкурс № 0342100017711000070 «Разработка образовательного и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе проектных форм и интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов, аспирантов и слушателей СГАУ» (8 лотов).

06 июля 2011 г. состоялось деканское совещание у проректора по учебной работе, члена-корреспондента РАН Ф. В. Гречникова. Были рассмотрены вопросы разработки образовательных программ ФГОС и модернизации образовательного процесса.

13 июля 2011 в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) получены приложения к свидетельству о государственной аккредитации СГАУ с указанием укрупненных групп направлений подготовки и специальностей (приложения № 3 и № 4). Приложения оцифрованы и размещены на сайте СГАУ по адресу http://ssau.ru/info/official_docs/licenses/.

В августе 2011 года осуществлялось планирование организации и проведения выделенного тематического направления в рамках межвузовской конференции вузов Самары и Самарской области, посвящённой истории становления и современному состоянию системы образования региона.

В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) были направлены необходимые документы для переоформления лицензии и свидетельства о государственной аккредитации на новое наименование университета: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)».

Осуществлялось взаимодействие управления образовательных программ СГАУ с управлением информатизации и телекоммуникаций СГАУ по вопросу разработки информационной среды для сопровождения деятельности учебного блока университета (учебные планы, семестровые рабочие планы, привязка контингента и т.п.).

Управлением образовательных программ осуществляется тестирование закупленного СГАУ нового программного обеспечения для автоматизированного анализа (учебных планов) и электронного документооборота в формате федерального государственного бюджетного учреждения "Информационно-методический центр анализа" (ФГБУ "ИМЦА").

В соответствии с обращением совета ректоров вузов самарской области осуществлялось изучение законопроекта «Об образовании» (третьей редакции), анализируются его доработанные в первых двух редакциях нововведения, а также вырабатываются дополнительные предложения по возможному улучшению некоторых норм закона.

Стартовала и реализована процедура сбора заявок участников и тезисов докладов запланированной региональной межвузовской научно-практической конференции «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность» по направлению «Аэрокосмическое образование». Была сформирована программа межвузовской научно-практической конференции «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность» по направлению «Аэрокосмическое образование». Сроки проведения конференции с 06 по 08 октября 2011г.

Осуществлялась работа по модернизации образовательной деятельности в рамках пилотных проектов факультетов.

23 сентября 2011 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В. по вопросам реализации образовательных программ в соответствии с образовательными стандартами третьего поколения и интеграции информационных технологий (суперкомпьютерных и ГРИД-технологий) в учебном процессе.

22 сентября 2011 года состоялось рабочее совещание рабочих групп управления образовательных программ, управления информатизации и коммуникации и научно-технической библиотеки СГАУ по вопросам совершенствования нормативно-информационного взаимодействия в рамках системы электронного документооборота.

03 октября 2011 года состоялось заседание ректората, на котором был рассмотрен вопрос о модернизации образовательной деятельности и новой схеме формирования фондов заработной платы ППС в рамках магистерских программ.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В январе-марте 2011 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Продолжался приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2011 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2011 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Вякин В. Н., ассистент кафедры летательных аппаратов Пересыпкин К. В. прошли стажировку по теме «Разработка конструкций перспективных видов транспорта из композиционных материалов» на базе ООО «Ё-АВТО», г. Минск, Республика Беларусь.

Доцент кафедры технической кибернетики Белоусов А. А. прошел стажировку по теме «Основы использования свободных пакетов: OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач МСС» на базе Института системного программирования РАН, г. Москва, Россия.

Младший научный сотрудник НИИ-205 Ткаченко И. С. прошел стажировку по теме «Исследование технического уровня наземных средств управления космическими аппаратами Украины» на базе Национального центра управления и испытаний космических средств, г. Евпатория, Украина.

Ассистент кафедры физики Панина О. Г. прошла стажировку по теме «Космические исследования: Астрофизика элементарных частиц» на базе Института ядерной физики Макса Планка, г. Гейдельберг, Германия.

Старший научный сотрудник НИИ-201 Иголкин А. А., старший научный сотрудник НИИ-201 Макарьянц Г. М. прошли стажировку по теме «Акустика воздушных систем и глушители» на базе Федерального университета Бразилии Рио-де-Жанейро, г. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Заведующий кафедрой физики Завершинский И. П. прошел стажировку по теме «Нелинейная акустика и вибрации»» на базе Федерального университета Бразилии и принял участие в работе международного конгресса 18th International Congress on Sound and Vibration, г. Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Доцент кафедры теплотехники Диденко А. А. прошел стажировку по теме «Применение измерителя 3D-PDA для измерения характеристик впрыска топлива» на базе ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения», г. Москва, Россия.

Профессор кафедры эксплуатации авиационной техники Коптев А. Н. и профессор кафедры летательных аппаратов Еленев В. Д. прошли стажировку по теме «Изучение международного опыта и материалов, касающихся перспективных задач инженерной науки и образования» на базе университета Глиндора, г. Рексхем, Уэльс, Великобритания.

Доценты кафедры эксплуатации авиационной техники Тиц С. Н., Горяинов С. Б. и Гареев А. М. прошли стажировку по теме «Подготовка специалистов по эксплуатации авиационной техники в соответствии с требованиями EASA» на базе Эджуотер Колледжа, Ирландия, г. Дроэда.

Доцент кафедры ПДЛА Смелов Виталий Геннадиевич, инженер кафедры ПДЛА Нехорошев Максим Владимирович, инженер кафедры ПДЛА Балякин Андрей Владимирович прошли стажировку по теме «Освоение методов высокоточного вакуумного литья металлов в многономенклатурном производстве с использованием установок ProfiCast» на базе Mk Technology GmbH, г. Бонн, на базе NRU GmbH, г. Хемниц, на базе ProfiCast, DOIT GmbH, г. Штутгарт,  Германия.

Группа специалистов СГАУ в составе профессора кафедры общей информатики А. Сухова, начальника отдела управления корпоративной сетью м.н.с. А. Баскакова и м.н.с. М. Макарова прошла стажировку в суперкомпьютерном центре университета штата Огайо, США.

Стажировка в городе Коламбус штата Огайо заняла четыре недели августа 2011 года. Университет Огайо является вторым по численности университетом в США после университета Аризоны, в нем обучаются около 60-ти тысяч студентов.

Суперкомпьютерный центр университета основан более 25-ти лет назад. Четыре года назад был запущен суперкомпьютер производительностью 65 Терафлопс. Компьютер обслуживают 69 человек, из них 22 системных программистов, инженеров и исследователей. На суперкомпьютере рассчитываются задачи из различных областей науки, в том числе биотехнологий, фармацевтики, химии, физики, по созданию новых материалов и т.д. Всего около 30-ти проектов с общим числом пользователей в 2000, загрузка частных компаний, поддерживается правительством штата, но не превышает 10%.

Результатом стажировки стала в том числе подача совместной заявки на разработку и внедрение системы защищенных конференций, были достигнуты договоренности о совместных исследованиях в области облачных вычислений и сенсорных сетей.

Доцент кафедры электротехники Мирзаев Р. К. прошел стажировку по теме «Устройства измерения, сбора и обработки сигналов в информационно-управляющих комплексах» на базе ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», Россия, г. Ульяновск.

Младшие научные сотрудники ОНИЛ-1 Мелентьев В. С., Гвоздев А. С., Котов А. С., Бондарчук П. В., Тисарев А. Ю., Давыдов Д. П., старшие научные сотрудники ОНИЛ-1 Уланов А. М., Виноградов А. С. прошли обучение по теме «Основы ANSYS ICEM CFD» на базе СГАУ, Россия, г. Самара.

Младший научный сотрудник ОНИЛ-12 Болотов М. А. прошёл стажировку по теме «Использование созданных в CAM/CAD системе ADEM 9.0 параметрических моделей для проектирования процессов контроля деталей» на базе ООО НПП «Комплексные решения», Россия, г. Москва.

Доцент кафедры летательных аппаратов Филатов В. А. прошёл стажировку по теме «Развитие региональной инфраструктуры поддержки инноваций» на базе The International Institute of leadership, Израиль, г. Хайфа.

Ассистент кафедры РТУ Гудков С. А., младший научный сотрудник НИИ-204 Фролов В. И. прошли стажировку по теме «Проектирование и изготовление моделей ракет» на базе Французского космического агентства, Франция, г. Бискаросс.

Младший научный сотрудник НИЛ-35 Быков Д. А. прошёл стажировку по теме «Расчёт дифракционных структур фотоники» на базе университета Czech Technical University, Чехия, г. Прага.

Доцент кафедры ТДЛА Батурин О. В. прошёл стажировку по теме «Численное моделирование гидродинамики турбомашин в программном комплексе Numeca» на базе ООО «Инженерный центр численных исследований», Россия, г. Санкт-Петербург.

Директор центра управления качеством, д.ф.-м.н., доцент В. А. Колпаков и инженер НИЛ-35 В. В. Подлипнов в период с 11 по 15 сентября 2011 года прошли кратковременную стажировку по темам «Оптимизация режимов технологических процессов плазмохимического травления оптических материалов» (Колпаков В. А.) и «Диагностика процессов плазменного травления оптических материалов» (Подлипнов В. В.) на базе научно-образовательного центра «Оптоэлектроника» научно-исследовательского института радиоэлектроники и лазерной техники Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана  в рамках направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий» федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы».

Профессор кафедры технической кибернетики Л. Л. Досколович прошёл стажировку по теме «Формирование наноструктур с помощью установки двухфотонной фотополимеризации 3D2S» на базе Лазерного центра Ганновера, Германия.

Экономист управления обеспечения инновационной деятельности С. И. Солоничная прошла стажировку по теме «Создание малых инновационных компаний в учреждения образования и науки» на базе Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российский новый университет, г. Москва, Россия.

Заведующий кафедрой радиотехнических устройств В. П. Захаров и младший научный сотрудник той же кафедры И. А. Братченко прошли стажировку по теме «Прикладные лазерные технологии» на базе Института Электроники имени академика Эмила Диакова Болгарской академии наук, г. София, Болгария.

Младший научный сотрудник НИЛ-35 М. А. Моисеев прошёл стажировку по теме «Расчет современных оптических систем» на базе университета Universite de Province Aix-Marseille, г. Марсель, Франция.

Доцент кафедры автоматические системы энергетических установок А. В. Ивченко прошел стажировку по теме «Визуализация потоков и обработка изображений» на базе Московского Государственного Университета.

Доцент кафедры радиотехники и медицинских диагностических устройств А. И. Данилин, заведующий кафедрой электротехники В. М. Гречишников прошли стажировку по теме «Устройства измерения, сбора и обработки сигналов в информационно-управляющих комплексах» на базе ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», г. Ульяновск.

Доцент кафедры физики В. Н. Кнестяпин прошёл стажировку по теме «Развитие инженерного образования и подготовка специалистов для отрасли связи. Взгляд ВУЗов и предприятий-2011» на базе ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», г. Новосибирск.

Доцент кафедры автоматические системы энергетических установок В. Я. Свербилов прошёл стажировку по теме «Гидроприводы» на базе Технического университета, г. Тампере, Финляндия.

Заведующий кафедрой теоретической механики В. С. Асланов прошёл стажировку по теме «Современные достижения теоретической механики и прикладной математики в приложениях к аэрокосмической техники» на базе Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (национальный исследовательский университет), г. Нижний Новгород.

Младший научный сотрудник НИЛ-35 Е. А. Безус прошёл стажировку по теме «Формирование наноструктур с помощью установки двухфотонной фотополимиризации 3D2S» на базе Лазерного центра, г. Ганновер, Германия.

Профессор кафедры теории двигателей летательных аппаратов В. А. Григорьев и доцент той же кафедры В. М. Радько, прошли стажировку по теме «Общие вопросы двигателестроения» на базе Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского (ХАИ), г. Харьков, Украина.

Заведующий лабораторией Биомедицинской оптики Хьюстонского университета (США) Ларин Кирилл Владимирович провёл обучение группы сотрудников университета по теме «Оптическая когерентная томография».

Заместитель директора Мемориального музея космонавтики Лазуткин Александр Иванович прочитал на базе СГАУ цикл лекций для сотрудников и аспирантов по теме «Перспективные задачи российской космонавтики».

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В июле-сентябре 2011 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Продолжались работы, связанные с созданием методических материалов курсов повышения квалификации и актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества, были завершены работы, связанные с комплексной модернизацией сайта системы менеджмента качества, соответствующие требованиям и ожиданиям потребителей.

В августе 2011 года центром управления качеством завершены работы, связанные с размещением и тестированием сайта на портале университета. Сайт функционирует в штатном режиме. С содержимым сайта можно ознакомиться, используя ссылку http://smk.ssau.ru/.  Центром управления качеством продолжаются работы, связанные с созданием методических материалов курсов повышения квалификации и актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества.

Центром управления качеством произведены работы по исправлению замечаний, касающихся содержания сайта системы менеджмента качества университета, поступивших от посетителей сайта. Совместно с канцелярией университета реализуется массовая рассылка рекламных материалов по адресам актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества.

Директором центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаковым в рамках визита в орган по сертификации NQA-Russia (г. Томск) проведены переговоры с генеральным директором NQA-Russia Е. Н. Рузаевым, касающиеся долгосрочных партнерских отношений университета с мировым лидером в области сертификации систем менеджмента NQA Global Assurance и стратегии выхода университета на международный рынок в сфере систем менеджмента в условиях возможного предстоящего вступления России во Всемирную торговую организацию.

На постоянной основе осуществлялась актуализация информации на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://deps.ssau.ru/uop/), связанная с нормативно-методическими документами организации учебного процесса.

Продолжалась разработка программного обеспечения сайта факультета информатики.

В июле 2011 года были закуплены и установлены на суперкомпьютер "Сергей Королёв" дополнительные лицензии ПО ANSYS:

1. ANSYS Academic Research (25 tasks) - 1 академическая лицензия;

2. ANSYS Academic Research HPC - 640 академических лицензий;

3. ANSYS Mechanical - 1 коммерческая лицензия;

4. ANSYS TurboGrid - 1 коммерческая лицензия;

5. ANSYS BladeModeler - 1 коммерческая лицензия;

6. Ansoft Academic Research EM (5 tasks) - 1 академическая лицензия;

7. ANSYS Composite PrepPost - 1 коммерческая лицензия.

Произведена конвертация и обновление базы данных версии, соответствующей программному обеспечению официальных Интернет-конференций СГАУ, расположенных по адресу http://forum.ssau.ru.

В августе 2011 г. был открыт сайт международной научной конференции "XI Королёвские чтения", расположенный по адресу http://korolev2011.ssau.ru.

Управлением образовательных программ осуществлялось тестирование закупленного СГАУ нового программного обеспечения для автоматизированного анализа учебных планов и электронного документооборота в формате федерального государственного бюджетного учреждения "Информационно-методический центр анализа".

Производилась разработка программного обеспечения для сайта системы информационного сопровождения реализации программы развития и совершенствования инновационной инфраструктуры СГАУ.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещен отчёт о поездке делегации СГАУ, состоявшей из представителей инженерно-технологического факультета, в г. Питтсбург, где располагается штаб-квартира компании «ALCOA», а также крупнейший научно-технический центр этой компании.

Опубликована информация о проведенной в СГАУ конференции «Научные и технологические эксперименты на автоматических космических аппаратах и малых спутниках» (SPEXP-2011).

Размещена информация о представленном на авиасалоне в Ле Бурже (Франция) макете ракеты, собранном в СГАУ.

Опубликован отчёт о проведенном 29 июня 2011 года в СГАУ II Самарском международном специализированном авиационно-космическом форуме.

Размещена информация о состоявшейся международной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения», посвящённой 100-летию Генерального конструктора аэрокосмической техники академика Н. Д. Кузнецова.

Опубликовано сообщение о закупке и установке на суперкомпьютер "Сергей Королёв" дополнительных лицензий программного обеспечения ANSYS.

Размещен полный перечень закупленного СГАУ в 2011 году программного обеспечения.

Размещена информация о Международной специализированной выставке беспилотной техники, комплексов управления, навигации и связи "Беспилотные комплексы военного, гражданского и специального назначения"-UVS-TECH 2011", которая будет проходить с 25 по 28 октября 2011 года в Москве во Всероссийском выставочном центре.

В раздел «Официальные документы» портала СГАУ добавлены "Приложения 3 и 4 к Свидетельству о государственной аккредитации - Перечень укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, прошедших государственную аккредитацию".

Размещена информация о VI Международной заочной научно-практической конференции "Достижения учёных XXI века", которая будет проходить в Тамбове 29-30 июля 2011 года.

Размещена информация о 75-ой Международной научно-технической конференции "Перспективы развития автомобилей. Развитие транспортных средств с альтернативными энергоустановками", которая будет проходить в Тольятти на ОАО "АВТОВАЗ" 14-15 сентября 2011 года.

В разделе «Официальные документы» Интернет-портала СГАУ размещены Приложения к Положению "Об организации системы управления охраной труда в СГАУ".

Произведено обновление информации в разделах «Автоматизированная система управления вузом» и «Система электронного документооборота» Интернет-портала университета.

Размещено сообщение об установлении молодежной научной конференции "XI Королёвские чтения" категории «международной».

Размещено информационное сообщение о проведении Российским фондом фундаментальных исследований конкурсов 2011-2012 гг. на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учёными фундаментальных научных исследований.

Опубликована информация о новых конкурсах на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы.

Опубликована информация о конкурсах на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы".

В структуре Интернет-портала университета создан раздел, содержащий план международных стажировок (повышения квалификации) по развитию инновационной инфраструктуры вуза на 2011 г.

Размещена информация о начале работы в СГАУ седьмой Международной летней космической школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе», посвященной 50-летию полета Ю.А. Гагарина.

Опубликована информация о включении СГАУ в список вузов, студенты и преподаватели которых станут участниками Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина в 2011/12 учебном году.

Опубликована информация о проведении в ФГУП ГПН РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» II Всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы ракетно-космической техники" ("II Козловские чтения").

Размещена информация о поездке студентов СГАУ на X Московский аэрокосмический салон «МАКС-2011». Опубликованы фотографии, сделанные во время поездки на аэрокосмический салон. Размещён отчёт о проведенном в рамках X Международного авиационно-космического салона Международном молодёжном форуме «Будущее авиации за молодой Россией», в ходе которого подводились итоги конкурса инновационных проектов. Научный комитет форума заслушал шесть презентаций от учёных СГАУ, среди которых работы Григория Попова и Михаила Болтова были признаны победителями в номинациях «студент» и «аспирант» соответственно. Размещен отчёт об участии СГАУ в выставке Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011». Экспозиции СГАУ были представлены в двух павильонах – Самарской области и «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи».

Опубликовано объявление об обучении в СГАУ по программе дополнительного профессионального образования "Компьютерная графика и Web-дизайн". Детальная информация размещена на сайте IT-академии СГАУ по адресу http://it-academy.ssau.ru/web.html.

Размещен отчёт о проведенной в СГАУ международной летней космической школе.

Опубликована информация о проведении 7-дневной польско-российской школы лидеров гражданского общества», которая будет проходить в Варшаве и Яxранке. Детальная информация размещена на сайте профсоюзной организации студентов по адресу http://students.ssau.ru.

Размещено информационное сообщение об использовании согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации № 1884 в бланках, печатях, документах следующее полное наименование университета на русском языке: «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)"».

Опубликован отчёт об итогах приемной кампании 2011 г. Размещено интервью с проректором по формированию контингента и дополнительному образованию С.В. Лукачёвым, посвященное набору студентов в 2011 г.

Размещена информация о конкурсах по Федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

В раздел «Официальные документы» портала СГАУ размещён коллективный договор на 2011-2013 гг.

Размещена информация об открытии 1 сентября 2011 года новой студенческой столовой "Комбината питания СГАУ".

Размещено поздравление с Днём знаний от Министра образования и науки РФ Фурсенко А. А. и от ректора СГАУ Шахматова Е. В.

Размешена информация о проведении Сбербанком России совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ "Международной студенческой олимпиады по управлению коммерческим банком-2011". Победители олимпиады могут выиграть стажировку в Гонконге.

Размещена информация о подготовительных курсах для школьников, проводимых на базе СГАУ. Подготовка к ЕГЭ и поступлению в университет ведется по предметам: математика, физика, информатика, обществознание, русский язык, история.

Размещён репортаж о проведении встречи с первокурсниками в манеже СГАУ ректора и гостей университета, представляющих предприятия ракетно-космической и авиационной отрасли России: ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» и ОАО «Кузнецов».

Размещена информация о конференции, посвященной столетию высшего образования в Самарской области, которая пройдет с 6 по 8 октября 2011 года в СГАУ.

Размещена информация о продолжении приема в аэрокосмическую школу учащихся девятых и десятых классов. Начало занятий 3 октября 2011 года.

Размещена информация об организационном собрании будущих абитуриентов университета, которое состоится 12 сентября 2011 года в СГАУ.

В раздел Официальные документы портала СГАУ добавлен новый устав университета.

Размещена информация о начале распределения по подразделениям СГАУ программного обеспечения, закупленного в 2011 году.

Размещено объявление о приеме лиц с общим средним (полным) образованием, а также учащихся выпускных курсов училищ, техникумов, колледжей на подготовительное отделение (рабфак).

Размещено сообщение о завоевании студенткой СГАУ Ксенией Расуловой трёх медалей на 18-ом чемпионате Европы по спортивной радиопеленгации, прошедшем в румынском городке Бэйл Феликс.

Опубликована информация о выходе проекта сотрудника НИЛ-41 СГАУ Дмитрия Черникова «Технология повышения технико-эксплуатационных свойств литых деталей ответственного назначения» в полуфинал Всероссийского конкурса инновационных проектов «Зворыкинская премия».

Размещена информация об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.

Размещён отчёт о прохождении студентами-старшекурсниками специальностей «Ракетостроение», «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» и «Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах» производственной практики на космодроме «Байконур».

Опубликована информация об участии СГАУ в первой молодёжной выставке «Технопарк-2011».

Размещены сообщения о проведении в СГАУ подготовительных курсов для абитуриентов и о продолжающемся наборе в аэрокосмическую школу.

Размещено сообщение о наборе в группы по программам дополнительного профессионального образования «Системное администрирование в информационных средах» и «Финансовый аналитик». Детальная информация о программах размещена на сайте института дополнительного профессионального образования СГАУ http://kurs.ssau.ru.

В разделе «Учёный совет» Интернет-портала СГАУ обновлены образцы заполнения документов на конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

Размещён отчёт о встрече студентов СГАУ с космонавтом И. П. Волком.

Размещён перечень закупленного в 2011 г. программного обеспечения и сообщение о его распределении по подразделениям.

Размещена программа конференции «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность».

Размещена информация о начале занятий учащихся девятых классов в аэрокосмической школе СГАУ.

Опубликовано сообщение о проведении IX Всероссийского молодёжного конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике.

Размещено сообщение о начале подготовке абитуриентов к сдаче к ЕГЭ и поступлению в университет, которая ведётся по математике, физике, информатике, обществознанию, русскому языку, истории.

Опубликован отчёт об участии спортсменов СГАУ в спортивном беговом соревновании «Кросс нации–2011».

Размещён фотоотчёт об открытии в парке имени Гагарина (г. Самара) памятника первому космонавту Ю.А.Гагарину и об участии студентов СГАУ в процедуре открытия.

Размещено сообщение о 69 годовщине со дня начала занятий в Куйбышевском авиационном институте и поздравление студентов и работников СГАУ с этой датой.

Опубликована информация о проведенном с 26 сентября по 1 октября 2011 года в Самарской области финала II Всероссийского конкурса проектов молодых учёных «УМНИК на СТАРТ» и об участии в нём студентов СГАУ.

Размещено приглашение учащихся 11-х классов в работающую в СГАУ «Школу материаловедения и нанотехнологий».

Опубликовано информационное сообщение о начале сбора заявок на закупку в 2012 году специализированного программного обеспечения.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В еженедельной газете «Самарское обозрение» опубликована статья «Космические перспективы», посвящённая организованному в СГАУ специализированному авиационно-космическому форуму.

В ежедневной газете «Волжская коммуна» опубликована статья «Время объединяться», посвящённая вопросам возрождения Самары как центра авиационно-космической отрасли и роли СГАУ как научно-образовательного центра аэрокосмического кластера Самарской области.

В газете «Самарское обозрение» № 46 от 18 июля 2011 г. опубликовано интервью с проректором по формированию контингента и дополнительному образованию СГАУ Лукачёвым С. В. «Качественное образование – залог успешной карьеры».

В газете «Волжская коммуна» от 15 июля 2011 г. размещена заметка «Космический праздник. В Самаре открывается необычная экспозиция» и в газете «Самарское обозрение» № 46 от 18 июля 2011 г. опубликована заметка «В космосе» о выставке, размещённой в СГАУ и посвящённой празднованию в СГАУ 50-летия полета Ю. А. Гагарина.

В газете «Самарские известия» от 21 июля 2011 г. опубликована статья «Площадка для специалистов», в которой дана информация об итогах встречи профессионалов авиационно-космической отрасли из России и зарубежных стран на базе Самарского государственного аэрокосмического университета.

В газете «Инженерная газета», выпущенной по итогам авиационно-космического салона «МАКС-2011» опубликована статья ректора Шахматова Е. В. «Университет как центр инноваций».

В газете «Молодёжный акцент» от 20 сентября 2011 года опубликована заметка о молодом научном сотруднике СГАУ Д. Черникове, вышедшем в финал Всероссийского конкурса инновационных проектов «Зворыкинский проект» в номинации «Космические технологии и телекоммуникации» с работой «Технология повышения технико-эксплуатационных свойств литых деталей ответственного назначения».

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.