ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ОТЧЕТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)" (СГАУ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ЯНВАРЬ 2012 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 февраля 2012 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2012 г.

- Промежуточные результаты реализации проекта по плану.

В январе 2012 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета. К настоящему отчёту прилагаются отчётные формы 1-3, характеризующие выполнение плана реализации мероприятий, закупок и расходования средств.

- Финансовые аспекты реализации программы:

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2012 г. | Факт на 31.01.2012 г. | План 2012 г. | Факт на 31.01.2012 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 165,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 205,000 | 0,000 | 81,500 | 0,000 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 400,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2012 год. Расходование средств федерального бюджета в январе 2012 года не было предусмотрено.

- Проведение закупок.

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 0 | 0 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

- Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 166 от 2 марта 2010 года «О внесении изменений в приказ Рособразования от 16.12.2009 № 2293 «Об организации работ по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р» подготовлен и направлен в НФПК отчёт с необходимыми приложениями о выполнении Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009 – 2018 годы за 2011 год.

10 января 2012 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. провёл рабочее совещание, посвящённое планированию работ по Программе развития университета в 2012 году, направленных на достижение плановых показателей развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Проректор по информатизации Кузьмичёв В. С. сделал сообщение о порядке приобретения специализированного программного обеспечения в 2012 году.

В университете началось выполнение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 70-летия со дня открытия университета как Куйбышевского авиационного института. Среди мероприятий – подготовка и издание книг, документального фильма об университете, обновление экспозиции музея, реставрация монумента «Энергия-Буран», благоустройство территории студгородка, ремонт фасадов, административных помещений и т.д. В первую очередь на повестке дня значится завершение строительства научного корпуса СГАУ.

18 января 2012 года состоялось расширенное совещание дирекции Программы развития университета, на котором были рассмотрены вопросы обеспечения выполнения плановых показателей Программы развития в 2012 году, а также вопросы финансирования мероприятий Программы развития и планов их выполнения. В тот же день проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев провёл рабочее совещание, посвящённое выполнению работ по испытаниям и эксплуатации малого космического аппарата «АИСТ», разработанного СГАУ совместно с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». В совещании приняли участие специалисты, занимающиеся вопросами проектирования, конструирования, производства, испытания и эксплуатации МКА «АИСТ».

20 января 2012 года состоялось заседание учёного совета университета. Одним из основных был рассмотрен вопрос «О ходе реализации мероприятий Программы развития СГАУ (НИУ)». Докладчик – начальник научно-исследовательской части С. К. Бочкарёв. Были подведены итоги выполнения Программы развития в 2011 году и определены основные направления работ по Программе в 2012 году.

На этом же заседании был рассмотрен вопрос «Состояние учебной и методической работы факультета заочного обучения». Было отмечено, что на факультете активно внедряются передовые технологии дистанционного обучения. За период с 2009 по 2011 годы в рамках Программы развития СГАУ (мероприятие 1.4 – Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения) было разработано 70 контентов и закуплены необходимые технические средства.

В январе был подписан приказ о создании объединенного научно-технического совета ОАО «АвтоВАЗ», Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) (СГАУ) и Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Совет образован в целях формирования приоритетных направлений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на среднесрочную (до 5 лет) и краткосрочную (на один год) перспективу в рамках реализации программы инновационного развития ОАО «АвтоВАЗ». Совет будет проводить экспертизу научных проектов, реализация которых соответствует программе инновационного развития предприятия.

26 января 2012 года проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев провёл рабочее совещание, посвящённое выполнению работ по проекту «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемого по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ № 219. Намечены конкретные планы работы на 2012 год.

30 января 2012 года состоялось рабочее совещание представителей аудиторской фирмы «Бизнес-Актив» и представителей СГАУ, ответственных за выполнение в университете инновационных программ. Были рассмотрены итоги аудиторской проверки правильности расходования средств, выделенных в 2011 году на выполнение Программы развития СГАУ, в том числе из средств областного бюджета, а также проектов «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)", включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемого по договору с Министерством образования и науки Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ № 219, и «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемого по договору между СГАУ и ОАО «КУЗНЕЦОВ» в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

- Приобретение оборудования

В январе 2012 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка заявок и ТЗ на приобретение оборудования в 2012 году.

VI. Разработка учебных программ

Проводились работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2012 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

Было утверждено новое положение о разработке учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД). Новое положение об УМКД размещено на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://uop.ssau.ru/?page=6), также подготовлены и размещены на сайте (http://uop.ssau.ru/?page=164) карты дисциплин кафедр, предназначенные для контроля разработки учебно-методического обеспечения дисциплин по учебным планам третьего поколения (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

В январе 2012 года кафедры СГАУ осуществляли сверку учебно-методического обеспечения на основе карт дисциплин. Выпущена обновлённая версия ver.8.6.3 (от 17.01.2012г.) программного обеспечения для разработки рабочих программ дисциплин. ПО размещено на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://uop.ssau.ru/?page=65). Осуществлялось взаимодействие с ИМЦА (г. Шахты) по вопросам совершенствования программного обеспечения по разработке учебных планов и выгрузке из них карт дисциплин.

Произведено обновление контента сайта кафедры теории двигателей летательных аппаратов СГАУ, расположенного по адресу http://tdla.ssau.ru.

18 января 2012 года было проведено деканское совещание под председательством проректора по учебной работе, члена-корреспондента РАН, профессора Гречникова Ф. В. Рассмотрены вопросы разработки нормативно-методического обеспечения образовательных программ ФГОС-3.

Были подготовлены организационные материалы для проведения заседания комиссии по совершенствованию структуры университета, возглавляемой президентом СГАУ, членом-корреспондентом РАН, профессором В. А. Сойфером. 20 января 2012 года состоялось заседание комиссии по совершенствованию структуры университета. В рамках планового заседания рассмотрены вопросы совершенствования структуры учебных и научных подразделений, а также административно-хозяйственных подразделений университета.

В январе 2012 года была подготовлены и проведены рабочие встречи и совещания со специалистами ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «КУЗНЕЦОВ», ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по вопросам подготовки высококвалифицированных кадров и организации выполнения программ повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятий на базе СГАУ.

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В январе 2012 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Осуществлялась подготовка отчётных материалов к докладу о ходе реализации Программы развития национального исследовательского университета по мероприятиям, связанным с повышением квалификации, проведённым в 2011 году.

Осуществлялось планирование повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2012 году. Начат приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2012 году в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Профессор кафедры эксплуатации авиационной техники А. И. Данилин, директор института дополнительного профессионального образования С. А. Ишков прошли стажировку на базе Северо-Западного Технического университета в г. Сиань (КНР). В рамках программы работы по гранту проведены исследования возможности реализации космической тросовой системы.

В рамках развития международных отношений в СГАУ была принята делегация компании MMMSA (Испания). По результатам встречи были достигнуты соглашения о сотрудничестве в области магнитно-импульсной штамповки.

В СГАУ в январе 2012 года состоялась встреча с руководителем Латиноамерикано-Российской ассоциации высшего образования. По результатам встречи были достигнуты соглашения в сфере трансфера технологий, привлечения иностранных студентов из Латинской Америки для обучения в СГАУ.

- Вопросы управления.

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе. Проведено два заседания совета Программы.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

Для своевременной подготовки доклада СГАУ о ходе реализации Программы развития в 2011 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» был выпущен приказ ректора «О подготовке материалов доклада национального исследовательского университета о ходе реализации Программы развития в 2011 году».

Велась разработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Проректором по учебной работе, представителем руководства по качеству (ПРК) проф. Ф. В. Гречниковым и директором центра управления качеством Колпаковым В. А. разработан комплексный план мероприятий развития системы менеджмента качества на 2012 год, а также проект приказа «О совершенствовании системы планирования СГАУ», которые были представлены на утверждение ректору университета.

Ректором университета был подписан приказ № 13-О от 20.01.2012 г. «О совершенствовании системы планирования СГАУ» и доведен до сведения проректоров, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами и руководителей подразделений. Приказ регламентирует обеспечение формирования измеримых целей, соответствия целей и планов мероприятий кафедр целям и планам мероприятий факультетов/институтов, а целей и планов мероприятий факультетов/институтов, подразделений – Программе развития СГАУ на 2009-2018 гг. и плану стратегического развития университета до 2015 года, а также политике СГАУ в области качества. Осуществляется переход подразделений университета на 3-х летний период планирования.

25 января 2012 года под председательством директора центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпакова состоялось заседание совета по управлению качеством университета в соответствии с утвержденным ректором планом работы совета. В рамках данного заседания В. А. Колпаков ознакомил членов совета, а также приглашенных уполномоченных по качеству кафедр с ходом работ по подготовке университета к надзорному аудиту по требованиям ИСО 9001:2008, запланированному на апрель 2012 года. Уполномоченные по качеству кафедр технической кибернетики и высшей математики доложили о ходе развития системы менеджмента качества на своих кафедрах.

26 января 2012 года директор центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаков провел совещание аудиторов университета, посвящённое стратегии и особенностям проведения внутреннего аудита СГАУ в соответствии с приказом ректора № 459-О от 23.12.2011 г. «О проведении внутренних аудитов в СГАУ в 2012 году».

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Размещена информация о новых конкурсах по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России".

Опубликовано приглашение школьников на трёхмесячные подготовительные курсы по подготовке к поступлению в университет и к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку и информатике.

На сайте факультета базовой подготовки и фундаментальных наук опубликован список одиннадцатиклассников, прошедших в заключительный этап Южно-Уральской олимпиады школьников по математике.

Размещено объявление о проведении в апреле 2012 г. IV открытого регионального конкурса «Инженерная компьютерная графика и применение её в производстве».

На сайте факультета базовой подготовки и фундаментальных наук опубликован график заключительного этапа олимпиад школьников, проводимых СГАУ в 2012 году и списки прошедших в заключительный этап олимпиад по математике и физике.

Размещена информация о проведении учёного совета университета 20 января 2012г. Опубликована повестка дня совета.

Опубликована информация о проведении Международной научно-практической конференции «Кризис или реформа: современные проблемы развития социально-экономических систем».

В разделе «Наука» размещена аннотация образовательных модулей и сами образовательные модули основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» и 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

Размещено сообщение о проведении студенческого праздника - Татьяниного дня – 25 января 2012 года в оздоровительно-спортивном лагере СГАУ «Полёт». Опубликована укрупненная программа праздника.

Обновлена информация о международном отделе СГАУ.

Размещено объявление о начале открытых конкурсов для субъектов малого предпринимательства по программе «Старт-2012».

Размещен протокол №1 заседания комиссии по совершенствованию структуры университета.

Размещена информация об Областном конкурсе «Молодой ученый» 2012 года.

Опубликована информация о победе доцента кафедры обработки металлов давлением Б. В. Каргина в  программе «Преподаватель он-лайн» фонда В. Потанина.

Размещена информация о создании АвтоВАЗом, СГАУ и Тольяттинским государственным университетом совместного научно-технического совета.

Размещена информация о прибытии в СГАУ по линии Латиноамерикано-российской ассоциации высшего образования (LRAVO) семи студентов из Перу, Колумбии, Мексики и Эквадора.

На сайте областных новостей появилась информация «В Самаре появилось второе электронное табло на автобусной остановке». Электронное табло показывает график движения автобусов и троллейбусов. Его разработало ООО «Инносвет», одним из учредителей которого является Самарский государственный аэрокосмический университет. Предполагается, что в перспективе электронными табло будут оборудованы все городские остановки, пропускающие большой трафик пассажиров.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

Благотворительный фонд Владимира Потанина подвёл итоги конкурса грантов для молодых преподавателей вузов-участников федеральной стипендиальной программы фонда. Гранты в размере 45 тысяч рублей учреждены в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала России и поддержки наиболее перспективных молодых преподавателей государственных вузов России. В 2011 году трое преподавателей СГАУ стали победителями этого конкурса. Это Б. В. Каргин – доцент кафедры обработки металлов давлением, Е. В. Мясников – доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности, Е. В. Тимченко – научный сотрудник НИИ акустики машин. Конкурс проводился с 1 сентября по 1 декабря 2011 года в 30 вузах, расположенных в Центральном, Северо-Западном, Южном федеральном округах, а также части Приволжского округа и Москвы. Свои лекции и презентации на конкурс представили 155 преподавателей.

Две команды студентов СГАУ участвуют в проходящей с 30 января по 3 февраля в г. Сочи Зимней школе для студентов – участников Федеральной стипендиальной программы Благотворительного фонда В. Потанина. В ней принимают участие 300 стипендиатов из 32 ведущих вузов России. Студенты участвуют в тренингах и мастер-классах, а также обсудят на «круглых столах» такие важные для каждого студента сферы, как поступление в магистратуру, и новые, эффективные, способы получения знаний. Работа школы завершится публичной защитой проектов и вручением грантов лучшим студенческим командам.

30 января 2012 года в здании Правительства Самарской области состоялось торжественное награждение разработчиков Самарской области, проекты которых стали победителями на отечественных и зарубежных выставочно-презентационных мероприятиях по инновационной тематике во втором полугодии 2011-го года. В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли В. Капустин, депутаты Самарской Губернской Думы, представители малых инновационных предприятий и вузов. На V Международном шоу изобретений «IWIS-2011» (Польша, Варшава) НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» представил 6 инновационных проектов. Среди них — проект фирмы ООО «Инносвет» (руководитель А. Зрящев, фирма входит в инновационный пояс СГАУ) «Светодиодный уличный светильник с дифракционной оптической системой и корпусом из теплорассеивающего пластика».

Международное жюри конкурса оценило разработку и присудило ей бронзовую медаль. 60-й Всемирный Салон инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель-Иннова/Эврика 2011» проходил с 17 по 19 ноября 2011 г. в выставочном павильоне комплекса «Брюссель Экспо» г. Брюссель (Бельгия). Этот салон принёс учёным СГАУ две золотые медали. Наивысшей оценки удостоилась установка ООО «Аквил» - «Аквадисплей» (руководитель В. Илюхин, фирма входит в инновационный пояс СГАУ).

Также высоко оценили и устройство контроля стабильности технологического процесса магнитно-импульсной обработки металлов (разработчик — ООО «Научно-техническая фирма «Заряд», руководитель профессор кафедры обработки металлов давлением В. Глущенков). Этот же проект получил диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Международная ярмарка изобретений «SIIF-11» проходила в Сеуле (Республика Корея), 1-4 декабря 2011 года. Разработка ООО «АПС» системы управления процессом нанесения изолирующих покрытий на поверхность труб заслужила серебряную медаль. ООО «АПС» также входит в инновационный пояс СГАУ. Система создавалась под руководством профессора кафедры электротехники Б. Скворцова.

- Приложения.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.