ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ИЮНЬ 2010 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

10 июля 2010 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2010 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В июне 2010 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом за счёт собственных средств университета.

Вместе с тем до настоящего времени неизвестны сроки поступления бюджетного финансирования, что сильно затрудняет планирование и выполнение Программы развития национального исследовательского университета в 2010 году.

II. Финансовые аспекты реализации программы

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | План 2010 г. | Факт на 30.06.2010 г. | План 2010 г. | Факт на 30.06.2010 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 180,000 | 0,000 | 30,000 | 1,086 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 12,000 | 0,000 | 3,000 | 1,203 |
| Разработка учебных программ | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 51,000 | 0,000 | 15,000 | 6,041 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 2,000 | 2,416 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 250,000 | 0,000 | 55,000 | 10,746 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2010 год. Расходование средств федерального бюджета в июне 2010 года не осуществлялось из-за отсутствия финансирования.

III. Проведение закупок

В связи с отсутствием информации о сроках и формах поступления средств федерального бюджета планирование проведения закупок с участием средств федерального бюджета в июне 2010 года не осуществлялось.

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 0 | 0 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

С 24 мая по 4 июня 2010 года Федеральной службой финансово-бюджетного надзора осуществлена проверка использования ассигнований федерального бюджета, выделенных в 2009 году на развитие сети национальных исследовательских университетов, в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва. Задачей проверки являлся контроль правомерности и эффективности использования ассигнований федерального бюджета, выделенных в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». В соответствии с Актом проверки нарушений не установлено.

01 июня 2010 года заведующий кафедрой космических исследований СГАУ профессор Белоконов И. В. принял участие в работе учредительной конференции «Ассоциации федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация ведущих университетов)», на которой было принято решение о создании Ассоциации ведущих университетов и подготовлены проекты основных документов: Учредительный договор Ассоциации и Устав Ассоциации. Были также избраны руководящие органы: Совет Ассоциации, Ревизионная комиссия Ассоциации, Секретариат Ассоциации.

Приказами Министра образования и науки Российской Федерации №213/к-вн от 03.06.2010, №214/к-вн от 03.06.2010 и №215/к-вн от 03.06.2010:

- в должности ректора Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)" на период с 19 июня 2010 г. по 18 июня 2015 г. утвержден Шахматов Евгений Владимирович;

- в должности президента Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)" на период с 21 июня 2010 г. по 20 июня 2015 г. утвержден Сойфер Виктор Александрович.

9 июня 2010 года состоялось совещание работников научно-исследовательской части университета. На совещании рассматривались вопросы, связанные с разработкой новой редакции Положения о защите прав интеллектуальной собственности в СГАУ, базы данных патентов СГАУ, Положения о коммерческой тайне в СГАУ, о создании университетом хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с ФЗ-217 от 02.08.2009 г., проблемами коммерциализации патентов.

15 июня 2010 года проректор по науке и инновациям Шахматов Е. В. принял участие в совещании в Министерстве образования и науки РФ на тему «О взаимодействии вузов и компаний с государственным участием в рамках программ инновационного развития».

На сайте Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России появилась информация о научно-практической конференции, проведённой в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева: «…..Суперкомпьютерные технологии обсудили на научно-практической конференции в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва.

15 июня 2010 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва (национальном исследовательском университете) прошла региональная научно-практическая конференция “Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области”.

Председатель программного комитета конференции – Г. Р. Хасаев, заместитель председателя Правительства Самарской области, министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

На конференции с докладами об использовании суперкомпьютерных технологий в промышленности, науке и образовании выступили представители организаций Самарского региона и Суперкомпьютерного консорциума университетов России (МГУ, ННГУ, СПбГПУ, УГАТУ, СГАУ). На конференции активно обсуждались положения проекта “Суперкомпьютерное образование” Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. Большой интерес присутствующих вызвал доклад о работе суперкомпьютерного центра Самарского государственного аэрокосмического университета, основу которого составляет суперкомпьютер “Сергей Королёв”, введенный в строй при активном участии правительства Самарской области……».

По итогам конкурса 2010 года Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации победителями признаны коллективы ведущих научных школ Шахматова Евгения Владимировича и Барвинка Виталия Алексеевича.

В июне 2010 года прошел областной конкурс молодых учёных. Лауреатами конкурса стали десять молодых сотрудников СГАУ, среди них два кандидата наук в возрасте до 35 лет, пять аспирантов и три студента.

В конкурсе на соискание медалей РАН победителями стали: в области проблем машиностроения, механики и процессов управления - к.т.н., доцент кафедры теоретической механики Дорошин А. В.; в области общей физики и астрономии - студент 6 курса факультета информатики Галимов Р. Н.

Молодые учёные СГАУ приняли участие в форуме «Двигатели-2010» - представители СГАУ заняли два первых места из трёх. Среди аспирантов победителем стал аспирант кафедры производства двигателей летательных аппаратов Жидяев А.Н., среди магистрантов - магистрант кафедры эксплуатации ЛА Безбородников А.В.

Победителями молодёжного конкурса У.М.Н.И.К. стали: студент 5 курса факультета информатики СГАУ Камынин А. В.; студентка 4 курса института энергетики и транспорта СГАУ Серпухова А. А.; аспирант кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении СГАУ Фролов В. И.

V. Приобретение оборудования

В июне 2010 года оборудование за счёт бюджетных средств не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка дополнительных заявок и ТЗ от подразделений на приобретение оборудования в 2010 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2010 г. проектов мероприятия 1.4. "Разработка и развитие электронного и дистанционного обучения" Программы развития СГАУ. Предполагается разработка электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля, включая обучающие комплексы программ, гипертекстовые мультимедийные учебные издания, руководства к дистанционным курсам, виртуальные лаборатории, информационно-поисковые системы, конвертеры текстовых файлов и адаптеры модулей к электронной системе "Виртуальная кафедра", а также другие возможные разработки.

Подготовлены и 02 июня 2010 г. направлены в Федеральную службу по надзору в сфере образования необходимые документы для переоформления лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва" в связи с переименованием университета в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)" согласно приказу Рособразования от 21 апреля 2010г. № 387 и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р об установлении категории "национальный исследовательский университет".

Разработаны предложения по выполнению мероприятий Программы по блоку 1 - совершенствование образовательной деятельности. Предложения предусматривают разработку полных комплектов нормативно-учебно-методических документов, формирующих основные образовательные программы, прежде всего, в рамках магистерской подготовки.

В рамках выпуска специалистов в 2010 году проработан вопрос представления и проведения защит квалификационных работ на английском языке. Изучен вопрос подготовки и выдачи европриложений (на английском языке) к дипломам выпускников НИУ СГАУ, в том числе с учётом конвертации оценок по пятибалльной шкале в систему ECTS (European Credit Transfer System).

В июне прошли заседания ГЭК и Итоговых аттестационных комиссий (ИАК) по приёму государственных экзаменов и защитам выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров по приоритетным направлениям подготовки НИУ. Отдельные защиты осуществлены как на русском, так и на английском языке в расширенном варианте состава ГАК с участием в качестве приглашенных членов ГАК преподавателей кафедры иностранных языков СГАУ. Сформированы отчёты ИАК.

Сформирован модуль данных для осуществления аккредитации первых выпусков магистров и бакалавров по восьми образовательным программам подготовки по ПНР НИУ.

Осуществлено стартовое взаимодействие с председателем межвузовской ассоциации иностранных студентов Самары (МАИСС) на предмет проработки вопроса о содействии поступлению для обучения в НИУ СГАУ иностранных граждан.

Проведён анализ внутренних предложений и отбор заявок на разработку электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля.

Проработан вопрос о формах разработки информационных ресурсов в рамках формирования полных комплектов нормативно-учебно-методической документации для реализации основных образовательных программ (ООП) подготовки магистров по ПНР НИУ с учетом аспектов авторского и имущественного права на новые разрабатываемые ресурсы.

Скомпонован модуль данных для представления его в Рособрнадзор для проведения процедур государственной аккредитации отдельных образовательных программ. К государственной аккредитации в рамках первого выпуска в 2010 году представлено восемь образовательных программ высшего профессионального образования (4 программы магистратуры и 4 программы бакалавриата) и одна образовательная программа среднего профессионального образования.

Проректор по учебной работе СГАУ, член-корреспондент РАН Ф. В. Гречников принял участие в работе заседания УМО по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК). Обсуждены вопросы возможных путей решения проблемы переоформления лицензий и свидетельств о государственной аккредитации в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС-3), а также вопросы формирования профилей подготовки в образовательных программах бакалавриата.

Модуль данных выслан в ФГУ «Росаккредагентство» (г. Йошкар-Ола) для проведения процедур государственной аккредитации отдельных образовательных программ. К государственной аккредитации в рамках первого выпуска в 2010 году представлено восемь образовательных программ высшего профессионального образования (4 программы магистратуры и 4 программы бакалавриата) и одна образовательная программа среднего профессионального образования.

Вырабатываются концепции построения образовательных программ в НИУ СГАУ в соответствии с ФГОС-3 и ГОС НИУ.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2010 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Проводилась разработка и согласование программ стажировок студентов вузов г. Самары на базе СГАУ.

В июне 2009 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Заведующий кафедрой издательского дела и книгораспространения, д.э.н. Нечитайло А. А. и доцент той же кафедры, к.ф.н. Прядильникова Н. В. прошли краткосрочное повышение квалификации на базе ГОУ ВПО «Московский государственный университет» по теме «Совершенствование методов обработки и распознавания текстурной информации».

Профессор кафедры технической кибернетики Соболев В. А. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе Института проблем управления РАН по теме «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления».

Начальник международного отдела Данилин А. И. и временно исполняющий обязанности начальника отдела по защите гостайны и информации Азизов С. Н. прошли повышение квалификации на базе Института повышения квалификации работников машиностроения и приборостроения по программе «Экспортный контроль. Практика решений».

Профессор кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Михеев В. А. прошёл краткосрочное повышение квалификации на базе Национального института авиационных технологий по теме «Изучение опыта программного режима формообразования обводообразующих деталей летательных аппаратов».

Декан радиотехнического факультета Кудрявцев И. А. и доцент кафедры электронных систем и устройств Лофицкий И. В. прошли повышение квалификации на базе ЗАО «НПФ Диполь» по программе «Технологии поверхностного монтажа современных радиоэлектронных средств».

На базе Института дополнительного профессионального образования СГАУ для сотрудников университета проведен ряд курсов повышения квалификации в объёме 72 часов каждый по темам:

- «Параллельные вычисления на суперкомпьютере» (12 человек);

- «Сетевые технологии и Web-программирование» (12 человек);

- «Читаем лекции по-английски» (11 человек);

- «Методы и технологии электронного дистанционного обучения» (7 человек);

- «Информационные технологии. САМ технологии» (8 человек);

- «Методы и технологии применения компьютерно-математических систем в учебном и научно-техническом процессах» (15 человек);

- «Инновации в условиях кризиса» (5 человек);

- «Организация учебно-воспитательной работы в инновационном вузе через институт кураторства» (10 человек);

- «Использование спутниковых радионавигационных технологий для транспортных средств наземного, воздушного и космического назначения» (5 человек).

На базе СГАУ компанией ТЕСИС проведены курсы повышения квалификации сотрудников университета по теме: «Программное обеспечение FlowVision», в результате чего удостоверение установленного образца получили 13 сотрудников университета.

В соответствии с договором о сотрудничестве между СГАУ и ООО «Камоцци Пневматика» в учебно-инженерной лаборатории кафедры АСЭУ проведён информационно-ознакомительный семинар по теме «Пневматические приводы и средства автоматизации» для трёх сотрудников ООО «НПП Техмашконструкция» (г. Самара) и пяти сотрудников ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (г. Димитровград).

Подготовлен план выполнения меморандума о сотрудничестве между СГАУ и Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир хана о создании на территории Республики Казахстан филиала СГАУ по подготовке специалистов для обслуживания космодрома.

Организована стажировка для сотрудников Самарского государственного медицинского университета на базе СГАУ по теме «Биомедицинская техника. Биоинженерия».

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В июне 2010 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Были разработаны требования к видам обеспечения информационной системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом.

В июне 2010 г. открыт переработанный сайт кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов.

Проводится анализ внутренних предложений и отбор заявок на разработку электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Опубликована информация об июньских подготовительных курсах для абитуриентов СГАУ, об итогах региональной олимпиады школьников «Олимпиадный марафон имени В. П. Лукачёва». Размещена информация об участии СГАУ в ХI международном салоне «ДВИГАТЕЛИ 2010».

Размещена информация о проведении мастер-класса по вопросам использования программного обеспечения ANSYS.

Опубликовано сообщение об организационном собрании кандидатов для поступления в магистратуру, проведение которого запланировано на 17 июня 2010 года.

Центр реализации программ общего образования факультета базовой подготовки и фундаментальных наук объявил набор выпускников восьмых и девятых классов в аэрокосмическую школу.

Размещена информация об утверждении приказами Министра образования и науки Российской Федерации в должности президента СГАУ В. А. Сойфера и в должности ректора СГАУ Е. В. Шахматова.

Размещена информация о прошедшей 15 июня 2010 г. Региональной научно-практической конференции «Суперкомпьютерные технологии как основа интеграции инновационных программ Самарской области».

Размещена информация об объявлении новых открытых конкурсов по мероприятию 1.1 «Проведение научных исследований коллективами научно-образовательных центров» в рамках ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы ( XII - XIX очереди).

Размещена информация о прохождении работниками СГАУ обучения программному продукту Pumplinx в г. Санкт-Петербург.

Опубликовано приглашение на семинар "Современное программное обеспечение для моделирования процессов газовой динамики" и информация о его прохождении.

Опубликовано информационное сообщение о прохождении с 29 сентября по 1 октября 2010 г. на базе Самарского государственного аэрокосмического университета Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Перспективные информационные технологии для авиации и космоса» (ПИТ-2010).

Размещена информация об участии работников СГАУ в работе 17 Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».

Опубликована информация о начале набора на двухнедельные подготовительные курсы по подготовке к вступительным испытаниям для поступающих на вечернюю, заочную и платную формы обучения факультетом базовой подготовки и фундаментальных наук СГАУ.

Опубликована информация об объявленных 24 июня 2010 года конкурсах по мероприятию 1.2.1. "Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук» ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России".

На сайте Гуманитарного института СГАУ по адресу http://institute.ssau.ru/prssau/index.htm размещена информация для абитуриентов о наборе на специальность «Связи с общественностью».

По адресу http://smu.ssau.ru/ запущен сайт Совета молодых учёных СГАУ.

Разработан сайт центра трудоустройства выпускников СГАУ. Проводится тестирование работоспособности информационных служб сайта.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В региональном журнале "Самара. Журнал столицы региона" опубликована статья "СГАУ - Национальный исследовательский университет: органичное звено высокотехнологичного сектора экономики региона". В статье представлена информация об стратегических направлениях развития СГАУ как национального исследовательского университета в контексте решения актуальных задач модернизации высокотехнологичных секторов экономики Самарской области.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются  на портале СГАУ(www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

IX. Приложение

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.