ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследовательский университет)"

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королёва"

на 2009-2018 гг.

ЗА ЯНВАРЬ_МАРТ 2011 г.

Ректор университета,

руководитель программы развития университета

_____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

08 апреля 2011 г.

Отчет получен Оператором

______________________________

(подпись куратора НФПК)

«____» ____________________ 2011 г.

I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану

В январе-марте 2011 года мероприятия Программы развития СГАУ на 2009-2018 гг. (Программы) выполнялись в соответствии с планом.

В настоящее время в соответствии с Договором о финансировании Программы развития СГАУ получен аванс в сумме 90 млн. рублей.

II. Финансовые аспекты реализации программы

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2011 г. | Факт на 31.03.2011 г. | План 2011 г. | Факт на 31.03.2011 г. |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 194,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 1,165 | 2,500 | 0,255 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 76,000 | 12,360 | 50,500 | 2,940 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 0,000 | 3,000 | 0,440 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 300,000 | 13,525 | 65,000 | 3,635 |

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения: Плановые цифры поставлены за весь 2011 год.

III. Проведение закупок

|  | План (количество/сумма) | Факт (количество/сумма) |
| --- | --- | --- |
| Объявленные конкурсы с участием средств федерального бюджета: | 0 | 0 |
| из них: Завершенные конкурсы: | 0 | 0 |
| Заключенные контракты: | 0 | 0 |

IV. Выполнение плана мероприятий – достижение результатов.

За прошедший период был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва на 2009-2018 годы.

В январе 2011 года проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. провёл рабочее совещание по планированию научно-исследовательских работ в 2011 году, направленных на достижение плановых показателей развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Магистранты СГАУ А. Иванов и А. Серпухова стали стипендиатами Президента Российской Федерации на 2010/11 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 16.12.2010 №1889).

В большом конференц-зале медиацентра СГАУ прошло совещание по взаимодействию университета с ОАО "Кузнецов" по проекту создания линейки газотурбинных двигателей, выполняемого в рамках Постановления Правительства РФ № 218.

В январе 2011 года в университете велась работа по формированию новой редакции Устава СГАУ как федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 166 от 2 марта 2010 года «О внесении изменений в приказ Рособразования от 16.12.2009 № 2293 «Об организации работ по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р» подготовлен и направлен в НФПК отчёт с необходимыми приложениями о выполнении Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009 – 2018 годы за 2010 год.

28 января 2011 года состоялась конференция научных и педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета, на которой был принят новый устав СГАУ. В соответствии с уставом, полное название университета - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)». Решение о переходе СГАУ в категорию государственного бюджетного учреждения было принято на конференции научных и педагогических работников СГАУ в декабре 2010 года. В середине января 2011 года для обсуждения и внесения предложений на портале университета появился типовой устав образовательного бюджетного учреждения. Новый устав вступит в силу после согласования в Министерстве образования и науки Российской Федерации.

На заседании учёного совета университета 28 января 2011 года был заслушан доклад директора института дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГАУ профессора Ишкова С. А., в котором он изложил ход выполнения задач, возложенных на ИДПО в соответствии с принятой в 2007 году программой развития системы дополнительного профессионального образования, а также отметил результаты выполнения показателей и индикаторов Программы развития национального исследовательского университета, связанных с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации.

На заседании учёного совета университета 28 января 2011 года был заслушан доклад «О ходе реализации мероприятий Программы развития НИУ СГАУ в 2010 году» проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б., в котором он изложил результаты выполнения Программы в 2010 году и планы достижения показателей выполнения Программы на 2011 год.

Проректор по информатизации Кузьмичёв В. С. сделал сообщение о порядке приобретения специализированного программного обеспечения в 2011 году.

На заседании учёного совета университета 28 января 2011 года было принято Положение о наблюдательном (попечительском) совете Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета). Среди основных задач наблюдательного (попечительского совета) отмечены: содействие формированию стратегии и программ развития университета и их реализации; содействие функционированию и комплексному развитию университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра.

На заседании ректората 31 января 2011 года рассмотрен вопрос «О проекте плана выполнения Программы развития национального исследовательского университета на 2011 год». С сообщением выступил проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. В ходе обсуждения вопроса члены ректората были ознакомлены с планом привлечения всех факультетов университета к выполнению показателей выполнения Программы в 2011 году.

Самарский государственный аэрокосмический университет посетила делегация Литовской космической ассоциации. Цель визита – установление сотрудничества со СГАУ и ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в области создания наноспутников и возможного запуска их на орбиту в качестве попутного груза. По результатам визита при межвузовской кафедре космических исследований состоялся семинар «Наноспутники и перспективные космические технологии». В рамках визита подписан протокол о намерениях между ассоциацией и СГАУ. Сотрудничество предполагает целый ряд пунктов, среди которых академическая мобильность, совместные летние школы, проведение научных исследований.

СГАУ с дружеским визитом посетила делегация Латиноамерикано-российской ассоциации высшего образования. Визит стал возможен благодаря долгосрочному сотрудничеству СГАУ и Межвузовской ассоциации иностранных студентов Самары. В ходе встречи были достигнуты договорённости не только о развитии сотрудничества в области обучения студентов этого региона в СГАУ, но и о комплексном сотрудничестве в области продвижения СГАУ на латиноамериканский рынок образовательных услуг, научных исследований и технологий.

В феврале 2011 года СГАУ подписал соглашение с Научно-исследовательским институтом прикладной математики и сертификации о сотрудничестве в области моделирования сложных систем. Соглашение предусматривает сотрудничество в области методологии моделирования сложных систем и обучения специалистов современным математическим моделям, отвечающим положениям международных и отечественных стандартов в области системной и программной инженерии; создание на базе СГАУ научно-образовательного центра управления качеством и рисками (НОЦ) для совместного проведения фундаментальных исследований, выполнения научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и иных прикладных работ по построению, моделированию и обеспечению функционирования сложных информационных систем в аэрокосмической и других отраслях промышленности; оснащение центра программными комплексами для моделирования, ситуационного анализа, информационной поддержки принятия решений, обоснования технических решений, оценки и испытаний сложных систем, программными комплексами оценки качества производственных процессов; организацию и проведение на базе СГАУ семинаров, конференций и услуг для обучения и подготовки рекомендаций по применению математических моделей, в том числе с использованием Интернет-технологий; доработку, совершенствование и развитие моделей и их модификаций в интересах организаций заказчиков и потребителей сложных информационных систем на договорной основе с потребителями - заказчиками различных отраслей экономики, организациями инфраструктуры поддержки инновационного развития государства, регионов и корпоративных предприятий.

Победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (конкурс МД-2011) стал сотрудник СГАУ, д.ф-м.н., начальник отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций доцент Колпаков Всеволод Анатольевич с работой «Микро- и наноразмерное структурирование поверхности оптических материалов направленным потоком внеэлектродной плазмы».

Победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс МК-2011) стала сотрудница СГАУ, к.т.н., ассистент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Громова Екатерина Георгиевна с работой «Исследование процесса стесненного изгиба деталей из листа методом трехмерного конечно-элементного моделирования».

Начался набор на факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП) Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) на весенний семестр 2010/2011 учебного года в соответствии с приоритетными направлениями Министерства образования и науки РФ и задачами национального исследовательского университета.

15-17 февраля 2011 г. состоялась 61-я студенческая научная конференция Самарского государственного аэрокосмического университета, посвященная 50-летию первого полёта человека в космос. На пленарном заседании с докладом «Роль молодёжи в реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета)» выступил проректор по науке и инновациям университета Прокофьев А. Б. На конференцию было представлено 1388 докладов студентов и магистрантов университета. Открытие конференции состоялось 15 февраля в главном конференц-зале. Проводил пленарное заседание ректор СГАУ Е. В. Шахматов. С приветствием выступили президент СГАУ член-корреспондент РАН В.А. Сойфер, проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев, лётчик-космонавт, Герой России А. И. Лазуткин.

На пленарном заседании также выступили представители организаций аэрокосмического профиля: заместитель генерального конструктора по научной работе ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» С. И. Ткаченко и исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Н. Ф. Никитин. Более 300 докладов, сделанных на секционных заседаниях, были отмечены призами и награждены почётными грамотами.

18 февраля 2011 года состоялось заседание дирекции Программы развития СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы развития инженерно-технологического факультета университета, а также создания научно-технологического центра композиционных материалов (НТЦ КМ). По первому вопросу выступил декан инженерно-технологического факультета М. В. Хардин. Он отметил, что основной целью выполнения программы развития факультета является подготовка специалистов мирового уровня для аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей промышленности, обладающих междисциплинарными компетенциями в областях создания и пластического формообразования материалов с заданными свойствами. Основными задачами, решаемыми на факультете в контексте выполнения Программы развития всего университета, является получение принципиально новых научных результатов, в частности, разработка физико-химических основ создания и исследования новых материалов и технологий, создание композитных и наноструктурированных материалов и изделий с эффективной анизотропией свойств, развитие технологий магнитно-импульсной обработки материалов. К основным также относится задача совершенствования подготовки специалистов, бакалавров и магистров на основе полученных научных результатов.

Директор НТЦ композиционных материалов В. Н. Вякин отметил, что деятельность центра направлена на организацию проведения комплексных научных исследований и разработок мирового уровня в области КМ, включающих в себя создание методов проектирования, прорывных технологий изготовления, контроля, диагностики, эксплуатации и утилизации несущих конструкций аэрокосмических изделий, обеспечивающих их высокую экономическую эффективность, на основе реализации современных форм интеграции науки, образования и бизнеса.

21-22 февраля 2011 года в Самарской Губернской Думе состоялась выставка инновационных проектов Самарской области, в работе которой приняли участие проекты, выполненные в СГАУ, в частности, магнитно-импульсная установка и детали, изготовленные с использованием магнитно-импульсной технологии, лопатки турбин авиационных двигателей, изготовленные с использованием технологии быстрого прототипирования, разработанные учёными университета аквадисплей и лазерный нанопинцет.

25 февраля 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был заслушан доклад проректора по науке и инновациям А. Б. Прокофьева «Итоги научно-исследовательской работы СГАУ в 2010 году и задачи на 2011 год». В докладе Прокофьев А. Б. подробно остановился на задачах, стоящих перед коллективом университета в 2011 году по выполнению Программы развития СГАУ.

В марте 2011 года ректор СГАУ Е. В. Шахматов принял участие в итоговой программе цикла «Встречи в ракете» (проект Государственной телерадиокомпании «Самара»). Совместно с С. В. Тюлевиным, первым заместителем генерального директора ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», и Н. Ф. Никитиным, исполнительным директором ОАО «Кузнецов». Евгений Владимирович обсудил вопросы, связанные с развитием перспективных космических проектов самарских предприятий, а также кадровой составляющей космического будущего не только Самары, но и России.

11 марта 2011 г. 15 учёных Самарской области получили губернские премии. Среди них профессор СГАУ Ю. И. Байбородов, разработавший новый режим торможения гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, направленный одновременно на улучшение экологической обстановки и достижение большего экономического эффекта.

15 марта 2011 г. в СГАУ прошло заседание наблюдательного (попечительского) совета Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)» под руководством нового председателя совета – губернатора Самарской области В. В. Артякова. В своем вступительном слове губернатор отметил, что СГАУ – единственный в Самарской области университет, которому распоряжением Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 года была установлена категория «национальный исследовательский университет». В. В. Артяков также напомнил, что наблюдательный совет создан с целью содействия формированию стратегии и реализации Программы развития университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра.

На заседании совета выступил ректор СГАУ Шахматов Е. В. с докладом «Об итогах реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва как национального исследовательского университета в 2009-2010 годах и задачах на перспективу до 2013 года», а также президент СГАУ Сойфер В. А. с сообщением «О мерах поддержки реализации Программы развития СГАУ».

По итогам заседания членами наблюдательного совета было принято решение, в котором отмечено, что важнейшим направлением деятельности совета является усиление взаимодействия с госкорпорациями и предприятиями, входящими в их структуры, с целью интенсивного использования научно-инновационного и образовательного потенциала СГАУ. Также принято решение обратиться в Союз работодателей за поддержкой участия СГАУ в реализации программ инновационного развития ведущих предприятий  аэрокосмической, машиностроительной, автомобильной, нефтегазовой и других высокотехнологичных отраслей экономики Самарской области.

Глава г. Самары Д. И. Азаров и Совет ректоров вузов Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве. На встрече с ректорами Д. И. Азаров отметил, что город заинтересован в применении многих разработок СГАУ, таких, например, как трёхмерное моделирование городской застройки по снимкам из космоса, космическая съёмка района, где будет строиться новый стадион к Чемпионату мира по футболу и других.

С 5 по 10 марта 2011 года проректор СГАУ В. Д. Богатырев посетил аспирантуру Харбинского политехнического университета (далее ХПИ, КНР), расположенную в Шеньчжене, где ознакомился с условиями обучения и ведения научной деятельности, а также научными разработками аспирантов. На встрече представители 15 российских и 15 китайских университетов участвовали в переговорах о создании Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК), а также в обсуждении перспективных направлений сотрудничества в рамках данной ассоциации.

По результатам встречи был подписан Устав ассоциации, определено место расположения её дирекции и проведены выборы её руководства. В. Д. Богатырев принял участие в Российско-китайской конференции «Инновационная экономика, технические университеты, китайско-российское сотрудничество и развитие», где выступил с докладом «Совместная образовательная программа ХПИ и СГАУ», в котором доложил об обучении в СГАУ группы китайских студентов, об изучаемых дисциплинах, условиях проживания, научно-ориентированной образовательной концепции, используемой в университете, возможностях продолжения обучения после окончания программы бакалавриата по ряду новейших магистерских программ.

После конференции состоялся ряд встреч В. Д. Богатырева с представителями китайских университетов. На встрече в Пекинском политехническом университете обсуждались возможности расширения подготовки и защиты дипломных проектов китайскими студентами в СГАУ – было предложено направлять студентов по специальностям, связанным с оптикой и обработкой компьютерных изображений. На встрече с Харбинским политехническим университетом была достигнута договоренность о продолжении обучения китайских студентов в 2011 и 2012 годах в СГАУ. На встрече с руководством Пекинского авиационно-космического университета достигнута договоренность о посещении СГАУ ректором ПАКУ во время его поездки в Россию в июле 2011 года для знакомства с руководством СГАУ и обсуждения конкретных направлений сотрудничества.

На встречах с представителями других университетов (Даляньский политехнический университет, Нанкинский аэрокосмический университет, Университет Тунцзи, Сианский университет путей сообщения) была выражена заинтересованность в возможной кооперации и необходимости проведения дополнительных встреч для конкретизации направлений сотрудничества.

19 марта 2011 года ректор СГАУ д.т.н., профессор Шахматов Е. В. принял участие в расширенном заседании коллегии Минобрнауки России по вопросу "Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2010 году и задачах на 2011 год". В рамках своего доклада «Об итогах реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва как национального исследовательского университета в 2010 году и задачах на перспективу до 2013 года» Е. В. Шахматов отметил направления развития научной и образовательной деятельности в СГАУ, а также задачи по разработке новых инновационных наукоёмких образовательных стандартов и программ национального исследовательского университета.

Ректор СГАУ д.т.н., профессор Шахматов Е. В. принял участие в расширенном заседании Самарского отделения Союза машиностроителей России и выступил с сообщением «О взаимодействии СГАУ с предприятиями машиностроительного комплекса».

Ректору университета Шахматову Евгению Владимировичу указом Президента РФ № 279 от 6 марта 2011 года за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов присуждено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

В рамках лектория научно-исследовательского университета в СГАУ выступил академик Российской академии наук Юрий Александрович Золотов. Лекция была посвящена определению химического состава веществ и материалов. Событие привлекло внимание учёных и студентов не только СГАУ, но и Самарского государственного технического университета и Самарского государственного университета.

29 марта 2011 года в большом конференцзале медиацентра проведён семинар на тему: «Электронный университет. Интегрированная автоматизированная система управления университетом». Выступили представители фирмы TLB-soft (г. Москва). От СГАУ участвовали представители управления информатизации и телекоммуникаций, учебно-методического управления, научно-технической библиотеки, приёмной комиссии.

V. Приобретение оборудования

В январе-марте 2011 года оборудование не приобреталось. Осуществлялись приём и обработка заявок и ТЗ на приобретение оборудования в 2011 году.

VI. Разработка учебных программ

Подразделениями университета проводились работы по формированию предложений на выполнение в 2011 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

18 января 2011 года в совет ректоров Самарской области от СГАУ направлены замечания и предложения по проекту закона «Об образовании в Российской Федерации» (вторая редакция).

Была организована работа по подготовке и проведению семинара-презентации для научно-педагогических работников СГАУ по вопросам использования разработанного управлением образовательных программ СГАУ программного обеспечения для автоматизации процессов разработки рабочих программ учебных дисциплин (модулей).

20 января 2011 года в конференц-зале межвузовского медиацентра СГАУ проведен семинар-презентация программного обеспечения для автоматизации процессов разработки рабочих программ учебных дисциплин (модулей) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. В рамках семинара осуществлены выступления проректора по учебной работе Гречникова Ф. В., начальника управления образовательных программ Дорошина А. В., инженера управления образовательных программ Крикунова М. М., декана факультета информатики Коломийца Э. И., заместителя декана факультета экономики Поручикова А. Н. и других научно-педагогических работников СГАУ по вопросам масштабного использования разработанного программного обеспечения и перспективного перехода к безбумажному документообороту в рамках планирования учебного процесса.

В феврале 2011 года формировались предложения по реализации блока мероприятий «Совершенствование образовательной деятельности» Программы развития СГАУ в 2011 году. Проводились работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2011 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

08 февраля 2011 года проведено совещание с представителями факультета информатики и факультета двигателей летательных аппаратов по вопросам разработки пилотных проектов «модернизированных образовательных программ» для реализации процесса обучения посредством проведения научных исследований, вовлечения студентов в реальные научно-исследовательские работы и использования активных «проблемных» форматов получения знаний и синтеза новых научных результатов.

С 25 по 28 февраля 2011 г. начальник управления образовательных программ Дорошин А. В. принял участие в работе Координационного Совета УМО и президиума совета УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса. В рамках заседаний обсуждены следующие вопросы:

- формирование перечня профилей бакалавриата;

- проект положения об итоговой аттестации;

- механизмы общественно-профессиональной аккредитации;

- формирование электронной базы учебных планов.

24 марта 2011 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН, профессора Гречникова Ф. В. Рассмотрены вопросы разработки полных и сокращенных (ускоренных) образовательных программ ФГОС-3, а также предложениях по модернизации образовательной деятельности в рамках реализации «пилотных проектов» факультетов и институтов СГАУ.

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В январе-марте 2011 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Осуществлялись приём и обработка заявок на повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета в 2011 году.

Проводилось согласование с ведущими специалистами тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

Осуществлялась подготовка документов для проведения конкурсных мероприятий на получение услуг по организации подготовки и проведению повышения квалификации и стажировок в 2011 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

Директор института энергетики и транспорта Седельников А. В. прошёл стажировку по теме: «Прикладная небесная механика и управление движением» на базе Института проблем математики им. М. В. Келдыша РАН.

Проректор по учебной работе Гречников Ф. В. прошёл стажировку по теме: «Специфика подготовки лётно-технического персонала» на базе Израильского авиационного колледжа.

Заместитель директора Мемориального музея космонавтики, лётчик-космонавт, герой России Лазуткин А. И. прочитал лекции, провёл консультации и организовал дискуссии по теме: «Состояние и перспективы российской космонавтики» для сотрудников и студентов СГАУ.

Декан факультета летательных аппаратов Кучеров А. С. прошёл стажировку по теме «Современные технологии проектирования и производства космических аппаратов» на базе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Заместитель начальника международного отдела Тиц С.Н. прошёл стажировку по теме «Квалификационные программы для циклов высшего образования в авиационной промышленности» на базе национальной школы инженеров гражданской авиации (ENSMA), г. Пуатье, Франция.

Доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Горяинов С. Б. и доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей Угланов Д. А. прошли стажировку по теме «Повышение эффективности электросистем летательных аппаратов с применением энергосберегающих технологий» на базе компанию UBM Trust Co., Ltd., г. Гуанчжоу (КНР).

Доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Боргест Н. М. прошёл стажировку по теме «Онтологический анализ концептуального проектирования на примере самолёта» на базе Государственного бюджетного учреждения «Научно исследовательский институт «Прикладная семиотика» Академии наук РТ»,              г. Казань.

Проректор по образовательной и международной деятельности Богатырёв В.Д. прошёл стажировку по теме «Роль технических университетов в построении инновационной экономики» на базе Харбинского политехнического университета.

Президент СГАУ Сойфер В.А. прошёл стажировку по теме «Использование грид-технологий в научных исследованиях» на базе Европейского центра ядерных исследований, г. Женева (Швейцария).

Инженер НИИ-201 Белов Г. О. прошёл стажировку по теме «Динамика и прочность машин» на базе ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет».

Доцент кафедры летательных аппаратов Волоцуев В. В. прошёл стажировку по теме «Разработка методов синтеза проектных характеристик космической системы наблюдения и передачи информации» на базе ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва.

Ассистент кафедры радиотехнических устройств Корнилин Д. В. прошёл стажировку по теме «Цифровые устройства и микропроцессоры» на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

VIII. Вопросы управления

Управление Программой осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, наблюдательный (попечительский) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

В январе-марте 2011 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений.

Для своевременной подготовки доклада СГАУ о ходе реализации Программы развития в 2010 году в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» был выпущен приказ ректора «О подготовке материалов доклада национального исследовательского университета о ходе реализации программы развития в 2010 году».

12 января 2011 года в рамках выполнения приказа ректора № 425-О от 27.12.2010 года под руководством начальника отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпакова В. А. состоялось совещание внутренних аудиторов, на котором была определена стратегия проведения аудита в СГАУ в 2011 году.

13 января 2011 года состоялось заседание педагогического совета авиационного техникума, входящего в состав университета, на котором присутствовал весь коллектив учреждения. На заседании педсовета был рассмотрен вопрос, касающийся подготовки учреждения к внутреннему аудиту. Начальник отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпаков В. А. выступил с докладом о проблемах, возникающих при подготовке организации к внутреннему аудиту, методах их решения, ответил на вопросы аудитории. По итогам дискуссии педсоветом под председательством директора были приняты решения о сертификации весной 2011 года системы менеджмента качества техникума на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008, назначении в авиационном техникуме уполномоченных по качеству, утверждён график обучения основам менеджмента качества дирекции, руководителей подразделений и уполномоченных по качеству техникума.

В период с 17 по 24 января 2011 года начальник отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпаков В. А. на базе авиационного техникума провел обучение персонала учреждения по курсу «Основы менеджмента качества». В результате по данному курсу прошли повышение квалификации и получили соответствующие удостоверения 16 человек из числа административно-управленческого персонала, включая директора, его заместителей и начальника отдела качества техникума, 13 человек из числа руководителей подразделений и преподавателей, 4 уполномоченных по качеству. Общая численность повысивших квалификацию по данному курсу составила 33 человека.

26 января 2011 года в рамках выполнения приказа ректора № 425-О от 27.12.2010 года под руководством начальника отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпакова В. А. состоялось совещание внутренних аудиторов, на котором обсуждались порядок формирования планов внутренних аудитов подразделений и матрицы проведения внутренних аудитов подразделений.

В рамках выполнения приказа ректора № 425-О от 27.12.2010 года руководителями аудиторских групп разработаны, представлены в подразделения университета и согласованы планы внутреннего аудита и чек-листы. Отделом управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций в рамках мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества СГАУ осуществляется обработка отчётной информации, представленной подразделениями университета с целью формирования сводного отчёта «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2010 год.

В рамках выполнения приказа ректора № 51-О от 16.02.2011 года в целях определения соответствия деятельности подразделений НИЧ требованиям стандартов ИСО 9001:2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 в рамках выполнения плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных рабочей группой Рособоронзаказа в результате проверки университета на соответствие требованиям лицензирования в области разработки вооружения и военной техники в период с 25 февраля по 01 марта 2011 года проведен внутренний аудит деятельности должностных лиц (проректора по науке и инновациям) и подразделений НИЧ (ОНИЛ-1, НИЛ-41, ОНИЛ-16, НИИ-205, НИИ космического приборостроения, НИЛ-53). Начальником отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпаковым В. А. после проведения аудита подготовлены отчет о внутреннем аудите и план корректирующих мероприятий, которые представлены проректору по науке и инновациям и начальнику НИЧ. В рамках выполнения приказа ректора № 425-О от 27.12.2010 года аудиторскими группами завершен внутренний аудит деятельности должностных лиц и подразделений университета. Руководителями аудиторских групп формируются отчеты о внутренних аудитах. Отделом управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций в рамках мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества СГАУ продолжается осуществление обработки отчетной информации, представленной подразделениями университета с целью формирования сводного отчета «Анализ функционирования системы менеджмента качества СГАУ» за 2010 год.

25 марта 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором с докладом «О ходе развития системы менеджмента качества (СМК) университета» выступил представитель руководства по качеству, проректор по информатизации В. С. Кузьмичёв. В своем докладе В. С. Кузьмичёв отметил результаты, достигнутые университетом в данной области за последний год и доложил о ходе подготовки университета к ресертификации, ответил на вопросы членов ученого совета. По итогам доклада, посредством голосования, учёным советом университета принято решение о создании центра управления качеством СГАУ на базе отдела управления качеством образования. В соответствии с решением учёного совета университета от 25 марта 2011 года подготовлен проект приказа «О создании центра управления качеством СГАУ».

Произведена разработка описания форм отчётов автоматизированного рабочего места «Управление имущественных отношений» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Произведена разработка технологических подходов к интеграции автоматизированного рабочего места «Управление имущественных отношений» с существующими автоматизированными рабочими местами информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Произведена разработка процедур сбора данных для формирования отчета контроля активности пользователей автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета по количеству введенных записей.

Произведены тестирование и отладка отчёта контроля активности пользователей автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета по количеству введенных записей.

Произведена разработка экранных форм отчёта контроля активности пользователей автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета по количеству введенных записей.

Произведена разработка технологии формирования отчёта контроля активности пользователей по разделам и модулям автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Произведена разработка процедур сбора данных для формирования отчёта контроля активности пользователей по разделам и модулям автоматизированного рабочего места «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

Было размещено объявление о наборе на трехмесячные подготовительные курсы для одиннадцатиклассников.

Объявлен конкурс проектов по благоустройству студенческого городка СГАУ.

Размещена информация о проведении  Интернет-олимпиад по математике и физике для школьников 9-11 классов.

Размещено объявление о начале сбора заявок на закупку программного обеспечения в 2011 году в рамках Программы развития национального исследовательского университета, а также форма заявки.

Опубликовано сообщение о формирование новой редакции устава СГАУ, размещен типовой устав федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования.

Размещено приглашение на праздник «День студента», который традиционно проходит 25 января 2011 года в оздоровительно-спортивном лагере СГАУ  «Полет».

Опубликовано приглашение на участие в Зимнем литературном фестивале, организуемом СГАУ, ГУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» и творческой лабораторией «Территория диалога».

Размещено объявление о регионально-отборочном туре 5-ой нанотехнологической интернет - олимпиады.

Обновлен бланк экспертного заключения о возможности опубликования научных и учебно-методических работ.

Опубликована информация о проведении конференции «Научные и технологические эксперименты на автоматических космических аппаратах и малых спутниках».

Произведено обновление информации о составе совета и дирекции Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Опубликован фотоотчёт о традиционном выездном физкультурно-оздоровительном мероприятии, знаменующее окончание сессии – Татьянином дне, проведенном в оздоровительном студенческом лагере СГАУ «Полёт».

Размещена информация о седьмом конкурсе молодых преподавателей и научных работников СГАУ.

Опубликована информация о возможности бесплатного посещения бассейна для студентов СГАУ.

Подведены итоги первого конкурса студенческих печатных СМИ факультетов и институтов Самарского государственного аэрокосмического университета.

Опубликована информация о конкурсе работ на соискание премий Правительства Российской Федерации 2011 года в области науки и техники и о конкурсе по мероприятию 1.3. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела в области индустрии наносистем и материалов» в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы».

Размещено сообщение о принятии нового устава СГАУ и электронная версия принятого устава.

По итогам отборочных туров олимпиады по физике для школьников опубликованы списки победителей интернет-тура и расписание заключительных этапов олимпиад, проводимых СГАУ.

Размещено сообщение о проведении научной конференции SWorld.

Подведены итоги интернет-тура олимпиады для школьников по информатике Олимпиадного марафона имени В. П. Лукачёва. Информация размещена в новостях Интернет-портала университета.

Размещена программа 61-ой студенческой научной конференции СГАУ, посвящённой 50-летию первого полёта человека в космос.

Опубликована информация о конкурсах по мероприятию 1.6. «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований и создание научно-технического задела в области энергетики и энергосбережения» в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2012 годы».

Размещен текст соглашения с НИИ прикладной математики и сертификации о сотрудничестве в области моделирования сложных систем.

Опубликована информация о конференции "Высокопроизводительные вычисления на платформе TESLA™ от NVIDIA®".

Размещено поздравление с Днем российской науки.

Размещена информация о конкурсе на получение стипендий для преподавателей и студентов, финансируемом Фондом Alcoa в 2010/11 учебном году.

Опубликован отчёт о прошедших в университете мероприятиях, посвященных дню науки.

Опубликована информация о победе двух молодых учёных СГАУ – Колпакова В. А. и Громовой Е. Г. – в конкурсе на право получения грантов Президента России для государственной поддержки молодых российских учёных - кандидатов наук и молодых российских учёных - докторов наук.

Опубликованы списки победителей и призеров и расписание заключительных этапов олимпиад девятиклассников, десятиклассников, одиннадцатиклассников - участников олимпиад, проводимых СГАУ.

Опубликована информация о проведении Самарской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ конкурса "Лучший молодой преподаватель вуза - 2011".

Размещен отчёт о проведенной 15-17 февраля 2011 г. 61-ой студенческой научной конференции Самарского государственного аэрокосмического университета, посвященной 50-летию первого полёта человека в космос.

Опубликован отчёт о спортивном мероприятии «Лыжня России-2011». Среди ветеранов 60-69 лет на пьедестал поднялись работники СГАУ: Александр Соловов, профессор кафедры общей информатики (2-е место) и Виктор Годлевский, профессор кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении (3-е место).

Размещена информация об объявленных Министерством образования и науки Российской Федерации конкурсах в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».

Опубликовано объявление о проведении Министерством образования и науки Самарской области областного конкурса "Молодой ученый" 2011 года.

Опубликована информация о физико-математических олимпиадах «ФИЗТЕХ», проводимых Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

Опубликована информация о проведении творческой лабораторией «Территория диалога» конкурса философского эссе и научно-практической конференции «Человек и космос: визуальные порядки реальности».

Опубликован фотоотчёт о состоявшемся 22 февраля 2011 года торжественном собрании офицеров, курсантов военной кафедры и сотрудников университета, посвященном Дню защитников Отечества.

Приемной комиссией СГАУ размещено приглашение старшеклассникам на конкурс творческих работ.

Обновлены требования по подготовке к изданию учебной и методической литературы, размещенные на сайте института печати СГАУ.

Опубликована информация об объявлении Министерством образования и науки Российской Федерации открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы по мероприятиям 1.3.1 «Проведение научных исследований молодыми учеными – кандидатами наук» и 1.3.2 «Проведение научных исследований целевыми аспирантами».

Размещен отчёт об участии ректора СГАУ Е. В. Шахматова в итоговой программе цикла «Встречи в ракете» (проект ГТРК «Самара»).

Опубликована информация о проведении университетом заключительных этапов олимпиад для школьников.

Размещен отчёт об участии СГАУ в выставке инновационных проектов Самарской области 2011 г. и в 17-й международной специализированной выставке «Энергетика-2011».

Размещен отчёт об открытии фестиваля «Студенческая весна СГАУ»- 2011.

Опубликована информация о занятии призового места командой КВН «A table» (СГАУ) в отборочном фестивале Межрегиональной лиги КВН «Балтика» (Санкт-Петербург).

Размещено сообщение о проведении в рамках конференции «Инженерные системы – 2011» (5-8 апреля 2011г.) серии мастер-классов по программным комплексам SIMULIA Abaqus, DEFORM и FlowVision.

Размещена информация о прошедшем в оздоровительно-спортивном лагере «Полёт» СГАУ зимнем празднике здоровья «Лыжня СГАУ».

Опубликован отчёт о состоявшемся 15 марта 2011 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королёва (национальном исследовательском университете) первом заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ.

Размещена информация о торжественном вручении губернских премий в области науки и техники трём ученым СГАУ. Премию получили Ф. В. Гречников, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, профессор, проректор по учебной работе СГАУ - за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических и гуманитарных проблем, профессор кафедры основ конструирования машин Ю. И. Байбородов - за разработку и широкомасштабное внедрение нового режима торможения гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, направленной на улучшение экологической обстановки и достижение большего экономического эффекта и профессор кафедры технической кибернетики Л. Л. Досколович - за цикл научных работ «Разработка электромагнитной теории дифракционных решёток с применением в фотонике и бортовой светотехнике».

Размещено сообщение о создании ассоциация технических университетов России и Китая. Самарский государственный аэрокосмический университет на встрече представлял проректор В. Д. Богатырёв.

Размещено сообщение о присуждении ректору университета Е. В. Шахматову почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Обновлена информация о документах, подаваемых на конкурсы на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и шаблоны подаваемых документов: выписка из протокола заседания кафедры, заявление о допуске к участию в конкурсе, список научных трудов.

Размещён отчёт о проведении презентации четырёх наиболее проработанных проектов конкурса «Студенческий городок СГАУ. Каким его видишь ты?».

Опубликован отчёт о выступлении в СГАУ в рамках лектория научно-исследовательского университета академика Российской академии наук Юрия Александровича Золотова.

Размещён фотоотчёт о проведении трех концертов фестиваля «Студенческая весна-2011».

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В газете «Комсомольская Правда-Самара» от 30 декабря 2010 года в разделе «Люди дела» опубликована статья «СГАУ подтвердил статус Национального исследовательского университета». В статье содержится информация об общественных слушаниях на расширенном заседании попечительского совета СГАУ итогов выполнения мероприятий Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета. В статье отмечается, что совет одобрил и поддержал проделанную научно-педагогическим коллективом СГАУ работу и рекомендовал активизировать усилия в определении эффективных форм интеграции вуза и предприятий аэрокосмического комплекса региона в целях создания инновационных моделей высокотехнологических производств.

В еженедельной газете научного сообщества «Поиск» в разделе «Панорама» опубликована информация из Самары «Спутник под присмотром», в которой содержится информация о начале работы в Самарском государственном аэрокосмическом университете станции контроля и управления микроспутниками, находящимися на орбите.

В спецпроекте журнала Самарской губернии «Первый» «Итоги года. Самарская губерния - 2010» в статье «Космопром шагает впереди» отмечена роль Самарского государственного аэрокосмического университета как научной и образовательной базы Самарского аэрокосмического кластера.

В этом же выпуске журнала опубликовано интервью «Первым делом самолёты» с ректором СГАУ Шахматовым Е. В., в котором он подробно описал ход выполнения Программы развития СГАУ и задачи по её выполнению на ближайшую перспективу.

8 февраля 2011 года в ежедневной газете «Самарские известия» опубликована статья «Российский флагман образования и науки», в которой в контексте анализа выполнения программы НИУ СГАУ представлена информация о новых научных разработках учёных университета и о создании нескольких научно-инновационных предприятий на базе и с участием СГАУ в 2010 году.

На информационном портале г. Самары в разделе «Новости региона: Самарская область, награждения, изобретения и открытия» размещена информация о том, что доктор физико-математических наук, доцент кафедры технической кибернетики Самарского государственного аэрокосмического университета Всеволод Колпаков стал одним из победителей конкурса на право получения грантов Президента РФ в номинации «Физика» и получит грант в размере 1 млн. руб. на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.

15 февраля 2011 года на информационном портале г. Самары в разделе «Новости региона: Самарская область, награждения, изобретения и открытия» размещена информация под рубрикой «Новые открытия Самарских учёных», посвященная реализации долгосрочной программы инновационного развития двигателестроительных заводов Самары, объединенных сейчас в акционерное общество «Кузнецов». Отмечено, что самарские двигателисты намерены выйти на рынок с новой линейкой продукции для авиации, газовой промышленности и железнодорожников, а создание унифицированного газогенератора для всех таких двигателей ведется совместными усилиями учёных аэрокосмического университета и ОАО «Кузнецов». До конца 2011 года должна быть создана демонстрационная модель газогенератора, а в 2012-м планируется начать испытания на стенде. Перспективные двигатели создаются, в частности, для установки на модернизированных самолетах «Руслан» и новых российских ближнемагистральных широкофюзеляжных лайнерах.

В этот же день Государственная телерадиокомпания «Самара» показала ролик «Новые открытия Самарских учёных», в котором рассказала о сотрудничестве учёных аэрокосмического университета и ОАО «Кузнецов». Также в этом сюжете были показаны некоторые научные разработки, выполненные в СГАУ.

В газете «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – САМАРА» № 6, 2011 г. опубликована статья «Рисковый эксперимент удался», в которой освещена деятельность факультета экономики и управления (ФЭУ) СГАУ, осуществляющего подготовку по наиболее востребованным в настоящее время направлениям и специальностям экономического профиля. Факультет по праву считается кузницей высококвалифицированных кадров экономистов и менеджеров для экономики региона. На ФЭУ действует три диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Ежегодно здесь обучаются более 70 аспирантов и соискателей. На базе факультета совместно с Институтом проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН создан Самарский научно-образовательный центр проблем управления. Выпускники факультета трудятся в государственных и муниципальных органах управления, делают успешную карьеру на промышленных предприятиях, в банках, логистических компаниях.

В газете «Волжский комсомолец» № 47 от 12 февраля 2011 года опубликована статья «Гонка интеллектов», в которой отмечено, что Самарская губерния вошла в пятёрку лидеров по научным разработкам, при этом одним из несомненных лидеров является Самарский государственный аэрокосмический университет. В статье представлены некоторые научные разработки, выполненные учёными СГАУ в последние годы.

В журнале «Моё дело» № 1 за 2011 год, посвященном малому бизнесу, размещена статья «Рейдерские захваты нам не страшны», в которой заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности СГАУ профессор В. В. Сергеев рассказывает о развитии геоинформационных технологий в Самарской области и о ведущей роли университета в этом развитии.

15 марта 2011 года программа «Вести» ГТРК Россия-Самара показала телесюжет о первом заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ под председательством губернатора Самарской области В. В. Артякова. В телесюжете была представлена информация о стратегических направлениях развития университета и о основных итогах выполнения Программы развития НИУ-СГАУ в 2009-2010 годах.

В газете «Самарское Обозрение» от 17 марта 2011 года опубликована статья "Выделят средства на развитие СГАУ". В статье содержится информация о решении областного правительства поддержать Программу развития СГАУ как национального исследовательского университета и выделить в ближайшие три года средства в объеме 220 млн. рублей на реализацию наукоёмких и социально значимых проектов университета. Информация о выделении средств доведена до сведения общественности на заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ председателем совета губернатором Самарской области В. В. Артяковым.

В газете «Самарские известия» от 16 марта 2011 года опубликована статья «Науку поддержат материально», в которой описан ход первого заседания попечительского совета СГАУ и решения, которые на нём были приняты. Отмечен значительный вклад, который вносит СГАУ в кадровое обеспечение аэрокосмического комплекса региона и развитие всей отрасли.

В телевизионной передаче 19 марта 2011 года, посвященной созданию и развитию российских ракет-носителей, был представлен сюжет - интервью со студентами СГАУ, активно занимающимися вопросами разработки и изготовления приборов для космических исследований.

В газете «Волжская коммуна» от 16 марта 2011 года опубликована статья «Инвестиции в будущее», в которой дана информация о ходе первого заседания попечительского совета СГАУ и о принятых решениях, связанных с деятельностью СГАУ в ближайшие годы.

Все публикации  и выступления в СМИ отражаются  на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

В День студента, 25 января 2011 года, в Самаре состоялся конкурс снежных фигур. В 2011 году он посвящен знаменательной дате – 50-летию первого полета человека в космос. К участию в конкурсе были приглашены студенты и представители молодежных общественных организаций города.

Нанотехнологическое сообщество России при содействии школы "Материаловедение и нанотехнологии" СГАУ проводит с 22 по 29 января 2011 года регионально-отборочный тур 5-ой нанотехнологической интернет - олимпиады, включённой в список Российского Совета олимпиад школьников, победители и призёры которых пользуются преимущественными правами по физике, математике, химии, биологии при поступлении в ведущие вузы России.

21 февраля в Самарской Губернской Думе открылась выставка инновационных проектов. Мероприятие организовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с губернскими институтами инновационного развития. В экспозиции были представлены более 40 разработок, получивших поддержку из областного бюджета. На выставке также состоялось награждение разработчиков, чьи проекты уже отмечены призами на российских и иностранных выставочно-презентационных мероприятиях. В экспозиции участвовали разработки СГАУ, получившие поддержку из областного бюджета: малый космический аппарат научного назначения «АИСТ»; «Аквадисплей»; установка «Лазерный пинцет»; магнитно-импульсные технологии.

С 8 по 11 февраля 2011 года в самарском Выставочном центре «Экспо-Волга» прошла 17-я международная специализированная выставка «Энергетика-2011». География участников выставки охватывает всю Россию - от Северо-Западного до Дальневосточного федерального округа, а также страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе: Германию, Словакию, Турцию, Италию, Украину, Нидерланды, Францию, Финляндию и др. В выставке «Энергетика-2011» приняли участие более 170 компаний. СГАУ представлял следующие разработки:

- ветро-газовихревую установку (ВГВУ), предназначенную для производства электроэнергии на газоперекачивающих станциях;

- вихревой гидравлический теплогенератор (ВГТ), предназначенный для обеспечения населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий тепловой энергией;

- пульсирующий теплогенератор, предназначенный для выработки тепловой энергии за счет беспламенного сжигания углеводородного топлива.

Экспонировались также две разработки кафедры радиотехнических устройств:

- анализатор влагосодержания в диэлектрических жидкостях (АКВА - 901);

- фотоэлектрический анализатор загрязнения жидкости типа (АЗЖ - 975).

Также были представлены разработки, нашедшие применение в энергетическом машиностроении: упруго-демпфирующие амортизаторы из материала МР, тросовые виброизоляторы для виброзащиты технических устройств, натурные образцы деталей, изготовленные методом магнитно-импульсной штамповки, каталитический обогреватель, опоры скольжения с эластичным металлопластмассовым покрытием и другие.

В рамках деловой программы форума прошли круглые столы, семинары, конкурсы инновационных проектов в различных номинациях. В номинации «Инновации в энергетике» дипломом отмечена разработка СГАУ «Теплогенератор пульсирующего горения», в номинации «Лучший перспективный проект» - диплом получила работа учёных СГАУ «Повышение экономической эффективности производства газотурбинных энергоустановок». Участие СГАУ в выставке-форуме было отмечено дипломом «За вклад в выставочное дело».

IX. Приложение

Справка о ходе реализации Программы.

Отчетныё формы:

Форма 1 - Отчет о выполнении плана реализации мероприятий;

Форма 2 - Отчет о выполнении плана реализации закупок;

Форма 3 - Отчет о выполнении плана расходования средств.