10 мая - 16 мая 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 15 мая 2007 г. начался визит делегации аэрокосмического университета в Китай. Цель визита – организация сотрудничества в научно-технической, образовательной и инновационной областях. Делегация возглавляется ректором университета.

  - В рамках выполнения инновационной образовательной программы создан Институт фундаментальных наук, в частности, образована кафедра наноинженерии. Основные направления кафедры: нанооптика, наноэлектроника, нанотехнологии в оптике и др. Кафедра будет выпускающей по направлению – «Прикладные математика и физика» (магистерская специализация – «Физика и технологии наноэлектронных приборов»).

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы по плану 2006 года, проводятся учебные занятия с использованием указанных средств.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Подготовлены задания на командирование делегации университета по плану научно-технического обмена в Китайскую народную республику.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 16 мая 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			24 763 125 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			24 763 125 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - .

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Отсутствие перечисления денежных средств субсидии из федерального бюджета в 2007 году создает существенные трудности в осуществлении мероприятий Программы (практически по всем направлениям расходования средств). До настоящего времени (16 мая 2007 г.) не предоставлены субсидии ни первого, ни второго кварталов 2007 года. Вместе с тем, в соответствии с заключенным с федеральным агентством по образованию и СГАУ соглашением, в первом квартале должно быть перечислено 60% от выделенных средств, во втором, который уже наступил, еще 20 %.

Эффективное освоение этих средств требует стабильности их поступления.

Хотелось бы получить какие-либо разъяснения относительно предполагаемых сроков получения средств субсидии.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.