24 мая - 30 мая 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - В государственном научно-производственном ракетно-космическом центре «ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара) состоялось заседание НТС по вопросу научно-технического сотрудничества предприятия с высшими учебными заведениями Самары, в частности, со СГАУ. В докладе проректора по науке и инновациям СГАУ Шахматова Е. В. были затронуты, в том числе, и вопросы совместной работы по выполнению мероприятий инновационной образовательной программы, выполняемой СГАУ. В частности, предложено осуществлять повышение квалификации специалистов предприятия в СГАУ с использованием новейшего оборудования и программного обеспечения, приобретенного университетом в рамках инновационной образовательной программы. Было высказано также предложение о проведении части проектно-конструкторских работ на рабочих местах в медиацентре СГАУ, оснащенном самой современной вычислительной техникой, высокопроизводительным лицензионным программным обеспечением и имеющим доступ к большому количеству источников информации в различных библиотеках мира. Также была согласована с мероприятиями инновационной образовательной программы совместная с ГНП РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» программа работ по созданию малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения (мероприятия 1.8.10,1.14.6) на 2007 год.

  - В СГАУ в соответствии с мероприятиями инновационной образовательной программы прошел визит профессора Техасского технического университета Майка Соболевского. В соответствии с планом им был прочитан цикл лекций по новым информационным технологиям распределенных сетевых вычислений при решении задач проектирования сложных изделий. Цикл лекций посвящен одному из наиболее бурно развивающихся направлений в современном проектировании сложных изделий известному как «Параллельное проектирование». Современные системы параллельного проектирования строятся на основе распределенных вычислительных (GRID) систем. Майкл Соболевский является одним из ведущих специалистов в этой области, членом следующих профессиональных организаций: Association of Computing Machinery (ACM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Society for Productivity Enhancement (ISPE).

Были прочитаны следующие лекции:

    - Вычислительный и мета-вычислительный Интергрид;

    - Мета-вычисления с вызовом федеративного метода (FMI);

    - Организация посредничества сервисов с помощью внедрения признака подчиненности;

    - Jini - платформа: Модель программирования, инфраструктура и Jini ERI.

В ходе лекций были также организованы дискуссии по проблемам подготовки специалистов в области информатики. В ходе дискуссий признано целесообразным направить делегацию СГАУ в Техасский технический университет (ТТУ) для изучения опыта подготовки бакалавров и магистров в ТТУ.

  - На заседании ученого совета университета 25 мая 2007 г. рассмотрен ход выполнения мероприятий инновационной образовательной программы на кафедре инженерной графики.

  - Обеспечены встречи и размещение участников международного семинара EWADE – 2007 по аэрокосмическому образованию в Европе, запланированному как мероприятие инновационной образовательной программы. 30 мая 2007 г. состоялось открытие семинара. С приветственным словом выступил Губернатор Самарской области К. А. Титов. Участники семинара в течение трех дней обсудят пути развития аэрокосмического образования в Европе.

  - 30 мая 2007 года состоялось совещание в Министерстве нефтехимической и газовой промышленности Самарской области по вопросам сотрудничества предприятий нефтяного и газового комплекса Самарской области со СГАУ и содействия в реализации инновационной образовательной программы, выполняемой университетом. В работе совещания приняли участие зам. министра нефтехимической и газовой промышленности Самарской области Мерджанов В. Р., представители ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Приволжские магистральные нефтепроводы», ООО «Самаратрансгаз», ОАО «Юго-Запад Транснефтепродукт», представители Самарского государственного аэрокосмического университета. Были согласованы конкретные направления сотрудничества, в частности, по использованию разработок ученых СГАУ в интересах предприятий нефтехимической и газовой промышленности.

  - Продолжена подготовка контрактов на проведение общественно-профессиональной аккредитации трёх образовательных программ в части согласования плана-графика выполнения работ.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжается прием заявок от исполнителей мероприятий инновационной образовательной программы на участие в конкурсах, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы по плану 2006 года, проводятся учебные занятия с использованием указанных средств.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Завершен визит делегации СГАУ в Китай по плану научно-технического обмена и в соответствии с мероприятиями инновационной образовательной программы. В ходе визита члены делегации приняли участие в китайско-российском семинаре по дифракционной оптике, выступили с докладами. Профессор Казанский Н. Л. и профессор Досколович Л. Л. прочитали обзорные лекции по компьютерной оптике для студентов и аспирантов Пекинского политехнического института. Члены делегации приняли также участие в рабочих совещаниях с ведущими учеными и преподавателя Пекинского политехнического института и Института прикладной оптики в г. Сиане. Обсуждались вопросы сотрудничества, обмена студентами и аспирантами и проблемы внедрения инновационных образовательных программ.

  - Двумя преподавателями университета завершена стажировка в Финляндии с целью подготовки к освоению и внедрению в учебный процесс оборудования экспериментального комплекса «Пневмогидравлическая лаборатория», приобретаемого в 2007 г. Затраты на обучение составили более 120 тыс. руб. из средств софинансирования программы.

  - Направлены на краткосрочные курсы г. Москву два преподавателя СГАУ с целью освоения и использования в учебном процессе программно-аппаратного комплекса National Instruments.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 16 мая 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			24 987 440 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			24 987 440 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						1

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В ежемесячном журнале «Союз» (№ 9, май 2007) напечатано интервью с профессором СГАУ Сергеевым В. В. «Земля в иллюминаторе», в котором подробно освещены вопросы создания Поволжского центра космической геоинформатики, цели и задачи центра, состояние дел и перспективы его развития. Выполнение работ по созданию центра (приобретение современного оборудования, программного обеспечения, обучение персонала, необходимая модернизация) было предусмотрено в соответствии с задачей 2.3 инновационной образовательной программы.

  - Директор научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ Филатов В. А. принял участие в работе выставки «Дни малого и среднего бизнеса России - 2007» (г. Москва, ВВЦ), где им были представлены инновационные проекты сотрудников и студентов университета, выполняемые в том числе в рамках инновационной образовательной программы. По итогам работы выставки НТП «Авиатехнокон» СГАУ получил свидетельство участника смотра «Лучшие в России».

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Отсутствие до настоящего времени (30 мая 2007 года) денежных средств субсидии из федерального бюджета создает существенные трудности в осуществлении мероприятий Программы.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.