25 января – 31 января 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 29 января 2007 года состоялось заседание ректората, на котором был рассмотрен вопрос о состоянии помещений, в которых в 2007 году запланированы работы по модернизации. Был заслушан доклад комиссии, проверившей состояние этих помещений. Было решено в ближайшее время разработать и утвердить план выполнения работ по модернизации помещений в 2007 году.

  - 31 января 2007 года состоялось совещание ответственных за выполнение мероприятий инновационной образовательной программы с вопросом «О софинансировании мероприятий инновационной образовательной программы в 2007 году по модернизации помещений для вновь приобретаемого оборудования». В совещании также приняли участие координаторы проектов и дирекция программы. На заседании с информацией о ходе модернизации и планах на 2007 год выступил проректор по административно-хозяйственной работе Д. С. Устинов. Были также рассмотрены вопросы, связанные с планированием работ по программе в 2007 году.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжаются поставки оборудования в соответствии с заключенными контрактами по проведенным конкурсам.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Проводится анализ предложений по образовательным программам, поступивших на конкурс, по которым институт дополнительного профессионального образования университета будет проводить обучение сотрудников СГАУ и других организаций в 2007 году.

  - За счет средств софинансирования на стажировки и повышение квалификации направлены в российские организации и организации КНР 8 сотрудников университета.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 24 января 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			00 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			00 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		0

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - Ведется тестовая проверка и обучение дирекции инновационной образовательной программы по пользованию автоматизированной информационной системой мониторинга программ вузов.

  - В газете «Полет» СГАУ представлена информация на два разворота о ходе выполнения инновационной образовательной программы и об оборудовании, приобретенном СГАУ в 2006 году.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

1. Прокуратурой Октябрьского района г. Самары по указанию прокуратуры Самарской области проводится проверка законности расходования бюджетных средств при реализации инновационной образовательной программы СГАУ.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.