27 сентября - 04 октября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- Прошло совместное совещание руководства регионального ОАО «ТЕХНОПАРК», научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ и дирекции инновационной образовательной программы о координировании совместных действий по выполнению мероприятий программы.

- Достигнута договоренность с директором Аккредитационного центра Ассоциации инженерного образования России (АИОР) о проведении в 2007 году общественной аккредитации СГАУ (мероприятие 1.8.13 Программы «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (этап 2007 года)»).

- Проведено совещание с ответственными за мероприятия по закупке учебно-методического комплекса по CALS/ИПИ-технологиям. Уточнен состав приобретаемого программного обеспечения и ход подготовки конкурса.

- Достигнута договоренность со специалистами, которые будут осуществлять обучение персонала (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство) на базе предприятий: ООО ЕвроЛэйз, г. Москва; ЗАО ТехноСофт, г. Москва - г. Шатура (Московская область). Составлено техническое задание на выполнение мероприятия и календарный план.

- Проведено совещание с первым секретарем посольства Великобритании в России, заместителем Директора Британского Совета Руфь Эдисон о проведении совместных мероприятий по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников СГАУ в университетах Великобритании. Определены базовые университеты, планы выездов и предварительные программы стажировок.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Объявлено пять новых конкурсов (В том числе на проектирование и реализацию проекта по созданию центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации).

  - Осуществлена оплата первого этапа Государственного контракта № 6 от 06.09.2006 с ООО ИТЦ "СКАНЭКС" на поставку станции приема данных дистанционного зондирования (19,5 млн. руб.).

  - Подготовлена документация на открытый конкурс по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы функционирования Межвузовского медиацентра.

  - В классе Межвузовского медиацентра установлена учебная версия вычислительного комплекса Star-CD (10 рабочих мест), 2-го октября начались занятия двух групп преподавателей, инженеров, аспирантов и студентов университета по изучения этого комплекса (мероприятие 1.10.10).

  - Модернизация материально-технической учебной базы:

- ведутся ремонтные работы в аудиториях, предназначенных для размещения оборудования, приобретаемого для выполнения задач Программы (из средств софинансирования).

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

1. Прошли обучение два преподавателя университета по направлению «Управление качеством, аттестация и аккредитация образовательных программ» путем участия в семинаре, организованном Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) совместно с ассоциацией АВЕТ (Accreditation Board for Engineering and Technology  - США)  (28-29.09. 2006г.), г. Москва. Обучение проведено в порядке выполнения мероприятия 3.6.3. Результаты обучения будут использованы при выполнении мероприятия 1.8.13. «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (этап 2007 года)».

2. Проведены первые плановые учебно-информационные семинары (27, 28, 29 сентября) по мероприятию 3.4.9 Программы по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов, в частности, подготовки исходных материалов учебных пособий, разрабатываемых по мероприятиям Программы, для их последующей переработки в формат электронного учебника. Работу ведет Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Обучаются около 200 человек.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 39 924 547 рублей;

из них средств субсидии: 39 488 361 рубль;

из них средств софинансирования: 436 186 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 14.

  - Количество завершенных конкурсов: 2.

  - Подписанных контрактов: 2.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - В региональном электронном журнале «Samru» (www.samru.ru) появилось интервью заместителя директора программы по организационным вопросам Прохорова А. Г. «В космосе будет спутник СГАУ».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - Издано учебное пособие «Проектный расчет и оптимизация параметров авиационного ГТД», автор проф. Кулагин В.В. (мероприятие 1.11.2.).

  - Для центра приема космической информации, создаваемого в рамках Программы, изготовлена антенная система "УниСкан-24". Проведены испытания по проверке ее работоспособности. Приобретены лицензии на прием данных с искусственных спутников Земли.

  - Из средств софинансирования закуплены учебники для создания проектно-методической базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов, создаваемого в рамках Программы.

  - Из средств софинансирования для выполнения мероприятий Программы оплачено предоставление доступа к электронным базам данных для сотрудников и студентов.

  - Для обеспечения подготовки магистров по программе «Оптические информационные технологии» подготовлены контракты на разработку учебных пособий и их электронных вариантов:

- Введение в компьютерную оптику

- Итеративные методы проектирования плоской оптики

- Расчет ДОЭ в рамках строгой электромагнитной теории света

- Технология компьютерной оптики

- Расчет фокусаторов лазерного излучения

- Синтез ДОЭ, согласованных с модами лазерного излучения

- Лазерные модовые пучки с замечательными свойствами

- Формирование волновых фронтов методами компьютерной оптики

- ДОЭ для оптической обработки информации

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.