29 ноября – 05 декабря 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 29 ноября 2007 года в научно-технологическом парке «Авиатехнокон» СГАУ состоялась встреча преподавателей, научных сотрудников и студентов университета с заместителем министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Н. В. Евтеевой. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с выполнением областной целевой программы инновационного развития региона и участием университета в выполнении этой программы, созданием и защитой интеллектуальной собственности, подготовкой областной программы развития нанотехнологий и наноиндустрии в Самарской области, выполнением инновационной образовательной программы СГАУ «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» и участием областного правительства в ее реализации.

  - Осуществляются работы по подготовке итогового отчета по выполнению инновационной образовательной программы в 2006 -2007 году.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершается работа по контрактам с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств, и оплата заключенных контрактов.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Направлены на стажировку в Ирландию три преподавателя в целях освоения программного и учебно-методического обеспечения для подготовки и переподготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов иностранного производства.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 05.12.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			270 675 850 рублей;

из них средств субсидии: 						200 590 518 рублей;

из них средств софинансирования: 			70 085 332 рубля.

  - Количество объявленных конкурсов: 		28

  - Количество завершенных конкурсов: 		27

  - Подписанных контрактов: 						42

- Информационное сопровождение реализации ИОП.

  - Делегация СГАУ участвует в работе конференции с участием представителей зарубежных стран "Инновационное образование–основа устойчивого развития государства", которая проходит на базе Санкт-Петербургского государственного университета в период с 5 по 7 декабря 2007г.

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - .

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.