10 июля - 10 августа 2006 года

Информация

о ходе выполнения инновационной образовательной программы

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева» (СГАУ)

«Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»

1. Разработана конкурсная документация и объявлен открытый конкурс на поставку станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ. (Вскрытие конвертов 31 августа 2006 года, подведение итогов конкурса 5 сентября). Работа выполняется в соответствии с мероприятием 2.3.1. плана реализации мероприятий. Запланированные средства федерального бюджета 58,5 млн. руб. В настоящее время осуществляется ремонт помещения за счет собственных средств для размещения оборудования станции.

2. Сформированы комплекты документов для объявления открытых конкурсов на поставку оборудования в 2006 году для решения следующих задач, сформулированных в рамках инновационной образовательной программы и охватывающих практически все мероприятия 2006 года, связанные с закупкой оборудования:

1.1. Оснащение учебно-производственных лабораторий обрабатывающим оборудованием, программно-методическим обеспечением, обучение персонала.

1.2. Оснащение центра подготовки специалистов в области информационной безопасности и защиты информации оборудованием, программно-методическим обеспечением, подготовка персонала.

1.3. Оснащение учебно-научных лабораторий испытательным и имитационным оборудованием, программно-методическим обеспечением и обучение персонала.

1.4. Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материала.

При подготовке пакетов предложений по закупаемому оборудованию проведены консультации и получены соответствующие рекомендации от руководителей ведущих научных и промышленных предприятий Самарского региона. В соответствии со сформированным пакетом планируемый объем финансирования для приобретения оборудования в 2006 году составляет 104,4 млн.руб.

3. Разработаны процедура и пакет документов для оформления договоров подряда с временными трудовыми коллективами на подготовку учебно-методических изданий по мероприятиям программы, проведен первый конкурс, отобраны и заключены договоры на подготовку 48 учебно-методических изданий (задействовано 110 человек), разрабатываемых в соответствии с направлением № 2 расходования средств – приобретение  и создание программного и методического обеспечения. Первые авансы будут выплачены 21 августа.

4. В соответствии с планом мероприятий п.1.1.7. (Мероприятие: Создание и развитие научно-образовательного центра в сфере лазерных систем и технологий на базе интеграции научной деятельности и подготовки специалистов высшей квалификации: модернизация материально-технической базы) и п.1.6.2. (Мероприятие: Создание современной лабораторной базы и учебно-научного комплекса по изучению акустических процессов в гидрогазовых системах и энергетических установках) за счет собственных средств в июле –начале августа осуществлен ремонт помещений на сумму 200 тыс. руб. для размещения в них вновь приобретаемого оборудования.

5. Осуществлено закрепление аудиторий и комнат за новыми структурными подразделениями СГАУ (12 центрами), создаваемыми в соответствии с планом реализации мероприятий и определен объем собственного финансирования на их ремонт и модернизацию в 2006 году.

5. Проведена Интернет-конференция с представителями Московского офиса Британского совета (BC) и достигнута договоренность об организации стажировок преподавателей СГАУ в ведущих университетах Великобритании в области дистанционного обучения, управления инновациями, технопаркового движения. Определены вопросы совместного сотрудничества по адаптации магистерских программ, предлагаемых в СГАУ, к требованиям Болонского соглашения.

6. Заключен договор и направлены на языковую стажировку 3 специалиста по мероприятию 3.6.5. для их дальнейшего направления на повышение квалификации в учебный центр в Ванкувере (Канада).

7. Проведена другая организационная работа:

Для оперативного руководства выполнением инновационной образовательной программы была сформирована дирекция инновационной образовательной программы, приказом назначены координаторы проектов, сформированы составы экспертных групп по обеспечению инновационной образовательной программы новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации; по обеспечению инновационной образовательной программы программным и методическим обеспечением; по модернизации материально-технической базы (модернизации аудиторного фонда); по обеспечению повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогического и другого персонала университета (академические обмены, стажировки, семинары, курсы). Был утвержден состав основных исполнителей инновационной образовательной программы в 2006 году. В него вошли 38 структурных подразделения университета.

8. Создан Институт естественных наук.