1 ноября – 1 декабря 2006 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- 7 ноября губернатор Самарской области К. А. Титов, министр промышленности и энергетики Н. В. Свешников, министр науки и образования В. Ф. Путько посетили СГАУ с целью ознакомления с работами университета в области нанотехнологий и с ходом работ по выполнению инновационной образовательной программы университета.

- 9 ноября состоялось заседание совета программы, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с ходом работ по модернизации помещений кафедр естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин: кафедры химии, электротехники, основ конструирования машин, высшей математики, теоретической механики. Заведующие кафедрами доложили о готовности помещений для установки оборудования, приобретаемого в рамках инновационной образовательной программы. Рассмотрен вопрос о ходе выполнения проекта № 1 программы – «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных технологий». В результате обсуждения намечены мероприятия по совершенствованию работы совета Программы и дирекции Программы. Рассмотрен вопрос об участии организаций-соисполнителей в выполнении проектов программы.

- Во исполнение постановления Правительства Самарской области от 09.08.2007 № 107 «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2006-2007 годы» подписан договор № 137 между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Самарским государственным аэрокосмическим университетом о предоставлении СГАУ бюджетных средств субсидии на реализацию инновационной образовательной программы в размере 27,5 млн. рублей. В соответствии с договором субсидия предоставлена СГАУ на осуществление следующих мероприятий:

- создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

- создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности;

- создание малых космических аппаратов научного назначения;

- модернизация учебных и научно-исследовательских структур Самарского государственного аэрокосмического университета, реализующих программу «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий».

Выполнение всех перечисленных мероприятий предусмотрено в инновационной образовательной программе СГАУ.

На заседании ректората рассмотрен вопрос о своевременном выполнении договора между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и СГАУ о предоставлении бюджетных средств субсидии на реализацию инновационной образовательной программы.

- Прошли выборы в члены Ученого Совета СГАУ представителей Института фундаментальных наук, созданного в соответствии с планом выполнения мероприятий инновационной образовательной программы.

- На заседании ректората рассмотрен вопрос о ремонте и модернизации помещений в 2007 году, в том числе тех, в которых будут выполняться мероприятия инновационной образовательной программы в 2007 году. Согласованы сроки и объемы финансирования по модернизации этих помещений. Кроме того, на заседании ректората рассмотрен вопрос о ходе выполнения инновационной образовательной программы и освоении средств федерального бюджета и средств софинансирования, в том числе по отдельным направлениям расходования средств. Были приняты решения по завершению освоения средств 2006 года и проведению аудита программы. Ход выполнения плана софинансирования мероприятий Программы был также рассмотрен на совещании координаторов проектов и руководителей создаваемых в рамках программы центров. Разработаны меры по завершению выполнения заданий по софинансированию на 2006 год

- Территориальным управлением Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора в Самарской области с 8 по 24 ноября проведена проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на инновационную образовательную программу в ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева» за период с 01.01.2006 г. по 01.11.2006 г. Осуществлена проверка полноты выполнения условий договора от 27.06.2006 г. № 256 между Федеральным агентством по образованию и СГАУ, исполнения федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», выполнения трудовых договоров, расчетов с подотчетными лицами, использования средств софинансирования. В акте комиссии отмечено, что работы университетом выполнены в полном объеме и в установленные сроки, нарушений не установлено, фактов нецелевого использования средств федерального бюджета и нарушений правильности расходования средств софинансирования не установлено.

- Состоялось заседание факультетского совета проекта № 1 инновационной образовательной программы факультета двигателей летательных аппаратов, на котором был рассмотрен вопрос «Модернизация конструкторской подготовки на факультете ДЛА». Обсуждались вопросы выполнения мероприятий программы, связанных с учебным процессом на факультете.

- В целях выполнения мероприятий инновационной образовательной программы в университете создан научно-технический центр информационной безопасности.

- На заседании ученого совета университета (24.11.06) рассмотрен ход выполнения мероприятий Программы на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности (в рамках отчета кафедры о деятельности за 5 – летний период).

- Подготовлены и направлены на согласования документы по дополнительному соглашению между Федеральным агентством по образованию и СГАУ.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершен процесс объявления конкурсов по всем мероприятиям программы 2006 года, предусматривающим объявление конкурсов. Проводится уточнение условий и заключение контрактов на подготовку оборудования по результатам завершившихся конкурсов.

  - 15 ноября прошёл открытый конкурс «Управления организации торгов Самарской области» по проведению работ для организации центра обработки данных, структурирования кабельной системы, охранной системы для здания межвузовского медиацентра 2-й очереди.

  - СГАУ выиграл конкурс по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы управления и функционирования Межвузовского Медиацентра в г. Самаре.

  - Завершаются работы, запланированные по модернизации помещений в 2006 году для размещения оборудования, закупаемого на средства инновационной образовательной программы.

  - Модернизация материально-технической учебной базы:

На заседании совета Программы (1.11.2006 г.) обсужден ход поставки оборудования и готовности модернизируемых помещений для лабораторного комплекса для подготовки специалистов по естественно-научным направлениям в области космических информационных технологий, в том числе лаборатории «Компьютерные телекоммуникационные системы», лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Синергетика и нелинейные процессы» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе "Физика и технология наноэлектронных приборов".

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

- Около 70 преподавателей и сотрудников СГАУ прошли различные формы стажировок и повышения квалификации (более подробно – в еженедельных отчетах).

- Продолжена работа по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. Проводятся установочные занятия с разработчиками учебно-методического обеспечения по вопросам подготовки исходных материалов для их переработки в формат электронного учебника. Занятия посетили около 50 человек. В ноябре прошли занятия по второму модулю курса «Методы и технологии электронного дистанционного обучения». Количество слушателей – 26 человек от 17 кафедр и других подразделений СГАУ. Учебные материалы по курсу содержат: учебные пособия по теории, методикам и технологиям; тесты для самоконтроля и зачетных процедур; программный инструментарий для лабораторных занятий и курсовой работы; примеры-образцы электронных образовательных ресурсов. Доставка (предоставление) этих материалов осуществляется тремя способами: на бумаге, компакт-диске и в сетевой системе управления обучением.

- Две группы преподавателей СГАУ выехала в Великобританию для прохождения стажировки в области имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок, разработки малых космических аппаратов научного назначения, организации работ по созданию центра прототипирования. Одна группа преподавателей выехала в Бельгию, одна в Германию и одна в Индию (аэрокосмический институт и технопарк в г. Бангалор).

- Проведён семинар на базе СГАУ для преподавателей кафедры обработки металлов давлением и работников научно-образовательного центра «Сплав».

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 1 декабря 2006:

  - Освоено средств: 				124 197 000 рублей;

из них средств субсидии: 				92 955 000 рублей;

из них средств софинансирования: 			31 242 000 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 	20.

  - Количество завершенных конкурсов: 	17.

  - Подписанных контрактов: 			22.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В рамках Национального проекта «Образование» 22 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся крупный общественно-педагогический форум «Приоритетный национальный проект «Образование» в действии» (ПНПО). В нём приняли участие делегации из всех субъектов Российской Федерации, среди которых были: победители конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей, Лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи, учреждения-победители конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 17 вузов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

  - Для участия в работе научно-практической конференции и выставки в МГУ им. М. В. Ломоносова была направлена группа сотрудников университета с выставочной экспозицией и презентацией, в которых освещен ход выполнения программы.

  - Создана новая версия и продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование». Объявлен конкурс на лучший дизайн Интернет-сайта, посвященного выполнению национального проекта.

  - В местных газетах был опубликован ряд статей и интервью, посвященных ходу выполнения инновационной образовательной программы в Самарском государственном аэрокосмическом университете. Так, в ежедневной газете «Комсомольская Правда-Самара» от 21.11.2006 г. опубликована информация «Инновационные образовательные технологии- Абитуриенту 2007», в газете «Самарское обозрение» опубликованы материалы виртуальной дискуссии ректоров Самарских вузов, в том числе ректора СГАУ Сойфера В.А., по проблемам второго высшего образования (О создании инновационного учебно-консалтингового комплекса дополнительного профессионального образования для профессиональной переподготовки специалистов и руководителей предприятий и организаций аэрокосмического кластера в рамках инновационной образовательной программы) и т.д.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - Получены и обработаны анкеты от предприятия высокотехнологических отраслей машиностроения в целях полного и всестороннего учета требований работодателей к подготовке выпускников разрабатываемого направления «Инновационное машиностроение».

  - Подготовлены и сданы в издательство СГАУ рукописи 94 учебно-методических пособий, выполненных в соответствии с планом мероприятий программы. Продолжается запись на CD–носители оцифрованных научных и научно-методических работ, выполненных в рамках национального проекта.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.