10 октября – 10 ноября 2006 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- 7 ноября губернатор Самарской области К. А. Титов, министр промышленности и энергетики Н. В. Свешников, министр науки и образования В. Ф. Путько посетили СГАУ с целью ознакомления с работами университета в области нанотехнологий и с ходом работ по выполнению инновационной образовательной программы университета.

- 23 октября проведён семинар «Практика организации государственных и муниципальных закупок», в котором принимали участие сотрудники СГАУ.

- 20 октября проведён семинар по научно-техническому сотрудничеству между СГАУ и ПНИАТ (Пекинский научно-исследовательский институт авиационных технологий). В семинаре принимали участие сотрудники СГАУ и делегация из КНР в количестве 8 человек во главе с генеральным директором ПНИАТ Го Энь Минном.

- 30 октября 2006 г. в рамках выполнения программы проведён семинар по теме «Современные образовательные технологии в ВУЗе: теория и практика». Докладчик - генеральный директор ЗАО Корпорация «Диполь», член-корреспондент Международной Академии Информатизации Поляк В.Е., г. Саратов.

- Проведён семинар для преподавателей Самарского государственного аэрокосмического университета по теме: “Система дистанционного обучения (СДО) «Прометей». Возможности дистанционного обучения”.

- Советом программы рассмотрен проект и принято решение о создании научно-образовательного центра гидрогазодинамики на основе объединения целей, задач и выделенных ресурсов для выполнения ряда мероприятий Программы, а также частичного перераспределения финансовых ресурсов между отдельными мероприятиями по результатам их фактического расходования в 2006 году. Определены основные направления деятельности центра и кандидатура руководителя: д.т.н., профессор Лукачев С.В., заведующий кафедрой теплотехники и тепловых двигателей.

- Проведены переговоры с ГНП РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» о совместных работах по созданию малых спутников.

- Проведены совещания с Малофеевым В.П., директором Регионального аттестационного центра спецэкспертиз ООО «РАЦС» по вопросу аттестации аудиторий под учебный процесс по специальности 075500 КОИБАС, с Соколовым В.И., директором специализированного научно-технического центра Самарского государственного технического университета по вопросу создания технического проекта на проведение ремонтных работ в аудитории № 100, в которой будут выполняться работы по созданию Центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации.

- Проректор СГАУ по информатизации Кузьмичёв В.С. и директор Межвузовского медиацентра Симановский Е.А. приняли участие в международной конференции «Информационные технологии в образовании, технике и медицине», г. Волгоград. Был сделан доклад на тему: «Реализация проекта «Межвузовский Медиацентр города Самары» и его роль в становлении инновационной среды вузовского образования».

- Проведены два совещания рабочей группы под руководством ректора университета (24.10.2006 г. и 27.10.2006 г.), на которых рассмотрен ход выполнения мероприятий программы по направлению расходования средств № 4 (повышение квалификации).

- На совете радиотехнического факультета 31 октября 2006 г. рассмотрен вопрос об участии профессорско-преподавательского состава и сотрудников факультета в выполнении инновационной образовательной программы.

- В институте фундаментальных наук проведено совещание по участию кафедры химии в выполнении инновационной образовательной программы. На совещании определены основные направления перспективных исследований в области нанотехнологий, по которым на кафедре имеется задел.

- На заседании ученого совета университета 20.10.2006 г. при обсуждении итогов ученой, методической и воспитательной работы в 2005-2006 учебном году и задач на 2006 -2007 учебный год рассмотрен ход выполнения мероприятий Программы по направлениям расходования средств № 2 и № 4. Решением ученого совета университета деканам факультетов и заведующим кафедрами предложено установить действенный контроль за ходом выполнения всех мероприятий Программы.

- Состоялось совещание с представителями фирмы Хьюлетт-Паккард по обсуждению вопросов дальнейшего сотрудничества и развития на базе СГАУ учебного центра ORT-HP развития малого предпринимательства в рамках выполнения инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершен второй этап Государственного контракта № 6 от 06.09.2006 с ООО ИТЦ "СКАНЭКС" на поставку станции приема данных дистанционного зондирования. По результатам изготовления аппаратно-программного комплекса "Унискан-24" и проверке ее работоспособности системы составлен и подписан сторонами технический акт. Составлен и подписан сторонами акт сдачи-приемки по второму этапу, подготовлены финансовые документы по оплате этапа (19 500 000 руб.).

  - На 7 ноября 2006 года заключено контрактов на сумму 95,4 млн. рублей.

  - За отчетный период объявлено 8 новых конкурсов и 5 конкурсов котировок.

  - В незавершенных конкурсах (в том числе в завершенных, но контракт еще не подписан, например, 9 ноября вскрыт конверт и состоялся конкурс на 19,8 млн. руб.) объявлена сумма 82,3 млн. руб.

  - СГАУ выиграл конкурс по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы управления и функционирования Межвузовского Медиацентра в г. Самаре.

  - В здании Межвузовского Медиацентра размещены лаборатория «Информационные технологии в экономике и управлении» и Региональная Академия Microsoft.

  - Для развития автоматизированной информационно-аналитической системы СГАУ для решения задач управления учебным процессом сферы дополнительного профессионального образования закуплены программный продукт "Серверная лицензия Business Studio" и приобретен абонемент на лицензионное обслуживание ПП.

  - Закуплены учебники для обеспечения проектно-методической базы созданного в рамках выполнения инновационной образовательной программы межкафедрального конструкторского бюро ЛА.

  - На заседании совета Программы обсужден ход подготовки к проведению конкурсов и утвержден состав приобретаемого оборудования для оснащения центров, создаваемых в целях выполнения мероприятий программы: НТЦ легких конструкций, учебно-научного и производственного центра «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий», научно-образовательного центра «Сплав», межкафедрального учебно-производственного научного центра САМ-технологий, учебно-научного центра корпоративных авиатранспортных систем, межкафедрального конструкторского бюро малой авиации, межкафедральной лаборатории быстрого прототипирования, центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации, лабораторного комплекса для подготовки специалистов по естественным научным направлениям в области космических информационных технологий.

  - Модернизация материально-технической учебной базы:

На заседании совета Программы (1.11.2006 г.) обсужден ход поставки оборудования и готовности модернизируемых помещений для лабораторного комплекса для подготовки специалистов по естественно-научным направлениям в области космических информационных технологий, в том числе лаборатории «Компьютерные телекоммуникационные системы», лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Синергетика и нелинейные процессы» в рамках направления 010600, лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе "Физика и технология наноэлектронных приборов".

  - Объявлен конкурс № 23/06-11НП «Поставка и монтаж лазерной лаборатории (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство)». Извещение опубликовано в бюллетене Конкурсные торги в номере 38(232) от 2 октября 2006 года под номером 232к-820. Лот № 1 – лазерная лаборатория – 10000 тыс. руб.

  - Проведены переговоры с Самарским центром технического обслуживания по закупке учебного программного обеспечения для станков с ЧПУ.

  - Подписаны контракты на модернизацию помещений СГАУ на общую сумму 18,5 млн. рублей за счет средств софинансирования.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

- Около 40 преподавателей и сотрудников СГАУ прошли различные формы стажировок и повышения квалификации (более подробно – в еженедельных отчетах).

- Продолжена работа по мероприятию 3.4.9 по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. Проведены установочные занятия с разработчиками учебно-методического обеспечения по вопросам подготовки исходных материалов для их переработки в формат электронного учебника. Занятия посетили 33 человека.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 1 ноября 2006:

  - Освоено средств: 65 769 000 рублей;

из них средств субсидии: 44 005 000 рублей;

из них средств софинансирования: 21 764 000 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 19.

  - Количество завершенных конкурсов: 3.

  - Подписанных контрактов: 4.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Проректор по науке и инновациям СГАУ Шахматов Е. В. выступил на конференции «Инновационная активность промышленности – основа конкурентоспособности экономики Самарской области», проведенной в рамках инновационно - промышленного форума «Промышленный салон - 2006» (10-13 октября 2006 г., Самара), с докладом «Инновационная деятельность СГАУ», в котором подробно описал ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

  - В «Российской газете» от 25.10 2006 г. опубликовано интервью с ректором СГАУ Сойфером В. А. «Грант до космоса доведет».

  - СГАУ принял участие в работе межгосударственной выставки, посвященной 15-летию содружества независимых государств. На этой выставке делегация Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П.Королева представляла проекты, реализующие два раздела инновационной образовательной программы:

- Совершенствование подготовки специалистов мирового уровня в области организации, проектирования и технологии производства изделий в едином информационном пространстве с помощью CAE/CAD/CAM/PDM технологий

- Внедрение многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных кадров мирового уровня в области космических информационных технологий и геоинформатики на основе системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта качества ISO 9001: 2000.

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - Направлены анкеты на предприятия высокотехнологических отраслей машиностроения в целях полного и всестороннего учета требований работодателей к подготовке выпускников разрабатываемого направления «Инновационное машиностроение».

  - Подготовлена и отправлена в дирекцию Российско-американской программы «Фундаментальные исследования и  высшее образование» заявка на мини-грант на 5000 долларов США для закупки программного обеспечения FRED  для моделирования оптических систем. Оно будет  использовано на лабораторных занятиях для обучения студентов по направлению 511600 – «Прикладные математика и физика».

  - Студент СГАУ Бондарев И. Н. получил Диплом II степени Всероссийского конкурса инновационных проектов аспирантов и студентов по приоритетному направлению развития науки и техники «Информационно-телекоммуникационные системы», прошедшему в Москве на базе ФГУ Государственный НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика».

  - 20 студентов СГАУ стали лауреатами ежегодного конкурса Благотворительного фонда В. Потанина (стипендия 2500 руб. ежемесячно).

  - 13 представителей Государственной думы и Торгово-промышленной палаты посетили СГАУ и познакомились с ходом выполнения инновационной образовательной программы.

  - По результатам Конференции в Бразилии Самарский государственный аэрокосмический университет стал полноправным членом HP Digital Publishing Community.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.