МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С.П. Королева» (СГАУ)

УТВЕРЖДАЮ

ректор, чл.-корр РАН

_____________ Сойфер В. А.

10 октября 2006 г.

ОТЧЕТ

по программе

«Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических

и геоинформационных технологий»,

выполняемой в рамках национального проекта «Образование» по договору № 256 от 27 июня 2006 г. о предоставлении субсидии победителю конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

Вид отчета: квартальный, 3 квартал 2006 года.

Директор программы,

проректор по науке и инновациям					Шахматов Е. В.

Самара, 2006 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

Бочкарев С. К. _______ – 	заместитель проректора по науке и инновациям СГАУ, заместитель директора программы по материально-техническому обеспечению, доцент, к.т.н.

Матвеев С. Г. ________ – 	начальник планово-финансового управления СГАУ, заместитель директора программы по финансовой работе, доцент, к.т.н.

Прохоров А. Г. _______ – 	заместитель по инновационной деятельности проректора по науке и инновациям СГАУ, заместитель директора программы по организационным вопросам, доцент, к.т.н.

Шахматов Е. В. ______ – 	проректор по науке и инновациям СГАУ, директор программы, профессор, д.т.н.

Содержание

Введение

Глава 1. Организационная работа, проведенная по программе.

Глава 2. Приобретение оборудования.

Глава 3. Разработка учебно-методического обеспечения.

Глава 4. Приобретение и разработка программного обеспечения.

Глава 5. Ремонт и модернизация помещений. Софинансирование.

Глава 6. Повышение квалификации.

Глава 7. Информационное сопровождение программы.

Заключение

Приложения

Аннотация

В отчете представлены результаты работы, проведенной в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королева в третьем квартале 2006 года по выполнению инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий».

Квартальный отчет включает введение, четыре главы, заключение и приложения. Кроме того, в конце отчета, в Приложении 5, представлены данные по выполнению плана реализации мероприятий, по выполнению плана реализации закупок и по расходованию денежных средств.

Страниц 25, иллюстраций 1, приложений 5.

Ключевые слова: инновационная образовательная программа, инновационный потенциал, инновационная активность, методики обучения, лабораторное оборудование, учебно-методические пособия, повышение квалификации.

Введение

Настоящий отчет выполнен по программе «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий». В отчете отражены результаты выполнения работ за третий квартал 2006 года, а именно:

- организационная работа;

- разработка учебно-методического обеспечения;

- приобретение программного обеспечения;

- ремонт и модернизация помещений;

- повышение квалификации;

- информационное сопровождение программы.

Отчет подготовлен дирекцией инновационной образовательной программы.

Глава 1. Организационная работа, проведенная по программе.

Инновационная образовательная программа СГАУ "Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий" состоит из трех основных проектов:

Проект 1 «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий».

Проект 2 «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики».

Проект 3 «Развитие системы дополнительного профессионального образования».

27 июня 2006 года был подписан договор между Федеральным агентством по образованию Министерства образования и науки и СГАУ о предоставлении субсидии победителю конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

Для выполнения инновационной образовательной программы был создан совет программы, сформирована дирекция инновационной образовательной программы, назначены координаторы проектов, сформированы составы экспертных групп по обеспечению инновационной образовательной программы новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и методическим обеспечением, подготовлен план выполнения мероприятий программы, в соответствии с которым и ведется работа. Организационная структура управления инновационной образовательной программой представлена на рис. 1.

В состав основных исполнителей инновационной образовательной программы в 2006 году вошли 28 кафедр и 7 подразделений университета.

За отчетный период были подготовлены и приняты основные распорядительные документы: приказы, указания, регламентирующие работу, проводимую в рамках инновационной образовательной программы.

Задачи, поставленные в программе, решаются с привлечением к выполнению программы всех сотрудников университета.

Проректору по учебной работе, деканам факультетов и заведующим кафедрами, участвующим в выполнении программы, было дано указание включить в планы работы факультетов, кафедр и индивидуальные планы преподавателей на 2006-2007 гг. мероприятия, направленные на выполнение программы.

Рис. 1. Организационная структура управления инновационной образовательной программой

| Наблюдательный совет |  | Руководитель-директор ИОП (Шахматов Е. В.) |  | Совет программы (Председатель совета Сойфер В. А.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам директора по материально-техническому обеспечению (Бочкарев С. К.) |  | Зам. директора по организационным вопросам (Прохоров А. Г.) |  | Зам. директора по финансовой работе (Матвеев С. Г.) |
| НИЧ |  |  |  | ПФУ |
| Координатор по проекту 1 (Козлов Д. М.) |  | Координатор по проекту 2 (Фурсов В. А.) |  | Координатор по проекту 3 (Соловов А. В.) |
| Головные исполнители проектов |  |  |  |  |
| Ермаков А. И. Гречников Ф. В. Комаров В. А. Крючков А. Н. |  | Коломиец Э. И. Сергеев В. В. Казанский Н. Л. Волков А. В. |  | Кузьмичев В. С. Ишков С. А. Чумак В. Г. |

Был утвержден состав структурных подразделений университета, создаваемых в соответствии с реализацией плана мероприятий по выполнению программы:

| № п/п | Наименование структурного подразделения |
| --- | --- |
| 1. | Институт фундаментальных наук |
| 2. | Межкафедральное конструкторское бюро малой авиации |
| 3. | Научно-образовательный центр лазерных систем и технологий |
| 4. | Инфокоммуникационная инфраструктура СГАУ, включающая: 4.1 Центр высокопроизводительной обработки информации 4.2 Межкафедральная лаборатория быстрого прототипирования 4.3 Межкафедральный учебно-научный центр CAE/CAD/CAM/PDM – технологий 4.4 Вторая очередь медиацентра |
| 5. | Учебно-научный и производственный центр «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий» |
| 6. | Научно-технический центр легких конструкций |
| 7. | Учебно-научный центр корпоративных авиатранспортных систем |
| 8. | Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ – технологий |
| 9. | Поволжский центр космической геоинформатики |
| 10. | Лабораторный комплекс для подготовки специалистов по естественно-научным направлениям в области космических информационных технологий: 10.1 Лаборатория «Компьютерные телекоммуникационные системы»; 10.2 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» в рамках направления 010600; 10.3 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе «Синергетика и нелинейные процессы» в рамках направления 010600 10.4 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе "Физика и технология наноэлектронных приборов" |
| 11. | Центр подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации |
| 12. | Центр аэродинамических исследований самолетов |

Активно, несмотря на летний период отпусков, работал совет инновационной образовательной программы. Были созданы экспертные группы по обеспечению подразделений, участвующих в выполнении инновационной образовательной программы, новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и методическим обеспечением.

4 сентября 2006 года состоялось заседание ректората с вопросом «О ходе выполнения инновационной образовательной программы», где были проанализирована работа, проводимая по инновационной образовательной программе, и определены ближайшие задачи по выполнению программы.

На заседании ученого совета университета 22.09.2006г. заслушано сообщение директора инновационной образовательной программы Е. В. Шахматова о ходе выполнения Программы. Приняты следующие решения ученого совета:

- отразить в дипломных проектах выпускников 2007 года по специальностям аэрокосмического профиля выполнение мероприятий Программы. Разработать и направить на выпускающие кафедры необходимые рекомендации;

- заявку университета на формирование государственного заказа на подготовку специалистов в 2007 году формировать с учетом выполнения задач инновационной образовательной программы.

В план работы ученого совета университета на 2006/2007 учебный год включены вопросы: сентябрь 2006, январь 2007, апрель 2007  – «О ходе выполнения инновационной образовательной программы в рамках национального проекта «Образование».

В конце августа 2006 года проведено совещание с руководителями центров и других структурных подразделений СГАУ, создаваемых для реализации мероприятий инновационной образовательной программы. На совещании присутствовали также координаторы проектов, дирекция программы, члены экспертных групп по направлениям расходования средств. Участники семинара, проведенного 25-26 августа оператором – НФПК, доложили о вопросах, рассмотренных на семинаре.

Утвержден состав Ученого Совета Института фундаментальных наук, созданного в соответствии с целями и задачами Программы. Подготовлены проекты Положения об Институте фундаментальных наук, плана работы Ученого Совета на год, приказов об учебно-методической комиссии Института фундаментальных наук и о конкурсной комиссии Института фундаментальных наук.

Прошло совместное совещание руководства регионального ОАО «ТЕХНОПАРК», научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ и дирекции инновационной образовательной программы о координировании совместных действий по выполнению мероприятий программы.

Достигнута договоренность с директором Аккредитационного центра Ассоциации инженерного образования России (АИОР) о проведении в 2007 году общественной аккредитации СГАУ (мероприятие 1.8.13 Программы «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (этап 2007 года)»).

Глава 2. Приобретение оборудования.

В соответствии с установленными правилами, все средства федерального бюджета идут на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования, закупку и разработку нового программного и методического обеспечения, повышение квалификации и профессиональную переподготовку научно-педагогического и другого персонала университета, апробацию и внедрение в учебный процесс результатов проводимых работ.

Активно, несмотря на летний период отпусков, работал совет инновационной образовательной программы. Были созданы экспертные группы по обеспечению подразделений, участвующих в выполнении инновационной образовательной программы, новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и методическим обеспечением. За истекший период были сформированы комплекты документов для объявления открытых конкурсов на поставку оборудования в 2006 году для решения следующих задач, сформулированных в рамках инновационной образовательной программы и охватывающих практически все мероприятия 2006 года, связанные с закупкой оборудования:

1.1. Оснащение учебно-производственных лабораторий обрабатывающим оборудованием, программно-методическим обеспечением, обучение персонала.

1.2. Оснащение центра подготовки специалистов в области информационной безопасности и защиты информации оборудованием, программно-методическим обеспечением, подготовка персонала.

1.3. Оснащение учебно-научных лабораторий испытательным и имитационным оборудованием, программно-методическим обеспечением и обучение персонала.

1.4. Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материала.

При подготовке пакетов предложений по закупаемому оборудованию были проведены консультации и получены соответствующие рекомендации от руководителей ведущих научных и промышленных предприятий Самарского региона. В соответствии со сформированным пакетом планируемый объем финансирования для приобретения оборудования в 2006 году составляет более 104 млн. руб.

Было проведено совещание с представителями восьми ведущих промышленных предприятий аэрокосмического профиля, расположенных в Самаре, по вопросу создания центра САМ-технологий и приобретения станков с ЧПУ для этого центра. Получены рекомендации и намечены планы совместных действий предприятий и СГАУ по вопросам подготовки специалистов, владеющих самыми современными технологическими приемами производства. Представители предприятий высказали полную готовность сотрудничать со СГАУ по вопросам организации подготовки высококлассных специалистов.

Самым финансово-затратным пунктом программы СГАУ является центр приема и обработки космической информации. Это очень дорогой проект, но в этом вопросе СГАУ имеет хорошую поддержку со стороны правительства Самарской области, губернатора Константина Титова. 12 июля 2006 года состоялось заседание Правительства Самарской области, на котором было принято решение о финансовой поддержке в 2006 и 2007 годах из средств бюджета области инновационной образовательной программы СГАУ, в том числе софинансирование центра приема и обработки космической информации.

Была разработана конкурсная документация и объявлен открытый конкурс на поставку станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ. (Вскрытие конвертов было 31 августа 2006 года, подведение итогов конкурса 5 сентября). Работа выполняется в соответствии с мероприятием 2.3.1. плана реализации мероприятий. Запланированные средства федерального бюджета 58,5 млн. руб. В настоящее время осуществляется ремонт помещения за счет собственных средств для размещения оборудования станции. Соответствующая конкурсная документация представлена в Приложении 1.

Кроме того, в Приложении 1 представлены копии документов, связанных с проведенными конкурсными торгами и контрактами, заключенными на приобретение оборудования в целях решения задач инновационной образовательной программы.

Глава 3. Разработка учебно-методического обеспечения.

В июле 2006 года был выпущен приказ об организации работ по созданию учебно-методического обеспечения инновационной образовательной программы.

Был проведен первый этап конкурса, в результате которого из более 200 предложений были отобраны около 80 работ учебно-методического характера, разработка которых необходима для реализации задач, поставленных в программе.

Были заключены договоры с авторами на создание утвержденных пособий, выплачены авансы.

В настоящее время завершается работа по подготовке пособий и уже подготовлены электронные издания трех пособий. В конце года будут изданы в твердых копиях и подготовлены электронные издания всех запланированных пособий.

Из средств софинансирования закуплены учебники для создания проектно-методической базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов, создаваемого в рамках Программы.

Для обеспечения подготовки магистров по программе «Оптические информационные технологии» подготовлены контракты на разработку учебных пособий и их электронных вариантов:

- Введение в компьютерную оптику

- Итеративные методы проектирования плоской оптики

- Расчет ДОЭ в рамках строгой электромагнитной теории света

- Технология компьютерной оптики

- Расчет фокусаторов лазерного излучения

- Синтез ДОЭ, согласованных с модами лазерного излучения

- Лазерные модовые пучки с замечательными свойствами

- Формирование волновых фронтов методами компьютерной оптики

- ДОЭ для оптической обработки информации.

Глава 4. Приобретение и разработка программного обеспечения.

Было получено заключение ООО «Ризотек» по составу и стоимости программного обеспечения, необходимого для реализации мероприятия «Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию "Компьютерные телекоммуникационные системы", этап 2006 г.».

В настоящее время подготовлена конкурсная документация на на приобретение программного обеспечения.

СГАУ был сертифицирован как участник Microsoft IT Academy Program с уровнем членства Office Specialist, что дает полный доступ к ресурсам и преимуществам программы  IT академии Microsoft. Полученный доступ позволит значительно расширить возможности наиболее полного выполнения проекта программы «Развитие системы дополнительного профессионального образования».

В Приложении 2 представлены технические задания на приобретение программных средств, а также подготовленные лоты для объявления конкурсов на системное программное обеспечение, на прикладные CAD/CAM/CAE/PDM – системы, на CASE-системы, а также на специализированное программное обеспечение.

Подготовлена документация на открытый конкурс по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы функционирования Межвузовского медиацентра.

В классе Межвузовского медиацентра установлена учебная версия вычислительного комплекса Star-CD (10 рабочих мест), 2-го октября начались занятия двух групп преподавателей, инженеров, аспирантов и студентов университета по изучения этого комплекса (мероприятие 1.10.10).

Для обеспечения подготовки магистров по программе «Оптические информационные технологии» подготовлены контракты на разработку учебных пособий и их электронных вариантов.

Из средств софинансирования для выполнения мероприятий Программы оплачено предоставление доступа к электронным базам данных для сотрудников и студентов.

Глава 5. Ремонт и модернизация помещений. Софинансирование.

За счет собственных средств СГАУ осуществляет модернизацию материально-технической учебной базы университета. Решаются вопросы ремонта аудиторного фонда, задействованного в выполнении программы.

Был составлен график ремонта помещений, в которых будет размещаться оборудование, приобретаемое в рамках инновационной образовательной программы.

Были подготовлены технико-экономические обоснования модернизации помещений учебных и научно-исследовательских структур университета, реализующих инновационную образовательную программу. В настоящее время проводятся конкурсы и ведется ремонт в запланированных помещениях.

Следует отметить, что при этом план ремонта других помещений университета на 2006 год не изменялся и он будет выполнен.

В рамках мероприятия 3.6.1. Программы «Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам» к 26 сентября 2006 года заключено 7 договоров на общую сумму 900 тысяч рублей. По пяти договорам работа выполнена. На счет университета поступило 700 тысяч рублей.

На заседании Правительства Самарской области было принято Постановление № 107 от 09.08.2006 г. «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2006-2007 годы», в соответствии с которым был утвержден перечень мероприятий по реализации инновационной образовательной программы СГАУ, в который вошли: развитие научно-образовательного центра обработки изображений и геоинформатики, создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности, создание малых космических аппаратов научного назначения, дооснащение оборудованием межвузовского медиацентра, научно-методическое сопровождение программного библиотечного обслуживания, модернизация учебных и научно-исследовательских структур Самарского государственного аэрокосмического университета, реализующих инновационную образовательную программу.

В соответствии с Постановлением Министерству управления финансами Самарской области предписано обеспечить в 2006 и 2007 году выделение средств областного бюджета на организацию и проведение мероприятий инновационной образовательной программы в размере не менее 50,0 (пятидесяти) миллионов рублей ежегодно.

Областное Правительство поддерживает все мероприятия по созданию на базе СГАУ межвузовского медиацентра, уже имеющего примерно 700 рабочих мест, скоростные каналы связи. Наличие медиацентра поможет СГАУ в реализации программы. В плане работ - создание единого инфокоммуникационного пространства и инновационной образовательной среды в Самарской области с привлечением средств областного бюджета и средств частных инвесторов.

В приложении 3 представлена копия постановления Правительства Самарской области «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» и приказ по СГАУ «Об организации выполнения постановления Правительства Самарской области».

Глава 6. Повышение квалификации.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ осуществляется путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ.

Был выпущен приказ по университету № 13-НП от 01.09.2006 г. «О подготовке зарубежных стажировок», проведеныо совещания с потенциальными кандидатами на стажировки и повышение квалификации в Великобритании, Германии, Франции, Финляндии. Среди кандидатов на стажирование организован конкурсный отбор.

Большие усилия прикладываются к повышению фундаментальности образования, в том числе за счет укрепления связи с Российской академией наук и развития лабораторно-экспериментальной базы. В целях реализации инновационной образовательной программы в университете был создан Институт фундаментальных наук с целью объединения усилий кафедр естественно-научного профиля для повышения эффективности междисциплинарного взаимодействия при проведении учебного процесса и научных исследований.

Проведены учебно-информационные семинары по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов, в частности, подготовки исходных материалов учебных пособий, разрабатываемых по мероприятиям Программы, для их последующей переработки в формат электронного учебника. Работу ведет Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Обучаются около 200 человек. В дальнейшем планируется все учебно-методические издания, выпускаемые в университете, подготавливать в том числе и в виде электронных учебников.

Была проведена Интернет-конференция с представителями Московского офиса Британского совета (BC) и достигнута договоренность об организации стажировок преподавателей СГАУ в ведущих университетах Великобритании в области дистанционного обучения, управления инновациями, технопаркового движения. Определены вопросы совместного сотрудничества по адаптации магистерских программ, предлагаемых в СГАУ, к требованиям Болонского соглашения.

Был заключен договор и прошли языковую стажировку 5 специалистов СГАУ для их дальнейшего направления на повышение квалификации в учебный авиационный центр в Ванкувере (Канада).

Проводится работа по приглашению ведущих зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ. Так, в августе 2006 г. в соответствии с планом создания в рамках программы лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» состоялся научный семинар для сотрудников и аспирантов, на котором выступил доктор Лим О’Фэлон из университета города Сент-Эндрюса (Шотландия) на тему «Фотонные кристаллы», был организован и проведен научный семинар по теме «Бинарная оптика», на котором выступил вице-председатель Международной комиссии по оптике Куо-фан Чин (Тсинхуа Университет, Пекин, Китай).

В Великобритании прошли стажировку два преподавателя СГАУ. Изучен опыт 5 университетов Великобритании в сфере основного и дополнительного профессионального аэрокосмического образования, использования в научных исследованиях и учебном процессе современной электронной техники, станков с ЧПУ, установок быстрого прототипирования и другого сложного оборудовании. Проведены переговоры о совместных работах по созданию малых научных спутников.

Проведено совещание с первым секретарем посольства Великобритании в России, заместителем Директора Британского Совета Руфь Эдисон о проведении совместных мероприятий по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников СГАУ в университетах Великобритании. Определены базовые университеты, планы выездов и предварительные программы стажировок.

В соответствии с планом создания в рамках выполнения программы межкафедрального конструкторского бюро малой авиации сотрудники СГАУ, участвующие в выполнении программы, приняли участие в Международной выставке и научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон Геленджик – 2006» (средства софинансирования).

Три сотрудника кафедры физики прошли краткосрочное повышение квалификации по курсу «нелинейная акустика» на базе Таганрогского государственного радиотехнического университета.

Начата работа (проведение плановых семинаров) по мероприятию 3.4.9 Программы по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. Работу ведет Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Планируется обучить порядка 200 человек.

Достигнута договоренность со специалистами, которые будут осуществлять обучение персонала (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство) на базе предприятий: ООО ЕвроЛэйз, г. Москва; ЗАО ТехноСофт, г. Москва - г. Шатура (Московская область). Составлено техническое задание на выполнение мероприятия и календарный план.

Прошли обучение два преподавателя университета по направлению «Управление качеством, аттестация и аккредитация образовательных программ» путем участия в семинаре, организованном Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) совместно с ассоциацией АВЕТ (Accreditation Board for Engineering and Technology  - США)  (28-29.09. 2006г.), г. Москва. Обучение проведено в порядке выполнения мероприятия 3.6.3. Результаты обучения будут использованы при выполнении мероприятия 1.8.13. «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (этап 2007 года)».

Глава 7. Информационное сопровождение программы.

31 августа 2006 года состоялось общее собрание коллектива  университета, на котором в своем отчетном докладе за год ректор В. А. Сойфер доложил о ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование». Вся информация о ходе инновационной образовательной программы, включая еженедельные отчеты, размещается на сайте.

За прошедший период неоднократно информация о ходе инновационной образовательной программы размещалась в средствах массовой информации, по местному телевидению неоднократно были показаны интервью с ректором, проректорами, где были подробно освещены цели и задачи программы, ход ее выполнения.

26 сентября ректор университета Сойфер В. А. выступил по местному телеканалу с рассказом о ходе выполнения Программы. В газете «Самарское обозрение» напечатано интервью с Сойфером В. А., где он описал ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ. В газете «Самарские известия» 22.09.2006 г. появилась статья «На мировом уровне» о выполнении СГАУ инновационной образовательной программы. В газете «Комсомольская правда-Самара» 26.09.2006 г. появилась статья «В СГАУ создают Центр приема космической информации».

В Приложении 4 представлены отчеты о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению инновационной образовательной программы за июль-сентябрь 2006 года, копии некоторых статей и других материалов, появившихся в средствах массовой информации и описывающих ход инновационной образовательной программы СГАУ в июле - сентябре 2006 года, а также некоторые страницы сайта СГАУ, посвященные национальному проекту «Образование» и описывающие ход инновационной образовательной программы СГАУ.

Ректор СГАУ Сойфер В. А. 25 сентября 2006 г. выступил на заседании Правительства Самарской области на тему «Роль университетов в инновационном развитии экономики в Самарской области (прогноз до 2020 года)».

22 сентября 2006 года в рамках пресс-тура федеральных СМИ с целью обсуждения проблем системы профессиональной подготовки кадров и перспектив государственной поддержки НПО и СПО, готовящих кадры для высокотехнологичны производств, в СГАУ прошел круглый стол по теме «Возможность интеграции всех видов профобразования и участие работодателей в разработке стандартов. Зона ответственности работодателей в решении кадровой проблемы». На заседании, кроме ректора СГАУ Сойфера В. А. и других представителей СГАУ, присутствовали министр промышленности и энергетики Самарской области Н. В. Свешников, министр образования и науки Самарской области В. Ф. Путько, председатель комитета по промышленности Губернской думы А. В. Колычев, руководители крупнейших самарских предприятий и учреждений образования.

Для экспозиции хода выполнения инновационной образовательной программы университета на выставке «Современная образовательная среда» (г. Москва, ВВЦ, 27 – 30 сентября 2006 года) были подготовлены восьмь планшетов по тематике программы (из средств софинансирования).

Промежуточным результатом, полученным по программе, можно считать заметное повышение конкурса на вступительных экзаменах в университет, прошедших в июле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отчете представлены результаты работы, проведенной в СГАУ в третьем квартале  2006 года.

В результате выполнения проекта создаются новые образовательные программы, способствующие развитию экономически эффективного и адаптивного к вызовам времени кадрового и научного потенциала аэрокосмического кластера Самарской области. Выпускники СГАУ будут обладать знаниями и умениями, которые позволят занять им лидирующие позиции в самых разных направлениях человеческой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

- Перечень конкурсов СГАУ, проведенных с июля 2006 г. (выделены конкурсы, проведенные в рамках национального проекта «Образование»)

- Перечень конкурса котировок, проведенных с июля 2006 г. в рамках национального проекта «Образование»

- Содержание лотов, размещенных на сайте Информационно-аналитического бюллетеня «Конкурсные торги»

- Конкурсная документация к открытому конкурсу на право заключения государственного контракта:

  - На поставку станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ

  - На поставку машиностроительного оборудования для обеспечения научного и учебного процесса СГАУ

  - На оснащение учебных лабораторий СГАУ по естественно-научным и общетехническим дисциплинам учебной техникой, методическим обеспечением, обучение персонала

  - На поставку СГАУ лабораторного стенда моделирования факторов космической среды

  - На оснащение учебных лабораторий СГАУ по естественно- научным и общетехническим дисциплинам учебной техникой, оборудованием, приборами, методическим обеспечением и наглядными пособиями

  - На модернизацию оборудования и автоматизации системы измерений учебного стенда для испытания авиационного двигателя АИ-25

- Описания предметов контрактов

- Протоколы заседаний конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (оригиналы хранятся в комиссии)

- Госконтракты:

  - На приобретение оборудования для станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ с копиями платежных документов, подтверждающих проведенные оплаты

  - На оборудование и приборы для научных исследований

  - На приборы электронные

  - На приборы неразрушающего контроля и весоизмерительное оборудование

- Описание конкурсных лотов на ремонт и модернизацию помещений (из средств софинансирования).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

- Технические задания на приобретение программных средств.

- Подготовленные лоты для объявления конкурсов на системное программное обеспечение, на прикладные CAD/CAM/CAE/PDM – системы, на CASE-системы, а также на специализированное программное обеспечение.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

1. Копия постановления Правительства Самарской области «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»

2. Приказ по СГАУ «Об организации выполнения постановления Правительства Самарской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

- Отчеты о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению инновационной образовательной программы за июль-сентябрь 2006 года

- Копии статей и других материалов, появившихся в средствах массовой информации и описывающих ход инновационной образовательной программы СГАУ в июле - сентябре 2006 года

- Некоторые страницы сайта СГАУ, посвященные национальному проекту «Образование».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

- Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

- Отчет о выполнении плана реализации закупок

- Отчет о выполнении плана расходования средств