## sheet1
.
Отчет о выполнении плана реализации закупок по договору № 256 от 27 июня 2006 года (Дополнительное соглашение №515 от 15 декабря 2006 года, дополнительное соглашение № 12 от 25 января 2007 года )
Наименование вуза: ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева" (СГАУ)
Отчет за апрель 2007 года
№ мероп-риятия | № конкурса/лота или задания на работу | Наименование заказа / или задания, финансируемого по смете | Наименование поставщика/ исполнителя и реквизиты контракта | № направ-ления | Оценочная стоимость (млн. руб.) |  | Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.) |  | Сумма произведенных выплат (млн. руб.) |  | Выполнение плана
[11 empty] | публикация извещения |  | подача заявок |  | подписание контракта/ или задания на разработку |  | завершение контракта/ или задания на разработку
[5 empty] | Бюджет | Софинан-сирован. | Бюджет | Софинан-сирован. | Бюджет | Софинан-сирован. | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ИТОГО: |  |  |  |  | 483.280 | 97.200 | 486.000 | 97.200 | 243.000 | 81.144
1.1.1.а |  | 1.1.1 Разработка методического обеспечения внедрения 3-D моделирования аэрокосмических двигателей (создание концепции объемного моделирования, создание базы данных параметрических моделей элементов и типовых деталей АД, позволяющей перейти на объемное мод |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.06.2006 | 20.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.1.б |  | 1.1.1 Разработка методического обеспечения внедрения 3-D моделирования аэрокосмических двигателей (создание концепции объемного моделирования, создание базы данных параметрических моделей элементов и типовых деталей АД, позволяющей перейти на объемное мод |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.1.2.а |  | 1.1.2 Развитие базы 2D-моделей авиационных двигателей и создание для неё оболочки. Создание первого модуля баз данных 2D моделей ЖРД и ДВС |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.06.2006 | 20.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.2.б |  | 1.1.2 Развитие базы 2D-моделей аэрокосмических двигателей и создание для неё баз данных 3D моделей авиационных двигателей и их элементов. Создание второго модуля баз данных 2D-моделей ЖРД и ДВС. Создание базы графических и текстовых данных по двигателям |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.1.3 |  | 1.1.3 Создание специализированного класса геометрического моделирования |  | 3 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.1.4.а |  | 1.1.4 Создание первой очереди комплексной системы мониторинга качества знаний студентов по графическим дисциплинам |  | 2 | 0.330 | 0.000 | 0.330 | 0.000 | 0.330 | 0.000 |  |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.4.б |  | 1.1.4 Создание второй очереди комплексной системы мониторинга качества знаний студентов по графическим дисциплинам |  | 2 | 0.280 | 0.000 | 0.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.1.5 |  | 1.1.5 Модернизация лабораторных работ по геометрическому моделированию |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.1.6.а |  | 1.1.6 Написание первого модуля учебника по основам геометрического моделирования и справочных указаний по стандартам ЕСКД |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.6.б |  | 1.1.6 Написание второго модуля учебника по основам геометрического моделирования и справочных указаний по стандартам ЕСКД |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.1.7.а | 232к-820 | 1.1.7 Лазерная лаборатория, оснащенная технологическим оборудованием: мощным газовым лазером типа ROFIN DCx10 и автоматизированным координатным устройством |  | 1 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 7.200 | 0.000 | 02.10.2006 | 02.10.2006 | 02.11.2006 | 02.11.2006 | 10.11.2006 | 10.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.7.а | 232к-820 | 1.1.7 Специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера |  | 1 | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 02.10.2006 | 02.10.2006 | 02.11.2006 | 02.11.2006 | 10.11.2006 | 10.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.7.б |  | 1.1.7 Лазерная лаборатория, оснащенная технологическим оборудованием: мощным газовым лазером типа ROFIN DCx10 и автоматизированным координатным устройством |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.1.7.в |  | 1.1.7 Разработка программного и методического обеспечения в сфере лазерных систем и технологий |  | 2 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 0.310 | 0 |  |  |  | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.7.г |  | 1.1.7 Стажировки профессорско-преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного персонала по обслуживанию лазерного технологического оборудованию и в области прогрессивных лазерных технологий |  | 4 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
1.1.7.д |  | 1.1.7 Стажировки профессорско-преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного персонала по обслуживанию лазерного технологического оборудованию и в области прогрессивных лазерных технологий |  | 4 | 0.560 | 0.000 | 0.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.03.2007 |  | 20.12.2007
1.1.7.е |  | 1.1.7 Модернизация материально-технической базы |  | 3 | 0.000 | 0.650 | 0.000 | 0.650 | 0.000 | 1.003 | 0 |  |  |  | 10.07.2006 | 10.07.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
1.1.8 |  | 1.1.8 Проведение международного семинара EWADE 2007 |  | 4 | 0.700 | 0.500 | 0.700 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.1.9 |  | 1.1.9 Закупка компонентов композиционных материалов, оборудования для производства и механических и климатических испытаний деталей и агрегатов из КМ |  | 1 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 31.12.2007
1.1.10 |  | 1.1.10 Ремонт и модернизация помещений под лабораторию легких конструкций общей площадью 400 кв.м. Ремонт аудиторий 260 кв.м |  | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.1.11 |  | 1.1.11 Ремонт и модернизация помещений под лабораторию легких конструкций общей площадью 400 кв.м. Ремонт аудиторий 260 кв.м |  | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.04.2007 |  | 30.11.2007
1.1.12 |  | 1.1.12 Изучение передовых технологий проектирования, производства и испытаний агрегатов самолета из композиционных материалов - повышение квалификации преподавателей и специалистов |  | 4 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.13 |  | 1.1.13 Изучение передовых технологий проектирования, производства и испытаний агрегатов самолета из композиционных материалов - повышение квалификации преподавателей и специалистов |  | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.1.14 |  | 1.1.14 Приобретение и установка лицензионного продукта SolidWorks-2006 для постановки цикла новых лабораторных работ, курсового и дипломного проектировакния с элементами научных исследований по использованию CAD/CAM/CAE - технологий при проектировании и к |  | 2 | 0.800 | 0.100 | 0.800 | 0.100 | 0.800 | 1.081 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.15 |  | 1.1.15 Приобретение лицензионного программного обеспечения |  | 2 | 1.400 | 0.900 | 1.400 | 0.900 | 1.400 | 0.972 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.16.а |  | 1.1.16 Повышение квалификации и профессиональной подготовки персонала межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.16.б |  | 1.1.16 Повышение квалификации и профессиональной подготовки персонала межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.1.17 |  | 1.1.17 Разработка концепции компьютерномго проектирования авиационных редукторов |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.18 |  | 1.1.18 Разработка учебных пособий и методических указаний |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.1.19 |  | 1.1.19 Создание оболочки баз данных для 2-D моделей авиационных редукторов |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.1.20 |  | 1.1.20 Создание и развитие базы данных 2-D моделей авиационных редукторов |  | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.2.1.а |  | 1.2.1 Разработка и приобретение учебно-методического обеспечения для созданных комплексов технологического оборудования и средств технических измерений, их апробация и внедрение |  | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.2.1.б |  | 1.2.1 Разработка и приобретение учебно-методического обеспечения для созданных комплексов технологического оборудования и средств технических измерений, их апробация и внедрение |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.2.2 |  | 1.2.2 Ремонт аудиторного фонда для созданных учебных комплексов технологического оборудования и средств технических измерений |  | 3 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 30.05.2007
1.2.3 |  | 1.2.3 Повышение квалификации и профессиональная подготовка научно-педагогического и другого персонала в области станочного оборудования с ЧПУ |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.2.4 |  | 1.2.4 Разработка методологии формирования современного технолога, включающей вопросы обучения параметрическому моделированию, автоматизированному выпуску комплектов технической документации, методам и средствам формообразования заготовок путем взаимозамен |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 |  |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.2.5 |  | 1.2.5 Разработка методологии формирования современного технолога, включающей вопросы обучения параметрическому моделированию, автоматизированному выпуску комплектов технической документации, методам и средствам формообразования заготовок путем взаимозамен |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.2.6.а |  | 1.2.6 Приобретение станка с ЧПУ |  | 1 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 31.12.2007
1.2.6.б |  | 1.2.6 Приобретение специальной литературы учебного назначения |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.6.б |  | 1.2.6 Закупка 12 лицензий программного обеспечения САПР ТП агрегатно-сборочного производства |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.6.в |  | 1.2.6 Модернизация материально-технической базы |  | 3 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.6.г |  | 1.2.6 Повышение квалификации профессорско-преподавательского персонала |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.7.а |  | 1.2.7 Приобретение методического обеспечения для учебно-научных лабораторий кафедры ПЛА и УКМ |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.7.б |  | 1.2.7 Модернизация материально-технической базы для учебно-научных лабораторий кафедры ПЛА и УКМ |  | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.7.в |  | 1.2.7 Повышение квалификации профессорско-преподавательского персонала |  | 4 | 0.650 | 0.000 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.04.2007 |  | 20.12.2007
1.2.8 |  | 1.2.8 Разработка учебно-методического обеспечения для филиалов кафедры ПЛА и УКМ |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.2.9 |  | 1.2.9 Разработка методического обеспечения интерактивной электронной системы (АРМ - технолога), предназначенной для развития навыков проектирования технологических процессов |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.2.10 |  | 1.2.10 Разработка методического обеспечения интерактивной электронной системы (АРМ - технолога), предназначенной для развития навыков проектирования технологических процессов |  | 2 | 0.450 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.3.1 |  | 1.3.1 Разработка учебно - методического обеспечения лабораторных работ по использованию лазерно - оптических средств измерения в газодинамическом эксперименте |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.3.2 |  | 1.3.2 Разработка учебно - методического обеспечения лабораторных работ по использованию лазерно - оптических средств для определения в газодинамическом эксперименте |  | 2 | 0.340 | 0.000 | 0.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 15.12.2007
1.3.3 |  | 1.3.3 Разработка методического обеспечения лабораторных работ по применению газоанализатора и тепловизора в учебном процессе |  | 2 | 0.540 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.3.4 |  | 1.3.4 Приобретение средств измерения и контроля |  | 1 | 0.935 | 0.000 | 0.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 31.12.2007
1.3.5 |  | 1.3.5 Приобретение методического обеспечения для проведения сертификационных работ |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 10.12.2007
1.3.6 |  | 1.3.6 Модернизация материально-технической базы для проведения сертификационных работ |  | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.04.2007 |  | 10.12.2007
1.3.7 |  | 1.3.7 Создание и оснащение испытательными стендами и измерительной аппаратурой учебно-научного и производственного центра «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий» |  | 1 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.3.8 |  | 1.3.8 Модернизация стендов и помещений учебно-научного и производственного центра «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий» |  | 3 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.846 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.3.9 | 227к-1042 | 1.3.9 Создание первой очереди универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований |  | 1 | 0.753 | 0.000 | 0.753 | 0.000 | 0.753 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.3.10 |  | 1.3.10 Создание второй очереди универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований |  | 1 | 4.200 | 0.000 | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.3.11 |  | 1.3.11 Разработка первого модуля методического обеспечения для проведения лабораторных работ с помощью универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований |  | 2 | 1.270 | 0.000 | 1.270 | 0.000 | 1.270 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.3.12 |  | 1.3.12 Разработка второго модуля методического обеспечения для проведения лабораторных работ с помощью универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований |  | 2 | 1.270 | 0.000 | 1.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.4.1.а |  | 1.4.1 Разработка методического обеспечения по освоению пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Ege, Unigraphics, SmarTeam, разработка методического комплекса для выполнения сквозных курсовых работ по проектированию силовых установок и их элементов с использованием па |  | 2 | 0.240 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0.240 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.1.б |  | 1.4.1 Разработка методического обеспечения по освоению пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Ege, Unigraphics, SmarTeam, разработка методического комплекса для выполнения сквозных курсовых работ по проектированию силовых установок и их элементов с использованием па |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.4.2.а |  | 1.4.2 Создание лабораторных работ по изучению конструкций двигателей и проектированию систем АД с использованием пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Edge |  | 2 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.2.б |  | 1.4.2 Создание лабораторных работ по проектированию систем авиационных двигателей с использованием пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Edge |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.4.3.а |  | 1.4.3 Приобретение программных средств (ANSYS/Ls-dyna, ADAMS, CFX, CATIA, STAR-CD, STAR/KINetics, Fluent, UG) для межкафедрального учебно - научного центра CAD/CAE/CAM/PDM - технологий |  | 2 | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 16.000 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.3.б |  | 1.4.3 Приобретение программных средств (ANSYS/Ls-dyna, ADAMS, CFX, CATIA, STAR-CD, STAR/KINetics, Fluent, UG) для межкафедрального учебно - научного центра CAD/CAE/CAM/PDM - технологий |  | 2 | 10.500 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 16.744 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.4.4 |  | 1.4.4 Разработка математических и численных моделей, учебно - методического обеспечения для создания лабораторных работ по решению прикладных задач течения газовых потоков с горением в камерах сгорания аэрокосмических двигателей |  | 2 | 1.400 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.4.5.а |  | 1.4.5 Разработка учебно - методического обеспечения для создания цикла лабораторных работ по изучению рабочего процесса в поршневых двигателях |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.5.б |  | 1.4.5 Разработка учебно - методического обеспечения для создания цикла лабораторных работ по изучению рабочего процесса в поршневых двигателях |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.4.6 |  | 1.4.6 Модернизация лекционных курсов и методического обеспечения комплекса лабораторных работ по дисциплинам термогазодинамического цикла |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.7 |  | 1.4.7 Модернизация лекционных курсов и методического обеспечения комплекса лабораторных работ по изучению процессов горения с использованием современных газодинамических пакетов |  | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.10.2007
1.4.8 | 230к-278 | 1.4.8 Приобретение учебно-лабораторного оборудования для совершенствования комплексов электротехнического оборудования и средств технических измерения |  | 1 | 2.520 | 0.000 | 2.520 | 0.000 | 2.520 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.9 |  | 1.4.9 Разработка и приобретение учебно-методического обеспечения, апробация и внедрение оборудования |  | 2 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.01.2007 |  | 30.12.2007
1.4.10 |  | 1.4.10 Модернизация аудиторного фонда компьютерных классов |  | 3 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 30.12.2007
1.4.11 |  | 1.4.11 Разработка нового методического и программного обеспечения для обучения и осуществления специализированных параллельных вычислений и многониточного (multithread) программирования в многопроцессорных и квазикластерных системах |  | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 30.12.2007
1.4.12 |  | 1.4.12 Приобретение учебно-лабораторного комплекса для анализа динамики механических систем |  | 1 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 30.12.2007
1.4.13 |  | 1.4.13 Разработка методических указаний по использованию пакета ANSYS при проектировании редукторов |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.4.14 | 230к-278 | 1.4.14 Закупка лабораторных работ по передачам |  | 1 | 1.170 | 0.000 | 1.170 | 0.000 | 1.170 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.4.15 |  | 1.4.15 Разработка методических указаний для лабораторных работ по передачам |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.5.1 | 234к-402 | 1.5.1 Закупка установки быстрого прототипирования |  | 1 | 6.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 6.500 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 21.11.2006 | 21.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.5.2 |  | 1.5.2 Монтаж и ввод в эксплуатацию установки быстрого прототипирования |  | 1 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.5.3 |  | 1.5.3 Модернизация аудиторного фонда межкафедральной лаборатории быстрого прототипирования |  | 3 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.5.4 |  | 1.5.4 Профессиональная переподготовка по эксплуатации оборудования межкафедральной лаборатории быстрого прототипирования |  | 4 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 30.06.2007
1.5.5 |  | 1.5.5 Разработка учебно - методических комплексов по выполнению курсовых и лабораторных работ по изучению рабочего тела в элементах лопаточных машин |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.5.6 |  | 1.5.6 Модернизация аудиторного фонда двух компьютерных классов |  | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 2.357 | 10.06.2007 |  | 20.07.2007 |  | 10.08.2007 |  | 30.11.2007
1.5.7 |  | 1.5.7 Повышение квалификации научно - педагогического персонала в облоасти использования современных программных комплексов для газодинамических расчётов |  | 4 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.5.8 |  | 1.5.8 Закупка компьютеров и офисной техники под создание комплекса инвариантных модулей курса лекций и лабораторных работ по изучению рабочего процесса лопаточных машин, построенного на формировании межлопаточных каналов с помощью современных газодинамиче |  | 1 | 0.550 | 0.000 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 30.12.2007
1.5.9.а |  | 1.5.9 Разработка и компьютерная поддержка модулей Математический анализ -I, Математический анализ -II |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
1.5.9.б |  | 1.5.9 Разработка и компьютерная поддержка модулей: Математический анализ -II, Математический анализ -IV, Алгебра и геометрия, Вероятность и статистика |  | 2 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.02.2007 |  | 20.12.2007
1.5.10 | 230к-278 | 1.5.10 Демонстрационный комплекс группового пользования на базе плазменной панели |  | 1 | 0.174 | 0.000 | 0.174 | 0.000 | 0.174 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 18.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.5.11 | 230к-278 | 1.5.11 Мультимедиа-компьютерный класс Rinel-Lingo (на 13 рабочих мест) |  | 1 | 1.403 | 0.000 | 1.403 | 0.000 | 1.403 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 18.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.5.12 |  | 1.5.12 Обучение персонала, повышение квалификации |  | 4 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 20.08.2006 | 20.08.2006 | 20.09.2006 | 20.09.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.5.13 |  | 1.5.13 Обучение персонала, повышение квалификации |  | 4 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.5.14 |  | 1.5.14 Разработка электронных курсов лекций по аэромеханике самолета и механике жидкости и газа |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.6.1 |  | 1.6.1 Разработка методического обеспечения подготовки специалистов в области акустики гидрогазовых систем |  | 2 | 2.169 | 0.000 | 2.169 | 0.000 | 2.169 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.10.2006 | 01.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.6.2.а | 227к-1042 | 1.6.2.а Приобретение лабораторных стендов для изучения акустических процессов в гидрогазовых системах и энергетических установках |  | 1 | 1.978 | 0.095 | 1.978 | 0.095 | 1.978 | 0.126 | 20.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.6.2.б |  | 1.6.2.б Модернизациялабораторных стендов для изучения акустических процессов в гидрогазовых системах и энергетических установках |  | 3 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 1.160 | 0 |  |  |  | 01.10.2006 | 01.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.7.1.а |  | 1.7.1 Закупка лабораторного комплекса по измерению физико-механических свойств покрытий |  | 1 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 31.12.2007
1.7.1.б |  | 1.7.1 Приобретение учебно-методического обеспечения для центра легких конструкций |  | 2 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 10.10.2007
1.7.1.в |  | 1.7.1 Модернизация материально-технической базы для создания центра легких конструкций |  | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.04.2007 |  | 10.10.2007
1.7.1.г |  | 1.7.1 Повышение квалификации профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала |  | 4 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.04.2007 |  | 10.10.2007
1.7.2.а |  | 1.7.2 Закупка гидравлических прессов |  | 1 | 0.470 | 0.000 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.а | 227к-1042 | 1.7.2 Закупка сетевого микроскопа |  | 1 | 0.778 | 0.000 | 0.778 | 0.000 | 0.778 | 0.635 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.7.2.а |  | 1.7.2 Закупка электронного микроскопа |  | 1 | 2.185 | 0.000 | 2.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.а |  | 1.7.2 Закупка прессов кривошипных двойного действия (КД 2143), комплекса из кривошипно- штамповочного пресса и робота |  | 1 | 1.325 | 0.000 | 1.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.а |  | 1.7.2 Закупка печи для рабочих температур до 1200С, емкостью камер до 50 л производства Strohlein |  | 1 | 0.625 | 0.000 | 0.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.а |  | 1.7.2 Закупка станока с ЧПУ МД-650 фирмы Roland |  | 1 | 0.955 | 0.000 | 0.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.б |  | 1.7.2 Разработка и изготовление универсального испытательного комплекса для определения механических свойств и деформаций в трех направлениях |  | 1 | 2.825 | 0.000 | 2.825 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.б |  | 1.7.2 Разработка и изготовление рентгенографической установки СПГ-4 |  | 1 | 0.950 | 0.000 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.б |  | 1.7.2 Разработка и изготовление измерительного комплекса (Infinitc SC+ Preception Scan) |  | 1 | 2.095 | 0.000 | 2.095 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.2.б | 253к-371 | 1.7.2 Разработка и изготовление прокатного стана, обтяжного пресса с электронными системами |  | 1 | 14.035 | 0.000 | 14.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 | 12.03.2007 | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.3 |  | 1.7.3 Монтаж и отладка оборудования научно-образовательного центра Сплав |  | 1 | 0.000 | 3.110 | 0.000 | 3.110 | 0.000 | 0.118 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.4.а |  | 1.7.4 Разработка учебного плана по специализации металлофизика, механика статических и импульсных технологий деформирования металлов : написание учебных пособий и лабораторных практикумов, постановка лабораторных работ |  | 2 | 1.000 | 2.340 | 1.000 | 2.340 | 1.000 | 6.487 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.7.4.б |  | 1.7.4 Приобретение программных продуктов, написание учебных пособий и лабораторных практикумов, постановка лабораторных работ |  | 2 | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.5 |  | 1.7.5 Модернизация аудиторного фонда научно-образовательного центра Сплав |  | 3 | 0.000 | 3.433 | 0.000 | 3.433 | 0.000 | 3.433 | 20.08.2006 | 20.08.2006 | 20.09.2006 | 20.09.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
1.7.6.а |  | 1.7.6 Обучение и стажировка ППС и учебно-вспомогательного персонала для НОЦ Сплав с отрывом от основной работы |  | 4 | 0.930 | 0.000 | 0.930 | 0.000 | 0.930 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.7.6.б |  | 1.7.6 Обучение и стажировка ППС и учебно-вспомогательного персонала для НОЦ Сплав с отрывом от основной работы |  | 4 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 20.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.7.а | 230к-278 | 1.7.7 Приобретение и монтаж учебно-лабораторного оборудования кафедры химии |  | 1 | 2.207 | 0.000 | 2.207 | 0.000 | 2.207 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.7.7.б |  | 1.7.7 Приобретение и подготовка нового методического обеспечения для кафедры химии |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.7.8.а |  | 1.7.8 Закупка средств измерения и контроля |  | 1 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 31.12.2007
1.7.8.б |  | 1.7.8 Приобретение и разработка методического обеспечения для учебно-научной лаборатории дефектоскопии |  | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 10.10.2007
1.7.8.в |  | 1.7.8 Модернизация материально-технической базы учебно-научной лаборатории дефектоскопии |  | 3 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 10.02.2007 |  | 20.03.2007 |  | 10.04.2007 |  | 10.10.2007
1.8.1 |  | 1.8.1 Создание учебно-производственного участка в ОАО «Моторостроитель», включающего станки с ЧПУ и позволяющего интегрировать учебный и производственный процессы при подготовке технологов, в рамках софинансирования |  | 3 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.8.2 |  | 1.8.2 Создание учебно-аудиторного комплекса в ОАО «Моторостроитель», включающего лекционные аудитории, аудитории для практических занятий и компьютерный класс, созданный предприятием в рамках софинансирования |  | 2 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.230 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.3.а | 237к-796 | 1.8.3 Приобретение и монтаж оборудования для экспериментального комплекса Пневмогидравлическая лаборатория |  | 1 | 6.100 | 0.000 | 6.100 | 0.000 | 6.100 | 0.000 | 06.11.2006 | 06.11.2006 | 07.12.2006 | 07.12.2006 | 14.12.2006 | 11.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.3.б |  | 1.8.3 Приобретение и монтаж оборудования для экспериментального комплекса Пневмогидравлическая лаборатория |  | 1 | 7.600 | 0.140 | 7.600 | 0.140 | 0.000 | 0.073 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.4 |  | 1.8.4 Стажировки и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава на ведущих отечественных и зарубежных предприятиях-производителях пневмогидравлического оборудования, в учебных центрах пневмогидроавтоматики |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.5 |  | 1.8.5 Разработка и закупка методического обеспечения подготовки специалистов в области пневмогидравлических систем на базе интеграции информационных технологий системного анализа и 3D-моделирования динамических процессов в элементах систем автоматики |  | 2 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.6 |  | 1.8.6 Закупка и разработка комплекса учебных пособий на базе ИПИ-технологий для подготовки и переподготовки специалистов по технической эксплуатации воздушных судов |  | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.7.а | 227к-1042 | 1.8.7 Закупка учебно-лабораторного оборудования для подготовки инженеров по технической эксплуатации воздушных судов иностранного производства |  | 1 | 1.960 | 0.000 | 1.960 | 0.000 | 1.960 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.7.б |  | 1.8.7 Модернизация материально-технической базы для подготовки инженеров по технической эксплуатации воздушных судов иностранного производства |  | 1 | 2.400 | 0.000 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.8.7.в |  | 1.8.7 Модернизация материально-технической базы для подготовки инженеров по технической эксплуатации воздушных судов иностранного производства |  | 3 | 0.000 | 1.570 | 0.000 | 1.570 | 0.000 | 1.570 | 20.08.2006 | 20.08.2006 | 20.09.2006 | 20.09.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.8.а |  | 1.8.8 Приобретение и освоение программного и учебно-методического обеспечения |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.8.б |  | 1.8.8 Повышение квалификации персонала и освоение программного и учебно-методического обеспечения |  | 4 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.9 |  | 1.8.9 Реализация инновационной методологии подготовки специалистов по специальностям 16081, 160802, 230301 на филиале кафедры летательных аппаратов в ГНПРКЦ ЦСКБ-Прогресс, эксплуатирующих организациях (Байконур, Плесецк) на действующих образцах ракетно-ко |  | 2 | 0.000 | 0.100 | 0.500 | 0.100 | 0.000 | 0.021 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.8.10 |  | 1.8.10 Реализация инновационной методологии поектирования , отработки и испытаний малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения, выводимых на орбиту с помощью попутного запуска больших космических аппаратов («Фотон» и др. |  | 2 | 1.000 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 01.06.2007
1.8.11.а |  | 1.8.11 Реализация инновационной методологии поектирования , отработки и испытаний малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения, выводимых на орбиту с помощью попутного запуска больших космических аппаратов («Фотон» и др. |  | 2 | 0.500 | 0.060 | 0.500 | 0.060 | 0.500 | 0.066 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.11.б |  | 1.8.11 Реализация инновационной методологии поектирования , отработки и испытаний малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения, выводимых на орбиту с помощью попутного запуска больших космических аппаратов («Фотон» и др. |  | 2 | 1.500 | 0.100 | 1.500 | 0.100 | 0.000 | 0.026 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.8.12.а |  | 1.8.12 Разработка научно-методического обоснования инновационной методологии подготовки специалистов на основе глубокой интеграции учебного, научного и производственного процессов |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.8.12.б |  | 1.8.12 Разработка научно-методического обоснования инновационной методологии подготовки специалистов на основе глубокой интеграции учебного, научного и производственного процессов |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.8.13 |  | 1.8.13 Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля |  | 2 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.9.1 |  | 1.9.1 Разработка инновационной методологии и учебно-методического обеспечения на основе использования PDM моделей объектов производства современных методов моделирования, анализа и реструктуризации бизнес-процессов |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.9.2 |  | 1.9.2 Приобретение аппаратных средств для организации рабочих мест преподавателей и разработчиков прикладного программоного обеспечения |  | 1 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.9.3 |  | 1.9.3 Разработка прикладного программного и методического обеспечения применительно к формированию корпоративной информационной системы класса и организации учебного процесса на базе MRP-II/ERP, моделирующей основные бизнес-процессы аэрокосмического предп |  | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.9.4 |  | 1.9.4 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогического персонала |  | 4 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.10.1.а |  | 1.10.1 Разработка методического обеспечения и комплекса лабораторных работ по динамике и прочности двигателей с совместным использованием расчетных моделей высокого уровня (ANSYS) и выполнением многовариантных натурных исследований |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.1.б |  | 1.10.1 Разработка методического обеспечения и комплекса лабораторных работ по динамике и прочности двигателей с совместным использованием расчетных моделей высокого уровня (ANSYS) и выполнением многовариантных натурных исследований |  | 2 | 0.140 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.10.2 |  | 1.10.2 Закупка и монтаж комплекса лазерно - оптического измерительного оборудования для проведения газодинамических экспериментов в лабораторных работах по циклу: термодинамика - газовая динамика - теплообмен, процессы горения |  | 1 | 13.650 | 0.000 | 13.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.10.3 | 227к-1042 | 1.10.3 Закупка и монтаж комплекса измерений на базе газоанализатора и тепловизора для лабораторных работ по определению состава продкутов сгорания и темпепратуры деталей |  | 1 | 1.089 | 0.000 | 1.089 | 0.000 | 1.089 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.4 | 230к-278 | 1.10.4 Приобретение универсального стенда для испытания поршневых ДВС в лаборапторных работах по рабочим процессам в двигателях |  | 1 | 0.935 | 0.040 | 0.935 | 0.040 | 0.935 | 0.047 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.5.а |  | 1.10.5 Создание первой очереди межкафедрального учебно-производственного научного центра САМ – технологий и оснащение его современным станочным оборудованием, позволяющего вести практическую подготовку технологов, владеющих сквозным компьютерным проектиро |  | 1 | 20.000 | 0.000 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.10.6.а |  | 1.10.6 Разработка методического обеспечения и комплекса лабораторных работ с элементами научных исследований с возможностью моделирования технологических процессов и изготовления деталей |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.6.б |  | 1.10.6 Практическая отработка комплекса лабораторных работ с возможностью моделирования технологических процессов и изготовления деталей |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.10.7 | 227к-1042 | 1.10.7 Покупка датчиков давления, источников опорного напряжения, контроллеров, преобразователей и платы сбора информации |  | 1 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | 0.094 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.8.а | 237к-796 | 1.10.8 Закупка оборудования PIV фирмы Dantec (Дания) |  | 1 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 06.11.2006 | 06.11.2006 | 07.12.2006 | 07.12.2006 | 14.12.2006 | 11.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.8.б |  | 1.10.8 Закупка оборудования PIV фирмы Dantec (Дания) |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.10.9 | 227к-1042 | 1.10.9 Закупка системы визуализации пристенных линий тока |  | 1 | 0.164 | 0.000 | 0.164 | 0.000 | 0.164 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 10.12.2006 | 31.12.2006
1.10.10 |  | 1.10.10 Закупка вычислительного комплекса Star CD (бессрочная коммерческая версия) |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.11.а |  | 1.10.11 Покупка анемометра ITE-8060, полупроводникового лазера мощностью 40мВт, цифровой кинокамеры, тиристорного агрегата |  | 1 | 0.129 | 0.000 | 0.129 | 0.000 | 0.129 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.11.б |  | 1.10.11 Покупка анемометра ITE-8060, полупроводникового лазера мощностью 40мВт, цифровой кинокамеры, тиристорного агрегата |  | 1 | 0.068 | 0.000 | 0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.10.12 |  | 1.10.12 Модернизация и ремонт четырех лабораторий общей площадью 400 кв. м |  | 3 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 1.076 | 0.000 | 1.076 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 30.11.2006 | 30.11.2006
1.10.13.а | 227к-1042 | 1.10.13 Закупка и монтаж оборудования для учебно-лабораторной базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 1 | 0.355 | 0.000 | 0.355 | 0.000 | 0.355 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.13.б |  | 1.10.13 Закупка и монтаж оборудования для учебно-лабораторной базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 1 | 2.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.10.14.а |  | 1.10.14 Ремонт учебно-производственной базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 3 | 0.000 | 7.096 | 0.000 | 7.096 | 0.000 | 7.584 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.14.б |  | 1.10.14 Ремонт учебно-производственной базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов |  | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.684 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.10.15 |  | 1.10.15 Комплектация, изготовление, поставка и ввод в действие оборудования для создания учебно-исследовательской лаборатории целевой аппаратуры космических аппаратов наблюдения (оптико-электронные телескопические комплексы, система приема и преобразовани |  | 1 | 2.400 | 0.400 | 2.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.10.16 |  | 1.10.16 Закупка программного 3D комплекса проектирования оптических систем типа ZEMAX ЕЕ для распределенного группового проектирования сложных оптических систем (50 лицензий) |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.17 |  | 1.10.17 Стажировка и международная сертификация профессорско-преподавательского состава по программному оптическому комплексу типа ZEMAX ЕЕ |  | 4 | 0.460 | 0.000 | 0.460 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.10.18.а | 227к-1042 | 1.10.18 Закупка и монтаж оборудования, разработка методического обеспечения для оснащения лаборатории промышленной экологии |  | 1 | 1.138 | 0.000 | 1.138 | 0.000 | 1.138 | 0.000 | 28.08.2006 | 28.08.2006 | 05.10.2006 | 05.10.2006 | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.18.б |  | 1.10.18 Разработка методического обеспечения для оснащения лаборатории промышленной экологии |  | 2 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.18.в |  | 1.10.18 Закупка и монтаж оборудования, разработка методического обеспечения для оснащения лаборатории промышленной экологии |  | 1 | 0.240 | 0.200 | 0.240 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.10.18.г |  | 1.10.18 Разработка методического обеспечения для оснащения лаборатории промышленной экологии |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
1.10.19 | 233к-682 | 1.10.19 Закупка и монтаж оборудования учебного стенда для испытания авиационного двигателя АИ-25 |  | 1 | 4.291 | 0.000 | 4.291 | 0.000 | 4.291 | 0.000 | 09.10.2006 | 09.10.2006 | 09.11.2006 | 09.11.2006 | 22.11.2006 | 22.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.20 | 233к-682 | 1.10.20 Закупка системы измерений учебного стенда для испытания авиационного двигателя АИ-25 |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.10.21 |  | 1.10.21 Модернизация материально-технической базы для автоматизированной системы измерений учебного стенда для испытания авиационного двигателя АИ-25 |  | 3 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.10.22 |  | 1.10.22 Создание комплекса учебно-методического обеспечения лабораторных работ по определению параметров потока вдоль проточной части двигателя АИ-25 |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.23 |  | 1.10.23 Создание комплекса учебно-методического обеспечения лабораторных работ по определению характеристик двигателя АИ-25 |  | 2 | 0.700 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.10.24.а | 230к-278 | 1.10.24.а Закупка оборудования и средств, необходимых для измерения деталей в процессе их изготовления на обрабатывающих центрах и на установке быстрого прототипирования |  | 1 | 3.495 | 0.000 | 3.495 | 0.000 | 3.495 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.10.24.б |  | 1.10.24.б Закупка оборудования и средств, необходимых для измерения деталей в процессе их изготовления на обрабатывающих центрах и на установке быстрого прототипирования |  | 1 | 2.370 | 0.000 | 2.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.10.25 | 230к-278 | 1.10.25 Закупка оборудования для лабораторного комплекса со средствами измерения в процессе изготовления деталей на обрабатывающем центре и на установке быстрого прототипирования |  | 1 | 1.096 | 0.000 | 1.096 | 0.000 | 1.096 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.1 |  | 1.11.1 Приобретение аппаратных средств для организации рабочих мест в межкафедральном учебно - научном центре CAE/CAD/CAM/PDM - технологий |  | 1 | 3.040 | 0.000 | 3.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.11.2.а |  | 1.11.2 Разработка, адаптация и апробация методического и программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конс |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.2.б |  | 1.11.2 Разработка, адаптация и апробация методического и программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конс |  | 2 | 1.990 | 0.000 | 1.990 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.11.3.а |  | 1.11.3 Разработка первого модуля программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конструирование, производств |  | 2 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.3.б |  | 1.11.3 Разработка второго модуля программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конструирование, производств |  | 2 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.11.4.а |  | 1.11.4 Разработка методического обеспечения для формирования данных о двигателях и их использования в интегрированной среде |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.4.б |  | 1.11.4 Разработка методического обеспечения для формирования данных о двигателях и их использования в интегрированной среде |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.11.5.а |  | 1.11.5 Создание домена кафедры инженерной графики и обеспечение сквозного компьютерного курсового проектирования (СККП) в едином информационном пространстве (ЕИП) факультета |  | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.07.2006 | 01.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.5.б |  | 1.11.5 Создание домена кафедры инженерной графики и обеспечение сквозного компьютерного курсового проектирования (СККП) в едином информационном пространстве (ЕИП) факультета |  | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.11.6.а |  | 1.11.6 Разработка методического и программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конструирование, производст |  | 2 | 0.230 | 0.860 | 0.230 | 0.860 | 0.230 | 0.869 |  |  |  |  | 01.06.2006 | 01.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.11.6.б |  | 1.11.6 Адаптация и апробация методического и программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения (проектирование, конструирование, |  | 2 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.492 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 20.12.2007
1.12.1 |  | 1.12.1 Приобретение и установка источников бесперебойного питания, систем безопасности,медиапроектороров, экранов и интеллектуальных досок, принтеров-плоттеров А1, А0, сканеров А1, А0, 30 автоматизированных рабочих мест, 2 сервера |  | 1 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
1.12.2 |  | 1.12.2 Закупка учебно-методического комплекса по CALS/ИПИ-технологиям, включая лицензионные программные продукты на 12 рабочих мест, приобретение нормативных документов (стандартов) |  | 2 | 6.000 | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.12.3 |  | 1.12.3 Ремонт и модернизация двух учебных лабораторий 170 кв. м |  | 3 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.471 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.12.4 |  | 1.12.4 Повышение квалификации преподавателей - стажировки в ведущих научных центрах России и за рубежом в области CALS/ИПИ-технологий |  | 4 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.13.1.а | 237к-796 | 1.13.1 Приобретение учебного стендового оборудования для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок, включающего цифровые регуляторы |  | 1 | 5.317 | 0.083 | 5.317 | 0.083 | 5.317 | 0.083 | 06.11.2006 | 06.11.2006 | 07.12.2006 | 07.12.2006 | 14.12.2006 | 11.12.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.13.1.б |  | 1.13.1 Разработка прграмного и методического обеспечения для учебно-научной базы кафедры автоматических систем энергетических установок и института акустики машин для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустаново |  | 2 | 0.910 | 0.000 | 0.910 | 0.000 | 0.910 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.13.1.в |  | 1.13.1 Повышение квалификации профессорско - преподавательского состава и обучение в области цифровых и микропроцессорных систем управления |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.13.1.г |  | 1.13.1 Приобретение учебного стендового оборудования для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок, включающего цифровые регуляторы |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
1.13.1.д |  | 1.13.1 Разработка и закупка программного и методического обеспечения |  | 2 | 6.982 | 0.000 | 6.982 | 0.000 | 0.000 | 0.252 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.13.2 |  | 1.13.2 Разработка электронных учебников по комплексу системных дисциплин для специальности 230301 (Теория сложных систем, исследование операций, системному анализу, теории управления сложными системами, технологии системного моделирования, специальностям |  | 2 | 0.500 | 0.100 | 0.500 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.14.1.а |  | 1.14.1 Подготовка кадрового состава по САМ-технологиям, современному производственному оборудованию и программным комплексам, обеспечивающим организационно - технологическую подготовку производства в едином информационном пространстве |  | 4 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.09.2006 | 30.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.14.1.б |  | 1.14.1 Подготовка кадрового состава по САМ-технологиям, современному производственному оборудованию и программным комплексам, обеспечивающим организационно - технологическую подготовку производства в едином информационном пространстве |  | 4 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.14.2 |  | 1.14.2 Подготовка преподавательского и научного состава в ведущих научных и университетских российских и зарубежных центрах по использованию лазерно - оптических и теплотехнических средств диагностики потоков и использование вычислительных средств газовой |  | 4 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 20.12.2007
1.14.3.а |  | 1.14.3 Стажировки преподавателей на ведущих отечественных предприятиях, в зарубежных университетах и обучение программным средствам в учебных центрах |  | 4 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.14.3.б |  | 1.14.3 Стажировки преподавателей на ведущих отечественных предприятиях, в зарубежных университетах и обучение программным средствам в учебных центрах |  | 4 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.14.4 |  | 1.14.4 Стажировка в Институте аэродинамики и газовой динамики Штуттгарского университета |  | 4 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
1.14.5 |  | 1.14.5 Реализация программы обучения профессорско-преподавательского состава кафедры летательных аппаратов современным информационным технологиям, используемым в проектно-исследовательских задачах, организация стажировок преподавателей в МАИ, МГТУ, ЦНИИМА |  | 4 | 0.500 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.000 | 0.180 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
1.14.6 |  | 1.14.6 Развитие молодежного научно-инновационного центра при кафедре летательных аппаратов по направлениям: аэрокосмические технологии, транспорт, энергетика с целью формирования кадрового резерва молодых преподавателей и исследователей, интегрированных в |  | 4 | 0.500 | 0.100 | 0.500 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
1.14.7 |  | 1.14.7 Стажировки преподавателей на ведущих отечественных предприятиях (НПО «Сатурн», «Салют», ЦИАМ, НТЦ ОАО «Автоваз»), МАДИ. Стажировки преподавателей в зарубежных университетах: Университет Штутгарта (институт машинных элементов) – методология обучения |  | 4 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
2.1.1 |  | 2.1.1 Организация индивидуальной целевой и сквозной подготовки по специальностям и направлениям Прикладная математика и информатика и Прикладные математка и физика, разработка программного и методического обеспечения, этап 2006 г |  | 2 | 0.150 | 0.085 | 0.150 | 0.085 | 0.150 | 0.089 |  |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.2 |  | 2.1.2 Организация индивидуальной целевой и сквозной подготовки по специальностям и направлениям Прикладная математика и информатика и Прикладные математка и физика, разработка программного и методического обеспечения, этап 2007 г |  | 2 | 0.200 | 0.150 | 0.200 | 0.150 | 0.000 | 0.069 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.3 |  | 2.1.3 Организация индивидуальной целевой и сквозной подготовки по специальностям и направлениям Прикладная математика и информатика и Прикладные математка и физика, повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2006 г |  | 4 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.4 |  | 2.1.4 Организация индивидуальной целевой и сквозной подготовки по специальностям и направлениям Прикладная математика и информатика и Прикладные математка и физика, повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2007 г |  | 4 | 0.200 | 0.150 | 0.200 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.5 |  | 2.1.5 Отработка модели проектного обучения в рамках УНЦ Управление инфокоммуникационными системами, разработка программного и методического обеспечения, этап 2006 г |  | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.6 |  | 2.1.6 Отработка модели проектного обучения в рамках УНЦ Управление инфокоммуникационными системами, разработка программного и методического обеспечения, этап 2007 г |  | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.7 |  | 2.1.7 Отработка модели проектного обучения в рамках УНЦ Управление инфокоммуникационными системами, повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2006 г |  | 4 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.052 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.8 |  | 2.1.8 Отработка модели проектного обучения в рамках УНЦ Управление инфокоммуникационными системами, повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2007 г |  | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.9 |  | 2.1.9 Организация сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ Спектр: разработка программного и методического обеспечения, этап 2006 г |  | 2 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.075 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.10 |  | 2.1.10 Организация сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ Спектр: разработка программного и методического обеспечения, этап 2007 г |  | 2 | 0.250 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.000 | 0.052 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.11 |  | 2.1.11 Организация сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ Спектр: повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2006 г |  | 4 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.052 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.12 |  | 2.1.12 Организация сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ Спектр: повышение квалификации и переподготовка кадров, этап 2007 г |  | 4 | 0.500 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.000 | 0.005 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.13 |  | 2.1.13 Переподготовка преподавателей по новым курсам для специальности - Прикладная математка и информатика, этап 2006 г |  | 4 | 0.200 | 0.040 | 0.200 | 0.040 | 0.200 | 0.040 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.1.14 |  | 2.1.14 Переподготовка преподавателей по новым курсам для специальности - Прикладная математка и информатика, этап 2007 г |  | 4 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.1.15 |  | 2.1.15 Повышение квалификации педагогических кадров в области информационной безопасности, этап 2007 г |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.2.1 | 233к-323 | 2.2.1 Приобретение специализированного лабораторного оборудования лаборатории для подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации, этап 2006 г |  | 1 | 15.500 | 0.000 | 15.500 | 0.000 | 15.500 | 1.352 | 09.10.2006 | 09.10.2006 | 09.11.2006 | 09.11.2006 | 21.11.2006 | 21.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.2 | 233к-323 | 2.2.2 Приобретение специализированного лабораторного оборудования лаборатории для подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации, этап 2007 г |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
2.2.3 |  | 2.2.3 Приобретение учебно-методического программного комплекса по специальности Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, этап 2006 г |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 21.11.2006 |  | 31.12.2006
2.2.4 |  | 2.2.4 Приобретение учебно-методического программного комплекса по специальности Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, этап 2007 г |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
2.2.5 | 230к-546 | 2.2.5 Приобретение оборудования и изготовление комплектующих для учебно-научного лабораторного стенда моделирования факторов космической среды |  | 1 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.682 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 25.10.2006 | 25.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.6 |  | 2.2.6 Приобретение специализированного лабораторного оборудования для лаборатории спутниковых информационных системи навигационных технологий |  | 1 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
2.2.7 |  | 2.2.7 Приобретение программного обеспечения для лаборатории по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Оптические информационные технологии) |  | 2 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
2.2.8.а | 230к-278 | 2.2.8 Приобретение демонстрационного оборудования по физике и современным проблемам естествознания для лабораторий по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Синергетика и нелинейные процессы), этап 2006 г |  | 1 | 2.048 | 0.000 | 2.048 | 0.000 | 2.048 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.8.б | 230к-278 | 2.2.8 Приобретение демонстрационного оборудования по физике и современным проблемам естествознания для лабораторий по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Синергетика и нелинейные процессы), этап 2006 г |  | 1 | 1.200 | 0.120 | 1.200 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
2.2.9 | 230к-278 | 2.2.9 Приобретение демонстрационного оборудования по физике и современным проблемам естествознания для лабораторий по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Синергетика и нелинейные процессы), этап 2007 г |  | 1 | 2.227 | 0.000 | 2.227 | 0.000 | 2.227 | 0.000 | 18.09.2006 | 18.09.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.10.а | 234к-838 | 2.2.10 Приобретение оборудования для вновь создаваемой лаборатории по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Физика и технологии наноэлектронных приборов) |  | 1 | 35.760 | 0.000 | 35.760 | 0.000 | 35.760 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 21.11.2006 | 21.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.10.б | 234к-838 | 2.2.10 Приобретение оборудования для вновь создаваемой лаборатории по направлению - Прикладные математика и физика (магистерская специализация - Физика и технологии наноэлектронных приборов) |  | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 30.06.2007
2.2.11 |  | 2.2.11 Разработка методического обеспечения для подготовки бакалавров и магистров по направлению Прикладная математика и информатика (Специализации Компьютерные телекоммуникации и Математическая обработка изображений), этап 2006 г |  | 2 | 1.100 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.12 |  | 2.2.12 Разработка методического обеспечения для подготовки бакалавров и магистров по направлению Прикладная математика и информатика (Специализации Компьютерные телекоммуникации и Математическая обработка изображений), этап 2007 г |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.2.13 |  | 2.2.13 Разработка методического обеспечения по направлению - Прикладные математика и физика (специализации Оптические информационные системы, Синергетика и нелинейные процессы, Физика и технологии наноэлектронных приборов), этап 2006 г |  | 2 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.080 | 0.150 | 0.082 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.2.14 |  | 2.2.14 Разработка методического обеспечения по направлению - Прикладные математика и физика (специализации Оптические информационные системы, Синергетика и нелинейные процессы, Физика и технологии наноэлектронных приборов), этап 2007 г |  | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.2.15 |  | 2.2.15 Модернизация (ремонт) лабораторий |  | 3 | 0.000 | 7.865 | 0.000 | 7.865 | 0.000 | 7.865 | 0 |  |  |  | 22.06.2006 | 22.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.3.1 | 223к-436 | 2.3.1 Приобретение станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения |  | 1 | 58.500 | 1.000 | 58.500 | 1.000 | 58.500 | 0.000 | 27.07.2006 | 27.07.2006 | 31.08.2006 | 31.08.2006 | 06.09.2006 | 06.09.2006 | 30.12.2006 | 31.12.2006
2.3.2.а |  | 2.3.2 Повышение квалификации педагогических кадров в области космических геоинформационных технологий |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.3.2.б |  | 2.3.2 Стажировки специалистов для приобретения профессиональных навыков создания объектов интеллектуальной собственности в области космических геоинформационных технологий и их коммерциализации |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.3.3 |  | 2.3.3 Приобретение учебно-исследовательского прикладного программного обеспечения тематической обработки данных дистанционного зондирования |  | 2 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
2.3.4 |  | 2.3.4 Разработка учебно-методического обеспечения подготовки специалистов в области космических геоинформационных технологий |  | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.957 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 | 01.10.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006
2.4.1 |  | 2.4.1 Сотрудничество с Исследовательским центром ФИАТ (Италия), фирмой Linotype-Hell (Германия), Институтом прикладной оптики Университета Фридриха Шиллера (Германия), Институтом физики высоких технологий (Германия), фирмой Нано-Виа (США), Компанией «Хита |  | 4 | 0.200 | 0.050 | 0.200 | 0.050 | 0.200 | 0.052 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.4.2 |  | 2.4.2 Развитие сотрудничества и международных корпоративных связей с Исследовательскими центрами, Институтами и компаниями, этап 2007 г |  | 4 | 1.000 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.4.3 |  | 2.4.3 Создание международных консорциумов с ведущими иностранными университетами, в т.ч. с Техасским техническим университетом США этап 2006 года - подготовка соглашений |  | 4 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.052 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.4.4 |  | 2.4.4 Научно-технический обмен с ведущими иностранными университетами в рамках междунароного консорциума университетов |  | 4 | 1.000 | 0.200 | 1.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.4.5 |  | 2.4.5 Совместная с иностранными университетами подготовка бакалавров и магистров, обучение иностранных студентов |  | 4 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 22.06.2006 | 22.06.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.4.6 |  | 2.4.6 Проведение российско-европейской школы по перспективным космическим технологиям и экспериментам в космосе с выпуском сборника трудов |  | 4 | 0.800 | 0.300 | 0.800 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.5.1 |  | 2.5.1 Отработка новых моделей обучения с участием студентов и аспирантов в фундаментальных научных и инновационных исследованиях, подготовка научных публикаций по актуальным проблемам компьютерной оптики и обработки изображений, этап 2006 г |  | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.5.2 |  | 2.5.2 Отработка новых моделей обучения с участием студентов и аспирантов в фундаментальных научных и инновационных исследованиях, подготовка научных публикаций по актуальным проблемам компьютерной оптики и обработки изображений, этап 2007 г |  | 2 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.5.3 |  | 2.5.3 Коммерциализация разработок ученых и преподавателей на российском рынке, участие в совместных разработках с иностранными фирмами, этап 2006 г |  | 2 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0 |  |  |  | 01.08.2006 | 01.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.5.4 |  | 2.5.4 Коммерциализация разработок ученых и преподавателей на российском рынке, участие в совместных разработках с иностранными фирмами, этап 2007 г |  | 2 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
2.5.5 |  | 2.5.5 Приобретение программного обеспечения базы данных патентной поисковой системы и методического обеспечения по анализу и информационному поиску объектов интеллектуальной собственности |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 30.12.2007
2.5.6 |  | 2.5.6 Приобретение оборудования для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, этап 2006 г |  | 1 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
2.5.7.а |  | 2.5.7 Приобретение оборудования для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, этап 2007 г |  | 1 | 0.000 | 7.181 | 0.000 | 7.181 | 0.000 | 7.182 | 0 |  |  |  | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.5.7.б |  | 2.5.7 Приобретение оборудования для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, этап 2007 г |  | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
2.5.8.а |  | 2.5.8 Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, |  | 2 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.5.8.б |  | 2.5.8 Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, |  | 2 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.08.2006 | 30.08.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
2.5.9.а |  | 2.5.9 Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 20.02.2007 |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
2.5.9.б |  | 2.5.9 Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию Компьютерные телекоммуникационные системы, |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.01.2007 |  | 31.12.2007
3.1.1 |  | 3.1.1 Мониторинг потребностей предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных программ и создание базы данных потребителей образовательных услуг |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.1.2 |  | 3.1.2 Мониторинг потребностей студентов старших курсов вузов региона в сфере инновационных дополнительных образовательных программ |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.1.3 |  | 3.1.3 Маркетинговый анализ целевых групп потенциальных потребителей дистанционных образовательных услуг в Самарском регионе и разработка методических рекомендаций по рациональному соотношению используемых технологий смешанного обучения (Blended Learning) |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.1.4 |  | 3.1.4 Развитие инструментальных программных средств создания электронных образовательных ресурсов с учетом требований международных спецификаций в сфере электронного обучения |  | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.1.5 |  | 3.1.5 Разработка автоматизированной сетевой системы управления дистанционным обучением на основе программного комплекса с открытым кодом «Moodle» |  | 2 | 0.600 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.1.6 |  | 3.1.6 Развитие автоматизированной информационно-аналитической системы (ИАИС) СГАУ для задач управления учебным процессом сферы дополнительного профессионального образования |  | 2 | 1.000 | 1.576 | 1.000 | 1.576 | 1.000 | 1.576 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.1.7 |  | 3.1.7 Развитие автоматизированной информационно-аналитической системы (ИАИС) СГАУ для задач управления учебным процессом сферы дополнительного профессионального образования |  | 2 | 1.000 | 2.980 | 1.000 | 2.980 | 0.000 | 0.147 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.2.1 |  | 3.2.1 Приобретение телекоммуникационного оборудования и программных эмуляторов для лабораторного практикума по дисциплинам инфокоммуникационного цикла |  | 1 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
3.2.2.а |  | 3.2.2 Приобретение оборудования для развития технологий дистанционного обучения |  | 1 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.800 | 0.000 | 8.782 | 01.09.2006 | 01.09.2006 | 01.10.2006 | 01.10.2006 | 20.10.2006 | 20.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.2.2.б |  | 3.2.2 Приобретение оборудования для развития технологий дистанционного обучения (вэб-камеры, плазменные панели и другое оборудование для видеоконференций, интерактивная доска, ризограф, цветной лазерный принтер, копировальный аппарат, источники бесперебой |  | 1 | 1.200 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 20.01.2007 |  | 01.03.2007 |  | 30.03.2007 |  | 10.11.2007
3.2.3 |  | 3.2.3 Монтаж серверного и других видов сложного оборудования для развития технологий дистанционного обучения |  | 1 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 01.03.2007 |  | 20.03.2007 |  | 31.12.2007
3.2.4.а |  | 3.2.4 Приобретение программного обеспечения для развития технологий дистанционного обучения (ABBYY FineReader 8.0 Pro Edition, ABBYY Lingvo 11, ACDSee 8.0, Adobe Photoshop CS2 Russian, Adobe Premiere Pro 2.0, Adobe After Effects 7.0, Adobe Photoshop Eleme |  | 2 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 16.10.2006 | 16.10.2006 | 16.11.2006 | 16.11.2006 | 27.11.2006 | 27.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.2.4.б |  | 3.2.4 Приобретение программного обеспечения для развития технологий дистанционного обучения |  | 2 | 0.000 | 11.570 | 0.000 | 11.570 | 0.000 | 0.000 | 10.01.2007 |  | 10.02.2007 |  | 01.03.2007 |  | 31.12.2007
3.2.5 |  | 3.2.5 Закупка оборудования для учебных аудиторий НОЦ СГАУ ИПУ РАН (20 компьютеров, 2 лазерных принтера, 2 мультимедиа проектора, 2 ноутбука, две системы кондиционирования на площадь 60 кв.м. каждая, одна интерактивная доска) |  | 1 | 0.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.04.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
3.2.6 |  | 3.2.6 Создание мобильного тренинг-класса для материально-технического оснащения системы инновационного дополнительного профессионального образования |  | 1 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.07.2007 |  | 10.05.2007 |  | 30.05.2007 |  | 31.12.2007
3.3.1 |  | 3.3.1 Подготовка к изданию монографии «Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология», объем 15 п.л. с приложением инструментальных программных средств на компакт-диске |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.3.2 |  | 3.3.2 Издание монографии «Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология», объем 15 п.л. с приложением на компакт-диске инструментальных программных средств создания электронных образовательных ресурсов тиражом 1000 экз |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 16.10.2006 | 23.10.2006 | 16.11.2006 | 23.11.2006 | 27.11.2006 | 29.11.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.3.3 |  | 3.3.3 Разработка нормативно-правового, организационного и методического обеспечений системы электронного дистанционного обучения (СЭДО) СГАУ |  | 2 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.3.4 |  | 3.3.4 Разработка частных методик и технологий проблемного обучения для дополнительного образования применительно к радиотехническим дисциплинам |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.3.5 |  | 3.3.5 Закупка оборудования для учебных аудиторий НОЦ СГАУ ИПУ РАН (20 компьютеров, 2 лазерных принтера, 2 мультимедиа проектора, 2 ноутбука, две системы кондиционирования на площадь 60 кв.м. каждая, одна интерактивная доска) |  | 2 | 3.000 | 1.840 | 3.000 | 1.840 | 0.000 | 0.000 | 20.01.2007 |  | 01.03.2007 |  | 20.03.2007 |  | 31.12.2007
3.3.6 |  | 3.3.6 Создание электронной библиотеки учебно-методического обеспечения для системы дополнительного профессионального образования путем оцифровки соответствующей печатной продукции |  | 2 | 1.000 | 0.060 | 1.000 | 0.060 | 1.000 | 0.064 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.3.7 |  | 3.3.7 Создание электронной библиотеки учебно-методического обеспечения для системы дополнительного профессионального образования путем оцифровки соответствующей печатной продукции |  | 2 | 2.000 | 5.490 | 2.000 | 5.490 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.4.1 |  | 3.4.1 Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по инновационному менеджменту наукоемких технологий, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.2 |  | 3.4.2 Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по инновационному менеджменту наукоемких технологий, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.4.3 |  | 3.4.3 Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по компьютерной графике и web-дизайну, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.4 |  | 3.4.4 Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по компьютерной графике и web-дизайну, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.4.5 |  | 3.4.5 Разработка рабочих программ факультативных дисциплин инновационного характера |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.6 |  | 3.4.6 Разработка образовательной программы дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.7 |  | 3.4.7 Разработка образовательной программы дополнительного профессионального образования по информационным технологиям в сотрудничестве с IT академией Microsoft, Cisco, HP |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.4.8 |  | 3.4.8 Разработка образовательных программ повышения квалификации персонала систем электронного дистанционного обучения (авторов содержания, методистов, инженеров-технологов) |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.9 |  | 3.4.9 Подготовка персонала для системы электронного дистанционного обучения (авторов содержания электронных курсов - 20 человек, методистов - 10 человек, инженеров-технологов - 10 человек) |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.09.2006 | 10.09.2006 | 10.12.2006 | 31.12.2006
3.4.10 |  | 3.4.10 Разработка образовательных программ повышения квалификации персонала систем электронного дистанционного обучения (тьюторов и специалистов управляющего и обеспечивающего персонала) |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.03.2007
3.4.11 |  | 3.4.11 Подготовка персонала для системы электронного дистанционного обучения (СЭДО) СГАУ, включая подготовку тьюторов (40 человек), специалистов управляющего и обеспечивающего персонала СЭДО (10 человек) |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.09.2007
3.4.12 |  | 3.4.12 Создание банка электронных курсов для системы электронного дистанционного обучения СГАУ |  | 2 | 1.250 | 0.060 | 1.250 | 0.060 | 1.250 | 0.130 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.13 |  | 3.4.13 Создание банка электронных курсов для системы электронного дистанционного обучения СГАУ |  | 2 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.4.14 |  | 3.4.14 Апробация и внедрение банка электронных дистанционных курсов в учебном процессе СГАУ |  | 2 | 0.300 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 01.09.2007 |  | 10.12.2007
3.4.15 |  | 3.4.15 Проведение школы- семинара молодых ученых (г. Москва, г. Самара, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Липецк) по проблемам управления инновационным развитием экономики России, подготовка научно-методических материалов и сборника трудов по итогам работы сем |  | 2 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0.150 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.07.2006 | 10.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.4.16 |  | 3.4.16 Проведение школы- семинара молодых ученых (г. Москва, г. Самара, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Липецк) по проблемам управления инновационным развитием экономики России, подготовка научно-методических материалов и сборника трудов по итогам работы сем |  | 2 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.07.2007 |  | 30.07.2007
3.5.1 |  | 3.5.1 Организация и осуществление курсов по профессиональной переподготовке или с целью получения дополнительной квалификации для сотрудников и студентов старших курсов СГАУ по инновационным образовательным программам направлений «Экономика и управление», |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.08.2006 | 30.08.2006 | 10.12.2006 | 10.12.2006
3.5.2 |  | 3.5.2 Организация и осуществление курсов по профессиональной переподготовке или с целью получения дополнительной квалификации для сотрудников и студентов старших курсов СГАУ по инновационным образовательным программам направлений «Экономика и управление», |  | 4 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 10.12.2007
3.6.1 |  | 3.6.1 Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам |  | 2 | 0.450 | 0.550 | 0.450 | 0.550 | 0.450 | 0.670 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.6.2 |  | 3.6.2 Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам |  | 2 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0 |  |  |  | 30.01.2007 |  | 30.11.2007
3.6.3 |  | 3.6.3 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ путем обучения на факультетах повышения квалификации, прохождения стажировок в ведущих университетах и на предприятиях в России и за рубежом, участия в научно-методических конференц |  | 4 | 1.200 | 0.210 | 1.200 | 0.210 | 1.200 | 0.299 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
3.6.4 |  | 3.6.4 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ путем обучения на факультетах повышения квалификации, прохождения стажировок в ведущих университетах и на предприятиях в России и за рубежом, участия в научно-методических конференц |  | 4 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.494 | 0 |  |  |  | 10.01.2007 |  | 30.11.2007
3.6.5 |  | 3.6.5 Стажировка профессорско-преподавательского состава за рубежом |  | 4 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.10.2006 | 10.10.2006 | 31.12.2006 | 31.12.2006
3.6.6 |  | 3.6.6 Стажировка профессорско-преподавательского состава за рубежом |  | 4 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.03.2007 |  | 31.12.2007
3.6.7 |  | 3.6.7 Развитие взаимодействия научно-технического парка «Авиатехнокон СГАУ» с региональными инновационными структурами. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, участвующего в инновационной деятельности посредством семинаров, конфер |  | 4 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 |  |  |  | 30.07.2006 | 30.07.2006 | 20.12.2006 | 20.12.2006
3.6.8 |  | 3.6.8 Развитие взаимодействия научно-технического парка «Авиатехнокон СГАУ» с региональными инновационными структурами. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, участвующего в инновационной деятельности посредством семинаров, конфер |  | 4 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |  |  |  | 10.01.2007 |  | 20.12.2007
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (СГАУ)
Дата отчета 02.05.2007
Ректор | [8 empty] | Исполнительный директор НФПК
______________________________ (Сойфер В. А.) | [8 empty] | ____________________(Соболева Е.Н.)
(печать) | [8 empty] | (печать)