ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ПОДДЕРЖКА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОТЧЕТ

Государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Самарский государственный

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева» (СГАУ)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие центра компетенции

и подготовка специалистов мирового уровня

в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»

ЗА 2006 ГОД

Ректор вуза ____________ член-корр. РАН Сойфер Виктор Александрович

(печать)

Руководитель инновационной образовательной программы

_______________ профессор, д.т.н., проректор СГАУ по науке и инновациям Шахматов Евгений Владимирович

«___» __________________2006 г.

Отчет принят оператором

______________________________

(печать)

«____» ____________________2006 г.

Отчет рассмотрен на заседании приемочной комиссии

Протокол № _________от __________________________

Аннотация

В отчете представлены результаты работы, проведенной в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева» (СГАУ) в 2006 году по выполнению инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий».

Отчет включает введение, 4 главы, заключение и приложения. Кроме того, в конце отчета представлены данные по выполнению плана реализации мероприятий, плана реализации закупок, по расходованию денежных средств и показатели результативности программы в 2006 году.

Ключевые слова: инновационная образовательная программа, инновационный потенциал, инновационная активность, методики обучения, лабораторное оборудование, учебно-методические пособия, повышение квалификации, модернизация учебно-лабораторной базы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- Аналитическая справка о работе, выполненной в рамках реализации инновационной образовательной программы

  - Краткое представление основных целей и задач программы

  - Информация о расходовании средств субсидии и софинансирования по направлениям по итогам года

  - Управление программой

  - Организация работы по программе (организационные, технологические решения, нормативное закрепление)

    - Проект 1. Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий

    - Проект 2. Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики

    - Проект 3. Развитие системы дополнительного профессионального образования

  - Вовлеченность персонала вуза и внешних партнеров в реализацию программы. Содействие Правительства Самарской области в реализации инновационной образовательной программы

    - Развитие научно-образовательного центра обработки изображений и геоинформатики

    - Создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли

    - Создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности

    - Создание малых космических аппаратов научного назначения

    - Дооснащение оборудованием межвузовского медиацентра, научно-методическое сопровождение программного библиотечного обслуживания

    - Модернизация учебных и научно-исследовательских структур, подготовка учебно-лабораторного фонда

  - Реализованные и подготовленные инновации в научно-исследовательской деятельности

  - Укрепление материально-технического оснащения университета

  - Информационное сопровождение реализации программы

- Комментарии к представленным отчетным формам 1-3, разъясняющие имеющиеся отклонения от плановых форм, обоснование необходимости подписания дополнительного соглашения

- Проблемы и уроки первого этапа реализации инновационной образовательной программы и рекомендации по необходимым изменениям, корректировкам и дополнениям в организацию и обеспечение реализации инновационных образовательных программ

- Наиболее значимые результаты по программе в 2006 году

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Отчетные формы 1-4

- Решение расширенного заседания Попечительского Совета СГАУ от 14 декабря 2006 года

- Компакт-диск с материалами публикаций в средствах массовой информации о выполнении инновационной программы СГАУ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет выполнен по программе «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий». В отчете отражены результаты выполнения работ в 2006 году, а именно, дан анализ проведенной организационной работы, хода разработки учебно-методического обеспечения, приобретения и создания программного обеспечения, проводимого ремонта и модернизации помещений, используемых для размещения приобретаемого в рамках программы оборудования, повышение квалификации, информационного сопровождения программы.

Структура отчета соответствует Заявке, которая была направлена СГАУ на участие в конкурсе вузов, внедряющих инновационные образовательные программы.

При подготовке отчета были учтены замечания экспертов, которые были сделаны по квартальному отчету и годовому отчету, направленному ранее в НФПК в электронной форме.

1. Аналитическая справка о работе, выполненной в рамках реализации инновационной образовательной программы

1.1. Краткое представление основных целей и задач программы

Цель инновационной образовательной программы СГАУ – развитие центра компетенции и обеспечение лидирующих мировых позиций в подготовке специалистов и внедрении новых форм непрерывного образования в области аэрокосмических и геоинформационных технологий.

Инновационная образовательная программа СГАУ структурно состоит из трех взаимосвязанных инновационных образовательных проектов:

Проект 1 «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий».

Инновационность создаваемой образовательной системы в интересах комплексной подготовки дипломированных специалистов аэрокосмического профиля с высоким уровнем компетенции на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий заключается в обеспечении принципиально нового качества образования за счет системной интеграции теории (фундаментальные и прикладные науки), эксперимента (экспериментальное оборудование и методики экспериментальных исследований), опыта и знаний в смежных предметных областях (образование, аэрокосмическая техника, аэрокосмическая отрасль) на основе моделирования и использования возможностей современных информационных технологий для совершенствования существующих образовательных программ и создания новой методологии обучения, в том числе при оптимизации проектно-конструкторских и технологических решений, а также методов их реализации в организации производства и управлении предприятием.

Проект 2 «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики».

Инновационность проекта состоит в реализации многоуровневой инфокоммуникационной подготовки с использованием опыта действующего в СГАУ научно-образовательного центра (НОЦ) на основе модели проектного обучения. Выполнение проекта направлено не только на решение проблем качественной подготовки по направлениям, связанным с информационными технологиями, но и на решение общих задач повышения фундаментальной составляющей образования, актуальных как для дополнительного  (послевузовского) образования, так и для подготовки специалистов аэрокосмического профиля. Развитие инновационной образовательной системы состоит в том, что учебный процесс будет осуществляться на базе центра Поволжского центра космической геоинформации, создаваемого в рамках настоящего проекта.

Проект 3 «Развитие системы дополнительного профессионального образования».

Инновационность данного проекта достигается формированием новой генерации специалистов с развитым инновационным мышлением, объединением учебного, научного, инновационного и консультационного процессов и трансфером передовых образовательных технологий на основе мониторинга рынка инновационной продукции и услуг, интеграции с предприятиями отрасли и учреждениями образования и науки; опережающей подготовки кадров и ориентацией на создание единого механизма управления развитием кадрового потенциала инновационной инфраструктуры аэрокосмического кластера.

Дальнейшее развитие направлений, заявленных в проектах, будет способствовать развитию центра компетенции СГАУ, обеспечению лидирующих мировых позиций в подготовке дипломированных специалистов, бакалавров, магистров и кадров высшей квалификации. Реализация инновационной образовательной программы на основе указанных трех направлений позволит выйти на качественно новый уровень компетенции специалистов и позволит в значительной степени решить задачу удовлетворения возрастающего спроса на кадры в аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслях экономики.

Актуальность решения таких задач, в особенности для кластера аэрокосмических предприятий Самарской области, обусловила разработку предлагаемой к реализации инновационной образовательной программы. В ходе ее выполнения будут отработаны новые формы, модели и методики обучения, которые могут быть полезными для использования в других образовательных учреждениях и глобального трансфера образовательных технологий, как в России, так и за рубежом.

Ниже описывается ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ, описываются достигнутые в 2006 году результаты, анализируются трудности, возникшие при решении поставленных в 2006 году задач, и дается прогноз выполнения инновационной программы в 2007 году.

1.2. Информация о расходовании средств субсидии и софинансирования по направлениям по итогам года

В соответствии с установленными правилами, все средства федерального бюджета 2006 года пошли на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового оборудования, закупку и разработку нового программного и методического обеспечения, повышение квалификации и профессиональную переподготовку научно-педагогического и другого персонала университета, апробацию и внедрение в учебный процесс результатов проводимых работ. Кроме того, за счет средств софинансирования была осуществлена модернизация материально – технической базы (модернизация аудиторного фонда).

Ниже дается краткая характеристика работ, проведенных по направлениям расходования средств.

Приобретение оборудования.

За истекший период были сформированы комплекты документов для объявления открытых конкурсов на поставку оборудования в 2006 году для решения следующих задач, сформулированных в рамках инновационной образовательной программы и охватывающих практически все мероприятия 2006 года, связанные с закупкой оборудования:

1.1. Оснащение учебно-производственных лабораторий обрабатывающим оборудованием, программно-методическим обеспечением, обучение персонала.

1.2. Оснащение центра подготовки специалистов в области информационной безопасности и защиты информации оборудованием, программно-методическим обеспечением, подготовка персонала.

1.3. Оснащение учебно-научных лабораторий испытательным и имитационным оборудованием, программно-методическим обеспечением и обучение персонала.

1.4. Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материала.

При подготовке пакетов предложений по закупаемому оборудованию были проведены консультации и получены соответствующие рекомендации от руководителей ведущих научных и промышленных предприятий Самарского региона.

Было проведено совещание и осуществлено несколько консультаций с представителями ведущих промышленных предприятий аэрокосмического профиля, расположенных в Самаре, по вопросу создания центра САМ-технологий и приобретения станков с ЧПУ для этого центра. Были получены рекомендации и намечены планы совместных действий предприятий и СГАУ по вопросам подготовки специалистов, владеющих самыми современными технологическими приемами производства, которые в настоящий момент успешно осуществляются. Представители предприятий высказали полную готовность сотрудничать со СГАУ по вопросам организации подготовки высококлассных специалистов.

Самым финансово-затратным пунктом программы СГАУ явился центр приема и обработки космической информации. Это дорогой проект, но в этом вопросе СГАУ имеет хорошую поддержку со стороны правительства Самарской области, губернатора Константина Титова. 12 июля 2006 года состоялось заседание Правительства Самарской области, на котором было принято решение о финансовой поддержке в 2006 и 2007 годах из средств бюджета области инновационной образовательной программы СГАУ, в том числе софинансирование центра приема и обработки космической информации.

Была разработана конкурсная документация и объявлены открытые конкурсы на поставку оборудования, приобретаемого по инновационной образовательной программе. Ниже, в разделе «Укрепление материально-технического оснащения университета» представлен перечень всего оборудования, приобретенного в СГАУ за счет средств инновационной образовательной программы.

Разработка учебно-методического обеспечения.

В июле 2006 года был выпущен приказ об организации работ по созданию учебно-методического обеспечения инновационной образовательной программы.

Был проведен внутренний конкурс, в результате которого из более 250 предложений были отобраны 150 работ учебно-методического характера, разработка которых необходима для реализации задач, поставленных в программе. Были заключены договоры с авторами на создание утвержденных пособий.

В настоящее время завершается работа по подготовке твердых копий и электронных изданий пособий.

Из средств софинансирования были закуплены учебники для создания проектно-методической базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов, создаваемого в рамках инновационной образовательной программы.

Приобретение и разработка программного обеспечения.

Было получено заключение ООО «Ризотек», специализирующегося на производстве и распространении программного обеспечения, по составу и стоимости программного обеспечения, необходимого для реализации мероприятия «Приобретение программного обеспечения для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию "Компьютерные телекоммуникационные системы", этап 2006 г.».

Была подготовлена конкурсная документация и проведены конкурсы на приобретение программного обеспечения.

За прошедший период СГАУ был сертифицирован как участник Microsoft IT Academy Program с уровнем членства Office Specialist, что дает полный доступ к ресурсам и преимуществам программы IT академии Microsoft. Полученный доступ позволил значительно расширить возможности наиболее полного выполнения проекта № 3 программы «Развитие системы дополнительного профессионального образования».

Были также подготовлены технические задания и проведены конкурсы на приобретение программных средств, на системное программное обеспечение, на прикладные CAD/CAM/CAE/PDM – системы, на CASE-системы, на специализированное программное обеспечение и т.д.

Проведен открытый конкурс и ведется работа по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы функционирования Межвузовского медиацентра.

В классе Межвузовского медиацентра установлена учебная версия вычислительного комплекса Star-CD (10 рабочих мест), проведены занятия двух групп преподавателей, инженеров, аспирантов и студентов университета по изучения этого комплекса (мероприятие 1.10.10).

Для обеспечения подготовки магистров по программе «Оптические информационные технологии» выполнены контракты на разработку учебных пособий и их электронных вариантов.

Из средств софинансирования для выполнения мероприятий инновационной образовательной программы в 2006 году полностью оплачено предоставление доступа к электронным базам данных для сотрудников и студентов.

Ремонт и модернизация помещений. Софинансирование.

За счет средств софинансирования СГАУ осуществлял в 2006 году и продолжает вести модернизацию материально-технической учебной базы университета. Производится ремонт и модернизация аудиторного фонда, задействованного в выполнении программы.

Был составлен график ремонта помещений, в которых размещается оборудование, приобретенное в рамках инновационной образовательной программы, подготовлены технико-экономические обоснования модернизации помещений учебных и научно-исследовательских структур университета, реализующих инновационную образовательную программу. В настоящее время заканчивается ремонт в помещениях, запланированных к ремонту и модернизации в 2006 году.

Следует отметить, что при этом план ремонта других помещений университета на 2006 год не изменялся и он выполнен.

В течение отчетного периода уделялось особое внимание софинансированию выполнения инновационной образовательной программы как за счет внутренних резервов университета, так и за счет других источников.

Так, в рамках мероприятия 3.6.1. инновационной образовательной программы «Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам» в 2006 году заключено 7 договоров на общую сумму 900 тысяч рублей.

На заседании Правительства Самарской области было принято Постановление № 107 от 09.08.2006 г. «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2006-2007 годы», в соответствии с которым был утвержден перечень мероприятий по реализации инновационной образовательной программы СГАУ, в который вошли: развитие научно-образовательного центра обработки изображений и геоинформатики, создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности, создание малых космических аппаратов научного назначения, дооснащение оборудованием межвузовского медиацентра, научно-методическое сопровождение программного библиотечного обслуживания, модернизация учебных и научно-исследовательских структур Самарского государственного аэрокосмического университета, реализующих инновационную образовательную программу.

В соответствии с Постановлением Министерству управления финансами Самарской области предписано обеспечить в 2006 и 2007 году выделение средств областного бюджета на организацию и проведение мероприятий инновационной образовательной программы в размере не менее 50,0 (пятидесяти) миллионов рублей ежегодно. В 2006 году такое финансирование было осуществлено.

Областное Правительство поддерживает все мероприятия по созданию на базе СГАУ межвузовского медиацентра, уже имеющего примерно 700 рабочих мест, скоростные каналы связи. Наличие медиацентра поможет СГАУ в реализации программы. В плане работ - создание единого инфокоммуникационного пространства и инновационной образовательной среды в Самарской области с привлечением средств областного бюджета и средств частных инвесторов.

Повышение квалификации.

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ осуществляется путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ.

Был выпущен приказ по университету № 13-НП от 01.09.2006 г. «О подготовке зарубежных стажировок», проведены совещания с потенциальными кандидатами на стажировки и повышение квалификации в Великобритании, Германии, Франции, Финляндии. Среди кандидатов на стажирование был организован конкурсный отбор.

Большие усилия прикладываются к повышению фундаментальности образования, в том числе за счет укрепления связи с Российской академией наук и развития лабораторно-экспериментальной базы. В целях реализации инновационной образовательной программы в университете был создан Институт фундаментальных наук с целью объединения усилий кафедр естественно-научного профиля для повышения эффективности междисциплинарного взаимодействия при проведении учебного процесса и научных исследований.

Проведены учебно-информационные семинары по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов, в частности, подготовки исходных материалов учебных пособий, разрабатываемых по мероприятиям Программы, для их последующей переработки в формат электронного учебника. Работу ведет Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Обучаются около 200 человек. В дальнейшем планируется все учебно-методические издания, выпускаемые в университете, подготавливать в том числе и в виде электронных учебников.

Была проведена Интернет-конференция с представителями Московского офиса Британского совета (BC) и достигнута договоренность об организации стажировок преподавателей СГАУ в ведущих университетах Великобритании в области дистанционного обучения, управления инновациями, технопаркового движения. Определены вопросы совместного сотрудничества по адаптации магистерских программ, предлагаемых в СГАУ, к требованиям Болонского соглашения.

Был заключен договор и прошли языковую стажировку 5 специалистов СГАУ для их дальнейшего направления на повышение квалификации в учебный авиационный центр в Ванкувере (Канада).

Проводится работа по приглашению ведущих зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ. Так, в августе 2006 г. в соответствии с планом создания в рамках программы лаборатории для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» состоялся научный семинар для сотрудников и аспирантов, на котором выступил доктор Лим О’Фэлон из университета города Сент-Эндрюса (Шотландия) на тему «Фотонные кристаллы», был организован и проведен научный семинар по теме «Бинарная оптика», на котором выступил вице-председатель Международной комиссии по оптике Куо-фан Чин (Тсинхуа Университет, Пекин, Китай).

В Великобритании прошли стажировку 20 преподавателей СГАУ. Изучен опыт 5 университетов Великобритании в сфере основного и дополнительного профессионального аэрокосмического образования, использования в научных исследованиях и учебном процессе современной электронной техники, станков с ЧПУ, установок быстрого прототипирования и другого сложного оборудовании. Проведены переговоры о совместных работах по созданию малых научных спутников.

Проведено совещание с первым секретарем посольства Великобритании в России, заместителем Директора Британского Совета Руфь Эдисон о проведении совместных мероприятий по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников СГАУ в университетах Великобритании. Определены базовые университеты, планы выездов и предварительные программы стажировок.

В соответствии с планом создания в рамках выполнения программы межкафедрального конструкторского бюро малой авиации сотрудники СГАУ, участвующие в выполнении программы, приняли участие в Международной выставке и научно-технической конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон Геленджик – 2006» (средства софинансирования).

Велась работа (проведение плановых семинаров) по мероприятию 3.4.9 Программы по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. Работу вел Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Уже обучить порядка 200 человек.

Достигнута договоренность со специалистами, которые будут осуществлять обучение персонала (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство) на базе предприятий: ООО ЕвроЛэйз, г. Москва; ЗАО ТехноСофт, г. Москва - г. Шатура (Московская область). Составлено техническое задание на выполнение мероприятия и календарный план.

Преподавателя университета прошли обучение по направлению «Управление качеством, аттестация и аккредитация образовательных программ» путем участия в семинаре, организованном Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) совместно с ассоциацией АВЕТ (Accreditation Board for Engineering and Technology  - США)  (28-29.09. 2006г.), г. Москва. Обучение проведено в порядке выполнения мероприятия 3.6.3. Результаты обучения будут использованы при выполнении мероприятия 1.8.13. «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля (этап 2007 года)».

1.3. Управление программой

Для выполнения инновационной образовательной программы был создан совет программы, сформирована дирекция инновационной образовательной программы, назначены координаторы проектов, сформированы составы экспертных групп по обеспечению инновационной образовательной программы новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и методическим обеспечением, подготовлен план выполнения мероприятий программы, в соответствии с которым и ведется работа. Организационная структура управления инновационной образовательной программой представлена на рис. 1.

В состав основных исполнителей инновационной образовательной программы в 2006 году вошли 28 кафедр и 7 подразделений университета.

За отчетный период были подготовлены и приняты основные распорядительные документы: приказы, указания, регламентирующие работу, проводимую в рамках инновационной образовательной программы.

Задачи, поставленные в программе, решаются с привлечением к выполнению программы всех сотрудников университета.

Проректору по учебной работе, деканам факультетов и заведующим кафедрами, участвующим в выполнении программы, было дано указание включить в планы работы факультетов, кафедр и индивидуальные планы преподавателей на 2006-2007 гг. мероприятия, направленные на выполнение программы.

Рис. 1. Организационная структура управления инновационной образовательной программой

| Наблюдательный совет |  | Руководитель-директор ИОП (Шахматов Е. В.) |  | Совет программы (Председатель совета Сойфер В. А.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зам директора по материально-техническому обеспечению (Бочкарев С. К.) |  | Зам. директора по организационным вопросам (Прохоров А. Г.) |  | Зам. директора по финансовой работе (Матвеев С. Г.) |
| НИЧ |  |  |  | ПФУ |
| Координатор по проекту 1 (Козлов Д. М.) |  | Координатор по проекту 2 (Фурсов В. А.) |  | Координатор по проекту 3 (Соловов А. В.) |
| Головные исполнители проектов |  |  |  |  |
| Проект 1: Ермаков А. И. Гречников Ф. В. Комаров В. А. Крючков А. Н. |  | Проект 2: Коломиец Э. И. Сергеев В. В. Казанский Н. Л. Волков А. В. |  | Проект 3: Ишков С. А. Кузьмичев В. С. Симановский Е. А. Чумак В. Г. |

1.4. Организация работы по программе

Активно работал совет инновационной образовательной программы. Были созданы экспертные группы по обеспечению подразделений, участвующих в выполнении инновационной образовательной программы, новым оборудованием, приборами и средствами автоматизации, программным и методическим обеспечением.

Был утвержден состав структурных подразделений университета, создаваемых в соответствии с реализацией плана мероприятий по выполнению программы:

| № п/п | Наименование структурного подразделения |
| --- | --- |
| 1. | Институт фундаментальных наук |
| 2. | Межкафедральное конструкторское бюро малой авиации |
| 3. | Научно-образовательный центр лазерных систем и технологий |
| 4. | Инфокоммуникационная инфраструктура СГАУ, включающая: 4.1 Центр высокопроизводительной обработки информации 4.2 Межкафедральная лаборатория быстрого прототипирования 4.3 Межкафедральный учебно-научный центр CAE/CAD/CAM/PDM – технологий 4.4 Вторая очередь медиацентра |
| 5. | Учебно-научный и производственный центр «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий» |
| 6. | Научно-технический центр легких конструкций |
| 7. | Учебно-научный центр корпоративных авиатранспортных систем |
| 8. | Межкафедральный учебно-производственный научный центр САМ – технологий |
| 9. | Поволжский центр космической геоинформатики |
| 10. | Лабораторный комплекс для подготовки специалистов по естественно-научным направлениям в области космических информационных технологий: 10.1 Лаборатория «Компьютерные телекоммуникационные системы»; 10.2 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе «Оптические информационные технологии» в рамках направления 010600; 10.3 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе «Синергетика и нелинейные процессы» в рамках направления 010600 10.4 Лаборатория для подготовки магистров по магистерской программе "Физика и технология наноэлектронных приборов" |
| 11. | Центр подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации |
| 12. | Центр аэродинамических исследований самолетов |
| 13. | Центр гидрогазодинамики |

Состоялось несколько заседаний ректората с вопросом «О ходе выполнения инновационной образовательной программы», где были проанализированы работы, проводимые по инновационной образовательной программе, и определены ближайшие задачи по выполнению программы.

На заседании ученого совета университета 22.09.2006г. заслушано сообщение директора инновационной образовательной программы Е. В. Шахматова о ходе выполнения Программы. Приняты следующие решения ученого совета:

- отразить в дипломных проектах выпускников 2007 года по специальностям аэрокосмического профиля выполнение мероприятий Программы. Разработать и направить на выпускающие кафедры необходимые рекомендации;

- заявку университета на формирование государственного заказа на подготовку специалистов в 2007 году формировать с учетом выполнения задач инновационной образовательной программы.

В план работы ученого совета университета на 2006/2007 учебный год включены вопросы: сентябрь 2006, январь 2007, апрель 2007  – «О ходе выполнения инновационной образовательной программы в рамках национального проекта «Образование».

В конце августа 2006 года проведено совещание с руководителями центров и других структурных подразделений СГАУ, создаваемых для реализации мероприятий инновационной образовательной программы. На совещании присутствовали также координаторы проектов, дирекция программы, члены экспертных групп по направлениям расходования средств. Участники семинара, проведенного 25-26 августа оператором – НФПК, доложили о вопросах, рассмотренных на семинаре.

Утвержден состав Ученого Совета Института фундаментальных наук, созданного в соответствии с целями и задачами Программы. Подготовлены проекты Положения об Институте фундаментальных наук, плана работы Ученого Совета на год, приказов об учебно-методической комиссии Института фундаментальных наук и о конкурсной комиссии Института фундаментальных наук.

Прошло совместное совещание руководства регионального ОАО «ТЕХНОПАРК», научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ и дирекции инновационной образовательной программы о координировании совместных действий по выполнению мероприятий программы.

Достигнута договоренность с директором Аккредитационного центра Ассоциации инженерного образования России (АИОР) о проведении в 2007 году общественной аккредитации СГАУ (мероприятие 1.8.13 Программы «Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля).

Ниже описываются работы, проведенные по программе в рамках выполнения проектов программы.

1.4.1. Проект 1. Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/PDM) технологий

Цель проекта - разработка и реализация инновационной системы подготовки дипломированных специалистов аэрокосмического профиля на мировом уровне.

Инновационность создаваемой образовательной системы в интересах комплексной подготовки дипломированных специалистов аэрокосмического профиля с высоким уровнем компетенции на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий заключается в обеспечении принципиально нового качества образования за счет системной интеграции теории (фундаментальные и прикладные науки), эксперимента (экспериментальное оборудование и методики экспериментальных исследований), опыта и знаний в смежных предметных областях (образование, аэрокосмическая техника, аэрокосмическая отрасль) на основе моделирования и использования возможностей современных информационных технологий для совершенствования существующих образовательных программ и создания новой методологии обучения, в том числе при оптимизации проектно-конструкторских и технологических решений, а также методов их реализации в организации производства и управлении предприятием.

Основные задачи проекта (этап 2006 года) и их выполнение.

  - разработка и реализация инновационной методологии и методического обеспечения для осуществления внедрения и сквозного использования в учебном процессе конечно-элементных (CAE) пакетов  ANSYS, ANSYS Dyna, Nastran, ADAMS, DeForm, SuperForm, STAR–CD, FLUENT и существенной модернизации на этой основе содержания лабораторных и практических занятий, курсовых и проектных работ по  блоку общепрофессиональных дисциплин, позволяющих понять физику явлений (этап 2006 г.).

В целях выполнения данной задачи планом реализации мероприятий было предусмотрено 15 мероприятий, подлежащих выполнению в 2006 году.

Получены следующие результаты:

- приобретены и вводятся в строй четыре комплекса учебно-лабораторного оборудования по естественно-научным и общепрофессиональным дисциплинам (кафедры химии, экологии и безопасности жизнедеятельности, основ конструирования машин, электротехники);

- разработано методическое обеспечение по использованию трехмерного моделирования аэрокосмических двигателей с использование пакетов ANSIS, ADAMS, Solid Edge, Unigraphics, Smar Team;

- развита база электронных двумерных моделей авиационных двигателей и двигателей внутреннего сгорания (создано 11 новых моделей);

- создана первая очередь комплексной системы мониторинга качества знаний студентов по графическим дисциплинам;

- написан учебник по теоретическим основам геометрического моделирования;

- подготовлен электронный курс лекций по конструкции узлов авиационных двигателей;

- приобретено программное обеспечение (общесистемное и специальное) на сумму 11,8 млн. руб.

- разработана концепция компьютерного проектирования и создана оболочка базы данных моделей редукторов авиационных двигателей;

- поставлено 6 лабораторных работ по конструкции и прочности авиационных двигателей с использованием расчетных моделей высокого уровня;

- проведена модернизация аудиторного фонда, предназначенного для размещения учебно-лабораторного оборудования и средств вычислительной техники;

  - разработка и реализация инновационной методологии и методического обеспечения подготовки специалистов в области аэрогидродинамики, газовой динамики, тепломассообмена и газодинамической доводки на основе владения предметной областью и фундаментальной научной подготовки в области математической физики, численных методов и современных информационных технологий (этап 2006 г.).

В рамках данной задачи планом реализации мероприятий было предусмотрено 25 мероприятий, подлежащих выполнению в 2006 году. Все мероприятия выполнены и получены следующие результаты:

- разработано учебно-методическое обеспечение для постановки лабораторных работ по использованию лазерно-оптических средств в гидрогазодинамическом эксперименте;

- приобретено и вводится в строй оборудование первой очереди универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований;

- разработан первый модуль методического обеспечения для проведения лабораторных работ с помощью универсальной автоматизированной системы сбора и обработки информации экспериментальных динамических исследований;

- разработано учебно-методическое обеспечение для создания цикла лабораторных работ по изучению рабочего процесса в поршневых двигателях;

- проведена модернизация лекционных курсов и методического обеспечения комплекса лабораторных работ по дисциплинам термогазодинамического цикла (часть 1);

- разработан учебно-методический комплекс по дисциплине «Математика», включающий учебные пособия, методические указания, электронные учебные пособия и программно-дидактические тесты, закуплен и вводится в строй демонстрационный комплекс на базе плазменной панели;

- разработано методическое обеспечение подготовки специалистов в области акустики гидрогазовых систем и энергетических установок на базе современных средств численного моделирования;

- закуплено оборудование для учебно-научного комплекса по изучению акустических процессов в гидрогазовых системах и энергетических установках, подготовлены помещения для его монтажа;

- заключен контракт и перечислены средства на  создание экспериментального комплекса "Пневмогидравлическая лаборатория" на основе современной элементной базы устройств пневмогидроавтоматики;

-  разработано методическое обеспечение подготовки специалистов в области пневмогидравлических систем на базе интеграции информационных технологий системного анализа и трехмерного моделирования динамических процессов в элементах систем автоматики;

- закуплен комплекс лазерно - оптического измерительного оборудования для проведения газодинамических экспериментов в лабораторных работах по циклу: термодинамика - газовая динамика - теплообмен, процессы горения;

- заключен контракт и перечислены средства на создание универсального стенда для испытания поршневых ДВС в лабораторных работах по рабочим процессам в двигателях;

- закуплено оборудование для модернизации действующего автоматизированного аэродинамического комплекса;

- проведена модернизация четырех лабораторий (400 кв.м.) и аэродинамической трубы Т1;

- заключен контракт и перечислены средства на модернизацию оборудования учебного стенда для испытания авиационного двигателя АИ-25;

- создан комплекс учебно-методического обеспечения лабораторных работ по определению параметров потока вдоль проточной части двигателя АИ-25;

- разработано методическое обеспечение  для формирования данных о двигателях и их использования в интегрированной среде;

- заключены контракты с победителями конкурса и перечислены средства на оснащение современным лабораторным оборудованием учебно-научной базы кафедры автоматических систем энергетических установок и института акустики машин для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок, включающих цифровые регуляторы и пневмогидромеханические агрегаты.

  - разработка новой методологии и методического обеспечения материаловедческой подготовки специалистов, способных на основе использования САE/CAD/CAM/SCADA-систем разрабатывать новые материалы, включая композиционные, и технологии изготовления из них деталей разнообразного назначения, включающая создание новых учебных планов, создание учебно-научных и учебно-производственных лабораторных комплексов, написание учебников, учебных пособий, лабораторных практикумов и методических указаний на базе использования САE/CAD/CAM-технологий (этап 2006 г.).

В целях выполнения данной задачи планом реализации мероприятий было предусмотрено пять мероприятий, которые обеспечили получение следующих результатов:

- проведена модернизация помещений учебно-научной лаборатории проектирования и формирования поликристаллических материалов в связи с переоснащением её современным оборудованием (в составе научно-образовательного центра «Сплав»);

- написаны учебные пособия, лабораторные практикумы и методические указания по изучению процессов создания материалов и полуфабрикатов с заданными свойствами;

- проведен анализ мировых достижений в области программного обеспечения и испытательного оборудования для проектирования и испытаний конструкций из новых материалов;

- заключен контракт и перечислены средства на поставку специального программного обеспечения для моделирования конструкций из композиционных материалов LAMINATE MODELER, ведется его поставка;

- определен состав оборудования для статистических и динамических испытаний материалов и элементов конструкций для оснащения создаваемого центра легких конструкций. В связи с длительным сроком поставки оборудования (150 дней) закупка перенесена на 2007 год (ориентировочная стоимость – 9 млн. руб.);

- ведется модернизация помещений лабораторий для испытаний легких конструкций общей площадью 400 кв.м.

  - развитие инновационной методологии подготовки специалистов на основе глубокой интеграции учебного и производственного процессов с целью совместной реализации выполнения реальных проектов по заказам предприятий (этап 2006 г.);

В целях выполнения данной задачи согласно плану реализации мероприятий было выполнено пять мероприятий и получены следующие результаты:

- создан учебно-производственный участок в ОАО «Моторостроитель», включающий станки с ЧПУ и позволяющий интегрировать учебный и производственный процессы при целевой подготовке технологов  (в рамках софинансирования) и начата его эксплуатация;

- создан учебно-аудиторный комплекс в ОАО «Моторостроитель», включающий лекционные аудитории, аудитории для практических занятий и компьютерный класс (создан предприятием в рамках софинансирования),  начата его эксплуатация;

- определен состав учебно-лабораторного оборудования для  подготовки инженеров для технической эксплуатации воздушных судов иностранного производства, проведена модернизация  помещения учебной лаборатории, заключены контракты и перечислены средства на поставку оборудования;

- выполнен анализ содержания действующих государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по укрупненным группам специальностей машиностроительного профиля и реализуемых основных образовательных программ, проведен мониторинг кадровых проблем предприятий наукоемких отраслей машиностроения и анализ его результатов, разработаны требования к выпускникам, освоившим образовательные программы по направлению «Инновационное машиностроение», на основе компетентностного подхода с учетом запросов работодателей;

- разработаны концепция, структура и содержание фундаментальной подготовки в области математики, химии, материаловедения, механики сплошной среды, экономики и управления инновациями в новой образовательной программе высшего профессионального образования «Инновационное машиностроение»;

- выполнен глубокий ретроспективный анализ подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием по инновационным образовательным программам для аэрокосмической отрасли;

- направлена заявка в Аккредитационный центр Ассоциации инженерного образования России на общественную аккредитацию двух основных образовательных программ аэрокосмического профиля, в том числе одной программы - на аккредитацию европейского уровня.

  - создание единого информационного пространства СГАУ на базе  PDM-технологии, интеграция на этой основе CAE/CAD/CAM-технологий и  внедрение в учебный процесс сквозных курсовых проектов, имитирующих реальное проектирование конструкций и технологий производства аэрокосмических объектов и включающих в себя комплексность решения задач, когда в системе единого информационного обеспечения совместно выполняются несколько проектов по различным дисциплинам с учетом взаимного влияния друг на друга геометрических параметров, прочности и газодинамических характеристик, конструкции и технологии производства, что позволяет выполнять проекты по разным специальностям и проектировать летательный аппарат вместе с двигательной установкой и  системой его эксплуатации (этап 2006 г.).

В целях выполнения данной комплексной задачи планом реализации мероприятий в 2006 году было предусмотрено выполнить 20 мероприятий. Их выполнение обеспечило  получение следующих результатов:

- в целях формирования проектно-методической базы создаваемого межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов подготовлено три учебно-справочных пособия и база данных легких летательных аппаратов (авиации общего назначения);

- разработано учебно-методическое обеспечение для  комплексов технологического оборудования, включающее лабораторный практикум по процессам механической обработки материалов и учебное пособие по оптимизации технологических процессов в машиностроении;

- разработана первая группа учебных пособий из состава комплекса, предназначенного для формирования современного технолога, владеющего методами параметрического моделирования и средствами автоматизированного выпуска комплектов технической документации;

- разработано методическое обеспечение интерактивной электронной системы (АРМ - технолога), предназначенной для развития навыков проектирования технологических процессов на базе обрабатывающих центров и универсального оборудования;

- заключен контракт на установку для быстрого прототипирования  с целью создания комплекса автоматизированных рабочих мест для изучения рабочего процесса лопаточных машин с использованием современных газодинамических пакетов, стереолитографии и исследования характеристик на экспериментальном стенде.

- в связи с тем, что согласно договору с ЗАО «Внештехника» монтаж и ввод в эксплуатацию установки быстрого прототипирования ЛС– 250 будет осуществлен в июне 2007 г., модернизация аудиторного фонда создаваемой лаборатории быстрого прототипирования и создание комплекса автоматизированных рабочих мест для изучения рабочего процесса лопаточных машин перенесено на 2007 год;

- получены предложения о заказах на изготовление моделей лопаточных венцов компрессоров и турбин на установке быстрого прототипирования и проведение совместных газодинамических исследований их характеристик от ОАО «СНТК имени Н.Д.Кузнецова» и ОАО «СКБТ» (г. Пенза);

- разработана инновационная методология использования современных методов моделирования, анализа и реструктуризации бизнес-процессов на основе PDM моделей объектов производства, а также соответствующее учебно-методическое обеспечение (на примере жизненного цикла двигателей летательных аппаратов);

- разработано методическое обеспечение и поставлено четыре лабораторных работы по динамике и прочности двигателей с совместным использованием  расчетных моделей высокого уровня (ANSYS) и исследований натурных элементов авиационных двигателей;

- подготовлено помещение и закуплено оборудование для  первой очереди создаваемого межкафедрального учебно-производственного научного центра САМ – технологий позволяющего вести практическую подготовку технологов, владеющих сквозным компьютерным проектированием технологических процессов;

- разработано методическое обеспечение для проведения лабораторных работ с элементами научных исследований на основе сочетания современных методов экспериментальных исследований с возможностью моделирования технологических процессов и изготовления деталей;

- определен состав оборудования и заключены договоры на его поставку в целях создания учебно-производственной и лабораторной базы межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов, проведен капитальный ремонт и модернизация помещений создаваемого конструкторского бюро;

- заключены контракты и перечислены средства на закупку оборудования и оснащения, необходимых для измерения деталей в процессе их изготовления на обрабатывающих центрах и на установке быстрого прототипирования;

- разработано методическое обеспечение для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения  (проектирование, конструирование, производство), реализованного в едином информационном пространстве;

- разработан первый модуль программного обеспечения для сквозного курсового компьютерного проектирования (СККП) авиационных и ракетных двигателей по основным стадиям жизненного цикла в рамках PLM-решения  (проектирование, конструирование, производство), реализованного в едином информационном пространстве;

- проведен первый этап работ по созданию  домена кафедры инженерной графики в едином информационном пространстве, на семь единиц увеличено количество учебно-методического обеспечения для пользователей единого информационного пространства;

В связи с недостаточностью средств для выполнения всех запланированных на 2006 год мероприятий по направлению 2 «Программное и методическое обеспечение» выполнение мероприятий по закупке учебно-методического комплекса по CALS/ИПИ – технологиям, включающего лицензионные программные продукты на 12 рабочих мест, перенесено на 2007 год; в связи с этим на 2007 год перенесено также приобретение и установка соответствующих технических средств, а также модернизация помещений.

● завершить в 2006-2007г.г. обучение профессорско-преподавательского состава современным информационным технологиям, используемым в инженерном и естественно-научном образовании.

В целях выполнения этой задачи в 2006 году прошли обучение по направлению «Использование современных информационных технологий в образовании» на базе Института дополнительного профессионального образования СГАУ 240 преподавателей; 28 преподавателей прошли обучение владению приобретаемым специальным программным  обеспечением на базе предприятий-поставщиков, в ведущих отечественных и зарубежных учебных центрах;

●  предоставить преподавателям возможность стажировки в передовых вузах страны; в крупных зарубежных университетах, с которыми СГАУ имеет прочные и долговременные связи; в аэрокосмических российских и зарубежных фирмах.

В соответствии с поставленной задачей повышение квалификации преподавателей в форме стажировок, участия в семинарах и конференциях, проводимых, следующими российскими и зарубежными университетами и учебными центрами было запланировано в 2006 году в 9 мероприятиях плана реализации мероприятий. В процессе выполнения мероприятий проекта прошли повышение квалификации в указанных формах 42 преподавателя и работника иных категорий. Стажировки, семинары и конференции проводились в России, Германии, Великобритании, Швеции, Бельгии, Индии, США, Франции. В результате достигнуты договоренности об установлении новых связей с ведущими зарубежными университетами, образовательными центрами и предприятиями этих стран.

● В целях выполнения задачи подготовки инженеров, владеющих современными методами экспериментальной доводки, испытаний и сертификации перспективных аэрокосмических объектов и их агрегатов на основе использования новых технологий в области измерения, обработки данных и метрологической аттестации, лазерных технологий и сокращения на этой основе сроков создания изделий, повышения их надежности и снижения себестоимости, в том числе за счет обеспечения адекватности моделей, используемых на стадиях проектирования и конструирования, запланированной на 2007 год, была развернута работа по созданию научно-образовательного центра в сфере лазерных систем и технологий на базе интеграции научной деятельности и подготовки специалистов высшей квалификации. В данном направлении получены следующие результаты:

- заключен контракт и перечислены средства на поставку и монтаж оборудования лазерной лаборатории (газовый лазер, специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера, автоматизированное координатное устройство);

- осуществлена модернизация двух аудиторий, предназначенных для размещения оборудования лаборатории;

- разработано учебно-методическое обеспечение в количестве 7 названий общим объемом более 40 п.л.;

- осуществлено повышение квалификации четырех преподавателей на базе ведущих вузов России, Великобритании, Германии.

Перечень учебных пособий, подготовленных и изданных в рамках проекта № 1.

| № п/п | Авторы | Кафедра | Название работы | Объем, печ.л. | № мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Учебная литература |  |  |  |  |  |
| - 5 | Гречников Ф.В., Дровянников В.И., Шляпугин А.Г. | ОМД | Основы автоматизации конструирования и технологической подготовки при производстве изделий методами статического деформирования | 6,00 | 1.7.4. |
| - 6 | Кулагин В.В., Кузьмичёв В.С., Бочкарев С.К. и др. | ТДЛА | Формирование математической модели двигателя - прототипа и проектный расчет ГТД с использованием автоматизированной системы термогазодинамического расчета и анализа (АСТРА-ПР) | 5,00 | 1.11.2. |
| - 7 | Куренков В.И. | ЛА | Выбор основных проектных характеристик и конструктивного облика ракет-носителей с использованием системы твердотельного моделирования SolidWorks | 9,00 | 1.1.14. |
| - 8 | Пересыпкин К.В., Пересыпкин В.П., Иванова Е.А. | ЛА | Моделирование конструкций и систем космических аппаратов дистанционного зондирования Земли методом конечных элементов в среде MSC.Nastran с использованием системы твердотельного моделирования «Solid Works» | 9,00 | 1.1.14. |
| - 9 | Шорин В.П., Мурзин С.П. | АСЭУ | Оптика лазеров | 9,25 | 1.1.7. |
| - 10 | Мурзин С.П., Илюхин В.Н. | АСЭУ | Лазерные технологии обработки материалов | 6,25 | 1.1.7. |
| - 11 | Абрамова И.Г. | ПДЛА | Оперативное планирование и управление производством на предприятии аэрокосмического двигателестроения. | 3,75 | 1.9.1. |
| - 12 | Салмин В.В., Старинова О.Л., Ишков С.А. | ЛА | Выбор основных проектных характеристик и конструктивного облика межорбитальных транспортных аппаратов с электрореактивными двигательными установками с использованием системы «Solid Works» | 3,00 | 1.1.14. |
| - 13 | Демин Ф.И. Анипченко Л.А. Мещеряков А.В. Смирнов Г.В. Крашенинников К.П. Карякина И.И. | ПДЛА | Современные технологии изготовления деталей ГТД | 7,00 | 1.2.4. |
| - 14 | Чемпинский Л.А. | Инженерная графика | Геометрическое моделирование в CAD/CAM ADEM(практикум) | 4,50 | 1.11.5. |
| - 15 | Попов И.П. | ОМД | Направленное изменение толщины листовой заготовки в процессах пластического деформирования | 3,50 | 1.7.14. |
| - 16 | Новиков Д.К. Панин Е.А. Зрелов В.А. | КиПДЛА | Формирование конструктивных схем ГТД и расчет осевых сил в турбокомпрессоре | 2,00 | 1.11.2. |
| - 17 | Трянов А.Е. | КиПДЛА | Проектирование систем суфлирования масляных полостей авиационных ГТД | 6,25 | 1.11.2. |
| - 18 | Фалалеев С.В. Старцев Н.И. | КиПДЛА | Электронный курс лекций по конструкции узлов авиационных двигателей (часть 1) | 8,50 | 1.1.1. |
| - 20 | Амосов А.П., Боровинская И.П., Мержанов А.Г., Каргин В.Р. | ОМД | Технология самораспространяющегося высокотемпературного синтеза нанопорошков | 2,30 | 1.7.4. |
| - 21 | Ермаков А.И. Уланов А.М. | КиПДЛА | Вибрация и прочность авиационных двигателей и энергетических установок | 7,00 | 1.3.11. |
| - 23 | Еленев В.Д. Салмин В.В. | ЛА | Использование сетевых моделей в задачах анализа процессов функционирования космических аппаратов | 3,75 | 1.1.4. |
| - 24 | Трусов В.Н. Скуратов Д.Л. Бурмистров Е.В. Волков А.Д. Лепилин В.И. Сазонов М.Б. | МОМ | Лабораторный практикум по процессам механической обработки | 10,25 | 1.2.1. |
| - 25 | Волков А.Н. Сазонов М.Б., Трусов В.Н. | МОМ | Станки с ЧПУ. Часть 1 | 7,00 | 1.2.1. |
| - 26 | Макарьянц Г.М. | АСЭУ | Расчет трубопроводных элементов гидропривода с помощью САЕ систем | 3,00 | 1.6.1. |
| - 27 | Панкова Г.И. Платонова В.В. Савченко Н.В. | Инженерная графика | Методика преподавания начертательной геометрии с использованием профессиональных графических редакторов | 8,00 | 1.11.5. |
| - 28 | Гаврилов В.Н. | Инженерная графика | Теоретические основы геометрического моделирования. Часть 1 | 6,00 | 1.1.6. |
| - 29 | Старцев Н.И. | КиПДЛА | Конструкция и проектирование турбокомпрессора ГТД | 14,00 | 1.11.2. |
| - 40 | Вислов И.П. | КиПЛА | Эскизное проектирование легких самолетов | 4,75 | 1.1.15. |
| - 41 | Файницкий Ю.Л. | Высшей математики | Дифференциальные уравнения | 3,50 | 1.5.9. |
| - 42 | Файницкий Ю.Л. | Высшей математики | Пределы и производные | 4,50 | 1.5.9. |
| - 43 | Файницкий Ю.Л. | Высшей математики | Методы вычисления интегралов | 3,00 | 1.5.9. |
| - 44 | Быстров Н.Д. Гришанов В.Н. Гришанов А.В. | АСЭУ | Управление мощными лазерными установками. Измерение параметров лазерного излучения | 10,50 | 1.1.7. |
| - 45 | МордасовВ.И. Сазонникова Н.А. | АСЭУ | Проектирование лазерных систем технологических установок | 10,50 | 1.1.7. |
| - 46 | Иголкин А.А. Илюхин В.Н. | АСЭУ | Пневмопривод и средства автоматики | 6,50 | 1.6.1. |
| - 47 | Проничев Н.Д. Крашенинников К.П. Смирнов Г.В. Шулепов А.П. | ПДЛА | Специальные методы обработки и обеспечение ресурса ГТД | 6,50 | 1.2.4. |
| - 48 | Васин В.Н. Керженков А.Г. Кожин А.Г. | ОКМ | Концепция компьютерного проектирования авиационных редукторов | 3,75 | 1.1.17. |
| - 49 | Иголкин А.А. Гаспаров М.С. Игонин А.А. Быстров Н.Д. Гимадиев А.Г. | АСЭУ | Моделирование процессов управления в технических системах | 9,00 | 1.6.1. |
| - 50 | Гречников Ф.В. Зайцев В.М. Михеев В.А. | ОМД | Закономерности формирования текстурной морфологии листовых материалов при прокатке | 5,00 | 1.7.4. |
| - 51 | Гречников Ф.В. Зайцев В.М. | ОМД | Физико-механические основы интенсификации деформирования высокотекстурованных материалов | 6,00 | 1.7.4. |
| - 54 | Фалалеев С.В. Бондарчук П.В. | КиПДЛА | Прочностное проектирование лопаток и дисков ГТД в конечно-элементном комплексе ANSYS | 2,50 | 1.4.1. |
| - 55 | Мелентьев В.С. Гвоздев А.С. | КиПДЛА | ADAMS/View, Post Processor. Краткий справочник пользователя (в 2-х частях) | 8,00 | 1.4.1. |
| - 56 | Зрелов В.А. Проданов М.Е. Цой А.Ю. | КиПДЛА | Формирование данных по параметрам и применению двигателей-прототипов при проектировании авиационных ГТД | 5,00 | 1.1.14. |
| - 57 | Ермаков А.И. Давыдов Д.П. | КиПДЛА | Твердотельное моделирование элементов двигателей в пакете Solid Edge | 8,00 | 1.4.1. |
| - 58 | Куренков В.И. Салмин В.В. Абрамов Б.А. | ЛА | Основы устройства и моделирования целевого функционирования космических аппаратов наблюдения | 15,00 | 1.1.14. |
| - 59 | Лукачев С.В. Матвеев С.Г. Орлов М.Ю. Ковылов Ю.Л. Толстоногов А.П. | Теплотехники и тепловых двигателей | Эксплуатация автомобильных и авиационных ДВС | 26,80 | 1.4.5. |
| - 61 | Шустов С.А., Безменова Н.В. | ТДЛА | Методология концептуального моделирования IDEFO инструментальной среде BPWin (на примере жизненного цикла ДЛА) | 3,50 | 1.9.1. |
| - 62 | Майнсков В.Н. | КиПЛА | Проектирование соединений элементов авиационных конструкций | 3,00 | 1.1.15. |
| - 63 | Богатов В.И., Кропивенцев Д.А., Шахмистов В.М. | ПЛА и УКМ | Технология изготовления агрегатов легких самолетов из полимерных композиционных материалов | 5,00 | 1.1.15. |
| Методическая литература |  |  |  |  |  |
|  | Ростова Е.П. | Высшей математики | Методы вычисления неопределенных интегралов | 3,00 | 1.5.9. |
|  | Проничев Н.Д. Смирнов Г.В. Рамзаева Е.А. Ивченко А.В. Смелов В.Г. Нехорошев М.В. | ПДЛА | Компьютерное моделирование операций технологического процесса изготовления деталей ГТД | 8,75 | 1.10.6. |
|  | Анипченко Л.А. Рамзаева Е.А. Нехорошев М.В. Бородин В.Н. Смелов В.Г. Сурков О.С. Хаймович А.И. | ПДЛА | Математическое моделирование процесса ЭХО лопаток ГТД | 3,00 | 1.11.3. |
|  | Ермаков А.И. Уланов А.М. | КиПДЛА | Лабораторный практикум по динамике и прочности авиационных ГТД с использованием пакета ANSYS (часть 1) | 8,25 | 1.10.1. |
|  | Иващенко В.И. Гаврилов В.Н. | Инженерная графика | Создание электронной конструкторской документации для изготовления сборочной единицы в системе ADEM | 4,75 | 1.11.5. |
|  | Карева С.А. Комаровская С.С. Эскин Э.Д. | Инженерная графика | Чтение и деталирование чертежа общего вида. Составление сборочного чертежа | 3,00 | 1.11.5. |
|  | Фалалеев С.В. Ермаков А.И. Старцев Н.И. | КиПДЛА | Руководящие и методические материалы по сквозному курсовому проекту | 2,50 | 1.11.2. |
|  | Фалалеев С.В., Старцев Н.И. | КиПДЛА | Проектирование регулируемых направляющих аппаратов авиационного газотурбинного двигателя с совместным использованием пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Edge.Часть 2 | 2,50 | 1.4.2. |
|  | Гвоздев А.С. Мелентьев В.С. | КиПДЛА | Изучение конструкции ДВС с использованием пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Edge Часть 1 | 2,50 | 1.4.2. |
|  | Проданов М.Е. Цой А.Ю. Ганжа С.С. Кожин А.Г. | КиПДЛА, ОКМ | Работа в среде учебного аппаратно -программно-методического комплекса "Единое информационное пространство для обучения и проектирования газотурбинных двигателей в среде систем PDM" | 2,75 | 1.11.2. |
|  | Фролов В.А. | КиПДЛА | Изучение методов определения динамических характеристик лопаток турбомашин. Часть 1 | 2,75 | 1.3.11. |
|  | Фролов В.А., Котов А.С. | КиПДЛА | Исследование динамических характеристик рабочих колес ГТД | 1,50 | 1.3.11. |
|  | Новиков Д.К. Лежин Д.С., Пономарев Ю.К. | КиПДЛА | Ротор-корпус. Часть 1. Определение критических частот вращения. Часть 2. Оценка влияния демпфирования | 3,00 | 1.3.11. |
|  | Денискина Е.А., Файницкий Ю.Л. | Высшей математики | Интегралы и дифференциальные уравнения | 2,50 | 1.5.9. |
|  | Денискина Е.А., Файницкий Ю.Л. | Высшей математики | Пределы и производные | 2,50 | 1.5.9. |
|  | Емельянова Е.Л., Усольцева А.Л. | Высшей математики | Исследование функций и построение графиков | 1,25 | 1.5.9. |
|  | Васильева О.А., Михалкина С.А. | Высшей математики | Применение функций нескольких переменных в теории поля | 2,50 | 1.5.9. |
|  | Карпилова О.М. | Высшей математики | Тесты по высшей математике | 2,00 | 1.5.9. |
|  | Чемпинский Л.А. Казандаев В.В. Смирнов Г.В. Смелов В.Г. Шулепов А.П. | ПДЛА | Моделирование технологической подготовки производства | 10,25 | 1.2.9. |
|  | Чемпинский Л.А. Казандаев В.В. Смелов В.Г. Рамзаева Е.А. Мещеряков А.В. Галузина Т.В. | ПДЛА | Создание автоматизированного рабочего места технолога с использованием технологии баз данных | 14,0 | 1.2.9. |
|  | Мелентьев В.С. Гвоздев А.С. Лежин Д.С. | КиПДЛА | Лабораторный практикум по использованию пакета ADAMS | 2,00 | 1.4.1. |
|  | Старцев Н.И. Новиков Д.К. Панин Е.А. Шацкий А.Н. Уланов А.М. Цыбизов Ю.И. Шмаков Б.Б. | КиПДЛА | Методические указания для лабораторных работ по изучению конструкции двигателей с использованием 3D моделей их элементов (часть 1) | 2,00 | 1.1.1. |
|  | Старцев Н.И. Виноградов А.С. | КиПДЛА | Проектные задания по проектированию основных узлов двигателей с использованием трехмерного моделирования (часть 1) | 3,00 | 1.1.1. |
|  | Мелентьев В.С. Гвоздев А.С. Лежин Д.С. | КиПДЛА | Изучение конструкции двигателей с использованием 3D - моделей их элементов | 2,00 | 1.4.2. |
|  | Пономарев Ю.К. Евсигнеев А.Е. Волкова Т.В. | КиПДЛА | Исследование статистических характеристик вибросистем | 2,00 | 1.3.11. |
|  | Ермаков А.И. Виноградов А.С. | КиПДЛА | Использование разработанных для электронной базы данных параметрических моделей элементов и типовых деталей двигателей | 2,50 | 1.1.1. |
|  | Ржевский В.П. Паравай Ф.В. Лежин Д.С. Мелентьев В.С. Гвоздев А.С. | КиПДЛА | Исследование крутильных колебаний роторов | 2,50 | 1.3.11. |
|  | Волкова В.В., Грамаковская Е.В. | Инженерная графика | Мониторинг качества знаний студентов теоретических основ инженерной графики | 2,50 | 1.1.4. |
|  | Веретельник Е.П. | Инженерная графика | Определение стартовой компетенции студентов первого курса в пространственном и проекционном представлении геометрических моделей | 2,50 | 1.1.4. |
|  | Мурачева И.В. | Инженерная графика | Текстовый контроль знаний студентами раздела «Проекционное черчение» | 2,50 | 1.1.4. |

Сравнительный анализ плановых и фактически достигнутых показателей результативности проекта

В настоящем разделе приведены общие количественные оценки результативности проекта «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/PDM) технологий». Для наглядности плановые и фактически достигнутые показатели результативности представлены в таблице. За основу формы таблицы принята форма № 4 «Показатели результативности программы».

| Показатели | Ед.изм. | Плановые показатели |  |  | Факт. вып. 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Показатель 1.1. Количество групп студентов, обучающихся по инновационной системе подготовки дипломированных специалистов аэрокосмического профиля | ед. | 8 | 9 | 17 | 17 |
| Показатель 1.1.1. Количество групп студентов, использующих 3D-моделирование конструкций аэрокосмических двигателей в курсовом и дипломном проектировании | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.2. Количество параметрических моделей элементов и типовых деталей двигателей, разработанных для электронной базы данных | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатель 1.1.3. Количество электронных курсов лекций по конструкции узлов авиационных двигателей | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.1.4. Количество лабораторных работ по изучению конструкции двигателей с использованием 3D- моделей их элементов | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.1.5. Количество проектных заданий по проектированию основных узлов двигателей с использованием 3D-моделирования | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатель 1.1.6. Количество 2D-моделей авиационных двигателей, созданных для электронной базы данных | шт. | 15 | 30 | 36 | 36 |
| Показатель 1.1.7. Количество 2D-моделей ракетных двигателей и их элементов, созданных для электронной базы данных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.8. Количество 2D-моделей двигателей внутреннего сгорания, созданных для электронной базы данных | шт. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Показатель 1.1.9. Количество 3D-моделей авиационных двигателей их узлов и элементов, созданных для электронной базы данных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.10. Количество учебных пособий по изучению конструкции двигателей с использованием 3D-моделирования | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.1.11. Количество модернизированных лабораторных работ по геометрическому моделированию | шт. | 0 | 4 | 16 | 16 |
| Показатель 1.1.12. Количество групп студентов, проходящих контроль по комплексной системе оценке качества знания в области ЕСКД | ед. | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Показатель 1.1.13. Участие студентов в научно-исследовательских работах | чел. | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Показатель 1.1.14. Количество стажировок персонала | чел. | 15 | 7 | 11 | 11 |
| Показатель 1.1.15. Учебные пособия и методические указания | шт. | 1 | 1 | 3 | 22 |
| Показатель 1.1.16. Базы данных редукторов авиационных двигателей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.17. Количество 2-Д моделей авиационных редукторов в базе данных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.18. Количество 2-Д моделей элементов авиационных редукторов в базе данных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.19. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.1.20. Пакеты программ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.1.21. Количество обучаемых лазерным технологиям | чел. | 20 | 30 | 40 | 40 |
| Показатель 1.1.22. Количество новых лабораторных работ | шт. | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Показатель1.2.1. Количество групп студентов, прошедших обучение на основе методологии сквозного компьютерного проектирования технологических процессов, изготовления и контроля деталей и изделий на базе использования современного лазерного оборудования, станков с ЧПУ и CAD/CAE/CAM/CAPP систем | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Показатель 1.2.2. Количество комплексов технологического оборудования и современных средств технических измерений | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.2.3. Количество подготовленных к изданию учебных пособий или методических указаний к лабораторным работам | шт. | 17 | 18 | 28 | 43 |
| Показатель 1.2.4. Количество научно-преподавательского персонала, прошедшего повышение квалификации в области станочного оборудования с ЧПУ | чел. | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Показатель 1.2.5. Количество лабораторных работ по обучению параметрическому 2D - и 3D-моделированию, автоматизированному выпуску комплектов технической документации, методам и средств формирования заготовок, методам и способам формирования поверхностного слоя | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.2.6. Количество методических пособий по АРМ-технолога | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 1.2.7. Количество баз данных по оборудованию, приспособлениям, инструменту, по режимам и нормам времени обработки материалов | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.2.8. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.2.9. Участие студентов в научно-исследовательской работе | чел. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.3.1. Количество групп, обучающихся современным методам экспериментальной доводки, испытаний и сертификации перспективных аэрокосмических объектов и их агрегатов на основе использования новых технологий в области измерения, обработки данных и метрологической аттестации | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.3.2. Количество лабораторных работ по использованию лазерно-оптических средств измерения в газодинамическом эксперименте | шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Показатель 1.3.3. Количество лабораторных работ по применению газоанализатора и тепловизора в учебном процессе | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Показатель 1.3.4. Учебно-исследовательский комплекс на базе цифровых микроконтроллерных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.3.5. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.3.6. Подготовка к изданию методических указаний и комплексов | шт. | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Показатель 1.3.7. Количество стажировок | чел. | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Показатель 1.4.1. Количество учебных пособий и методических указаний по освоению CAD/CAE-моделирования элементов конструкции двигателей | шт. | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Показатель 1.4.2. Количество лабораторных работ по изучению конструкций двигателей и проектированию систем АД с совместным использованием пакетов ANSYS, ADAMS, Solid Edge. | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.4.3. Количество лабораторных работ по прикладным задачам течения газовых потоков с горением в камерах сгорания аэрокосмических двигателей | шт. | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Показатель 1.4.4. Количество методических указаний к лабораторным работам по прикладным задачам течения газовых потоков с горением в камерах сгорания аэрокосмических двигателей | шт. | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Показатель 1.4.5. Количество лабораторных работ по изучению рабочего процесса в поршневых двигателях | шт. | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Показатель 1.4.6. Количество учебных пособий по дисциплинам термогазодинамического цикла и процессам горения с использованием современных газодинамических пакетов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 1.4.7. Количество методических указаний по лабораторным работам термогазодинамического цикла и процессам горения с использованием современных газодинамических пакетов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.4.8. Количество единиц учебно-лабораторного оборудования, введенного в эксплуатацию | шт. | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Показатель 1.4.9. Количество методических указаний, пособий и внедренных программных комплексов | шт. | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Показатель 1.4.10. Общая площадь медернизированного аудиторного фонда лаборатории электротехники | кв.м. | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Показатель 1.4.11. Количество новых лекционных и практических спецкурсов и по многониточному программированию и конечно-элементным расчетам в теории и практике разработки современных аэрокосмических систем | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатель 1.4.12. Количество квалификационных работ бакалавров и магистров по многопоточному программированию и МКЭ-моделированию | шт. | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Показатель 1.4.13. Пакеты программ для сквозного использования современных информационных технологий в подготовке студентов факультета двигателей летательных аппаратов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.4.14. Новые лабораторные работы по механическим передачам | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.4.15. Методические указания к лабораторным работам | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.5.1. Количество групп, выполняющих лабораторные работы на установке быстрого прототипирования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.5.2. Количество методических указаний по выполнению курсовых и лабораторных работ по изучению рабочего тела в элементах лопаточных машин. | шт. | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Показатель 1.5.3. Количество инновационных модулей, внедренных в учебный процесс | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.5.4. Внедренный в учебный процесс демонстрационный комплекс на базе плазменной панели | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.5.5. Количество рабочих мест в мультимедиа-компьютерном классе Rinel-Lingo | шт. | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Показатель 1.5.6. Количество преподавателей, повысивших квалификацию | чел. | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Показатель 1.5.7. Количество новых учебных курсов | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.5.8. Количество студентов, участвующих в НИР | чел. | 5 | 5 | 10 | 12 |
| Показатель 1.5.9. Подготовленные электронные курсы лекций по дисциплинам "Аэродинамика самолетов", "Механика жидкости и газа" | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 1.6.1. Подготовка к изданию учебно-методической литературы | шт. | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Показатель 1.6.2. Подготовка к изданию учебных пособий | шт. | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Показатель 1.6.3. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.6.4. Участие студентов в научно - исследовательской работе | чел. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Показатель 1.7.1. Подготовка к изданию учебных пособий | шт. | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Показатель 1.7.2. Постановка новых лабораторных работ | шт. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 1.7.3. Создание лабораторных комплексов | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.7.4. Подготовка к изданию методических указаний | шт. | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Показатель 1.7.5. Участие студентов в научно-исследовательской работе | чел. | 13 | 3 | 8 | 8 |
| Показатель 1.7.6. Разработка учебного плана по специализации | шт. | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.7.7. Новые курсы лекций | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатель 1.7.8. Количество введенных в эксплуатацию лабораторных рабочих мест (в лаборатории кафедры химии) | шт. | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Показатель 1.7.9. Количество методических указаний, пособий и внедренных программных комплексов (в лаборатории кафедры химии) | шт. | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Показатель 1.7.10. Количество стажировок персонала | чел. | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Показатель 1.8.1. Количество групп, обучающихся на учебно-производственном участке в ОАО «Моторостроитель» | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.8.2. Методический комплекс для выполнения сквозных курсовых работ по проектированию пневмогидравлических систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.3. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.8.4. Участие студентов в научно - исследовательской работе | чел. | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Показатель 1.8.5. Количество стажировок персонала | чел. | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Показатель 1.8.6. Подготовка к изданию методических указаний | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.8.7. Разработанные государственные образовательные стандарты | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.8. Разработанные типовые учебные планы | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.9. Разработанные типовые (примерные) рабочие программы, включающие списки рекомендованной и предложенной к написанию учебной литературы | шт. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Показатель 1.8.10. Комплекс учебных пособий на базе ИПИ-технологий для подготовки и переподготовки специалистов по технической эксплуатации воздушных судов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.11. Учебно-научный центр корпоративных авиатранспортных систем, позволяющий вести подготовку и переподготовку специалистов по технической эксплуатации воздушных судов отечественного и иностранного производства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.12. Программно-аппаратный комплекс для изучения воздушных судов иностранного производства | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.13. Комплексы учебно-методических пособий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.14. Реализация инновационной методологии подготовки специалистов по специальностям 16081, 160802, 230301 на филиале кафедры летательных аппаратов в ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", эксплуатирующих организациях (Байконур, Плесецк) на действующих образцах ракетно-космической техники с целью совместной реализации выполнения реальных курсовых и дипломных проектов по заказам предприятия. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Показатель 1.8.15. Реализация инновационной методологии проектирования, отработки и испытаний малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения, выводимых на орбиту с помощью попутного запуска больших космических аппаратов («Фотон» и др.), использование малых КА для целей дистанционного образования, с привлечением ресурсов, создаваемого Поволжского центра приема и передачи космической информации | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 1.8.16. Профессиональные образовательные программы аэрокосмического профиля, прошедшие общественную аттестацию | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.9.1. Количество групп, обучающихся по инновационной методологии подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятиях аэрокосмической отрасли | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.9.2. Количество инновационных учебных планов подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятиях аэрокосмической отрасли | шт. | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Показатель 1.9.3. Количество внедрённых в учебный процесс рабочих программ инновационных дисциплин подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятиях аэрокосмической отрасли | шт. | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Показатель 1.9.4. Количество лабораторных работ по инновационным курсам подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятиях аэрокосмической отрасли | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.9.5. Количество методических пособий для курсового и дипломного проектирования при подготовке специалистов по инновационным учебным планам подготовки специалистов в области экономики и управления на предприятиях аэрокосмической отрасли | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.9.6. Количество компьютерных MRP II / ERP модулей базовых бизнес - процессов основных служб аэрокосмического предприятия | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.9.7. Количество рабочих мест пользователей корпоративной информационной MRP II / ERP системы в едином информационном пространстве | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Показатель 1.9.8. Количество методических пособий пользователей корпоративной информационной MRP II / ERP системы в едином информационном пространстве | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.9.9. Количество единиц прикладного программного обеспечения (скриптов) для формирования корпоративной информационной MRP II / ERP системы в едином информационном пространстве | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.10.1. Количество лабораторных работ по динамике и прочности двигателей с совместным использованием расчетных моделей высокого уровня (ANSYS) и экспериментального исследования натурных элементов двигателей | шт. | 6 | 10 | 14 | 14 |
| Показатель 1.10.2. Количество студенческих групп, обучающихся в межкафедральном учебно-производственном научном центре САМ – технологий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.10.3. Количество практикумов, лабораторных работ с элементами научных исследований на основе сочетания современных методов экспериментальных исследований с возможностью моделирования технологических процессов и изготовления деталей | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Показатель 1.10.4. Количество новых лабораторных работ | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Показатель 1.10.5. Количество новых курсовых работ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.10.6. Количество студентов, проходящих производственную практику в межкафедральном конструкторском бюро летательных аппаратов | чел. | 19 | 20 | 30 | 20 |
| Показатель 1.10.7. Количество студентов, проходящих преддипломную практику в межкафедральном конструкторском бюро летательных аппаратов | чел. | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Показатель 1.10.8. Защита интеллектуальной собственности | кол. заявок | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.10.9. Количество рабочих мест на основе программных 3-D комплексов проектирования оптических систем | шт. | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Показатель 1.10.10. Количество стажировок персонала | чел. | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Показатель 1.10.11. Количество новых лабораторных установок в учебно-исследовательской лаборатории целевой аппаратуры космических аппаратов наблюдения (оптикоэлектронные телескопические комплексы, система приема и преобразования информации, система передачи видеоинформации по радиоканалу), модернизация лаборатории обеспечивающих бортовых систем космических аппаратов и ракет-носителей (бортовой комплекс управления, силовой гироскопический комплекс для ориентации КА, система электропитания, система обеспечения теплового режима, контрольно-измерительная система, система навигации и управления движением, электроракетные энергодвигательные модули и др.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.10.12. Освоение средств для оснащения лаборатории промышленной экологии | млн. руб. | 0,100 | 0,200 | 1,100 | 1,100 |
| Показатель 1.10.13. Ввод в строй установок современного уровня в лаборатории промышленной экологии | шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 1.10.14. Лабораторный комплекс на основе обрабатывающего центра и установки быстрого прототипирования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.11.1. Количество групп, обучающихся в едином информационном пространстве СГАУ на базе PDM-технологии | кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.11.2. Количество учебно-методических указаний для пользователей единого информационного пространства | кол. | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Показатель 1.11.3. Количество единиц прикладного программного обеспечения (скриптов) для выполнения сквозного компьютерного курсового проектирования в едином информационном пространстве | кол. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.11.4. Количество электронных методических пособий для формирования данных об элементах двигателя и их использования в интегрированной среде | кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 1.11.5. Количество групп студентов, обучающихся в рамках сквозного компьютерного курсового проектирования (СККП) в едином информационном пространстве (ЕИП) по инженерной графике | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.12.1. Освоение финансовых средств на внедрение в учебный процесс достижений CALS-технологий в аэрокосмической отрасли | млн. руб. | 0,600 | 0,000 | 10,000 | 3,000 |
| Показатель 1.12.2. Учебно-методические комплексы по CALS/ИПИ-технологиям, включающие лицензионные программные продукты | число рабочих мест | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Показатель 1.12.3. Количество новых лабораторных работ | шт. | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Показатель 1.12.4. Количество студентов, участвующих в НИР по данному направлению | чел. | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Показатель 1.12.5. Площадь отремонтированных и оснащенных современным оборудованием учебных лабораторий | кв.м. | 0 | 0 | 170 | 0 |
| Показатель 1.12.6. Количество стажировок персонала | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.13.1. Количество групп, проходящих обучение на испытательных стендах учебно-научного и производственного центра «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий» | шт. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатель 1.13.2. Учебно-исследовательский комплекс на базе цифровых микроконтроллерных систем | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.13.3. Создание лабораторных стендовых установок | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 1.13.4. Подготовка к изданию методических указаний | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Показатель 1.13.5. Количество стажировок персонала | чел. | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Показатель 1.13.6. Разработка электронных курсов лекций по комплексу системных дисциплин для специальности 230301 (теория сложных систем, исследование операций, системный анализ, теория управления сложными системами, технология системного моделирования), специальностям 160801 и 160802 (автоматизированное проектирование и конструирование ракетно-космических систем и комплексов) | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 1.14.1. Количество стажировок по САМ-технологиям, современному производственному оборудованию и программным комплексам, обеспечивающим организационно - технологическую подготовку производства в едином информационном пространстве | чел. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Показатель 1.14.2. Количество стажировок преподавательского и научного состава в ведущих научных и университетских российских и зарубежных центрах по использованию лазерно-оптических и теплотехнических средств диагностики потоков и использованию вычислительных средств газовой динамики | чел. | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Показатель 1.14.3. Количество стажировок на ведущих отечественных предприятиях, в зарубежных университетах и на курсах по обучению программным средствам в учебных центрах | чел. | 3 | 4 | 10 | 10 |
| Показатель 1.14.7. Стажировки преподавателей общепрофессиональных дисциплин на ведущих отечественных предприятиях и в зарубежных университетах | чел. | 0 | 0 | 0 | 3 |

Анализ показателей результативности проекта «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/PDM) технологий»

Из таблицы, приведенной в разделе 1.4, следует, что практически все запланированные по проекту мероприятия выполнены, планируемые показатели результативности проекта достигнуты. По ряду мероприятий фактические показатели результативности превышают запланированные значения. Так, существенно превышено по сравнению с планируемым количество изданных учебных пособий и методических указаний (показатели 1.1.15, 1.2.3, 1.3.6). Следует также подчеркнуть, что наряду с изданием учебников и учебных пособий в традиционной форме все учебные пособия переведены также в формат электронного учебника и размещены в информационной базе медиацентра. Это приближает созданное учебно-методическое обеспечение к студентам и позволит резко повысить интенсивность учебного процесса, в частности увеличить долю и эффективность самостоятельной работы студентов.

Кроме отмеченных имеется ещё ряд отклонений фактических показателей результативности от запланированных. По отдельным из них ниже даны пояснения.

Показатель 1.2.1 «Количество групп студентов, прошедших обучение на основе методологии сквозного компьютерного проектирования технологических процессов, изготовления и контроля деталей и изделий на базе использования современного лазерного оборудования, станков с ЧПУ и CAD/CAE/CAM/CAPP систем» имеет значение 0 вместо запланированного 1. Это объясняет тем, что оборудование, закупаемое согласно мероприятию 1.10.24, только поступает и не введено в строй. Планируемое значение показателя на 2007 год будет безусловно достигнуто. То же справедливо и для показателя 1.10.3 «Количество практикумов лабораторных работ с элементами научных исследований на основе сочетания современных методов экспериментальных исследований с возможностью моделирования технологических процессов и изготовления деталей».

Количество студентов, проходящих производственную практику в межкафедральном конструкторском бюро, показатель 1.10.6 «Количество студентов, проходящих производственную  практику в межкафедральном конструкторском бюро летательных аппаратов», меньше запланированного в связи  с проведением модернизации помещения конструкторского бюро. Есть все основания обеспечить планируемое значение показателя в 2007 году по окончании модернизации помещения и выходу конструкторского бюро на нормальный режим работы.

Показатель 1.10.14 «Лабораторный комплекс на основе обрабатывающего центра и установки быстрого прототипирования» будет достигнут в 2007 году после поставки установки быстрого прототипирования ЛС-250 в июне 2007 года (согласно договору с ЗАО «Внештехника»).

Неполное освоение финансовых средств на внедрение в учебный процесс достижений CALS-технологий в аэрокосмической отрасли связано с  общим недостатком средств на реализацию мероприятий Программы по направлению расходования средств № 2 на 2006 год. Полный объем финансирования мероприятия 1.12.2 «Учебно-методические комплексы по CALS/ИПИ-технологиям, включающие лицензионные программные продукты» и достижение плановых значений показателя 1.12.1 «Освоение финансовых средств на внедрение в учебный процесс достижений CALS-технологий в аэрокосмической отрасли» будет обеспечено в 2007 году. То же справедливо для показателя 1.12.5.

По показателю 1.12.2 «Учебно-методические комплексы по CALS/ИПИ-технологиям, включающие лицензионные программные продукты» идет поставка и освоение лицензионных программных продуктов.

По показателю 1.13.4 «Подготовка к изданию методических указаний» срок подготовки к изданию методических указаний согласно мероприятию 1.13.1 установлен в 2007 году.

Показатель 1.14.8 «Постановка цикла новых лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования с элементами научных исследований по использованию CAD/CAM/CAE - технологий при проектировании и конструировании образцов ракетно-космической техники, а также их систем и комплексов» отнесен к задаче развития кадрового потенциала Программы ошибочно. Из данной  таблицы он исключен.

Выполнение мероприятий по проекту № 1 осуществляется главным образом на базе следующих центров и других структурных подразделений, создаваемых в соответствии с заявкой СГАУ на участие в конкурсе по отбору образовательных учреждений, внедряющих инновационные образованные программы:

- межкафедральное конструкторское бюро малой авиации;

- научно-образовательный центр лазерных систем и технологий;

- межкафедральная лаборатория быстрого прототипирования;

- центр автоматизации проектирования и технологий;

- учебно-научный и производственный центр «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий»;

- научно – технический центр легких конструкций;

- учебно-научный центр корпоративных транспортных систем;

- Межкафедральный учебно-производственный центр CAM – технологий;

- центр динамических исследований самолетов;

- центр гидрогазодинамики.

В качестве обеспечивающих выполнение проекта №1 следует рассматривать также следующие новые подразделения, создаваемые согласно указанной заявке СГАУ:

- институт фундаментальных наук;

- центр высокопроизводительной обработки информации;

- вторая очередь медиацентра;

- Поволжский центр космической геоинформатики;

- лабораторный комплекс для подготовки специалистов по естественнонаучным направлениям в области космических информационных технологий.

Выполнение мероприятий 2006 года создаст предпосылки для резкого повышения качества подготовки специалистов аэрокосмического профиля с обеспечением соответствия его мировому уровню, а по отдельным направлениям превышающего мировой уровень. В результате выполнения мероприятий 2006 года расширился сегмент СГАУ на региональном, общероссийском и международном рынках. Установлены новые связи СГАУ с двумя ведущими образовательными учреждениями Индии, которые реализуют образовательные программы аэрокосмического профиля, имеющие международную аккредитацию (Индийский технологический институт в г.Канпуре, Технологический университет в г.Велоре).

Создание институтов и центров в составе СГАУ, выполнение мероприятий 2006 года обеспечивают надежную основу для выполнения мероприятий 2007 года и Программы в целом.

1.4.2. Проект 2. Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики

В октябре 2002 г. по итогам конкурса, проводившегося в рамках российско-американской программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" СГАУ получил грант на выполнение проекта «Научно-образовательный центр математических основ дифракционной оптики и обработки изображений». Выполнение этого проекта было организовано на базе созданного приказом–распоряжением АН СССР и Минвуза РСФСР № 167 от 14.12.88 г. научно-образовательного центра (НОЦ) «Спектр».  В рамках указанного проекта были сделаны первые шаги по внедрению многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики. Основные задачи настоящей инновационной образовательной программы  формулировались с учетом накопленного в НОЦ опыта.

Целью настоящего проекта, сформулированной в исходной заявке, является завоевание лидирующих мировых позиций в подготовке специалистов в области космических геоинформационных технологий путем широкого внедрения многоуровневой системы непрерывной подготовки: лицей, физико-математическая школа СГАУ – бакалавр, специалист, магистр–аспирантура на базе научно-образовательного центра "Спектр" и уникальных центров коллективного пользования: «Микроэлектроника», «Центр высокопроизводительной обработки информации» и вновь создаваемого центра приема и обработки космической информации.

В соответствии с  поставленной конечной целью задачи, которые решались в рамках настоящего проекта в 2006 году, были направлены на создание прочной основы дальнейшего интенсивного внедрения многоуровневой системы подготовки. Поэтому основные усилия были направлены на модернизацию и оснащение оборудованием и приборами  существующих и вновь создаваемых центров. В качестве приоритетных были определены следующие центры и направления подготовки специалистов:

- Поволжский центр приема и обработки космической информации;

- Региональный центр нанотехнологий;

- Естественнонаучная подготовка на базе вновь созданного Института фундаментальных исследований.

Для реализации указанных приоритетных направлений в 2006 году в рамках настоящего проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики» было выполнено  32 мероприятия в рамках 5-ти задач, сформулированных в исходной заявке.

В выполнении проекта принимали участие Институт систем обработки изображений РАН, ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «СНТК им Н.Д.Кузнецова», ОАО «АВТОВАЗ», а также: Региональный аттестационный центр специальных экспертиз, ЗАО "Самара-Информспутник", Центр высокопроизводительной обработки информации СНЦ РАН, компания «NetCracker Technology Corporation».

Партнерами СГАУ в выполнении проекта были малые предприятия, внедряющие научные разработки при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: ЗАО "Компьютерные технологии", ООО «Оптика», ООО «Компланар».

Ниже приводятся результаты выполнения проекта. Описание ведется в следующей последовательности. Вначале дается краткое описание выполненных работ по мероприятиям 2006 года в той последовательности, как они перечислены в исходной заявке (мероприятия 2007 года пропущены). Каждый заголовок разделов является краткой формулировкой задачи с тем же номером в заявке, а полная формулировка задачи дается зразу после заголовка раздела. В разделе также приведена сводка всех результатов настоящего проекта в той же последовательности, как они сформулированы в разделе заявки.  Приведена сводная таблица показателей результативности проекта, в последних двух столбцах которой приведены ожидаемые (указанные в заявке) и фактические количественные значения всех показателей. Наконец, в заключительном разделе приведен анализ результативности и эффективности проекта, проведенный  в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке отчета.

Развитие многоуровневой подготовки, открытие новых направлений подготовки и внедрение новых моделей обучения.

Содержание задачи 2.1.

В настоящем разделе приводятся сведения о выполнении мероприятий, направленных на решение задачи 2.1:

«Развитие в университете на базе НОЦ "Спектр" многоуровневой системы непрерывной подготовки: общее среднее образование (лицей, физико-математическая школа СГАУ) – двухступенчатое высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр) – послевузовское профессиональное образование (аспирантура), - обеспечивающей подготовку специалистов с высоким уровнем компетенции на всех стадиях обучения. Открытие и расширение подготовки по новым перспективным направлениям в области инфокоммуникационных технологий (геоинформационных, компьютерной оптики, обработки изображений) с целью удовлетворения быстрорастущего спроса на высококвалифицированных специалистов в этой области со стороны предприятий аэрокосмической и других  высокотехнологичных отраслей экономики. Внедрение новых моделей обучения, в том числе проектного, для подготовки IT-специалистов для компаний, специализирующихся на рынке инфокоммуникационных систем и технологий и кадров высшей квалификации для учебных и научных организаций».

Общая характеристика выполнения мероприятий задачи 2.1

Для решения задачи 2.1 по запланированным на 2006 г. мероприятиям исходной заявки выполнены следующие работы:

Мероприятие 2.1.1. Организована индивидуальная целевая и сквозная подготовка по специальностям и направлениям "Прикладная математика и информатика"  и  "Прикладные математика и физика" (совместно с Институтом систем обработки изображений РАН (ИСОИ РАН) организована индивидуальная целевая подготовка 6 чел. - Кадомин И.И., Балалаев С.А., Воробьева Е.В., Тимченко П.Е., Козлов Р.В., Калугин А.Н.), разработано программное и методического обеспечение (подготовлено, издано и переведено в электронный формат для размещения в медиацентре 24 новых учебных пособия).

Мероприятие 2.1.3. Для обеспечения индивидуальной целевой и сквозной подготовки по специальностям и направлениям "Прикладная математика и информатика"  и  "Прикладные математика и физика" организовано повышение квалификации и переподготовка преподавателей по актуальным направлениям информационных технологий, в частности, 5 человек направлены на курсы повышения квалификации в IT-академию Microsoft по направлениям: «Разработка приложений на платформе .NET (Программирование на языке C#»);  Курс «Разработка приложений на платформе .NET (Windows Forms»); «Разработка приложений для баз данных на технологии ADO.NET»;  «Разработка Web-приложений на платформе .NET (php.NET»); Курс «Разработка распределенных приложений на платформе .NET (XML Web Services, Remoting и COM+»).

Мероприятие 2.1.5. Отрабатывались модели проектного обучения в рамках УНЦ «Управление инфокоммуникационными системами».  Темы магистерских диссертаций формулировались в соответствии с планом научных работ и при непосредственном участии ученых ИСОИ РАН.

В 2006 году в СГАУ по направлению «Прикладные математика и физика»:  10 человек защитили магистерские диссертации (магистерская программа «Оптические информационные технологии»), подготовленные под руководством ученых ИСОИ РАН, 15 человек поступили в магистратуру, из них  7 человек на магистерскую программу «Оптические информационные технологии»; 7 человек на магистерскую программу «Синергетика и нелинейные процессы» и  1 человек на магистерскую программу «Физика и технология наноэлектронных приборов».

Для отработки моделей проектного обучения в рамках УНЦ «Управление инфокоммуникационными системами» организована целевая подготовка 45 студентов по специальным программам в области телекоммуникационных систем и технологий в интересах компании «NetCracker Technology Corporation».

Мероприятие 2.1.7. Для обеспечения выполнения мероприятия 2.1.5. (отработка модели проектного обучения) организовано повышение квалификации преподавателей, ведущих занятия по специальным программам в области телекоммуникационных систем и технологий в интересах компании «NetCracker Technology Corporation». Повышение квалификации проведено по перспективным направлениям информационных технологий за счет собственных средств факультета информатики.

Мероприятие 2.1.9. Для обеспечения сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ "Спектр" разработано 5 новых программных систем и комплексов для обучения студентов по магистерским программам направлений «Прикладные математика и физика» и «Прикладная математика и информатика»:

- Программное обеспечение Grating для расчета и моделирования дифракционных решёток в рамках строгой электромагнитной теории.

- Программное обеспечение Beamode для моделирования распространения многомодовых лазерных пучков.

- Инструментальное программное обеспечение для разработки алгоритмов
обработки и анализа цифровых изображений.

- Программное обеспечение для автоматизированного распараллеливания последовательных программ.

- Программное обеспечение для проведения лабораторных работ по распознаванию и классификации диагностических изображений кристаллограмм.

Мероприятие 2.1.11. Для обеспечения сквозного индивидуального обучения в рамках НОЦ "Спектр" было организовано также повышение квалификации молодых преподавателей и аспирантов, ведущих учебную нагрузку (Мясников Е.В.,  Баринова Д.А., Митекин В.А., Калугин А.Н.) за счет собственных средств факультета информатики.

Мероприятие 2.1.13. В течение осеннего семестра 2006 года проведена переподготовка преподавателей по новым курсам для специальности - "Прикладная математика и информатика", в частности, ассистент каф. ТК Корнев Ю.И. прошел обучение по курсу INTRO (Сетевые технологии Cisco) и получил сертификат Cisco.

Мероприятие 2.1.15. Повышение квалификации в области информационной безопасности  по первоначальному плану должно выполняться в 2007 году. Однако для ускорения разворачивания направления подготовки предполагается уже в  2006г. Направить на  ФПК пять сотрудников СГАУ. Общие затраты на ФПК составят 110,0 тыс. рублей. Проведен конкурс котировок на проведение ФПК по теме "Комплексное обеспечение информационной безопасности в организации", с выдачей сертификата.

На 2007г. готовится образовательная программа по информационной безопасности для обучения группы слушателей в 10-15 человек. Стоимость образовательной программы составит около 200,0 тыс. рублей

Создание современного лабораторного комплекса: оснащение оборудованием и приборами, разработка учебно-методического обеспечения.

Содержание задачи 2.2

В настоящем разделе приводятся сведения о выполнении мероприятий и анализ результатов реализации задачи 2.2:

«Создание современного лабораторного комплекса для многоуровневой подготовки специалистов в области космических инфокоммуникационных систем и технологий на основе существующего и развиваемого на базе СГАУ регионального медиацентра и сложившихся в СГАУ центров коллективного пользования (ЦКП). Создание новых ЦКП и  лабораторий, оснащенных уникальным учебно-исследовательским оборудованием. Разработка учебно-методического обеспечения, создание специальных лабораторных практикумов, адаптация лабораторных работ и методического обеспечения для их  проведения с использованием ресурсов регионального медиацентра. Внедрение на базе ресурсов медиацентра дистанционного обучения, как в основных образовательных программах, так и в программах дополнительного образования».

Общая характеристика выполнения мероприятий задачи 2.2.

Для решения задачи 2.2 в 2006 г. выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие 2.2.1. Приобретение специализированного лабораторного оборудования лаборатории для подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации в исходной заявке было частично запланировано на 2007 год. Однако учитывая актуальность этого направления подготовки специалистов, финансирование на два года в сумме 15,5 млн. руб. осуществлено в 2006 году. Проведены торги. Победитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Гамма"" (г. Москва). Заключен государственный контракт с исполнителем со сроком действия контракта с 21.11.06г. по 30.06.2007г. По этому государственному контракту предполагается оснастить центр подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации следующими комплексами:

– Защищенная локальная вычислительная  сеть «Открытый контур»;

– Защищенная локальная вычислительная  сеть «Закрытый контур»;

– Защищенная локальная вычислительная  сеть «Опытный учебно-методический контур»;

– Комплекс защиты информации от утечки по техническим каналам.

Для финансирования мероприятия 2.2.1 привлечены средства в объеме 1 млн. 417 тыс. рублей из бюджета Самарской области. Проведен конкурс котировок и заключены договора на приобретение оборудования для центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации за счет этих средств.

Мероприятие 2.2.3. Приобретение учебно-методического программного комплекса по специальности "Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" будет осуществлено в рамках того же контракта  (см. мероприятие 2.2.1) Федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-производственное предприятие "Гамма"" (г. Москва). Учебно-методический программный комплекс будет использоваться в 2007 году для постановки комплекса лабораторных работ по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

Мероприятие 2.2.5. Приобретено оборудование и изготовлены все основные узлы и агрегаты для учебно-научного лабораторного стенда моделирования факторов космической среды:

- электростатический контур стенда,

- электродинамический контур стенда,

- элементы конструкции вакуумной системы,

- камера для проведения экспериментов,

- изготовлены основные узлы системы управления экспериментального стенда,

- приобретена контрольно-измерительная аппаратура.

Мероприятие 2.2.6. Приобретение специализированного лабораторного оборудования для лаборатории спутниковых информационных систем и навигационных технологий  в 2006 г. в исходной заявке не планировалось и не осуществлялось. Проведена подготовительная работа по созданию методического обеспечения лабораторных работ в области спутниковой радионавигации с использованием планируемого к приобретению оборудования. Подготовлены два технических задания на закупки специализированного оборудования, проведен анализ отечественного рынка поставщиков оборудования.  Разработана методология проведения 4 новых лабораторных работ и сформировано содержание 4 методических пособий по их выполнению на новом лабораторном оборудовании, которое будет приобретено в 2007 г. На сумму 3 млн. руб.

Планируется не позже 15 января объявить конкурс на закупку необходимого оборудования в пределах запланированного объема (3 млн. руб.). В первом полугодии оборудование будет приобретено и пущено в эксплуатацию. Для обучения работе на имитаторе радионавигационных сигналов в 2007 г. планируется переподготовка двух человек.

Мероприятие 2.2.8. Приобретение демонстрационного оборудования по физике и современным проблемам естествознания для лабораторий по направлению - "Прикладные математика и физика" (магистерская специализация - "Синергетика и нелинейные процессы")

Проведена закупка 50 лабораторных работ (фирма-поставщик: ФГУП РНПО «Росучприбор»)  в т.ч.

лабораторные практикумы (на общую сумму 3 млн. руб.):

- Физические основы механики – 9 лабораторных работ;

- Молекулярная физика и термодинамика - 9 лабораторных работ.

- Электричеству и магнетизму - 13 лабораторных работ.

- Оптике - 6 лабораторных работ.

- Квантовая физика и строению вещества - 10 лабораторных работ.

- Волновые процессы - 3 лабораторные работы.

Демонстрационное оборудование (на общую сумму 590000 руб.):

- по механике ФДМ.

- по молекулярной физике и термодинамике ФДМТ.

- Интерактивная аудиторная доска прямой проекции Smart Board 680, интерактивный DVD – комплект группового пользования.

Мероприятие 2.2.10. Приобретение оборудования для вновь создаваемой лаборатории по направлению - "Прикладные математика и физика" (магистерская специализация - "Физика и технологии наноэлектронных приборов") в исходной заявке планировалось на 2007 год.  Учитывая актуальность создания и внедрения нанотехнологий, выполнение мероприятия  было перенесено на 2006 год. В соответствии с этим объявлен конкурс на закупку оборудования для лаборатории наноэлектронных  приборов и технологий (лот на 36,5 млн. руб.). Определен победитель - «Внештехника», заключен контракт на поставку оборудования, подготовлены (модернизированы) помещения, в которых будет развернута лаборатория.

Мероприятие 2.2.11. Разработано методическое обеспечение для подготовки бакалавров и магистров по направлению "Прикладная математика и информатика" (Специализации "Компьютерные телекоммуникации" и "Математическая обработка изображений"), в частности, заключен контракт, подготовлены, сданы в печать и изданы методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Базы данных и экспертные системы" (автор – ассистент каф ТК Логанова Л.В.).

Разработан новый учебный план и комплект рабочих программ по магистерской специализации «Математические и компьютерные методы обработки изображений» направления  010500  - «Прикладная математика и информатика». Комплект материалов представлен на утверждение в учебно-методический совет по прикладной математике и информатике УМО по  классическому университетскому образованию (МГУ).

Разработано 11 новых учебных программ по учебному плану подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» (010500) и «Прикладные математика и физика» (010600).

Мероприятие 2.2.13. Разработано методическое обеспечение по направлению «Прикладные математика и физика» (специализации «Оптические информационные системы», «Синергетика и нелинейные процессы», «Физика и технологии наноэлектронных приборов»), в частности, подготовлено и издано учебное пособие доцента каф. ИСТ О.П.Солдатовой «Нейроиноформатика». Учебное пособие обеспечивает подготовку по магистерской программе «Оптические информационные технологии» направления магистерской подготовки  «Прикладные математика и физика», объем учебного пособия – 5 п.л.

Мероприятие 2.2.15.  В рамках этого мероприятия за счет средств, привлеченных из бюджета Самарской области,  проведена модернизация помещений для вновь создаваемых и  лабораторий и центров:

- Лаборатория «Компьютерные телекоммуникационные системы» (комната 220, корп. №1).

- Центр высокопроизводительной обработки информации (комната № 231, корп. №1).

- Лаборатория,  обеспечивающая подготовку по магистерской программе «Оптические информационные технологии» направления 010600 – «Прикладные математика и физика» (комната 203, корп. № 1).

- Поволжский центр космической геоинформатики (комн. 416/13, 328,  корп. №  1).

- Центр подготовки и специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации (комната 100, корп. №3).

- Межкафедральная учебная лаборатория аэрокосмического приборостроения (комнаты 3,4,5,6, корп. №3 - пристрой).

Всего по данному мероприятию выполнено работ на сумму 7965000 руб., являющуюся софинансированием проекта.

Таким образом, все мероприятия, запланированные на 2006 год, направленные на выполнение задачи 2.2, выполнены полностью. По многим мероприятиям имеет место перевыполнение, в частности, выполнены некоторые мероприятия, запланированные на 2007 год, в связи с их актуальностью.

Создание Поволжского центра космической геоинформатики.

Содержание задачи 2.3.

Создание Поволжского центра космической геоинформатики, его интеграция с НОЦ "Спектр" в части проведения научных исследований и подготовки кадров по специальностям и направлениям, связанным с приемом и обработкой информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Общая характеристика выполнения мероприятий задачи 2.3.

Для решения задачи 2.3 в 2006 г. в рамках запланированных мероприятий выполнены следующие работы:

Мероприятие 2.3.1. Выполнены все этапы, связанные с приобретением станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения. В частности, проведен конкурс на поставку станции приема данных, заключен государственный контракт с Инженерно-технологическим центром "СканЭкс" на поставку аппаратно-программного комплекса "Унискан-24".

Контракт на общую сумму 58 500 000 руб. выполнен в срок и в полном соответствии с техническим заданием. Осуществлены поставка, монтаж и ввод в действие универсальной станции (аппаратно-программного комплекса "Унискан-24") для приема данных дистанционного зондирования со спутников Terra/Aqua (США), SPOT-4 (Франция), IRS-P5/IRS-P6 (Индия), EROS-A (Израиль), RADARSAT-1 (Канада), Монитор-Э (Россия).

Мероприятие 2.3.2. В рамках указанного выше (см. мероприятие 2.3.1) контракта на поставку станции приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения прошли повышение квалификации и переподготовку в области космических геоинформационных технологий 5 человек: по направлению обслуживание станции приема данных – 3 чел. (Баврина А.Ю., Титова О.А., Адаменко И.Н..), по направлению обработка космических изображений – 2 чел. (Чернов А.В., Гашников М.В.).

Стажировки специалистов для приобретения профессиональных навыков создания объектов интеллектуальной собственности в области космических геоинформационных технологий и их коммерциализации запланированы на 2007 год.

Мероприятие 2.3.3. Разработано техническое задание, технический проект и макет прикладного программного обеспечения космического мониторинга для оценки экономического потенциала агропромышленного комплекса Самарской области. Работы выполнены силами четырех ВТК (временных трудовых коллективов) с суммарным фондом оплаты труда 776 310 руб. за счет средств, привлеченных из бюджета Самарской области.

Таким образом, все мероприятия 2006 г., связанные с созданием Поволжского центра космической геоинформатики, в 2006 выполнены полностью, а за счет привлеченных средств выполнены также незапланированные работы.

Развитие международного сотрудничества, создание условий для приоритетного участия студентов в международных научных и образовательных программах.

Содержание задачи 2.4.

Расширение международных связей университета, развитие системы взаимного обмена студентами в рамках программ международного научно-технического сотрудничества. Формирование механизмов приоритетной поддержки участия студентов и аспирантов в научных и научно-методических международных мероприятиях. Создание условий для существенного увеличения участия студентов в фундаментальных научных исследованиях и прикладных опытно-конструкторских разработках в области распределенных вычислительных систем, инфокоммуникационных технологий, компьютерной оптики и обработки изображений. Регулярное проведение на базе СГАУ международных школ по актуальным вопросам космической информатики с участием иностранных студентов.

Общая характеристика выполнения мероприятий задачи 2.4.

Для решения задачи 2.4 в 2006 г. выполнялись следующие мероприятия:

Мероприятие 2.4.1. Развивалось сотрудничество с Исследовательским центром ФИАТ (Италия); фирмой "Linotype-Hell" (Германия); Институтом прикладной оптики Университета Фридриха Шиллера (Германия); Институтом физики высоких технологий (Германия); фирмой Нано-Виа (США); Компанией «Хитачи Виа Микэникс» (США); фирмой «Модинес» (Финляндия:); фирмой «Abeam Technologies» (США), компанией «NetCracker Technology Corporation» США.

В частности, была организована стажировка в Институте прикладной оптики (г. Йена) и Ганноверском лазерном центре (г. Ганновер). Необходимость стажировки была обусловлена необходимостью освоения закупаемой у Ганноверского лазерного центра установки трехмерного наноструктурирования, включающей лазер Femtotrain, систему позиционирования Aerotech ABL10XXX, сканер ScannLab и программное обеспечения к этой установке. Приобретение указанного оборудования и программного обеспечения необходимо для участия в совместных с иностранными коллегами проектах в области дифракционной оптики.

В ходе стажировки в Ганноверском лазерном центре и в Институте прикладной оптики изучался опыт формирования и исследования дифракционных оптических элементов. Стажировка носила многоплановый характер. Изучалась вся технологическая цепочка: от расчета оптического элемента до его производства и исследования. По результатам стажировки внесены соответствующие изменения в преподаваемые участниками стажировки учебные дисциплины. Так, курс “Волоконная оптика” пополнится описанием субволновых структур, формируемых на торце оптоволокна. Курсы “Математическое моделирование оптических систем” и “Методы параллельных вычислений” дополнены моделями и алгоритмами синтеза и анализа субволновых структур. Задачи расчета, формирования и исследования оптических наноструктур будут предложены студентам в качестве тем на дипломное проектирование. Стажировка в Ганноверском лазерном центре и Институте прикладной оптики позволит сохранить высокий уровень исследований. Установка трехмерного наноструктурирования, которую освоили участники стажировки, займет важное место в подготовке бакалавров по направлению «Прикладные математика и физика» (010600) и магистров по специализации «Оптические информационные технологии» указанного направления.

Продолжалось также тесное сотрудничество со всеми компаниями и университетами, запланированными в мероприятии 2.4.1 (всего 9 связей).

Мероприятие 2.4.3. Велась подготовительная работа по созданию международных консорциумов с ведущими иностранными университетами.

Установлены контакты с  Техасским техническим университетом США (ТТУ). Из ТТУ получены  возможные варианты соглашений. На основе этих материалов готовится проект соглашения между университетами.  Направлено приглашение заведующему SORSER – лаборатории ТТУ профессору Майку Соболевскому для чтения лекций в СГАУ. С его стороны получено согласие нанести визит и прочесть лекции по современным информационным технологиям в СГАУ в мае 2007 года.

Подготовлена также почва для включения Технического университета г. Лулеа, Швеция в создаваемый международный консорциум университетов (см. далее мероприятие 2.4.5).

Мероприятие 2.4.4. Научно-технический обмен с ведущими иностранными университетами, в соответствии с планом будет осуществляться в 2007 году. В 2006 году выполнены предварительные работы по установлению связей и подготовке соглашений о сотрудничестве (см. мероприятия 2.4.1, 2.4.3)

Мероприятие 2.4.5. На этапе 2006 года велись переговоры о совместной с иностранными университетами подготовке бакалавров и магистров и обучении иностранных студентов. В частности, начальник международного отдела Данилин А.И. и начальник информационно-методического отдела УМУ СГАУ Расщепкина Н.А. были командированы в Институт космической физики г. Кируна и Технический университет г.Лулеа (Швеция), где изучили организацию подготовки бакалавров и магистров в области аэрокосмических и геоинформационных технологий, включая механизмы самофинансирования международного центра подготовки докторантов.

В распоряжение СГАУ предоставлены для использования в учебном процессе учебные планы подготовки магистров по новой специальности «Космическая техника» для специализации «Космическая физика». Достигнута предварительная договоренность о включении создаваемого в СГАУ в рамках настоящей инновационной программы Поволжского центра космической геоинформатики во Всемирную сеть станций приема космической информации.

Подготовлен проект договора о сотрудничестве с Техническим университетом г. Лулеа, который предполагается подписать во время визита Короля Швеции Карла 16 Густава в Самару в июне 2007 года.

Мероприятие 2.4.6. Проведена подготовительная работа по проведению российско-европейской школы по перспективным космическим технологиям и экспериментам в космосе. Мероприятие запланировано на 2007 г. Объем финансирования 800,0 тыс. руб.

Софинансирование предполагается со стороны иностранных участников Школы, в частности, получено принципиальное согласие со стороны Европейского космического агентства на участие в ее проведении.  В настоящее время завершается разработка модели проведения Школы, а также программа ее работы.

Предварительная информация о школе:

Четвертая Российско-европейская летняя космическая школа «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе»

Место проведения: г. Самара, СГАУ

Время проведения: третья декада июня - начало июля

Продолжительность проведения: две недели

Состав участников: 15 европейских студентов, 15 российских студентов

После проведения школы будет выпущен сборник трудов.

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности и системы управления качеством образования, создание и поддержка малых предприятий научно-технической сферы.

Содержание задачи 2.5.

Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, организация взаимодействия НОЦ с региональным центром инноваций, технопарком и малыми предприятиями научно-технической сферы с целью поддержки инновационных проектов и продвижения продуктов на рынок. Создание и поддержка новых инновационных предприятий, организация системы оказания консалтинговых услуг по вопросам защиты информации и компьютерной безопасности. Развитие соответствующей международным стандартам системы управления качеством образования и научными исследованиями, отработка новых моделей обучения на базе научно-образовательного центра и современной инфокоммуникационной инфраструктуры в университете и регионе.

Общая характеристика выполнения мероприятий задачи 2.5

Для решения задачи 2.5 в 2006 г. выполнялись следующие мероприятия:

Мероприятие 2.5.1. Выполнение (с участием студентов, аспирантов и докторантов вуза) фундаментальных научных и инновационных проектов, подготовка научных публикаций по актуальным проблемам компьютерной оптики и обработки изображений на этапе 2006 года осуществлялась за счет привлеченных средств. В частности, большой объем исследований с участием студентов был проведен в рамках договора с компанией «NetCracker Technology Corporation» (США). Кроме того, выполнялись также научные исследования в рамках грантов администрации Самарской области (Чернов А.В. - проект 259Е2.3 П, Белов А.М. - проект № 265Е2.3К, Баврина А.Ю. - проект 266Е2.3 К и договору № 58 между СГАУ и Министерством образования Самарской области о сотрудничестве по координации выполнения проекта «Научно-образовательный центр математических основ дифракционной оптики и обработки изображений». По результатам проведенных научных исследований разработаны программные продукты, которые внедрены в учебный процесс.

Совместно с Институтом систем обработки изображений РАН выполнено 4 инновационных проекта с участием студентов:

- Разработка алгоритмов и программного обеспечения для моделирования оптической скаттерометрии в микро- и наноэлектронной технологии (грант CRDF RUE1-005064-SA-05 с компанией Abeamtech (www.abeamtech.com) по программе “First step to market”, руководитель Досколович Л.Л.)

- Создание систем технического зрения для распознавания различных объектов в потоках видеоданных (договор между ИСОИ РАН и РНТП, руководитель Сойфер В.А.)

- Разработка методов и алгоритмов распознавания дефектов микро - и наноструктур (проект ИСОИ РАН по программе РАН «Поддержка инноваций», руководитель Сойфер В.А.).

- Разработка математических моделей и методов поля направлений для
расчета вибросмещений поверхностей по данным лазерных интерферометрических измерений (инновационный проект основанный на ориентированных фундаментальных исследованиях по гранту РФФИ № 05-01-08044, руководитель Казанский Н.Л.).

- Компьютерная технология диагностического анализа офтальмологических изображений (инновационный проект, основанный на ориентированных фундаментальных исследованиях по гранту РФФИ № 06-07-080066), руководитель Ильясова Н.Ю.

Мероприятие 2.5.3. Работа по коммерциализации разработок ученых и преподавателей на российском рынке, участие в разработках наукоемких технологий и продуктов, в т.ч. совместных разработках с иностранными фирмами, также проводилась за счет привлеченных и собственных средств. В частности, в рамках научно-образовательного центра математических основ дифракционной оптики и обработки изображений поддерживалась работа преподавателей кафедры ТК (Попов С.Б., Суханов С.В., Логанова Л.В.), совместно с Институтом систем обработки изображений РАН выполнявших инновационные проекты по созданию систем распознавания индексов на движущихся объектах, улучшению качества цветных изображений и созданию телекоммуникационной системы для научных исследований и обучения студентов. К работам по улучшению качества цветных изображений проявила интерес компания “Samsung”. В настоящее время готовится соглашение.

Мероприятие 2.5.5. Формирование аннотированной базы данных зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности и результатов научно-технической деятельности для обучения студентов навыкам анализа и прогнозирования тенденций развития перспективных аэрокосмических и геоинформационных технологий в исходной заявке запланировано на 2007 год. На этапе 2006 года проведена предварительная работа, в частности, практически сформирован перечень планируемых для приобретения баз данных о патентах Германии, Франции, Великобритании, Японии, США на CD-R-носителях (0,8 млн. руб.). Закупка возможна, например, у ФИПСа (федеральный институт промышленной собственности). Предполагается также создание методических указаний к закупаемым базам данных.

Мероприятие 2.5.6. Приобретено оборудование для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию "Компьютерные телекоммуникационные системы", этап 2006 г. Оборудовано 13 рабочих мест в классе удаленного доступа (филиале) медиацентра.

Мероприятие  2.5.8. Проведен конкурс на поставку ПО и приобретено программное обеспечение для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию "Компьютерные телекоммуникационные системы" на общую сумму 784 416,64 рублей. В частности, приобретено программное обеспечение фирмы Интел для разработки параллельных приложений для кластера и многопроцессорной вычислительной системы и оптимизации их производительности; интерактивная программная среда для проведения научных расчетов на интуитивном высокоуровневом языке описания научных задач. Данное программное обеспечение позволит оптимизировать параллельные и научные приложения, запускаемые на вычислительных системах с процессорами фирмы Интел, а также существенно сократить время на разработку сложных приложений для моделирования и проведения научных расчетов. Повысит качественный уровень обучения за счет расширения спектра инструментальных программных средств

В связи с тем, что объем затрат на приобретенное программное обеспечение оказался меньше, чем было запланировано в исходной заявке, остальные средства были направлены на разработку учебно-методического обеспечения. Ниже приводится общий (включены также учебные пособия, подготовленные в рамках других мероприятий) перечень подготовленных и изданных в рамках настоящего проекта 23-х учебных пособий. Все указанные в таблице учебные пособия переведены также в электронную форму и размещены в информационной базе медиацентра.

Перечень учебных пособий, подготовленных и изданных в рамках проекта №2

| № п/п | Название | Объем пособия, п.л. | Кафедра | Авторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Введение в цифровую обработку сигналов и изображений | 17,70 | Техкибернетики, геоинформатики | Попов С.Б, Сойфер В.А., Сергеев В.В., Чернов А.В., Мясников В.В., Корепанов А.О. |
| 2 | Теоретико-числовые преобразования в задачах цифровой обработки сигналов | 5,50 | Техкибернетики, геоинформатики | Чернов В.М., Корепанов А.О. |
| 3 | Методы сжатия цифровых сигналов и изображений | 5,80 | геоинформатики | Сергеев В.В., Попов С.Б, Глумов Н.И., Гашников М.В. |
| 4 | Методы обнаружения и распознавания объектов на цифровых изображениях | 9,00 | геоинформатики | Сергеев В.В., Мясников В.В., Глумов Н.И. |
| 5 | Быстрые алгоритмы дискретного косинусного преобразования | 4,50 | Техкибернетики, геоинформатики | Чичева М.А., Корепанов А.О. |
| 6 | Метод поля направлений в анализе и интерпретации диагностических изображений | 9,00 | ТК | Ильясова Н.Ю., Храмов А.Г. |
| 7 | Введение в дифракционную оптику | 3,40 | Техкибернетики | Сойфер В.А., Котляр В.В., Сойфер В.А., |
| 9 | Расчет ДОЭ в рамках строгой электромагнитной теории света | 8,50 | Техкибернетики | Головашкин Д.Л., Харитонов С.И. |
| 10 | Технология компьютерной оптики | 6,40 | Техкибернетики | Волков А.В. |
| 11 | Расчет фокусаторов лазерного излучения | 7,50 | Техкибернетики | Досколович Л.Л., Казанский Н.Л. |
| 12 | Синтез ДОЭ, согласованных с модами лазерного излучения | 6,70 | Техкибернетики | Павельев В.С. |
| 13 | Лазерные модовые пучки с замечательными свойствами | 6,40 | Техкибернетики | Хонина С.Н. |
| 14 | Формирование волновых фронтов методами компьютерной оптики | 2,60 | Техкибернетики | Казанский Н.Л. |
| 15 | ДОЭ для оптической обработки информации | 7,70 | Техкибернетики | Скиданов Р.В. |
| 16 | Теория информации | 8,8 |  | Фурсов В.А., Кузнецов Н.А. |
| 17 | Методические указания: "Оптическая обработка информации, Исследование основных свойств световых пучков и оптических систем" | 4 | ТК | Карпеев С.В. |
| 18 | Учебное пособие "Введение в методы решения некорректных задач" | 4 | ПМ | Жданов А.И. |
| 19 | Учебное пособие "Технологии проектирования программных комплексов" | 4 | ТК | Куприянов А.В. |
| 20 | Учебное пособие: Технологии проектирования и программная инженерия. | 4 | ИСТ | Зеленко Л.С. |
| 21 | Методические указания к лабораторному практикуму по курсу "Базы данных и экспертные системы" | 4 | ТК | Логанова Л.В. |
| 22 | Учебное пособие "Структуры данных" | 4 | ИСТ | Симонова Е.В. |
| 23 | Учебное пособие по курсу "Нейроинформатика" | 4 | ИСТ | Солдатова О.П. |

Общие итоги (результаты) выполнения проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики».

В настоящем разделе фактические результаты выполнения проекта в 2006 году, приведенные выше (по мероприятиям), обобщены и излагаются и в той же последовательности, как и в разделе 2.5.П2 исходной заявки, где перечислены ожидаемые результаты. Изложение результатов ведется, насколько возможно, кратко со ссылкой, там, где это необходимо, на мероприятие, где существо выполненной работы изложено более подробно.

В 2006 г. в рамках проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики» получены следующие результаты.

- Создан Поволжский центр космической геоинформатики.

- Получила существенное развитие инфокоммуникационная инфраструктура СГАУ, включающая корпоративную сеть и центр высокопроизводительной обработки информации, в частности:

- проведена модернизация помещений центра высокопроизводительной обработки информации (комната № 231), проведены переключения, обеспечивающие повышение пропускной способности каналов доступа к  многопроцессорному вычислительному комплексу;

- создан удаленный класс медиацентра на 13 рабочих мест в аудитории 209 корпуса №1 (филиал межвузовского медиацентра).

- Проведены  модернизация и оснащение оборудованием современного лабораторного комплекса для подготовки специалистов по естественнонаучным направлениям в области космических информационных технологий, в частности:

- проведена модернизация помещений и создана новая лаборатория «Компьютерные телекоммуникационные системы»;

-  проведена модернизация помещений и закуплено оборудование для организации лабораторий, обеспечивающих подготовку: по магистерской программе  «Физика и технологии наноэлектронных приборов» в рамках направления 010600, а также в области информационной безопасности и защиты информации;

-  проведена модернизация помещений, закуплено оборудование и новые лабораторные комплексы для лаборатории,  обеспечивающей подготовку магистров по магистерским программам «Оптические информационные технологии» и «Синергетика и нелинейные процессы» по направлению 010600 – «Прикладные математика и физика».

- Разработан комплекс учебно-методических материалов, включающий:

-    новый учебный план и комплект рабочих программ по магистерской специализации «Математические и компьютерные методы обработки изображений» направления  010500  - «Прикладная математика и информатика»;

-   11 новых учебных программ по учебному плану подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика» (010500) и «Прикладные математика и физика» (010600);

-    23 новых учебных пособия (подготовлено, издано и переведено в электронный формат для размещения в информационной базе медиацентра, список прилагается ниже);

-    5 новых программных комплексов для обучения студентов по магистерским программам по направлениям «Прикладные математика и физика» и «Прикладная математика и информатика» (см. мероприятие 2.1.9).

- 6  новых лабораторных работ и практикумов:

  - Перспективные информационные технологии" (2 л.р., Студенников В.Ю.).

  - Компьютерные телекоммуникации:  Обследование и поддержка LAN уровня SOHO, Моделирование телекоммуникационных сетей в среде пакета (2 л.р., Суханов С.В., Корнев Ю.И.)

  - DB2 UNIVERSAL DATABASE- средства создания и управления базами данных (1 л.р. Логанова Л.В.)

  - ORACLE-система управления базами данных (1 л.р., Логанова Л.В.)

- 5 модернизированных лабораторных работ и практикумов:

- Геоинформационные системы и технологии (Чернов А.В.)

- Математические методы обработки изображений (2 шт., Гашников В.В.).

- Методы распознавания образов (1 л.р., Мясников В.В.).

- Оптические измерения (1 л.р., Карпеев С.В.)

- Новые модели и технологии в образовании и их тиражирование:

- индивидуальная и целевая подготовка;

- сквозная подготовка;

- проектное обучение для компаний и академических организаций, в частности:

1) ведется подготовка 45 студентов по специальным программам в области телекоммуникационных систем и технологий в интересах компании «NetCracker Technology Corporation» в рамках организованного в университете при участии указанной компании учебно-научного центра «Управление инфокоммуникационными системами»;

2) осуществлялось индивидуальное проектное обучение при подготовке кадров высшей квалификации для Института систем обработке изображений РАН – 6 человек;

3) подготовлены проекты соглашений о совместной с иностранными университетами подготовке бакалавров и магистров в рамках консорциума университетов.

- Получили дальнейшее развитие внешние связи и международная деятельность, в частности:

- продолжено тесное сотрудничество с Исследовательским центром ФИАТ (Италия); фирмой "Linotype-Hell" (Германия); Институтом прикладной оптики Университета Фридриха Шиллера (Германия); Институтом физики высоких технологий (Германия); фирмой Нано-Виа (США); Компанией «Хитачи Виа Микэникс» (США); фирмой «Модинес» (Финляндия:); фирмой «Abeam Technologies» (США), компанией «NetCracker Technology Corporation» США (всего 9 связей);

- установлены 2 новые связи с зарубежными университетами: Институтом космической физики г.Кируна и Техническим университетом г.Лулеа (Швеция). 
- проведены переговоры о создании международного консорциума с Техасским техническим университетом США.

- Повышение научной и инновационной активности:

- выполнено с участием студентов, аспирантов и докторантов вуза совместно с Институтом систем обработки изображений РАН 17 фундаментальных научных проектов, прикладных НИР и инновационных проектов, 16 студентов и аспирантов приняли участие в международных конференциях;

- осуществлялась коммерциализация разработок ученых и преподавателей научно-образовательного центра на российском рынке, приняли участие в трех совместных разработках с иностранными фирмами;

-  совместно с Институтом систем обработки изображений РАН выполнено 4 инновационных проекта с участием студентов (см. мероприятие 2.5.1);

- Достигнутые в 2006 году показатели подготовки и переподготовки специалистов и кадров высшей квалификации.

- подготовлено 18 специалистов, обладающих высоким уровнем компетенции в области параллельного и распределенного программирования (Белоусов М.А., Богатов А.Ю., Дидик А.В., Долишный В.В., Заикина О.В., Калмыков Е.В., Карташевский И.В., Кох А.В., Кулагина И.А., Леонтьева О.В., Локтев П.А., Мардеева Г.Р., Мартынов А.И., Подмогильный В.Е., Потапова А.С., Прокофьев С.А., Пшеничникова П.Г., Руденко О.В.);

- обеспечены все запросы на индивидуальную и целевую подготовку;

- подготовлено: 7 бакалавров по направлению «Прикладная математика и информатика» (010500), 14 бакалавров по направлению «Прикладные математика и физика» (010600), 15 магистров по направлению «Прикладные математика и физика» специализации «Оптические информационные технологии», а также 17 бакалавров по направлению «Механика»;

- подготовлено 65 специалистов с квалификацией «Математик, системный программист»;

- прием на обучение по направлению «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» в 2006 г. составил 46 человек;

- в 2006 году осуществлена целевая подготовка в интересах Института систем обработки изображений РАН 6-ти человек (Кадомин И.И., Балалаев С.А., Воробьева Е.В., Тимченко П.Е., Козлов Р.В., Калугин А.Н.);

- подготовлено 5 кандидатов наук (Баврина А.Ю., Дегтярева О.А., Журавлев Д.Ю., Грачев В.Г., Налимов А.Г., Ж.) и один доктор наук (Храмов А.Г.) в области прикладных математики и физики, информатики, защиты информации и компьютерной безопасности.

- велась языковая подготовка студентов и аспирантов в группах дополнительной интенсивной подготовки по английскому языку, диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации получили 34 человека;

- курсы повышения квалификации по современным информационным технологиям прошли 21 преподаватель, в т.ч. 7 аспирантов, ведущих учебную нагрузку (Коломиец, Э.И., Дегтярев А.А., Солдатова О.П., Востокин С.В., Логвинова Е. А., Савченко О.Г., Тюгашев А. А., Логанова Л.В., Гаврилов А.В. Козин Н.Е.., Капустин А. С., Корнилин Д. В. , Еленев Д. В., Одарченко А.И., Дегтярева О.А., Вырыпаев А. А., Корнев Ю. И., Мясников Е. В., Баринова Д. А., Митекин В. А., Калугин А. Н.).

- прошли повышение квалификации и переподготовку в области космических геоинформационных технологий 5 человек (см. мероприятие 2.3.2).

Сравнительный анализ плановых и фактически достигнутых показателей результативности проекта

В настоящем разделе количественные оценки приведенных в предыдущем разделе результатов проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики» даются в сравнении с плановыми показателями результативности (форма 4). Для наглядности плановые и фактически достигнутые показатели результативности  сведены в общую таблицу.

| Показатели | Ед. изм. | Плановые показатели |  |  | Факт. вып. 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  |
| Показатель 2.1. Подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем компетенции в области параллельного и распределенного программирования для учебных и научных учреждений Самарской области, ведущих работы, связанные с проведением численных расчетов и моделированием задач большой сложности на многопроцессорных системах | чел. | 0 | 0 | 15 | 18 |
| Показатель 2.2. Подготовка и выпуск бакалавров, магистров и специалистов | чел. | 20 | 70 | 78 | 101 |
| Показатель 2.3. Прием на обучение по направлению "Информационные технологии" | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.4. Прием на обучение по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | чел. | 0 | 0 | 20 | 46 (15-бюджет, 31- внебюджет) |
| Показатель 2.5. Подготовка кандидатов наук | чел. | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Показатель 2.6. Подготовка докторов наук | чел. |  | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2.1.1. Целевая подготовка | чел. | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Показатель 2.1.2. Подготовка студентов в рамках модели проектного обучения | чел. | 0 | 0 | 20 | 45 |
| Показатель 2.1.3. Переподготовка кадров, повышение квалификации преподавателей. | чел. | 10 | 13 | 20 | 21 |
| Показатель 2.1.4. Подготовка и выпуск бакалавров по направлениям «Прикладная математика и информатика» (010500) и «Прикладные математика и физика» (010600) | чел. | 20 | 20 | 23 | 21 (7-ПМИ, 14-ПМФ) |
| Показатель 2.1.5. Подготовка и выпуск магистров по специализациям «Оптические информационные технологии» и «Синергетика и нелинейные процессы» магистерской программы направления 010600, а также бакалавров по направлению «Механика» | чел. | 0 | 10 | 15 | 32 (15 - магистров, 17 бакалавров) |
| Показатель 2.1.6. Подготовка и выпуск специалистов с квалификацией «Математик, системный программист» | чел. | 0 | 40 | 40 | 65 |
| Показатель 2.2.1. Создание новых лабораторий по перспективным направлениям подготовки специалистов | кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 2.2.2. Создание новых лабораторий по перспективным магистерским специализациям (физика и технологии наноэлектронных приборов) | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.2.3. Модернизация лабораторий для подготовки бакалавров и магистров по направлению 010600 - "Прикладные математика и физика" | кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 2.2.4. Разработка учебных планов, рабочих программ и учебно-методического комплекса по новым магистерским специализациям | кол. специализаций | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 2.2.5. Разработка новых лабораторных работ и практикумов | кол. | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Показатель 2.2.6. Модернизация лабораторных работ и практикумов | кол. | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Показатель 2.2.6. Подготовка учебников и учебных пособий | кол. | 3 | 3 | 4 | 23 |
| Показатель 2.3.1. Создание регионального центра приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения | кол. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Показатель 2.3.2. Число специалистов, прошедших повышение квалификации или переподготовку в области космических геоинформационных технологий | чел. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Показатель 2.3.3. Учебно-методический комплекс для обеспечения подготовки специалистов в области космических геоинформационных технологий | кол. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.4.1. Развитие сотрудничества и международных корпоративных связей с компаниями и исследовательскими центрами | число связей | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Показатель 2.4.2. Установление новых связей с зарубежными университетами | кол. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Показатель 2.4.3. Языковая подготовка студентов и аспирантов в группах дополнительной интенсивной подготовки по английскому языку | чел. | 10 | 15 | 25 | 34 |
| Показатель 2.4.4. Объем финансирования на участие в зарубежных конференциях и стажировках | тыс. руб. | 822 | 1056 | 1500 | 1500 |
| Показатель 2.4.4. Участие студентов и аспирантов в международных конференциях | кол. | 7 | 6 | 15 | 16 |
| Показатель 2.5.1. Выполнение инновационных проектов с участием студентов | кол. | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Показатель 2.5.2. Число научных публикаций | кол. | 172 | 190 | 200 | 214 |
| Показатель 2.5.3. Рабочие места во вновь создаваемых классах удаленного доступа медиацентра | кол. | 0 | 0 | 10 | 13 |

Анализ показателей результативности проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики».

Как видно из данных приведенных в предыдущих разделах, все запланированные мероприятия и показатели результативности проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики» выполнены.  По ряду мероприятий и показателей имеется значительное перевыполнение. В частности, существенно превышен плановый показатель результативности 2.2.6 (подготовка учебников и учебных пособий). Поскольку наряду с изданием учебников и учебных пособий  в традиционной форме все учебные пособия переведены также в электронный формат и размещены в информационной базе медиацентра, ожидается качественный скачок в повышении интенсивности учебного процесса, в частности, в увеличении доли и эффективности  самостоятельной работы студентов.

Имели место следующие отклонения от плана мероприятий в исходной заявке. Приобретение оборудования для развития инфокоммуникационной инфраструктуры СГАУ, включающей корпоративную сеть, центр высокопроизводительной обработки информации, и вновь создаваемую лабораторию "Компьютерные телекоммуникационные системы", этап 2006 г. (мероприятие 2.5.6) перенесено на 2007 год. Этот перенос осуществлен по решению Совета программы в связи с актуальностью задачи  организации лаборатории для подготовки магистров по программе  «Физика и технологии наноэлектронных приборов» в рамках направления 010600 – «Прикладные математика и физика».

Следствием этого переноса явился один результат, который не был запланирован в исходной заявке: мероприятие 2.2.10 - приобретение оборудования для вновь создаваемой лаборатории по направлению - "Прикладные математика и физика" (магистерская специализация - "Физика и технологии наноэлектронных приборов") было перенесено с 2007 года на 2006 год. Это мероприятие успешно выполнено в 2006 году и явится основой для ускоренного развития важного приоритетного научного и инновационного направления.

Влияние достигнутых результатов на развитие инновационного потенциала вуза трудно переоценить.  Выполненные мероприятия 2006 года создают предпосылки для качественного скачка в повышении качества подготовки специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий на основе новейших научных достижений, использования модернизированной инфотелекоммуникационной среды межвузовского медиацентра, новых информационных технологий обучения, полноценного доступа к мировым интегрированным электронным научно-образовательным ресурсам.

Создание института фундаментальных исследований обеспечит повышение фундаментальности образования, в том числе за счет укрепления связи с Российской академией наук и развития лабораторно-экспериментальной базы. Создание факультета фундаментальной подготовки позволило объединить усилия кафедр естественнонаучного профиля, повысило эффективность междисциплинарного взаимодействия при проведении учебного процесса и научных исследований.

Созданный в СГАУ Поволжский центра космической геоинформатики явится мощной базой для подготовки современных специалистов по геоинформатике и решения широкого круга прикладных задач, как в интересах региона, так и в интересах Российской Федерации в целом.

В связи с созданием центра информационной безопасности СГАУ предполагается заключение договоров с предприятиями и организациями Самарской области по подготовке кадров в области защиты информации.

В целом, за счет развития системы непрерывного многоуровневого образования, дистанционного обучения и повышения квалификации в области высоких технологий на базе межвузовского медиацентра расширился сегмент университета на региональном, общероссийском и международном рынке.

К неожиданным эффектам от реализации программы следует отнести огромный интерес, проявленный в ходе визита делегации СГАУ в Институт космической физики г. Кируна и Технический университет г. Лулеа (Швеция), к созданному в ходе настоящего проекта Поволжскому центру космической геоинформатики. Достигнута предварительная договоренность о включении этого центра во Всемирную сеть станций приема космической информации.

Предварительная оценка эффективности реализации проекта «Внедрение многоуровневой системы подготовки кадров в области космических информационных технологий и геоинформатики» в 2006 году очень высокая. В результате выполнения всех согласованных Советом программы мероприятий и достижения (во многих случаях со значительным превышением) показателей результативности, созданы предпосылки для перехода на качественно новый уровень подготовки специалистов, бакалавров и магистров в  приоритетных направлениях:

- Космическая геоинформатика

- Физика и технологии наноэлектронных приборов

- Оптические информационные технологии

- Синергетика и нелинейные процессы

Эти результаты могут иметь большое значение для ускорения развития инновационного потенциала вуза и достижения конечной цели проекта: завоевание лидирующих мировых позиций в подготовке специалистов в области космических геоинформационных технологий.

1.4.3. Проект 3. Развитие системы дополнительного профессионального образования

Система дополнительного профессионального образования (система ДПО) действует в университете с 1976 г., когда совместным приказом трех министерств был образован факультет повышения квалификации руководящих работников и специалистов промышленности. В 1985 г. был образован факультет повышения квалификации преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. В связи с расширением спектра и ростом объема реализуемых образовательных услуг в форме дополнительного профессионального образования в 2004 г. в университете был создан институт дополнительного профессионального образования, организационно осуществляющий в настоящее время все формы дополнительного профессионального образования (краткосрочные и долгосрочные курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, второе высшее образование).

Университет имеет право и располагает возможностью осуществлять повышение квалификации специалистов и преподавателей по профилю вуза (объем подготовки от 72 до 500 часов), профессиональную переподготовку по 25 аккредитованным специальностям (объем подготовки свыше 500 часов), обучение с целью получения дополнительной квалификации (объем подготовки свыше 1000 часов) по образовательным программам "Инновационный менеджмент наукоемких технологий", ("Переводчик в сфере профессиональной коммуникации").

Целью данного проекта является создание инновационного учебно-консалтингового комплекса (центра компетенции) дополнительного профессионального образования, который на базе современного методического, информационного, организационного и технического обеспечения и результатов мониторинга рынка интеллектуального труда в аэрокосмической, инфокоммуникационной и других наукоемких отраслях реализует на мировом уровне программы профессиональной переподготовки специалистов и руководителей предприятий, организаций и учреждений аэрокосмического кластера, направленные на развитие их инновационного мышления и вовлечение в инновационный процесс.

В основу концепции развития системы ДПО положены четыре основных базовых идеи.

1. Система ДПО рассматривается с позиций системного подхода как организационно-техническая система, состоящая из четырех основных подсистем (рис. 3.1):

- организационной подсистемы;

- подсистемы технических средств;

- подсистемы средств обеспечения;

- подсистемы маркетинга.

Рис. 3.1. Концептуальная схема системы ДПО как организационно-технической системы

2. Система ДПО не является обособленной структурой университета. Она базируется на всех ресурсах университета. Единственным обособленным организационным компонентом системы ДПО является Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). ИДПО, являясь структурным подразделением СГАУ, в системе ДПО должен включать подсистему маркетинга, часть организационной подсистемы. Компоненты остальных подсистем системы ДПО – это ресурсы университета, имеющиеся на кафедрах и других структурных подразделениях СГАУ.

3. Развитие системы ДПО должно ориентироваться на требования рынка дополнительных образовательных услуг. С позиций этих аспектов инвестиции из Инновационной образовательной программы целесообразно направлять на те компоненты системы, которые в дальнейшем смогут обеспечить ей возможность самофинансирования.

4. Развитие системы ДПО должно ориентироваться на применение технологий электронного дистанционного обучения, что позиционирует СГАУ на рынке образовательных услуг как университет высоких технологий не только в области аэрокосмических и геоинформационных технологий, но и в сфере используемых технологий обучения.

Анализ задач и мероприятий проекта показывает, что они ориентированы на развитие различных компонентов системы ДПО (см. рис. 3.1). Причем, инновационный характер развития системы ДПО определяется, прежде всего, проведением маркетинговых исследований и развитием подсистемы средств обеспечения в направлении использования технологий электронного дистанционного обучения.

Следует отметить, что значительная часть инвестиций первого и второго проектов также будет развивать систему ДПО (подсистему технических средств и организационную подсистему).

Выполнение проекта создает условия для функционирования на базе университета единой адаптивной многоуровневой системы подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров с высшим образованием, направленной на расширение спектра их профессиональных возможностей (компетенций) за счет развития инновационного мышления и вовлечения специалистов, руководителей предприятий, научно-педагогического персонала, студентов и слушателей в инновационный процесс.

Ниже приводятся результаты выполнения проекта. Описание ведется в следующей последовательности. В начале отчета (в разделах 3.1-3.6) дается краткое описание выполненных работ по задачам и мероприятиям 2006 года в той последовательности и с теми номерами, как они перечислены в плане реализации проекта (мероприятия 2007 года пропущены). Каждый заголовок разделов 3.1-3.6 является краткой формулировкой, а полная формулировка задачи дается зразу после заголовка раздела. В разделе 3.7 дана сводная таблица показателей результативности проекта, в последних двух столбцах которой приведены ожидаемые (указанные в заявке) и фактические количественные значения всех показателей. В разделах 3.8-3.13 представлены результаты проекта в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке отчета. В заключение  дана оценка эффективности результатов выполнения проекта в 2006 году.

Маркетинг, создание и реализация инновационных образовательных и консалтинговых продуктов и услуг для аэрокосмического кластера.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.1.

Содержание задачи 3.1.

Маркетинг, создание и реализация инновационных образовательных и консалтинговых продуктов и услуг для аэрокосмического кластера, качество которых соответствует требованиям российских и международных стандартов.

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.1 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.1.1. Мониторинг потребностей предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных программ и создание базы данных потребителей образовательных услуг.

Разработаны структура и содержание анкеты мониторинга потребностей предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных программ. Растиражирована и распространена анкета мониторинга. Произведен контроль за правильностью заполнения анкеты мониторинга. Собраны данные об организациях, участвовавших в опросе. Сформирована электронная база данных потребителей образовательных услуг, обобщающая потребности предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных программ. Проанализирована и обобщена информация о потребностях организаций в повышении квалификации персонала. Проанализирована и обобщена информация о потребностях организаций в переподготовке персонала по направлению «Инновационный менеджмент». Разработан план-проспект развития инновационных дополнительных образовательных программ.

Мероприятие 3.1.2. Мониторинг потребностей студентов старших курсов вузов региона в сфере инновационных дополнительных образовательных программ.

Мероприятие выполнялось с целью исследования рынка дополнительных образовательных услуг среди студентов Самарского региона и выявление недостатков основного образования. Исследование проводилось совместно с ООО «Аврора», специализирующимся на работах подобного типа. Мониторинг потребностей реализован с использованием баз данных в стандарте Access. Опрос проводился среди студентов, обучающихся на специальностях технического и экономического профиля ведущих вузов Самарского региона. Опросом было охвачено более 2000 студентов. Результаты поставлены в виде записанной на CD базы данных, разработано техническое описание системы и инструкция для пользователей. На месте эксплуатации проведено обучение персонала ИДПО. Опираясь на результаты проведенных исследований, в ИДПО планируется организация для студентов старших курсов дополнительной подготовки в сфере инновационной деятельности

Мероприятие 3.1.3. Маркетинговый анализ целевых групп потенциальных потребителей дистанционных образовательных услуг в Самарском регионе и разработка методических рекомендаций по рациональному соотношению используемых технологий смешанного обучения (Blended Learning).

Цель данного мероприятия - определение стратегических направлений развития системы ДПО СГАУ на основе технологий дистанционного обучения и с учетом требований рынка дистанционных образовательных услуг в Самарском регионе. В результате  выполнения мероприятия разработана концепция создания и развития системы подготовки и переподготовки специалистов для инновационной сферы экономики Самарской области, проведен анализ экономических, технических и социально-культурных предпосылок Самарской области для использования технологий электронного дистанционного обучения, проведен анализ рынка потенциальных потребителей дистанционных образовательных услуг и выполнена их классификация на различные целевые группы, проведена классификация дистанционных технологий смешанного обучения (Blended Learning) и исследован их дидактический потенциал, разработаны методических рекомендаций по применению технологий смешанного обучения (Blended Learning) для различных целевых групп потенциальных потребителей дистанционных образовательных услуг.

Мероприятие 3.1.4. Развитие инструментальных программных средств создания электронных образовательных ресурсов с учетом требований международных спецификаций в сфере электронного обучения.

Цель данного мероприятия - создание условий для широкого развертывания работ преподавателями СГАУ по разработке и эксплуатации электронных образовательных ресурсов, учитывающих требования спецификаций международных спецификаций электронного обучения, в том числе работ, проводимых в рамках мероприятий Инновационной образовательной программы. В ходе реализации мероприятия проведен дидактический анализ международных спецификаций электронного обучения, разработаны дидактические методы и модели проектирования содержания учебного материала, использующие основные понятия спецификаций SCORM и IMS (учебные объекты - learning objects, активы – assets и т.п.), развиты инструментальные программные средства системы КАДИС (системы Комплексов Автоматизированных Дидактических Средств), автоматизирующие процесс создания электронных образовательных ресурсов c возможностью конвертации их в форматы SCORM и форматы системы управления дистанционным обучением Moodle, подготовлены методические рекомендации по работе с инструментальными программными средствами.

Мероприятие 3.1.6. Развитие автоматизированной информационно-аналитической системы (ИАИС) СГАУ для задач управления учебным процессом сферы дополнительного профессионального образования.

Наряду с бюджетным финансированием на выполнение данного мероприятия было получено софинансирование от Администрации области в размере около 2 млн. рублей. В ходе выполнения мероприятия получила развитие ИАИС СГАУ. Отработана схема перехода на новую инструкцию по бюджетному учету №25н. и осуществлена ее реализация. Осуществлена интеграция баз данных административного и учебного сегментов для решения задачи сквозного автоматизированного учета поступления денежных средств за платные образовательные услуги. Реализована система электронного документооборота по платежным поручениям в казначейство. Приведена в актуальное состояние база данных основных средств и настроен их оперативный учет. Начата отработка унифицированных форм учебных планов, семестровых планов и графиков учебного процесса.

Подготовлен комплексный план по внедрению системы менеджмента качества в университете. Обучены 3 сотрудника отдела управления качеством и получены соответствующие сертификаты по работе с системой моделирования бизнес - процессов. Кроме того, 2 сотрудника  получили сертификаты международного образца аудиторов по качеству. Начата подготовка комплекта документов для сертификации системы менеджмента качества университета в соответствие с требованиями стандарта ISO 9001:2000. процессов

Подготовлено учебное пособие «Основы создания интегрированных автоматизированных информационных систем управления», объем 30 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Развитие и укрепление материальной базы системы ДПО.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.2.

Содержание задачи 3.2.

Развитие и укрепление материальной базы университета и его подразделений, реализующих инновационные программы дополнительного профессионального образования, в том числе межвузовского медиацентра при СГАУ

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.1 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.2.1. Приобретение телекоммуникационного оборудования и программных эмуляторов для лабораторного практикума по дисциплинам инфокоммуникационного цикла.

Выполнение данного мероприятия перенесено на 2007 год в соответствии с решением совета Программы.

Мероприятие 3.2.2. Приобретение оборудования для развития технологий дистанционного обучения.

В рамках данного мероприятия проведено дооснащение медиацентра компьютерами (250 шт.) и телекоммуникационным оборудованием на общую сумму порядка 10 млн. руб. (софинансирование из средств областного бюджета).

Мероприятие 3.2.4. Приобретение лицензионного программного обеспечения для развития технологий дистанционного обучения.

В рамках этого мероприятия приобретены программные средства для создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов общего назначения (текстовые и графические редакторы, аниматоры, системы оцифровки видео и аудио и т.п.) и специальные авторские системы для компоновки различных электронных компонентов в учебные мультимедиа комплексы и электронные учебники. Наряду с плановыми затратами по мероприятию проекта 3 (0,8 млн. рублей) на эти цели были потрачены и средства из проектов 1 и 2 в объеме примерно 6 млн. рублей.

Мероприятие 3.2.5. Приобретение оборудования для развития Научно-образовательного центра (НОЦ) СГАУ ИПУ РАН.

Выполнение данного мероприятия перенесено на 2007 год в соответствии с решением совета Программы.

Мероприятие 3.2.6. Создание мобильного тренинг-класса для материально-технического оснащения системы инновационного дополнительного профессионального образования.

Выполнение данного мероприятия перенесено на 2007 год в соответствии с решением совета Программы.

Ранее (в начале 2006 года) в СГАУ был получен на условиях безвозмездного использования в системе ДПО СГАУ мобильный компьютерный тренинг-класс в рамках сотрудничества СГАУ и фирмы Хьюлетт-Паккард в сфере дополнительного профессионального образования работников предприятий малого бизнеса.

Развитие теории и методики образовательных технологий дополнительного профессионального образования.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.3.

Содержание задачи 3.3.

Развитие теоретической, методологической и методической базы образовательных технологий дополнительного образования, направленных на формирование и развитие профессиональных компетенций специалиста широкого профиля с высоким инновационным потенциалом.

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.2 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.3.1. Подготовка к изданию монографии «Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология», объем 15 п.л. с приложением инструментальных программных средств на компакт-диске.

Цель данного мероприятия – обобщение мирового опыта и результатов исследований в сфере электронного обучения, проводимых на протяжении ряда лет в Центре новых информационных технологий (ЦНИТ) СГАУ. Автор монографии – известный в России специалист в сфере электронного обучения, научный руководитель ЦНИТ СГАУ, профессор кафедры технической кибернетики А.В. Соловов. В ходе выполнения мероприятия проведен анализ литературных и Интернет-источников по тематике электронного обучения, обобщен опыт, теоретические и методические разработки ЦНИТ СГАУ, подготовлена рукопись монографии. Основные разделы монографии: введение в проблематику электронного дистанционного обучения, классификация электронных обучающих средств, проектирование учебных мультимедиа комплексов, теоретические основы электронных учебников, моделирование процессов обучения, когнитивные функции мультимедиа, проектирование интеллектуальных тренажеров и виртуальных лабораторий, авторские инструментальные системы, системы управления дистанционным обучением, организационные аспекты электронного обучения. В качестве приложения к монографии для записи на компакт-диск подготовлены электронный курс по методам и технологиям электронного обучения, инструментальные программные средства создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов и примеры-образцы учебных мультимедиа комплексов по техническим и гуманитарным дисциплинам.

Мероприятие 3.3.2. Издание монографии «Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология», объем 15 п.л. с приложением на компакт-диске инструментальных программных средств создания электронных образовательных ресурсов тиражом 1000 экз.

В ходе выполнения мероприятия в Самарском издательстве «Новая техника» подготовленная по предыдущему мероприятию (3.1.1) монография издана тиражом 1000 экземпляров с приложением в виде компакт-диска, на котором записаны электронный курс по методам и технологиям электронного обучения, инструментальные программные средства создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов и примеры-образцы фрагментов учебных мультимедиа комплексов по техническим и гуманитарным дисциплинам. Результаты данного мероприятия создают предпосылки для широкого применения новых информационных и телекоммуникационных технологий подготовки и переподготовки кадров (в том числе и в ходе дальнейшей реализации Инновационной образовательной программы) посредством информирования научно-педагогической общественности о современных достижениях и перспективах электронного обучения, соответствующих методах и технологических системах, создания условий для освоения и открытого доступа к инструментальным программным средствам электронного обучения.

Мероприятие 3.3.6. Создание электронной библиотеки учебно-методического обеспечения для системы дополнительного профессионального образования путем оцифровки соответствующей печатной продукции.

Проведена оцифровка наиболее значимых диссертаций (создано 17 CD-дисков). Создан портал медиацентра и обеспечен доступ из него к ресурсам медиацентра и к удаленным электронным ресурсам, в том числе зарубежным, таким как Осуществлена подписка на удаленные электронные ресурсы на сумму 606622 руб. Приобретены инструментальные средства системы дистанционного обучения «Прометей», автоматизированная библиотечная система «Ирбис». Подготовлено учебное пособие «Формирование информационной компетенции в процессе подготовки специалистов в области аэрокосмических и геоинформационных технологий. Ч.1. Электронные информационные ресурсы. Объем пособия -10 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Разработка образовательных программ и переподготовка кадров.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.4.

Содержание задачи 3.4.

Концентрация научного и образовательного потенциала университета и его партнеров на разработке образовательных программ и переподготовке кадров для аэрокосмического кластера на основе осуществления полного инновационного цикла – от предпроектных исследований до создания и реализации продукции.

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.4 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.4.1. Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по инновационному менеджменту наукоемких технологий, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения.

Подготовлена и представлена на лицензирование в соответствующее УМО образовательная программа «Инновационный менеджмент наукоемких технологий». Собрана информация для написания учебного пособия: перспективы развития высоких технологий, виды интеллектуальной собственности, идентификация рисков и методы управления рисками, структуре рынка инноваций. Разработана структура учебного пособия «Инновационный менеджмент наукоемких технологий». Проанализирована и обобщена информация о перспективах развития высоких технологий, структуре рынка инноваций для разработки учебного пособия «Инновационный менеджмент наукоемких технологий». Проанализированы нормативные акты для разработки учебного пособия «Инновационный менеджмент наукоемких технологий». Разработаны прикладные ситуации и CASE портфели по методологии инновационного менеджмента и основам правовой защиты интеллектуальной собственности. Разработаны прикладные ситуации и CASE портфели по риску в инновационной деятельности и управлению инновационными проектами и программами. Подготовлен раздел учебного пособия: «Методология инновационного менеджмента». Подготовлен раздел учебного пособия: «Управление инновационными проектами и программами». Подготовлен раздел учебного пособия: «Риск в инновационной деятельности». Подготовлен раздел учебного пособия: «Основы правовой защиты интеллектуальной собственности». Подготовлена рукопись учебного пособия «Инновационный менеджмент наукоемких технологий», объем 10,25 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Мероприятие 3.4.3. Разработка и лицензирование образовательной программы дополнительного профессионального образования по компьютерной графике и web-дизайну, включая создание соответствующего учебно-методического обеспечения.

Актуальность данного мероприятия определяется тем, что эта программа становится одной из наиболее востребованных по направлению «Информационно-компьютерные технологии». Сферами профессиональной деятельности специалиста в области компьютерной графики и дизайна являются проектные и конструкторские организации, вычислительные центры, коллективы по разработке электронных учебников и методических пособий, включая обеспечение дистанционной формы обучения. Дополнительная квалификация в этой области для инженеров аэрокосмического профиля особенно необходима в связи с лидирующими позициями аэрокосмической отрасли в освоении ИПИ-технологий и уже достигнутой конкурентоспособностью ряда изделий и услуг на международном рынке.  В ходе выполнения мероприятия разработана образовательная программа и получена лицензия на ее реализацию. Подготовлено учебное пособие, которое состоит из следующих разделов: растровая графика, векторная графика, трехмерное моделирование, Web-дизайн (HTML, CSS, JavaScript). Объем пособия 6 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Мероприятие 3.4.5. Разработка рабочих программ факультативных дисциплин инновационного характера.

Цель данного мероприятия - разработка рабочих программ факультативных дисциплин, ориентированных на формирование личностных качеств, составляющих основу инновационной деятельности.

В ходе реализации данного мероприятия проведен анализ существующих программ факультативных дисциплин, обобщен опыт преподавания таких дисциплин на базовых факультетах СГАУ. Разработаны рабочие программы ряда факультативных дисциплин инновационного характера по информационным технологиям, по финансовому учету, логистике и управлению: Основы компьютерной грамотности, Основы компьютерного дизайна, Дизайн интерьеров, Объектно-ориентированное программирования в среде Delphi, Программирование в системе программ 1С: Предприятие, Администрирование Windows Server 2003, Web-дизайн и разработка web-сайтов, Администрирование в Linux, Транспортная и складская логистика, Бухгалтерский учет коммерческого предприятия, 1С: Бухгалтерия коммерческого предприятия, 1С: Зарплата и Кадры, Управление персоналом, 1С: Торговля и Склад.

Мероприятие 3.4.6. Разработка образовательной программы дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике.

Разработан учебный план для дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике. В координации с данным учебным планом начата подготовка специализации «Информационные технологии» специальности «Математические методы в экономике» СГАУ. Подготовлено  учебное пособие «Информационные системы в экономике. Эконометрическое моделирование инноваций. Часть 1.» объемом 14 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD. Материалы учебного пособия используются в лекциях и лабораторном практикуме курса «Эконометрика» и в лекционном курсе «Маркетинг» СГАУ, доложены на УМО по специальностям «Математические методы в экономике» и «Статистика», а также на V международной научно-методической конференции «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах»- Москва, МЭСИ, декабрь 2006 г.

За счет средств софинансирования (порядка 42 тыс. рублей) создана при ИВЦ СГАУ лаборатория «Информационные технологии в экономике и управлении», одной из задач которой является организация и проведение дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике. Доукомплектован дисплейный класс для проведения занятий по информационным системам в экономике – куплены комплектующие для оснащения дисплейного класса (модули памяти DMM 512 MB DDR – 10 шт., приводы DVD+R/RW8 CD-RW – 3 шт.; учебный комплекс для обеспечения программированию; комплект лицензионных программ для курсов обучения программированию).

Мероприятие 3.4.8. Разработка образовательных программ повышения квалификации персонала систем электронного дистанционного обучения (авторов содержания, методистов, инженеров-технологов).

Цель данного мероприятия – создание условий для повышения квалификации ППС и сотрудников СГАУ в сфере электронного дистанционного обучения, в том числе и в ходе реализации Инновационной образовательной программы. В ходе реализации мероприятия подготовлена рабочая программа по курсу «Методы и технологии электронного дистанционного обучения». Курс предусматривает различные вариации для трех целевых групп: менеджеров систем дистанционного обучения, разработчиков электронных образовательных ресурсов и тьюторов. Полный объем курса составляет 72 часа. Курс состоит из 7 модулей: Введение в проблематику электронного обучения, Дидактическое проектирование учебных мультимедиа комплексов, Проектирование электронных учебников, Авторский инструментарий для создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов, Интеллектуальные тренажеры и виртуальные лаборатории, Системы управления дистанционным обучением, Организационные аспекты электронного дистанционного обучения. По каждому из модулей определено и подготовлено содержание теоретического материала и лабораторного практикума. Курсовая работа по курсу предусматривает дидактическое проектирование учебного мультимедиа комплекса и подготовку фрагмента электронного учебника по тематике слушателя.

Мероприятие 3.4.9. Подготовка персонала для системы электронного дистанционного обучения (авторов содержания электронных курсов - 20 человек, методистов - 10 человек, инженеров-технологов - 10 человек).

В рамках данного мероприятия проведена подготовка ППС и сотрудников СГАУ по программе курса «Методы и технологии электронного дистанционного обучения», подготовленной в результате предыдущего мероприятия (3.4.8). Объем курса – 72 часа. Подготовлено 36 человек.

Проведены краткосрочные курсы (3 часа) для разработчиков учебно-методического обеспечения по контрактам Инновационной образовательной программы по вопросам подготовки исходных материалов учебных пособий для их дальнейшей централизованной переработки в формат электронного учебника (110 человек).

Проведены краткосрочные курсы по освоению системы дистанционного обучения «Прометей» (20 человек).

Мероприятие 3.4.12. Создание банка электронных курсов для системы электронного дистанционного обучения СГАУ.

В рамках данного мероприятия разработан учебный мультимедиа комплекс «Виртуальный учебный кабинет конструкции самолетов». Актуальность и уникальность данного проекта состоит в сохранении, научно-методическом осмыслении и удобном для передачи электронном представлении полувекового опыта конструкторских решений, реализованных в многочисленных натурных агрегатах конструкций самолетов. Дело в том, что в подготовке и повышении квалификации специалистов авиатехнического профиля большое значение имеют лабораторно-практические работы по изучению авиационных конструкций. Для этой цели создаются специальные учебные кабинеты. Роль таких кабинетов в авиатехническом образовании трудно переоценить. Однако их создание по силам лишь крупным учебным заведениям, поскольку требует длительного времени и значительных материальных ресурсов. Поэтому сегодня вполне очевидной становится идея разработки их виртуальных аналогов на основе технологий электронного обучения. К тому же виртуальный кабинет гораздо проще пополнять новыми агрегатами, чем его реальный прототип, например, из лабораторий других учебных заведений, стапелей заводов и опытно-конструкторских бюро.

В СГАУ имеются базовые прототипы виртуального кабинета - реальные учебные кабинеты конструкции самолетов. Кабинет конструкции самолетов кафедры конструкций и проектирования летательных аппаратов СГАУ имеет богатую коллекцию агрегатов различных самолетов, которая собиралась более 50-и лет. Она размещена на площади более 1000 кв. метров, в ее комплектацию и методическую подготовку вложен большой труд не одного поколения преподавателей. Агрегаты препарировались и размещались таким образом, чтобы обеспечить не только первоначальное знакомство с авиационной техникой, но и изучение фундаментальных принципов работы авиационных конструкций и типовых конструкторских решений. Аналогичный кабинет имеется и при военной кафедре.

Виртуальный учебный кабинет представляет собой учебный мультимедиа комплекс, в состав которого входят печатное  пособие и две версии интерактивного электронного учебника (на CD и в Интернет по адресу http://cnit.ssau.ru/virt_lab/index.htm). Учебные материалы комплекса включают общее описание конструкции самолета и описания конструкторских решений в агрегатах самолетов СуперАэро, А-20 "Бостон", Р-63 "Кинг Кобра", МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21, МИГ-23, Як-25, Як-26, ЯК-50, Су-9, Су-15, Ил-10, DC-8, Ил-28, Ил-76, Ил-86, Ту-4, Ту-16, Ту-154, ТУ-204 и др. Агрегаты самолетов препарированы и размещены таким образом, чтобы обеспечить не только первоначальное знакомство с авиационной техникой, но и изучение типовых конструкторских решений и фундаментальных принципов функционирования авиационных конструкций.

Объем печатного пособия – 530 страниц. Объем электронного учебника – 700 Мбайт (1500 фрагментов учебных текстов, более 1000 фотографий, схем, рисунков, несколько десятков анимаций, видео и аудиоклипов, порядка 1000 контрольных вопросов, более 100 терминов глоссария). Цифровые ресурсы электронного учебника подготовлены в стандартных форматах и допускают упаковку их в учебные объекты в соответствии с международными спецификациями электронного обучения SCORM.

Виртуальный кабинет предусматривает самостоятельное изучение студентами конструкций и принципов работы агрегатов различных самолетов по каждой теме курса. Первоначальное знакомство с учебным материалом осуществляют по печатному пособию. Для осмысления и закрепления учебного материала используют электронный учебник. Применение виртуального кабинета в учебном процессе показывает его высокую дидактическую эффективность.

В рамках данного мероприятия подготовлен также сборник задач по теории вероятности. Его объем – 15 п.л. Он издан в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD. В 2007 году на его основе будет разработан электронный курс по теории случайных процессов.

Мероприятие 3.4.15. Проведение школы- семинара молодых ученых (г. Москва, г. Самара, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Липецк)  по проблемам управления инновационным развитием экономики России,  подготовка научно-методических материалов и сборника трудов по итогам работы семинара.

С 12 по 16 июля 2006 г. на факультете экономики и управления СГАУ Научно-образовательным центром центра проблем управления СГАУ была проведена первая научная школа-семинар по проблемам управления большими системами, в которой приняли участие молодые ученые из г. Москвы, г. Самары, г. Волгограда, г. Воронежа, г. Липецка. С научными докладами выступили 29 участников. Организация и проведение школы-семинара были осуществлены силами факультета экономики и управления. По результатам работы школы-семинара подготовлен и издан  в издательстве СГАУ сборник трудов, объемом 17,25  п. л. Подготовлены также научно-методические материалы «Методы решения задач управления организационными системами», которые изданы в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Профессиональная переподготовка и вовлечение в инновационный процесс специалистов высокого уровня.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.5.

Содержание задачи 3.5.

Профессиональная переподготовка и вовлечение в инновационный процесс специалистов высокого уровня, освоивших инновационные дополнительные образовательные программы, в том числе согласно заданиям правительства Самарской области.

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.5 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.5.1. Организация и осуществление курсов по профессиональной переподготовке или с целью получения дополнительной квалификации для сотрудников и студентов старших курсов СГАУ по инновационным образовательным программам направлений «Экономика и управление», «Информационно-компьютерные технологии», «Владение иностранными языками».

В рамках данного мероприятия  организованы курсы ускоренного изучения английского языка   сотрудниками СГАУ, планируемых в зарубежные командировки. Объем курсов 210 часов. Подготовлена рабочая программы и необходимые учебно-методические материалы. Проведено обучение двух групп по 6 человек. Технология ускоренного обучения иностранному языку предполагала реализацию следующих дидактических приемов.

- Усвоение языковых норм современной английской устной и письменной речи, выражающееся в особенностях орфографии, в лексических вариантах и фразеологических структурах. Для приобретения навыков устной и письменной речи используются тексты из оригинальных источников. Усвоение основных грамматических  явлений, необходимых для общения на английском языке.

- Овладение умением объясняться по-английски и ориентироваться в различных ситуациях в малознакомой стране.

- Овладение реалиями страны изучаемого языка с рекомендациями по некоторым вопросам повседневной жизни.

- Изучение тем, отражающих современный уровень отношений между Россией и зарубежными странами: «Деловые контакты», «Работа за границей», «Образование», «Конгрессы, конференции, симпозиумы», «Образование», «Международные контакты  в области науки и техники» и т.д. «Образцы документов, связанных с проведением конференций».

- Развитие устной диалогической и монологической научной речи на основе усвоенного в упражнениях языкового материала. Формой организации речевой практики являются ролевые игры, деловые игры, дискуссии, научные семинары.

- Развитие понимания иностранной речи на слух. Проверка осуществляется путем изложения информации, бесед на английском языке, перевода.

- Обучение переводу с английского и русского языков как средству контроля.

По направлению «Информационно-компьютерные технологии», проведены занятия с преподавателями и студентами по работе с автоматизированной библиотечной системой «Ирбис». Подготовлено 3700 студентов и 90 преподавателей.

По образовательной программе «Инновационный менеджмент наукоемких технологий» проведено обучение 120 специалистов, получающих второе высшее образование на факультете экономики и менеджмента СГАУ.

Развитие и укрепление сотрудничества университета с предприятиями и учреждениями в регионе, в России и за рубежом.

В данном разделе описываются результаты выполнения мероприятий по задаче 3.6.

Содержание задачи 3.6.

Развитие и укрепление сотрудничества университета с предприятиями и учреждениями в регионе, в России и за рубежом в области реализации инновационных программ дополнительного профессионального образования.

Содержание и результаты мероприятий по задаче 3.6 (этап 2006 года).

Мероприятие 3.6.1. Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам.

В ходе реализации работ по данному мероприятию проведен анализ существующего опыта образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования, разработаны методических материалы и образцы нормативно-правовых документов необходимые для реализации инновационных образовательных программ. Благодаря предпринятым усилиям и проведенной работе по этим направлениям во втором полугодии 2006 года повысилась эффективность образовательной деятельности ИДПО в области реализации инновационных программ дополнительного профессионального образования, укрепилось сотрудничество университета с предприятиями и учреждениями в  Самарском регионе и в России. Было заключено 12 договоров на обучение сотрудников различных предприятий и организаций (Инженерный центр фирмы «Боинг», г. Москва, ОАО «Металлист», г. Самара, ЦСКБ «Прогресс», г. Самара и др.). В ходе выполнения этих договоров было обучено 450 человек. Общий объем договоров составил порядка 1 млн. 600 тыс. рублей. Часть этих денег (порядка 0,5 млн. рублей) была потрачена в качестве софинансирования при разработке учебно-методического обеспечения инновационных образовательных программ по мероприятию 3.4.5.

Мероприятие 3.6.3. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ путем обучения на факультетах повышения квалификации, прохождения стажировок в ведущих университетах и на предприятиях в России и за рубежом, участия в научно-методических конференциях и семинарах.

Мероприятие 3.6.5. Стажировка профессорско-преподавательского состава за рубежом.

Мероприятие 3.6.7. Развитие взаимодействия научно-технического парка «Авиатехнокон СГАУ» с региональными инновационными структурами. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, участвующего в инновационной деятельности посредством семинаров, конференций и стажировок, в том числе зарубежных.

В ходе выполнения мероприятий 3.6.3, 3.6.5, 3.6.7 в различных формах повышения квалификации на предприятиях и в университетах России, в зарубежных университетах было охвачено порядка 250 человек. Основные направления повышении квалификации: изучение и освоение инноваций в аэрокосмической отрасли, в сфере новых информационных технологий, в том числе геоинформационных технологий, в сфере новых образовательных технологий, прежде всего методов и технологий электронного дистанционного обучения.

Проведены переговоры о сотрудничестве и установлены академические связи с международными университетами Англии (Имперский колледж г. Лондона, Кингстонский университет, университет г. Саррей, университет Баз, Кардиффский университет), университетами США, Германии, Франции, Китая, Индии. В ходе этих работ изучены: учебные программы по авиакосмическим специальностям для их дальнейшей адаптации в СГАУ, материально-техническое обеспечение инновационной деятельности в вузах Великобритании, инфраструктуры поддержки трансфера технологий методы подготовки разработок к продвижению на рынок высокотехнологичной продукции, программы подготовки специалистов по основным направлениям инновационной образовательной программы. Разработаны и согласованы с зарубежными партнерами программы стажировок сотрудников СГАУ по направлениям: станки с ЧПУ, установки быстрого прототипирования, методы и технологии электронного обучения.

Сравнительный анализ плановых и фактически достигнутых показателей результативности проекта.

В данном разделе приводятся общие количественные оценки результатов проекта «Развитие системы дополнительного профессионального образования».

Показатели результативности проекта № 3

| Показатели | Ед. изм. | План 2006г. с учетом показателей 2004-2005 гг. | Факт. выпол. 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 3.1. Структурные подразделения СГАУ (кафедры, центры, отделы и др.), реализующие в составе учебно-консалтингового комплекса университета инновационные программы дополнительного профессионального образования. | Количество структурных подразделений | 8 | 9 |
| Показатель 3.2. Количество обучающихся по инновационным образовательным программам и с использованием инновационных образовательных технологий (электронных дистанционных курсов и т.п.). | Количество учащихся | 500 | 1320 |
| Показатель 3.1.1. Количество предприятий в базе данных потенциальных потребителей инновационных дополнительных образовательных программ. | Количество предприятий | 50 | 50 |
| Показатель 3.1.2. Внедрение разработанных и развитых в ходе проекта инструментальных программных средств создания электронных образовательных ресурсов в других учебных заведениях региона. | Количество учебных заведений | 3 | 3 |
| Показатель 3.1.3. Количество учащихся, обучающихся ежегодно с помощью сетевых систем управления дистанционным обучением. | Чел. | 20 | 1100 |
| Показатель 3.2.1. Оснащенность подразделений университета, реализующих инновационные программы дополнительного профессионального образования, в том числе межвузовского медиацентра при СГАУ, современной компьютерной и телекоммуникационной техникой. | Кол. единиц оборудования | 400 | 500 |
| Показатель 3.2.2. Оснащенность подразделений университета, реализующих инновационные программы дополнительного профессионального образования, в том числе межвузовского медиацентра при СГАУ, современным лицензионным программным обеспечением | Кол. лицензий | 800 | 2850 |
| Показатель 3.3.1. Монографии по теории и методике современных технологий профессионального образования | Кол. монографий | 5 | 5 |
| Показатель 3.3.2. Статьи в рецензируемых журналах по теории и методике современных технологий профессионального образования | Кол. статей | 12 | 12 |
| Показатель 3.3.3. Выступления на конференциях по теории и методике современных технологий профессионального образования | Кол. докладов | 40 | 45 |
| Показатель 3.3.4. Доступ к электронным библиотекам, базам данных и другим мировым источникам электронной образовательной информации (количество источников, ежегодно) | Кол. источников | 12 | 12 |
| Показатель 3.3.5. Цифровые копии учебно-методического обеспечения системы дополнительного профессионального образования в электронной библиотеке СГАУ | Кол. страниц | 100000 | 25000 |
| Показатель 3.4.1. Лицензированные образовательные программы системы дополнительного профессионального образования | Кол. | 1 | 1 |
| Показатель 3.4.2. Инновационные образовательные программы системы дополнительного профессионального образования | Кол. | 5 | 5 |
| Показатель 3.4.3. Учебно-методическое обеспечение инновационных образовательных программ системы дополнительного профессионального образования (количество единиц учебно-методического обеспечения) | Кол. | 40 | 42 |
| Показатель 3.4.4. Электронные дистанционные курсы | Кол. | 4 | 4 |
| Показатель 3.4.5. Подготовленные специалисты для работы в системе электронного дистанционного обучения (разработчики электронных образовательных ресурсов, преподаватели-тьюторы и др.) | Чел. | 60 | 150 |
| Показатель 3.4.6. Учащиеся, обучающиеся с использованием электронных дистанционных курсов (ежегодно) | Чел. | 200 | 1100 |
| Показатель 3.5.1. Учащиеся, обучающиеся по инновационным образовательным программам (ежегодно) | Чел. | 150 | 150 |
| Показатель 3.6.1. Договоры с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам | Кол. | 12 | 12 |
| Показатель 3.6.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ путем обучения на факультетах повышения квалификации, прохождения стажировок в ведущих университетах и на предприятиях в России и за рубежом, участия в научно-методических конференциях и семинарах (количество специалистов, повысивших квалификацию) | Чел. | 100 | 250 |

Отклонение показателя 3.3.5 связано с тем, что основные усилия были направлены не на сканирование готовых печатных пособий, как это планировалось ранее, а на разработку новых пособий, в том числе в цифровой форме.

Вовлеченность персонала вуза и внешних партнеров в реализацию проекта

- В реализации мероприятий проекта по направлению 2 (программно-методическое обеспечение) принимали участие примерно 60 человек. Это ППС и сотрудники Института дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГАУ, Межвузовского медиацентра СГАУ, Самарского областного центра новых информационных технологий (ЦНИТ) СГАУ, Научно-технической библиотеки СГАУ, кафедр СГАУ (Инновационного менеджмента, Конструкций и проектирования летательных аппаратов, Технической кибернетики, Динамики полета летательных аппаратов, Математических основ менеджмента, Иностранных языков, Организации производства и др.), лабораторий АСУ и Информационных систем в экономике, Управления образовательных программ СГАУ, отдела качества СГАУ.

- В реализации мероприятий по направлению 4 (повышение квалификации) принимали участие порядка 250 человек – ППС и сотрудники 30 различных подразделений СГАУ, примерно 3700 студентов СГАУ и других учебных заведений г. Самары.

- Внешние партнеры: Министерство образования и науки Самарской области (софинансирование в размере 10 млн. рублей), Министерство промышленности и технологий Самарской области (организационная поддержка мониторинга образовательных потребностей предприятий), Международный институт рынка (консалтинговые услуги в сфере ДПО), Институт проблем управления РАН (развитие Научно-образовательного центра СГАУ по проблемам управления), различные компьютерные фирмы (оказание услуг по закупкам компьютерного оборудования и программного обеспечения, ГосНИИ ИТТ «Информика» (консалтинг в сфере технологий электронного дистанционного обучения), Республиканский мультимедиа центр (повышение квалификации специалистов СГАУ в сфере электронного обучения) и др.

- Проведены переговоры о сотрудничестве и установлены академические связи с международными университетами Англии (Имперский колледж г. Лондона, Кингстонский университет, университет г. Саррей, университет Баз, Кардиффский университет), университетами США, Германии, Франции, Китая, Индии. В ходе этих работ изучены: учебные программы по авиакосмическим специальностям для их дальнейшей адаптации в СГАУ, материально-техническое обеспечение инновационной деятельности в вузах Великобритании, инфраструктуры поддержки трансфера технологий методы подготовки разработок к продвижению на рынок высокотехнологичной продукции, программы подготовки специалистов по основным направлениям инновационной образовательной программы. Разработаны и согласованы с зарубежными партнерами программы стажировок сотрудников СГАУ по направлениям: станки с ЧПУ, установки быстрого прототипирования, методы и технологии электронного обучения.

Реализованные и подготовленные инновации в организационной деятельности

- Проведено маркетинговое исследование потребностей организаций и предприятий Самарской области в дополнительной профессиональной подготовке, в том числе по направлению «Инновационный менеджмент». Разработан план-проспект развития инновационных дополнительных образовательных программ системы ДПО СГАУ. Разработана электронная база данных потребителей образовательных услуг, обобщающая потребности предприятий Самарской области в сфере инновационных дополнительных образовательных программ.

- Проведен мониторинг потребностей студентов старших курсов вузов региона в сфере инновационных дополнительных образовательных программ. Опросом было охвачено более 2000 студентов. По результатам мониторинга разработана база данных потребностей данной целевой группы и подготовлены рекомендации по развитию дополнительных образовательных услуг для студентов Самарского региона.

- Проведен маркетинговый анализ целевых групп потенциальных потребителей дистанционных образовательных услуг в Самарском регионе и исследование различных технологий дистанционного обучения. На основе проведенных исследований определены 11 основных целевых групп, их примерная численность. Подготовлены методические рекомендации по рациональному соотношению технологий дистанционного обучения для различных целевых групп.

- Проведен анализ существующего опыта образовательной деятельности в области дополнительного профессионального образования, разработаны методических материалы и образцы нормативно-правовых документов, необходимые для реализации инновационных образовательных программ. Подготовлены рекомендации по проведению рекламных компаний для выполнения договорных работ в сфере образовательной деятельности по инновационным программам.

- Получила развитие интегрированная аналитическая информационная система (ИАИС) СГАУ. Отработана схема перехода на новую инструкцию по бюджетному учету №25н. и осуществлена ее реализация. Осуществлена интеграция баз данных административного и учебного сегментов для решения задачи сквозного автоматизированного учета поступления денежных средств за платные образовательные услуги. Реализована система электронного документооборота по платежным поручениям в казначейство. Приведена в актуальное состояние база данных основных средств и настроен их оперативный учет. Начата отработка унифицированных форм учебных планов, семестровых планов и графиков учебного процесса. Подготовлено учебное пособие «Основы создания интегрированных автоматизированных информационных систем управления», объем 30 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

- Подготовлен комплексный план по внедрению системы менеджмента качества в университете. Начата подготовка комплекта документов для сертификации системы менеджмента качества университета в соответствие с требованиями стандарта ISO 9001:2000. процессов.

- Создана лаборатория «Информационные технологии в экономике и управлении», одной из задач которой является организация и проведение дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике. Лаборатория доукомлектована оборудованием, учебными пособиями и лицензионными программами за счет софинансирования (42 тыс. рублей).

Реализованные и подготовленные инновации в образовательной деятельности.

- Подготовлена образовательная программа «Инновационный менеджмент наукоемких технологий». Подготовлено соответствующее учебное пособие объемом 10,25 п.л. и издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

- Подготовлена образовательная программа дополнительного профессионального образования по компьютерной графике и web-дизайну. Получена лицензия на программу. Подготовлено соответствующее учебное пособие (объем 6 п.л.). Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

- Разработаны рабочие программы ряда факультативных дисциплин инновационного характера по информационным технологиям, по финансовому учету, логистике и управлению (Основы компьютерной грамотности, Основы компьютерного дизайна, Дизайн интерьеров. Объектно-ориентированное программирование в среде Delphi, Программирование в системе программ 1С: Предприятие, Администрирование Windows Server 2003, Web-дизайн и разработка web-сайтов, Администрирование в Linux, Транспортная и складская логистика, Бухгалтерский учет коммерческого предприятия, 1С: Бухгалтерия коммерческого предприятия, 1С: Зарплата и Кадры, Управление персоналом, 1С: Торговля и Склад). Начато обучение по этим программам в ИДПО СГАУ.

- Разработан учебный план для дополнительного профессионального образования по информационным системам в экономике. В координации с данным учебным планом начата подготовка специализации «Информационные технологии» специальности «Математические методы в экономике». Подготовлено учебное пособие «Информационные системы в экономике. Эконометрическое моделирование инноваций. Часть 1.» объемом 14 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD. Материалы учебного пособия используются в лекциях и лабораторном практикуме курса «Эконометрика» и в лекционном курсе «Маркетинг» СГАУ, доложены на УМО по специальностям «Математические методы в экономике» и «Статистика», а также на V международной научно-методической конференции «Методология преподавания статистики, эконометрики и математической экономики в вузах»- Москва, МЭСИ, декабрь 2006 г.

- Разработаны учебные программы языковой  подготовки и соответствующие методические профессионально-ориентированные материалы для изучения английского, немецкого и французского языков. Организованы курсы ускоренного изучения английского языка   сотрудниками СГАУ, планируемыми в зарубежные командировки. Объем курсов 210 часов. Подготовлены 2 группы (12 человек).

- Разработана образовательная программа повышения квалификации ППС по методам и технологиям электронного дистанционного обучения, имеющая модульную структуру и ориентированная в различных вариациях на три целевых группы: менеджеров систем дистанционного обучения, преподавателей-разработчиков электронных курсов, преподавателей-тьюторов дистанционного обучения.

- Разработаны инструментальные программные средства для создания и эксплуатации электронных образовательных ресурсов с учетом современных и перспективных стандартов электронного обучения SCORM и IMS. Разработанные технологические средства внедрены в практику работы ряда кафедр СГАУ и использованы в 2006 году при дистанционном обучении 1100 обучающихся (студенты СГАУ и учащиеся ИДПО СГАУ). Приобретены инструментальные средства системы дистанционного обучения «Прометей», автоматизированная библиотечная система «Ирбис».

- Подготовлен электронный курс по методам технологиям электронного дистанционного обучения. По курсу проведено обучение преподавателей СГАУ (40 человек).

- Подготовлен учебный мультимедиа комплекс «Виртуальный учебный кабинет конструкции самолетов», в состав которого входят печатные материалы (объем 35 п.л., изданы в издательстве СГАУ), электронный интерактивный учебник на CD и его сетевая версия в Интернет.

- Создан портал медиацентра и обеспечен доступ из него к ресурсам медиацентра и к удаленным электронным ресурсам, в том числе зарубежным. Осуществлена подписка на удаленные электронные ресурсы на сумму 606622 руб. Подготовлено учебное пособие «Формирование информационной компетенции в процессе подготовки специалистов в области аэрокосмических и геоинформационных технологий. Ч.1. Электронные информационные ресурсы. Объем пособия -10 п.л. Пособие издано в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD.

Реализованные и подготовленные инновации в научно-исследовательской деятельности.

- Проведена оцифровка наиболее значимых диссертаций (создано 17 CD-дисков).

- Проведена первая научная школа-семинар по проблемам управления большими системами, в которой приняли участие молодые ученые из г. Москвы, г. Самары, г. Волгограда, г. Воронежа, г. Липецка (12-16 июля 2007 г.). С научными докладами выступили 29 участников. Подготовлен и издан сборник трудов первой научной школы-семинара по проблемам управления большими системами «Управление большими системами», 17,25  п. л. Подготовлены научно-методические материалы «Методы решения задач управления организационными системами» (объем 5 п.л.) и изданы в традиционном бумажном виде и в формате электронного учебника на CD. Один из разделов вошел в текст диссертации, представленной к защите по специальности 08.00.13 (Савин А.Г.).

- Подготовлена и издана монография по теоретическим основам, методам и технологиям электронного обучения объемом 20 п.л.

Развитие кадрового потенциала.

- Проведено обучение ППС СГАУ в сфере разработки (40 человек) и использования (200 человек) электронных образовательных ресурсов.

- Проведено обучение в Медиацентре около 3700 студентов СГАУ и других вузов г. Самары работе с электронными научно-образовательными ресурсами.

- Обучены 3 сотрудника отдела управления качеством и получены соответствующие сертификаты по работе с системой моделирования бизнес-процессов. Кроме того, 2 сотрудника  получили сертификаты международного образца аудиторов по качеству.

- Защищена одна кандидатская диссертация (Грачев В.Г. - зам. директора медиацентра).

- В различных формах повышения квалификации на предприятиях и в университетах России, в зарубежных университетах было охвачено порядка 250 человек. Основные направления повышении квалификации: изучение и освоение инноваций в аэрокосмической отрасли, в сфере новых информационных технологий, в том числе геоинформационных технологий, в сфере новых образовательных технологий, прежде всего методов и технологий электронного дистанционного обучения.

Укрепление материально-технической базы.

- Проведено дооснащение медиацентра компьютерами (250 шт.) и телекоммуникационным оборудование на сумму 10 млн. руб. (софинансирование из средств областного бюджета).

- Создана сетевая инфраструктура 2 очереди медиацентра с центром хранения данных и источником бесперебойного питания.

- Получила развитие административная телекоммуникационная сеть СГАУ.

- Для развития системы дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения закуплено программное обеспечение на сумму около 6 млн. руб.

Оценка эффективности работ по проекту № 3.

- В результате выполнения мероприятий 2006 года (с учетом мероприятий всех трех проектов программы) существенно обновлено материально техническое обеспечение для проведения учебных и научных работ (закуплено современное технологическое оборудование, профессионально-ориентированное программное обеспечение, проведена техническая модернизация учебных лабораторий), разработано и издано в печатном и электронном виде методическое обеспечение по ряду инновационных образовательных программ (общим объемом порядка 1000 п.л.), разработаны современные программно-информационные средства поддержки учебного процесса, подготовлены пилотные группы ППС и сотрудников СГАУ по различным направлениям Инновационной образовательной программы, проведены маркетинговые исследования рынка дополнительных образовательных услуг.

- Результаты выполненных в 2006 году работ подготовили весомый материально-технический, методический и кадровый потенциал для проведения более масштабных работ по развитию системы ДПО СГАУ  позиционирования ее на рынке образовательных услуг как системы профессиональной подготовки и переподготовки в сфере высоких аэрокосмических, информационных и управленческих технологий, как системы, базирующейся на использовании современных технологий электронного дистанционного обучения.

- Уже во втором полугодии 2006 года в результате проведенных мероприятий в ИДПО СГАУ резко активизировалась работа по переподготовке кадров сторонних заказчиков. По сравнению с 2005 годом суммарный доход от внебюджетной деятельности ИДПО возрос почти в три раза и составил в 2006 году 1,6 млн. рублей.

1.5. Вовлеченность персонала вуза и внешних партнеров в реализацию программы. Содействие Правительства Самарской области в реализации инновационной образовательной программы.

Стратегическими партнерами университета, активно содействующими выполнению инновационной образовательной программы СГАУ, являются высшие учебные заведения, научные институты Российской академии наук, промышленные предприятия, отраслевые научно-исследовательские и конструкторские организации, предприятия, эксплуатирующие авиационно-космическую технику, а также региональные руководящие органы в лице губернской Думы и администрации Самарской области.

Основными партнерами СГАУ из числа научных организаций Российской академии наук являются Самарский научный центр РАН (СНЦ РАН), а также ИСОИ РАН, ВФ ИМЕТ РАН, с которыми университет проводит совместно научные исследования. В ИСОИ РАН действуют две базовые кафедры СГАУ, которые организуют учебно-исследовательскую работу студентов, в том числе проводимую в рамках инновационной образовательной программы, а с ВФ ИМЕТ РАН создан совместный научно-образовательный центр "Сплав", в котором активно реализуются мероприятия, запланированные по программе.

Партнерами университета по выполнению инновационной образовательной программы из числа промышленных предприятий, отраслевых НИИ и конструкторских организаций являются: ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ - Прогресс», ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК имени Н. Д. Кузнецова», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Самарский металлургический завод», ОАО «Металлист», ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО ВКБ РКК «Энергия», АО «Авиаагрегат», АО "Авиакор-авиационный завод", ОАО «НПО «Сатурн», Авиакомпания «Волга-Днепр», Международный аэропорт «Курумоч» и другие.

Взаимодействие с партнерами осуществляется на основании договоров о сотрудничестве, путем привлечения их ведущих специалистов для преподавания в университете, повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий, организации учебных практик студентов и дипломного проектирования, прохождения стажировок преподавателей.

Ниже представлено описание расходования средств, предусмотренных пунктом 3 постановления Правительства Самарской области от 09.08.2006 № 107 «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2006-2007 годы» (далее Постановлением).

1.5.1. Развитие научно-образовательного центра обработки изображений и геоинформатики.

- Общие результаты деятельности научно-образовательного центра (НОЦ) математических основ дифракционной оптики и обработки изображений в 2006 году кратко характеризуются следующими показателями.

- Подготовлены и направлены в Министерство образования и науки Российской Федерации учебно-методические материалы для открытия новой магистерской специализации «Математические и компьютерные методы обработки изображений» (направление «Прикладная математика и информатика»).

- Разработано 11 учебных программ по специальностям и направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика».

- Получило существенное развитие инфокоммуникационное обеспечение образовательного процесса. В частности, модернизирован центр высокопроизводительной обработки информации и создана новая лаборатория «Компьютерные телекоммуникационные системы», развита сетевая инфраструктура для их связи с медиацентром. В результате сотрудники НОЦ получили доступ к информационным ресурсам крупнейших российских и зарубежных издательств и библиотек.

- По результатам научных исследований защищены 1 докторская и 4 кандидатских диссертации.

- Опубликовано в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах 44 статьи (всего статей опубликовано 94) и 77 докладов и тезисов на научных конференциях.

- С докладами на научных конференциях выступили 20 студентов и аспирантов, в т.ч. 11 аспирантов и студентов приняли участие в работе международных конференций.

- Подготовлены и изданы 1 монография, 17 учебных и 1 методическое пособие.

- К выполнению научных исследований в 2006 году было привлечено 18 аспирантов. При поддержке НОЦ научные исследования выполняли 29 студентов.

- Получили дальнейшее развитие внешние связи НОЦ. Они, как и планировалось, развивались в двух направлениях:

- сотрудничество с российскими и зарубежными университетами при проведении совместных фундаментальных исследований;

- совместная инновационная деятельность с зарубежными (преимущественно американскими) компаниями.

10. В соответствии с планом проведена работа по развитию сотрудничества с зарубежными университетами, в частности, проведены переговоры о сотрудничестве с Бухарестским университетом и университетом г. Брашов и Техасским техническим университетом (Lubbok, США).

11. Осуществлена совместная инновационная деятельность. В частности, проведены совместные исследования в области дифракционной оптики и проектирования оптических систем в Исследовательском центре фирмы FIAT (г. Турин, Италия). Проведены совместные с Техническим университетом Дрездена (г. Дрезден) прикладные исследования, связанные с использованием дифракционных оптических элементов в системах экологического мониторинга.

По плану научной работы НОЦ исследования велись в двух направлениях:

- развитие теории дифракционной оптики;

- создание новых методов, алгоритмов и информационных технологий обработка изображений.

На данном этапе в соответствии с планом научно-исследовательских работ НОЦ были проведены исследования интегральных преобразований, связанных с идеальными изображающими оптическими системами с кольцевым импульсным откликом. Получено интегральное преобразование типа свертки, связывающее комплексные амплитуды света на входе и выходе идеальной изображающей оптической системы с аксиконом в качестве пространственного фильтра.

По второму направлению введено в рассмотрение двумерное кольцевое преобразование Радона и аналитически исследованы его основные свойства. Приводится описание, построенных на этой основе, новых информационных технологий восстановления пространственной структуры древовидных объектов по нечетко наблюдаемым проекциям. В разработанной технологии используется алгоритм пространственной трассировке с пошаговым согласованием пространственных и проекционных направлений.

Таким образом, техническое задание выполнено полностью. НОЦ получил дальнейшее научное и учебно-методическое развитие, существенно укрепился организационно. Полученные новые научные результаты внедрены в учебный процесс и обеспечивают повышение качества подготовки специалистов, что, в конечном итоге, способствует росту экономического потенциала региона.

Примечание: Модернизация учебно-исследовательских структур и подготовка помещений для выполнения работ, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей информации была произведена за счет средств, предусмотренных пунктом 6 Перечня, утвержденного Постановлением.

Затраты на развитие Научно-образовательного центра обработки изображений и геоинформатики, без затрат на модернизацию, составили 2,5 млн. руб.

1.5.2. Создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Целью работы являлось создание в СГАУ учебно-научно-производственного комплекса приема и обработки спутниковых данных дистанционного зондирования (изображений) Земли (пункта приема космической геоинформатики), обеспечивающего актуальной космической информацией организации Самарского и других регионов России, а также подготовку и переподготовку кадров в области космических информационных технологий.

Конкретным содержанием работ являлось разработка технического задания, технического проекта и макета ППО космического мониторинга для оценки экономического потенциала АПК, учебно-исследовательского прикладного программного обеспечения тематической обработки данных дистанционного зондирования - космического мониторинга для оценки экономического потенциала агропромышленного комплекса (АПК) Самарской области.

Самарская область является развитым регионом агропромышленного производства, традиционно дающим весомый вклад в общий объем сельскохозяйственной продукции в стране. В то же время, как и вся средняя полоса европейской части России, она представляет собой зону рискованного земледелия, в которой актуален усиленный контроль текущего состояния посевов для своевременного проведения агротехнических мероприятий, компенсирующих неблагоприятное влияние погодных условий. Полномасштабная реализация такого контроля возможна только с привлечением технологий космического дистанционного зондирования и регулярного тематического картографирования территории.

Прикладное программное обеспечение (ППО) предназначено для тематической обработки данных дистанционного зондирования, получаемых станцией приема СГАУ, и информационной поддержки решения следующих прикладных задач:

- мониторинг посевов, построение ситуационных карт динамики сельскохозяйственных угодий на вегетационный период (пашня, озимые, оценка биомассы), контроль проведения орошения, хода уборки и т.п.;

- экологический мониторинг, оценка и картирование нарушенности земельных угодий (эрозия, дефляция, пастбищная дегрессия, засоление и т.п.), промышленных загрязнений земель, рек, озер и т.д.;

- составление почвенно-земельных кадастров и карт оценки земель по территории области, построение карт районирования территории под типы сельскохозяйственного освоения и перспективную застройку, карт-планов рационализации землепользования;

- картирование основной транспортной инфраструктуры и производственных объектов АПК, оптимизация маршрутов транспорта и сельскохозяйственной техники;

- создание тематических карт и схем экономических, социальных и других показателей, распределенных по территории, необходимых для оценки экономического потенциала АПК Самарской области;

- проведение прикладных научных исследований, подготовка и повышение квалификации специалистов в области космической геоинформатики, использования данных дистанционного зондирования в перечисленных выше задачах.

Работы в 2006 году велись в строгом соответствии с утвержденными календарным планом и сметой силами творческих коллективов. Стоимость работ (без работ по модернизации, выполненной в рамках пункта 6 Перечня, утвержденного Постановлением), составляет 1,0 млн. руб.

1.5.3. Создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности.

Одной из задач деятельности центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности, создаваемого на базе учебной специальности 075500 - комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, на 2006 – 2007 годы является развитие непрерывной подготовки специалистов по защите информации, усиление как фундаментальности так, и конкретной направленности подготовки. Поставлена задача занятия лидирующих позиций в подготовке специалистов по защите информации мирового уровня.

Повышение фундаментальности и качества подготовки в области информационной и компьютерной безопасности на основе непрерывного обучения с использованием новых форм, моделей и методик обучения будет способствовать развитию центра компетенции и позволит в значительной степени решить задачу удовлетворения возрастающего спроса на кадры по защите информации финансового и технологического характера как в аэрокосмической, так и в других высокотехнологичных отраслях экономики, в первую очередь экономики Самарской области.

В Самарской области имеется множество предприятий, обладающих передовыми технологиями. Современные передовые технологии являются носителями НОУ-ХАУ и требуют защиты от промышленного шпионажа. Аналогично, для банковских систем требуется защита финансовой информации

Целью работы является развитие прикладных исследований в области защиты информации от несанкционированного доступа и подготовка специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности путем создания высокопрофессионального центра подготовки специалистов в указанной области.

В 2006 году расходы велись в строгом соответствии с утвержденной сметой и составили:

Результаты научных исследований будут внедрены в учебный процесс.

Опыт центра будет использоваться для дальнейшего усовершенствования университетской системы управления качеством образования на системном и технологическом уровнях с учетом процесса вхождения в единую европейскую образовательную среду и требований по уровню специалистов для аэрокосмического кластера Самарского региона.

Результаты будут использоваться также для совершенствования и создания необходимого организационно-технического и методического обеспечения самостоятельной работы студентов.

Интеграция науки и образования в рамках центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности нацелена на развитие и совершенствование инновационных образовательных технологий с использованием принципов непрерывного образования: базовое высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура), послевузовское образование (второе высшее образование, дополнительное образование – переподготовка, повышение квалификации).

Более подробно результаты 2006 года изложены в разделе 1.2.2 настоящей Информации.

Средства областного бюджета в размере 1,5 млн. руб. использованы на разработку технического задания, технического проекта и макета ППО космического мониторинга для оценки экономического потенциала АПК, разработка технического проекта на помещение под научно-учебные лаборатории по комплексному обеспечению информационной безопасности, (0,083 млн. руб.), а также на приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения для лабораторий центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности (в сумме 1,417 млн. руб.).

1.5.4. Создание малых космических аппаратов научного назначения.

Малые космические аппараты (КА) научного, образовательного и прикладного назначения имеют определенные преимущества перед тяжелыми специализированными КА, такие как недорогие наземные средства управления и обработки информации, снижение технических рисков и минимизация ущерба от невыполнения запланированной миссии.

Наличие малого КА позволит в короткие сроки создать прототип космического сегмента системы дистанционного образования, включающую в себя оперативный обмен научной и учебно-методической информацией с ведущими высшими учебными заведениями аэрокосмического профиля, постановка лабораторно-практических работ по проведению космических экспериментов в условиях реального времени, организация международных обменов информацией между молодежными космическими центрами России и зарубежных стран.

На малом космическом аппарате можно предусмотреть проведение научных экспериментов различного назначения: физического (для исследования физики ближнего космоса); технического (для отработки перспективных устройств будущих дорогостоящих космических аппаратов); биологического (исследования свойств растений в невесомости  или даже в открытом космосе); технологического (для исследования поведения новейших материалов в космосе); медицинского (изменение свойств на клеточном уровне).

Применительно к Самарской области использование малого КА с соответствующей аппаратурой целесообразно при решении задач информационного обеспечения проведения земельной реформы, рационального природопользования, экологического мониторинга.

Данный проект, помимо научной значимости, имеет большое значение для привлечения молодежи к проектно-исследовательской деятельности в области аэрокосмических технологий. В частности, принципы функционирования системы дистанционного образования студентов различных вузов Самарской области могут быть практически реализованы при обработке экспериментальных данных с малого КА и их дальнейшем использовании в научных целях. Технические возможности для этого в настоящее время предоставляет межвузовский медиацентр г. Самары. Для приема информации с борта малого КА предполагается использовать создаваемый в Самаре «Поволжский центр приема и обработки космической информации». Научные результаты, полученные студентами, будут опубликованы в трудах международных конференций.

Процесс создания малого космического аппарата, как и любого КА, включает в себя ряд этапов:

1. Разработка тактико-технических требований к КА.

2. Эскизное проектирование КА с учетом возможностей средств выведения на орбиту.

3. Разработка технических заданий на отдельные системы малого КА.

4. Рабочее проектирование КА.

5. Наземная отработка систем малого КА и блока целевой аппаратуры.

6. Экспериментальная отработка в космосе отдельных технических решений и алгоритмов навигации и управления.

7. Создание макетного образца малого КА для комплексных наземных испытаний.

8. Адаптация существующей или создание наземной инфраструктуры для осуществления приема телеметрической информации и обеспечения управления полетом.

9. Обеспечение выведения малого КА на орбиту в качестве попутного груза базового объекта.

10. Обеспечение приема полезной информации наземными средствами.

Этап 2006 года включал в себя разработку концепции и основных технических требований к малым космическим аппаратам, решающим целевые задачи в интересах Самарской области.

На данном этапе были сформулированы цели, задачи и технические требования к малому КА, а также оценены перспективы его использования.

На этапе 2006 года проводился:

- анализ проектных схем и технических решений существующих типов малых КА;

- выбор проектных характеристик и конструктивного облика малого КА;

- обоснование типа целевой аппаратуры, технических средств приема и обработки получаемой информации;

- отработка перспективных навигационных технологий для использования в разрабатываемом малом КА;

- технико-экономический анализ вариантов технических решений малого КА с учетом возможностей средств выведения на орбиту.

В соответствии с этим осуществлен комплекс предварительных расчетов баллистических, прочностных, энергетических, тепловых характеристик малого КА, характеристик его систем, научной и целевой аппаратуры, определяющих конструктивный облик аппарата.

Расходы осуществлены в соответствии с утвержденной сметой и составили 1,86 млн. руб.

1.5.5. Дооснащение оборудованием межвузовского медиацентра, научно-методическое сопровождение программного библиотечного обслуживания.

В целях обеспечения учреждениям образования и науки Самарской области доступности к ресурсам СГАУ и медиацентра, развития инновационной деятельности, а также в связи со строительством второй очереди межвузовского медиацентра г. Самары было необходимо осуществить следующие работы:

- разработка технического задания и технического проекта телекоммуникационного оснащения и размещения оборудования в здании второй очереди медиацентра, с последующей его реализацией в 2006 году;

- создание кабельной и технической инфраструктуры для телекоммуникационного оснащения и размещения компьютерного и специализированного оборудования в здании второй очереди медиацентра;

- оснащение здания второй очереди медиацентра компьютерным и специализированным оборудованием, обеспечивающим пользователей рабочими местами;

- прокладка оптоволоконного кабеля, установка каналообразующего оборудования для подключения медиацентра к региональной сети науки и образования и к сети Интернет;

- разработка интегрированной информационной системы медиацентра, которая должна обеспечить навигацию и доступ к электронным информационным ресурсам как самого медиацентра, так и к удаленным информационным ресурсам, регистрацию пользователей, сбор, обработку финансовой, бухгалтерской, управленческой информации;

В приведенной ниже таблице представлено состояние выполнения данного пункта.

| Пункт Плана | Сумма закупок и услуг (руб.) план | дата проведения торгов | № контракта | Цена контракта (руб.) | Наличие акта с/п работ (поставки товаров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка технического задания на телекоммуникационное оснащение и размещение оборудования в здании второй очереди медиацентра г.Самары. | 100 000 | котировки | от 12.04.06 № 11 | 95 000 | Акт с/п работ от 12.05.06 |
| Разработка технического проекта на телекоммуникационное оснащение и размещение оборудования в здании второй очереди медиацентра г.Самары. | 700 000 | от 05.10.06 | от 23.10.06 № 142 | 648 508 | Акт с/п работ на подписи |
| Создание структурированной кабельной системы в здании второй очереди медиацентра г.Самары. | 5 200 000 | от 15.11.06 | от 24.11.06 № 190 | 5 194 830 | - |
| Оснащение медиацентра г.Самары компьютерным и специализированным оборудованием | 11 000 000 | от 27.11.06 | Контракт на регистрации в Гл. упр. Торгов | 8 782 240 | - |
| Прокладка оптоволоконного кабеля и подключение двух зданий медиацентра г. Самары к региональной сети науки и образования. | 1 000 000 | от 31.10.06 | от 20.11.06 № 187 | 793 972 | - |
| Разработка проекта и создание интегрированной информационной системы управления и функционирования медиацентра г.Самары. | 2 000 000 | от 05.10.06 | от 07.10.06 № 157 | 1 850 000 | - |
| ВСЕГО | 20 000 000 | - |  | 17 364 550 |  |

Оплата работы персонала на стадии запуска и опытной эксплуатации медиацентра г. Самары составила в 2006 году 4000 тыс. руб. Оплата осуществлялась за счет средств СГАУ и других вузов.

1.5.6. Модернизация учебных и научно-исследовательских структур, подготовка учебно-лабораторного фонда

В целях более эффективного использования приобретаемого оборудования для учебно-исследовательских подразделений университета, обеспечения его должной эксплуатации были созданы, как отмечено выше, 13 специальных центров, которые решают задачи, поставленные в инновационной образовательной программе, за счет концентрации материальных и людских ресурсов.

Проведенный подробный анализ технических характеристик приобретаемого оборудования и условий его эксплуатации позволил определить места его размещения.

Помещения, предназначенные для размещения оборудования, приказом по университету от 30.08.2006 № 186-о, закреплены за соответствующими центрами и другими структурными подразделениями.

При осмотре вышеуказанных помещений и в процессе составления планов по монтажу и вводу в эксплуатацию приобретаемого оборудования было установлено, что с учетом необходимости демонтажа старого и выполнения требований по технической эксплуатации вновь устанавливаемого оборудования почти все помещения требуют модернизации или ремонта.

В первую очередь это касалось систем электроснабжения с целью обеспечения надежной работы оборудования.

Во многих помещениях, с учетом сроков их ввода в эксплуатацию, требовалась замена окон, что позволяет помимо всего прочего решать вопросы энергосбережения и создания необходимого температурного режима для эксплуатации техники и комфортных условий для обучающихся студентов.

Ряд приборов и оборудования требуют особых условий по чистоте помещений, виброзащите и т.п., что также привело к необходимости выполнения комплекса соответствующих ремонтных работ.

Во всех помещениях необходимо было смонтировать охранно-пожарную сигнализацию.

На указанные помещения подготовлены технико-экономические обоснования их модернизации и ремонта.

В ходе реализации инновационной образовательной программы в 2006 году университет приобрел учебно-научного и производственного оборудования, приборов и т.д. для оснащения учебных лабораторий на сумму ~  200 млн. руб.

В соответствии с действующим законодательством были объявлены и проведены конкурсы на выполнение работ по модернизации.

С победителями конкурсов были заключены государственные контракты на общую сумму 24827 тыс. руб.

Приказом от 14.12.2006 № 14-НП создана постоянно действующая комиссия для оценки результатов модернизации помещений, используемых в реализации инновационной образовательной программы.

Выполнено 100 процентов работы, предусмотренных контрактами на 2006 год, в том числе:

- завершены работы первого этапа по созданию пункта приема космической геоинформатики, включая монтаж, наладку и пробный запуск антенной площадки;

- завершена модернизация помещений:

учебно-научного центра корпоративных авиатранспортных систем;

института фундаментальных наук,

лаборатории для подготовки магистров по программе «Оптические информационные технологии»;

лаборатории «Компьютерные телекоммуникационные системы»;

центра высокопроизводительной обработки информации;

лаборатории для подготовки магистров по программе «Синергетика и нелинейные процессы»;

центра аэродинамических исследований самолетов;

учебно-научного и производственного центра «Вибрационная надежность и прочность аэрокосмических изделий»;

научно-образовательного центра лазерных систем и технологий;

учебно-научного комплекса по изучению акустических процессов;

лаборатории для подготовки магистров по программе «Физика и технология наноэлектронных приборов;

учебно-образовательного центра «Сплав»,

универсального стенда для испытаний поршневых двигателей внутреннего сгорания;

межкафедрального конструкторского бюро малой авиации;

учебно-научного лабораторного стенда для моделирования космической среды.

По завершении работ по модернизации учебных и научно-исследовательских структур на каждое помещение оформляется паспорт.

На реализацию пункта израсходовано 23,14 млн. руб., полученных университетом из средств областного бюджета.

1.6. Реализованные и подготовленные инновации в научно-исследовательской деятельности.

Основные научные направления университета развиваются в научных школах:

- аэрокосмической техники и космической энергетики;

- акустики машин и виброзащиты;

- ресурсосбережения и поверхностного упрочнения изделий аэрокосмической техники;

- аэрокосмического материаловедения и металлообработки;

- космической информатики и компьютерной оптики.

В 2006 году работы велись в том числе и с учетом задач, решаемых в рамках инновационной образовательной программы. Работы, запланированные в 2006 году, предполагают привлечение широкого круга молодежи, в том числе студентов, к их выполнению. Ниже в таблице представлены некоторые направления научных исследований, разработка которых рассматривается как составная часть научно-методического обеспечения выполнения задач инновационной образовательной программы.

В настоящее время СГАУ с учетом задач, решаемых в программе, проводит совместные НИОКР с рядом предприятий космической отрасли. В 2006 году объем выполняемых работ только с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» составил около 10 млн. рублей.

С целью дальнейшего повышения эффективности использования результатов космических исследований и технологий в интересах региона и социально-экономического развития РФ на базе СГАУ был создан Поволжский центр космической геоинформатики.

Поволжский центр космической геоинформатики (ПЦКГИ) на основе получения, обработки, накопления и распространения данных дистанционного зондирования (ДДЗ), принимаемых с российских и зарубежных космических аппаратов, призван решать следующие актуальные проблемы:

- развитие инфотелекоммуникационной среды и использования космических информационных технологий в интересах экономики Самарской области,

- оперативная геоинформационная поддержка принятия управленческих решений органами власти Самарской области,

- развитие регионального, всероссийского и международного рынка услуг в области геоинформатики и космических информационных технологий,

- подготовка специалистов в области космических информационных технологий для предприятий Поволжского региона.

Основанием для выполнения работы является "План мероприятий по созданию Поволжского центра космической геоинформатики", утвержденный Губернатором Самарской области К.А.Титовым.

Базовым предприятием ПЦКГИ предлагается сделать некоммерческое партнерство, учрежденное правительством Самарской области.

Ввод в действие и эксплуатацию компонентов ПЦКГИ, связанных и приемом и первичной обработкой ДДЗ сверхвысокого разрешения, обеспечивает ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс".

Ввод в действие и эксплуатацию компонентов ПЦКГИ, связанных с подготовкой специалистов и научными исследованиями в области космических информационных технологий, обеспечивает ГОУ ВПО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева".

Кроме этого, сотрудники СГАУ готовы развивать такие направления в области создания новых высокоэффективных образцов космической техники, как:

- разработка нового поколения виброизоляторов квазинулевой жесткости высокой несущей способности;

- теоретические и экспериментальные исследования по созданию жидкостно-реактивных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) и двигательных установок с ЖРДМТ для перспективных космических аппаратов, кораблей и разгонных блоков;

- разработка и внедрение комплексных компьютерных технологий проектирования силовых конструкций изделий ракетно-космической техники;

- разработка малых космических аппаратов для мониторинга нижней атмосферы околоземного пространства;

- разработка методов и средств снижения колебаний компонентов в топливных системах КА;

- разработка концептуального проекта многоразовой воздушно-космической транспортной системы;

- исследования взаимодействия известных и новых компонентов ракетных топлив с современными и разрабатываемыми конструкционными материалами в экстремальных климатических условиях (совместно с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и Институтом химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН);

- разработка и исследование технологий и методов проектирования новых композиционных материалов и космических изделий из них.

Перечень таких работ представлен ниже.

| № п/п | Проект |
| --- | --- |
| 1 | Создание Центра космической геоинформатики. Центр космической геоинформатики на основе получения, обработки, накопления и распространения данных дистанционного зондирования (ДДЗ), принимаемых с российских и зарубежных космических аппаратов, призван решать следующие актуальные проблемы: - развитие инфотелекоммуникационной среды и использования космических информационных технологий в интересах экономики Самарской области, - оперативная геоинформационная поддержка принятия управленческих решений органами власти Самарской области, - развитие регионального, всероссийского и международного рынка услуг в области геоинформатики и космических информационных технологий, - подготовка специалистов в области космических информационных технологий для предприятий Поволжского региона. |
| 2 | Теоретические и экспериментальные исследования в обеспечение создания ЖРДМТ и ДУ с ЖРДМТ для перспективных космических аппаратов, кораблей и разгонных блоков. Разработка (адаптация) современных систем управления жизненным циклом продукции для перспективных объектов ракетно-космической техники. Проведение работ по ДУ для малоразмерных космических аппаратов и разгонного блока «Дельфин». |
| 3 | Разработка нового поколения виброизоляторов квазинулевой жесткости высокой несущей способности, обеспечивающих коэффициенты передачи менее 2,0, с созданием математических моделей их пространственного деформирования произвольными нагрузками. Разработка современных программных продуктов по оптимальному расчету виброзащиты механических объектов с произвольным распределением масс, типов упругодемпферных подвесок и их количества. Разработка нового поколения миниатюрных виброизоляторов тросового и комбинированного типов для виброзащиты агрегатов и приборов малоразмерных космических аппаратов и разгонного блока «Дельфин». Разработка семейства виброизоляторов нового поколения. |
| 4 | Разработка концептуального проекта «Многоразовая воздушно-космическая транспортная система». |
| 5 | Разработка и исследование технологий и методов проектирования новых композиционных материалов и конструкций из них для аэрокосмической и других отраслей промышленности. |
| 6 | Разработка малого космического аппарата для мониторинга нижней атмосферы околоземного пространства с целью получения распределения низко- и высокоскоростных твердых частиц в диапазоне высот 500-100 км от земли. Проект включает: а). Численное моделирование взаимодействия частиц с детектором - космическим аппаратом. б). Разработка пленочных надувных конструкций, являющихся в частности детектором частиц. в). Разработка научной аппаратуры малого спутника. г). Создание методики обработки информации со спутника. |
| 7 | Обеспечение надежности и заданного срока функционирования элементов конструкций космических летательных аппаратов. |
| 8 | Оценка влияния эксплуатационных, технологических и конструкционных факторов космических летательных аппаратов на служебные свойства материалов элементов их конструкций. |
| 9 | Исследование процесса соударения спускаемого аппарата с грунтом. |
| 10 | Разработка патрульной бортовой аппаратуры контроля внешних воздействующих факторов (магнитных полей, уровня радиационного воздействия, электростатического потенциала, электростатического разряда), действующих при штатной эксплуатации изделий ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС». |
| 11 | Разработка наземных испытательных средств для подтверждения стойкости бортовой аппаратуры и элементов конструкций как внешним воздействующим факторам (электростатическому потенциалу, постоянным, переменным, импульсным магнитным полям, электрическим разрядам). |
| 12 | Разработка наземных измерительных средств, используемых при наземной отработке изделий ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС». |
| 12 | Математическое и экспериментальное моделирование воздействия факторов космической среды (пылевая, газовая, электрическая составляющие) на элементы конструкции КА. |
| 14 | Разработка математической модели пространственного движения космической тросовой системы (КТС), включающей спутник, трос и груз. Анализ нештатных ситуаций при движении космических тросовых систем. |
| 15 | Разработка программного комплекса численного моделирования динамики и визуализации движения аппаратов произвольной конфигурации на атмосферном участке. |
| 16 | Исследование движения ракет-носителей и их частей в аварийной ситуации при произвольной ориентации с учетом движения жидкости в баках. |
| 17 | Разработка методов и технологий распределения ресурсов многопроцессорных систем при обработке большеформатных изображений. |
| 18 | Комплексная акустическая защита головного модуля от внешнего шумового воздействия. Разработка методов и средств обеспечения виброакустического комфорта в обитаемом отсеке. |
| 19 | Разработка методов и средств снижения колебаний компонентов в топливных системах РН. Обеспечение требуемого динамического качества систем управления ДУ РН. Разработка средств автоматизации испытаний гидро- и пневмосистем. Разработка устройств коррекции виброакустических характеристик трубопроводных систем гидроприводов и стендов для наземных испытаний. |
| 20 | Исследование влияния внешней атмосферы и факторов космической среды на материалы и элементы конструкций летательных аппаратов. Разработка и создание нано-оптической элементной базы для космического приборостроения. |
| 21 | Разработка нового поколения миниатюрных виброизоляторов тросового и комбинированного типов для виброзащиты агрегатов и приборов малоразмерных космических аппаратов и разгонного блока «Дельфин». |
| 22 | Разработка компьютерной технологии расчета оптических систем с элементами дифракционной оптики для космических исследований. |
| 23 | Теоретические и экспериментальные исследования по формированию с помощью ДОЭ лазерных вихревых пучков и их взаимодействию с микрообъектами. |
| 24 | Разработка методов моделирования ветрового воздействия на ракету космического назначения при стоянке на старте. |
| 25 | Разработка методики расчета газодинамического взаимодействия струй ракеты-носителя и стартового комплекса при старте. Разработка методики расчета интегральных аэродинамических характеристик частей РН при больших углах атаки для анализа нештатных ситуаций на участке полета первой ступени. Математическое моделирование поведения жидкости в районе заборных устройств и устройств удержания аппаратов различного назначения в невесомости при воздействии возмущений. |
| 26 | Разработка, применение и внедрение комплексных компьютерных технологий проектирования силовых конструкций изделий ракетно-космической техники, обеспечивающих повышенную массовую отдачу существующего семейства ракет-носителей среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования земли. |
| 27 | Разработка компьютерных технологий моделирования процессов функционирования целевой аппаратуры и бортовых обеспечивающих систем космических аппаратов наблюдения с целью повышения эффективности мониторинга территорий российской федерации. |
| 28 | Разработка методов и средств повышения эффективности космических геоинформационных и транспортных систем за счет применения нетрадиционных типов двигательных установок (электроракетных плазменных двигателей) и энергетических систем на основе тонкопленочных фотоэлементов. Разработка методов и средств повышения эффективности космических геоинформационных и транспортных систем за счет применения нетрадиционных типов двигательных установок (электроракетных плазменных двигателей) и энергетических систем на основе тонкопленочных фотоэлементов. |
| 29 | Реализация инновационной методологии проектирования малых студенческих космических аппаратов научного и технологического назначения, выводимых на орбиту с помощью попутного запуска больших космических аппаратов («Фотон» и др.), разработка технологии использования малых КА для целей дистанционного образования с привлечением ресурсов создаваемого поволжского центра приема и передачи космической информации. |
| 30 | - Разработка и реализация инновационной методологии целевой специализированной подготовки выпускников СГАУ и повышения квалификации сотрудников ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» в области компьютерного моделирования и проектирования конструкций изделий ракетно-космической техники с использованием современных компьютерных технологий виртуального моделирования, инженерного анализа и оптимизации в интересах развития самарского аэрокосмического кластера. |
| 31 | Разработка семейства научно-образовательных микроспутников на базе универсальной платформы и создание наземного центра контроля и управления полетами микроспутников для формирования, поддержки и развития единого научно-образовательного пространства вузов самарской области. |
| 32 | Модернизация специализированной экспериментальной стендовой базы СГАУ для исследований (испытаний) ЖРДМТ, ДУ с ЖРДМТ, а также элементов, агрегатов и систем космической энергетики. |
| 33 | Разработка (адаптация) современных систем управления жизненным циклом продукции для перспективных объектов ракетно-космической техники. |
| 34 | Разработка вакуумной ионно-плазменной технологии нанесения специальных покрытий триботехнического, радиотехнического и электротехнического назначения толщиной до 100 мкм на детали из металлических и неметаллических материалов для повышения надежности и снижения массы узлов космических аппаратов. |
| 35 | Разработка конструкций и изготовление узлов исполнительных механизмов с силовыми устройствами из материалов с эффектом памяти формы для повышения надежности и снижения массогабаритных характеристик бортовой аппаратуры космического аппарата. |
| 36 | Разработка процессов изготовления деталей летательных аппаратов магнитно-импульсной штамповкой на основе технологических методов обеспечения заданных эксплуатационных свойств и ресурса изделий. |
| 37 | Разработка процессов изготовления деталей летательных аппаратов магнитно-импульсной штамповкой на основе технологических методов обеспечения заданных эксплуатационных свойств и ресурса изделий. |

1.7. Укрепление материально-технического оснащения университета

Ниже в таблице представлен список оборудования и приборов, поставленных в СГАУ в 2006 году за счет средств субсидий, выделенных по инновационной образовательной программе.

Список оборудования и приборов,

поставленных в СГАУ в 2006 году за счет средств субсидий, выделенных по инновационной образовательной программе «Развитие центра компетенции и подготовки специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»

| № Г/к |  | Дата |  |  | Поставщик |  | Наименование оборудования | Количество в штуках | Стоимость в рублях[. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/0906/1НП |  | 06.09.2006 |  |  | ООО Инженерно-Технологический Центр «Сканэкс» |  | Станция приема данных дистанционного зондирования низкого, среднего и высокого разрешения для центра космической геоинформатики СГАУ | 1 | 58 500 000,00 |
| 01-1010/2НП |  | 10.10.2006 |  |  | ООО «МЭЛ» |  | Измеритель теплового излучения «Аргус – 03» | 1 | 25 740,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Универсальный метеометр МЭС -200 | 1 | 36 621,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Люксметр – пульсметр АРГКС - 07 | 1 | 25 740,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Люксметр/яркометр ТКА-ПКМ-02 | 1 | 11 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект приборов для измерения электромагнитных излучений. Циклон - 05М | 1 | 117 351,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Измеритель напряженности электростатического поля ЭСПИ-301В | 1 | 104 130,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Газоанализатор Каскад Н511.2 | 1 | 146 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Шумометр, виброметр, анализатор звука и вибрации SVAN 947 | 1 | 223 470,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный радиометр радона РРА-01М-03 | 1 | 152 685,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Четырехканальный шумометр, виброметр, анализатор спектра SVAN 947 | 1 | 294 466,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Анемометр-термометр ITE-8060 | 1 | 19 305,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Цифровая CCD камера Видеоскан 285 с охлаждаемой матрицей, с объективом и набором светофильтров | 1 | 163 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Газоанализатор Quintox 9106 (Квинтокс 9106) | 1 | 343 782,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепловизор портативный Иртис-2000NB | 1 | 745 524,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Анализатор загрязнения жидкостей АЭЖ-975 | 1 | 175 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Микроскоп световой металлографический инвертированный МЕТАМ ЛВ-31 | 1 | 777 816,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплекс оборудования для учебной и научно-исследовательской работы по изучению виброакустических процессов в пневмогидромеханических системах | 1 | 1 978 470,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект аппаратных средств для автоматизации лабораторного оборудования NATIONAL INSTRUMENT | 1 | 752 790,00 |
| ИТОГО по Г/к № 01-1010/2НП |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 6 095 140,00 |
| 02- 1010/2НП | 10.10.2006 |  |  | ООО «МЭЛ» |  |  | Источник опорного напряжения REF 198 | 8 | 720,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Усилитель AD623AN | 35 | 4 025,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | DC/DC преобразователь напряжения FDD03-05D4 | 2 | 672,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внешний модуль АЦП – плата сбора информации Е14-140 | 2 | 20 204,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внешний прецизионный модуль АЦП - измерительный блок АЦП Е-24 | 1 | 15 232,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Осциллограф цифровой с цветным дисплеем DS- 1150C | 1 | 36 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Датчик давления DUXL 10D | 17 | 16 473.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Теристорный преобразователь ТЕ4- 100/460Н2-2УХЛ4 | 1 | 109 715,00 |
| ИТОГО по Г/к № 02-1010/2НП |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 203 441,00 |
| 03- 1010/2НП | 10.10.2006 |  |  |  |  | ООО «МЭЛ» | Универсальный вихретоковый дефектоскоп ВЕКТОР | 1 | 202 815,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Жесткий линзовый технический эндоскоп серии КЛ фирмы ITConcept/Интек КЛД 89 | 1 | 55 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Галогенный источник света ТОС 3 | 1 | 15 950,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Многоканальный синхронный регистратор и анализатор сигналов Атлант-8 | 1 | 373 175,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гибкий видеоэндоскоп серии ВД4-8-150 Фирмы ITConcept/Интек | 1 | 367 033,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Гибкий волоконный эндоскоп АРТ46-150 фирмы ITConcept/Интек | 1 | 204 417,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Универсальный дефектоскоп композитных материалов «ДАМИ-С» |  | 212 850,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Магнитопорошковый дефектоскоп ПМД-70 | 1 | 103 125,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Универсальный ультразвуковой дефектоскоп УД2В-П46.LD | 1 | 218 510,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Ультразвуковой толщинометр обще6го применения UT-301 | 1 | 31 680,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Весы технические низкопрофильные ТВН-600 | 3 | 90 804,00 |
| ИТОГО по Г/к № 03-1010/2НП |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 875 359,00 |
| 4НП |  |  | 03.11.06 |  |  | ФГУН «РНПО «Росучприбор» | Типовой комплект оборудования для лекционный демонстраций по электричеству и магнетизму ФДЭМ | 1 | 674 870,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект демонстрационного оборудования по квантовой физике ФДСВ | 1 | 255 870,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Электричество и магнетизм» ФПЭ | 1 | 422 060,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования по оптике РМС | 1 | 462 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Квантовая физика и строение вещества» ФПК | 1 | 559 230,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект «Интерактивная аудиторная доска прямой проекции» | 1 | 220 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Интерактивный DVD – комплект группового пользования | 1 | 24 180,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторный комплекс «Метрология. Технические измерения в машиностроении» | 1 | 249 480,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный лабораторный комплекс «Координатная измерительная Машина с ЧПУ» | 1 | 557 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс станков с ЧПУ в комплекте с методическим и техническим оснащением | 1 | 2 645 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизирования лаборатория для изучения бензиновых двигателей | 1 | 935 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторные столы (островной и пристенный) | 24 | 1 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный лабораторный практикум по химии – рабочие места студентов РМС | 1 | 907 160,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мультимедиа – компьютерный класс Rinel-Lingo | 1 | 1 402 900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Демонстрационный комплекс группового пользования на базе плазменной панели | 1 | 173 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект планшетов с натуральными образцами деталей и узлов по курсу «Детали машин» | 1 | 106 670,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи» | 1 | 497 475,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный лабораторный комплекс «Ременные передачи» | 1 | 137 730,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные» | 1 | 427 680,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Электрические измерения неэлектрических величин» ИВ | 1 | 570 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект типового лабораторного оборудования «Теоретические основы электротехники» ТОЭ1-С-К | 4 | 1 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторный стенд «Электрические машины» ЭМ1-Н-Р | 2 | 680 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Универсальный лабораторный комплекс «Основы информационно-измерительной техники» ИИТ | 2 | 270 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Волновые процессы» ФПВ | 1 | 107 420,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект оборудования для лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика» ФПТ | 1 | 432 080,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторный модульный комплекс «Физические основы механики» ФМ 1 | 1 | 696 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект демонстрационного оборудования по механике ФДМ | 1 | 252 980,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Типовой комплект демонстрационного оборудования по молекулярной физике и термодинамике ФДМТ | 1 | 168 010,00 |
| ИТОГО по Г/к № 4НП |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 16 134 895,00 |
| 26/5НП | 25.10.06 |  |  |  |  | ООО «НПО «МОТОР» | Лабораторный стенд моделирования факторов космической среды | 1 | 3 000 000,00 |
| 11НП | 10.11.06 |  |  |  |  | «ВО «Внештехника» | Лазерная лаборатория, оснащенная технологическим оборудованием: мощным газовым лазером типа ROFIN DCх10 и автоматизированным координатным устройством. Rofin Sinar Laser GmbH. Германия. | 1 | 7 250 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера ROFIN StarMeld. Carl BAASEL Lasertechnik GmbH & Co. KG.Германия. | 1 | 2 150 000,00 |
| ИТОГО по Г/к № 11НП |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 400 000,00 |
| 12НП | 21.11.06 |  |  |  |  | ФГУП «НПП «Гамма» | Комплекс – «Защищенная локальная вычислительная сеть «Открытый контур» | 1 | 4 300 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплекс – «Защищенная локальная вычислительная сеть «Закрытый контур» | 1 | 4 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплекс – «Защищенная локальная вычислительная сеть «Опытный учебно-методический контур» | 1 | 2 900 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплекс защиты информации от утечки по техническим каналам | 1 | 3 800 000,00 |
| ИТОГО по Г/к № 12НП |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 15 500 000,00 |
| 14НП | 22.11.06 |  |  |  |  | ООО НВФ «Сенсоры, модули, системы» | Учебный стенд для испытания авиационного двигателя АИ-25 | 1 | 4 290 905,47 |
| 15НП | 21.11.06 |  |  |  |  | «ВО «Внештехника» | Машина прямого быстрого прототипирования: оборудование для лазерной стереолитографии на базе установки лазерной стереолитографии ЛС-250. ИПЛИТ РАН Россия | 1 | 6 500 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство числового программного управления FMS-3000 Comfort-48/16 с комплектующими изделиями ООО «МОДМАШ-СОФТ», Россия | 1 | 450 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство числового программного управления FMS-3000 Comfort-64/32 с комплектующими изделиями ООО «МОДМАШ-СОФТ», Россия | 1 | 400 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Профилограф-профилометр автоматизированный мод. БВ-7669 ОАО «НИИизмерения», Россия | 1 | 290 000,00 |
| ИТОГО по Г/к № 15НП |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 640 000,00 |
| 17НП | 21.11.06 |  |  |  |  | «ВО «Внештехника» | Учебно-научная лаборатория по нанотехнологии на базе 6(шести) комплектов сканирующих зондовых микроскопов NanoEducator-6. ЗАО «Инструменты нанотехнологии», Россия. | 1 | 4 400 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка плазмохимического травления Каролина ПХТ15. ООО «ЭСТО-Вакуум», Россия. | 1 | 7 550 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка магнетронного и термического напыления «Каролина Д 12А – В». ООО «ЭСТО-Вакуум». Россия | 1 | 7 450 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Установка трехмерного наноструктурирования 3D2S. Laser Zentrum Hannover e. V. Германия. | 1 | 13 650 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Литографическая приставка XeDraw-BLANK к сканирующему электронному Микроскопу JEOL JSM-6390. XENOS Semiconductor Technologies GMbH. Германия. | 1 | 2 710 000,00 |
| ИТОГО по Г/к № 17НП |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 35 760 000,00 |
| 19НП | 11.12.06 |  |  |  |  | «ВО «Внештехника» | Лазерная система измерения полей частиц Dantec | 1 | 8 333 493,30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Система регистрации и визуализации физических процессов National Instrumtnts | 1 | 1 391 768.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Стендовое оборудование для анализа динамических сигналов National Instruments. | 1 | 250 417,93 |
|  |  |  |  |  |  |  | Лабораторный стенд имитационного моделирования National Instruments. | 1 | 91 650,64 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект учебно-исследовательских стендов с программируемыми логическими контроллерами National Instruments. | 1 | 1 051 045,58 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект учебных стендов с программируемыми логическими контроллерами Siemens. | 1 | 1 279 793.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплекс оборудования «Пневмогидравлическая лаборатория» | 1 | 6 701 831,32 |
| ИТОГО по Г/к № 19НП |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 19 100 000,00 в том числе: ФБ – 19 017 397,53 Софинан. – 82 602,47 |
| 1- НПк | 12.10.06 |  |  | ООО «Энтузиаст С» |  |  | Компрессор В 3800/200 | 1 | 25 344,00 |
| 4-НПк | 30.10.06 |  |  | ООО «ВолгаПром» |  |  | Лазерный невелир Geo-Fennel FL-400 HA-G | 1 | 51 500,00 |
| 6-НПк | 30.10.06 |  |  | ООО «ВолгаПром» |  |  | Электроинструменты | 22 | 105 718,00 |
| 8-НПк | 08.11.06 |  |  | ООО «Энергосбыт» |  |  | Подъемный стол LTH 680 F грузоподъемностью 700 кг с высотой подъема платформы 1500 | 3 | 81 300,00 |
| ВСЕГО по инновационной образовательной программе |  |  |  |  |  |  |  | 204 | 177 681 000,00 |

1.8. Информационное сопровождение программы.

31 августа 2006 года состоялось общее собрание коллектива  университета, на котором в своем отчетном докладе за год ректор В. А. Сойфер доложил о ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование». Вся информация о ходе инновационной образовательной программы, включая еженедельные отчеты, размещается на сайте.

За прошедший период неоднократно информация о ходе инновационной образовательной программы размещалась в средствах массовой информации, по местному телевидению неоднократно были показаны интервью с ректором, проректорами, где были подробно освещены цели и задачи программы, ход ее выполнения.

26 сентября ректор университета Сойфер В. А. выступил по местному телеканалу с рассказом о ходе выполнения Программы. В газете «Самарское обозрение» напечатано интервью с Сойфером В. А., где он описал ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ. В газете «Самарские известия» 22.09.2006 г. появилась статья «На мировом уровне» о выполнении СГАУ инновационной образовательной программы. В газете «Комсомольская правда-Самара» 26.09.2006 г. появилась статья «В СГАУ создают Центр приема космической информации».

В Приложении представлены отчеты о проведенных мероприятиях по информационному сопровождению инновационной образовательной программы за июль-сентябрь 2006 года, копии некоторых статей и других материалов, появившихся в средствах массовой информации и описывающих ход инновационной образовательной программы СГАУ в июле - декабре 2006 года, а также некоторые страницы сайта СГАУ, посвященные национальному проекту «Образование» и описывающие ход инновационной образовательной программы СГАУ.

Ректор СГАУ Сойфер В. А. 25 сентября 2006 г. выступил на заседании Правительства Самарской области на тему «Роль университетов в инновационном развитии экономики в Самарской области (прогноз до 2020 года)».

22 сентября 2006 года в рамках пресс-тура федеральных СМИ с целью обсуждения проблем системы профессиональной подготовки кадров и перспектив государственной поддержки НПО и СПО, готовящих кадры для высокотехнологичны производств, в СГАУ прошел круглый стол по теме «Возможность интеграции всех видов профобразования и участие работодателей в разработке стандартов. Зона ответственности работодателей в решении кадровой проблемы». На заседании, кроме ректора СГАУ Сойфера В. А. и других представителей СГАУ, присутствовали министр промышленности и энергетики Самарской области Н. В. Свешников, министр образования и науки Самарской области В. Ф. Путько, председатель комитета по промышленности Губернской думы А. В. Колычев, руководители крупнейших самарских предприятий и учреждений образования.

Для экспозиции хода выполнения инновационной образовательной программы университета на выставке «Современная образовательная среда» (г. Москва, ВВЦ, 27 – 30 сентября 2006 года) были подготовлены восемь планшетов по тематике программы (из средств софинансирования).

Промежуточным результатом, полученным по программе, можно считать заметное повышение конкурса на вступительных экзаменах в университет, прошедших в июле.

14 декабря 2006 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете на расширенном заседании Попечительского Совета состоялось общественное обсуждение итогов реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» в 2006 году. В расширенном заседании Попечительского Совета приняли участие:

Бундов Ю. В., директор группы компаний «АНИОН»; Носков В. А., заместитель министра образования и науки Самарской области; Тихонов Ю. А., вице-президент торгово-промышленной палаты Самарской области; Демидов А. Ю., руководитель УФК МФ РФ по Самарской области; Карташов Г. Г., генеральный директор Жигулевского пивкомбината; Кулаков Г. А., генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»; Лукачев С. В., проректор СГАУ; Николаев В. В., председатель Совета директоров ООО «Самара-Авиагаз», Поролло Н. А., генеральный директор ОАО «Салют»; Сойфер В.А., ректор СГАУ; Чумак В.Г., заместитель председателя Совета ректоров вузов Самарской области, ректор негосударственного образовательного учреждения «Международный институт рынка»; Шитарев И. Л., президент Союза работодателей Самарской области, генеральный директор ОАО «Моторостроитель»; Шварц Л. С., генеральный директор ОАО Международный Аэропорт «Курумоч»; Юдин Е. И., вице-президент ЗАО «ЮВЕС»; студенческий актив университета и представители студенческого профкома СГАУ.

Перед собравшимися с информационным сообщением выступил ректор университета В. А.Сойфер. Он отметил, что обсуждение итогов работы по инновационной образовательной программе по сути есть первая попытка создания одного из общественных институтов квалиметрии качества образования, о необходимости которых 12 декабря 2006 года состоялся заинтересованный разговор на Всероссийском совещании экспертов «Приоритетные национальные проекты-2007» с участием первого заместителя председателя Правительства РФ Д. Медведева. В. А.Сойфер проинформировал присутствующих членов Попечительского Совета, экспертов и приглашенных гостей о первых итогах выполнения инновационной образовательной программы. Специфика программы СГАУ, обусловленная огромным накопленным опытом университета по взаимодействию с промышленными аэрокосмическими предприятиями Самарской области в течение десятков лет, определила приоритетные направления работы в 2006 году. В первую очередь решались главные задачи – приобретение новейшего лабораторного оборудования и лицензионного программного обеспечения, разработка новых учебно-методических материалов и повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета.

На заседании совета большое внимание уделялось вопросам приобретения уникального оборудования, которое впоследствии должно не только стать университетской базой научных исследований и научных разработок в малоизученных областях знаний, но и обеспечить становление новых индустриальных направлений, в том числе наноиндустрии Самарской области. Большое значение в ходе реализации первого этапа инновационной образовательной программы уделялось решению вопросов повышения квалификации профессорско-преподавательских кадров, развитию научных связей и контактов с коллегами в России и за рубежом. Без научного обмена наука не может развиваться. Для научных контактов появились финансовые возможности и очень важно, реализовать их максимально эффективно. На общественных слушаниях ректор В. А. Сойфер отметил, что 30 % расходов предусмотрено на повышение квалификации молодых и перспективных преподавателей и научных сотрудников.

Особое место в реализации инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 годах принадлежит участию университета в развитии Поволжского центра космической информации. Это самая затратная часть программы и здесь предстоит много работы. В. А.Сойфер отметил главное обстоятельство, что по истечении 2007 года важно не «заморозить» начатые работы и начатые инновационные проекты.

На общественных слушаниях в качестве эксперта по реализации инновационной образовательной программы СГАУ выступил президент Союза работодателей Самарской области И. Л. Шитарев. Он отметил не только перспективное значение для аэрокосмической отрасли губернии развития на базе СГАУ научно-образовательных центров, но и готовность промышленников участвовать в запуске и наладке сложного оборудования, а также софинансировании проекта. В частности, ОАО «Моторостроитель» готов принять участие в софинансировании ИОП в объеме 2…5 млн. рублей. Кроме того, в 2006 году ОАО «Моторостроитель» активно участвовал в модернизации помещений университета, предназначенных для размещения нового уникального оборудования, приобретаемого СГАУ в рамках национального проекта.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Ю. А. Тихонов обратил внимание собравшихся на положительную динамику роста товарооборота в Самарской области. В 2006 году он составил 250 млрд. рублей. Причем, по аналитическим данным и оценкам ТПП основой многих региональных коммерческих проектов являются разработки ученых СГАУ, а 67% руководителей бизнес - структур Самарской области являются выпускниками аэрокосмического университета. Дав положительную оценку итогам реализации инновационной образовательной программы в 2006 году, Ю. А. Тихонов высказал пожелание активнее привлекать малый и средний бизнес к внедрению инновационных разработок программы, используя для этого уже созданные организационные структуры региона.

С предложением положительно оценить итоги реализации инновационной образовательной программы СГАУ выступил заместитель председателя Совета ректоров вузов Самарской области, ректор негосударственного образовательного учреждения «Международный институт рынка» В. Г. Чумак. Он обратил внимание на необходимость оперативного внедрения системного подхода в организации работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов предприятий области и, прежде всего, инженерно-технического персонала предприятий аэрокосмического комплекса на базе межвузовского медиацентра. Высоко оценив работу СГАУ по реализации инновационной образовательной программы в 2006 году, В. Г. Чумак пожелал сотрудникам университета дальнейших успехов в 2007 году.

По мнению заместителя министра образования и науки Самарской области В. А. Носкова, аэрокосмический университет на сегодняшний день является отрадным исключением из существующей российской практики. Потенциал развития большинства вузов как центров инноваций задействован лишь в незначительной степени. Для изменения положения дел необходимо приложить немалые усилия, в том числе самому вузовскому сообществу. Пример СГАУ в области заметили. По информации областного Министерства образования и науки во Всероссийском конкурсе по инновационным образовательным программам в рамках Национального проекта «Образование» в 2007 году готовы принять участие уже 5 вузов области. Поддерживая усилия и полезные начинания аэрокосмического университета, министерство образования и науки Самарской области ожидает активное участие СГАУ в становлении областной межвузовской ассоциации «Национальный университет».

Итоги общественного обсуждения выполнения инновационной образовательной программы подвел член Попечительского Совета, руководитель УФК МФ РФ по Самарской области А. Ю. Демидов. Он предложил поставить на голосование вопрос об удовлетворительной оценке итогов реализации инновационной образовательной программы СГАУ в 2006 году. Решение было принято единогласно.

2. Комментарии к представленным отчетным формам 1-3, разъясняющие имеющиеся отклонения от плановых форм, обоснование необходимости подписания дополнительного соглашения.

Для своевременной и эффективной реализации инновационной образовательной программы университета «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» было необходимо внесение некоторых изменений в приложение № 2 к договору № 256 от 27 июня 2006 г. о предоставлении субсидии победителю конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы:

  - в плане реализации мероприятий (приложение № 2, форма № 1) в части планируемых объемов финансирования и графика выполнения отдельных мероприятий при сохранении целей, задач и мероприятий плана;

  - в плане реализации закупок (приложение № 2, форма № 2) в части изменения оценочной стоимости заказов, работ (оказываемых услуг) и переносе запланированных дат по отдельным мероприятиям;

  - в поквартальном плане расходования средств (приложение № 2, форма № 3) в части перераспределения планируемых объёмов софинансирования на 2006 год по направлениям расходования средств при сохранении итоговой суммы софинансирования на год и сохранении планируемых объемов средств федерального бюджета по направлениям расходования средств.

Показатели результативности программы (приложение № 2, форма № 4), поквартальный план расходования бюджетных средств не изменяются.

Необходимость корректировки планов была обусловлена изменением стоимости заказов и работ (оказываемых услуг), а также тем, что по некоторым мероприятиям для уточнения характеристик приобретаемого оборудования потребовалась предварительная разработка методик его применения, а по другим мероприятиям для разработки эффективных методов применения оборудования необходима его практическая апробация.

Подробные комментарии, разъясняющие имеющиеся отклонения от плановых форм, даны по каждому мероприятию в разделе 1.4.

3. Проблемы и уроки первого этапа реализации инновационной образовательной программы и рекомендации по необходимым изменениям, корректировкам и дополнениям в организацию и обеспечение реализации инновационных образовательных программ.

Основная проблема заключается в том, что законодательство РФ тормозит развитие инновационных процессов. В частности, закон № 94 ФЗ не позволяет оперативно осуществлять закупки оборудования (в том числе уникального) у добросовестных производителей и поставщиков, зато дает возможность недобросовестным поставщикам участвовать (и даже побеждать) в конкурсе.

Закон 122 ФЗ не позволяет субъектам РФ финансировать вузы (федеральные) и передавать с баланса на баланс здания и оборудование, необходимые вузам для выполнения инновационных проектов и программ развития региона.

Налоговый Кодекс РФ не стимулирует и даже тормозит привлечение бизнеса в инновационную деятельность, так как не освобождает от налогообложения средства и материальные ценности, передаваемые вузам в качестве благотворительного взноса или с баланса на баланс.

4. Наиболее значимые результаты по программе в 2006 году.

К наиболее значимым результатам, полученным при выполнении программы в 2006 году, следует отнести следующие:

- Приобретение новейшего уникального лабораторного оборудования, которое должно не только стать университетской базой научных исследований и научных разработок в малоизученных областях знаний, но и обеспечить становление новых индустриальных направлений, в том числе наноиндустрии Самарской области. Наличие такого оборудования позволяет не только развивать научно - образовательные центры на базе СГАУ, но и обусловила готовность промышленных предприятий Самарской области участвовать в запуске, наладке и освоении нового сложного оборудования, а также их участие в софинансировании программы.

- Осуществление работ по созданию пункта приема космической геоинформатики, включая монтаж, наладку и пробный запуск антенной площадки. Целью работы является создание в СГАУ учебно-научно-производственного комплекса приема и обработки спутниковых данных дистанционного зондирования (изображений) Земли (пункта приема космической геоинформатики), обеспечивающего актуальной космической информацией организации Самарского и других регионов России, а также подготовку и переподготовку кадров в области космических информационных технологий.

- Приобретение новейшего лицензионного программного обеспечения, необходимого для подготовки специалистов по направлениям, связанным с новейшими технологиями проектирования и конструирования.

- Разработка новых учебно-методических материалов, вовлечение в эту работу большого числа преподавателей университета. Был проведен внутренний конкурс, в результате которого из более 250 предложений были отобраны, подготовлены и изданы в короткие сроки более 150 работ учебно-методического характера, разработка которых необходима для реализации задач, поставленных в программе.

- Повышение квалификации преподавателей и сотрудников университета. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ. Всего в 2006 году повысили свою квалификацию 663 сотрудника СГАУ.

- Завершена модернизация помещений, предназначенных для размещения оборудования, приобретаемого по программе. Ряд приборов и оборудования требуют особых условий по чистоте помещений, виброзащите и т.п., что также привело к необходимости выполнения комплекса соответствующих работ. За счет средств софинансирования СГАУ осуществлял в 2006 году и продолжает вести модернизацию материально-технической учебной базы университета, задействованной в выполнении программы

- Создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности. Повышение фундаментальности и качества подготовки в области информационной и компьютерной безопасности на основе непрерывного обучения с использованием новых форм, моделей и методик обучения будет способствовать развитию центра компетенции и позволит в значительной степени решить задачу удовлетворения возрастающего спроса на кадры по защите информации финансового и технологического характера как в аэрокосмической, так и в других высокотехнологичных отраслях экономики.

- Значимым результатом работ по программе следует считать и заметное повышение конкурса на вступительных экзаменах в университет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, за прошедший период в СГАУ активно развивались инновационные формы организации учебного процесса и были получены существенные результаты в трех направлениях:

- Комплексной подготовке дипломированных специалистов аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий.

- Повышении фундаментальности и качества подготовки в области космических информационных технологий и геоинформатики  на основе многоуровневого непрерывного обучения в научно-образовательном центре.

- Развитии системы дополнительного профессионального образования.

Средства субсидий и софинансирования были освоены в срок и в полном объеме.

Дальнейшее развитие указанных направлений будет способствовать развитию центра компетенции СГАУ, обеспечению лидирующих мировых позиций в подготовке дипломированных специалистов, бакалавров, магистров и кадров высшей квалификации. Реализация инновационной образовательной программы на основе указанных трех направлений позволит выйти на качественно новый уровень компетенции специалистов и позволит в значительной степени решить задачу удовлетворения возрастающего спроса на кадры в аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслях экономики.

В результате выполнения запланированных работ создаются и будут аккредитованы в 2007 и последующих годах новые образовательные программы, способствующие развитию экономически эффективного и адаптивного к вызовам времени кадрового и научного потенциала аэрокосмического кластера Самарской области. Выпускники СГАУ будут обладать знаниями и умениями, которые позволят занять им лидирующие позиции в самых разных направлениях человеческой деятельности.

Актуальность решения таких задач, в особенности для кластера аэрокосмических предприятий Самарской области, обусловила разработку и стимулирует выполнение предлагаемой к реализации инновационной образовательной программы. В ходе ее реализации отрабатываются новые формы, модели и методики обучения, которые будут полезными для использования в других образовательных учреждениях и глобального трансфера образовательных технологий, как в России, так и за рубежом.

Эта работа будет продолжена и в 2007 году, что позволит СГАУ осуществить качественный переход на новый, соответствующий мировым запросам, уровень подготовки специалистов, выполнить все намеченные по программе мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть намеченные в программе цели.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Отчетные формы 1-4.

- Решение расширенного заседания Попечительского совета СГАУ от декабря 2006 года

- Компакт-диск с материалами публикаций в средствах массовой информации о выполнении инновационной программы СГАУ