ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва»

Отчетный период: с 28 апреля по 04 мая 2010 г.

- Организационные мероприятия в рамках реализации программы развития университета

1.1. 30 апреля 2010 года Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва посетил заместитель председателя правительства Самарской области – министр экономического развития, инвестиций и торговли Хасаев Г. Р., который ознакомился с ходом выполнения мероприятий Программы развития СГАУ, связанных с подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области проектирования, конструирования, производства и поддержки образцов новой техники, использованием современных информационных CAE/CAD/CAM/PLM систем и суперкомпьютерных технологий на базе суперкомпьютера «Сергей Королёв».

1.2. 4 мая 2010 года состоялось совещание группы проектных менеджеров программы, на котором также присутствовали представители дирекции Программы, выпускающих кафедр, факультетов, библиотеки. На совещании были рассмотрены вопросы развития информационных ресурсов, системы дистанционного образования, создания информационных контентов на иностранных языках и планы повышения квалификации научно-педагогическими работниками университета.

- Мероприятия по приобретению учебно-лабораторного и научного оборудования

2.1. Осуществляется обработка заявок и подготовка ТЗ на приобретение оборудования в 2010 году.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета

3.1. Доцент кафедры теплотехники и термодинамики Диденко А. А. прошёл кратковременную стажировку в институте общей физики Российской академии наук имени А. М. Прохорова (г. Москва) по теме «Использование лазерно-оптических приборов для исследования газодинамических процессов и процессов горения».

Инженер отдела информационного обеспечения Воронин С. В. прошёл кратковременную стажировку по теме «Освоение современных технологий и материалов, применяемых в области двигателестроения» на базе Союза авиационного двигателестроения АССАД (г. Москва).

Декан факультета базовой подготовки и фундаментальных наук Изжеуров Е. А. и заведующий кафедрой физики Завершинский И. П. прошли кратковременную стажировку по теме «Новые образовательные технологи. Увеличение экспорта образовательных услуг и расширение спектра аккредитованных за рубежом образовательных программ» на базе Международной федерации по развивающему обучению ФИДЖИП, г. Париж (Франция).

Доцент кафедры автоматических систем энергетических установок Прокофьев А. Б. прошёл обучение по международной программе Государственного департамента образования и культуры США «Управление исследованиями и трансфер технологий университет - промышленность в США».

3.2. Проводится согласование с ведущими специалистами по приоритетным направлениям развития СГАУ тематики и планов публичных лекций для чтения в СГАУ.

4. Разработка учебных программ

4.1. На расширенном совещании группы проектных менеджеров Программы развития НИУ с приглашёнными деканами факультетов, заведующими кафедрами и научными руководителями магистерских программ обсуждены вопросы разработки инновационных образовательных контентов на английском языке, совместных магистерских программ во взаимодействии с зарубежными вузами-партнерами, а также вопросы создания систем и ресурсов электронного образования.

4.2. Осуществлена обработка принятых заявок на выполнение мероприятий Программы 1.1. "Разработка новых образовательных технологий" и 1.4. "Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения" в 2010 г.

5. Развитие информационных ресурсов

5.1. Осуществляется анализ внутренних предложений и отбор заявок на разработку электронных образовательных ресурсов для электронного сопровождения и дистанционной (сетевой удаленной) поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля.

6. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований

6.1. По итогам надзорного аудита системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 сформирован отчет, с которым ознакомлены руководители подразделений, прошедших аудит.

6.2. Разработана структура словарей и справочников АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

7. Информационное сопровождение реализации программы

7.1. Производится текущее информационное наполнение раздела (находящегося по адресу http://niau.ssau.ru/) Интернет-портала СГАУ, связанного с реализацией Программы развития университета.

Опубликован фоторепортаж посещения СГАУ губернатором Самарской области Артяковым В. В.

Размещена информация о продолжении приема заявок на конкурсы 2010 года Российского фонда фундаментальных исследований.

8. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно отметить

9. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации программы

До настоящего времени неизвестны сроки и формы поступления бюджетного финансирования, что сильно затрудняет планирование и выполнение Программы развития национального исследовательского университета в 2010 году.

10. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

10.1. Объем освоенных средств бюджета: 0,000 млн. руб.

10.2. Объем освоенных средств софинансирования: 5,272 млн. руб.

10.3. Количество объявленных конкурсов – 1,

из них:

количество завершенных конкурсов – 1

количество подписанных контрактов – 1

Приложение: Таблица