ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)»

Отчетный период: с 08 сентября по 14 сентября 2010 г.

- Организационные мероприятия в рамках реализации программы развития университета

1.1. 10 сентября 2010 г. проведено заседание Совета Программы развития СГАУ, на котором обсуждены вопросы утверждения планов реализации мероприятий и проведении конкурсных процедур в рамках выполнения мероприятий Программы в 2010 году (приобретение оборудования, организация стажировок и повышение квалификации, разработка образовательных программ, развитие информационных ресурсов, совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований).

Было отмечено, что в первом полугодии 2010 года бюджетных финансовых средств по Программе не поступало. Несмотря на это, работа по выполнению мероприятий Программы проводилась за счет средств софинансирования.

- Мероприятия по приобретению учебно-лабораторного и научного оборудования

2.1. Осуществляется подготовка ТЗ для объявления конкурсов на приобретение оборудования в 2010 году.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета

3.1. Научный сотрудник НИИ акустики машин Тимченко Е. В., инженер НИИ акустики машин Тимченко П. Е. и аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок Братченко И. А. прошли краткосрочное повышение квалификации в форме участия в международных конференциях «XII Международная конференция по применению лазеров в научных исследованиях» на базе университета г. Оулу (Финляндия) и «Лазеры, измерения, информация – 2010» на базе ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».

3.2. Проходят конкурсные мероприятия на получение услуг по организации подготовки и проведение повышения квалификации, стажировок и переподготовки в 2010 году преподавателей, научных работников, аспирантов, докторантов СГАУ в отечественных и зарубежных образовательных и научных центрах.

3.3. Проводится уточнение планов повышения квалификации и переподготовки сотрудников СГАУ в период с сентября по декабрь 2010 года.

4. Разработка учебных программ

4.1. 10 сентября 2010 г.  проведено заседание Совета Программы развития СГАУ в рамках которого обсуждены вопросы реализации мероприятий блока 1 Программы "Совершенствование образовательной деятельности" в разрезе разработки образовательных контентов магистерских программ и направления НПР на стажировки (также обсуждены вопросы закупки оборудования, выполнения мероприятий по совершенствованию системы управления университетом). Совет одобрил предложенную концепцию и форму выполнения мероприятий блока 1, а также их финансирование на основе проведения открытого конкурса.

4.2. Управлением образовательных программ разрабатывается концепция построения образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов и собственных образовательных стандартов СГАУ как национального исследовательского университета.

5. Развитие информационных ресурсов

5.1. Производится тестирование работы сайта дистанционного обучения радиотехнического факультета, расположенного по адресу http://rtfmoodle.ssau.ru/

5.2. Осуществляется совершенствование прикладного программного обеспечения (тест-версия) для формирования рабочих программ дисциплин (модулей).

6. Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований

6.1. Произведены отладка и тестирование процедур проверки корректности данных форм первичной отчетности АРМ «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов деятельности университета.

7. Информационное сопровождение реализации программы

7.1 Производится текущее информационное наполнение раздела (находящегося по адресу http://niau.ssau.ru/) Интернет-портала СГАУ, связанного с реализацией программы развития университета.

В разделе «Справочные материалы» обновлена информация о правилах оформления материалов, направляемых на депонирование.

Размещен отчет о прошедшем 8 сентября  в Большом конференц-зале Медиацентра прошло заседание Совета ректоров вузов г. Самары. Опубликованы фотографии с заседания.

На сайте Центра содействия трудоустройству выпускников СГАУ (http://ccpe.ssau.ru) опубликованы обновленная информация о вакансиях, доступных для выпускников университета.

8. Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно отметить

9. Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации программы

9.1.

10. Информация по финансам и закупкам (нарастающим итогом)

10.1. Объем освоенных средств бюджета: 0,217 млн. руб.

10.2. Объем освоенных средств софинансирования: 17,036 млн. руб.

10.3. Количество объявленных конкурсов – 5,

из них:

количество завершенных конкурсов – 1

количество подписанных контрактов – 1

Приложение: Таблица