СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОКЛАД

Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

"Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва"

(национальный исследовательский университет)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 годы

Ректор университета,

руководитель Программы развития университета

____________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

28 февраля 2011 г.

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет».

В докладе представлены результаты работы, выполненной в 2010 году в соответствии с Программой развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009-2018 годы (далее - Программа).

Доклад состоит из аналитической записки, табличных материалов и сопровождается справочными и обосновывающими материалами.

Все документы представлены как в бумажном, так и в электронном виде (MS Word, MS Excel).

Все представляемые материалы основаны на информации, которая может быть при необходимости подтверждена документально.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Задачи Программы в отчетном году | 5 |
| 2. | Реализованные в отчетном году мероприятия Программы в их взаимосвязи с достижением задач Программы | 6 |
| 3. | Наиболее значимые инфраструктурные изменения за отчетный год, включая развитие инновационной инфраструктуры | 10 |
| 4. | Наиболее значимые научные достижения по приоритетным направлениям развития НИУ за отчетный год. Характеристика выполненных ОКР, а также НИОКР в рамках международных научных программ | 12 |
| 5. | Совершенствование образовательного процесса по ПНР | 25 |
| 6. | Кадровое обеспечение ПНР | 32 |
| 7. | Модернизация системы управления НИУ | 37 |
| 8. | Оценка социально-экономической эффективности программы развития НИУ, в том числе оценка эффективности взаимодействия НИУ с промышленностью Российской Федерации | 42 |
| 9. | Задачи Программы на 2011 год | 43 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Формы 1-7 2. Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР (в том числе описание системы трудоустройства и анализ ее эффективности) 3. Справка о научных лабораториях по ПНР, созданных или модернизированных в 2010 году и оснащенных высокотехнологичным оборудованием 4. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) за 2010 год 5. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена постановлением Росстата от 09 июня 2007 г. № 46) за 2007 год 6. Копия формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (утверждена постановлением Росстата от 08 июня 2007 г. № 46) за 2010 год 7. Копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (утверждена приказом Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) за 2010 год (предоставляется отдельно к 2 апреля 2011 года) 8. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования» (утверждена приказом Росстата от 20 июля 2010 г. № 255) по состоянию на 1 октября 2010 года 9. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательного учреждения, реализующего программы высшего профессионального образования» (утверждена приказом Росстата от 25 ноября 2010 г. № 417) за 2010 год (предоставляется отдельно к 2 апреля 2011 года) 10. Копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (утверждена приказом Росстата от 30 июля 2010 г. № 262) за январь-декабрь 2010 года 11. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования финансовых средств, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010 г. 12. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-экономической деятельности в части использования средств софинансирования, направленных на реализацию Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 13. Решение расширенного заседания попечительского совета СГАУ от 28 декабря 2010 года | 47 100 107 109 117 125 175 247 263 279 296 |

1 Задачи Программы в отчетном году

В качестве основных задач Программы в отчетном 2010 году рассматривались:

1. Совершенствование образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики. В том числе:

- разработка многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов высшего и послевузовского профессионального образования на основе сквозного использования информационных технологий;

- совершенствование методов и содержания образования путем внедрения электронных и сетевых форм обучения, включая дистанционные лабораторные и вычислительные грид-практикумы, подкрепленных инновационными образовательными контентами, комплексом инновационных модулей, учебно-методических материалов и их электронное мультимедиа-сопровождение;

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации кадров для авиационно-космической и геоинформационной отраслей экономики;

- повышение академической мобильности студентов и научно-педагогических работников.

2. Развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности университета, в том числе:

- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетному направлению развития университета и разработка на их основе новых производственных и информационных технологий, создание компьютерных моделей изделий авиационно-космической техники ("виртуальный летательный аппарат", "виртуальный двигатель"), разработка информационных технологий для геоинформационных систем, создание геоинформационных баз данных, оптоинформационных технологий;

- доведение прикладных научных исследований до опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и создание на их основе наукоемкой товарной продукции;

- формирование инновационного пояса, включающего, в том числе, хозяйственные общества, на базе которых осуществляется внедрение и коммерциализация научно-технических разработок;

- совершенствование действующей системы защиты и использования интеллектуальной собственности, созданной сотрудниками университета;

- расширение международного научного сотрудничества.

3. Развитие информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры, направленное на применение суперкомпьютерных и грид-технологий и передовых информационных CAE/CAD/CAM/PLM – технологий, в том числе:

- развитие центра генерации знаний с высокопроизводительным суперкомпьютером для решения задач авиационно-космической науки, технологий и техники;

- развитие корпоративной телекоммуникационной сети университета для поддержки научно-образовательной и инновационной деятельности;

- наращивание электронного научно-образовательного контента путем обеспечения доступа к российским и мировым информационным ресурсам.

4. Развитие кадрового потенциала, в том числе:

- осуществление эффективных мер по стимулированию молодых ученых, преподавателей и специалистов университета;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических и управленческих работников университета;

- повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры;

- привлечение кадров из сферы науки и реального бизнеса;

- освоение передового международного опыта, приглашение ученых с мировым именем.

5. Совершенствование управления Национального исследовательского университета, включая:

- структурные преобразования;

- привлечение к управлению стратегических партнёров;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий и системы управления качеством во все уровни управления университетом.

Оценка эффективности деятельности университета осуществлялась на основе показателей оценки эффективности реализации Программы.

2 Реализованные в отчетном году мероприятия Программы в их взаимосвязи с достижением задач Программы

Все мероприятия 2010 года выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки. Плановые показатели результативности и эффективности реализации Программы 2010 года достигнуты.

Все средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счет внебюджетных средств университета.

Внебюджетное финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществлялось за счет средств предприятий и организаций – партнеров СГАУ, с которыми университет имеет договорные отношения, в частности, предприятий аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России, а также средств бюджета Самарской области, бизнес-структур и частных лиц.

Финансовые аспекты реализации Программы в 2010 году:

|  | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 180,000 | 180,000 | 9,000 | 8,649 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 12,000 | 12,000 | 2,500 | 2,809 |
| Разработка учебных программ | 2,000 | 2,000 | - | - |
| Развитие информационных ресурсов | 51,000 | 51,000 | 36,500 | 46,882 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,172 |
| Иные направления расходования средств, предусмотренные утвержденной программой развития | - | - | 3,000 | 2,233 |
| ИТОГО | 250,000 | 250,000 | 55,000 | 64,750 |

Уменьшение расходов на софинансирование приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования при общем возрастании привлечённых средств было связано с тем, что в 2010 году СГАУ стал победителем двух крупных конкурсов, связанных с выполнением постановлений Правительства Российской Федерации № 218 и № 219, финансирование по которым позволило университету приобрести необходимое оборудование, а появившиеся резервы направить на приобретение дополнительных информационных ресурсов.

В 2010 году были выполнены следующие работы:

1. Разработаны новые образовательные технологии, программы обучения, программы переподготовки и повышения квалификации.

2. Осуществлены разработка и закупка учебно-методических материалов и образовательных контентов, а также разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения.

3. Осуществлено повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей.

4. Проведено оснащение университета современным учебным и научным оборудованием.

5. Приобретено лицензионное программное обеспечение и оплачена поддержка имеющихся лицензий.

6. Проведены работы по созданию интегрированного центра знаний.

7. Разработаны и реализованы в учебном процессе и научных исследованиях информационные технологии и осуществлена подготовка методических материалов по использованию суперкомпьютерной и грид-системы.

8. Обеспечен доступ к российским и мировым информационным ресурсам обучающимся и научно-педагогическим работникам.

9. Осуществлены разработка и развитие технологий генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений.

10. Создана автоматизированная система учета объектов интеллектуальной собственности университета.

11. Осуществлена профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования.

12. Осуществлены стажировки научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

13. Выполнены работы по совершенствованию системы управления качеством образования и научных исследований

Был проведён конкурс по разработке в 2010 году образовательных ресурсов для поддержки дисциплин аэрокосмического и геоинформационного профиля. В целях наполнения информационного контента грид-среды университета осуществлена разработка электронных образовательных ресурсов в формах интерактивных гипертекстовых мультимедийных учебных изданий, электронных курсов (модулей) систем дистанционного обучения и комплексов обучающих программ.

Разработаны электронные образовательные ресурсы в рамках выполнения мероприятия Программы 1.4. "Разработка и развитие системы электронного и дистанционного обучения", а также новые электронные образовательные технологии в целях наполнения информационного контента грид-среды университета.

В 2010 году университет продолжал активно выполнять работы, начатые при выполнении в 2006-2007 годах инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий», активно участвовать в выполнении федеральных, ведомственных и региональных целевых программ, крупных инвестиционных проектов.

В 2010 году продолжало активно развиваться сотрудничество СГАУ с российскими государственными научными центрами: Центральным аэрогидродинамическим институтом им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ), Центральным институтом авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), Российским научным центром «Курчатовский институт», Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королёва», ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Государственным космическим НПЦ имени М. В. Хруничева, авиакомпанией «Волга-Днепр», отраслевыми НИИ.

Результатом сотрудничества стало развитие новых схем обучения специалистов, максимально приближенных к потребностям инновационной экономики, в первую очередь для предприятий аэрокосмического профиля, обучение студентов новым методам «цифрового» проектирования, значительное увеличение студентов, занимающихся научными исследованиями. Развивается сквозная, начиная с первого курса, подготовка студентов на базе проектирования реальных объектов авиационно-космической техники с дальнейшей практикой на космодроме Байконур, предприятиях и организациях авиационно-космического профиля. Подготовка специалистов ведется не только для предприятий Самарского аэрокосмического кластера, но и для предприятий других регионов России.

28 декабря 2010 года в Самарском государственном аэрокосмическом университете в рамках совместного заседания Попечительского совета и совета Программы развития СГАУ состоялись общественные слушания итогов выполнения в 2010 году Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» на 2009-2018 годы. На заседании Попечительского совета присутствовали Сазонов В. Ф., председатель Самарской Губернской Думы, руководители ведущих предприятий и организаций Самары, представители СМИ.

В результате обсуждения была одобрена деятельность университета по выполнению в 2010 году Программы развития СГАУ на 2009-2018 годы, рассмотрены вопросы взаимодействия университета с ведущими предприятиями аэрокосмического профиля, а также с университетами аэрокосмического профиля, в отношении которых установлена категория национальных исследовательских университетов.

Совет отметил, что все мероприятия, запланированные на 2010 год, выполнены в соответствии с планом и задачами Программы, в установленные сроки. Осуществлялось инфраструктурное развитие университета, в том числе создание малых предприятий для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, совершенствование образовательного процесса и перевод ряда направлений подготовки на двухуровневую систему образования, реализована интеграция программ начального, среднего и высшего образования по профильным направлениям СГАУ. Активно внедрялись новые формы инновационной научной - исследовательской деятельности. Свыше 300 преподавателей и сотрудников университета прошли профессиональную подготовку и повысили квалификацию в российских и зарубежных научных центрах, ведущих предприятиях региона, около 50% научно-педагогических работников университета были непосредственно привлечены к участию в выполнении мероприятий Программы развития университета. В 2010 году по Программе развития освоено 250 млн. рублей федеральных бюджетных средств и 64,75 млн. рублей средств софинансирования. Общий объем закупок нового оборудования составил 180 млн. рублей. Университет активно участвует в выполнении федеральных, ведомственных и региональных целевых программ, победил в открытом конкурсе Правительства РФ с проектом «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства», получив дополнительное финансирование в размере 109 млн. рублей на 2010-2012 годы. Попечительский совет одобрил и поддержал проделанную университетом работу по выполнению мероприятий Программы развития СГАУ. Были высказаны рекомендации по дальнейшему поиску путей интеграции вуза и предприятий аэрокосмического комплекса региона в решении задач модернизации отрасли и создания эффективных моделей высокотехнологических производств. Решение попечительского совета представлено в приложении.

В декабре 2010 года – январе 2011 года была проведена аудиторская проверка финансово-экономической деятельности СГАУ в части использования бюджетных средств и средств софинансирования, выделенных в соответствии с Программой развития СГАУ на 2009-2018 годы, которая подтвердила целевое использование средств государственной поддержки и средств софинансирования, в соответствии с планом мероприятий, в полном объёме и в установленные сроки.

3 Наиболее значимые инфраструктурные изменения за отчетный год, включая развитие инновационной инфраструктуры

К наиболее значимым событиям, произошедшим в университете в 2010 году, следует отнести следующие:

1. Выборы нового ректора и президента СГАУ.

2. Работы по подготовке к конкурсу по 218, 219 и 220 Постановлениям Правительства РФ.

3. Победа в конкурсе по Постановлению Правительства РФ № 218 от 09.04.2010 года.

4. Победа в конкурсе по 219 Постановлению Правительства РФ № 219 от 09.04.2010 года.

5. Коллективы ведущих научных школ Е. В. Шахматова и В. А. Барвинка стали победителями конкурса 2010 года Совета по грантам Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ РФ.

6. 25-26 ноября 2010 года на базе СГАУ был проведён IV Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики».

7. Запуск в СГАУ в работу суперкомпьютера «Сергей Королёв».

8. По итогам конкурса, проводимого журналом столицы региона «Самара» при поддержке Правительства Самарской области Самарскому государственному аэрокосмическому университету вручен диплом и почётный знак «ВЕДУЩИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» за 2009 год.

9. 1 июня 2010 года состоялась учредительная конференция  Ассоциации ведущих университетов, в которую вошёл СГАУ.

10. 9 июля 2010 года в СГАУ состоялась лекция лауреата Нобелевской премии академика РАН Жореса Ивановича Алферова на тему "Полупроводниковая революция XX века".

11. В результате выполнения совместных с ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» ОКР создан габаритно-массовый макет малого космического аппарата «АИСТ». Запуск малого космического аппарата «АИСТ» запланирован на 2012 год.

12. Правительство Самарской области приняло решение о выделении в 2010 году 30 млн. руб. на софинансирование мероприятий по реализации Программы развития СГАУ.

13. Правительством Самарской области принято Постановление от 27.10. 2010 г. № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах».

14. Проведение цикла встреч и конференции с профессорско-преподавательским составом Самарского государственного медицинского университета.

15. 20 сентября 2010 года подписан Меморандум о сотрудничестве СГАУ с Фондом «Сколково».

16. В октябре 2010 года в СГАУ прошли мероприятия в рамках международного проекта «Космические Колумбы», посвященного 50-летию первого полёта человека в космос.

17. 23 ноября 2010 года на базе СГАУ состоялось заседание экспертного совета по программе «Участник молодежного научно- инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.).

18. В ноябре 2010 года проведены монтаж и запуск в эксплуатацию станции приёма данных с пикоспутников.

В ходе выполнения мероприятий Программы в 2010 году продолжалась позитивная тенденция на интеграцию программ начального, среднего и высшего профессионального образования, позволяющая реализовывать комплексные образовательные траектории при подготовке специалистов, начиная с профессиональной подготовки по рабочим профессиям, затем в рамках среднего профессионального образования, высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), и заканчивая подготовкой в аспирантуре и докторантуре (техник-бакалавр-специалист-магистр-аспирант-докторант). Указанная подготовка также возможна на основе сквозного использования новых образовательных технологий и систем электронного образования.

Использовались образовательные технологии и электронные ресурсы, позволяющие осуществлять подготовку по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с программным управлением», а затем в рамках среднего профессионального образования (СПО) выпускникам продолжить обучение в Самарском авиационном техникуме Самарского государственного аэрокосмического университета, в Авиационно-транспортном колледже СГАУ, а далее - в бакалавриате, специалитете и магистратуре СГАУ по профильным направлениям Национального исследовательского университета.

4 Наиболее значимые научные достижения по приоритетным направлениям развития НИУ за отчетный год. Характеристика выполненных ОКР, а также НИОКР в рамках международных научных программ

Среди наиболее значимых научных работ, выполняемых в 2010 году, следует отнести следующие:

в интересах предприятий Роскосмоса:

- совместная деятельность СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по проектированию малых КА;

- анализ и синтез многофункциональных динамических объектов космического назначения;

- разработка виртуальной модели цифровой системы автоматического управления наддувом баков жидкостного ракетного двигателя на базе дискретного регулятора давления и программируемой логической интегральной микросхемы;

- разработка высокоэффективных технологий разделительной штамповки для изготовления листовых деталей ракет-носителей давлением полиуретана в полузамкнутом объеме его воздействия на заготовку;

- повышение эффективности технологических процессов формообразования и управление эксплуатационными характеристиками деталей изделий ракетно-космической техники импульсным магнитным полем;

- разработка высокоэффективной технологии обеспечения прочности, точности и надежности листовых деталей изделий ракетно-космической техники методом стесненного изгиба;

- разработка методов конструирования унифицированных платформ малых космических аппаратов научного назначения на основе модульных технологий системного проектирования;

- формирование проектного облика и конструирования малых космических аппаратов многофункционального назначения;

- разработка методов проектирования космических мониторинговых и транспортных систем с электроракетными двигательными установками на базе солнечных и ядерных источников энергии;

- разработка методов конструирования низкоорбитальных космических аппаратов научного и прикладного назначения с энергодвигательным электроракетным модулем;

- разработка методов синтеза проектных характеристик космической системы наблюдения и передачи информации;

- повышение эффективности ускорителей заряженных частиц для моделирования космического мусора и микрометеоритов;

-	 использование спутниковых радионавигационных технологий для контроля процесса развертывания космической тросовой системы;

- разработка новых приборов для аэрокосмических исследований;

- создание комплексной системы автоматизированного проектирования бортовых управляющих программ для космических аппаратов;

в интересах предприятий ОАК:

- повышение эффективности систем управления пограничным слоем на крыльях современных летательных аппаратов;

- создание нового класса высокотекстурированных листовых материалов авиационного назначения с  термодинамически стабильной структурой;

- исследование работоспособности трубопроводных систем при действии различных эксплуатационных факторов;

- создание способов улучшения физико-механических свойств авиационных материалов конструкционного назначения лазерным воздействием;

- разработка процесса диффузионной сварки в вакууме стержней из титана и алюминиевого сплава АМГ-6М;

в интересах предприятий ОДК:

- создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности;

- разработка теории оперативного поточного контроля показателей качества углеводородных топлив на основе ядерного магнитного резонанса;

- исследование рабочего процесса термоакустического двигателя с внешним подводом тепла;

- автоматизированное стендовое и диагностическое оборудование для тепловых двигателей и энергетических установок;

- виртуальная разработка и отработка двигателей, их узлов и систем;

- исследования по созданию жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) и ДУ с ЖРДМТ на несамовоспламеняющихся высокоэнергетичных экологически чистых кислородно-углеводородных (водородных) топливах.

в интересах ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва»: разработка и изготовление опытного образца универсальной магнитно-импульсной установки МИУ-50/25Г;

в интересах ГК «Ростехнологии»: разработка базовой промышленной технологии проектирования и изготовления компонент лазеров, дифракционной микро и нанооптики, многокристальных СВЧ модулей для перспективных систем РЭБ и изделий специальной техники;

в интересах ОАО «Газпром»: разработка технических средств и мероприятий для снижения шума и вибрации на ГРС.

В 2010 году в результате выполнения НИР и ОКР были получены следующие наиболее значимые научные результаты:

- Получены новые знания в области нестационарных динамических процессов и возмущенного движения связанных систем тел переменного состава. Выполнен анализ и синтез параметров движения систем твердых тел с большим числом степеней свободы при наличии внутреннего взаимодействия и связей.

- Выполнены теоретические исследования эволюции ударных волн и пограничного слоя при сверхзвуковом движении тел в неравновесных газоплазменных средах. Определены интегральные характеристики обтекания при сверхзвуковом движении тел в неравновесной газоплазменной среде.

- Разработана теория биоэлектрического импеданса в задачах моделирования структурного состава тканей тела человека для целей медицинской диагностики. Разработаны критерии биоимпедансной оценки компонентного состава тела человека. Разработана и исследована методика оценки нарушений водного баланса и диагностических алгоритмов для интенсивной терапии.

- Разработана теория робастного управления и аналитического конструирования динамических объектов с приложениями к задачам синтеза космических геоинформационных и транспортных систем.

- Разработаны научные основы направленного синтеза цветных и благородных нанометаллов и оксидных композитов. Исследованы зависимости электрохимических параметров твердоэлектролитных систем.

- Получено теоретическое описание физико-химических процессов, протекающих при высокоскоростном ударе частицы в заряженную плёночную металл-диэлектрик-полупроводник-металл (МДПМ) структуру.

- Исследованы поля скоростей вблизи вращающихся цилиндров с целью теоретического обоснования возникающей циркуляции. Разработана теория циркуляции потока вблизи вращающихся цилиндров.

- Получены новые знания в области механики разрушений композитных материалов.

- Выполнены теоретические и экспериментальные исследования физических принципов получения плазменных газотермических покрытий из нанокомпозиционных материалов. Получены закономерности формирования мезоструктурной упорядоченности в нанокомпозиционных системах.

- Разработаны фундаментальные основы плазмохимического гетерогенного синтеза наноструктурных материалов из ускоренных плазменных потоков.

- Решены задачи анализа взаимодействия акустических и кавитационных процессов в гидромеханических системах на базе исследования структуры течений рабочей жидкости и механизма развития кавитации. Получены основные закономерности процессов акустико-вихревого взаимодействия в кавитирующей рабочей среде.

- Разработаны методы и модели представления знаний по проектированию авиационных двигателей и наземных энергетических установок для разработки и создания гибридной САПР.

- Разработаны закономерности формирования наноразмерных структур в твердокристаллических материалах после лазерного воздействия с управлением передачи высокоинтенсивных энергетических потоков.

- Разработаны методы снижения виброакустической нагруженности элементов машин на базе исследования и описания процессов виброакустического взаимодействия механических, гидравлических, пневматических систем и окружающей среды.

- Разработаны методы управления акустическими характеристиками агрегатов пневматических и газовых систем.

- Разработаны принципы построения систем видеонаблюдения и контроля, основанных на новых информационных технологиях обработки цветных изображений, распознавания объектов (в т.ч. лиц) и анализа сцен по малому числу видеонаблюдений.

- Разработан метод расчета дифракционных оптических элементов для формирования заданных интерференционных картин поверхностных электромагнитных волн.

- Разработана теория синтеза пятикольцевых ароматических углеводородов при сжигании метана на основе детальной химической кинетики.

- Разработан способ изменения аэродинамического сопротивления цилиндрических тел при поперечном обтекании потоком воздуха за счет возбуждения частотного незавершенного поверхностного разряда на образующей.

- Разработаны кристаллографические и феноменологические основы проектирования текстурных параметров наноструктуры и анизотропии конструкционных материалов.

В результате проведения научных исследований и разработок по хоздоговорам с отечественными хозяйствующими субъектами в 2010 году получено:

- программное обеспечение по 11 НИОКТР;

- конструкторская документация в количестве 7 шт.;

- опытная технология в количестве 1 шт.;

- опытные образцы в количестве 26 шт.;

- экспериментальные образцы в количестве 8 шт.;

- методики в количестве 12 шт.;

- рекомендации по 14 НИОКТР.

Результаты научно-исследовательских работ прикладного характера, финансируемых из средств федерального бюджета Минобрнаукой России, были внедрены в учебный процесс университета, а также переданы в различные отрасли экономики. В том числе успешно реализуются на базе СГАУ результаты проектов, выполненных в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)»:

- «Научно-методическое обеспечение целевой практико-ориентированной подготовки кадров и развитие научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов для инновационной экономики»;

- «Разработка учебно-методического комплекса и экспериментальная отработка образовательной технологии подготовки элитного корпуса специалистов для инновационной деятельности в наукоемких высокотехнологических отраслях машиностроения»;

- «Разработка научно-методических основ модернизации содержания, учебно-методического обеспечения и организационно-технологических форм подготовки аспирантов в сфере перспективных методов и технологий электронного дистанционного обучения»;

- «Разработка научно-методических принципов и учебно-методического обеспечения формирования здорового жизненного стиля учащихся на основе применения методов и технологий электронного дистанционного обучения в преподавании физической культуры в вузе»;

- «Разработка моделей, методов и технологий создания и применения сетевого банка инновационных образовательных ресурсов с ориентацией на сферу инженерного аэрокосмического образования и с учетом международных стандартов и спецификаций».

Подготовлены к практическому использованию и уже используются результаты НИР, выполняемых в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы:

- «Разработка методик формирования проектного облика и конструирования малых космических аппаратов многофункционального назначения»;

- «Разработка высокоэффективных технологий разделительной штамповки для изготовления листовых деталей ракетоносителей давлением полиуретана в полузамкнутом объеме его воздействия на заготовку»;

- «Разработка сетевых информационных технологий параллельной и распределенной обработки данных, электронного обучения и интернет-телевещания»;

- «Разработка методов, моделей и технологических программных средств интеллектуальных компьютерных тренажеров для инженерной подготовки»;

- «Повышение эффективности технологических процессов формообразования и управление эксплуатационными характеристиками деталей изделий ракетно-космической техники импульсным магнитным полем»;

- «Дистанционные методы диагностики имплантатов и контроля процесса их остеоинтеграции»;

- «Разработка виртуальной модели цифровой системы автоматического управления наддувом баков жидкостного ракетного двигателя на базе дискретного регулятора давления и программируемой логической интегральной микросхемы».

За счет средств зарубежных источников в 2010 году выполнено 8 проектов общим объёмом в пересчете на рубли по курсу Центробанка России 11 314,0 тыс. руб. К наиболее значимым международным контрактам можно отнести работы, выполненные с "Beijing Grand Pacific Brightness General Electric Tech. Co., LTD" (КНР, на сумму 540,2 тыс. руб.), с Всекитайской Импортно-Экспортной компанией Точного машиностроения (КНР, на сумму 1 385,9 тыс. руб.), с ЗАО «Визиком» (Украина, на сумму 7 500,0 тыс. руб.), с "Хальдор Топсе А/О" (Дания, на сумму 1223,3 тыс. руб.).

Осуществлялась грантовая поддержка работ, проводимых в СГАУ. Был реализован договор на получение гранта по программе Темпус с международным отделом Политехнического Университета города Торино (Италия), выполняемого в рамках Программы ЕС Темпус IV, финансируемого Комиссией Европейских сообществ, на сумму 438,3 тыс. руб., договор на получение грантовой поддержки СRDF (США) на сумму 88,7 тыс. руб.

Кроме непосредственного выполнения научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям развития университета и использования их результатов в образовательном процессе, что само является инновацией, в университете появляются новые формы развития инноваций в научно-исследовательской деятельности.

Так, в соответствии с Федеральным Законом 217-ФЗ от 02 августа 2009 года в 2010 года университет стал учредителем семи малых инновационных предприятий. По лицензионным соглашениям в качестве учредительного взноса университетом переданы «ноу-хау» и технологии, разработанные изначально для нужд аэрокосмической отрасли. Для проведения НИОКР, производства и реализации новой продукции в СГАУ в 2010 году были созданы малые предприятия:

- ООО «Актуальные решения» (разработка и внедрение в производство новых технических и конструктивных решений учёных СГАУ для производства двухтактного двигателя внутреннего сгорания);

- ООО «АКВИЛ» (разработка и производство системы управления дискретными клапанами на базе программируемой логической интегральной микросхемы);

- ООО «ИННОСВЕТ» (конструкция светодиодных модулей с дифракционной оптикой, предназначенных для освещения улиц и автодорог)

- ООО «Эко Энерджи» (внедрения научных разработок СГАУ в области энергосберегающих технологий);

- ООО «Грин Энерджи» (внедрения научных разработок СГАУ в области химических источников тока);

- ООО «Магнитно-импульсные технологии» (разработка систем контроля технологических процессов магнитно-импульсной обработки металлов, а также сопутствующей радиоэлектроники - интерфейсные модули, контроллерные системы и т.п.);

- ООО «Инновационные технологии» (ОКР, производство и продажи аппаратно-программного комплекса терапевтического воздействия на васкулярные и околоваскулярные структуры глазного дна человека).

В 2011 году запланирована дальнейшая активизация инновационной научно-исследовательской деятельности, в том числе создание малых инновационных предприятий, в следующих направлениях: технологии виброзащиты оборудования и машин, очистки воды, озонирования воздуха, аккумулирования электроэнергии, создания энергоэффективных двигателей и т.д.

Ректор СГАУ Шахматов Е. В. и Председатель Самарского научного центра РАН Шорин В. П. в 2010 году подписали совместный приказ «О создании научно-образовательного центра «Металлофизика и механика процессов деформирования» на базе СГАУ и Учреждения Российской академии наук Самарского научного центра РАН. Целью создания НОЦ является объединение усилий СГАУ и СамНЦ РАН по проведению образовательной работы и научных исследований в области изучения свойств металлов, механики материалов и процессов их деформирования. Состав НОЦ сформирован из кафедр «Технология металлов и авиаматериаловедение», «Обработка металлов давлением» СГАУ и Института металлофизики и авиационных материалов СамНЦ РАН.

В ноябре 2010 года на базе СГАУ состоялось заседание экспертного совета по программе «Участник молодежного научно- инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) 2010 года в рамках Всероссийской (инновационной) молодежной научной конференции «Металлургия и новые материалы». На заседании секции "Коммерциализация результатов научно-технической деятельности" были представлены доклады по более чем 100 работам, посвященным разработке новых информационных технологий, программных продуктов, телекоммуникационных систем, были также рассмотрены работы по медицине, фармакологии, биотехнологиям для медицины, химическим технологиям, новым материалам, строительству, электронике, приборостроению, машиностроению, сельскому хозяйству, пищевой промышленности. Из 19 работ, отобранных экспертами Фонда для финансирования, 6 были представлены студентами, магистрантами и аспирантами СГАУ, что является весьма высоким показателем для университетов Самары.

Также в ноябре 2010 года на базе СГАУ прошел IV Межрегиональный экономический форум "Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики", на котором были представлены разработки учёных СГАУ.

В СГАУ в 2010 году начала работу станция контроля и управления микроспутниками, находящимися на орбите. Первым заданием для неё стала расшифровка сигналов двух спутников, собранных с участием студентов в Берлинском техническом университете.

Станцию слежения университету передал Берлинский технический университет в рамках проекта CRIST «Реформирование образования в области космических технологий в Казахстане, России, Украине» программы Евросоюза ТЕМПУС. В проекте участвуют восемь вузов, три из них, в том числе СГАУ, находятся в России. Открытие станции поможет трансформации российских образовательных программ в области аэрокосмических технологий в соответствии с европейскими стандартами.

Новое оборудование будет использоваться в учебном процесс, в том числе магистрами, проходящими обучение по новым программам «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» и «Космические информационные системы. Связь, навигация и дистанционное зондирование». В дальнейшем планируется приём станцией сигналов со спутников, собранных студентами и магистрантами СГАУ. Планируется также проводить сеансы связи и с Международной космической станцией, что позволит повысить интерес молодёжи к космическому образованию.

В ноябре 2010 года представители руководства ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск, Красноярский край) посетили СГАУ. Цель визита – установление взаимодействия и сотрудничества со СГАУ, привлечение на практику и работу студентов и выпускников. Было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя организациями, состоялись встречи со студентами различных специальностей.

Работы по проекту «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемому в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 N 218

Университет в 2010 году совместно с ОАО «Кузнецов» стал победителем в открытом конкурсе по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" с проектом «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности».

В 2010 году были проведены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, в том числе:

1.1. Проведение работ по оптимизации термогазодинамического облика исходного газогенератора.

1.2. Разработка стратегии создания оптимальных технологий, реализуемых на современном металлообрабатывающем оборудовании. Исследование обрабатываемости специальных материалов электроэрозионным методом (ЭЭО) по номенклатуре деталей, осваиваемых в рамках выполнения проекта. Анализ эффективности применяемых технологий в производстве.

1.3. Создание рабочих электронных 3D – моделей деталей универсального газогенератора по номенклатуре, предложенной заказчиком.

1.4. Разработка методики создания рабочего варианта виртуальной модели потока в трёхмерной ступени газогенератора, учитывающей допуски на изготовление, а также изменение геометрии элементов двигателя от силовых и температурных нагрузок.

1.5. Разработка методики и создание рабочего варианта параметрической конечно-элементной модели первого приближения пера лопатки, позволяющей изменять её закрутку, длину, хорду, лопаточные углы, толщину и кривизну профилей.

1.6. Создание конечно-элементной модели первого приближения модернизированной средней опоры.

1.7. Разработка на базе CFD-пакета конечно-элементной модели первого приближения процессов в камере сгорания.

1.8. Разработка методики оптимизации и выбора параметров гидродинамических демпферов опор роторов для обеспечения требуемого динамического состояния двигателя.

1.9. Проведение исследований динамической и статической прочности конструкции с использованием системы высокоскоростной съёмки ARAMIS.

1.10. Разработка рабочего варианта методики расчёта газо- и гидродинамических уплотнений опор роторов с учётом деформационных, тепловых и динамических процессов.

1.11. Разработка методики и первого блока программы на ЭВМ для проектирования РНА на основе совместного использования пакетов NX, ADAMS, CFX и ANSYS.

1.12. Выбор схемы и расчет характеристик системы виброизоляции силовой установки газотурбовоза.

1.13. Разработка рабочего варианта методики проектирования системы регулирования радиальных зазоров в турбокомпрессоре.

1.14. Технологическая подготовка специализированных стендов для экспериментальных исследований.

На основании проделанной в 2010 году работы были получены следующие результаты:

1. Разработана рабочая методика формирования виртуальной трехмерной модели потока течения в лопаточных венцах осевой авиационной турбины. Приведенные сведения содержат исчерпывающую информацию о выполнении в программном комплексе ANSYS CFD всех основных этапов поверочного газодинамического расчета лопаточных венцов осевой турбины.

Созданная методика направлена на получение качественных расчетных данных о рабочем процессе осевой турбины, что в конечном итоге позволит найти эффективные пути повышения ее КПД.

- Создана методика проектирования ГТД, включающая в себя определение необходимого уровня демпфирования в опорах, выбор типа демпфера и определение оптимальных параметров выбранного типа демпфера.

- Создан алгоритм выбора типа демпфера и оптимизации его параметров для жесткого ротора. Разработана конструкция, имеющая демпфирующую способность в 15 раз большую, чем штатная.

4. Разработан вариант методики проектирования системы регулирования радиальных зазоров в турбокомпрессоре, позволяющей определить величины давлений, температур и коэффициентов конвективной теплоотдачи воздуха во всех расчетных точках. Реализация методики проектирования системы регулирования радиальных зазоров позволит повысить энергетическую эффективность авиационных двигателей, которые будут разработаны на основе унифицированного газогенератора.

5. Разработаны  методики расчета газо- и гидродинамических уплотнений с камерами произвольной формы, которые позволяют разрабатывать высокоэффективные, малорасходные, большересурсные уплотнения опор роторов авиационных двигателей. Предлагаемый алгоритм совместного учета деформационных, тепловых и динамических процессов позволяет учесть реальные условия эксплуатации уплотнений в составе авиационного двигателя.

6. Разработанная методика проектирования системы РНА позволяет создать для проектируемого двигателя виртуальный стенд, с помощью которого можно решить большинство возникающих при проектировании РНА задач: конструкторской, газодинамической, прочностной, кинематической. Виртуальный стенд позволяет проводить моделирование различных штатных и нештатных ситуаций, вносить изменения в конструкцию и проводить ее оптимизацию.

7. Выполнено построение твердотельной трехмерной геометрической модели камеры сгорания первого приближения.

8. Разработана методика создания параметрической конечно-элементной модели лопатки. Методика позволяет оптимизировать геометрию пера лопатки для снижения потерь при нахождении лопатки в нагруженном состоянии и определять форму последней в ненагруженном состоянии при изготовлении.

9. Создана конечно-элементная модель первого приближения модернизированной опоры универсального газогенератора.

10. На основании анализа возможных конструктивных схем виброизоляторов предложена наиболее оптимальная схема виброизолятора силовой установки газотурбовоза.

Работы по проекту «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемому в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 N 219

Университет в 2010 году продолжил выполнение работ, начатых в 2006-2007 годах в рамках инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий», активно участвовал в выполнении федеральных, ведомственных и региональных целевых программ, победил в открытом конкурсе по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 N 219 с проектом «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства», получив дополнительное финансирование в размере 109 млн. рублей на 2010-2012 годы.

Целью выполнения проекта является развитие инновационной среды в национальном исследовательском университете - СГАУ, совершенствование сетевого взаимодействия университета с промышленными предприятиями путем формирования и реализации технологических платформ, создания хозяйственных обществ, и повышения на этой основе:

– инновационной составляющей в междисциплинарной многоуровневой подготовке специалистов для авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей инновационной экономики;

– качества и эффективности технологической базы СГАУ, обеспечивающей выполнение прорывных инновационных разработок, а также фундаментальных и прикладных научных исследований мирового уровня, в том числе с привлечением ведущих российских и зарубежных учёных;

– инновационной активности университета по вовлечению в совместную инновационную деятельность предприятий, развивающих высокотехнологичные производства.

Проведенные в отчетном периоде работы были направлены на создание условий для эффективной реализации программы, в том числе: развитие объектов инновационной инфраструктуры; создание новых хозяйственных обществ, правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, реализацию и разработку целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, стажировки и повышение квалификации сотрудников, предоставление консалтинговых услуг.

В 2010 году в структуре университета созданы следующие подразделения:

1. Центр мехатронных систем и робототехнических комплексов,  основными направлениями деятельности которого являются:

- организация и проведение научных исследований, направленных на выпуск наукоемкой продукции в мехатронике и робототехнике;

- обеспечение профессиональной подготовки студентов СГАУ и обучения специалистов промышленных предприятий региона в области современных технологий мехатроники и робототехники.

2. Лаборатория аддитивных технологий, основными направлениями деятельности которой являются:

- организация и проведение научных исследований, направленных на оптимизацию технологий изготовления изделий с использованием современного оборудования  вакуумного литья полимеров в эластичные формы, вакуумного литья нержавеющих и конструкционных сталей,  средств быстрого прототипирования;

- обеспечение профессиональной подготовки студентов СГАУ и обучения специалистов промышленных предприятий региона в области в области проектирования и производства изделий на базе современных аддитивных технологий.

3. Лаборатория энергосберегающих и энергоэффективных технологий, основными направлениями деятельности которой являются:

- организация и проведение научных исследований, направленных на повышение энергоэффективности производственного процесса промышленного предприятия с использованием системы управления энергозатратами (СУЭЗ), разработку и создание новых энергосберегающих  технологий;

- обеспечение профессиональной подготовки студентов СГАУ и обучение специалистов промышленных предприятий региона в области энергосберегающих технологий, энергоменеджмента и энергоаудита.

Создаваемая в университете инновационная инфраструктура ориентирована на внедрение и развитие результатов интеллектуальной деятельности сотрудников СГАУ в обеспечение приоритетных для России направлений развития науки, технологий и техники: индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и энергосбережение; безопасность и противодействие терроризму.

На IV Межрегиональном экономическом форуме «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития национальной экономики» в ноябре 2010 года была представлена инженерная модель малого студенческого космического аппарата «АИСТ», созданного молодыми специалистами СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», выведение в космос которого планируется уже в 2012 году. По своим характеристикам этот МКА не уступает своим зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам и превосходит их.

Разработки лаборатории энергосберегающих и энергоэффективных технологий в области альтернативной ветроэнергетики направлены на производство теплогенерирующих установок (5кВт – тепловая мощность), работающих на вихревом эффекте. В настоящий момент создана вся необходимая техническая документация.

Центром мехатронных систем и робототехнических комплексов при взаимодействии с ООО «АКВИЛ» выполняются работы по виртуальному моделированию системы автоматического управления двигателя, ведется разработка систем управления роботами и мехатронного устройства аквадисплей, предназначенного для демонстрации водой графических изображений. В 2010 году ООО «Аквил» выполнен государственный контракт на разработку программного обеспечения для создания системы управления аквадисплеем (№ К-105/10 от 02.12.2010 г. на сумму 403 тыс. руб.). Зарегистрировано ноу-хау на программу управления аквадисплеем (распоряжение СГАУ № 39 от 09.07.2010 г.).

Лаборатория аддитивных технологий оснащается высокотехнологичным оборудование, которое будет использовано для:

- отработки изготовления сложных высокотехнологичных деталей (в том числе лопаток ГТД) методами вакуумного литья, высокоточного литья, и литья по выплавляемым моделям;

- изготовления прототипов изделий из полимеров методом 3D печати с высокой точностью для лабораторных исследований и практического использования в широких областях производства, медицины и т.д.;

- осуществления художественного литья цветных металлов;

- разработки дизайнерских проектов сувенирной продукции.

Выполнен этап работ по созданию условий интеграции научных подразделений СГАУ и малых научно-производственных предприятий для быстрого внедрения результатов научных исследований и наукоемких технологий в области обеспечения общественной безопасности и борьбы с террористическими угрозами. Были разработаны две информационные технологии для создания систем видеонаблюдения, отвечающие всем необходимым требованиям работы в режиме реального времени, в том числе, эффективного детектирования бликов на кадрах видеопотока, успешной защиты от ложного срабатывания системы, оперативной передачи и обработки видеопотоков большого размера. Эффективность разработанных технологий проверена экспериментально в инфраструктуре охранного видеонаблюдения СГАУ.

Созданы условия для организации Международного Центра коллективного пользования «Магнитно-импульсная обработка материалов», на базе которого появится возможность проводить исследования с участием ведущих мировых специалистов по магнитно-импульсной обработке материалов, что будет способствовать повышению уровня развития исследовательской и технологической базы университета, а также развитию международных научных связей СГАУ.

Создан интернет-сайт, который предоставляет всем желающим документы, фото, аудио- и видеоматериалы, необходимые для формирования правильного представления о деятельности и возможностях научно-технологического парка СГАУ.

Выполнены работы по развитию сетевого взаимодействия университета с другими вузами и промышленными предприятиями, в том числе, создана система информационной поддержки инновационного предпринимательства.

К наиболее значимому научному оборудованию, приобретённому в 2010 году, следует отнести следующее:

- Комплекс оборудования для дооснащения центра приема и обработки космической информации по радиолокационному и оптическому дистанционному зондированию Земли.

- Учебно-исследовательский комплекс автоматизированных газодинамических исследований.

- Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со спектрофлуориметрическим детектором.

- Аппаратно-программный комплекс для моделирования газодинамики, гидродинамики, аэродинамики, акустики.

- Система хранения данных.

- Модульный исследовательский стенд для экспериментальной отработки инерционно-массогабаритных макетов универсальных платформ малых космических аппаратов.

- Базовый технологический исследовательский стенд для проверки комплексирования аппаратуры и систем малого космического аппарата и проведения макетно-конструкторских, динамических, термовакуумных испытаний и испытаний радиоэлектронных средств на электромагнитную совместимость.

- Комплекс физического моделирования бортовых средств контроля, управления и компенсации низкочастотных микроускорений малого космического аппарата научного назначения.

- Базовый комплект анализатора загрязнения жидкости ФОТОН-965.3.

Приобретённое в 2010 году современное научное измерительное, аналитическое и технологическое оборудование предназначено для проведения фундаментальных и прикладных исследований.

Сотрудники СГАУ приняли участие в совещании по реализации концепции Национальных исследовательских университетов аэрокосмического профиля (МАИ, СГАУ и КГТУ), организованном по инициативе Генерального директора ОАО «Компания «Сухой» Погосяна М.А. Совещание проходило в МАИ (г. Москва). Были обсуждены вопросы координации работ по направлениям исследований и прорывным технологиям, которые будут получены в результате реализации концепции Национальных исследовательских университетов аэрокосмического профиля, сформулированы планы дальнейшей реализации кооперации этих университетов и их деятельности.

5 Совершенствование образовательного процесса по ПНР

ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» в 2010 году активно реализовывал планы по повышению качества подготовки специалистов в рамках приоритетных направлений модернизации и  технологического развития страны.

СГАУ имеет полный спектр образовательных программ в области авиационно-космической и геоинформационной науки, технологий и техники, входящих в орбиту приоритетных направлений модернизации и технологического развития страны (энергоэффективность, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, медицинскую технику, космос и телекоммуникации).

В университете эффективно развивается система гибкого непрерывного многоуровневого образования – от общего (полного) среднего, начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального (бакалавриат, специалитет, магистратура) до подготовки кадров высшей квалификации. В СГАУ также эффективно работает институт дополнительного профессионального образования, реализующий более 35 программ повышения квалификации и 18 программ профессиональной переподготовки по наиболее актуальным для авиационной, ракетно-аэрокосмической и геоинформационных отраслей направлениям.

Совершенствование образовательного процесса по ПНР в рамках реализации Программы развития НИУ СГАУ в 2010 году основывалось, в основном, на подготовке к масштабному внедрению в учебный процесс новых полных комплектов учебных материалов магистерской подготовки (учебные планы, рабочие программы, пособия, электронные издания и контенты), разработанных в рамках блока № 1 «Совершенствование образовательной деятельности» Программы в 2010 году в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами ФГОС третьего поколения.

Выпускники университета продолжают обучение в аспирантуре и докторантуре СГАУ по физико-математическим, естественнонаучным и техническим направлениям.

Подготовка кадров в университете в 2010 году осуществлялась в глубокой взаимосвязи с научными исследованиями ведущих научных школ университета. Результаты фундаментальных и прикладных исследований включаются в содержание учебных курсов дисциплин, лабораторных практикумов, новых учебно-методических материалов. Разрабатываются наукоёмкие программы подготовки магистров, отражающие самые актуальные направления научных исследований.

В рамках выполнения Программы развития СГАУ поставлены и успешно решались в 2010 году следующие задачи по совершенствованию учебно-методической работы и повышению качества подготовки специалистов по приоритетным направлениям:

- разработка и внедрение инновационных форм и методов обучения, в том числе проблемно-поисковых лекций, семинаров и коллоквиумов, дискуссионных видеоконференций, интерактивных игр, дистанционных распределенных вычислительных и лабораторных практикумов, проводимых с использованием удаленного научного и учебного оборудования на основе инфокоммуникационных и вычислительных средств GRID-среды (распределенной среды суперкомпьютинга).

- разработка нового поколения учебно-методических материалов - инновационных образовательных контентов, включающих комплексы согласованных учебных планов, авторских программ курсов (дисциплин), традиционных учебно-методических материалов, инновационных модулей, их электронного удаленного мультимедиа-сопровождения, и т.д.

- увеличение значимости и эффективности самостоятельной работы студентов и разработка учебно-методического и научно-методического обеспечения, сопровождающего самостоятельную учебную и научную работу студентов с применением современных инфотелекоммуникационных средств и возможностей GRID-среды.

- разработка и реализация образовательных программ на основе гибких модульных образовательных траекторий в соответствии с ФГОС, собственными образовательными стандартами СГАУ, а также требованиями болонской декларации и европейской системы трансфера образовательных кредитов (ECTS - European Credit Transfer System).

Учебный процесс в университете осуществляется на основе учебных планов, предусматривающих комплексное обучение студентов, сквозное использование информационных ресурсов и компьютерных технологий на всех курсах и этапах обучения, интенсивную самостоятельную учебно-исследовательскую и научную работу студентов (УИРС и НИРС) в сочетании с длительными производственной, технологической, конструкторской и научно-исследовательской практиками на предприятиях авиационно-космического машиностроения, международных аэропортах, а также на космодроме Байконур. Это позволяет выполнять сквозные проблемные курсовые, дипломные и квалификационные работы, проекты и диссертационные исследования по тематике и запросам предприятий, осуществлять разработку новых технологий силами самих студентов и аспирантов, что обеспечивает интеграцию образовательного процесса с научной, инновационной и производственной деятельностью. Это в полной мере отражает соответствие деятельности СГАУ по подготовке высококвалифицированных кадров в интересах приоритетных направлений модернизации и технологического развития страны.

Вместе с тем, в качестве сдерживающих повышение качества подготовки специалистов факторов в национальных исследовательских университетах (НИУ) можно указать на превышающее, с точки зрения СГАУ, оптимальное соотношение преподаватель-студент, по которому, в частности, определяется финансирование вуза. В СГАУ это соотношение выдерживается на уровне 1:13, что не отражает оптимальной пропорции для реализации процесса подготовки в НИУ и, по-видимому, должно быть приведено на уровень 1:4.

Переход к новым формам правового положения государственных учреждений (бюджетное/автономное учреждение) в рамках федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ будет предполагать новые порядки формирования государственного задания и соответствующего финансового обеспечения. Вместе с тем, по-видимому, было бы целесообразно, чтобы в рамках указанных новых порядков нашли бы свое отражение соответствующий статус/категория университета (национальный, федеральный) и фактическая возможность реализации качественного образовательного процесса с учетом оптимальных соотношений преподаватель-студент.

В плане работ предусматривается составление университетского образовательного стандарта вуза, соответствующего государственному образовательному стандарту третьего поколения, разработка основных образовательных программ, составление рабочих программ учебных дисциплин, специального учебно-методического обеспечения.

Образовательные программы создаются в рамках приоритетного направления развития университета – авиационно-космическая наука, технологии и техника: компьютерное моделирование и информационная поддержка изделий («виртуальный двигатель», «виртуальный самолет»), подготовка кадров мирового уровня с использованием научно-образовательных суперкомпьютерных и грид - систем.

Разрабатываемые программы относятся к основным образовательным программам. На их базе в дальнейшем планируется составление программ дополнительного образования. Программы будут предназначены для подготовки специалистов в рамках специалитета, а также адаптированы к двухуровневой системе бакалавриат - магистратура. В перспективе будут разработаны программы повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Общий объем подготовки в среднем в течение 5,5 лет ориентировочно составляет 8800 час, в том числе аудиторных занятий – 4700 час.

Принципиальной отличительной особенностью обучения по разрабатываемым образовательным программам является реализация сквозного компьютерного проектирования с выходом на «виртуальное изделие» и его виртуальное производство, а также изучения и исследования в процессе лабораторных практикумов как реальных, так и виртуальных конструкций и процессов.

В рамках выполнения мероприятий 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" и 1.4 "Разработка и развитие системы электронного и дистанционного обучения" Программы в 2010 году осуществлялось развитие многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов на основе сквозного использования информационных технологий, а также совершенствование методов и содержания образования путем развития электронных и сетевых форм обучения, включая дистанционные лабораторные и вычислительные практикумы, подкрепленные инновационными образовательными контентами, комплексами авторских программ, инновационных модулей, учебно-методических материалов и их электронного мультимедиа-сопровождения.

Следует отметить, что в 2010 году в рамках проведенного открытого конкурса «Разработка контентов образовательных программ магистратуры на основе использования новых образовательных технологий, ресурсов и систем электронного и дистанционного обучения» были разработаны комплекты учебно-нормативных и учебно-методических материалов для следующих 11 магистерских программ:

| № | Направление магистратуры ФГОС-3 / ГОС-2 |  | Магистерская программа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 160100.68 Авиастроение | 160100.68 Авиа- и ракетостроение | Проектирование, конструкция и CALS-технологии в авиационной технике |
| 2 | 160400.68 Ракетные комплексы и космонавтика | 160100.68 Авиа- и ракетостроение | Проектирование и конструирование ракетных комплексов и космических аппаратов |
| 3 | 160700.68 Двигатели летательных аппаратов | 160100.68 Авиа- и ракетостроение | Проектирование и конструирование ГТД и энергетических установок |
| 4 | 160700.68 Двигатели летательных аппаратов | 160100.68 Авиа- и ракетостроение | Проектирование и конструирование ракетных двигателей и энергетических установок |
| 5 | 010800.68 Механика и математическое моделирование | 011000.68 Механика. Прикладная математика | Математическое и компьютерное моделирование механики космических систем |
| 6 | 010800.68 Механика и математическое моделирование | 011000.68 Механика. Прикладная математика | Динамика и виброакустика технических систем |
| 7 | 162300.68 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 160900.68 Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники | Контроль, динамика и испытания систем авиационной техники |
| 8 | 150400.68 Металлургия | 150201.68 Металлургия | Теории и технологии обработки и синтеза материалов с заданными свойствами |
| 9 | 010900.68 Прикладные математика и физика | 010600.68 Прикладные математика и физика | Космические информационные системы и наноспутники. Навигация и дистанционное зондирование |
| 10 | 010400.68 Прикладная математика и информатика | 010500.68 Прикладная математика и информатика | Технологии суперкомпьютинга и высокопроизводительных вычислений |
| 11 | 010400.68 Прикладная математика и информатика | 010500.68 Прикладная математика и информатика | Математические и компьютерные методы обработки изображений и геоинформатики |

Контенты разработанных образовательных программ, представляющие собой полноценные комплекты нормативно-учебно-методических материалов, полностью формирующих программы магистерской подготовки по направлениям СГАУ (так называемые основные образовательные программы магистратуры), включают в себя:

1. Блок-схемы подготовки по магистерской программе, реализующей гибкие образовательные траектории. Блок-схемы отражают содержание магистерской программы, последовательность изучения модулей (курсов дисциплин), их группировки, взаимозаменяемость и масштабируемость.

Разработаны полинаправленные магистерские программы для реализации гибких вариативных образовательных траекторий на основе ФГОС-3. В рамках таких магистерских программ обеспечены следующие четыре ветви подготовки:

- базовая подготовка магистрантов - выпускников профильного бакалавриата,

- адаптированная подготовка магистрантов - выпускников смежного бакалавриата (специалитета), включая внутренних (СГАУ) и сторонних студентов,

- целевая подготовка (и/или специализированная фундаментальная /прикладная подготовка, а также переподготовка), студентов СГАУ, либо внешних магистрантов - работников предприятий (с квалификацией бакалавр/специалист/магистр), направленных на обучение по заданиям предприятий,

- англоязычная подготовка магистрантов (дальнее зарубежье, ближнее зарубежье, СНГ, РФ).

2. Комплекты учебных планов, реализующих гибкие модульные образовательные траектории внутри магистерской программы в соответствии с блок-схемами по пункту 1:

- базовый учебный план по ФГОС-3 (образовательные стандарты 3-го поколения - начало подготовки в 2011 году),

- адаптированный(е) учебный план(ы) подготовки на основе смежного бакалавриата (специалитета),

- учебный план специализированной подготовки, ориентированный на потребителя - план целевой подготовки по запросу предприятия, организации-заказчика или самого магистранта / план специализированной фундаментальной / прикладной подготовки / другие варианты.

- - учебный план англоязычной подготовки.

Учебные планы удовлетворяют требованиям ФГОС-3 и новой внутренней концепции построения основных образовательных программ (ООП) НИУ СГАУ.

3. Полные комплекты рабочих программ модулей (учебных дисциплин), составляющих учебные планы по пункту 2. - на каждый модуль учебного плана разработана рабочая программа.

Рабочие программы модулей сформированы в соответствии с концепцией НИУ СГАУ и с использованием программного обеспечения, разработанного управлением образовательных программ СГАУ. Рабочие программы модулей англоязычной подготовки созданы на английском языке.

4. Образовательные контенты - комплекты электронных учебно-методических разработок, обеспечивающие полноценное обучение-контроль-тестирование в рамках всех модулей, составляющих учебные планы.

В рамках каждой из 11 разработок созданы полнофункциональные элементы учебно-методического сопровождения магистерских программ в электронных форматах:

по мероприятию 1.1.:

- технологии сквозного компьютерного проектирования по специальным дисциплинам;

- электронные образовательные мультимедийные модули в рамках модульной структуры образовательных программ;

- комплексы лабораторных работ (ЛР) и вычислительных практикумов (ВП) с использованием компьютерных моделей высокого уровня.

по мероприятию 1.2.:

- блок-схемы подготовки;

- учебные планы;

- рабочие программы модулей;

по мероприятию 1.3.:

- учебники и учебные пособия,

- методические указания и рекомендации (для преподавателя и для студентов), раскрывающие рекомендуемые формы, виды учебной работы и образовательных технологий,

- контрольно-проверочные и тестовые материалы,

- библиографические списки рекомендуемой литературы и списки ссылок Интернет-ресурсов,

- подборки научных статей из высокоцитируемых отечественных и зарубежных периодических изданий,

- примеры оформления и выполнения контрольных работ / лабораторных работ и вычислительных практикумов / курсовых проектов (работ) /выпускных квалификационных работ магистров,

- справочные и информационные издания и материалы,

- другие материалы сопровождения учебного процесса в рамках дисциплины-модуля.

по мероприятию 1.4.:

- электронные учебники, пособия, указания, другие учебные издания и разработки, выполненные в стандартных электронных формах, форматах и средах (*.html, *.pdf, приложения.exe, Moodle), отражающие все признаки электронного ресурса (пользовательские интерфейсы, навигация по ссылкам, интегрированные алгоритмы иллюстрации и расчета, 2D- и 3D- графика, динамическая графика и анимация, другие мультимедийные объекты),

- электронные системы тестирования, машинной проверки и оценки знаний, позволяющие осуществлять работу в удаленном (дистанционном) режиме,

- виртуальные модели, стенды, лаборатории,

- алгоритмы и программы для персональных компьютеров и компьютерных кластеров (суперкомпьютеров),

- базы данных,

- ГРИД-сервисы и приложения,

- системы сопровождения дистанционного обучения удаленного студента, включающие личные страницы доступа, журналы электронного посещения занятий, освоенных/неосвоенных дисциплин, оценок и т.д.

- прочие системы виртуализации учебного процесса.

В рамках каждой из 11 разработок выполнено:

1). 4 Блок-схемы.

2). 4 Учебных плана.

3). Полные комплекты рабочих программ модулей (РПМ) к каждому учебному плану (включая план англоязычной подготовки), подготовленные на основе программного обеспечения УОП СГАУ. РПМ для англоязычной подготовки созданы на английском языке.

4). Контенты к не менее чем 4-м модулям на русском языке (включающие в своей сумме не менее 16-ти отдельных полнофункциональных элементов - электронных пособий/ указаний/ справочников/ тест-систем/ виртуальных стендов). В рамках одного контента, таким образом, разработано не менее 4-х отдельных полнофункциональных элементов.

В рамках развития системы менеджмента качества образования университетом в 2010 году достигнуты следующие результаты:

- разработана инновационная, универсальная методика мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности университета, включающая сбалансированную систему показателей качества результатов образовательной, научно-исследовательской деятельности и деятельности, направленной на развитие университета, которая может быть распространена (тиражирована) на другие высшие учебные заведения страны;

- созданы научно-методическое обеспечение и нормативно-правовая база, обеспечивающие развитие системы менеджмента национального исследовательского университета, совершенствование документооборота и развитие системы внутренних аудитов университета в соответствии с принципами Всеобщего управления качеством;

- сформированы и задокументированы требования к проектированию, разработке, внедрению и развитию независимой информационной системы мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности университета на основе разработанной методики.

СГАУ ведет подготовку аспирантов очной и заочной формы обучения по 34 научным специальностям, в том числе по 30 специальностям, соответствующим ПНР. Перечень научных специальностей приводится в приложении (Лист «Специальности»).

В 2010 году была проведена работа по подготовке документов на открытие аспирантуры по 34 научным специальностям подготовки аспирантов в соответствии с приложением к лицензии (Приказ Минобразования от 11.03.2010 г. № 195) и по трём научным специальностям подготовки докторантов. (01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»; 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»; 05.13.18  «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ»), приказ Минобразования от 22.12.2009г. № 2326.

По всем научным специальностям аспирантуры были разработаны или обновлены образовательные стандарты, разработаны рабочие программы в соответствии с основными требованиями к ним.

6 Кадровое обеспечение ПНР

Залогом эффективного развития кадрового потенциала национального исследовательского университета является совершенствование системы подготовки научных кадров. В 2010 г. дальнейшее развитие получила концепция подготовки научных кадров по схеме «НИРС на младших курсах – НИР магистра – аспирантура – докторантура». Для реализации этой схемы большое внимание было уделено формированию магистратуры СГАУ.

В 2010 году состоялся очередной набор в магистратуру СГАУ. Магистранты – студенты, получающие второй уровень высшего образования. Учебные планы магистратуры, помимо учебных дисциплин, предусматривают выполнение магистрантами научно-исследовательской работы, особое внимание уделяется освоению навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

В 2010 г. была отмечена высокая публикационная активность магистрантов. Многие магистранты выступали с докладами, опубликовали тезисы своих докладов в рамках Международной молодежной научной конференции «XI Королёвские чтения», проходившей в СГАУ в октябре 2010 г., других научных конференций. По результатам проведенного опроса значительная часть магистрантов планирует в дальнейшем поступление в аспирантуру СГАУ, что, безусловно, существенно повышает научный потенциал университета.

Развитие кадрового потенциала в НИУ СГАУ осуществляется при поддержке специальных программ, таких как ежегодный "Конкурс молодых преподавателей и ученых СГАУ", по результатам которого устанавливаются существенные надбавки к базовым зарплатам молодых сотрудников, стипендиальные программы учёного совета СГАУ.

В рамках деятельности деканатов в целях обеспечения эффективного учебно-воспитательного сопровождения контингента учащихся осуществляется эффективная учебно-методическая подготовка начальников курсов и кураторов. Для развития института кураторства на базе Института дополнительного образования в СГАУ реализуются специальные программы повышения квалификации по направлению "Организация учебно-воспитательной работы в инновационном вузе через институт кураторства".

Выполнение научно-исследовательских работ в рамках Программы развития национального исследовательского университета способствовало активизации работы аспирантов. Была совершенствована система стимулирования деятельности аспирантов и докторантов. Решением учёного совета СГАУ установлена возможность назначения аспирантам и докторантам, имеющим значительные успехи в научной и педагогической деятельности, повышенной стипендии в размере до 4500 рублей аспирантам и 5000 рублей докторантам. Повышенная стипендия в 2010 г. была назначена 77 аспирантам и 8 докторантам.

В результате совершенствования системы подготовки научных кадров в рамках выполнения Программы развития национального исследовательского университета эффективность аспирантуры СГАУ в 2010 г. составила 49 %, что существенно выше средних показателей по Российской Федерации.

В течение 2010 года непосредственно к выполнению различных мероприятий Программы развития университета были привлечены сотрудники СГАУ:

- по повышению квалификации и профессиональной переподготовке – 260 сотрудников;

- по направлению развития информационных ресурсов – 156 сотрудников;

- по направлению совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований – 18 сотрудников университета.

Таким образом, в 2010 году более 430 сотрудников университета были привлечены непосредственно к выполнению мероприятий Программы развития университета, что составляет более 50 % НПР университета.

Кроме того, лекции приглашенных ведущих специалистов прослушали более 350 научно-педагогических работников университета.

В 2011 году количество сотрудников университета, непосредственно выполняющих мероприятия Программы, планируется увеличить.

В 2010 года выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Повышение квалификации научно-педагогических работников СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ и т.д.

Направления повышения квалификации:

- геоинформационные технологии;

- лазерные технологии;

- наноструктуры и наноматериалы;

- механика тепловых процессов с позиции современных экспериментальных данных;

- новые научные и образовательные технологии;

- развитие системы дистанционного обучения;

- изучение современных методик расчёта авиационных конструкций.

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования, приобретаемого по Программе развития СГАУ;

- стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах

Научно-педагогические работники прошли стажировку и повышение квалификации как в отечественных образовательных и научно-производственных центрах, так и в крупных зарубежных центрах.

Центральным звеном системы дополнительного профессионального образования в университете является институт дополнительного профессионального образования (ИДПО). ИДПО занимается организацией повышения квалификации преподавательского состава по нескольким направлениям:

•	повышение квалификации НПР СГАУ;

•	повышение квалификации преподавателей вузов и техникумов РФ;

•	повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов промышленных предприятий РФ и зарубежных стран.

Сроки обучения специалистов с высшим и средним профессиональным образованием широко варьируются: курс от 72 до 100 часов считается краткосрочным и завершается выдачей удостоверения (государственного образца); прошедшим курс от 100 до 500 часов выдается свидетельство о повышении квалификации (государственного образца).

При выборе направлений подготовки учитываются требования министерства образования и университета с учетом приоритетных направлений развития.

В 2010 г. повышение квалификации преподавателей СГАУ проводилось по следующим направлениям:

- Технология подготовки деловых, учебных и методических документов в среде MS Word

- Операционная среда Linux (базовый курс)

- Читаем лекции по-английски

- Автоматизация проектно-конструкторских работ в среде «Компас»

- Управление качеством образования

- Использование спутниковых радионавигационных технологий для транспортных средств наземного, воздушного и космического назначения

- Энергоресурсосбережение

- Антикризисные меры в инновационном менеджменте

- Использование Smar Team

- Инновационные технологии на основе использования CAD/CAM систем

- Методы и технологии применения компьютерно-математических систем в учебном и научно-исследовательском процессах

- Современные информационные технологии поиска, обработки и передачи информации (электронная библиотека)

- Методы и технологии дистанционного обучения

- Формирование воспитательного пространства вуза

- Разработка и применение электронных образовательных ресурсов

- Менеджмент качества в машиностроение

- Инновационные технологии на основе использования CAD/CAM систем

- Менеджмент в профессиональном образовании

В рамках образовательной деятельности ведется повышение квалификации и переподготовка отечественных и зарубежных специалистов по профилю университета в соответствии с интересами заказчика. Как правило, эти направления соответствуют ПНР:

- теоретические основы горячего цинкования сталей;

- обработка в NX CAM;

- системы автоматизированного проектирования (CAD-технологии);

- средства наземного обеспечения космического ракетного комплекса;

- аэродинамика, конструкция и прочность гражданских самолётов;

- системы автоматизированного производства (CAМ-технологии);

- медицинская техника;

- гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика в космических стартовых комплексах.

В целях реализации программ повышения педагогической квалификации и переподготовки кадров СГАУ направляет своих научно-педагогических работников на повышение квалификации в базовые центры Приволжского федерального округа за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения приказов Рособразования.

Также программы внешней переподготовки кадров реализуются в форме стажировок на предприятиях аэрокосмической отрасли. Регулярно осуществляется участие научно-педагогических работников СГАУ во всероссийских и международных научных, учебно-методических семинарах и конференциях.

Кроме того было реализовано 116 программ повышения квалификации по ПНР в образовательных и научно-производственных центрах на территории России и 47 программ за рубежом.

Были организованы чтение лекций и осуществление консультаций ведущими специалистами.

По перспективным направлениям развития национального исследовательского университета СГАУ были налажены научные связи с Российской академией наук (РАН). В рамках сотрудничества в СГАУ для чтения циклов лекций для научно-педагогических работников университета были приглашены ведущие сотрудники РАН соответствующего профиля.

В 2010 году было уделено большое внимание вопросам организации научно-технического сотрудничества с зарубежными университетами. Так, 23-24 ноября 2010 года состоялся визит в Италию делегации, состоящей из представителей Самарского государственного аэрокосмического университета, Московского авиационного института (технического университета), Казанского государственного технического университета имени А.Н. Туполева, ОАО «Холдинг «Сухой». СГАУ в составе делегации представляли проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев и профессор кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Г. A. Резниченко. Визит начался с посещения Туринского политехнического университета, являющегося учебно-научным центром аэрокосмического кластера области Пьемонт, в состав Туринского политехнического университета входит аэрокосмический факультет, ведущий активную учебную и научную работу. Состоялась встреча с ректором университета, на которой обсуждались вопросы совместного выполнения научно-исследовательских работ и проектов, совместной подготовки бакалавров и магистров, выдачи двойных дипломов.

Делегация представителей российских вузов посетила бизнес-инкубатор I3Р, расположенный в кампусе Туринского политехнического университета. В рамках визита достигнуты предварительные договорённости о прохождении стажировок по инновационной предпринимательской деятельности сотрудников СГАУ в бизнес-инкубаторе I3Р. Состоялся визит на завод Авио (Аvio), где осуществляется изготовление, сборка и испытания двигателей, роторов и статоров турбин низкого давления ГТД, турбонасосных агрегатов жидкостных ракетных двигателей. Делегация посетила металлообрабатывающие и сборочные цеха завода. Сотрудники предприятия охотно делились информацией о технологиях производства, акцентировали внимание на САМ-технологиях, безбумажном документообороте, организации бережливого производства, борьбе с браком. Делегация посетила сборочные цеха авиационных заводов, осмотрела технологии бесстапельной сборки. Готовность итальянских коллег к сотрудничеству позволяет надеяться на развитие плодотворного взаимодействия между аэрокосмическими предприятиями России и Италии, в частности между Самарским государственным аэрокосмическим университетом и Туринским политехническим университетом в дальнейшие годы.

За счёт средств Федерального бюджета были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Казань, Новосибирск, Красноярск, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Екатеринбург, Томск, Ижевск, Владивосток, Пермь, Ульяновск, Таганрог, Саранск, Воронеж;

в зарубежных центрах: Италия, г. Турин, г. Тренто, г. Пиза; Германия, г. Берлин, г. Росток, г. Гамбург, г. Росток, г. Еслинген, г. Штутгарт, г. Бад Рейнхаль, г. Баден-Баден, г. Хюттенберг, г. Ахен, г. Алценау; Австрия, г. Грац; Бельгия, г. Брюссель; Дания, г. Копенгаген; Египет, г. Каир; Финляндия, г. Оула; Франция, г. Тулуза, г. Париж; Мороко, г. Рабат; Израиль, г. Тель-Авив, г. Хайфа; ОАЭ, г. Шарджа; Швейцария, г. Базель; Ирландия, г. Лимерик; Великобритания, г. Бат, г. Лондон,; Украина, г. Киев, Армения, г. Ереван.

За счёт средств софинансирования были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Казань, Челябинск, Растов-на-Дону, Уфа, Саратов, Рязань, Туапсе, Екатеринбург, Троицк, Саров, Петрозаводск, Пермь, Таганрог, Саранск, Нижний Новгород, Новосибирск; Кострома;

в зарубежных центрах: Швеция, г. Стокгольм; Египет, г. Каир; Израиль, г. Тель-Авив; Великобритания, г. Лондон; Германия, г. Эслинген; Нидерланды, г. Эйнховен; Франция, г. Анже; Бельгия, г. Брюссель.

Были организованы и проведены консультации и прочитаны публичные лекции приглашёнными членами-корреспондентами РАН из г. Москвы, г. Пензы, а также профессорами из института металлургии Университета г. Клаусшталь (Германия).

В приложении представлен перечень тематик проведённых в 2010 году программ повышения квалификации сотрудников НИУ в рамках ПНР; к какому именно ПНР относится; характеристика программы; страна, в которой проводится повышение квалификации; организация, предоставившая услуги по повышению квалификации; продолжительность программы; документ, получаемый слушателями; целевая группа; источник финансирования; стоимость обучения.

7 Модернизация системы управления НИУ

Функции управления Программой выполняют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский (наблюдательный) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ректор университета является руководителем Программы, определяет формы и методы управления её реализацией.

Ученый совет университета рассматривает результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Попечительский (наблюдательный) совет университета рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий, связанных с использованием внебюджетных источников финансового обеспечения, с целью контроля целевого характера произведенных расходов; организует мероприятия, связанные с привлечением дополнительных внебюджетных средств для финансового обеспечения мероприятий Программы. Заседание попечительского совета состоялось 28 декабря 2010 года. На заседании были рассмотрены и одобрены итоги выполнения Программы развития национального исследовательского университета в 2010 году.

В заседании приняли участие: председатель попечительского совета, председатель Самарской Губернской Думы Сазонов В. Ф., председатель наблюдательного совета инвестиционно-строительной группы «Город Мира» Ардалин Б. В., проректор СГАУ Богатырев В. Д., начальник НИЧ СГАУ Бочкарев С. К., директор группы компаний «АНИОН» Бундов Ю. В., начальник управления образовательных программ СГАУ Дорошин А. В., проректор СГАУ Гречников Ф. В, декан заочного факультета СГАУ Еленев В. Д., заместитель директора ИСОИ РАН Казанский Н. Л., генеральный директор ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Кирилин А. Н., заместитель министра образования и науки Самарской области Классен В. Я., проректор СГАУ Кузьмичев В. С., генеральный директор ОАО «Авиаагрегат» Кулаков Г. А., проректор СГАУ Лукачев С. В., генеральный директор ОАО «Салют» Поролло Н. А., проректор СГАУ Прокофьев А. Б., начальник управления инновационных программ СГАУ Прохоров А. Г., заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности СГАУ, генеральный директор ОАО "Самара-Информспутник" Сергеев В. В., проректор СГАУ Устинов Д. С., президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Фомичев В. П., генеральный директор ООО «Инверсия» Чопенко Л. В., ректор СГАУ Шахматов Е. В., генеральный директор ОАО Международный Аэропорт «Курумоч» Шварц Л. С., представители СМИ. С докладом об итогах выполнения Программы развития НИУ СГАУ в 2010 году выступил проректор по науке и инновациям СГАУ Прокофьев А. Б. В ходе обсуждения итогов реализации Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета была отмечена важность проведенных в 2010 году мероприятий для становления перспективного облика университета как научно-образовательного центра мирового уровня.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе. Проведено два заседания Совета, на которых были рассмотрены вопросы стратегического планирования работ по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление выполнением мероприятий Программы.

Работы ведутся в соответствии с Положениями о Совете Программы, о дирекции Программы, о проведении внутреннего конкурсного отбора (конкурсов) на выполнение работ в рамках мероприятий Программы.

Важная роль отводится организации информационного сопровождения выполнения Программы. С этой целью разрабатывается система, автоматизирующая процесс сбора информации о прохождении мероприятий Программы. Интеграция основных компонентов системы производится посредством Интернет-портала СГАУ (находящегося по адресу http://www.ssau.ru) через web-интерфейс, что обеспечивает общедоступность и унифицированность представления данных о ходе выполнения Программы. К основным компонентам системы информационного сопровождения выполнения программы относятся разделы, посвященные Программе и её реализации (http://niau.ssau.ru), публикаций в средствах массовой информации (http://smi.ssau.ru), новостная часть Интернет-портала СГАУ и раздел газеты «Полет».

Информационно-аналитическая системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы управления вузом, разрабатываемая в рамках реализации мероприятия 5.2 Программы развития СГАУ, обеспечивает решение вопросов информационного сопровождения выполнения программы путем сбора данных о деятельности подразделений университета и обработки внесенных в неё данных.

Система мониторинга предполагает создание связанных между собой автоматизированных рабочих мест подразделений университета (кафедр, управлений и т.п.). Производится эксплуатация ядра системы, обеспечивающего разграничение прав доступа пользователей к системе и базовую интеграцию автоматизированных рабочих мест друг с другом.

Результатами ведущейся разработки и внедрения информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета с использованием интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) управления вузом уже являются: повышение эффективности мониторинга образовательного и научно-исследовательского процессов на основе систематического измерения их показателей; совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений на основе мониторинга показателей эффективности и результативности деятельности университета; обеспечение информационной поддержки системы управления; повышение достоверности внутренних и внешних отчетных данных; сбор отчетных данных и обеспечение их постоянной актуализации.

Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований и инфокоммуникационной среды университета в 2010 году проводилось по следующим направлениям:

1. Развитие интегрированной автоматизированной информационной системы управления университетом:

- разработка подсистемы «Учебный процесс», включающей модули «Приказы», «Образовательные услуги», «Контингент студентов», «Учебные планы»;

- разработка подсистемы «Научно-исследовательская часть», включающей автоматизацию учета данных о произведенных фактических расходах по темам НИР, интеграцию ИАИС управления университетом и информационную систему финансово-экономического отдела НИЧ, автоматизацию учета данных о поступлениях средств на НИР.

2. Разработка информационно-аналитическая система мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета (ИАСМиО):

- разработка структуры взаимодействия модулей системы;

- разработка модуля администрирования ИАСМиО;

- разработка автоматизированного рабочего места «Кафедра», включающую регламент работы с данными, разделы «Информация о кафедре», «Образовательная деятельность», «Научно-исследовательская деятельность», «Развитие», «Администрирование»;

- разработка автоматизированного рабочего места «Отдел управления качеством», включающего отчеты «Количество введенных записей», «Активность пользователя», «Сводная активность пользователей»;

- разработка автоматизированного рабочего места «Дирекция Программы развития национального исследовательского университета», включающего отчеты «Организационная структура университета», «Работники подразделения», «Штатные должности подразделения», «Работник университета», «Учебная структура университета», «Сводная информация о контингенте студентов», «Сводная информация о контингенте студентов по формам обучения», «Список группы», «Учебные планы», «Показатели НИУ по месяцам»;

- разработка автоматизированного рабочего места «Отдел информационного обеспечения научно-образовательной и инновационной деятельности», включающего описание требований к архитектуре интерфейса и формам первичной отчетности по разделам «Опубликованные научные работы», «Опубликованные сборники научных работ», «Проведенные научные мероприятия», «Участие в выставках», «Научные поездки»;

- разработка базового варианта методики количественной оценки качества деятельности подразделений университета, включающей общие положения, исходную информация о результатах работы кафедр, вводимую в ИАСМиО, методику определения коэффициентов значимости, методику оценки деятельности подразделений университета по системе количественных показателей.

3. Разработка системы электронного документооборота (СЭД):

- разработка концепции создания системы электронного документооборота университета, включающей техническое задание на создание СЭД, план внедрения системы электронного документооборота в университете, организацию обучения пользователей, сравнительный анализ систем электронного документооборота, требования к аппаратному и программному обеспечению системы электронного документооборота;

- разработка системы электронного документооборота приемной комиссии как сегмента СЭД университета, включающей автоматизированные рабочие места «Личный кабинет» абитуриента и «Секретарь справочной службы и информационного центра».

В период с 20 по 26 апреля 2010 года проводился надзорный аудит системы менеджмента качества (СМК) СГАУ со стороны уполномоченной организации NQA Global Assurance (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. В процессе аудита были проверены:

- администрация университета (административно-управленческий персонал (АУП), общеуниверситетские подразделения);

- радиотехнический факультет;

- факультет экономики и управления;

- факультет заочного обучения;

- факультет базовой подготовки и фундаментальных наук;

- гуманитарный институт.

Кроме того, в рамках надзорного аудита, в соответствии с планом развития СМК, дополнительно международную сертификацию прошли:

- факультет летательных аппаратов;

- инженерно-технологический факультет;

- институт энергетики и транспорта;

- институт печати.

Доля структурных подразделений университета, охваченных сертифицированной системой управления качеством, в 2010 году составила 100 %.

В ноябре 2010 года был издан приказ ректора Шахматова Е. В. (№ 362 от 11.11.2010 г.) «О комиссии по совершенствованию системы управления университетом». В соответствии с приказом в целях совершенствования системы управления СГАУ как национального исследовательского университета и в связи с реализацией Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ об изменении правового положения и финансирования бюджетных учреждений была создана комиссия по совершенствованию системы управления университетом, а также рабочая группа по функциональному анализу административно-управленческой структуры университета и разработке мероприятий по повышению эффективности системы управления.

29.06.2010 года ректором был подписан приказ № 239-о "О выполнении программы развития национального исследовательского аэрокосмического университета", в соответствии с которым был сформирован новый состав совета Программы, дирекции Программы, распределены обязанности по достижению плановых показателей на проректоров и должностных лиц университета

Вопросы выполнения Программы развития университета неоднократно заслушивались на заседаниях Совета университета, выносились на обсуждения на заседаниях советов факультетов.

Продолжается активная работа по расширению области сертификации системы менеджмента качества для подразделений университета; создание и развитие высокоразвитой информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета; развитие интегрированной системы менеджмента исследовательского университета на основе высокоразвитой информационно-аналитической системы мониторинга, содержащей базы данных образовательной, научно-исследовательской, инновационной деятельности с целью принятия своевременных, эффективных управленческих решений, разработка и внедрение системы оперативного планирования и контроля исполнения мероприятий на основе результатов мониторинга внешней и внутренней среды с использованием высокоразвитых интегрированных аналитических информационных систем и сбалансированной системы показателей качества.

8 Оценка социально-экономической эффективности программы развития НИУ, в том числе оценка эффективности взаимодействия НИУ с промышленностью Российской Федерации

Внебюджетное финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществлялось за счет средств предприятий и организаций – партнеров СГАУ, с которыми университет имеет договорные отношения, в частности, предприятий аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России, а также средств бюджета Самарской области, бизнес-структур и частных лиц, Фонда целевого капитала (эндаумента) и составило в 2010 году 64,750 млн. руб.

Все средства были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счет внебюджетных средств университета.

С учетом наличия в университете авиатранспортного колледжа и присоединения к СГАУ авиационного техникума реализуется непрерывная подготовка кадров рабочих профессий, техников, инженеров, бакалавров, магистров и кадров высшей научной квалификации для нужд бизнес-сообщества и государственных предприятий Самарской области.

В качестве примера, заслуживающего внимания и широкого распространения в системе высшего образования, может являться опыт комплексной подготовки дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий. Инновационность созданной и развиваемой образовательной системы в интересах комплексной подготовки дипломированных специалистов аэрокосмического профиля с высоким уровнем компетенции на основе сквозного использования современных информационных (CAE/CAD/CAM/РDM) технологий заключается в обеспечении принципиально нового качества образования за счет системной интеграции теории (фундаментальные и прикладные науки), эксперимента (экспериментальное оборудование и методики экспериментальных исследований), опыта и знаний в смежных предметных областях (образование, аэрокосмическая техника, аэрокосмическая отрасль) на основе моделирования и использования возможностей современных информационных технологий для совершенствования существующих образовательных программ и создания новой методологии обучения, в том числе при оптимизации проектно-конструкторских и технологических решений, а также методов их реализации в организации производства и управлении предприятием.

Заслуживает внимания также опыт сотрудничества университета с региональными организациями и предприятиями. Областное Правительство поддерживает мероприятия по выполнению Программы развития СГАУ. В плане работ, в том числе, создание единого инфокоммуникационного пространства и инновационной образовательной среды в Самарской области с привлечением средств областного бюджета и средств частных инвесторов.

На базе СГАУ 25-26 ноября 2010 г. проведён VI Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития национальной экономики». Организатор Форума - правительство Самарской области при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. СГАУ выбран как место проведения Форума в связи с победой в конкурсе на установление категории национального исследовательского университета.

В ходе выполнения мероприятий Программы развития СГАУ в 2010 году возникла позитивная тенденция на интеграцию программ начального, среднего и высшего профессионального образования, позволяющая реализовывать комплексные образовательные траектории при подготовке специалистов, начиная с профессиональной подготовки по рабочим профессиям, затем в рамках среднего профессионального образования, высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), и заканчивая подготовкой в аспирантуре и докторантуре (техник-бакалавр-специалист-магистр-аспирант-докторант). Следует отметить, что указанная подготовка также возможна на основе сквозного использования новых образовательных технологий и систем электронного образования.

Внедрены образовательные технологии и электронные ресурсы, позволяющие осуществлять подготовку по рабочей профессии 16045 «Оператор станков с программным управлением», а затем в рамках среднего профессионального образования (СПО) в Самарском авиационном техникуме Самарского государственного аэрокосмического университета, в Авиационно-транспортном колледже СГАУ, а далее в бакалавриате, специалитете и магистратуре СГАУ по профильным направлениям Национального исследовательского университета.

9 Задачи Программы на 2011 год

Неоднократное изменение планируемой схемы финансирования мероприятий Программы из федерального бюджета в 2010 году и позднее финансирование Программы развития университета (последний транш в сумме 105,5 млн. руб. пришел в университет 07 декабря 2010 года) потребовали четкого планирования и строгого следованию плану выполнения работ по мероприятиям Программы, что не позволило проявиться неожиданным эффектам от реализации Программы.

Следует отметить проблемы, с которыми пришлось столкнуться при выполнении Программы развития СГАУ в 2010 году, а также отметить некоторые риски при выполнении Программы и условия сохранения и развития достигнутых результатов.

При подготовке проекта Программы условия, в том числе и финансовые, в которых находился университет, были иными. Так, при подготовке Программы развития университета на 2009-2018 годы было предусмотрено, что Постановлением Правительства РФ в соответствии с Федеральной целевой программой "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы университету в 2009 году были запланированы средства в сумме 210 млн. руб. для строительства общежития, что являлось базовой составляющей для обеспечения мобильности, резкого увеличения количества магистрантов и аспирантов из других регионов, основанием для приглашения на работу в университете, в том числе кратковременную, ведущих специалистов и т.д. Однако в 2009 и 2010 годах году финансирование было полностью приостановлено. Отсутствие такого финансирования вносит существенные риски в выполнение ряда индикаторов и показателей Программы.

Распространение закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ (ФЗ-94), регламентирующего процедуру размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, на внебюджетную деятельность университета, в частности на внебюджетную научную (хоздоговорную) деятельность, приводит к неоправданному усложнению процедуры приобретения оборудования, комплектующих и материалов, которые часто определяются заказчиками работ, и к невозможности выполнения в срок краткосрочных хозяйственных договоров, что связано с длительной процедурой проведения конкурсных мероприятий – иногда это растягивается на срок более 50 дней. Это приводит к отказу предприятий сотрудничать с университетами и в итоге – к снижению в вузах количества и объёмов внебюджетных научных исследований и оказания научных услуг.

Проблемной становится в данной ситуации закупка современного дорогостоящего иностранного оборудования, в том числе и в связи с отсутствием в законе о федеральном бюджете разрешения на 100% авансирование приобретения технически сложного научного оборудования, выпускаемого по предварительным заказам ограниченным числом поставщиков, что в итоге создает большие трудности в оснащении вузов современным научным оборудованием.

Согласно номенклатуре товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом МЭР РФ от 01.12.2010 г. № 601, все услуги в области образования отнесены к одной группе, т.е. являются одноимёнными. Вместе с тем высшие учебные заведения, с целью повышения квалификации своих преподавателей и сотрудников, должны направлять их на курсы, семинары и т.п. по разным научным направлениям, но, как правило, в конкретные научные и учебные центры, имеющие соответствующие научные школы.

Положение представляется особенно сложным в том случае, если речь идёт о повышении квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических кадров, прохождении обучения, стажировках за рубежом. В этом случае велика вероятность, что заявка на участие в конкурсе вообще не будет оформлена в силу того, что такой закон действует только в России и для потенциальных зарубежных участников, имеющих достаточно заказов, является ненужным препятствием.

Условия, оговоренные при разработке Программ в 2009 году, начинают заметным образом тормозить их выполнение по некоторым показателям. Цели, заложенные в Программах университетов, предполагают наращивание их потенциалов во всех сферах деятельности – образовательной, научной, производственной, инновационной и т.д.

Вместе с тем, существуют показатели выполнения Программы, не стимулирующие увеличение привлечённых университетом внебюджетных средств из всех возможных источников.

Это - прежде всего, показатель объёма НИОКР. В отчетах перед Минобрнауки РФ этот показатель рассматривается в двух вариантах. Есть абсолютное плановое значение этого показателя – например, для СГАУ это 340 млн. руб. на 2011 г., которое запланировано в 2009 году и будет выполнено. Вместе с тем есть и относительное плановое значение – отношение объема НИОКР к общим доходам НИУ – 27%. Этот показатель также необходимо выполнить. Но поскольку общие доходы СГАУ выросли относительно планов, которые формировались в 2009 году, то это автоматически тянет за собой и возможное недовыполнение относительного показателя по объёмам НИОКР.

Планирование НИОКР увязывается на большое количество предприятий, с которыми СГАУ имеет долгосрочное сотрудничество и резкое увеличение объёмов НИОКР затруднительно.

Складывается ситуация, когда, выполняя план по абсолютным значениям объёмов в научном направлении, университет не заинтересован в наращивании финансовой поддержки по другим направлениям, не связанным с научной деятельностью, даже если существует такая возможность, так как в этом случае относительный показатель не будет достигнут. Например, добровольные пожертвования на развитие университета могут испортить наши показатели.

По-видимому, следует по каким-то показателям при подведении итогов выполнения Программ в текущем году учитывать их абсолютные значения, и в первую очередь, при достижении запланированных объёмов НИОКР.

Условия, оговоренные в проекте договора, подготовленного в июне 2010 года Министерством образования и науки РФ, существенным образом отличаются от условий конкурсного отбора вузов, в отношении которых была установлена категория «национальный исследовательский университет».

Так, наличие НДС, предусмотренного проектом договора, фактически снижает объём финансирования по мероприятиям программы развития на сумму НДС. Например, для СГАУ в 2010 году это составило более 38 млн. рублей. Если НДС входит в стоимость закупаемого оборудования, при выполнении работ по повышению квалификации, развитию информационных ресурсов и т.д. эта сумма выпадает из средств, предусмотренных на выполнение запланированных мероприятий программы развития университета.

Кроме того, условия финансирования по договору предусматривают выплату налога на прибыль (с закупаемого оборудования), что составляет 30,5 млн. рублей. Таким образом, потери университета от незапланированного налогообложения в 2010 г. составляют 15% от общего объема бюджетного финансирования. Суммарные потери до 2013 г. включительно могут составить 236 млн. рублей. В 2010 году в адрес Минобрнауки, НФПК, Совета ассоциации ведущих университетов были отправлены письма о необходимости либо составления дополнительного соглашения к договору, либо об изменении условий финансирования, либо о коррекции показателей и индикаторов Программы развития. Подготовили и направили подобное письмо и СГАУ.

Вместе с тем существуют и другие проблемы, которые затрудняют планирование выполнения мероприятий Программы:

- закон 21.07.1997 года № 122-ФЗ не позволяет субъектам РФ финансировать федеральные университеты и передавать с баланса на баланс здания и оборудование, необходимые университетам для выполнения инновационных проектов и программ развития региона;

- налоговый Кодекс РФ не стимулирует и даже тормозит привлечение бизнеса в инновационную деятельность, так как не освобождает от налогообложения средства и материальные ценности, передаваемые университетам в качестве благотворительного взноса или с баланса на баланс.

Основными задачами развития университета в 2011 году является осуществление работ в соответствии с Программой и достижение запланированных показателей, охватывающих практически все стороны деятельности университета.