|  | ФОРМА №2 Отчет о выполнении плана реализации закупок |  |
| --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» (СГАУ) |

Отчёт за 2010 год

| № закупки | № конкурса/лота | Наименование заказа / или работы , финансируемой по смете | Направление расходования средств (1-6) | Оценочная стоимость (млн. руб.) | Контрактная/ сметная стоимость (млн. руб.) | Сумма произведенных выплат (млн. руб.) | Выполнение плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | С/Ф | ФБ | С/Ф | ФБ | С/Ф | публикация извещения | подача заявок | подписание контракта/ или задания на разработку | завершение контракта/ или задания на разработку |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1.2 |  | Разработка новых образовательных технологий | 4 | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 1.2.2 |  | Разработка программ обучения в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, профессиональной переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических работников | 3 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 1.3.2 |  | Разработка и закупка учебно-методических материалов и образовательных контентов | 4 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 1.3.3 |  | Разработка и закупка учебно-методических материалов и образовательных контентов | 4 |  | 8.000 |  | 10.091 |  | 10.091 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 1.4.2 |  | Разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения | 4 | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 1.5.2 |  | Организация семинаров по приоритетному направлению развития университета с приглашением ведущих ученых мирового уровня и направление преподавателей университета в ведущие мировые образовательные и научно-производственные центры | 2 | 2.000 |  | 2.000 |  | 2.000 |  | 23.08.2010 | 23.08.2010 | 23.09.2010 | 23.09.2010 | 12.10.2010 | 12.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.1.2 |  | Оснащение университета современным учебным и научным оборудованием | 1 | 175.000 |  | 175.000 |  | 175.000 |  | 04.08.2010 | 04.08.2010 | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 12.09.2010 | 12.09.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.1.3 |  | Оснащение университета современным учебным и научным оборудованием | 1 |  | 2.000 |  | 1.811 |  | 1.811 |  |  |  |  | 01.07.2010 | 01.07.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.2.2 |  | Модернизация помещений учебных и научных лабораторий и их инженерной инфраструктуры | 6 |  | 3.000 |  | 2.239 |  | 2.239 |  |  |  |  | 01.09.2010 | 01.09.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.3.2 |  | Создание программно-аппаратных комплексов для включения уникального научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования с возможностью дистанционного доступа | 4 |  | 8.500 |  | 10.205 |  | 10.205 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.4.2 |  | Проведение международных, российских, региональных конференций, симпозиумов, семинаров на базе университета с привлечением к участию учёных мирового уровня (финансирование мероприятия осуществляется из внебюджетных средств) | 2 |  | 0.500 |  | 0.335 |  | 0.335 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.5.1 |  | Подготовка к изданию и издание научных трудов и журналов (финансирование мероприятия осуществляется из внебюджетных средств) | 4 |  | 0.500 |  | 0.182 |  | 0.182 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 2.6.1 |  | Распространение результатов, полученных при выполнении Программы развития университета | 4 |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.06.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.1.1 |  | Приобретение лицензионного программного обеспечения и поддержка имеющихся лицензий | 4 | 25.000 |  | 25.000 |  | 25.000 |  | 07.09.2010 | 07.09.2010 | 07.10.2010 | 07.10.2010 | 27.10.2010 | 27.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.1.2 |  | Приобретение лицензионного программного обеспечения и поддержка имеющихся лицензий | 4 |  | 2.000 |  | 4.046 |  | 4.046 |  |  |  |  | 01.09.2010 | 01.09.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.2.2 |  | Создание интегрированного центра генерации знаний | 1 | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 10.09.2010 | 10.09.2010 | 10.10.2010 | 10.10.2010 | 30.10.2010 | 30.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.2.3 |  | Создание интегрированного центра генерации знаний | 1 |  | 7.000 |  | 6.838 |  | 6.838 |  |  |  |  | 01.08.2010 | 01.08.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.3.2 |  | Разработка и реализация в учебном процессе и научных исследованиях инновационных информационных технологий и подготовка методических материалов по использованию суперкомпьютерной и инфотелекомму-икационной грид-среды университета | 4 | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 13.10.2010 | 13.10.2010 | 03.11.2010 | 03.11.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.3.3 |  | Разработка и реализация в учебном процессе и научных исследованиях инновационных информационных технологий и подготовка методических материалов по использованию суперкомпьютерной и инфотелекомму-икационной грид-среды университета | 4 |  | 10.000 |  | 14.222 |  | 14.222 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.4.2 |  | Обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам | 4 | 0.237 |  | 0.237 |  | 0.237 |  | 10.09.2010 | 10.09.2010 | 21.09.2010 | 21.09.2010 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.4.3 |  | Обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам | 4 | 2.763 |  | 2.763 |  | 2.763 |  |  |  |  |  | 01.09.2010 | 01.09.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.5.2 |  | Разработка и развитие технологий генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений | 4 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 8.136 | 6.000 | 8.136 | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 13.10.2010 | 13.10.2010 | 03.11.2010 | 03.11.2010 | 15.12.2010 |  |
| 3.6.2 |  | Создание автоматизированной системы учета объектов интеллектуальной собственности университета | 4 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 13.10.2010 | 13.10.2010 | 03.11.2010 | 03.11.2010 | 15.12.2010 |  |
| 4.1.1 |  | Профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования | 2 | 3.000 |  | 3.000 |  | 3.000 |  | 23.08.2010 |  | 23.09.2010 |  | 12.10.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 4.1.2 |  | Профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования | 2 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 4.2.2 |  | Стажировка научно-педагогических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах | 2 | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 23.08.2010 | 23.08.2010 | 23.09.2010 | 23.09.2010 | 12.10.2010 | 12.10.2010 | 15.12.2010 |  |
| 4.2.3 |  | Стажировка научно-педагогических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.151 | 1.000 | 1.151 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 4.3.1 |  | Участие научно-педагогических работников в отечественных и международных научных и методических конференциях, съездах, симпозиумах, выставках для изучения новых образовательных технологий, вопросов развития информационных ресурсов и др. (финансирование мероприятия осуществляется из внебюджетных средств университета) | 2 |  | 1.000 |  | 1.322 |  | 1.322 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 5.1.2 |  | Проведение международной аккредитации образовательных программ | 5 |  | 1.000 |  | 0.430 |  | 0.430 |  |  |  |  | 01.06.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| 5.2.2 |  | Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5 | 5.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 13.10.2010 | 13.10.2010 | 03.11.2010 | 03.11.2010 | 15.12.2010 |  |
| 5.2.3 |  | Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5 |  | 3.000 |  | 3.742 |  | 3.742 |  |  |  |  | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 15.12.2010 |  |
| Итого: |  | 250.000 | 55.000 | 250.000 | 64.750 | 250.000 | 64.750 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сдал Исполнитель Ректор |  | Принял Оператор Исполнительный директор НФПК |
| --- | --- | --- |
| _______________________ (Е. В. Шахматов ) |  | _______________________ (Аржанова И. В.) |
| М.П. |  | М.П. |