МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва

(национальный исследовательский университет)" (СГАУ)

ОТЧЁТ

ПО ДОГОВОРУ № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г.

с дополнительным соглашением  от 22.10.2010 г. № 1

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва"

на 2009-2018 гг.

за  2011  год.

Ректор университета,

руководитель Программы развития университета

______________________________ (Шахматов Е. В.)

(подпись, печать)

25 января 2012 г.

Самара 2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Пояснительная записка | 3 |
| 2. | - Финансовые обеспечение реализации Программы развития | 3 |
| 3. | - Выполнение плана мероприятий | 5 |
| 4. | - Эффективность использования закупленного оборудования | 24 |
| 5. | - Разработка образовательных стандартов и программ | 30 |
| 6. | - Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 40 |
| 7. | - Развитие информационных ресурсов | 42 |
| 8. | - Совершенствование системы управления университетом | 46 |
| 9. | - Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом | 54 |
| 10. | - Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в системе профессионального образования | 54 |
| 11. | - Актуальные задачи на 2012 г. | 55 |
| 12. | - Дополнительная информация о реализации Программы развития университета в 2011 г. | 56 |
| 13. | - ПРИЛОЖЕНИЯ: | 63 |
|  | Отчетные формы: |  |
|  | - Форма 1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий |  |
|  | - Форма 2. Отчет о выполнении плана реализации закупок |  |
|  | - Форма 3. Отчет о выполнении плана расходования средств |  |
|  | - Форма 4. Показатели оценки эффективности реализации Программы развития НИУ |  |
|  | - Форма 5. Справка о показателях национального исследовательского университета |  |
|  | Реестры: |  |
|  | - Таблица 1. Справка о учебно-лабораторном и научном оборудовании НИУ |  |
|  | - Таблица 2. Сведения об основных и дополнительных образовательных программах, разработанных вузом в 2011 году в рамках Программы развития |  |
|  | - Таблица 3. Справка о повышении квалификации сотрудников НИУ |  |
|  | Справки: |  |
|  | - Справка 1. Справка о контингенте НИУ |  |
|  | - Справка 2. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в 2011 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах |  |
|  | - Справка 3. Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научной периодике |  |
|  | - Справка 4. Выполнение НИОКР в 2011 году |  |
|  | - Справка 5. Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ |  |
|  | - Справка 6а. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (ФБ) |  |
|  | - Справка 6б. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (СФ) |  |
|  | - Справка 7. Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы |  |
|  | - Справка 8. Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в 2011 году |  |

1. Пояснительная записка

Отчёт за 2011 год представлен по результатам реализации Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018, утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2009 года № 386 , и содержит информацию о реализации 3 и 4 этапов договора № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г. с дополнительным соглашением от 22.10.2010 г. № 1 «Реализация программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 гг.» согласно календарному плану.

Все мероприятия по договору выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки.

2. Финансовое обеспечение реализации Программы развития

Все средства, полученные университетом из федерального бюджета и средства софинансирования, были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Инфраструктурное развитие университета и выполнение работ, связанных с модернизацией помещений для размещения закупаемого по Программе оборудования, полностью осуществлялось за счёт внебюджетных средств университета.

Внебюджетное финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств предприятий и организаций – партнёров СГАУ, с которыми университет имеет договорные отношения, в частности, предприятий аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России, а также средств бюджета Самарской области, бизнес-структур и частных лиц.

В Приложении в форме 1 представлен отчёт о выполнении плана реализации мероприятий, где указаны объёмы финансирования Программы из средств федерального бюджета и объёмы софинансирования мероприятий программы из других источников. В форме 2 представлен Отчёт о выполнении плана реализации закупок, осуществленных по Программе, а в форме 3 представлен отчёт о выполнении плана расходования средств.

Также в Приложении в справке 5 представлен перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ.

| Направление расходования средств | Расходование средств федерального бюджета (млн. руб.) |  | Расходование средств софинансирования (млн. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 200,000 | 200,000 | 5,000 | 0,616 |
| Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | 22,000 | 22,000 | 2,500 | 2,552 |
| Разработка учебных программ | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 |
| Развитие информационных ресурсов | 70,000 | 70,000 | 50,500 | 79,812 |
| Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,392 |
| Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Модернизация помещений учебных и научных лабораторий и их инженерной инфраструктуры | - | - | 4,000 | 0,000 |
| ИТОГО: | 300,000 | 300,000 | 65,000 | 84,372 |

3. Выполнение плана мероприятий

В качестве основных задач Программы развития университета на 2009-2018 годы в отчётном 2011 году рассматривались:

1. Совершенствование образовательной деятельности, направленное на кадровое обеспечение авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики.

2. Развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности университета.

3. Развитие информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры, направленное на применение суперкомпьютерных и грид-технологий, передовых информационных CAE/CAD/CAM/PLM – технологий.

4. Развитие кадрового потенциала.

5. Совершенствование системы управления СГАУ как национального исследовательского университета.

Все мероприятия Программы за 2011 год выполнены в соответствии с планом и задачами, поставленными в Программе, в запланированные сроки.

В 2011 году по Программе развития освоено 300 млн. руб. федеральных бюджетных средств и 82,229 млн. руб. средств софинансирования.

Средства, полученные университетом из федерального бюджета, и средства софинансирования были использованы для приобретения учебно-лабораторного и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических работников университета, развития инфокоммуникационных ресурсов, совершенствования системы управления качеством образования и научных исследований.

Ход выполнения Программы развития неоднократно рассматривался на ректорате и заседаниях учёного совета университета, периодически освещался в средствах массовой информации.

В 2011 году СГАУ активно выполнял работы в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах».

По этапам 2011 года договора № 14.741.36.0005 от 11.08.2010 г. с дополнительным соглашением от 22.10.2010 г. № 1 «Реализация программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва" на 2009-2018 гг.» были выполнены следующие работы:

- разработаны новые образовательные технологии, программы обучения, программы переподготовки и повышения квалификации;

- разработаны и закуплены учебно-методические материалы и образовательные контенты; осуществлена разработка и развитие систем электронного и дистанционного обучения;

- осуществлено повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей;

- проведено оснащение университета современным учебным и научным оборудованием;

- осуществлено оснащение лицензионным программным обеспечением и поддержка имеющихся лицензий;

- создан интегрированный центр знаний; созданы программно-аппаратные комплексы для включения научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования;

- разработаны и реализованы в учебном процессе и научных исследованиях информационные технологии и подготовлены методические материалы по использованию суперкомпьютерной и грид-системы;

- обеспечен доступ к российским и мировым информационным ресурсам;

- разработаны и получили развитие технологии генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений;

- создана автоматизированная система учёта объектов интеллектуальной собственности университета;

- осуществлена профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования;

- проведены стажировки научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах;

- усовершенствована система управления качеством образования и научных исследований.

За счет внебюджетных источников выполнялись следующие работы:

- разработаны и закуплены учебно-методические материалы и образовательные контенты;

- разработана и получила развитие система электронного и дистанционного обучения;

- осуществлено повышение академической мобильности обучающихся и преподавателей;

- проведено оснащение университета современным учебным и научным оборудованием;

- осуществлена модернизация помещений учебных и научных лабораторий и их инженерной инфраструктуры;

- созданы программно-аппаратные комплексы для включения научного оборудования в грид-систему университета в режиме центра коллективного пользования с возможностью дистанционного доступа;

- проведены международные, российские, региональные конференции, семинары на базе университета;

- подготовлены к изданию и изданы научные труды и журналы;

- осуществлено распространение результатов, полученных при выполнении Программы развития университета;

- приобретено лицензионное программное обеспечение и осуществлена поддержка имеющихся лицензий;

- создан интегрированный центр генерации знаний;

- разработаны и реализованы в учебном процессе и научных исследованиях инновационные информационные технологии и подготовлены методические материалы по использованию суперкомпьютерной и инфотелекоммуникационной грид-среды университета;

- обеспечен доступа к российским и мировым информационным ресурсам;

- разработаны и получили развитие технологии генерации знаний на основе использования CAE/CAD/CAM/PLM-систем и распределенных вычислений;

- создана автоматизированная система учёта объектов интеллектуальной собственности университета;

- осуществлена профессиональная подготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования;

- проведены стажировки научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах;

- осуществлено участие научно-педагогических работников, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов в отечественных и международных научных и методических конференциях, съездах, симпозиумах, выставках для изучения новых образовательных технологий, вопросов развития информационных ресурсов;

- проведена международная аккредитация образовательных программ;

- осуществлено совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований.

2011 год ознаменован также событиями, посвящёнными 50-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос и 100-летию академика Н. Д. Кузнецова.

Университет стал базовой площадкой для проведения крупных аэрокосмических форумов и конференций, что, несомненно, служит повышению имиджа СГАУ.

В 2011 году был проведен ряд организационных мероприятий, связанных с выполнением Программы развития ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва» на 2009-2018 годы.

В соответствии с приказом Минобрнауки России № 166 от 2 марта 2010 года «О внесении изменений в приказ Рособразования от 16.12.2009 № 2293 «Об организации работ по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1613-р» готовились и направлялись в НФПК и Минобрнауки РФ отчёты и доклады с необходимыми приложениями о выполнении Программы развития СГАУ в 2011 году.

На заседаниях учёного совета университета неоднократно заслушивалась и обсуждалась информация о ходе выполнения Программы развития университета. Так, на заседании учёного совета университета 28 января 2011 года был заслушан доклад «О ходе реализации мероприятий Программы развития НИУ СГАУ в 2010 году» проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б., в котором он изложил результаты выполнения Программы в 2010 году и планы достижения показателей выполнения Программы на 2011 год. На этом же заседании был заслушан доклад директора института дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГАУ профессора Ишкова С. А., в котором он изложил ход выполнения задач, возложенных на ИДПО в соответствии с принятой в 2007 году программой развития системы дополнительного профессионального образования, а также отметил результаты выполнения показателей и индикаторов Программы развития национального исследовательского университета, связанных с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации. Проректор по информатизации Кузьмичёв В. С. сделал сообщение о порядке приобретения специализированного программного обеспечения в 2011 году.

25 февраля 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был заслушан доклад проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б. «Итоги научно-исследовательской работы СГАУ в 2010 году и задачи на 2011 год». В докладе Прокофьев А. Б. подробно остановился и на задачах, стоящих перед коллективом университета в 2011 году по выполнению Программы развития СГАУ.

23 сентября 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором был заслушан доклад проректора по науке и инновациям Прокофьева А. Б. «О выполнении Программы развития СГАУ (НИУ)».

21 октября 2011 г. состоялось заседание учёного совета университета, на котором был рассмотрен вопрос «Итоги учебной и учебно-методической работы в 2010/2011 учебном году и задачи на новый учебный год». Докладчик - проректор по учебной работе Ф. В. Гречников – подробно осветил ход работ по выполнению мероприятий Программы развития СГАУ, связанных с совершенствованием образовательной деятельности, в частности, разработкой новых образовательных технологий, многоуровневых образовательных программ и учебно-методических комплексов для подготовки специалистов, развитием систем электронного и дистанционного обучения.

Неоднократно вопросы выполнения Программы развития рассматривались на заседаниях ректората. 31 января 2011 года на заседании ректората рассмотрен вопрос «О проекте плана выполнения Программы развития национального исследовательского университета на 2011 год». С сообщением выступил проректор по науке и инновациям Прокофьев А. Б. В ходе обсуждения вопроса члены ректората были ознакомлены с планом привлечения всех факультетов университета к выполнению показателей Программы в 2011 году.

В отчётный период состоялось несколько заседаний Совета Программы, в оперативном режиме работала дирекция Программы.

На заседании Совета Программы развития СГАУ рассматривались вопросы подготовки открытых конкурсов на закупку оборудования, выполнение стажировок и повышение квалификации, разработку образовательных технологий, учебных программ и контентов, приобретение программного обеспечения, выполнение работ по развитию информационных ресурсов и совершенствованию системы управления университетом в рамках выполнения мероприятий Программы развития СГАУ в 2011 г.

В феврале 2011 года состоялось заседание дирекции Программы развития СГАУ, на котором были рассмотрены вопросы развития инженерно-технологического факультета университета, а также создания научно-технологического центра композиционных материалов.

На заседании учёного совета университета в январе 2011 года было принято Положение о наблюдательном (попечительском) совете Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета). Среди основных задач наблюдательного (попечительского совета) отмечены: содействие формированию стратегии и программ развития университета и их реализации; содействие функционированию и комплексному развитию университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра.

15 марта 2011 г. в СГАУ прошло первое заседание наблюдательного (попечительского) совета Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)» под руководством нового председателя совета – губернатора Самарской области В. В. Артякова. В своем вступительном слове губернатор отметил, что СГАУ – единственный в Самарской области университет, которому распоряжением Правительства Российской Федерации в ноябре 2009 года была установлена категория «национальный исследовательский университет». В. В. Артяков также напомнил, что наблюдательный совет создан с целью содействия формированию стратегии и реализации Программы развития университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра.

На заседании совета выступил ректор СГАУ Шахматов Е. В. с докладом «Об итогах реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва как национального исследовательского университета в 2009-2010 годах и задачах на перспективу до 2013 года», а также президент СГАУ Сойфер В. А. с сообщением «О мерах поддержки реализации Программы развития СГАУ».

По итогам заседания членами наблюдательного совета было принято решение, в котором отмечено, что важнейшим направлением деятельности совета является усиление взаимодействия с госкорпорациями и предприятиями, входящими в их структуры, с целью интенсивного использования научно-инновационного и образовательного потенциала СГАУ.

В 2011 году в университете создано управление обеспечения инновационной деятельности. Основными направлениями работы нового управления является реклама и маркетинг результатов научно-инновационной деятельности университета, охрана и эффективное использование интеллектуальной собственности вуза, организация инвестиций в инновационную деятельность, трансфер технологий и научных разработок, методическая поддержка научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ, малых инновационных предприятий, входящих в инновационный пояс СГАУ.

В структуре научно-исследовательской части СГАУ в 2011 году создан отдел сопровождения научных исследований. В сферу его деятельности входит подготовка конкурсных заявок на госбюджетные научные исследования и их дальнейшее организационно-методическое сопровождение, организация научных проектов по заданиям коммерческих структур, учёт и анализ результатов научной деятельности университета.

3 июня 2011 года в конференц-зале главного корпуса СГАУ в рамках Национальной программной платформы (НПП) под эгидой ОАО «Концерн «Сириус», входящего в Государственную корпорацию «Ростехнологии», при поддержке Правительства Самарской области состоялось торжественное открытие Центра компетенции по разработке, внедрению и сопровождению свободного программного обеспечения (ЦК СПО). Центр создан на базе СГАУ и IT-компании «Открытый код».

Открытие подобного центра является одной из важнейших задач по развитию Национальной программной платформы, в рамках которой должно разрабатываться российское программное обеспечение для всего спектра современной электроники: от микропроцессоров до суперкомпьютеров.

В 2011 году на нескольких заседаниях дирекции Программы заслушивался вопрос о ходе расходования средств Программы развития.

1-2 июля 2011 г. начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в совещании рабочей группы Минобрнауки России по корректировке показателей оценки эффективности реализации программ развития национальных исследовательских университетов.

Начальник отдела сопровождения научных исследований Гареев А. М. и начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. приняли участие в работе установочного семинара для МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, национальных исследовательских и федеральных университетов, проведённого Министерством образования и науки Российской Федерации 04 июля 2011 г. в г. Москве.

В день столетия со дня рождения генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова университет посетил лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации В. А. Джанибеков. Он встретился с будущими абитуриентами СГАУ и участвовал во вручении дипломов выпускникам института энергетики и транспорта (ИЭТ) СГАУ.

Формировались заявки на новые конкурсы на право заключения государственных контрактов в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы" по мероприятиям 1.2-1.6, в том числе по тематике направлений деятельности технологических платформ, а также в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы по мероприятиям 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.5. Формировались заявки на новые конкурсы РФФИ 2011-2012 гг. на получение финансовой поддержки (грантов) для выполнения российскими учёными фундаментальных научных исследований.

В августе 2011 года в университете проведена седьмая Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе", посвящённая 50-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос. В работе школы приняли участие 26 человек, пятнадцать из них - из стран ближнего зарубежья (Молдова, Украина, Белоруссия), а также Европы: Бельгии, Швеции, Литвы.

Школа проводилась СГАУ при поддержке Министерства образования и науки Самарской области, Государственного научно-производственного ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс", Поволжского отделения Российской академии космонавтики (АНО "Институт космонавтики"), Самарского научного центра РАН.

В августе 2011 года делегация СГАУ во главе с проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. участвовала в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2011», где были представлены передовые разработки университета, в том числе инженерная модель малого космического аппарата научного назначения «АИСТ» - совместного проекта СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс». Представители СГАУ заняли 1 место в конкурсном отборе лучших докладов и научно-исследовательских работ, выполняемых молодыми учёными на региональном уровне в ведущих авиационных вузах на Международном молодежном форуме "БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ ЗА МОЛОДОЙ РОССИЕЙ", организованном в рамках салона «МАКС»-2011.

В июле 2011 года начальник управления инновационных программ Прохоров А. Г. принял участие в работе Совета регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области» и выступил с информацией «О работе по содействию в разработке и реализации программы учебно-научного сотрудничества ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет» с промышленными предприятиями Самарской области».

31 августа 2011 года состоялось расширенное заседание учёного совета университета, на котором были рассмотрены итоги работы университета в 2010/11 учебном году. Ректор университета Е. В. Шахматов в своём докладе подробно осветил ход выполнения Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета и изложил основные задачи, стоящие перед коллективом университета в новом учебном году.

В июне 2011 года в СГАУ прошла XIX Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему контролю и технической диагностике. Организаторами конференции выступили СГАУ и Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД). В программе конференции рассматриваются основные методы неразрушающего контроля и технической диагностики. Одновременно с конференцией работала специализированная выставка приборов и оборудования для неразрушающего контроля и технической диагностики "Неразрушающий/лабораторный контроль в промышленности".

Сотрудники и аспиранты СГАУ приняли активное участие в работе II Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической техники (II Козловские чтения)». Конференция посвящена памяти выдающегося конструктора ракетно-космической техники Д. И. Козлова. На пленарном заседании с докладом «Опыт и перспективы взаимодействия национального исследовательского университета СГАУ с ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» выступил проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев. В своём выступлении он подробно остановился на достижениях университета в области авиационной и ракетно-космической науки, техники и технологий - приоритетном направлении развития университета, отмеченном в Программе развития СГАУ.

17 сентября 2011 года в г. Новокуйбышевске Самарской области состоялась I молодёжная выставка «Технопарк-2011», посвящённая 50-летию первого полёта человека в космос, где свои разработки представили и учёные СГАУ: аквадисплей, роботы, пневмоглушители технологического оборудования, автоматизированная интеллектуальная система тактических решений, многоцелевой лёгкий самолёт «Ястреб». Выставка стала также площадкой для обсуждения вопросов востребованности инженерных специальностей.

Главным федеральным инспектором по Самарской области С. А. Сычёвым в торжественной обстановке в здании правительства Самарской области были вручены свидетельства лауреатов победителям конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов и кандидатов наук - директору центра управления качеством, доценту кафедры технической кибернетики, д.ф.-м.н. В. А. Колпакову и ассистенту кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении к.т.н. Е. Г. Громовой.

21 сентября 2011 года СГАУ посетил космонавт, лётчик-испытатель И. П. Волк. Он встретился со студентами и преподавателями университета, ответил на вопросы слушателей, касающиеся событий прошлого и настоящего российской космонавтики.

Совет молодых учёных и специалистов СГАУ провёл творческий конкурс на тему «Безопасность в космосе». К участию принимались различные материалы: эссе, стихотворения, рисунки, фотографии, видео, презентации от студентов, аспирантов, молодых учёных, сотрудников университета. Подведение итогов было приурочено к дате запуска первого искусственного спутника Земли.

21 сентября 2011 года на пленарном заседании Третьего международного конгресса «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT 2011», проведённом на базе Тольяттинского государственного университета, начальник управления подготовки научных кадров СГАУ Кучеров А. С. выступил с докладом «Реализация Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета как национального исследовательского университета».

22 сентября 2011 года на факультете летательных аппаратов СГАУ состоялось общее собрание сотрудников факультета. С докладом о состоянии дел и перспективах развития факультета выступил декан факультета Кирпичёв В. А. В своём выступлении он подробно изложил роль факультета в выполнении Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

30 сентября 2011 года проректором по науке и инновациям Прокофьевым А. Б. проведено рабочее совещание, посвящённое ходу выполнения работ по проекту «Развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры СГАУ, включая поддержку малого инновационного предпринимательства», выполняемому в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 219. На этом же совещании директор научно-технологического парка «Авиатехнокон» Гаспаров М. С. доложил о перспективах развития малого предпринимательства на базе создаваемых университетом малых инновационных предприятий.

Проректор по информатизации СГАУ профессор Кузьмичев В. С. принял участие в общем организационном собрании членов Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы, которое состоялось 28 сентября 2011 года в здании РАН. Обсуждены и выработаны основные направления деятельности платформы, её руководящие структуры, координаторы, концепция развития суперкомпьютинга в России.

Летом 2011 года двухметровая модель-копия ракеты-носителя «Союз СТ», выполненная студентами, аспирантами и преподавателями СГАУ, успешно стартовала на международном студенческом соревновании по запуску экспериментальных ракет - C`Space (Бискаросс, Франция). Организаторы - Национальный центр космических исследований Франции (CNES) и некоммерческая организация «Планета науки». Студенты из восьми стран участвовали в трёх номинациях: экспериментальные ракеты, миниракеты и зонды. Уникальность запущенной ракеты заключается в том, что она является копией реальной ракеты-носителя.

Студенты-старшекурсники специальностей «Ракетостроение», «Космические летательные аппараты и разгонные блоки» и «Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах» (21 человек) прошли производственную практику на космодроме «Байконур», присутствовали на вывозе и запуске грузовика «Прогресс-М» самарской ракетой «Союз-У». Студенты посетили пусковые площадки космодрома: «Гагаринский старт», стартовые площадки «Протона» и «Зенита», а также стартовый комплекс «Энергия-Буран», в НПО «Энергия» присутствовали при разгрузке ракеты для пилотируемого старта, изучили монтажно-испытательный комплекс «ЦСКБ-Прогресс», присутствовали при операции разгрузки блоков носителя «Союз».

Первокурсники факультета экономики и управления СГАУ приняли участие во всероссийской акции «Ломоносовская аллея», посвящённой 300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова. В Самарской области акция была приурочена к 100-летию со дня основания Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Мероприятие было организовано министерством образования и науки Самарской области. В нём приняли участие студенты и преподаватели высших учебных заведений Самарской области, а также представители министерства лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской области.

С 26 сентября по 1 октября 2011 года в Самарской области проходил финал II Всероссийского конкурса проектов молодых учёных «УМНИК на СТАРТ». Его участниками стали 200 молодых учёных из 35 регионов страны и 37 экспертов в различных областях науки, которым предстояло оценить инновационные проекты. Всего в конкурсе приняло участие около двух тысяч человек.

Из 14 проектов, представлявших Самарскую область в финале, авторы трёх — молодые учёные СГАУ. Проект М. Болотова «Разработка решений в области повышения качества и конкурентоспособности изготовления изделий машиностроения на основе использования современных информационных и производственных технологий» (научное направление: «Электроника, приборостроение, машиностроение») и проект М. Моисеева «Разработка универсального программного комплекса для расчета формирующей оптики светодиодов «LED Optics Designer» (научное направление: «Информационные технологии, программные продукты и телекоммуникационные системы») вошли в число пятидесяти победителей конкурса.

Конкурс проводил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Самарской области и при поддержке ОАО «Российская венчурная компания».

Проведенные в 2011 году работы были направлены также на создание условий для дальнейшего развития объектов инновационной инфраструктуры; создание новых хозяйственных обществ, правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, реализацию и разработку целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, стажировки и повышения квалификации сотрудников, проведение консалтинговых услуг.

Развиваемая инновационная инфраструктура ориентирована на внедрение и развитие результатов интеллектуальной деятельности СГАУ в обеспечение приоритетных для России направлений развития науки, технологий и техники: авиационные и космические системы; индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; транспортные, энергетика и энергосбережение; безопасность и противодействие терроризму.

04 октября 2011 года на территории кампуса СГАУ состоялось торжественное открытие памятного бюста конструктору и учёному Сергею Павловичу Королёву, имя которого носит университет. В церемонии приняли участие студенты и преподаватели СГАУ, работники и ветераны ракетно-космической отрасли, а также первые лица города и области: глава городского округа Самара Д. И. Азаров, министр образования и науки Самарской области Д. Е. Овчинников, космонавт-испытатель отряда космонавтов РКК "Энергия" А. И. Лазуткин, а также выпускник СГАУ, член Совета федерации от Самарской области К. А. Титов.

В этот же день в СГАУ начала работу Международная молодёжная конференция «КОРОЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ», посвящённая 50-летию первого полёта человека в космос. Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки РФ, Правительство Самарской области, Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет). Конференция продолжила свою работу до 6 октября 2011 года.

07 октября 2011 года начальник управления инновационных программ университета А. Г. Прохоров участвовал в работе научной школы с международным участием «Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития». В рамках научной школы Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) провёл семинар для руководителей национальных исследовательских университетов «Национальные исследовательские университеты как центры инновационной активности». В качестве модератора выступил академик РАО В. М. Жураковский.

14 октября 2011 г. состоялось заседание Совета Программы развития СГАУ. Были рассмотрены вопросы «О ходе выполнения пилотных проектов по модернизации образовательной деятельности университета» и «О ходе выполнения мероприятий Программы, связанных с закупкой нового оборудования».

13-14 октября 2011 в Самарской области прошла межрегиональная конференции «Региональные аспекты развития Технологической платформы “Национальная программная платформа”, на которую съехались участники из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и областей Приволжского федерального округа. Организаторами конференции выступило Правительство Самарской области совместно с ОАО “Концерн „Сириус“ (ГК “Ростехнологии”). От СГАУ в работе конференции с докладом приняли участие проректор по информатизации профессор В. С. Кузьмичёв, начальник управления информатизации и телекоммуникаций доцент Д. Е. Пашков и начальник отдела управления информатизации и телекоммуникаций А. С. Пигусов, которым были вручены дипломы правительства Самарской области за активное участие в работе конференции, плодотворную работу в изучении практики субъектов Российской Федерации в реализации инновационных проектов, а также за вклад в развитие современных информационных технологий на основе свободного программного обеспечения.

26 октября состоялась встреча президента СГАУ В. А. Сойфера и Советника-посланника по экономическим вопросам Посольства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Москве Кэролайн Уилсон. На встрече присутствовали заместитель министра образования и науки Самарской области В. Я. Классен, проректор по учебной и международной деятельности В. Д. Богатырёв, руководитель международного отдела С. Н. Тиц, заведующий кафедрой летательных аппаратов профессор В. В. Салмин и доцент кафедры АСЭУ В. Я. Свербилов.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Самарским государственным аэрокосмическим университетом имени академика С. П. Королёва и вузами и научными организациями Великобритании.

14 ноября 2011 года в Самарской области начал свою работу Межрегиональный молодёжный авиационно-космический конвент, организованный в рамках празднования 50-летия первого полёта человека в космос и Года космонавтики. Он собрал 370 участников – делегации 9 ведущих технических вузов России от Москвы до Комсомольска-на-Амуре. Идея проведения форума принадлежит СГАУ, средства на организацию были выделены министерством спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области.

Конвент призван объединить вузы России, занимающиеся аэрокосмическими исследованиям, предоставить возможность для обмена опытом научных исследований, использования ресурсов, которыми располагают учебные заведения.

16 ноября 2011 года проректор по науке и инновациям СГАУ Прокофьев А. Б. провёл рабочее совещание с руководителями малых предприятий, в состав учредителей которых входит СГАУ. Были обсуждены вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности предприятий, а также проблемы, которые могут быть решены с участием университета.

V Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики» прошёл 17-18 ноября 2011 года на базе СГАУ. На пленарном заседании в конференц-зале СГАУ собравшихся приветствовали губернатор Самарской области В. В. Артяков, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе М. Х. Канкулов, председатель Самарской губернской думы В. Ф. Сазонов.

В рамках форума впервые представлена «Стратегия-2020» - документ, который определит дальнейшее развитие Российской Федерации. В рамках экспертного симпозиума обсуждалась стратегия развития Самарской области до 2030 года.

Заместитель министра экономического развития РФ О. В. Фомичёв рассказал об основных направлениях оптимизации государственного управления. В рамках пленарного заседания форума выступили В. Ф. Вексельберг, президент Фонда «Сколково», И. М. Бортник, исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России, а также разработчики стратегии развития России до 2020 года Л. М. Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ и М. Я. Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Работа Форума проходила на «круглых столах», совещаниях и конференциях.

17 ноября 2011 года губернатор Самарской области В. В. Артяков и президент фонда «Сколково» В. Ф. Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве правительства Самарской области и фонда «Сколково». Это мероприятие также состоялось в рамках V Межрегионального экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития национальной экономики», проводимого на базе Самарского государственного аэрокосмического университета.

В СГАУ завершился второй этап российско-американского семинара по перспективным технологиям получения и обработки давлением новых алюминиевых сплавов аэрокосмического назначения. В Самару прибыл доктор Джон Лью, директор НТЦ «ALCOA» по аэрокосмическим материалам и технологиям. В работе семинара приняли участие также учёные СГАУ и представители «Алкоа-СМЗ» в лице генерального директора М. Г. Сеньчака, главного прокатчика д.т.н. В. Ю. Арышенского и начальников технологических служб Самарского металлургического завода. 24 студента и 5 преподавателей университета получили сертификаты стипендии фонда ALCOA. Почётным гостем церемонии стал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза В. В. Ковалёнок.

За прошедший период большое количество студентов и сотрудников СГАУ стали победителями различных конкурсов, получили награды, были отмечены грантами:

- магистранты СГАУ А. Иванов и А. Серпухова стали стипендиатами Президента Российской Федерации на 2010/11 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 16.12.2010 №1889);

- победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук (конкурс МД-2011) стал д.ф-м.н., начальник отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций доцент Колпаков В. А. с работой «Микро- и наноразмерное структурирование поверхности оптических материалов направленным потоком внеэлектродной плазмы»;

- победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (конкурс МК-2011) стала сотрудница СГАУ, к.т.н., ассистент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении Громова Е. Г. с работой «Исследование процесса стесненного изгиба деталей из листа методом трехмерного конечно-элементного моделирования»;

- губернские премии в области науки и техники получили: член-корреспондент РАН Ф. В. Гречников - за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических и гуманитарных проблем; профессор Ю. И. Байбородов - за разработку и широкомасштабное внедрение нового режима торможения гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, направленной на улучшение экологической обстановки и достижение большего экономического эффекта; профессор Л. Л. Досколович - за цикл научных работ «Разработка электромагнитной теории дифракционных решёток с применением в фотонике и бортовой светотехнике»;

- ректору университета Е. В. Шахматову указом Президента РФ № 279 от 6 марта 2011 года за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов присуждено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

- президент университета В. А. Сойфер награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

- в марте 2011 г. 15 учёных Самарской области получили губернские премии.

Кроме того, студенты СГАУ стали победителями сначала межвузовской олимпиады по программированию, посвящённой 50-летию первого полёта человека в космос, а затем – открытого командного студенческого чемпионата Поволжья по спортивному программированию.

Команда СГАУ заняла 2-е место на заключительном III туре двенадцатой Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики. Эта же команда в первенстве Поволжского региона по прикладной механике стала абсолютным победителем.

Команда СГАУ участвовала в региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по оптотехнике. Олимпиада проходила в Казанском государственного техническом университете имени А. Н. Туполева. Команда СГАУ заняла 3-е командное место.

За отчётный период СГАУ посетили несколько делегаций с целью налаживания научных и образовательных связей. Целью визита делегация Литовской космической ассоциации было установление сотрудничества со СГАУ в области создания наноспутников и возможного запуска их на орбиту в качестве попутного груза. По результатам визита при межвузовской кафедре космических исследований состоялся семинар «Наноспутники и перспективные космические технологии». В рамках визита был подписан протокол о намерениях между Литовской космической ассоциацией и СГАУ. Сотрудничество предполагает целый ряд пунктов, среди которых академическая мобильность, совместные летние школы, проведение научных исследований.

СГАУ с дружеским визитом посетила делегация Латиноамерикано-российской ассоциации высшего образования. Визит стал возможен благодаря долгосрочному сотрудничеству СГАУ и Межвузовской ассоциации иностранных студентов Самары. В ходе встречи были достигнуты договорённости не только о развитии сотрудничества в области обучения студентов этого региона в СГАУ, но и о комплексном сотрудничестве в области продвижения СГАУ на латиноамериканский рынок образовательных услуг, научных исследований и технологий.

В 2011 году СГАУ подписал соглашение с Научно-исследовательским институтом прикладной математики и сертификации о сотрудничестве в области моделирования сложных систем. Соглашение предусматривает сотрудничество в области методологии моделирования сложных систем и обучения специалистов современным математическим моделям, отвечающим положениям международных и отечественных стандартов в области системной и программной инженерии; создание на базе СГАУ научно-образовательного центра управления качеством и рисками для совместного проведения фундаментальных исследований, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных прикладных работ по построению, моделированию и обеспечению функционирования сложных информационных систем в аэрокосмической и других отраслях промышленности; оснащение центра программными комплексами для моделирования, ситуационного анализа, информационной поддержки принятия решений, обоснования технических решений, оценки и испытаний сложных систем, программными комплексами оценки качества производственных процессов; организацию и проведение на базе СГАУ семинаров, конференций и услуг для обучения и подготовки рекомендаций по применению математических моделей, в том числе с использованием Интернет-технологий; доработку, совершенствование и развитие моделей и их модификаций в интересах организаций заказчиков и потребителей сложных информационных систем на договорной основе с потребителями - заказчиками различных отраслей экономики, организациями инфраструктуры поддержки инновационного развития государства, регионов и корпоративных предприятий.

СГАУ посетила делегация Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем (КАЗИИТУ, г. Уральск) во главе с ректором Б. С. Ахметовым. В ходе визита ректоры двух университетов подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и трансфера технологий. Стороны также договорились о подготовке совместного плана мероприятий. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем - крупное современное высокотехнологичное учебное заведение Уральска и Западно-Казахстанской области. Приоритетным направлением подготовки специалистов в образовательном комплексе являются инженерно-технические кадры по направлениям высоких технологий: программисты, инженеры связи и телекоммуникаций, инженеры автоматизированных систем управления и другие.

В апреле 2011 года СГАУ посетила делегация Национального центра космических исследований Франции (CNES). Цель визита – обсуждение участия студентов СГАУ в международном студенческом проекте по запуску экспериментальных ракет — C`Space. Мероприятие провёл Национальный центр космических исследований Франции. Участвуют команды около трёхсот вузов со всего мира.

В феврале 2011 г. в СГАУ состоялась 61-я студенческая научная конференция Самарского государственного аэрокосмического университета, посвященная 50-летию первого полёта человека в космос. На пленарном заседании с докладом «Роль молодёжи в реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета)» выступил проректор по науке и инновациям университета Прокофьев А. Б. На конференцию было представлено 1388 докладов студентов и магистрантов университета. Открытие конференции состоялось 15 февраля в главном конференц-зале. Проводил пленарное заседание ректор СГАУ Е. В. Шахматов. С приветствием выступили президент СГАУ член-корреспондент РАН В. А. Сойфер, проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев, лётчик-космонавт, Герой России А. И. Лазуткин.

Прошёл набор на факультет повышения квалификации преподавателей Института дополнительного профессионального образования на весенний семестр 2010/2011 учебного года в соответствии с приоритетными направлениями Министерства образования и науки РФ и задачами национального исследовательского университета.

В феврале 2011 года в Самарской Губернской Думе состоялась выставка инновационных проектов Самарской области, в работе которой приняли участие проекты, выполненные в СГАУ, в частности, магнитно-импульсная установка и детали, изготовленные с использованием магнитно-импульсной технологии, лопатки турбин авиационных двигателей, изготовленные с использованием технологии быстрого прототипирования, разработанные учёными университета аквадисплей и лазерный нанопинцет.

19 марта 2011 года ректор Шахматов Е. В. принял участие в расширенном заседании коллегии Минобрнауки России по вопросу "Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации в 2010 году и задачах на 2011 год". В рамках своего доклада «Об итогах реализации Программы развития Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва как национального исследовательского университета в 2010 году и задачах на перспективу до 2013 года» Е. В. Шахматов отметил направления развития научной и образовательной деятельности в СГАУ, а также задачи по разработке новых инновационных наукоёмких образовательных стандартов и программ национального исследовательского университета. Также ректор СГАУ д.т.н., профессор Шахматов Е. В. принял участие в расширенном заседании Самарского отделения Союза машиностроителей России и выступил с сообщением «О взаимодействии СГАУ с предприятиями машиностроительного комплекса».

В апреле 2011 года активно выполнялись мероприятия, связанные с празднованием 50-летия первого полёта человека в космос.

Делегация Самарской области посетила космодром Байконур, где 5 апреля 2011 года был осуществлён запуск пилотируемого космического корабля «Союз ТМ А-21» «Гагарин». Мероприятие приурочено к празднованию 50-летия первого полёта человека в космос и Года российской космонавтики.

В СГАУ была открыта фотодокументальная выставка - «108 минут, которые потрясли мир», рассказывающая историю первого полёта и первого космонавта майора Юрия Гагарина. Отдельный стенд был посвящён двум дням пребывания Ю. А. Гагарина в Куйбышеве — 12-14 апреля 1961 года — редкие фотографии и автографы, подаренные музею СГАУ ветеранами.

В СГАУ в апреле работала выставка плаката «50 лет в космосе: летопись покорения» - совместный проект «Альфа-банка» и издательства «Комсомольская правда». Это всероссийский проект, одновременно проходящий в тридцати городах России.

11 апреля 2011 года в СГАУ состоялось торжественное собрание, посвящённое 50-летию первого полёта человека в космос. В торжественном собрании участвовали студенты и преподаватели СГАУ, а также члены попечительского совета университета и почётные выпускники КуАИ-СГАУ — работники ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

Студенты СГАУ приняли участие в построении фразы «Самара Космос 50» на самой большой площади Европы — площади Куйбышева в Самаре. Высота букв составила 10 метров, а сама фраза была сфотографирована из космоса.

Студенты СГАУ совместно с работниками музея авиации и космонавтики имени академика С. П. Королёва университета изучили, систематизировали знания об истории самарской аэрокосмической промышленности и подготовили «уроки патриотизма» для самарских школьников. В Медиацентре СГАУ состоялась традиционная межвузовская олимпиада по программированию, собирающая сильнейшие команды ведущих вузов города. Олимпиада была посвящена 50-летию первого полёта человека в космос. Соревнования собрали 25 команд из шести вузов Самары: СГАУ, СамГУ, СамГТУ, ПГУТИ, СГАСУ, ПГСГА, и двух самарских школ: Самарского международного аэрокосмического лицея и Самарского медико-технического лицея. Победителями олимпиады стали команды СГАУ и команда школьников из Самарского международного аэрокосмического лицея.

Некоммерческим партнерством «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» (НП «РЦИТТ») совместно с правительством Самарской области и СГАУ в 2011 году проведён Самарский инновационный форум субъектов малого и среднего предпринимательства «Содействие и поддержка предпринимательства – путь к бизнес - лидерству!». Форум проходил на базе межвузовского медиацентра СГАУ.

28 апреля 2011 года состоялась встреча студентов СГАУ с топ-менеджерами группы компаний «Волга-Днепр», занимающей десятую строчку среди мировых лидеров грузовых авиаперевозок. Президент «Волга-Днепр» Исайкин А. И. выразил заинтересованность в приглашении на работу в компании специалистов в области двигателестроения, эксплуатации планера, технологов, инженеров - специалистов по инновациям, диспетчеров по комплексной деятельности компании, экономистов по труду, аналитиков технической диагностики.

В 2011 году прошли совещания исполнителей проекта «Создание линейки газотурбинных двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности», выполняемого СГАУ совместно с ОАО «Кузнецов» в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 N 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства".

Рассматривались вопросы, связанные с планированием работ и отчётности по проекту в 2011 году, в частности, с закупками нового оборудования, программного обеспечения, организации эффективного взаимодействия представителей СГАУ и ОАО «Кузнецов», в том числе с использованием электронных каналов связи.

Состоялась профсоюзная конференция сотрудников СГАУ по принятию нового коллективного договора. Часть пунктов коллективного договора на 2011-2013 годы была переработана в связи с новой категорией университета как национального исследовательского университета. Изменения коснулись раздела «Учебная, научная и международная деятельность». В нём прописаны новые обязательства администрации:

– отправка сотрудников на стажировки в рамках выполнения Программы развития национального исследовательского университета;

– содействие участию сотрудников в международных научных программах;

– содействие разработке и реализации международных многоуровневых модульных образовательных программ;

– приглашение учёных с мировым именем.

В июне 2011 года в СГАУ прошел семинар-презентация мирового лидера в производстве аналитического и испытательного оборудования для исследовательских целей - японской компания «Шимадзу». Семинар в СГАУ собрал учёных из ряда вузов области, а также представителей промышленных предприятий Самары.

В 2011 году с целью развития в университете новых научных направлений, связанных с гидромеханикой, гидроэнергетикой и гидротехникой, а также с решением Ученого совета университета в структуре научно-исследовательской части СГАУ создана научно-исследовательская лаборатория гидромеханики (приказ № 175-о от 03.05.2011г.). Основным направлением деятельности лаборатории определены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию гидромеханических и гидротехнических устройств, узлов и механизмов. Также организованы научная группа при центре компьютерного моделирования (приказ № 135-о от 12.04.2011г.) и научная группа кафедры радиотехнических устройств (приказ № 212-о от 27.05.2011г.).

За 2011 год по ПНР был получен ряд значимых научных результатов. В рамках тематического плана вуза по заданию Минобрнауки были получены следующие наиболее значимые результаты:

- Разработаны технологические рекомендации по применению разработанного керамического композиционного материала для защиты входных кромок рабочих лопаток последних ступеней цилиндра низкого давления паровых турбин.

- Разработана технология оптимального маршрута, обеспечивающего требуемые эксплуатационные характеристики деталей проектируемых летательных аппаратов.

- Разработана математическая модель определения текущих и остаточных напряжений в материале заготовки от действия деформационных и тепловых полей.

- Получены новые знания в области формирования остаточных напряжений наноструктурных покрытий плазменными методами на шероховатую поверхность основы.

- Разработана расчётно-экспериментальная методика определения упругих характеристик структурноупорядоченных кластерных плазменных покрытий.

- Разработана методика определения остаточных напряжений в структурноупорядоченных кластерных плазменных покрытиях.

- Получены теоретические знания для математического моделирования и разработки рекомендаций по постановке прикладных исследований процесса низкотемпературного гетерогенного синтеза наноструктурных покрытий из ускоренных потоков металлической плазмы.

- Получена математическая модель определения температуры в системе с учётом шероховатости и разнотолщинности резистивного слоя.

- Разработаны методологические рекомендации по проектированию технологических процессов разделительной штамповки для изготовления листовых деталей ракетоносителей давлением эластичного инструмента.

- Разработаны объектно-ориентированные технологии синтеза космических систем

- Разработана система активного подавления шума в энергоустановках.

- Получена микроструктура и процессы остеоинтеграции костных имплантатов

- Получен метод управления виброакустическими процессами гидросистемы с несколькими динамически взаимодействующими источниками колебаний

- Разработана методика расчёта распределения плотности мощности лазерного излучения для формирования нанопористых структур металлических материалов.

- Проведены экспериментальные исследования в обеспечение организации эффективного рабочего процесса корректирующих ЖРДМТ на продуктах электролиза воды (газообразных кислороде и водороде) экологически чистой автономной маломассогабаритной ЭДУ для применения в условиях космического пространства.

- Разработаны конструкции узлов подвода тока к углеродным анодам промышленных электролизёров.

- Разработаны способ литья с одновременным использованием капиллярного эффекта и акустического воздействия

- Установлены зависимости влияния хромированного покрытия и его толщины на износостойкость и качество поверхности прокатных валков.

- Исследовано влияние состава композиций смазочных жидкостей на энергосиловые параметры холодной прокатки, влияние композиции смазок и присадок на энергосиловые параметры холодной прокатки.

- Разработаны системы оценки состояния микрометеоритной обстановки на основе оптических средств наблюдения, разработка математической модели предсказания движения частицы на основе полученных данных с оптической системы.

- Разработан способ диагностирования и прогнозирования технического состояния твердотельных конструкций технических систем.

- Разработан метод расчёта, проведено исследование дифракционных микро- и наноструктур, предназначенных для формирования заданных композиций ПЭВ, для выполнения требуемых преобразований ПЭВ и их фокусировки.

- Разработан алгоритм численного решения нелинейного уравнения для эволюции слабых ударных волн.

- Разработан алгоритм численного решения исходной системы уравнений газовой динамики для ударных волн произвольной амплитуды в стационарно-неравновесной среде с одним релаксационным процессом.

- Разработан и проанализирован теоретический подход к расчёту и моделированию новых способов создания оптических волноводных микро- и наноструктур, а также фотонных кристаллов ИК и ТГц диапазонов длин волн.

- Разработаны методы повышения эффективности, уменьшения сроков создания и стоимости перспективных моделей авиационных ГТД и энергетических установок.

- Созданы базы по термодинамическим и кинетическим данным, достаточные для построения детальной кинетической схемы, описывающей образование пятикольцевых ПАУ при горении смесевых газообразных углеводородных топлив.

- Разработаны модели, методы расчета элементов конструкций и методики обработки результатов экспериментальных испытаний на прочность и разрушение при больших пластических деформациях с учетом изменения геометрии тела и истории деформирования.

В результате проведения научных исследований и разработок по хоздоговорам с отечественными хозяйствующими субъектами в 2011 году получено:

- программное обеспечение по 10 НИОКТР;

- конструкторская документация в количестве 6 шт.;

- опытная технология в количестве 1 шт.;

- опытные образцы в количестве 25 шт.;

- экспериментальные образцы в количестве 10 шт.;

- методики в количестве 14 шт.;

- рекомендации по 18 НИОКТР.

Результаты научно-исследовательских работ прикладного характера, финансируемых из средств федерального бюджета Минобрнауки России, были внедрены в учебный процесс университета, а также переданы в различные отрасли экономики. В том числе успешно реализуются на базе СГАУ результаты проектов, выполненных в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)»:

- «Научно-методическое обеспечение целевой практико-ориентированной подготовки кадров и развитие научно-исследовательской работы студентов и аспирантов для инновационной экономики» (Шахматов Е. В.);

- «Разработка учебно-методического комплекса и экспериментальная отработка образовательной технологии подготовки элитного корпуса специалистов для инновационной деятельности в наукоемких высокотехнологических отраслях машиностроения» (Гречников Ф. В.);

- «Разработка научно-методических основ модернизации содержания, учебно-методического обеспечения и организационно-технологических форм подготовки аспирантов в сфере перспективных методов и технологий электронного дистанционного обучения» (Соловов А. В.);

- «Разработка научно-методических принципов и учебно-методического обеспечения формирования здорового жизненного стиля учащихся на основе применения методов и технологий электронного дистанционного обучения в преподавании физической культуры в вузе» (Богданов В. М.);

- «Разработка моделей, методов и технологий создания и применения сетевого банка инновационных образовательных ресурсов с ориентацией на сферу инженерного аэрокосмического образования и с учетом международных стандартов и спецификаций» (Соловов А. В.).

Готовы к практическому использованию и уже используются результаты НИР, выполняемых в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы:

- «Разработка методик формирования проектного облика и конструирования малых космических аппаратов многофункционального назначения» (Сафронов С. Л.);

- «Разработка сетевых информационных технологий параллельной и распределенной обработки данных, электронного обучения и интернет-телевещания» (Фурсов В. А.);

- «Разработка методов, моделей и технологических программных средств интеллектуальных компьютерных тренажеров для инженерной подготовки» (Соловов А. В.);

- «Повышение эффективности технологических процессов формообразования и управление эксплуатационными характеристиками деталей изделий ракетно-космической техники импульсным магнитным полем» (Барвинок В. А.);

- «Дистанционные методы диагностики имплантатов и контроля процесса их остеоинтеграции» (Тимченко П. Е.);

- «Разработка виртуальной модели цифровой системы автоматического управления наддувом баков жидкостного ракетного двигателя на базе дискретного регулятора давления и программируемой логической интегральной микросхемы» (Илюхин В.Н.).

За счет средств зарубежных источников в 2011 году выполнено 15 проектов (1 грант, 14 контрактов). К наиболее значимым результатам, полученным в рамках реализации международных научных программ, можно отнести:

- 1 соглашение о сотрудничестве с "Хальдор ТОПСЕ А/О" на сумму 4,013 млн. руб.;

- 2 контракта с Всекитайской импортно-экспортной компанией точного машиностроения на сумму 0,253 млн. руб., с Китайской технико-торговой корпорацией (Beijing Grand Pacific Brightness General Electric Tech. Co.), Ltd, Пекин, КНР на сумму 0,181 млн. руб.;

- 1 протокол о намерениях с компанией НР, Швейцария на сумму 0,042494 млн. руб.;

- 1 договор на получение гранта с Американским фондом гражданских исследований CRDF на сумму 0,089 млн. руб.;

- 2 договора об обучении граждан КНР с Харбинским политехническим институтом на сумму 0,046 млн. руб. и с Пекинский политехнический институт на сумму 0,078 млн. руб.;

- 1 соглашение с Фирмой "MECAS-ESI" S.R.O., Чешская Республика на сумму 3 млн. руб.;

- выполнение совместных исследований с Университетом г. Бат, Великобритания с общим финансированием по  4,65 млн. руб. от каждой стороны;

- выполнение совместных исследований с Технический центр ALCOA, США с общим финансированием по 2,65 млн. руб. от каждой стороны;

- выполнение совместных исследований с Университетом г. Хьюстона, США общим финансированием по 4,5 млн. руб. от каждой стороны;

- 4 договора с ДТОО "Институт космических исследований", г. Казахстан на сумму 0,757 млн. руб., с ОАО "АЗНТ", г. Казахстан на сумму 1,225 млн. руб., с ЗАО АЛКОА СМЗ на сумму 0,87 млн. руб., с ЗАО АЛКОА СМЗ на сумму 0,195 млн. руб.

На практике уже используются результаты ряда НИР, выполненных в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы.

В целях содействия занятости выпускников в структуре СГАУ функционирует центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников.

За прошедший период было выполнено:

- организация 15 контактных мероприятий с работодателями;

- индивидуальные консультации по вопросу трудоустройства получили 85 % выпускников;

- осуществлена разработка и создание учебно-методических и рекламно-информационных ресурсов (функционирование автоматизированной информационной системы содействия трудоустройству выпускников на сайте центра, применение современных телекоммуникативных технологий в содействии профессиональному становлению выпускников, издание методического пособия для студентов и выпускников «Как вести себя на рынке труда»);

- организация и проведение систематической работы со специалистами кадровых служб 39 предприятий;

- обеспечение студентов и выпускников университета информацией о вакансиях от профилирующих предприятий. По заявкам от предприятий-работодателей создан банк вакансий на текущий период.

Таким образом, работы, проводимые в СГАУ, ведутся в соответствии с Программой развития, дают социально-экономический эффект и позволяют сделать вывод о высокой вероятности достижения плановых показателей 2011 года.

4. Эффективность использования закупленного оборудования

Подробная информация о закупленном по Программе оборудования представлена в Приложении в таблице 1 реестров.

Приобретённое в соответствии с определёнными приоритетными направлениями развития современное научное измерительное, аналитическое и технологическое оборудование предназначено для проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки новых технологий и приборов в области авиационно-космических технологий: геоинформационных технологий и нанотехнологий, компьютерной оптики, аэро- и газодинамики, виброакустики, конструирования и проектирования летательных аппаратов, авиационно-космического двигателестроения, контроля и испытаний авиационно-космической техники, конструкционных материалов и производственных технологий авиаракетостроения.

К наиболее значимому с точки зрения реализации задач Программы следует отнести следующее оборудование:

- система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок (кафедра геоинформатики и информационной безопасности);

- хроматомасс-спектрометр (НОЦ «Хроматография»);

- система малоуглового рассеяния рентгеновского излучения (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- пространственный модулятор света высокого разрешения (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- прецизионная система шлифовки НМ 500.1 (научно-исследовательская лаборатория автоматизированных систем научных исследований);

- испытательный стенд для имитации воздействия оптического излучения на солнечный датчик (Институт космического приборостроения);

- стенд для отработки работоспособности системы ориентации на Солнце и системы питания малого космического аппарата (МКА) (Институт космического приборостроения);

- учебно-исследовательский комплекс оборудования космической испытательной лаборатории; лаборатория спутниковых и навигационных систем (учебно-исследовательский модуль для наземной отработки систем управления малых КА); лаборатория солнечных элементов (учебно-исследовательский комплекс для оценки параметров системы энергопитания малых КА на базе солнечных элементов) (НОЦ «Проектирование малых космических аппаратов»);

- лабораторный комплекс для  регистрации технологических параметров бортовых систем воздушных судов (научно-исследовательская лаборатория диагностики и надежности летательных аппаратов и двигателей);

- комплекс оборудования для развития GRID среды СГАУ; оборудование для видеоконференцсвязи (суперкомпьютерный центр);

- стенд «Диагностика и идентификация гидросистем с комплектом оборудования»; модульная гибкая производственная линия с системой автоматизации; технологический комплекс производства акустических композиционных сложноповерхностных заполнителей звукопоглощающих конструкций резонансного типа нового поколения (кафедра автоматических систем энергетических установок);

- высокоскоростная электронно-оптическая камера (научно-исследовательская лаборатория прогрессивных технологических процессов пластического деформирования);

- вакуумный электродуговой источник SPS-1 с сепарацией потока плазмы в комплекте с источниками электропитания; высокоскоростная камера с модулем электронно-оптического затвора; токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ (кафедра производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении);

- интерактивный учебный класс ЕМСО на базе лицензионного ПО WinNC Sinumerik 810/840D, Fanuc 21, Heidenhain TNC 426/430 с учебными токарным станком Concept Turn 55 и фрезерным станком Concept Mill 55 (кафедра производства двигателей летательных аппаратов).

Закупленное оборудование используется в научных исследованиях и учебном процессе. Объём научно-исследовательских работ и оказанных услуг, выполненных с использованием приобретенного оборудования, приведен в таблице:

| Таблица. Эффективность использования закупленного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень закупленного оборудования | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Объём выполненных работ, тыс. руб. |
| ОНИЛ-1 "Вибрационная прочность и надежность авиационных изделий" |  |  |
| Комплект аппаратных средств для автоматизации лабораторного оборудования NATIONAL INSTRUMENT | 752,790 |  |
| Бесконтактный датчик расстояния | 20,714 |  |
| Высокооборотный привод | 97,290 |  |
| Стробоскоп | 113,208 |  |
| Оборудование для оснащения стенда статических испытаний | 350,000 |  |
| Система измерения параметров вибраций | 930,000 |  |
| Стенд вибрационный электродинамический | 5 288,500 |  |
| Стенд ударный | 5 350,000 |  |
| Система бесконтактного измерения деформаций | 7 050,000 |  |
| Итого | 19 952,502 | 189011,9 |
| ОНИЛ-4 "Авиационное материаловедение" |  |  |
| Планетарная мельница Pulverisette 5, Fritsch GmbH | 1 523,000 |  |
| Микроскоп VEGA II SBH, Tescan с высоким и пониженным вакуумом в камере и с системой микроанализа Oxford INCA Energy 250 ADD, Oxford Instruments | 11 188,000 |  |
| Итого | 12 711,000 | 5867,000 |
| ОНИЛ-15 "Подшипники" |  |  |
| Комплект планшетов с натуральными образцами деталей и узлов по курсу «Детали машин» | 106,670 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Ременные передачи» | 137,730 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные» | 427,680 |  |
| Автоматизированный лабораторный комплекс «Детали машин – передачи» | 497,475 |  |
| Итого | 1 169,555 | 700,000 |
| НИЛ-35 "Автоматизированные системы научных исследований". |  |  |
| Трехфазный ИБП Liebert NXE15 на 15 кВА продолжительностью автономной работы | 488,628 |  |
| Вытяжной шкаф ШВ-204-КГ | 733,740 |  |
| Столы оптические, комплект оптических креплений и оптомеханики | 1 981,296 |  |
| Настольная установка для магнетронного напыления пленок с турбомолекулярным насосом | 2 605,000 |  |
| Комплекс изучения наноструктур CPS-DC | 4 916,000 |  |
| Система пробоподготовки для плазменной чистки образцов для РЭМ и ПЭМ от углеводородов | 5 984,000 |  |
| Зондовая нанолаборатория Ntegra Solaris с возможностью проведения спектральных измерений | 13 650,000 |  |
| Электронная микроскопия и оборудование для изучения свойств материалов: - Учебно-научная лаборатория по нанотехнологии на базе 6 комплектов сканирующих зондовых микроскопов NanoEducator-6; - Установка плазмохимического травления Каролина ПХТ15; - Установка магнетронного и термического напыления Каролина Д 12АВ; - Установка трехмерного наноструктурирования 3D2S; - Литографическая приставка XeDraw-BLANK к сканирующему электронному Микроскопу JEOL JSM-6390. | 35 760,000 |  |
| Прецизионный алмазный скрайбер | 1 589,860 |  |
| Система малоуглового рассеяния рентгеновского излучения S3-Micro | 21 052,000 |  |
| Пространственный модулятор света высокого разрешения PLUTO VIS | 859,000 |  |
| Прецизионная система шлифовки НМ 500.1 | 2 941,000 |  |
| Итого | 92 560,524 | 27345,190 |
| НИЛ-37 "Пластическое деформирование специальных материалов". |  |  |
| Микроскоп световой металлографический инвертированный METAM ЛВ-31 | 777,816 |  |
| Металлографический комплекс для получения и анализа микроструктур материалов | 836,973 |  |
| Сканирующий нанотвёрдомер | 3 439,995 |  |
| Дифрактометр рентгеновский | 5 523,032 |  |
| Прокатный стан кварто | 23 543,800 |  |
| Универсальная испытательная машина Н5КТ с серво-электромеханическим приводом, Tinius Olsen | 1 050,000 |  |
| Автоматизированный учебно-исследовательский комплекс регулировки противоизгиба валков и управления движением полосы стана мокрой прокатки К 220/75-300 | 27 703,620 |  |
|  | 62 875,236 | 12723,370 |
| НИЛ-38. "Динамика и управление движением летательных аппаратов". |  |  |
| Комплект оборудования для обработки реальных навигационных сигналов от спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS | 300,000 |  |
| Комплект оборудования для имитации решения навигационных задач на борту авиационных и космических аппаратов по сигналам от спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS | 2 700,000 |  |
| Итого | 3 000,000 | 2743,000 |
| НИЛ-54 "Аналитические приборы и системы". |  |  |
| Универсальный лабораторный комплекс "Основы информационно-измерительной техники" ИИТ | 270,000 |  |
| Типовой комплект оборудования для лаборатории "Электрические измерения неэлектрических величин" ИВ | 570,000 |  |
| Лабораторный стенд "Электрические машины" ЭМ1-Н-Р | 680,000 |  |
| Комплект типового лабораторного оборудования "Теоретические основы электротехники" ТОЭ1-С-К | 1 000,000 |  |
| Итого | 2 520,000 | 10375,000 |
| НИЛ-55 "Геоинформатика и информационная безопасность" |  |  |
| Система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок "Сигурд-М22" (серийный номер 0231) | 5 000,000 |  |
| Итого | 5 000,000 | 11556,540 |
| НИГ-63 "Механика". |  |  |
| Демонстрационное оборудование для учебно-лабораторного комплекса по анализу динамических систем | 444,880 |  |
| Итого | 444,880 | 3935,660 |
| НИИ-205 "Системного проектирования". |  |  |
| Учебно-исследовательский комплекс оборудования космической испытательной лаборатории | 9 030,000 |  |
| Лаборатория спутниковых и навигационных систем (учебно-исследовательский модуль для наземной отработки систем управления малых космических аппаратов) | 4 410,000 |  |
| Лаборатория солнечных элементов (учебно-исследовательский комплекс для оценки параметров системы энергопитания малых космических аппаратов на базе солнечных элементов) | 2 310,000 |  |
| Итого | 15 750,000 | 34731,080 |
| НОЦ КИ-208 "Компьютерных исследований". |  |  |
| Оборудование для учебного телекоммуникационного класса | 6 819,363 |  |
| Итого | 6 819,363 | 10511,850 |
| НИЦ-212 "Космической энергетики". |  |  |
| Автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для гидро-газодинамических стендовых испытаний моделей элементов двигателей летательных аппаратов и их агрегатов | 3 150,000 |  |
| Инфракрасная тепловизионная система FLIR SC7700M | 7 350,000 |  |
| Генератор водорода и кислорода высокого давления с электролизным модулем на твердополимерном электролите ГВ 0,1-20,0 | 3 717,000 |  |
| Итого | 14 217,000 | 21939,080 |
| ИКП-214 "Космического приборостроения". |  |  |
| Модульный исследовательский стенд для экспериментальной отработки инерционно-массогабаритных макетов универсальных платформ малых космических аппаратов | 6 090,000 |  |
| Базовый технологический исследовательский стенд для проверки комплексирования аппаратуры и систем малого космического аппарата и проведения макетно-конструкторских, динамических, термовакуумных испытаний и испытаний радиоэлектронных средств на электромагнитную совместимость | 10 006,500 |  |
| Комплекс физического моделирования бортовых средств контроля, управления и компенсации низкочастотных микроускорений малого космического аппарата научного назначения | 4 200,000 |  |
| Лабораторный стенд моделирования факторов космической среды | 3 000,000 |  |
| Комплекс оборудования для учебно-научной лаборатории наноматериалов | 4 993,885 |  |
| Испытательный стенд для имитации воздействия оптического излучения на солнечный датчик | 3 835,000 |  |
| Стенд для отработки работоспособности системы ориентации на Солнце и системы питания малого космического аппарата (МКА) | 4 565,000 |  |
| Итого | 36 690,385 | 22630,450 |
| НИИ-202 "Авиационных конструкций". |  |  |
| Телекоммуникационное оборудование | 2 397,731 |  |
| Универсальная сервогидравлическая испытательная система с усилием 100 кН | 9,590 |  |
| DC/DC преобразователь напряжения FDD03-05D4 | 0,672 |  |
| Источник опорного напряжения REF198 | 0,720 |  |
| Усилитель AD623AN | 4,025 |  |
| Внешний прецизионный модуль АЦП- измерительный блок АЦП Е-24 | 15,232 |  |
| Датчик давления DUXL 10D | 16,473 |  |
| Анемометр-термометр ITE-8060 | 19,305 |  |
| Внешний модуль АЦП – плата сбора информации Е14-140 | 20,204 |  |
| Осциллограф цифровой с цветным дисплеем DS-1150С | 36,400 |  |
| Теристорный преобразователь ТЕ4-100/460Н2-2УХЛ4 | 109,715 |  |
| Цифровая CCD камера Видеоскан 285 с охлаждаемой матрицей, с объективом и набором светофильтров | 163,800 |  |
| Система лазерная измерения полей частиц PIV | 8 333,493 |  |
| Ультрафиолетовый светодиодный прожектор с источником питания | 10,665 |  |
| Ноутбук | 34,990 |  |
| Цифровая фотокамера CANON EOS-400D body с комплектом оборудования | 37,542 |  |
| Полупроводниковый лазер с блоком питания | 56,880 |  |
| Климатическая установка, измерительная аппаратура и оснастка для испытаний композиционных материалов | 7 558,000 |  |
| Микропроцессорная 64-канальная тензометрическая система | 375,000 |  |
| Итого | 19 200,437 | 10964,540 |
| НИИ-201 "Акустики машин". |  |  |
| Комплекс виброакустического мониторинга и диагностики авиационной и ракетно-космической техники | 15 633,000 |  |
| Комплекс визуализации виброакустических полей объектов ракетно-космической техники и двигателестроения | 39 767,000 |  |
| Комплекс оборудования для учебной и научно-исследовательской работы по изучению виброакустических процессов в пневмогидромеханических системах на основе: - вибростенда с системой управления Vib 52120; - информационно-измерительной системы MIC – 400D; - калибратора акустического; - додекаэдра; - импедансной трубы | 1 978,470 |  |
| Учебное стендовое оборудование для физического и имитационного моделирования процессов в системах управления энергоустановок: - Система регистрации и визуализации физических процессов National Instruments; - Стендовое оборудование для анализа динамических сигналов National Instruments; - Лабораторный стенд имитационного моделирования National Instruments; - Комплект учебно-исследовательских стендов с программируемыми логическими контроллерами National Instruments; - Комплект учебных стендов с программируемыми логическими контроллерами Siemens. | 4 064,676 |  |
| Комплекс оборудования "Пневмогидравлическая лаборатория" | 6 701,831 |  |
| Портативный лазерный виброметр | 1 440,000 |  |
| Специализированная установка для сварки на базе твердотельного лазера | 2 150,000 |  |
| Лазерная лаборатория, оснащенная технологическим оборудованием: мощным газовым лазером типа ROFIN DCx10 и автоматизированным координатным устройством. Rofin Sinar Laser GmbH. Германия | 7 250,000 |  |
| Модульная гибкая производственная линия с системой автоматизации. | 6 688,000 |  |
| Комплекс по разработке мехатронных робототехнических модулей и систем. | 10 729,000 |  |
| Технологический комплекс производства акустических композиционных сложноповерхностных заполнителей звукопоглощающих конструкций резонансного типа нового поколения | 2 992,000 |  |
| Стенд «Диагностика и идентификация гидросистем с комплектом оборудования» | 11 019,000 |  |
| Испытательный комплект на основе сдвоенной реверберационной камеры для исследования акустических характеристик звукопоглощающих конструкций | 1 208,000 |  |
| Итого | 111 620,977 | 80270,530 |
| НОЦ ГДИ-209 "Газодинамических исследований". |  |  |
| Учебный стенд для испытания авиационного двигателя АИ-25. | 4 291,000 |  |
| Комплект оборудования для учебно-научной лаборатории "Промышленная экология" | 970,000 |  |
| Газоанализатор Quintox 9106 (Квинтокс 9106) | 343,782 |  |
| Тепловизор портативный Иртис-2000NB | 745,524 |  |
| Автоматизированная лаборатория для изучения бензиновых двигателей | 935,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплекс автоматизированных газодинамических исследований | 8 165,000 |  |
| Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со спектрофлуориметрическим детектором | 1 238,876 |  |
| Лаборатория для проведения химмотологических исследований | 3 121,870 |  |
| Оптическая система фазового доплеровского измерения параметров потока 3D PDA | 29 759,195 |  |
| Комплекс оборудования для впрыска частиц при исследовании потоков | 1 025,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплекс оборудования для анализа структуры микропотоков | 13 755,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования диагностики и исследования тепловых потоков | 654,389 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования диагностики и мониторинга световых потоков | 159,852 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования для анализа параметров газодинамических потоков и потоков электрической энергии | 1 456,759 |  |
| Тепловизионный комплект М 7604F | 2 247,000 |  |
| Учебно-исследовательский комплект оборудования по разработке современных энергосберегающих технологий и энергоэффективных радиоэлектронных устройств | 2 566,000 |  |
| Итого | 71 434,247 | 7164,450 |
| НИИ-204 "Технологий и проблем качества". |  |  |
| Вычислительная техника для кафедры ПЛА | 45,424 |  |
| Оптико-электронная система регистрации быстропротекающих процессов, включающая скоростную видеокамеру и управляющую ПЭВМ | 1 291,500 |  |
| Комплекс для плазменного напыления | 1 425,653 |  |
| Испытательная машина серии ProLine настольного исполнения | 2 200,000 |  |
| Универсальная вакуумная установка магнетронного напыления наноструктурных покрытий | 11 634,000 |  |
| Источник плазмы SPS-1 для установки ННВ-6,6 | 1 177,000 |  |
| Видеокамера скоростной съемки "Видеоспринт" | 1 418,000 |  |
| Токарный станок с наклонной станиной и ЧПУ Compact 330 GP | 2 935,000 |  |
| Итого | 22 126,577 | 49 204,550 |

5. Разработка образовательных стандартов и программ

В 2011 году в СГАУ велась работа по разработке образовательных стандартов, устанавливаемых самостоятельно (ОСУС).

СГАУ осуществляет разработку трёх ОСУС уровня бакалавриат, специалитет и магистратура.

Указанные ОСУС характеризуются тем, что выполняясь по типу «рамка федерального государственного образовательного стандарта», являются расширением соответствующих ФГОС, дополняя их собственными требованиями и внося новые акценты, принципы и концепции реализации образовательного процесса в НИУ СГАУ.

Следует указать на принципиальную особенность предложенного подхода интегрального сквозного проектирования, сквозного компьютерного проектирования в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. Так, сквозная подготовка означает выполнение циклов курсового проектирования, комплексов лабораторных работ, вычислительных практикумов, объединенных одной идеей и единой целью – выполнением итоговой выпускной квалификационной работы.

Дополнительные акценты разработки ОСУС связаны с существенным увеличением долей активных и интерактивных занятий, новых подходов к их реализации, новых технологий проведения активных форм занятий.

На текущем этапе идёт завершение процесса разработки трёх ОСУС по направлениям и специальностям подготовки, соответствующим ФГОС:

- 160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей (специалитет);

- 010400.68 Прикладная математика и информатика (магистратура);

- 010400.62 Прикладная математика и информатика (бакалавриат).

| Количество образовательных стандартов и требований, установленных НИУ самостоятельно в 2011 г. | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бакалавры | магистры | специалисты | аспирантура |
| 3 (этап завершения разработки) | 1 | 1 | 1 |  |

Разработка образовательных программ в НИУ СГАУ в 2011 году осуществлялась в комплексном варианте, когда внутри программы разрабатывались новые образовательные технологии на основе модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов СГАУ, и была направлена на совершенствование образовательного процесса по приоритетным направлениям развития (ПНР) в рамках Программы развития Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имена академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет) (СГАУ)" на 2009-2018 годы: «Авиационно-космическая наука, технологии и техника: компьютерное моделирование и информационная поддержка изделий; разработка опережающих производственных и космических геоинформационных технологий; проведение научных исследований и подготовка кадров мирового уровня с использованием научно-образовательных суперкомпьютерных и грид-систем».

При разработке образовательных программ в качестве центральной идеи подразумевалась многоуровневая наукоёмкая подготовка кадров с высшим профессиональным образованием, обладающих междисциплинарными ключевыми компетенциями, для авиационно-космической, геоинформационной и других высокотехнологичных отраслей экономики, а также творческое развитие и преумножение лучших традиций российской инженерно-конструкторской авиационно-космической школы на основе достижений фундаментальной науки, прорывных технологий и компьютеризации образования.

Характеристика разрабатываемых образовательных программ.

СГАУ, как национальный исследовательский университет (НИУ), осуществляет переход к новой концепции реализации обучения, основанной на интеграции образовательного процесса и научных исследований, а также интенсификации использования самых современных образовательных технологий.

Новая концепция предполагает модернизацию самой структуры деятельности преподавателей, интенсификацию использования электронных (в т. ч. удалённых-дистантных и дистанционных) образовательных ресурсов и переход от проведения аудиторных занятий в традиционном формате к формату «Модернизированная учебная работа».

Новый формат «модернизированной учебной работы» предполагает реализацию процесса обучения посредством проведения научных исследований, вовлечения студентов в научно-исследовательский процесс и, тем самым, повышение качества их подготовки на основе использования активных «проблемных» форматов получения знаний и синтеза новых научных результатов.

Указанный переход к новой концепции реализации обучения в условиях внедрения федеральных государственных стандартов третьего поколения (ФГОС-3) и образовательных стандартов, устанавливаемых самостоятельно (ОСУС) национальным исследовательским университетом требует:

- принципиально новых способов организации учебного процесса,

- разработку проблемных и проектных форм образовательного процесса, позволяющих обеспечить устойчивые связи между НИР-НИОКР НПР НИУ СГАУ и образовательными программами НИУ СГАУ с вовлечением студентов в процесс научных исследований,

- нового адаптированного учебного, учебно-методического, учебно-научного материала для полноценного сопровождения модернизированного учебного процесса по дисциплинам/модулям учебных планов СГАУ (новые учебники, учебные пособия, методические указания, сборники тестовых заданий, экзаменационные вопросы/билеты, решебники, учебные материалы поддержки выполнения творческих заданий, проектных форм, междисциплинарных учебных/научных проектов, и т.д.), выполненные на высоком методическом уровне с учетом специфики изучаемого в рамках образовательной программы материала в НИУ СГАУ,

- интенсификацию разработки и внедрения современных электронных дистантных (дистанционных) систем, контентов и программных сервисов,

- новых критериев и норм оценки-оплаты труда научно-педагогических работников (НПР), включая переформулировку самого понятия «учебная (аудиторная) нагрузка» и разрыва ее статической связи с расчетом ставки (зарплаты) преподавателя,

- соответствующих новых нормативно-методических основ (нормы нагрузки, формы оплаты, условия и нюансы оплаты модернизированной учебной работы, расписание, и т.п.) для планирования, разработки, реализации и управления образовательным процессом и его качеством.

Новые способы организации учебного процесса сочетают в себе проведение традиционных лекционных и практических занятий в аудитории (минимизируя их долю в общей трудоёмкости дисциплин и переходя к проблемным постановкам), разработку и широкое внедрение электронных дистантных образовательных систем и контентов для увеличения доли интерактивных занятий в рамках каждой дисциплины, проведение активных занятий со студентами в лабораториях при выполнении наукоемких лабораторных практикумов и проведении исследовательских работ в рамках реальных НИР-НИОКР (х/д, гранты, поисковые проекты…):

Вся трудоемкость и, следовательно, реализация преподавательской работы включает аудиторную составляющую, методическую работу по разработке и внедрению новых электронных дистантных систем и контентов (интерактив), подготовку и реализацию научно-образовательной работы и совместных со студентами исследований в лабораториях (актив).

Разрабатываемые образовательные технологии, алгоритмы их внедрения и реализации, новые схемы оплаты труда НПР должны направлены на сокращение статической аудиторных трудоемкости дисциплин-модулей и переводу ее традиционной составляющей в интерактив-актив.

В частности, реализуется формат проектного (сквозного) обучения с 1 по 6 курс по теоретической, конструкторской, технологической подготовке студентов по программам

Осуществлена разработка (в существенном объеме) и развитие интерактивных форматов (в том числе на основе автоматизированной системы дистанционного обучения LMS Moodle), включая разработку современных электронных сетевых сервисов, образовательных контентов, тестовых систем, баз данных тестовых заданий, контрольных работ и других материалов по дисциплинам, включенным в утвержденные учебные планы СГАУ на основе ФГОС-3 и ОСУС НИУ.

В рамках модернизации учебной деятельности предусматривалась  экспериментальная апробация следующие элементы модернизированной учебно-научной работы:

- Формирование устойчивых связей между ведущими научными школами и коллективами НПР НИУ СГАУ, выполняющими НИР-НИОКР по приоритетным направлениям развития НИУ СГАУ, и образовательными программами НИУ СГАУ с вовлечением студентов в реализацию реальных НИР-НИОКР, инновационных/проблемных/проектных разработок.

- Разработку собственных образовательных стандартов (ОСУС) НИУ СГАУ и инновационных образовательных программ на их основе.

- Модульный подход.

- Асинхронный (нелинейный) график обучения.

- Внесессионная аттестация (модуль осваивается и аттестовывается «слоями» - контрольными точками).

- Организация и проведение интерактивных занятий и проблемных семинаров на основе электронных контентов и дистанционных форматов (телематический e-mail, scype, html-формы, сетевые электронные системы-тесты).

- Интеграция активных занятий с проведением исследований в лабораториях в рамках реальных НИР-НИОКР.

- Оптимизация блоков модулей (гуманитарный, общепрофессиональный, …).

- Целевая интенсивная подготовка студентов (ЦИПС) (одна группа/ малый поток).

- Новые шкалы оценок ECTS, 100 баллов, рейтинговая, механизмы условной аттестации.

Для обеспечения качества получаемых студентами знаний модернизированный учебный процесс подкреплен модернизированным образовательным контентом, обеспечивающим полноценное обучение-контроль-тестирование по преподаваемой дисциплине (образовательному модулю) и включающим в себя:

- график освоения дисциплины с отчетными и контрольными точками (по неделям);

- основную и дополнительную литературу по дисциплине, имеющуюся в научно-технической библиотеке СГАУ с указанием параграфов, разделов и т.п. по каждому разделу (модулю) дисциплины;

- полный конспект лекций, учебные пособия и методические указания по дисциплине в электронном виде;

- контрольно-проверочные и тестовые материалы, примеры оформления и выполнения контрольных работ, лабораторных работ и вычислительных практикумов, курсовых проектов (работ) и т.д.;

- материалы (темы, индивидуальные задания с элементами исследования, рефераты и т.п.), обеспечивающие учебно-исследовательскую работу студентов.

Разработанные для решения поставленных задач модернизации учебной (научно-образовательной) работы новые образовательные технологии, методическое и программное обеспечение, образовательные контенты соответствуют требованиям ФГОС-3, ОСУС НИУ и утвержденным учебным направлений подготовки (специальностей) СГАУ, предусматривают гибкую модульную структуру образовательных программ, сквозное компьютерное проектирование по специальным дисциплинам, комплексы лабораторных работ и вычислительных практикумов с использованием компьютерных моделей высокого уровня, а также ресурсов и систем электронного и дистанционного обучения.

Особый аспект разработанных программ и технологий состоит в их интеграции с головным для НИУ СГАУ направлением подготовки в рамках укрупненных групп направлений 160000 "АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА" (160100.68/62, 160400.68/62, 160700.68/62, 162300.68/62), направлениями фундаментальных наук, информационных технологий в рамках укрупненная группы 010000 (010400.68/62, 010800.68/62, 010900.68/62), укрупненных групп 200000 (201000.68 – биотехнические системы и технологии) и 210000 (211000.68, 210400.68 – конструирование и технология радиоэлектронных средств; радиотехника) и инновационных технологий производства новых материалов (150400.68/62).

Новые образовательные технологи и программы используют в учебном процессе учебно-научное, научное, лабораторное оборудование и программное обеспечение, приобретённое в рамках выполнения Программы развития СГАУ (национального исследовательского университета) в 2009 - 2011 годах, и закупленное в ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг., а также отражают и развивают сформированные СГАУ связи с предприятиями аэрокосмического кластера Самарской области в разрезе целевой и специализированной подготовки высококвалифицированных кадров для предприятий аэрокосмического кластера и переподготовки их работников (ОАО «Кузнецов», ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", Федерального космического центра «Байконур» (космодром), предприятия, входящие в структуры Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой двигателестроительной корпорации, ОАО «Авиакор-авиационный завод», ОАО «Металлист», ОАО «Салют», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения», ОАО «Самарский металлургический завод», ФГУП "НИИ «Экран»", эксплуатирующие предприятия - ОАО "Международный аэропорт «Курумоч»", ООО "Авиакомпания «Волга-Днепр»", предприятия инфотелекоммуникационной сферы - ОАО «Самара-Информспутник», NetCracker Technology, Magenta Technology).

Разработанные образовательные технологии, программы и контенты направлены на обеспечение качественной реализации ПНР-подготовки студентов в СГАУ коллективами научно-педагогических работников СГАУ с учетом профилей их научно-исследовательских работ и инновационных разработок, а также интеграцию результатов НИР/НИОКР коллективов НПР СГАУ и предусматривают:

1. Перераспределение рабочего времени НПР в пользу проведения НИР-НИОКР и инновационных разработок.

2. Интеграцию результатов научных исследований НПР СГАУ, полученных в рамках реальных НИР-НИОКР (х/д работы, гранты, инновационные проекты и т.д.), в модернизированную образовательную деятельность.

3. Вовлечение студентов в НИР-НИОКР НПР СГАУ и реализацию активных форм занятий в рамках НИР-НИОКР НПР СГАУ.

4. Разработку модернизированных модулей, методического и программного обеспечения дисциплин, включенных в утвержденные учебные планы направлений подготовки (специальностей) СГАУ на основе ФГОС-3 и ОСУС НИУ СГАУ.

5. Соответствие разработанным ОСУС НИУ СГАУ и ФГОС-3.

6. Разработку необходимых нормативных документов сопровождения учебного процесса, форм и алгоритмов оплаты туда НПР.

7. Развитие информационных ресурсов университета.

8. Использование учебно-научного лабораторного оборудования и программного обеспечения, имеющегося в СГАУ, включая приобретенное в рамках выполнения Программы развития СГАУ, а также в ходе выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006-2007 гг.

9. Соответствие мировому уровню развития науки и техники, а также современным тенденциям реализации образовательного процесса.

10. Совершенствование инфраструктуры образовательного процесса в СГАУ, направленное на разработку многоуровневых модульных программ непрерывной подготовки специалистов на основе сквозного использования информационных компьютерных, суперкомпьютерных и ГРИД-технологий.

Разработанные образовательные технологии, программы и контенты обеспечивают возможность их развития, модернизации и профилирующей переработки, реализацию гибких образовательных траекторий (базовых, адаптированных, целевых, специализированных) и междисциплинарных связей, а также расширение сферы использования, включая программы целевой переподготовки и дополнительного профессионального образования.

Новый адаптированный учебный, учебно-методический, учебно-научный материал разрабатывался в интересах полноценного сопровождения модернизированного учебного процесса по дисциплинам/модулям учебных планов СГАУ.

| Количество разработанных образовательных программ | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПО | СПО | ВПО | послевузовские | ДПО |
| 56 (по перечню в файле РЕЕСТР, УМК2) Из них: Разработка новых ООП: 3 Доработка имеющихся образовательных программ ООП (разработка образовательного контента программы) разного уровня (Б, С, М): 45 Программы подготовки аспирантов: 2 Программы повышения квалификации: 6 | - | - | 48 | 2 | 6 |

25 апреля 2011 года состоялось расширенное заседание ректората по вопросу «О разработке пилотных проектов по модернизации учебной деятельности», на котором было принято положительное заключение по реализации разработанных проектов.

Наименования образовательных программ, нашедших свое развитие в рамках выполнения мероприятий программы в 2011 году, приведены в Приложении в таблице 2 реестров.

Описанные выше образовательные программы и технологии разрабатывались в рамках следующих открытых конкурсов и лотов:

Открытый конкурс № ОК - 03/11:

Разработка новых образовательных технологий на основе модернизации учебной деятельности путём интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов СГАУ.  (2 лота)

Наименования лотов (работ):

Лот №1 - Разработка новой образовательной технологии на основе наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета двигателей летательных аппаратов СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №2- Разработка новой образовательной технологии на основе наукоемкой модернизации учебного (научно-образовательного) процесса факультета информатики СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Открытый конкурс  ОК - 02/11:

Разработка образовательного и информационного контента для обеспечения модернизации учебной деятельности на основе проектных форм и интеграции образовательного процесса и научных исследований с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов, аспирантов и слушателей СГАУ. (8 лотов)

Наименования лотов (работ):

Лот №1 - Разработка методического и информационного обеспечения для модернизации учебной деятельности факультета летательных аппаратов СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №2 - Разработка методического и информационного обеспечения для модернизации учебной деятельности факультета инженеров воздушного транспорта СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №3 - Разработка методического и информационного обеспечения для модернизации учебной деятельности инженерно-технологического факультета СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №4 - Разработка методического и информационного обеспечения для модернизации учебной деятельности радиотехнического факультета СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №5 - Разработка методического и информационного обеспечения для модернизации учебной деятельности факультета экономики и управления СГАУ с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов факультета.

Лот №6 - Разработка методического электронного контента для дистантного обучения по приоритетным направлениям подготовки национального исследовательского университета СГАУ и программам дополнительного образования с апробацией в рамках реальной подготовки в группах студентов и слушателей СГАУ.

Лот №7 - Разработка методического и информационного обеспечения на английском языке для подготовки магистров по учебным планам магистерских программ СГАУ «Космические информационные системы и наноспутники. Навигация и дистанционное зондирование» (010900.68 - Прикладные математика и физика)
и «Проектирование, конструкция и CALS-технологии в авиационной технике» (160100.68 - Авиастроение) с апробацией в рамках реальной подготовки в группах магистрантов СГАУ.

Лот №8 - Разработка образовательного контента аспирантуры по научным специальностям 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры» и 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов» с апробацией в рамках реальной подготовки аспирантов СГАУ.

Серьезными достижениями последних лет стали увеличивающиеся выпуски магистратуры по всем базовым для СГАУ направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям программы развития НИУ СГАУ: «Авиа- и ракетостроение», «Эксплуатация и испытания авиационной и ракетно-космической техники», «Металлургия», «Прикладные математика и физика», «Прикладная математика и информатика», «Механика. Прикладная математика».

В июне 2011 года осуществлен первый выпуск магистров по направлению «Менеджмент», бакалавров по двум направлениям «Информационные технологии» и «Механика. Прикладная математика», а также специалистов по двум специальностям: «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств». Состоялся первый выпуск по образовательной программе среднего профессионального образования «Организация обслуживания в сфере сервиса».

Все специальности и направления подготовки в СГАУ лицензированы и аккредитованы.

Расширен спектр основных образовательных программ. В частности, лицензировано шесть направлений подготовки магистров, одно направление подготовки бакалавров и тринадцать программ профессиональной подготовки.

В октябре 2011 года осуществлена подготовка и проведена межвузовская научно-практическая конференция «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность» по направлению «Аэрокосмическое образование. Начальник управления образовательных программ Дорошин А. В. выступил с докладом «Модернизация образовательной деятельности в национальном исследовательском аэрокосмическом университете» на пленарном заседании конференции в Самарской областной универсальной библиотеке. Был осуществлён сбор и финальная верстка материалом межвузовской научно-практической конференции.

В СГАУ в рамках конференции состоялось заседание трех секций по направлению «Аэрокосмическое образование»:

- секция 1. «Новые образовательные технологии в аэрокосмическом образовании» - 14 докладов,

- секция 2 «Технологии и системы электронного и дистанционного образования» - 36 докладов,

- секция 3 «Исторические, социальные и воспитательные аспекты в аэрокосмическом образовании» - 16 докладов.

На сайте СГАУ (http://ssau.ru/files/resources/aeroeduc.pdf) был размещён сборник трудов межвузовской научно-практической конференции «Высшее профессиональное образование в Самарской области: история и современность».

03 октября 2011 года состоялось заседание ректората, на котором был рассмотрен вопрос о модернизации образовательной деятельности и новой схеме формирования фондов заработной платы ППС в рамках магистерских программ.

В октябре 2011 года в ОАО «ОАК» подготовлены и направлены информационные материалы по вопросам взаимодействия СГАУ и ОАО «ОАК» в рамках реализации образовательного процесса в интересах компаний, входящих в корпорацию.

16-24 октября 2011 г. делегация СГАУ в составе Павлова О. В., Дорошина А. В., Пашкова Д. Е., Гареева А. М., Иванова Д. Ю. посетила Оксфордский международный образовательный центр. Были изучены вопросы планирования и организации учебно-научной деятельности Оксфордского университета, осуществлён анализ полученной информации.

В октябре 2011 года проведено анкетирование проректора по учебной работе, проректора по образовательной и международной деятельности, начальника управления образовательных программ и декана факультета информатики в соответствии с письмом Департамента профессионального образования от 19.10.11 №12-2022 по вопросам разработки образовательных программ ФГОС-3.

03 ноября 2011 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по учебной работе члена-корреспондента РАН Гречникова Ф. В., где были рассмотрены вопросы текущей успеваемости, а также вопросы нормативного планирования учебного процесса в рамках выполнения задач Программы развития СГАУ.

В период с 10 по 12 ноября 2011 года в СГАУ комиссией Рособрнадзора (образована приказом Рособрнадзора №2310 от 27.10.2011г.) проведена плановая выездная проверка выполнения лицензионных требований и контроля качества реализации отдельных образовательных программ. Был выполнен ряд работ по устранению выявленных замечаний.

16 ноября 2011 года состоялось деканское совещание под председательством проректора по образовательной и международной деятельности В. Д. Богатырева. На совещании рассмотрены вопросы устранения замечаний, выявленных комиссий Рособрнадзора в рамках плановой проверки лицензионных требований и качества реализации учебного процесса, прошедшей в период с 01 по 12 ноября 2011 года, текущей успеваемости, а также вопросы нормативного планирования учебного процесса.

17-18 ноября 2011 года состоялась процедура приёмки работ, выполненных по лотам открытых конкурсов ОК-02/11 и ОК-03/11 по выполнению мероприятий блока №1 «Совершенствование образовательной деятельности» Программы развития СГАУ. Приёмка работ состоялась по всем 10 проектам (лотам) по модернизации образовательной деятельности факультетов. Выполняются доработки проектов по выявленным замечаниям к отчётам. Выявленные комиссией по приёмке работ замечания не являлись принципиальными и были связаны, в основном, с оформлением отчётов.

Также в 2011 году осуществлялась процедура внедрения в учебный процесс новых полных комплектов учебных материалов магистерской подготовки (учебные планы, рабочие программы, пособия, электронные издания и контенты), разработанных в рамках Блока № 1 «Совершенствование образовательной деятельности» Программы в 2010 году в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами ФГОС третьего поколения.

Магистерская подготовка по указанным программам реализуется, начиная с 2011-2012 учебного года, что характеризует важность осуществленных нормативно-учебно-методических разработок (образовательных контентов) и их внедрения.

Разработанные новые образовательные технологии, контенты и программы магистерской подготовки позволяют внедрить в учебный процесс новейшие достижения науки, техники и технологии, теснейшим образом связывать образовательный процесс с проведением научных исследований и внедрением инновационных разработок, изменить характер деятельности преподавателя, стимулируя его к переходу от чистого преподавания к мобильной трёхнаправленной деятельности: преподавание, научные исследования, инновационный поиск.

13 июля 2011 в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) получены приложения к свидетельству о государственной аккредитации СГАУ с указанием укрупненных групп направлений подготовки и специальностей (приложения № 3 и № 4). Приложения оцифрованы и размещены на сайте СГАУ по адресу http://ssau.ru/info/official_docs/licenses/.

В августе 2011 года осуществлялось планирование организации и проведения выделенного тематического направления в рамках межвузовской конференции вузов Самары и Самарской области, посвящённой истории становления и современному состоянию системы образования региона.

Осуществлялось взаимодействие управления образовательных программ СГАУ с управлением информатизации и телекоммуникаций СГАУ по вопросу разработки информационной среды для сопровождения деятельности учебного блока университета (учебные планы, семестровые рабочие планы, привязка контингента и т.п.).

Подготовка аспирантов в рамках ПНР в университете ведется по 4 отраслям наук: физико-математические; химические; технические; экономические, по 31 научной специальности. Образовательный процесс построен по разработанным в университете образовательным программам в соответствии с требованиями к образовательным программам послевузовского образования, введенными Минобразованием в 2002 году.

В 2011 году внесены изменения в разработанные образовательные программы. В частности, разработаны два новых курса из раздела специальных дисциплин в объеме по 100 часов:

- «Современные информационные технологии» (20 часов - лекции; 12 часов - лабораторные работы; 68 часов - самостоятельная работа);

- «Численные методы решения технических и естественнонаучных задач» (32 часа – лекции; 68 часов – самостоятельная работа).

Курс «Современные информационные технологии» даёт аспирантам основные сведения о суперкомпьютерных технологиях и высокопроизводительных вычислениях, о программно-аппаратных средствах высокопроизводительных вычислений, дополнительные знания в решении алгебраических, дифференциальных и интегральных уравнений путем изучения численных методов, что позволит повысить качество диссертационных работ.

Осуществлена разработка образовательных программ по двум научным специальностям:

- 01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»;

- 05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».

В дальнейшем планируется продолжить работу над переработкой образовательных программ по остальным научным специальностям в соответствии с новыми «Федеральными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования».

В 2011 году на разработку образовательных программ послевузовского обучения из средств Программы развития университета было выделено 1,5 млн. рублей.

В январе 2011 года в совет ректоров Самарской области от СГАУ направлены замечания и предложения по проекту закона «Об образовании в Российской Федерации» (вторая редакция).

Была организована работа по подготовке и проведению семинара-презентации для научно-педагогических работников СГАУ по вопросам использования разработанного управлением образовательных программ СГАУ программного обеспечения для автоматизации процессов разработки рабочих программ учебных дисциплин (модулей).

20 января 2011 года в конференц-зале межвузовского медиацентра СГАУ был проведен семинар-презентация программного обеспечения для автоматизации процессов разработки рабочих программ учебных дисциплин (модулей) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и перспективного перехода к безбумажному документообороту в рамках планирования учебного процесса.

В феврале 2011 года формировались предложения по реализации блока мероприятий «Совершенствование образовательной деятельности» Программы развития СГАУ в 2011 году. Проводились работы по приёму предложений от подразделений университета на выполнение в 2011 г. проектов мероприятия 1.1 "Разработка новых образовательных технологий" Программы развития СГАУ.

08 февраля 2011 года проведено совещание с представителями факультета информатики и факультета двигателей летательных аппаратов по вопросам разработки пилотных проектов «модернизированных образовательных программ» для реализации процесса обучения посредством проведения научных исследований, вовлечения студентов в реальные научно-исследовательские работы и использования активных «проблемных» форматов получения знаний и синтеза новых научных результатов.

Начальник управления образовательных программ Дорошин А. В. принял участие в работе Координационного Совета УМО и президиума совета УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области авиации, ракетостроения и космоса. В рамках заседаний обсуждены следующие вопросы:

- формирование перечня профилей бакалавриата;

- проект положения об итоговой аттестации;

- механизмы общественно-профессиональной аккредитации;

- формирование электронной базы учебных планов.

На постоянной основе осуществлялась актуализация информации на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://deps.ssau.ru/uop/), связанная с нормативно-методическими документами организации учебного процесса.

Кафедра иностранных языков СГАУ в апреле 2011 года организовала «круглый стол», посвященный повышению языковой подготовки в системе дополнительного образования. Участие в заседании приняли около полусотни преподавателей иностранных языков из самарских вузов.

Проведено открытое совещание – круглый стол по теме «Вопросы реализации производственных практик в СГАУ».

13 мая 2011 года в рамках областного форума-выставки «Образование. Наука. Бизнес» на базе выставочного центра «ExpoVolga» проведен проблемный семинар - круглый стол «Введение государственного образовательного стандарта третьего поколения: опыт внедрения и перспективы», организованный советом ректоров Самарской области. Обязанности ведущего (модератора) семинара выполнил проректор по учебной работе СГАУ член-корреспондент РАН, профессор Гречников Ф. В. Постановочный доклад семинара выполнен начальником управления образовательных программ СГАУ Дорошиным А. В. Участие в проблемном семинаре приняли проректоры по учебной работе вузов Самарской области. Обсуждены важные аспекты подготовки и реализации образовательных программ ФГОС-3.

В период с 06 по 10 июня 2011 г. обеспечена работа выездной аккредитационной комиссии в рамках государственной аккредитации следующих отдельных образовательных программ (укрупненных группы направлений подготовки и специальностей):

- Направление магистерской подготовки 080500.68 «Менеджмент» по укрупненной группе 080000 - Экономика и управление.

- Специальность 090105.65 «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» по укрупненной группе 090000 - Информационная безопасность.

- Специальность среднего профессионального образования 100102.51 «Организация обслуживания в сфере сервиса» по укрупненной группе 100000 - Сфера обслуживания.

Члены выездной комиссии подтвердили, что реализация образовательных программ в СГАУ соответствует всем требованиям государственных образовательных стандартов.

В рамках аккредитационной процедуры также успешно осуществлено интернет-тестирование студентов 1-4 курсов специальности 090105.65 «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета

В 2011 году выполнен ряд мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке научно-педагогических работников университета.

Повышение квалификации научно-педагогических работников СГАУ осуществлялось путем направления на повышение квалификации в ведущие российские центры, обучения на курсах повышения квалификации, проводимых в СГАУ, направления на стажировки в зарубежные вузы и организации, путем приглашения ведущих российских и зарубежных ученых для чтения лекций в СГАУ и т.д.

За прошедший период повышение квалификации в виде стажировок осуществили более 400 сотрудников университета. Кроме того лекции ведущих приглашенных специалистов прослушали более 470 научно-педагогических работников университета. Всего повышение квалификации прошли:

149 профессоров, доцентов и ассистентов,

183 молодых преподавателей.

Направления повышения квалификации:

- геоинформационные технологии;

- лазерные технологии;

- наноструктуры и наноматериалы;

- новые научные и образовательные технологии;

- подготовка специалистов по эксплуатации зарубежной авиационной техники;

- аддитивные технологии;

- грид-технологии;

- космическое приборостроение;

- газодинамические исследования;

- изучение современных методик расчёта авиационных конструкций.

Формы повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

- профессиональная подготовка и переподготовка научно-педагогических и инженерно-технических работников университета для квалифицированной эксплуатации и эффективного использования нового учебного и научного оборудования, приобретаемого по Программе развития СГАУ;

- стажировка научно-педагогических и инженерно-технических работников в отечественных и зарубежных образовательных и научно-производственных центрах.

Научно-педагогические и инженерно-технических работники прошли стажировку и повышение квалификации как в отечественных образовательных и научно-производственных центрах, так и в центрах Германии, Великобритании, Италии, ОАЭ, Бельгии, Франции, Канады и США.

Проведены курсы повышения квалификации на базе СГАУ для обеспечения эффективного использования закупленного оборудования и программного обеспечения.

Кроме того, было реализовано 109 программ повышения квалификации по ПНР в образовательных и научно-производственных центрах на территории России и 78 программ за рубежом.

Было организовано чтение лекций и осуществление консультаций ведущими специалистами научно-педагогических работников на базе СГАУ.

По перспективным направлениям развития национального исследовательского университета СГАУ были налажены научные связи с Российской академией наук и ведущими зарубежными научными и образовательными центрами. В рамках сотрудничества в СГАУ для чтения циклов лекций для научно-педагогических работников университета были приглашены ведущие специалисты соответствующего профиля.

За счёт средств Федерального бюджета были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Ульяновск, Петрозаводск, Томск, Звенигород;

в зарубежных центрах: Италия, г. Турин, г. Милан, г. Пула; Германия, г. Целле, г. Гейдельберг, г. Бон, г. Штутгарт, г. Гётинген; Бельгия, г. Род-Сен-Жениз; Дания, г. Тисвильдележе; Ливан, г. Бейрут; Финляндия, г. Тампере; Франция, г. Париж, г. Бискарросс; Израиль, г. Тель-Авив, г. Хайфа; ОАЭ, г. Шарджа; Швейцария, г. Цюрих, г. Женева; Ирландия, г. Дрогеда; Великобритания, г. Бат, г. Лондон; Украина, г. Киев, г. Львов.

За счёт средств софинансирования были организованы стажировки в российских научных центрах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Железногорск, Уфа, Звенигород, Пушкин, Томск;

в зарубежных центрах: Греция, г. Агилос Николаос; Израиль, г. Тель-Авив; Великобритания, г. Лондон; Франция, г. Путье.

В приложении представлен перечень тематик проведённых в 2011 году программ повышения квалификации сотрудников НИУ в рамках ПНР.

При выборе направлений подготовки и разработки программ на факультете повышения квалификации преподавателей приоритет отдавался программам по актуальным направлениям развития науки и техники в рамках ПНР НИУ: «Операционная среда Linux на высокопроизводительных кластерах»; «Параллельные вычисления на суперкомпьютере; «Компьютерно – математические системы и издательская система LaTeX в учебной и научной деятельности работников вуза»; «Использование МКЭ – пакета ANSYS для решения задач деформируемого твёрдого тела».

Актуальными и востребованными остаются программы, направленные на формирование психолого – педагогической, коммуникативной и информационной компетенций преподавателей -  «Инновационные подходы к формированию воспитательного пространства в техническом вузе»; «Читаем лекции по-английски»; «Технология подготовки деловых, учебных и методических документов в среде MS Word»; «Методы и технологии дистанционного обучения».

7. Развитие информационных ресурсов

1. В рамках разработки информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета (ИАСМиО) произведена реализация следующих автоматизированных рабочих мест (АРМ):

1.1. АРМ «Управление подготовки научных кадров», предназначенного для автоматизации учета научно-исследовательской деятельности студентов, магистрантов и процесса подготовки кадров высшей квалификации – аспирантов и докторантов. Произведена реализации подсистемы построения рейтинга кафедр по результатам научно-исследовательской работы студентов на основе данных, предоставляемых пользователями АРМ «Кафедра». На основании полученного перечня показателей и соответствующих им весовых коэффициентов стоится рейтинг каждой из кафедр университета, формируется сводный отчет о НИРС студентов, а в целях обеспечения возможности контроля построенных рейтингов приводятся расшифровки обобщенных данных.

1.2. АРМ «Отдел информационного обеспечения научно-образовательной и инновационной деятельности» обеспечивает построение отчетов об участии работников и студентов университета в выставках и о созданных выставочных экспонатах, опубликованных научных работах, научных поездках, участии в выставках и научных мероприятиях.

1.3. АРМ «Управление внеучебной работы», решающее задачи учета участия студентов в конкурсах и олимпиадах.

1.4. АРМ «Международный отдел», предназначенное для отслеживания информации о прохождении стажировок работниками университета и получения оперативной информации о студентах, имеющих иностранное гражданство. Данные в отчет о стажировках берутся из базы данных ИАИС СГАУ на основании сведений, предоставленных в отдел кадров (с подтверждающими документами). Стажировки делятся на пройденные в России и за рубежом. Отчет о стажировках на основании подсистемы построения аналитических отчетов, графиков и диаграмм на основе произвольных выборок данных, позволяет также проводить анализ об активности по подразделениям университета.

2. Произведена разработка процедур импорта данных об объектах интеллектуальной собственности в ИАСМиО из автоматизированной системы учета объектов интеллектуальной собственности университета. В структуре информации, представленной в АРМ «Кафедра», сведения о патентах находятся в разделе «Научно-исследовательская деятельность / Результат деятельности подразделения / Патентная деятельность». Пользователям АРМ «Кафедра» доступен перечень всех поддерживаемых патентов.

3. Разработан механизм выгрузки данных о публикациях из ИАСМиО в библиотечную систему ИРБИС.

4. Разработана базовая версия подсистемы построения рейтинга кафедр в ИАСМиО на основе данных, предоставляемых АРМ «Кафедра». Назначением подсистемы является автоматизация процесса количественной оценки качества результатов работы кафедр университета на основе единой интегрированной базы данных вуза. Подсистема применима для количественной оценки качества результатов деятельности факультетов, кафедр, отделов и других структурных подразделений университета, а также для выработки управленческих решений на соответствующем уровне управления на основе полученных обработанных данных. Подсистема предполагает наблюдение результатов мониторинга в динамике развития бизнес - единицы, сравнение результатов с аналогичными результатами других подразделений или лучшими в группе, формирование норм на уровне университета, факультета, кафедры и т.д. Все показатели измеримы и делятся на две зависимых категории: показатели потенциальных возможностей подразделения и показатели его реальной деятельности.

5. Разработаны механизмы формирования произвольных выборок из базы данных ИАСМиО на языке, близком к естественному. Формирование выборки основано на последовательных уточнениях условий выборки и имеет конечным результатом перечень данных, удовлетворяющих всем условиям выборки.

6. Произведена разработка интегрированной автоматизированной информационной системы (ИАИС) управления университета.

7. Разработана система электронного документооборота (СЭД) университета, включая:

- развертывание базовых служб на сервере СЭД;

- разработку АРМ «Канцелярия» СЭД;

- разработку автоматизированных рабочих мест административных служб СГАУ.

8. Осуществлено совершенствование системы электронного документооборота и управления персоналом приемной комиссии, включая:

- разработку структуры программного комплекса электронного документооборота единой АИС «Абитуриент СГАУ»;

- создание единой автоматизированной информационной системы «Абитуриент СГАУ» для лиц, поступающих на места, финансируемые из федерального бюджета, и с полной компенсацией затрат за обучение;

- введение системы дисконтирования стоимости обучения по имеющимся баллам результатов ЕГЭ и ВИ;

- внедрение подсистемы автоматического изменения падежа в списках абитуриентов, приказах, отчетах единой АИС «Абитуриент СГАУ».

9. Разработано программное обеспечение по формированию электронных версий рабочих программ учебных дисциплин и модулей ФГОС-3, позволяющее решать вопросы автоматизации процессов планирования и организации учебного процесса, осуществлять разработку программ учебных дисциплин и модулей в соответствии с требованиями ФГОС в специализированном формате данных с дальнейшей возможностью конвертации в PDF-формат и последующей интеграции с электронной базой учебных планов, оптимизировать временные затраты на разработку документации, необходимой для организации учебного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего поколения.

10. Разработаны процедуры импорта данных о структуре университета, работниках и штатном расписании из ИАИС и ИАСМиО в базу данных Интернет-портала университета. Согласно регламенту обновления данных ИАСМиО, импорт данных о структуре университета, работниках и штатном расписании в базу данных ИАСМиО осуществляется с периодичностью один раз в сутки. В случае, когда импорт производится непосредственно после обновления базы данных ИАСМиО (ежедневно в 7 часов утра), в Интернет-портал поступает максимально точно соответствующая текущему состоянию базы данных ИАИС информация. При этом вывод информации о работниках университета ограничивается работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу и руководству университета. Детальная информация о работнике включает сведения о присвоении ученых степеней, званий, получении государственных наград, членство в академиях, наличии научных публикаций и другие сведения.

11. Разработан новый дизайн Интернет-портала СГАУ. Произведено совершенствование структуры информации, размещаемой в Интернет-портале университета.

12. Разработана система контроля качества внутренних связей страниц Интернет-портала университета, достоверности внешних ссылок и изменений предоставляемой модераторами информации. Назначением системы является повышение качества построения взаимосвязанной информации в Интернет-портале СГАУ.

В мае 2011 года на базе СГАУ самарская группа компаний «ПАРУС» провела технический семинар «Решения IBM для современной ИТ-инфраструктуры». 29 марта 2011 года в большом конференцзале медиацентра проведён семинар на тему: «Электронный университет. Интегрированная автоматизированная система управления университетом». Выступили представители фирмы TLB-soft (г. Москва). От СГАУ участвовали представители управления информатизации и телекоммуникаций, учебно-методического управления, научно-технической библиотеки, приёмной комиссии.

На постоянной основе осуществляется актуализация информации на сайте управления образовательных программ СГАУ (http://deps.ssau.ru/uop/), связанная с нормативно-методическими документами организации учебного процесса.

Проведены открытые аукционы в электронной форме на передачу неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение для учебных и научных целей СГАУ в рамках выполнения мероприятий блока Программы «Развитие информационной научно-образовательной среды и инфраструктуры»:

а) Открытый аукцион № 0342100017711000073 «Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение ANSYS для учебных и научных целей СГАУ».

б) Открытый аукцион № 0342100017711000074 «Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение автоматизированного проектирования для учебных и научных целей СГАУ».

в) Открытый аукцион № 0342100017711000075 «Передача неисключительных прав на лицензионное программное обеспечение CAE/CAD/CAM/CASE для учебных и научных целей СГАУ».

В июле 2011 года были закуплены и установлены на суперкомпьютер "Сергей Королёв" дополнительные лицензии ПО ANSYS:

1. ANSYS Academic Research (25 tasks) - 1 академическая лицензия;

2. ANSYS Academic Research HPC - 640 академических лицензий;

3. ANSYS Mechanical - 1 коммерческая лицензия;

4. ANSYS TurboGrid - 1 коммерческая лицензия;

5. ANSYS BladeModeler - 1 коммерческая лицензия;

6. Ansoft Academic Research EM (5 tasks) - 1 академическая лицензия;

7. ANSYS Composite PrepPost - 1 коммерческая лицензия.

Произведена конвертация и обновление базы данных версии, соответствующей программному обеспечению официальных Интернет-конференций СГАУ, расположенных по адресу http://forum.ssau.ru.

В августе 2011 г. был открыт сайт международной научной конференции "XI Королёвские чтения", расположенный по адресу http://korolev2011.ssau.ru.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

В октябре 2011 года производилась разработка графической части интерфейса сайта системы информационного сопровождения реализации программы развития и совершенствования инновационной инфраструктуры СГАУ. Производилось тестирование сайта системы информационного сопровождения реализации программы развития и совершенствования инновационной инфраструктуры СГАУ. Размещена информация о малых инновационных предприятиях, образованных на базе СГАУ.

Производилось информационное наполнение сайта центра компетенции свободного программного обеспечения, запущенного по адресу http://spo.ssau.ru.

В октябре 2011 г. произведено обновление интерфейса главной страницы Интернет-портала СГАУ. Изменен принцип формирования динамической информации (новости и события) на главной странице.

Осуществлялся сбор заявок на закупку в 2012 году специализированного программного обеспечения. Для подачи заявки разработана и выставлена на сайте СГАУ обновленная форма в формате MS Excel.

Было переработано, утверждено и размещено на портале СГАУ в разделах "Официальные документы" и "Публикации и издания" «Положение об электронных ресурсах СГАУ».

21-23 октября 2011 года в Самаре на базе СГАУ прошли командные соревнования по защите информации, целью которых была оценка умения участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их безопасности. Соревнования проводились по международным правилам CTF и в них приняли участие около сотни студентов СамГУ, СамГТУ, СГАУ, ПГУТИ и СамГУПС. В России подобные соревнования проводятся с 2007 года в разных городах при поддержке Ассоциации защиты информации, а Самарская область впервые провела региональные соревнования, готовясь провести в 2012 г. уже общероссийские игры СТF. Был открыт сайт Межвузовских командных соревнований по защите информации VolgaCTF-2011, расположенный по адресу http://volgactf.ssau.ru.

Разработана подсистема сообщения об орфографических ошибках на страницах Интернет-портала СГАУ пользователями портала. Осуществлено тестирование разработанной подсистемы.

Во время открытия V Межрегионального экономического форума, проходившего в СГАУ 17 ноября 2011 г., проводилась прямая Интернет-трансляция мероприятия.

Основной тенденцией развития библиотеки СГАУ стало расширение сервиса для читателей на основе инфокоммуникационных технологий, обеспечение широкого доступа к разнообразным видам информации, что отражено в концепции развития библиотеки СГАУ на 2011-2015 гг.

Формирование фонда библиотеки ведётся по профилю подготовки студентов в университете и в соответствии с требованиями современных образовательных ГОСов. Библиотекой активно приобретаются электронные образовательные ресурсы, такие, как Электронный читальный зал «БиблиоТех», Электронная библиотека диссертаций РГБ, БД зарубежных диссертаций ProQuest и международная БД патентов Questel. Для всех категорий читателей представлены научные базы данных: ВИНИТИ РАН, «Нормы, правила, стандарты России», электронные версии научных журналов по инженерии  издательства Эльзевир, e-Library, ProQuest и др. В 2011 году НТБ СГАУ предоставляла бесплатный доступ студентам и преподавателям университета к ~ 25 удаленным полнотекстовым и реферативным отечественным и зарубежным базам данных электронных ресурсов. Читатели могут работать с информацией в удаленном режиме, имеется возможность ксерокопирования, сканирования, копирования информации на электронные носители, что повышает качество обслуживания, способствует сохранности фонда.

НТБ активно сотрудничает и участвует в международных и национальных ассоциациях и консорциумах, таких, как НЭИКОН (Национальный Электронно-Информационный Консорциум), ЭБНИТ (Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий) и АРБИКОН (Ассоциации региональных библиотечных консорциумов). В АРБИКОН является участником 4 проектов ассоциации, по двум проектам входит в Координационный Совет.

В апреле 2010 года запущен в эксплуатацию и в 2011 году активно функционировал суперкомпьютерный центр «Сергей Королёв». В 2011 году была завершена аппаратная модернизация кластера "Сергей Королев". Установлено дополнительное оборудование, расширяющее как производительность кластера, так и его функциональность. Пиковая производительность в настоящее время увеличена до 15 Тфлопс (15 триллионов операций в секунду). На кластере установлено программное обеспечение ANSYS, в основном коммерческие лицензии, позволяющие решать такие задачи, как анализ аэродинамических гидрогазодинамических процессов, многофазных потоков, химической кинетики, горения, теплообмена, прочности, структурного анализа и др.

В 2011 году выполнены следующие работы по развитию инфраструктуры кластера: установлена система хранения данных емкостью 7,2 Тб; усилены перекрытия под суперкомпьютером; установлена дублирующая холодильная машина (чиллер); установлена система пожаротушения. Проведен комплекс организационно-технических мероприятий по повышению отказоустойчивости кластера в целом и переводу его в режим эксплуатации 24/7; модернизирован сайт суперкомпьютерного центра.

Суперкомпьютерный центр «Сергей Королёв» активно используется. В настоящее время зарегистрировано более 50 пользователей кластера. Средняя загрузка кластера составляет около 50 % от максимальной производительности. Например, в 2010-2011 учебном году наработано 970 176 процессоро-часов (это более 27 лет непрерывной работы обычного настольного 4-ядерного компьютера), количество посчитанных задач за это время работы кластера составило более 25 тысяч. В 2011 году введен в эксплуатацию и включен в грид-среду университета компактный суперкомпьютер производительностью 1,1 Тфлопс.

В День космонавтики 12 апреля 2011 года заработал обновлённый Интернет-портал СГАУ: новый дизайн, модернизированная структура хранящейся в нем информации, новостная часть портала, система администрирования. Сейчас портал университета объединяет около 100 сайтов подразделений и общественных организаций, в том числе сайты организационного обеспечения реализации Программы развития НИУ, суперкомпьютерного центра, Интернет-конференций и т.д. Средняя посещаемость Интернет-портала университета составляет около 1 700 посетителей в сутки (без учета посещаемости вложенных сайтов).

Перспективы развития суперкомпьютерного центра «Сергей Королёв» связаны с увеличением его производительности в 2-3 раза, с отработкой технологий виртуализации, «облачных» вычислений, с работами с «тяжелыми» инженерными пакетами в терминальном режиме, использованием устаревших компьютеров в качестве тонких клиентов, подключением кластера «Сергей Королёв» к корпоративной сети университета с каналами связи с пропускной способностью 10 Гбит/с.

8. Совершенствование системы управления университетом

Управление Программой развития СГАУ осуществляют органы управления университета - ректор, ученый совет, попечительский (наблюдательный) совет, совет Программы, дирекция Программы.

Ученый совет университета рассматривает планирование и результаты реализации мероприятий Программы и принимает решения в соответствии с Уставом университета.

Совет Программы осуществляет стратегическое долгосрочное планирование по Программе.

Дирекция Программы осуществляет оперативное управление.

15 марта 2011 г. в СГАУ прошло заседание наблюдательного (попечительского) совета Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)» под руководством нового председателя совета – губернатора Самарской области В. В. Артякова.

СГАУ выполнял работы в соответствии с постановлением Правительства Самарской области 27.10.2010 г. № 545 «О мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва в 2011-2013 годах».

| Направление сотрудничества / название проекта | Наименование предприятия / организации | Объём привлеченных средств (млн. руб.) | Результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация на территории Самарской области инновационных и научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы развития национального исследовательского университета – Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королёва в 2011-2013 годах | Правительство Самарской области | 65,000 | Осуществлено приобретение лицензионного программного обеспечения, проведены конференции, осуществлено повышение квалификации НПР университета, разработано методическое обеспечение. Закуплены информационные ресурсы, осуществлена разработка учебных программ. |

В январе 2011 года в СГАУ прошла аудиторская проверка финансово-экономической деятельности в части использования финансовых средств, выделенных в соответствии с Программой развития в 2010 году, и средств софинансирования. Проверка подтвердила целевое использование средств государственной поддержки и средств софинансирования.

23 декабря 2011 года состоялось заседание наблюдательного (попечительского) совета СГАУ. Вёл заседание заместитель председателя Правительства Самарской области А. И. Бендусов. Присутствовали глава городского округа Самара Д. И. Азаров, председатель Самарской губернской думы В. Ф. Сазонов, директор группы компаний «АНИОН» Ю. В. Бундов, руководитель Управления Федерального казначейства по Самарской области В. Г. Киреев, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» С. В. Тюлевин, заместитель министра образования и науки Самарской области В. Я. Классен, генеральный директор ЗАО «Алкоа-СМЗ» М. Г. Спичак, генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Самара» О. А. Степаненко, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Курумоч» Л. С. Шварц.

Обсуждались вопросы выполнение решений наблюдательного (попечительского) совета СГАУ от 15.03.11 г., итоги реализации Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета в 2011 году, а также план мероприятий, посвящённых 70-летию СГАУ.

А. И. Бендусов зачитал приветствие от губернатора Самарской области и председателя наблюдательного (попечительского) совета университета В. В. Артякова.

О выполнении решений наблюдательного (попечительского) совета СГАУ от 15.03.11 г. рассказал ректор СГАУ Е. В. Шахматов. Среди положительных моментов он отметил работу по усилению взаимодействия университета с госкорпорациями и предприятиями, входящими в эти структуры, по подготовке кадров, по проведению научных исследований, по участию в совместных проектах.

Среди основных планов университета на 2012 год, кроме продолжения реализации Программы, ректор отметил увеличение объёмов совместных работ с промышленными предприятиями региона, а также завершение строительства научного корпуса и его оснащение современным оборудованием.

Президент СГАУ Виктор Сойфер рассказал о плане празднования в 2012 году 70-летнего юбилея университета. Среди мероприятий запланированы подготовка и издание книг, документального фильма об университете, обновление экспозиции музея, реставрация монумента «Энергия-Буран», благоустройство территории студгородка, ремонт фасадов, административных помещений и т.д.

В течение 2011 года велась отработка регламентов периодичности контроля выполнения принятых по Программе решений, в том числе с использованием автоматизированной системы мониторинга.

Особое внимание за прошедший период уделялось совершенствованию системы управления качеством образования и научных исследований.

Развивалась интегрированная автоматизированная информационная система (ИАИС) управления университетом, включающая в себя более 75 клиентских рабочих мест в административных и учебных подразделениях университета. В эксплуатацию запущены модули «Кадры и штатное расписание», «Расчет заработной платы», «Бухгалтерия», «Контингент студентов». Решены вопросы интеграции ИАИС с Интернет-порталом СГАУ, системами электронного документооборота, библиотечным комплексом университета и другими информационными системами.

Создана и развивается информационно-аналитическая система мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета, к ней подключено более 80 пользователей.

Осуществляется поэтапное внедрение системы электронного документооборота (СЭД), начатое с канцелярии. В течение 2011 года СЭД охватил практически все структурные подразделения университета.

В январе 2011 года состоялось совещание внутренних аудиторов, на котором была определена стратегия проведения аудита в СГАУ в 2011 году.

В период с 17 по 24 января 2011 года начальник отдела управления качеством образования лаборатории АСУ-ВУЗ управления информатизации и телекоммуникаций Колпаков В. А. на базе авиационного техникума провел обучение персонала учреждения по курсу «Основы менеджмента качества». В результате по данному курсу прошли повышение квалификации и получили соответствующие удостоверения 16 человек из числа административно-управленческого персонала, включая директора, его заместителей и начальника отдела качества техникума, 13 человек из числа руководителей подразделений и преподавателей, 4 уполномоченных по качеству. Общая численность повысивших квалификацию по данному курсу составила 33 человека.

С 25 февраля по 01 марта 2011 года был проведен внутренний аудит деятельности должностных лиц и подразделений НИЧ.

25 марта 2011 года состоялось заседание учёного совета университета, на котором с докладом «О ходе развития системы менеджмента качества (СМК) университета» выступил представитель руководства по качеству, проректор по информатизации В. С. Кузьмичёв. В своем докладе В. С. Кузьмичёв отметил результаты, достигнутые университетом в данной области за последний год и доложил о ходе подготовки университета к ресертификации. По итогам доклада, посредством голосования, учёным советом университета принято решение о создании центра управления качеством СГАУ на базе отдела управления качеством образования.

С 18 по 22 апреля 2011 года в университете был проведён ресертификационный аудит системы менеджмента качества СГАУ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 международным органом по сертификации NQA Global Assurance (Великобритания). По результатам аудита международным органом по сертификации NQA Global Assurance (Великобритания) продлено действие сертификата университета на 3 года. В рамках ресертификационного аудита международную сертификацию прошел также Самарский авиационный техникум, являющийся структурным подразделением СГАУ.

Проведено обучение 16 работников университета по курсу «Ведущий аудитор систем менеджмента качества по стандарту ИСО 9001:2008», зарегистрированному в IRCA (International Register of Certificated Auditors - международном регистре сертифицированных аудиторов) и проведенному автономной некоммерческой организацией (АНО) «Нэшэнл Кволити Эшуэрэнс - Раша» (ANO «NQA Russia») совместно с компанией NQA Training&Development (Великобритания). По итогам обучения проведена аттестация обученных работников.

Центром управления качеством продолжаются работы, связанные с комплексной модернизацией сайта системы менеджмента качества, с созданием методических материалов курсов повышения квалификации и актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества.

Центром управления качеством произведены работы по исправлению замечаний, касающихся содержания сайта системы менеджмента качества университета, поступивших от посетителей сайта. Совместно с канцелярией университета реализуется массовая рассылка рекламных материалов по адресам актуализированной базы данных организаций и учреждений Самарской области для реализации проектов в сфере менеджмента качества.

Директором центра управления качеством, д.ф.-м.н. В. А. Колпаковым в рамках визита в орган по сертификации NQA-Russia (г. Томск) проведены переговоры с генеральным директором NQA-Russia Е. Н. Рузаевым, касающиеся долгосрочных партнерских отношений университета с мировым лидером в области сертификации систем менеджмента NQA Global Assurance и стратегии выхода университета на международный рынок в сфере систем менеджмента в условиях возможного предстоящего вступления России во Всемирную торговую организацию.

Доценты кафедры технической кибернетики Колпаков В. А., Куприянов А. В., Белоусов А. А., младшие научные сотрудники Быков Д. А., Моисеев М. А. и аспирант кафедры геоинформатики и информационной безопасности Кузнецов А. И. приняли участие в работе конференции научно-образовательных центров программы "Фундаментальные исследования и высшее образование", которая проводилась Американским фондом гражданских исследований и развития (CRDF) на базе Иркутского государственного университета. На конференции были затронуты вопросы устойчивого развития научно-образовательных центров после окончания финансирования программы со стороны CRDF в 2012 году.

Центром управления качеством в рамках реализации мероприятия № 5.2 «Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований» Программы развития разработана усовершенствованная методика мониторинга и количественной оценки качества результатов деятельности университета, как система аналитических приложений к информационно-аналитической системе мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета.

24 октября 2011 года директором центра управления качеством д.ф.-м.н. Колпаковым В. А. было проведено совещание, посвященное мониторингу данных, вводимых уполномоченными по качеству кафедр при работе с автоматизированным рабочим местом «Кафедра» информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подразделений и количественной оценки качества результатов работы университета с участием работника отдела сопровождения научных исследований, отвечающего за сбор с кафедр данных, касающихся опубликованных научных работ. По итогам проведенного совещания разработана методика совместной работы центра управления качеством и отдела сопровождения научных исследований, повышающая эффективность мониторинга данных, вводимых уполномоченными по качеству кафедр.

Центром управления качеством в октябре 2011 года были завершены работы, связанные с размещением и тестированием сайта на портале университета. Сайт функционирует в штатном режиме. С содержимым сайта можно ознакомиться, используя ссылку http://smk.ssau.ru/.

Директор центра управления качеством, д.ф.-м.н, доцент Колпаков В. А. прошёл краткосрочную стажировку по теме «Устойчивое развитие: качество жизни, забота о природе, ответственность бизнеса. Опыт Франции для России» в Ассоциации Франции по нормам (AFNOR). Определены особенности содержания и практического применения новых стандартов и моделей устойчивого развития AFAQ 1000 NR Territoires, AFAQ 26000 и ИСО 26000 (Социальная ответственность). Определены подходы по развитию университета на базе стандартов ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9004:2009, ISO 26000 с учетом национального менталитета.

16 работников СГАУ, прошедшие обучение на курсе «Ведущий аудитор систем менеджмента качества по международному стандарту ИСО 9001:2008», организованном компанией NQA-Russia совместно с NQA Training and Development (Великобритания), успешно выдержали выходные испытания и сдали экзамен на присвоение квалификации Ведущего аудитора.

Информационное сопровождение Программы развития.

Продолжал наполняться раздел Интернет-портала СГАУ, на котором размещена вся информация о Программе и о ходе её реализации. Также на сайте размещаются руководящие документы и бланки документов, необходимых для оформления запланированных работ, размещается информация о мероприятиях, связанных с выполнением Программы развития СГАУ. Адрес сайта на портале СГАУ: http://niau.ssau.ru/.

За прошедший период появились публикации (в том числе выступления в СМИ), связанные с победой СГАУ в конкурсе национальных исследовательских университетов.

В еженедельной газете научного сообщества «Поиск» в разделе «Панорама» опубликована информация из Самары «Спутник под присмотром», в которой содержится информация о начале работы в Самарском государственном аэрокосмическом университете станции контроля и управления микроспутниками, находящимися на орбите.

В спецпроекте журнала Самарской губернии «Первый» «Итоги года. Самарская губерния - 2010» в статье «Космопром шагает впереди» отмечена роль Самарского государственного аэрокосмического университета как научной и образовательной базы Самарского аэрокосмического кластера.

В этом же выпуске журнала опубликовано интервью «Первым делом самолёты» с ректором СГАУ Шахматовым Е. В., в котором он подробно описал ход выполнения Программы развития СГАУ и задачи по её выполнению на ближайшую перспективу.

8 февраля 2011 года в ежедневной газете «Самарские известия» опубликована статья «Российский флагман образования и науки», в которой в контексте анализа выполнения программы НИУ СГАУ представлена информация о новых научных разработках учёных университета и о создании нескольких научно-инновационных предприятий на базе и с участием СГАУ в 2010 году.

В феврале 2011 года Государственная телерадиокомпания «Самара» показала ролик «Новые открытия Самарских учёных», в котором рассказала о сотрудничестве учёных аэрокосмического университета и ОАО «Кузнецов». Также в этом сюжете были показаны некоторые научные разработки, выполненные в СГАУ.

В газете «Аргументы и Факты – Самара» № 6, 2011 г. опубликована статья «Рисковый эксперимент удался», в которой освещена деятельность факультета экономики и управления (ФЭУ) СГАУ, осуществляющего подготовку по наиболее востребованным в настоящее время направлениям и специальностям экономического профиля.

В газете «Волжский комсомолец» № 47 от 12 февраля 2011 года опубликована статья «Гонка интеллектов», в которой отмечено, что Самарская губерния вошла в пятёрку лидеров по научным разработкам, при этом одним из несомненных лидеров является Самарский государственный аэрокосмический университет. В статье представлены некоторые научные разработки, выполненные учёными СГАУ в последние годы.

В журнале «Моё дело» № 1 за 2011 год, посвященном малому бизнесу, размещена статья «Рейдерские захваты нам не страшны», в которой заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности СГАУ профессор В. В. Сергеев рассказывает о развитии геоинформационных технологий в Самарской области и о ведущей роли университета в этом развитии.

15 марта 2011 года программа «Вести» ГТРК Россия-Самара показала телесюжет о первом заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ под председательством губернатора Самарской области В. В. Артякова. В телесюжете была представлена информация о стратегических направлениях развития университета и о основных итогах выполнения Программы развития НИУ-СГАУ в 2009-2010 годах.

В газете «Самарское Обозрение» от 17 марта 2011 года опубликована статья "Выделят средства на развитие СГАУ". В статье содержится информация о решении областного правительства поддержать Программу развития СГАУ как национального исследовательского университета и выделить в ближайшие три года средства в объеме 220 млн. рублей на реализацию наукоёмких и социально значимых проектов университета. Информация о выделении средств доведена до сведения общественности на заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ председателем совета губернатором Самарской области В. В. Артяковым.

В газете «Самарские известия» от 16 марта 2011 года опубликована статья «Науку поддержат материально», в которой описан ход первого заседания попечительского совета СГАУ и решения, которые на нём были приняты. Отмечен значительный вклад, который вносит СГАУ в кадровое обеспечение аэрокосмического комплекса региона и развитие всей отрасли.

В телевизионной передаче 19 марта 2011 года, посвященной созданию и развитию российских ракет-носителей, был представлен сюжет - интервью со студентами СГАУ, активно занимающимися вопросами разработки и изготовления приборов для космических исследований.

В газете «Волжская коммуна» от 16 марта 2011 года опубликована статья «Инвестиции в будущее», в которой дана информация о ходе первого заседания попечительского совета СГАУ и о принятых решениях, связанных с деятельностью СГАУ в ближайшие годы.

8 апреля 2011 в еженедельнике РАН «Поиск» опубликована заметка «Поддержат и подскажут. Партнеров помогут найти попечители» - о первом заседании вновь созданного наблюдательного (попечительского) совета СГАУ.

В апрельском номере 2011 года журнала «Первый. Журнал Самарской губернии» опубликовано интервью проректора по науке и инновациям СГАУ А. Б. Прокофьева «Задачи поставлены жесткие, цели амбициозные», посвящённое ходу выполнения Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

02 апреля 2011 года в газете «Комсомольская правда - Самара» опубликованы материалы «круглого стола» под названием «В Самаре разрабатывают легкую ракету и мини-спутник». В обсуждении принял участие проректор по науке и инновациям СГАУ А. Б. Прокофьев.

19 апреля 2011 года в газете «Комсомольская правда - Самара» опубликована статья «В СГАУ обсудили будущее развитие космоса». Представлена информация о региональной научно-практической конференции, посвященной 50-летию первого полёта человека в космос.

В журнале «Крылья Родины» за май 2011 года опубликована статья профессора Белоусова А. И. «Генеральный конструктор Н. Д. Кузнецов и кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов КуАИ-СГАУ», в которой в исторической ретроспективе представлены сегодняшние достижения и проблемы одной из ведущих кафедр университета.

В еженедельной газете «Самарское обозрение» опубликована статья «Космические перспективы», посвящённая организованному в СГАУ специализированному авиационно-космическому форуму.

В ежедневной газете «Волжская коммуна» опубликована статья «Время объединяться», посвящённая вопросам возрождения Самары как центра авиационно-космической отрасли и роли СГАУ как научно-образовательного центра аэрокосмического кластера Самарской области.

В газете «Самарское обозрение» № 46 от 18 июля 2011 г. опубликовано интервью с проректором по формированию контингента и дополнительному образованию СГАУ Лукачевым С. В. «Качественное образование – залог успешной карьеры».

В газете «Волжская коммуна» от 15 июля 2011 г. размещена заметка «Космический праздник. В Самаре открывается необычная экспозиция» и в газете «Самарское обозрение» № 46 от 18 июля 2011 г. опубликована заметка «В космосе» о выставке, размещённой в СГАУ и посвящённой празднованию в СГАУ 50-летия полёта Ю. А. Гагарина.

В газете «Самарские известия» от 21 июля 2011 г. опубликована статья «Площадка для специалистов», в которой дана информация об итогах встречи профессионалов авиационно-космической отрасли из России и зарубежных стран на базе Самарского государственного аэрокосмического университета.

В газете «Инженерная газета», выпущенной по итогам авиационно-космического салона «МАКС-2011» опубликована статья ректора Шахматова Е. В. «Университет как центр инноваций».

В газете «Молодёжный акцент» от 20 сентября 2011 года опубликована заметка о молодом научном сотруднике СГАУ Д. Черникове, вышедшем в финал Всероссийского конкурса инновационных проектов «Зворыкинский проект» в номинации «Космические технологии и телекоммуникации» с работой «Технология повышения технико-эксплуатационных свойств литых деталей ответственного назначения».

В газете «Самарские известия» опубликована заметка «Гагарин «приземлился» в «своём» парке», посвящённая открытию в одном из городских парков памятного бюста первому космонавту. В церемонии открытия приняли участие студенты и сотрудники СГАУ.

В газете «Комсомольская правда» № 150, 2011 г. опубликована статья «Около главного корпуса СГАУ появился бюст отца космонавтики» об открытии памятного бюста С. П. Королёва в кампусе СГАУ.

В газете «Самарская газета» 5 октября 2011 г., №187 опубликована заметка «Вслед за Гагариным. В Самаре установили бюст Сергея Королёва».

В газете «Самарское обозрение» № 78 от 10 ноября 2011 года в разделе «Образование» в материале, посвящённом деятельности самарских учёных, отмечено, что «.. на сегодня в Самарской области самым большим оплотом науки считается Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ), который ведёт разработки для аэрокосмической отрасли».

В газете «Волжская коммуна №423 от 15 ноября 2011 г. в статье «Космическое будущее» отмечено, что студенты ведущих российских вузов на конвенте, проводимом в СГАУ, обсудят «звёздные» перспективы. «Эти люди, которые сегодня только учатся, будут поднимать отрасль завтра», - отметил лётчик космонавт М. Корниенко. А его коллега – космонавт Герой Советского Союза А. Баландин добавил, что конвент позволит оказать содействие раскрытию потенциала студентов, предоставит им инструменты и возможности для творческой самореализации. Перед началом студенты собрались в СГАУ, чтобы возложить цветы к постаменту конструктора С. П. Королёва.

В газетах «Самарские известия», 15 ноября 2011 г. и «Волжская коммуна» № 427 от 17 ноября 2011 г. в разделах, посвящённых V Межрегиональному экономическому форуму «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития национальной экономики», проводимому на базе СГАУ 17-18 ноября 2011 г., отмечена роль СГАУ в аэрокосмическом кластере Самарского региона.

В газете «Волжская коммуна» № 429, 18 ноября 2011 г. в статье «По пути модернизации» отмечено, что в Самарском государственном аэрокосмическом университете в рамках одного из мероприятий V Межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития экономики»– экспертного симпозиума – впервые был презентован проект «Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года». В стратегии представлены два сценария социально-экономического развития региона: инерционный и инновационный. Инновационный сценарий предполагает ориентацию экономики на перспективные кластеры, изменение существующей структуры экономики и интенсивное развитие экономической и социальной сфер. Одним из перспективных кластеров, развивать которые необходимо в первую очередь, разработчики стратегии считают авиационно-космический.

В газете «Самарские известия» от 18 ноября 2011 г. в статье «Область инновационного развития», посвящённой работе пятого Межрегионального экономического форума «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития», проводимого в Самарском аэрокосмическом университете, отмечено, что в первый же день форума было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Самарской области и фонда «Сколково». Основной целью подписанного соглашения стала коммерциализация региональных научно-технических разработок в сфере космоса, ресурсосбережения и телекоммуникаций, медицинских, информационных и энергоэффективных технологий. Долгосрочное сотрудничество предполагает создание новых рабочих мест в высокотехнологичном секторе экономики на базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, промышленных предприятий Самарской области.

В газете «Самарское обозрение» № 81, 21 ноября 2011 г. в статье «Начало положено» отмечено, что Самарская губерния становится территорией инновационного развития. 17-18 ноября в губернии прошёл форум «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития экономики». На форуме не только обсудили проекты развития кластеров в рамках обновленного варианта концепции долгосрочного развития страны на период до 2020 года, но и приняли ряд стратегически важных для региона решений. В эти дни между областным правительством и фондом «Сколково» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

В газете «Волжская коммуна» №435(27870), 23 ноября 2011 г. в статье «Праздник хором» отмечено, что в Самаре завершился фестиваль «Самара космическая». Этот фестиваль хоровой музыки был приурочен к трём памятным событиям – к Году российской космонавтики, 50-летию творческой деятельности в Самаре заслуженного работника культуры России, почётного гражданина Самарской области, профессора Владимира Ощепкова и к 50-летию созданного им легендарного хора КуАИ-СГАУ.

В газете «Самарские известия», 24 ноября 2011 г. в статье «Поощрили за любовь к космосу» отмечено, что семнадцать парней и девушек получили престижные премии имени Дмитрия Козлова. Среди них - студенты и аспиранты СГАУ: А. Греднева, П. Грешняков, А. Денисова, И. Матерова, А. Четвериков.

В газете «Волжская коммуна» № 437, 24 ноября 2011 г. в статье «До Луны рукой подать» отмечено, что лучшие студенты области получили областную премию имени Дмитрия Козлова. В 2011 году число лауреатов увеличилось почти вдвое. Среди лауреатов большая группа студентов СГАУ.

В газете «Волжская коммуна» №439, 25 ноября 2011 г. размещена статья «Шаг вперёд». В статье отмечено, что губернатор Самарской области В. В. Артяков провел рабочую встречу с новым исполнительным директором ОАО «Кузнецов» Юрием Елисеевым. Глава региона и руководитель предприятия обсудили планы по дальнейшему развитию завода. Губернатор выразил уверенность, что предприятие может стать одним из лучших в Самарской области. Важной целью новый руководитель ОАО «Кузнецов» считает решение вопроса по обеспечению предприятия высококвалифицированными кадрами. «Сегодня в Самарской области на должном уровне выстроена кадровая политика. Достойных специалистов готовит ряд профессиональных училищ, а также Самарский государственный аэрокосмический университет, - отметил В. Артяков. – Уверен, что ОАО «Кузнецов» сможет опираться на этот кадровый потенциал».

Все публикации и выступления в СМИ отражаются на портале СГАУ( www.ssau.ru) в рубрике « СМИ о СГАУ» (smi.ssau.ru).

9. Обучение студентов, аспирантов и научно-педагогических работников за рубежом

Обучение студентов и аспирантов за рубежом в 2011 году не осуществлялось. Научно-педагогические работники направлялись за рубеж на стажировки и повышение квалификации, что подробно описано в разделе 6.

Студенты СГАУ направлялись на производственную практику на космодром «Байконур» (Казахстан) в том числе за счёт средств ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

10. Опыт университета, заслуживающий внимания и распространения в системе профессионального образования

Университет продолжает активно выполнять работы, начатые при выполнении в 2006-2007 годах инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий», и продолженные в 2009-2011 годах при выполнении Программы развития СГАУ как национального исследовательского университета.

Продолжало активно развиваться сотрудничество СГАУ с российскими государственными научными центрами: Центральным аэрогидродинамическим институтом им. профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ), Центральным институтом авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ), Российским научным центром «Курчатовский институт», Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королёва», ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», Государственным космическим НПЦ имени М. В. Хруничева, авиакомпанией «Волга-Днепр», отраслевыми НИИ.

Результатом сотрудничества стало развитие новых схем обучения специалистов, максимально приближенным к потребностям инновационной экономики, в первую очередь для предприятий аэрокосмического профиля, обучение студентов новым методам «цифрового» проектирования, значительное увеличение студентов, занимающихся научными исследованиями. Развивается сквозная подготовка студентов на базе проектирования реальных объектов авиационно-космической техники с дальнейшей практикой на космодроме Байконур, предприятиях и организациях авиационно-космического профиля. Подготовка специалистов ведется не только для предприятий Самарского аэрокосмического кластера, но и для предприятий других регионов России.

Опыт взаимодействия СГАУ с промышленными предприятиями заслуживает внимания и распространения в системе профессионального образования.

Финансовая поддержка СГАУ правительством Самарской области как национального исследовательского университета, накапливаемый вузом опыт привлечения дополнительных финансовых ресурсов, развивающиеся международные связи позволяют СГАУ рассчитывать на хороший эффект от реализации Программы развития национального исследовательского университета (НИУ).

11. Актуальные задачи на 2012 г.

Для успешной реализации программы развития национального исследовательского университета необходимо решение в 2012 году следующих задач:

-дальнейшее развитие инновационного подхода на основе соединения образовательного и научно-исследовательского процесса с активным использованием обновлённой учебной и исследовательской лабораторной базы;

- создание и внедрение инновационных образовательных модулей, реализующих интенсивные компьютерные и инфокоммуникационные образовательные технологии (до 20 модулей в 2011-2012 учебном году);

- расширение спектра образовательных услуг СГАУ на международном рынке за счет реализации инновационных образовательных программ непрерывного многоуровневого образования, дистанционного обучения и повышения квалификации в области высоких технологий на базе межвузовского медиацентра;

- повышение фундаментальности образования, строительство в 2012 гг. научного корпуса для развертывания исследований и подготовки кадров в области нанотехнологий и наноиндустрии, материаловедения, геоинформационных, лазерных технологий и др.;

- укрепление кадрового потенциала университета, развитие института дополнительного профессионального образования;

- привлечение и закрепление молодых кадров за счет академических обменов с ведущими зарубежными научно-образовательными центрами (до 200 человек в 2011/2012 учебном году), реализации программы социальной поддержки молодых преподавателей и ученых (до 35 чел. в 2012 г.), реализации жилищной программы университета (в перспективе – строительство ещё одного общежития для молодых преподавателей и учёных университета), расширения целевой контрактной подготовки выпускников, прежде всего, для предприятий аэрокосмической отрасли.

12. Дополнительная информация о реализации Программы развития

университета в 2011 г.

Молодежь СГАУ участвует в различного рода конкурсах на получение грантов для научных исследований. Одним из таких конкурсов является конкурс Самарской области «Молодой ученый», который проводится ежегодно с 2004 года и финансируется за счет средств, выделяемых правительством Самарской области в объеме 3 миллиона рублей в год. Конкурс проводится среди студентов, аспирантов и кандидатов наук в возрасте до 35 лет по трем направлениям: гуманитарные и общественные науки, естественные науки, технические науки. В 2011 году от СГАУ на областной конкурс было представлено 68 работ, 17 из них стали победителями (2 кандидата наук получили по 50 тыс. руб., 8 аспирантов – по 40 тыс. руб. и 7 студентов – по 20 тыс. руб.).

Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук в этом году получили Е. Г. Громова, к.т.н., доцент кафедры производства летательных аппаратов и управления качеством в машиностроении (проект «Исследование процесса стесненного изгиба деталей из листа методом трехмерного конечно-элементного моделирования») и В. А. Колпаков, д.ф.-м.н., доцент кафедры технической кибернетики (проект «Микро- и наноразмерное структурирование поверхности оптических материалов направленным потоком внеэлектродной плазмы»).

21 февраля 2011 года в Самарской Губернской Думе открылась выставка инновационных проектов. Мероприятие организовало министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области совместно с губернскими институтами инновационного развития. В экспозиции были представлены более 40 разработок, получивших поддержку из областного бюджета. На выставке также состоялось награждение разработчиков, чьи проекты уже отмечены призами на российских и иностранных выставочно-презентационных мероприятиях. В экспозиции участвовали разработки СГАУ, получившие поддержку из областного бюджета: малый космический аппарат научного назначения «АИСТ»; «Аквадисплей»; установка «Лазерный пинцет»; магнитно-импульсные технологии.

С 8 по 11 февраля 2011 года в самарском Выставочном центре «Экспо-Волга» прошла 17-я международная специализированная выставка «Энергетика-2011». География участников выставки охватывает всю Россию - от Северо-Западного до Дальневосточного федерального округа, а также страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе: Германию, Словакию, Турцию, Италию, Украину, Нидерланды, Францию, Финляндию и др. В выставке «Энергетика-2011» приняли участие более 170 компаний. В номинации «Инновации в энергетике» дипломом отмечена разработка СГАУ «Теплогенератор пульсирующего горения», в номинации «Лучший перспективный проект» - диплом получила работа учёных СГАУ «Повышение экономической эффективности производства газотурбинных энергоустановок». Участие СГАУ в выставке-форуме было отмечено дипломом «За вклад в выставочное дело».

Студенты СГАУ стали победителями сначала межвузовской олимпиады по программированию, посвящённой 50-летию первого полёта человека в космос, а затем – открытого командного студенческого чемпионата Поволжья по спортивному программированию.

Команда СГАУ заняла 2-е место на заключительном III туре двенадцатой Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики. Эта же команда в первенстве Поволжского региона по прикладной механике стала абсолютным победителем.

Команда СГАУ участвовала в региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по оптотехнике. Олимпиада проходила в Казанском государственного техническом университете имени А. Н. Туполева. Команда СГАУ заняла 3-е место.

Студенты СГАУ и Самарского авиационного техникума, являющегося структурным подразделением университета, получили премию им. Д. И. Козлова. Лауреатами премии им. Д. И. Козлова становятся хорошо успевающие обучающиеся, студенты и аспиранты, ведущие научные и учебные исследования на кафедрах и лабораториях своих образовательных учреждений, участвовавшие в конференциях аэрокосмического профиля городского, областного и федерального уровня. Больше всего обладателей премии обучаются в СГАУ. Размер премии составляет 10 тысяч рублей для студентов техникумов и 26 тысяч рублей для студентов вузов.

Среди обладателей премии этого года – И. Матерова, аспирант кафедры летательных аппаратов СГАУ. Кроме того, она работает на ЦСКБ - «Прогресс». Тема ее научной разработки - «Перелеты с двигателем малой тяги в системе Земля – Луна». Премию получили также магистранты А. Греднева и П. Грешняков, а также аспиранты А. Денисова и А. Четвериков. Получили премию и студенты Самарского авиационного техникума: В. Африканов и Р. Хуснутдинов.

5 - 7 сентября 2011 года в СГАУ состоялся II (заключительный) тур Всероссийского смотра–конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности с отраслевым компонентом 190701.65 (240100.04) – Организация перевозок и управление на транспорте (воздушный транспорт). Предварительная работа проводилась в течение весеннего семестра 2010–2011 учебного года. В конкурсе приняли участие 9 выпускных квалификационных работ (ВКР), которые соревновались в 6 номинациях.

Тренеры Благотворительного фонда Владимира Потанина объявили результаты конкурса отличников СГАУ за стипендию Владимира Потанина, которая составляет 4000 рублей ежемесячно и выплачивается победителю в течение года. Претендовать на неё могли только те студенты, в зачётке которых исключительно «пятёрки» за два последних семестра. Всего таких студентов в СГАУ - 590 человек. 260 отличников прошли первый этап - тест на эрудицию. Второй, игровой, этап выявлял двадцатку победителей среди сотни студентов, прошедших тест.

С 26 сентября по 1 октября 2011 года в Самарской области проходил финал II Всероссийского конкурса проектов молодых учёных «УМНИК на СТАРТ». Его участниками стали 200 молодых учёных из 35 регионов страны и 37 экспертов в различных областях науки, которым предстоит оценить инновационные проекты. Всего в конкурсе приняло участие около двух тысяч человек.

Каждый из финалистов прошёл жёсткий отбор в своих регионах и неделю боролись за стартовый капитал в размере миллиона рублей на открытие своего инновационного предприятия. Из 14 проектов, представлявших Самарскую область в финале, авторы трёх — молодые учёные СГАУ. Конкурс проводил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Правительством Самарской области и при поддержке ОАО «Российская венчурная компания».

В рамках X Юбилейного Международного авиационно-космического салона 2011 года работал павильон «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи» - «ВН и АТТМ-2011». Ведущие российские вузы и учебные заведения ближнего зарубежья представили обширную экспозицию в области авиации и космонавтики. В конференц-зале павильона прошёл Международный молодёжный форум «Будущее авиации за молодой Россией», в рамках которого подводились итоги конкурса инновационных проектов. Конкурс проводился Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П. А. Соловьева, при поддержке Министерства образования и науки РФ в трёх номинациях: студенты, аспиранты, молодые учёные в возрасте до 30 лет.

На I этапе организаторы отобрали лучшие доклады и научно-исследовательские работы, выполняемые молодыми учёными на региональном уровне в ведущих авиационных вузах.

Авторы лучших проектов участвовали в работе Международного салона «МАКС-2011» в финальном туре. Научный комитет форума заслушал шесть презентаций от молодых учёных СГАУ. В финал прошли магистранты Г. Попов, А. Шкловец, Д. Колмакова, а также аспиранты М. Болтов, В. Рыбаков, А. Тисарев.

Научный комитет признал Г. Попова и М. Болтова победителями в номинациях «студент» и «аспирант» соответственно. Столь высоко были оценены разработка перспективного малоразмерного двигателя для беспилотника и разработка технологии контроля геометрических параметров газотурбинной двигательной комплексной системы.

С 4 по 8 апреля 2011 года в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики прошёл заключительный III тур двенадцатой Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной механике. Команда СГАУ заняла 2-е место. Эта же команда в первенстве Поволжского региона по прикладной механике стала абсолютным победителем. Олимпиада проходит при поддержке УМО по оптическому и приборостроительному образованию.

Компании Softline и MathWorks провели в СГАУ семинар: «Введение в программирование в среде MATLAB для разработчиков С/C++». В работе семинара приняли участие программисты, руководители технических проектов, инженеры, проектировщики, конструкторы, сотрудники научных и исследовательских центров и другие технические специалисты.

В рамках выставки «Образование. Наука. Бизнес»-2011, проводимой в г. Самаре, состоялся первый конкурс инновационных проектов молодых учёных Самарской области. Организаторами выступили министерство спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области и областной Союз молодых учёных и специалистов. СГАУ был представлен двумя проектами, и оба были отмечены дипломами.

Десять студентов из Пекинского политехнического университета завершили в СГАУ свою стажировку по подготовке дипломной работы для получения степени бакалавра. Занятия проходили на английском языке на кафедрах аэродинамики и конструкции и проектирования летательных аппаратов. Перед отъездом студентов на родину была проведена предзащита выполненных исследовательских работ.

В центре космического приборостроения СГАУ разработан лабораторный стенд моделирования факторов космической среды. Установка позволяет на Земле моделировать воздействие микрометеоритов и техногенного космического мусора на материалы, из которых создаются космические аппараты. С помощью ускорителя, созданного в СГАУ, материалы (например, для оптики телескопов или солнечных батарей) бомбардируют очень небольшими частицами (размеры от 0,1 до 10 мкм), летящими со скоростью до 15 км/с. Этот прибор также разработан в центре космического приборостроения. Его отправят на орбиту на спутнике «АИСТ», разработанном совместно студентами и молодыми сотрудниками СГАУ и ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс».

Осуществляется в текущем режиме регистрация участников пятой Международной студенческой олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета», в которой традиционно принимают активное участие студенты Приволжского федерального округа, в том числе СГАУ. Планируется, что в 2011-2012 гг. в соревнованиях примут участие до 9000 студентов из 700 учреждений среднего и высшего профессионального образования пяти стран: Российской Федерации, Республики Казахстан, Украины, Республики Беларусь и Республики Узбекистан. Данные соревнования являются уникальными, т.к. практические задания для участников разрабатывают специалисты ведущих IT-компаний России, Украины, Казахстана при поддержке официальных партнеров проекта: Intel, Oracle, Microsoft, IBM, 1C, D-Link, Adobe Systems, Linux-Center, Cisco, EMC и 1С-Битрикс.

Конкурсная программа соревнований «IT-Планета» состоит из пятнадцати конкурсов, участниками которых могут стать программисты, дизайнеры, системные администраторы, бухгалтеры и экономисты, а также простые пользователи персонального компьютера. По итогам IT-олимпиады будет составлена база данных талантливых студентов, а также определены лучшие учреждения высшего и среднего профессионального образования в каждом округе и по России в целом.

Объявлен конкурс студенческий конструкторских работ "Смелые идеи с Siemens PLM Software", в котором студенты СГАУ принимают самое активное участие. Конкурс проходит в рамках Академической программы GO PLM компании Siemens PLM Software и направлен на реализацию научного и творческого потенциала талантливых студентов технических специальностей при использовании современных технологий проектирования. Конкурс проводится с 1 ноября 2011 по 1 июня 2012 г.

Состоялся Пятый студенческий бал СГАУ, в котором приняли участие более двух сотен молодых людей. Бал проходил в рамках проекта Самарского академического театра оперы и балета «Открытый занавес» при финансовой поддержке правительства Самарской области.

Четверо выпускников факультета инженеров воздушного транспорта прошли практику в аэропорту Шереметьево, познакомившись с иностранными самолётами. Ребята обслуживали самолёты компании AirBridgeCargo российской грузовой авиакомпании, выполняющей регулярные грузовые перевозки и входящей в группу «Волга-Днепр». Компания эксплуатирует «Boeing 747» и базируется в аэропорту Шереметьево.

СГАУ был представлен на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 в двух павильонах: в шале Самарской области, где были представлены планшеты по образованию и науке, а также спутник «Пион» (разработка студентов КуАИ), и в павильоне «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи», где были представлены ведущие вузы страны — МГУ имени Ломоносова, МАИ, РГАТУ, УГАТУ - всего двадцать вузов, в том числе и СГАУ как национальный исследовательский университет. Посетители выставки могли ознакомиться с натурными образцами (материалы из металлорезины, тросовые виброизоляторы, прибор АЗЖ-975, контролирующий отработанные пробы, гасители колебаний), а также технологиями (нанесения плазменных покрытий, диффузионной сварки и пайки, магнитно-импульсного изготовления изделий машиностроения из труб деталей и узлов). Кроме того, экспозицию составляли также макеты двигателя «НК-93», малого космического аппарата научного назначения «Аист», лёгкого многоцелевого самолёта «Ястреб». В университете существует программа обновления выставочной экспозиции. Открывал павильон вузовской науки Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ. Кроме спутника «Аист», аквадисплея и самолёта «Ястреб», министра заинтересовала разработанная в СГАУ методология использования объектной модели виртуального авиадвигателестроительного предприятия для подготовки специалистов мирового уровня в сфере инновационного машиностроения. По этой методике в рамках дипломного проекта студентов факультета Двигатели летательных аппаратов был изготовлен макет, двигателя «НК-93». 17 августа на МАКСе состоялась презентация Самарской области, на которой выступали руководители самарских предприятий аэрокосмического кластера. СГАУ представлял проректор по науке и инновациям А. Б. Прокофьев. Вёл презентацию А. Н. Белоусов, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию авиационно-космического комплекса. Традиционно в программе пребывания делегации СГАУ на МАКСе существенным элементом является встреча выпускников. В этом году в её организации приняли активное участие выпускники КуАИ: М. И. Калиманов и И. К. Новиков. Во встрече приняли участие 26 выпускников разных лет.

По результатам работы салона получили дипломы разработки учёных СГАУ:

- Магнитно-импульсная обработка металлов (научный руководитель к.т.н. В. А. Глущенков);

- Теплозащитные металлокерамические покрытия для деталей горячей части газового тракта газотурбинных двигателей (научные руководители: чл.-корр. РАН В. А. Барвинок, д.т.н. В. И. Богданович);

- Диффузионная сварка и пайка (научный руководитель чл.-корр. РАН В. А. Барвинок);

- Автоматизированная система контроля авионики воздушных судов и ракетно-космической техники (научный руководитель д.т.н. А. Н. Коптев);

- Методология использования объектной модели виртуального авиадвигателестроительного предприятия для подготовки специалистов мирового уровня в сфере инновационного машиностроения (научные руководители: д.т.н. В. А. Зрелов, д.т.н. Н. Д. Проничев, к.т.н. М. Е. Проданов);

- Малый космический аппарат научного назначения «Аист» (разработчики - сотрудники СГАУ и ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»);

- Семейство легких многоцелевых самолетов (научный руководитель к.т.н. В. М. Шахмистов);

- Аквадисплей (научный руководитель к.т.н. В. Н. Илюхин);

- Лаборатория аддитивных технологий (научный руководитель к.т.н. В. Г. Смелов);

- Упруго-демпфирующие образцы из материала МР (научный руководитель д.т.н. А. И. Ермаков);

- Тросовые виброизоляторы для объектов виброзащиты в технике (научный руководитель д.т.н. Ю. К. Пономарёв);

- Гасители колебаний (научные руководители: академик РАН В. П. Шорин, д.т.н. Е. В. Шахматов, д.т.н. А. Н. Головин, д.т.н. А. Н. Крючков);

- Макет двигателя «НК-93» (научный руководитель д.т.н. Н. Д. Проничев).

Делегации СГАУ вручили дипломы участников программы «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи» и Международного авиационно-космического салона МАКС-2011. Министерство промышленности и науки Московской области наградило А. Б. Прокофьева за большой личный вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества и организацию экспозиции «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи» на «МАКС»-2011.

13. Приложения

Отчетные формы:

- Форма 1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий

- Форма 2. Отчет о выполнении плана реализации закупок

- Форма 3. Отчет о выполнении плана расходования средств

- Форма 4. Показатели оценки эффективности реализации Программы развития НИУ

- Форма 5. Справка о показателях национального исследовательского университета

Реестры:

- Таблица 1. Справка о учебно-лабораторном и научном оборудовании НИУ

- Таблица 2. Сведения об основных и дополнительных образовательных программах, разработанных вузом в 2011 году в рамках Программы развития

- Таблица 3. Справка о повышении квалификации сотрудников НИУ

Справки:

- Справка 1. Справка о контингенте НИУ

- Справка 2. Перечень аспирантов и научно-педагогических работников НИУ, прошедших в 2011 году стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах

- Справка 3. Справка о статьях по ПНР НИУ, опубликованных в 2011 году в научной периодике

- Справка 4. Выполнение НИОКР в 2011 году

- Справка 5. Перечень товаров, работ, услуг и РИД, закупленных в 2011 году, а также материальных и нематериальных активов, переданных юридическими или физическими лицами и поставленных на баланс НИУ

- Справка 6а. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (ФБ)

- Справка 6б. Смета расходов НИУ на реализацию Программы (СФ)

- Справка 7. Справка об источниках внебюджетного финансирования Программы

- Справка 8. Перечень международных научных программ, участником которых являлся университет в 2011 году