05 сентября - 12 сентября 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 7 сентября 2007 года состоялась встреча представителей СГАУ с членами дилегации Университета Центральной Флориды (США) в составе помощника вице-президента Дона Модианоса и директора международных программ Брэдли Брауна. Целью визита являлось обсуждение вопросов совместного сотрудничества в сфере трансфера технологий. Гости были ознакомлены со структурой инновационной деятельности университета, работой научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ, основными инновационными разработками ученых университета. Была достигнута договоренность о подготовке соглашения по совместному сотрудничеству в области передачи технологий в промышленность и совместной деятельности по организации доступа к ресурсам электронных бирж.

  - 10-11 сентября СГАУ посетила делегация Веллорского технологического института (VIT, Индия) в составе ректора Г. Вишванатана и начальника международного отдела А. Рао с целью обсуждения вопросов совместного сотрудничества в области постановки курсов по аэрокосмическим специальностям в VIT и подписания соглашения о сотрудничестве.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Проводится подписание контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств, и оплата заключенных контрактов.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы в 2006 и 2007 году.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Разработано задание на проведение в течение сентября – октября на базе ИДПО СГАУ курсов повышения квалификации 10 преподавателей СГАУ в связи с освоением установки быстрого прототипирования, приобретенной согласно мероприятиям Программы.

  - Разработано задание и подписан контракт на повышение квалификации четырём преподавателям университета путём стажировки в исследовательском центре авиационных двигателей и энергетических установок в Канаде.

  - Завершено обучение активному английскому языку трёх групп преподавателей и иных категорий работников СГАУ (по 20 человек в каждой группе).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 12.09.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			145 257 516 рублей;

из них средств субсидии: 						90 450 158 рублей;

из них средств софинансирования: 			54 807 358 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		27

  - Количество завершенных конкурсов: 		22

  - Подписанных контрактов: 						42

- Информационное сопровождение реализации ИОП.

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - За отчётный период сдано в печать 20 учебных пособий (методических указаний, разработанных согласно плану реализации мероприятий Программы на 2007 год..

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.