11 октября - 18 октября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- Проведён семинар для преподавателей Самарского государственного аэрокосмического университета по теме: “Система дистанционного обучения (СДО) «Прометей». Возможности дистанционного обучения”.

- Советом программы рассмотрен проект и принято решение о создании научно-образовательного центра гидрогазодинамики на основе объединения целей, задач и выделенных ресурсов для выполнения ряда мероприятий Программы, а также частичного перераспределения финансовых ресурсов между отдельными мероприятиями по результатам их фактического расходования в 2006 году. Определены основные направления деятельности центра и кандидатура руководителя: д.т.н., профессор Лукачев С.В., заведующий кафедрой теплотехники и тепловых двигателей.

- На заседании совета Программы рассмотрен ход выполнения мероприятий и утвержден план последующих работ до 31.12.2006 года по направлению расходования средств № 4. По предложениям экспертной группы утвержден план командирования профессорско-преподавательского и иного персонала в 2006 году в города России и за границу.

- Проведены переговоры с ГНП РКЦ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» о совместных работах по созданию малых спутников.

- В соответствии с мероприятием 1.1.9. "Создание научно-технического центра легких конструкций из новых материалов. Закупка компонентов композиционных материалов, оборудования для производства и механических и климатических испытаний  деталей и агрегатов из КМ" проведено межкафедральное совещание (кафедры КиПДЛА, КиПЛА, ЛА, ОКМ, ОМД, ПЛА и УКМ, Прочность ЛА, Сопротивления материалов, Технологии металлов и авиаматериаловедения, студенческое конструкторское бюро) о целесообразности приобретения в СГАУ универсальной многоцелевой сервогидравлической испытательной системы для статических и динамических испытаний материалов и конструкций. Принято решение о целесообразности закупки обсужденного оборудования и подготовки технического задания для объявления конкурса.

- Проведены совещания с Малофеевым В.П., директором Регионального аттестационного центра спецэкспертиз ООО «РАЦС» по вопросу аттестации аудиторий под учебный процесс по специальности 075500 КОИБАС, с Соколовым В.И., директором специализированного научно-технического центра Самарского государственного технического университета по вопросу создания технического проекта на проведение ремонтных работ в аудитории № 100, в которой будут выполняться работы по созданию Центра подготовки специалистов и выполнения научных исследований в области информационной безопасности и защиты информации.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - СГАУ выиграл конкурс по разработке проекта и созданию интегрированной информационной системы управления и функционирования Межвузовского Медиацентра в г. Самаре.

  - В здании Межвузовского Медиацентра размещены лаборатория «Информационные технологии в экономике и управлении» и Региональная Академия Microsoft.

  - Для развития автоматизированной информационно-аналитической системы СГАУ для решения задач управления учебным процессом сферы дополнительного профессионального образования закуплены программный продукт "Серверная лицензия Business Studio" и приобретен абонемент на лицензионное обслуживание ПП.

  - Закуплены учебники для обеспечения проектно-методической базы созданного в рамках выполнения инновационной образовательной программы межкафедрального конструкторского бюро ЛА.

  - На заседании совета Программы (11.10.06г.) обсужден ход подготовки к проведению конкурсов и утвержден состав приобретаемого оборудования для оснащения центров, создаваемых в целях выполнения мероприятий программы: НТЦ легких конструкций, учебно-научного и производственного центра «Вибрационная прочность и надежность аэрокосмических изделий», научно-образовательного центра «Сплав», межкафедрального учебно-производственного научного центра САМ-технологий, учебно-научного центра корпоративных авиатранспортных систем, межкафедрального конструкторского бюро малой авиации, межкафедральной лаборатории быстрого прототипирования. Принято решение о корректировании плана дальнейшего хода работ.

  - В рамках мероприятия 1.12.2 "Закупка учебно-методического комплекса по CALS/ИПИ-технологиям, включая лицензионные программные продукты на 12 рабочих мест; приобретение нормативных документов (стандартов)" подготовлены два лота на поставку учебно-методических комплексов по курсам "Автоматизированное управление жизненным циклом продукции" и "Онтология производственной сферы".

  - Разработаны требования по составу и размещению средств обеспечения безопасности CALS-центра в корпусе № 10 СГАУ.

  - 16 октября  2006 г. опубликовано извещение о проведении конкурса по закупке программного комплекса “Astalavista Supervisor” для управления компьютерами Межвузовского медиацентра, опубликовано извещение о проведении открытого конкурса по созданию кабельной и технической инфраструктуры здания второй очереди ММЦ на сумму 5,2 млн. руб., зарегистрированы лицензии на телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных в «Россвязьнадзоре» по Самарской области.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 5 сотрудников СГАУ направлены в Г. Москву и г. Снегири Московской области.

  - 19 сотрудников СГАУ прошли курсы повышения квалификации в Международном институте рынка (г. Самара) по программе «Система дистанционного обучения в учебном заведении, учебном центре предприятия» и получили соответствующее свидетельство.

  - Подготовлены технические задания на обучение четырех групп преподавателей, в том числе на стажировку двух групп за рубежом (Германия, Швейцария) и двух – на изучение специального программного обеспечения (Россия – Москва, Санкт-Петербург).

  - По мероприятию 2.4.1 составлено ТЗ на стажировку профессора д.ф.-м.н. Н.Л. Казанского, доцента д.ф.-м.н. В.С. Павельева и доцента к.-ф.м.н. Д. Л. Головашкина в Германии с 10 по 17 декабря 2006 года в Университете Фридриха Шиллера (г. Йена), Институте высоких физико-технических технологий (г. Йена) и Лазерном центре г. Ганновера.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 41 760 049 рублей;

из них средств субсидии: 40 578 568 рубль;

из них средств софинансирования: 1 181 481 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 19.

  - Количество завершенных конкурсов: 2.

  - Подписанных контрактов: 4.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - В региональном электронном журнале «Samru» (www.samru.ru) появилось интервью заместителя директора программы по организационным вопросам Прохорова А. Г. «В космосе будет спутник СГАУ».

  - Проректор по науке и инновациям СГАУ Шахматов Е. В. выступил на конференции «Инновационная активность промышленности – основа конкурентоспособности экономики Самарской области», проведенной в рамках инновационно - промышленного форума «Промышленный салон - 2006» (10-13 октября 2006 г., Самара), с докладом «Инновационная деятельность СГАУ», в котором подробно описал ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - Направлены анкеты на предприятия высокотехнологических отраслей машиностроения в целях полного и всестороннего учета требований работодателей к подготовке выпускников разрабатываемого направления «Инновационное машиностроение».

  - Подготовлена и отправлена в дирекцию Российско-американской программы «Фундаментальные исследования и  высшее образование» заявка на мини-грант на 5000 долларов США для закупки программного обеспечения FRED  для моделирования оптических систем. Оно будет  использовано на лабораторных занятиях для обучения  студентов по направлению 511600 – «Прикладные математика и физика».

  - Студент СГАУ Бондарев И. Н. получил Диплом II степени Всероссийского конкурса инновационных проектов аспирантов и студентов по приоритетному направлению развития науки и техники «Информационно-телекоммуникационные системы», прошедшему в Москве на базе ФГУ Государственный НИИ информационных технологий и телекоммуникаций «Информика».

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.