15 марта - 21 марта 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - На заседании совета инновационной образовательной программы 20.03.07 г. рассмотрен вопрос о взаимодействии университета с предприятиями, организациями, учреждениями – соисполнителями мероприятий программы. Отмечено, что в выполнение мероприятий программы вовлечены более 60 предприятий, организаций, учреждений, а также общественных организаций или объединений, в том числе зарубежные и международные (сюда не включены партнёры университета по закупкам, с которыми осуществляются обычные отношения типа «продавец-покупатель», «поставщик-потребитель»). Отмечено, что выполнение программы расширило внутренние и международные связи университета. В целом участие соисполнителей соответствует задачам, поставленным при формировании программы. Отмечены следующие трудности в работе с соисполнителями: несовершенство законодательной базы сдерживает передачу оборудования для оснащения учебных лабораторий, сложность оформления документов затрудняет отражение фактического участия соисполнителей при выполнении ряда работ в софинансировании мероприятий программы.

  - Состоялось заседание экспертной группы по учебно-методическому обеспечению мероприятий инновационной образовательной программы, выработаны рекомендации ответственным исполнителям мероприятий и разработчикам учебно-методических пособий, инновационных образовательных модулей. Подготовлено соответствующее указание проректора по учебной работе.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Подготовлено ТЗ на приобретение учебно-методического комплекса по CALS/ИПИ-технологиям в составе трех учебных курсов: "Автоматизация управления жизненным циклом продукции", "Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий", "Интегрированная логистическая поддержка продукции".

  - Объявлен конкурс (извещение в ИАБ «КТ» №9 (253) за № 253к-371) на поставку прокатного стана холодной прокатки.

  - Проведены переговоры с ООО "НИК" г. Москва о софинансировании мероприятия 1.1.10 - модернизация помещения под установку сервогидравлической испытательной машины (в объеме 250 тыс. рублей).

  - Продолжается работа по формированию заявок на закупку оборудования и программного обеспечения согласно мероприятиям программы 2007 года.

  - Ведется установка и освоение программного обеспечения, приобретенного в 2006 году в рамках выполнения инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Подготовлены задания на обучение трёх преподавателей в семинарах «Опережающее инновационное образование и подготовка специалистов в области техники и технологии» и «Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ высшего профессионального образования в области техники и технологии» (г. Москва). Расходы отнесены в счет софинансирования программы.

  - В рамках инновационной образовательной программы в институте дополнительного профессионального образования СГАУ 17 марта 2007 года начались занятия по теме «Лазеры в технологии и измерениях» (см. фото).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 21 марта 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			18 671 747 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			18 671 747 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		0

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - На заседании совета инновационной образовательной программы 20.03.07 г. рассмотрен вопрос о PR-сопровождении мероприятий программы. Намечен план мероприятий на 2007 год. На этом же заседании обсуждены вопросы мониторинга результатов внедрения образовательных разработок, осуществляемых по программе.

  - В специализированном информационном журнале для промышленников и коммерсантов «Промбизнес - Волга» вышла статья «Кто владеет информацией – владеет миром», в которой рассмотрены вопросы выполнения инновационной образовательной программы СГАУ, сотрудничества СГАУ и промышленных предприятий, вопросы общественного контроля за ходом выполнения программы.

  - Ректор Сойфер В.А. участвовал в прямом эфире в ток-шоу «Обыкновенная политика 2007». Тема - проблемы авиационной отрасли.

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.