17 мая - 23 мая 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Подготовлены материалы по итогам конкурса на проведение общественно-профессиональной аккредитации трёх образовательных программ. Ведётся подготовка контрактов с Аккредитационным центром Ассоциации инженерного образования России и с ЗАО «Аккредитационный независимый центр инженерных специальностей».

  - Утверждена программа и регламент международного семинара EWADE – 2007 по аэрокосмическому образованию в Европе, который будет проводиться в СГАУ 30 мая - 2июня 2007 года в соответствии с планом выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Программой семинара EWADE – 2007 запланировано повышение квалификации до 50 преподавателей университета путём участия в заседаниях семинара и прослушивания лекций ведущих европейских авиационных специалистов и профессоров.

  - Заместитель директора инновационной образовательной программы по организационным вопросам Прохоров А.Г. принял участие в работе Первого международного форума «ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ» «Международный опыт развития инфраструктуры инновационной деятельности», проходившем 17-19 мая 2007 года в Санкт-Петербургском государственном университете, где выступил на заседании круглого стола «Опыт реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Стимулирование образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы»» с докладом о ходе выполнения инновационной образовательной программы в СГАУ и о задачах на текущий год.

  - 17-18 мая 2007 года на базе медиацентра СГАУ был прочитан цикл лекций профессором Техасского Технического Университета Майклом Соболевским по теме: «Распределённые метавычисления».

  - Заместитель директора инновационной образовательной программы по организационным вопросам Прохоров А.Г. принял участие в работе научно-практического семинара «Инновационные образовательные программы: новые возможности и проблемы реализации», прошедшем 22 мая 2007 года в Государственном университете – Высшей школе экономики в г. Москве, и принял участие в обсуждении вопросов администрирования инновационных образовательных программ.

  - На заседании редакционного совета университета рассмотрен план изданий учебной и методической литературы в университете на 2007 год, согласованный с планом подготовки учебно-методического обеспечения, разрабатываемого в рамках выполнения мероприятий инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Продолжается прием заявок от исполнителей мероприятий инновационной образовательной программы на участие в конкурсах, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений). Прошло вскрытие конвертов с заявками участников конкурсов, по которым срок представления заявок истёк 17.05.2007г.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы по плану 2006 года, проводятся учебные занятия с использованием указанных средств.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Направлены на стажировку в Финляндию два преподавателя с целью освоения и внедрения в учебный процесс оборудования экспериментального комплекса «Пневмогидравлическая лаборатория», приобретаемого в 2007г.

  - Подготовлено задание двум преподавателям  на повышение квалификации путём обучения на краткосрочных курсах с целью освоения и использования в учебном процессе программно-аппаратного комплекса National Instruments (г. Москва).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 16 мая 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			24 763 125 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			24 763 125 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - .

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Отсутствие перечисления денежных средств субсидии из федерального бюджета в 2007 году создает существенные трудности в осуществлении мероприятий Программы (практически по всем направлениям расходования средств). До настоящего времени (23 мая 2007 г.) не предоставлены субсидии ни первого, ни второго кварталов 2007 года. Вместе с тем, в соответствии с заключенным с федеральным агентством по образованию и СГАУ соглашением, в первом квартале должно быть перечислено 60% от выделенных средств, во втором, который уже наступил, еще 20 %.

Эффективное освоение этих средств требует стабильности их поступления.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.