19 апреля – 25 апреля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 24 апреля 2007 года в рамках выполнения проекта № 1 «Комплексная подготовка дипломированных специалистов мирового уровня аэрокосмического профиля на основе сквозного использования современных информационных (САЕ/CAD/CAM/PDM) технологий» инновационной образовательной программы в СГАУ состоялся международный симпозиум «Оборудование и современные методы обработки металлов». В работе симпозиума приняли участие представители иностранных фирм: AGIE, CHARMILLES, MIKRON, FEINTOOL, CODERE, ISCAR, GALIKA AG (г. Москва); российских фирм, организаций и предприятий: ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ООО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Металлист-Самара», ОАО «Моторостроитель», ООО НПП «Система технологий», ОАО «Авиакор - авиационный завод», Министерства промышленности и энергетики Самарской области, ОАО «Авиаагрегат», ЗАО «Стангидромаш», ОАО «Гидроавтоматика», ООО «ИСКАР СНГ», ООО «ДИЗ», (г.Димитровград), ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова, ООО Самара «ЗИМ-инструмент», ОАО «Самарский резервуарный завод», Автоагрегатного завода (г. Димитровград), а также более 30 студентов-дипломников и преподавателей СГАУ

Были рассмотрены вопросы электроэрозионной обработки на станках фирмы AGIE, CHARMILLES, высокоскоростной фрезерной обработки на станках фирмы MIKRON, химико-термической обработки с использованием печей для термообработки CODERE. Были представлены технологии чистовой вырубки с использованием прессового оборудования фирмы Fein tool, а также современные инструментальные технологии фирмы ISCAR. По итогам симпозиума был проведен круглый стол, посвященный подготовке специалистов, владеющих современными технологиями металлообработки, и вопросам развития учебно-производственного центра СГАУ.

  - 19 апреля 2007 года состоялся семинар, проведенный представителями научно-технологического парка «Авиатехнокон» СГАУ в Самарском государственном медицинском университете, посвященный подготовке к участию молодых ученых и студентов в программе «Умник» Государственного фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. На семинаре студентам и молодым преподавателям СГМУ было рассказано, в том числе, и о ходе выполнения инновационной образовательной программы в СГАУ.

  - Издан приказ по университету о создании оргкомитета по проведению международного семинара EWADE-2007 в период с 30 мая по 2 июня 2007 года. Определен перечень заказных докладов и лекций для преподавателей и студентов университета, которые будут прочитаны ведущими европейскими специалистами в области аэрокосмического образования в рамках семинара EWADE-2007.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Завершена модернизация и сданы помещения учебно-научного центра информационной безопасности, созданного в рамках выполнения инновационной образовательной программы. Приемочной комиссией подписано разрешение на приобретение сканирующего приемника AR – 5000 для использования его в учебном процессе и прикладных исследованиях.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы по плану 2006 года, проводятся первые учебные занятия с использованием указанных средств.

  - В завершающей стадии находится согласование рабочего проекта «Капитальный ремонт с перепланировкой помещений подвала и первого этажа (левое крыло)», корпуса № 1  СГАУ (место базирования лаборатории центра нанотехнологий).

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Три сотрудника СГАУ (ассистенты кафедры геоинформатики В. Н. Копенков, А. Ю. Баврина, О. А. Титова) прошли обучение по курсу "Программное обеспечение предварительной и тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), принимаемых на станции УниСкан-24" с получением соответствующих индивидуальных сертификатов. База обучения – ООО ИТЦ "Сканэкс" и ЗАО "Центр развития информационных технологий", г. Москва. Кроме того, А. Ю. Баврина и О. А. Титова там же прошли обучение на курсах по подготовке специалистов к проведению сертификации сети Radarsat.

  - Достигнуто соглашение о проведении ФПК по теме «Информационная безопасность автоматизированных систем» с некоммерческим учебным центром безопасности информации при СГУ, г. Самара с 12.06.07г. по 17.06.07г.

  - Инженер по обслуживанию измерительного оборудования центра нанотехнологий  был командирован в г. Зеленоград и ознакомился с измерительным оборудованием установки плазмохимического травления «Каролина», поставляемой в СГАУ по инновационной образовательной программе. Изучил установку контроля параметров формируемого микрорельефа (ЛИТ-1).

  - Подготовлен полный комплект документации для проведения краткосрочных курсов повышения квалификации «Информационные технологии в телекоммуникационных системах» для 16 сотрудников СГАУ (руководитель Коломиец Э. И., исполнители Суханов С. В. и Попов С. Б.). Заканчивается формирование групп.

  - В соответствии с мероприятием 3.4.11. инновационной образовательной программы начались занятия по курсу «Методы и технологии электронного дистанционного обучения». Объем курса – 72 часа. Проведена компания по набору слушателей на курс и сформирован первый поток – 25 слушателей. Для занятий по курсу растиражированы учебные пособия (7 пособий) каждый тиражом 25 экземпляров и компакт-диски с программно-информационным обеспечением (25 экз.). Планируемый срок окончания курсов 16 мая 2007 г.

  - Направлены в г. Москву для повышения квалификации путем обучения на специализированных семинарах 6 преподавателей СГАУ; путем участия в научно-методической конференции по инновационным методам оценки качества в образовании - один преподаватель СГАУ.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 25 апреля 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			20 507 444 рубля;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			20 507 444 рубля.

  - Количество объявленных конкурсов: 		4

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - СГАУ участвует в V окружной ярмарке «Российским инновациям – российский капитал», проходящей в настоящее время в Перми. От университета представлена экспозиция, рассказывающая о выполнении университетом инновационной образовательной программы, и два доклада: «Итоги выполнения инновационной образовательной программы СГАУ в 2006 году и основные задачи на 2007 и последующие годы» и «Интеграция инновационной технологической деревни СГАУ в проект регионального технопарка». Выставка продлится до 26 апреля 2007 г.

  - В газете «Самарское обозрение» появилась статья «В Самаре построят технопарк», в которой рассказывается об общественных слушаниях проекта развития Технопарка в Самаре. На слушаниях с информацией о строительстве инновационной технологической деревни СГАУ выступал ректор университета Сойфер В. А.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - Ведется подготовка к двухмесячной процедуре обязательной сертификации Центра приема космической информации СГАУ по работе со спутником RADARSAT-1 (проверка качества Интернет-каналов связи, отработка взаимодействия с партнерами, визит канадских специалистов в СГАУ, тестовый прием данных со спутника и т.д.).

  - Подготовлены проекты соглашений о написании учебно-методических пособий по специальности 075500 – Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Отсутствие перечисления денежных средств субсидии из федерального бюджета в 2007 году создает существенные трудности в осуществлении мероприятий Программы (практически по всем направлениям расходования средств). До настоящего времени (25 апреля 2007 г.) не предоставлены субсидии первого квартала 2007 года. Вместе с тем, в соответствии с заключенным с федеральным агентством по образованию и СГАУ соглашением, в первом квартале должно быть перечислено 60% от выделенных средств, во втором, который уже наступил, еще 20 %.

Эффективное освоение этих средств требует стабильности их поступления.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.