19 июля - 25 июля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Утвержден ректором университета, председателем совета инновационной образовательной программы перечень учебно-методического обеспечения согласно мероприятиям инновационной образовательной программы со сроком завершения разработки в третьем квартале 2007 года.

  - Продолжено заключение договоров на разработку учебно-методического обеспечения мероприятий программы с финансированием из средств государственной субсидии.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Проводится подготовка контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Разработаны задания на повышение квалификации преподавателям и сотрудникам созданного согласно мероприятиям программы работникам межкафедрального конструкторского бюро летательных аппаратов путем участия в научно-образовательных мероприятиях, проводимых в рамках международного аэрокосмического салона «МАКС-2007» (г. Жуковский Московской обл.).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 25.07.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			39 560 396 рубль;

из них средств субсидии: 						6 181 022 рубль;

из них средств софинансирования: 			33 379 374 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		21

  - Количество завершенных конкурсов: 		12

  - Подписанных контрактов: 						17

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.