20 сентября - 26 сентября 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 24 сентября 2007 года состоялось заседание ректората, на котором рассматривался вопрос о плане завершения инновационной образовательной программы СГАУ. Директор инновационной образовательной программы, проректор по науке и инновациям Шахматов Е. В. доложил о плане завершения программы, согласованном с требованиями Федерального агентства по образованию.

  - 25 сентября 2007 года состоялось заседание совета инновационной образовательной программы. На заседании были рассмотрены вопросы о выполнении плана закупок оборудования, о выполнении плана учебно-методических изданий, о выполнении плана стажировок, о приобретении программного обеспечения, о модернизации помещений. Руководителям соответствующих направлений работ по инновационной образовательной программе и дирекции программы было рекомендовано подготовить предложения по обеспечению своевременного и полного выполнения мероприятий инновационной образовательной программы в 2007 году.

  - 17-18 сентября 2007 года в Малом конференц-зале Медиацентра проходил семинар «Менеджмент качества – руководителю организации». В семинаре принимали участие проректоры, деканы, руководители отделов и служб СГАУ.

  - 18-19 сентября 2007 года в Большом конференц-зале Медиацентра прошла Международная научно-техническая конференция МИОМ-2007 на тему «Магнитно-импульсная обработка металлов. Пути совершенствования и развития». В работе конференции приняли участие представители Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва, Американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF), Волжского филиала института металлургии и металловедения имени А.А. Байкова РАН, Правительства Самарской области, Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области, Торгово-Промышленной палаты Самарской области. Российский центр МИОМ поддерживает международные связи с Беларусью, Болгарией, Великобританией, Германией, Грузией, Данией, Израилем, Италией, Казахстаном, Латвией, США, Украиной, Финляндией.

  - 21 сентября 2007 года проведено заседание экспертной группы по разработке учебно-методического обеспечения согласно мероприятиям Программы, рассмотрен ход выполнения работ и расходование средств по направлению № 2.

  - Продолжено заключение договоров на разработку учебно-методического обеспечения согласно мероприятиям Программы с финансированием из средств государственной субсидии.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Заключен государственный контракт с Центром информационных технологий в проектировании РАН на приобретение учебно-методических материалов по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

  - Продолжается подписание контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств, и оплата заключенных контрактов.

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Завершился первый этап Российско-Европейской летней космической школы в форме кратковременной стажировки 17 молодых сотрудников университета на космодром Байконур.

  - Проведены курсы повышения квалификации по теме «Обеспечению информационной безопасности в компьютерных системах и сетях». Удостоверения о повышении квалификации выданы 10 сотрудникам СГАУ.

  - В СГАУ проведены курсы для руководства университета по обучению управлению качеством на основе стандартов ИСО 9000. Обучение прошли 24 работника (ректорат, деканы факультетов, начальники управлений и отделов).

  - Осуществлено повышение квалификации 14 преподавателей и аспирантов университета путём проведения в СГАУ семинара по направлению «Нанотехнологии в обработке материалов давлением» с приглашением ведущих учёных МГТУ им. Баумана.

  - Осуществлено повышение квалификации 13 преподавателей и инженеров путём обучения на семинаре, организованном в СГАУ, с целью освоения приобретённого согласно мероприятиям программы программного обеспечения.

  - Подготовлены задания на обучение путем участия в семинаре для 10 преподавателей (Москва, Уфа) и для двух преподавателей в Греции (мероприятия 1.5.13, 1.14.3, 1.14.5).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 26.09.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			167 218 024 рублей;

из них средств субсидии: 						109 426 138 рублей;

из них средств софинансирования: 			57 791 886 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		27

  - Количество завершенных конкурсов: 		25

  - Подписанных контрактов: 						42

- Информационное сопровождение реализации ИОП.

  - На сайте РИА «Новости» 24 сентября 2007 года размещена публикация «Россию ожидает насыщенная космическая неделя». В частности, отмечено, что в подготовке экспериментов, проводимых на борту спутника «Фотон-М» №3, который был выведен на орбиту 14 сентября 2007года, приняли участие более 500 студентов европейских университетов. С российской стороны в проекте участвуют студенты Самарского государственного аэрокосмического университета.

(Выполнение работ предусмотрено мероприятиями инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»).

  - Директор инновационной образовательной программы Шахматов Е. В. с докладом «Реализация инновационной образовательной программы в Самарском государственном аэрокосмическом университете» принял участие в работе первого международного экологического конгресса «Экология и безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT 2007, в котором, в частности, коснулся работ, проводимых в рамках мероприятий инновационной образовательной программы в СГАУ, и связанных с задачами Самарского аэрокосмического кластера.

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru , раздел: «Национальный проект «Образование».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

  - За отчётный период сдано в печать 55 учебных пособий (методических указаний), разработанных согласно плану реализации мероприятий Программы на 2007 год.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 						Прохоров А. Г.