21 июня - 27 июня 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Изданы приказы ректора университета и указание проректора по учебной работе об организации проведения самообследования трёх основных образовательных программ аэрокосмического профиля в порядке их общественно-профессиональной аккредитации (мероприятие 1.8.13. инновационной образовательной программы: Общественная аккредитация основных образовательных программ высшего профессионального образования аэрокосмического профиля).

  - С 25 по 28 июня 2007 года в рамках выполнения мероприятия 3.6.4 инновационной образовательной программы в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С. П. Королева проходит семинар по проблемам подготовки кадров высшей квалификации в области динамики и прочности авиационных конструкций с участием членов Головного совета по машиностроению Минобрнауки РФ.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Проводится подготовка контрактов с победителями завершённых конкурсов, объявленных с целью выполнения мероприятий 2007 года по направлениям расходования средств 1 (приобретение оборудования) и 3 (модернизация помещений).

  - Продолжается освоение учебно-лабораторного оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Группа из 32 преподавателей университета завершила повышение квалификации путём участия в научно-образовательных мероприятиях, проведённых в рамках международного аэрокосмического салона Ле Бурже (Франция).

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 27.06.2007:

  - Освоено средств на дату отчета: 			28 444 111 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			28 444 111 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		6

  - Количество завершенных конкурсов: 		6

  - Подписанных контрактов: 						17

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В научно-популярном журнале «Российский космос», №6, 2007 г. опубликовано интервью с заместителем директора инновационной образовательной программы Прохоровым А. Г. под названием «Самарский прорыв». В публикации основное внимание уделено созданному в СГАУ в рамках выполнения инновационной образовательной программы центру космической геоинформатики и перспективам его использования в интересах региона.

  - В очередном номере многотиражной университетской газеты «Полёт» помещены материалы, отражающие выполнение мероприятий инновационной образовательной программы.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

1. Ни от кого нет никакой информации относительно возможных сроков получения средств субсидии. Нарушены все планы, выполнение ряда мероприятий под угрозой. Отсутствие до настоящего времени (27 июня 2007 года !!!) денежных средств субсидии из федерального бюджета создает существенные трудности в осуществлении мероприятий инновационной образовательной программы.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.