21 сентября - 27 сентября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

- Ректор Сойфер В. А. 25 сентября 2006 г. выступил на заседании Правительства Самарской области на тему «Роль университетов в инновационном развитии экономики в Самарской области (прогноз до 2020 года)».

- На заседании ученого совета университета 22.09.2006г. заслушано сообщение директора инновационной образовательной программы Е. В. Шахматова о ходе выполнения Программы. Приняты следующие решения ученого совета:

- отразить в дипломных проектах выпускников 2007 года по специальностям аэрокосмического профиля выполнение мероприятий Программы. Разработать и направить на выпускающие кафедры необходимые рекомендации;

- заявку университета на формирование государственного заказа на подготовку специалистов в 2007 году формировать с учетом выполнения задач инновационной образовательной программы.

- Утвержден состав Ученого Совета Института фундаментальных наук, созданного в соответствии с целями и задачами Программы. Подготовлены проекты Положения об Институте фундаментальных наук, плана работы Ученого Совета на год, приказов об учебно-методической комиссии Института фундаментальных наук и о конкурсной комиссии Института фундаментальных наук.

- В рамках мероприятия 3.6.1. Программы «Заключение и выполнение договоров с предприятиями и учреждениями аэрокосмической и инфокоммуникационной отраслей, а также с учебными заведениями о переподготовке их персонала по инновационным дополнительным образовательным программам» к 26 сентября 2006 года заключено 7 договоров на общую сумму 900 тысяч рублей. По пяти договорам работа выполнена. На счет университета поступило 700 тысяч рублей.

- Начата работа по второй части мероприятия 3.4.15 Программы «Проведение школы-семинара молодых ученых (г. Москва, г. Самара, г. Волгоград, г. Воронеж, г. Липецк) по проблемам управления инновационным развитием экономики России, подготовка научно-методических материалов и сборника трудов по итогам работы семинара». Семинар проведен. В его работе приняли участие 20 иногородних и 20 местных ученых. Еще 15 человек прислали свои труды для публикации в сборнике.

- Проведено текущее совещание (25.09.2006г.) с координаторами трех проектов, составляющих Программу, о ходе выполнения мероприятий, запланированных по программе.

- Проведены текущие совещания с исполнителями работ по мероприятиям.

- Утверждены развернутые планы работ по выполнению 12 мероприятий проекта № 1.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Объявлено два конкурса:

- оснащение учебных лабораторий СГАУ по естественно-научным и общетехническим дисциплинам учебной техникой, оборудованием, приборами, наглядными пособиями и методическим обеспечением (на 18 млн. руб.)

- лабораторный стенд моделирования факторов космической среды (на 3,3 млн. руб.).

  - В соответствии с проведенным конкурсом котировок заключен контракт на приобретение вакуумного насоса на сумму 63 822 руб.

  - Завершен первый этап Государственного контракта №6 от 06.09.2006 и ООО ИТЦ "СКАНЭКС" на поставку станции приема данных дистанционного зондирования. По результатам испытаний по проверке работоспособности антенной системы АПК "Унискан-24" составлен и подписан сторонами технический акт. Составлен и подписан сторонами акт сдачи-приемки по первому этапу, подготовлены финансовые документы по оплате этапа (19,5 млн. руб.).

  - По итогам участия в работе II международной выставки «Испытания в аэрокосмической технике – 2006» (Москва, 22 – 26 сентября 2006 г.) определен состав закупаемого оборудования для научно-технического центра легких конструкций, создаваемого в рамках выполнения Программы (мероприятие 1.1.9).

  - Модернизация материально-технической учебной базы:

- объявлено 4 конкурса на проведение ремонтных работ в аудиториях, предназначенных для размещения оборудования, приобретаемого для выполнения задач Программы (из средств софинансирования);

- подготовлено техническое задание на модернизацию помещений, предназначенных для размещения лаборатории центра подготовки специалистов в области информационной безопасности и защиты информации, созданной в соответствии с планом выполнения мероприятий Программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

1. В Великобритании прошли стажировку два преподавателя СГАУ. Изучен опыт 5 университетов Великобритании в сфере основного и дополнительного профессионального аэрокосмического образования, использования в научных исследованиях и учебном процессе современной электронной техники, станков с ЧПУ, установок быстрого прототипирования и другого сложного оборудовании. Проведены переговоры о совместных работах по созданию малых научных спутников.

2. Три сотрудника кафедры физики прошли краткосрочное повышение квалификации по курсу «нелинейная акустика» на базе Таганрогского государственного радиотехнического университета.

3. Начата работа (проведение плановых семинаров) по мероприятию 3.4.9 Программы по подготовке преподавателей и сотрудников СГАУ в сфере разработки электронных образовательных ресурсов. Работу ведет Институт дополнительного профессионального образования СГАУ совместно с Центром новых информационных технологий, межвузовским медиацентром и фирмой «Прометей». Планируется обучить порядка 200 человек

4. Проведено организационное совещание кандидатов на стажировку в учебных и научных заведениях Франции. В совещании приняли участие 26 кандидатов. Собраны сведения о целях и местах возможных стажировок. Обсуждены организационные вопросы.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 20 151 008 рублей;

из них средств субсидии: 19 932 741 рубль;

из них средств софинансирования: 218 267 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 5 на оборудование, 4 на ремонт.

  - Количество завершенных конкурсов: 2.

  - Подписанных контрактов: 2.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - 22 сентября 2006 года в рамках пресс-тура федеральных СМИ с целью обсуждения проблем системы профессиональной подготовки кадров и перспектив государственной поддержки НПО и СПО, готовящих кадры для высокотехнологичны производств, в СГАУ прошел круглый стол по теме «Возможность интеграции всех видов профобразования и участие работодателей в разработке стандартов. Зона ответственности работодателей в решении кадровой проблемы». На заседании, кроме ректора СГАУ Сойфера В. А. и других представителей СГАУ, присутствовали министр промышленности и энергетики Самарской области Н. В. Свешников, министр образования и науки Самарской области В. Ф. Путько, председатель комитета по промышленности Губернской думы А. В. Колычев, руководители крупнейших самарских предприятий и учреждений образования.

  - Экспозиция из восьми планшетов, рассказывающих о ходе выполнения инновационной образовательной программы университета (изготовленных на средства софинансирования), представлена на выставке «Современная образовательная среда» (г. Москва, ВВЦ, 27 – 30 сентября 2006 года).

  - Продолжает наполняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - 26 сентября ректор университета Сойфер В. А. выступил по местному телеканалу с рассказом о ходе выполнения Программы.

  - В газете «Самарское обозрение» напечатано интервью с Сойфером В. А., где он описал ход выполнения инновационной образовательной программы СГАУ.

  - В газете «Самарские известия» 22.09.2006 г. появилась статья «На мировом уровне» о выполнении СГАУ инновационной образовательной программы.

  - В газете «Комсомольская правда-Самара» 26.09.2006 г. появилась статья «В СГАУ создают Центр приема космической информации».

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить

  - Доработаны технические задания и подготовлены 18 договоров на выполнение мероприятий проекта № 1 по направлению расходования средств № 2.

- Вопросы и проблемы, возникающие в ходе реализации ИОП

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 				Прохоров А. Г.