22 ноября - 29 ноября 2006 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - Во исполнение постановления Правительства Самарской области от 09.08.2007 № 107 «О содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий» на 2006-2007 годы» подписан договор № 137 между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и Самарским государственным аэрокосмическим университетом о предоставлении СГАУ бюджетных средств субсидии на реализацию инновационной образовательной программы в размере 27,5 млн. рублей. В соответствии с договором субсидия предоставлена СГАУ на осуществление следующих мероприятий:

- создание в Самарском государственном аэрокосмическом университете пункта приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

- создание центра подготовки специалистов по комплексному обеспечению информационной безопасности;

- создание малых космических аппаратов научного назначения;

- модернизация учебных и научно-исследовательских структур Самарского государственного аэрокосмического университета, реализующих программу «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий».

Выполнение всех перечисленных мероприятий предусмотрено в инновационной образовательной программе СГАУ.

  - На заседании ректората рассмотрен вопрос о своевременном выполнении договора между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и СГАУ о предоставлении бюджетных средств субсидии на реализацию инновационной образовательной программы.

  - Территориальным управлением Федеральной службы Финансово-бюджетного надзора в Самарской области проведена проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на инновационную образовательную программу в ГОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С. П. Королева» за период с 01.01.2006 г. по 01.11.2006 г. Осуществлена проверка полноты выполнения условий договора от 27.06.2006 г. № 256 между Федеральным агентством по образованию и СГАУ, исполнения федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», выполнения трудовых договоров, расчетов с подотчетными лицами, использования средств софинансирования. В акте комиссии отмечено, что работы университетом выполнены в полном объеме и в установленные сроки, нарушений не установлено, фактов нецелевого использования средств федерального бюджета и нарушений правильности расходования средств софинансирования не установлено.

  - Состоялось заседание факультетского совета проекта № 1 инновационной образовательной программы факультета двигателей летательных аппаратов, на котором был рассмотрен вопрос «Модернизация конструкторской подготовки на факультете ДЛА». Обсуждались вопросы выполнения мероприятий программы, связанных с учебным процессом на факультете.

  - В целях выполнения мероприятий инновационной образовательной программы в университете создан научно-технический центр информационной безопасности.

  - На заседании ученого совета университета (24.11.06) рассмотрен ход выполнения мероприятий Программы на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности (в рамках отчета кафедры о деятельности за 5 – летний период).

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Заключаются контракты по проведенным конкурсам. Осуществляется перечисление средств по контрактам на поставку оборудования.

  - Завершаются работы, запланированные по модернизации помещений в 2006 году для размещения оборудования, закупаемого на средства инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - Вторая группа преподавателей СГАУ выехала в Великобританию для прохождения стажировки в области создания малых спутников научного назначения и средств приема-передачи информации.

  - Выехали для прохождения стажировки, освоения инструментальных программных средств и специализированных программных комплексов учебно-научного назначения в Москву и Санкт- Петербург 8 преподавателей. Всего на стажировки и повышение квалификации в разные организации разных городов России направлены 16 сотрудников СГАУ.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы

  - Освоено средств на дату отчета: 113 543 095 рублей;

из них средств субсидии: 83 385 508 рублей;

из них средств софинансирования: 30 157 587 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 20.

  - Количество завершенных конкурсов: 16.

  - Подписанных контрактов: 19.

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В рамках Национального проекта «Образование» 22 ноября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся крупный общественно-педагогический форум «Приоритетный национальный проект «Образование» в действии» (ПНПО). В нём приняли участие делегации из всех субъектов Российской Федерации, среди которых были: победители конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей, Лауреаты премии для поддержки талантливой молодежи, учреждения-победители конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 17 вузов-победителей конкурсного отбора образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. Самарский государственный аэрокосмический университет представляли: проф. Лукачев С.В., проф. Самсонов В.Н., Головин А.Н., Филимонов П.А., Воронин С.ВНа форуме действовала выставка инновационных школ и вузов. Главный стенд освещал все направления приоритетного национального проекта «Образование» и первые результаты, полученные в 2006 году. На форуме было живое общение с представителями средств массовой информации и обмен опытом между вузами, школами и другими участниками мероприятия.

  - В ежедневной газете «Комсомольская Правда-Самара» от 21.11.2006 г. опубликована информация «Инновационные образовательные технологии- Абитуриенту 2007».

  - В газете «Самарское обозрение» опубликованы материалы виртуальной дискуссии ректоров Самарских вузов, в том числе ректора СГАУ Сойфера В.А., по проблемам второго высшего образования (О создании инновационного учебно-консалтингового комплекса дополнительного профессионального образования для профессиональной переподготовки специалистов и руководителей предприятий и организаций аэрокосмического кластера в рамках инновационной образовательной программы).

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.