1 февраля – 7 февраля 2007 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет

имени академика С. П. Королева"

Инновационная образовательная программа

"Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий"

- Организационные мероприятия

  - 5 февраля 2007 года состоялось заседание ректората, на котором был заслушан доклад директора инновационной образовательной программы, проректора по науке и инновациям Шахматова Е. В. «О ходе работ по реализации инновационной образовательной программы».

  - 6 февраля 2007 года состоялось заседание совета программы, на котором был утвержден план работы совета программы на 2007 год (размещен на сайте СГАУ), рассмотрены вопросы о подготовке плана выпуска учебно-методических пособий на 1 полугодие 2007 года и о подготовке плана повышения квалификации на 1 полугодие 2007 года.

  - 7 февраля 2007 года в помещении межвузовского медиацентра СГАУ состоялось рабочее совещание Министерства промышленности и энергетики Самарской области с руководителями предприятий по вопросу участия в софинансировании инновационной образовательной программы СГАУ «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий». На совещании выступили министр Свешников Н. В., ректор СГАУ Сойфер В. А., директор медиацентра Симановский Е. А., представители промышленных предприятий. На совещании присутствовали представители различных средств массовой информации.

  - 1 февраля 2007 года состоялось рабочее совещание с представителями торгово-промышленной палаты Самарской области по вопросу организации стажировок и повышении квалификации в 2007 году сотрудников СГАУ, участвующих в выполнении мероприятий инновационной образовательной программы.

- Мероприятия по организации закупок и установке оборудования

  - Ведется подготовка документации для объявление конкурсов по закупкам 2007 года.

  - Продолжаются поставки оборудования в соответствии с заключенными контрактами по проведенным конкурсам.

- Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ППС

  - За счет средств софинансирования на стажировки и повышение квалификации направлены в российские организации 4 сотрудника университета.

  - Подготовлены предложения по курсам повышения квалификации для сотрудников СГАУ. Подготовлены программы 40 курсов, учитывающие приобретенное в 2006 году оборудование и программное обеспечение. Определены ответственные за подготовку и проведение каждого курса. Общую координацию работ осуществляет институт дополнительного профессионального образования СГАУ. Проведены совещания с ответственными по вопросам подготовки и проведения курсов.

- Достигнутые (промежуточные) результаты программы на 7 февраля 2007 года:

  - Освоено средств на дату отчета: 			71 600 рублей;

из них средств субсидии: 						00 рублей;

из них средств софинансирования: 			71 600 рублей.

  - Количество объявленных конкурсов: 		0

  - Количество завершенных конкурсов: 		0

  - Подписанных контрактов: 						0

- Информационное сопровождение реализации ИОП

  - В период с 1 по 2 февраля 2007 г. в СГАУ проходила Всероссийская конференция «Гуманитарное образование в системе подготовки специалистов мирового уровня». В материалах конференции отражены результаты выполнения университетом инновационной образовательной программы. Конференция транслировалась в режиме «он-лайн» по сети Интернет. Состоялся телемост четырех университетов России. В видеоконференции принимали участие: МГВТУ имени Баумана (г. Москва), Военно-механический институт (г. Санкт-Петербург), Таганрогский радиотехнический университет (г. Таганрог), Самарский государственный аэрокосмический университет (г. Самара).

  - Продолжает пополняться Интернет-сайт университета, посвященный ходу выполнения мероприятий инновационной образовательной программы. Адрес: www.ssau.ru  , раздел: «Национальный проект «Образование».

  - Ведется наполнение информацией автоматизированной информационной системы мониторинга программ вузов.

- Дополнительная информация, не вошедшая в предыдущие пункты, но которую важно сообщить.

1. Прокуратура Октябрьского района г. Самары по указанию прокуратуры Самарской области продолжает проверку законности расходования бюджетных средств при реализации инновационной образовательной программы СГАУ.

Заместитель директора программы

по организационным вопросам 												Прохоров А. Г.