## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных
ФИО Руководителя проекта | Куприянов Александр Викторович
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические системы на основе фотоники |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных
| Критическая технология | Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
| НПТЛ | Средства производства и автоматизации
Относится ли к перечню технологий (3143-р)
| Текущая стадия проекта | Разработка
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Проект направлен на создание гибридных нейросетевых архитектур, объединяющих преимущества оптических и цифровых вычислений для решения задач интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных. Основная цель — обеспечить высокую скорость обработки и низкое энергопотребление при сохранении точности распознавания на уровне не ниже 95%. В рамках проекта будут разработаны алгоритмы и прототипы гибридных систем, использующих дифракционные оптические элементы (ДОЭ) для предобработки информации в оптическом тракте и цифровые нейронные сети (ResNet, Transformer) для последующей классификации и анализа данных. Предполагается демонстрация лабораторного образца и переход от уровня готовности УГТ-4 к УГТ-6. Результаты проекта создадут технологическую основу для применения в гиперспектральных камерах, беспилотных системах, спутниковом мониторинге, экологическом контроле и других областях, где необходима высокопроизводительная обработка многомерных данных в режиме реального времени.
| Ключевые инновации проекта | Оптические нейронные сети (ОНС), реализующие свёрточные операции посредством дифракции света на последовательности ДОЭ, что обеспечивает сверхбыструю и энергоэффективную обработку данных. Гибридная оптико-цифровая архитектура, сочетающая оптическую предобработку и цифровую классификацию, что повышает точность и снижает вычислительные затраты. Моделирование оптических систем, позволяющее обучать оптические слои совместно с цифровыми с учётом физических ограничений (расфокусировка, дифракционные потери, шумы). Тематическая обработка гиперспектральных данных в оптическом тракте — сжатие спектральных измерений и выделение ключевых признаков в режиме реального времени.
| Связь со стратегическим проектом | Проект обеспечивает технологическую платформу для энергоэффективной обработки гиперспектральных и видеоданных в составе систем мониторинга, автономной навигации и медицинской диагностики. Решения, создаваемые в проекте, усиливают результаты по направлениям: Гиперспектральные системы — оптическое сжатие данных и повышение скорости съёмки; Автономная навигация — бортовое распознавание и сегментация в реальном времени; Биомедицинские системы — адаптация гибридных методов к задачам спектрального анализа и неинвазивной диагностики. Таким образом, проект формирует основу для развития отечественных решений в области фотонных вычислений, искусственного интеллекта и киберфизических систем, обеспечивая стратегическую технологическую независимость.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | Государственные и коммерческие организации, занимающиеся мониторингом сельскохозяйственных угодий, экологическим контролем и дистанционным зондированием Земли (ДЗЗ). Компании-разработчики систем компьютерного зрения. Государственные структуры, ответственные за национальную безопасность и инфраструктурный мониторинг. Организации, занимающиеся обработкой гиперспектральных и видеоданных для промышленного и космического применения.
| Проблема клиента (Pain Point) | Высокое энергопотребление и ограниченная производительность существующих цифровых систем анализа гиперспектральных данных и видеопотоков. Задержки обработки при работе с большими объёмами информации, что снижает оперативность решений (например, при мониторинге сельхозугодий или анализе спутниковых снимков). Ограниченные возможности автономных систем (БАС, спутники, мобильные платформы) из-за высокой вычислительной нагрузки и ограничений по энергопитанию. Зависимость от зарубежных решений в области оптических сенсоров и вычислительных модулей, что снижает технологическую независимость.
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | Общий доступный рынок (ТАМ): 450 000 млн руб. - Глобальный рынок ИИ-решений в области обработки изображений (~$45 млрд) Обслуживаемый адресный рынок (SAM): 75 000 млн руб. - Российский рынок систем дистанционного зондирования и гиперспектрального анализа Доступный обслуживаемый рынок (SOM): 7 500 млн руб. - Доля рынка, доступная для захвата технологией в первые 5-7 лет
| Обоснование TAM, SAM, SOM | Обоснование TAM, SAM, SOM: Расчет основан на данных IDC, Frost & Sullivan по рынку ИИ в области компьютерного зрения, сегменту гиперспектрального анализа и государственных программах цифровизации АПК и ДЗЗ.
| Прямые конкуренты | Lightelligence (США), Optalysis (Великобритания) — коммерциализируют оптические процессоры и нейронные ускорители. Luminous Computing (США) — разрабатывает гибридные фотонно-электронные архитектуры для ИИ. Huawei (КНР), лаборатории CAS — ведут НИОКР по фотонным ускорителям ИИ. В России — отдельные исследовательские проекты ИТМО, НИУ МИЭТ, ФИАН, работающие на уровне лабораторных демонстраторов без коммерческих решений.
| Косвенные конкуренты | Производители цифровых GPU/TPU-решений (NVIDIA, AMD, Google) — обеспечивают высокую производительность, но при высоком энергопотреблении. Разработчики гиперспектральных платформ (Headwall Photonics, Specim, Resonon) — реализуют цифровую обработку без оптических ускорителей. Российские интеграторы ДЗЗ (ScanEx, РКС) — используют зарубежные или классические цифровые модули без гибридных технологий.
| Уникальное торговое предложение (УТП) | Скорость выше в 3–5 раз и энергопотребление ниже на 50–70% по сравнению с цифровыми нейросетевыми системами. Гибридная оптико-цифровая архитектура, способная работать в реальном времени на борту БАС или спутника. Полностью отечественная разработка, исключающая зависимость от зарубежных вычислительных чипов. Возможность адаптации под разные задачи: анализ гиперспектральных данных, видеоаналитика, спектральная диагностика.
| Барьеры входа | Высокие научно-технологические барьеры: требуются уникальные компетенции в фотонике, оптике и нейросетевых технологиях. Сложность интеграции оптических и цифровых компонентов, что ограничивает круг потенциальных разработчиков. Необходимость специализированного оборудования (лазеры, ДОЭ, фотоприёмники, оптомеханические стенды). Длительные циклы испытаний и калибровки, связанные с необходимостью лабораторной и полигонной валидации.
| Рыночные тренды | Рост интереса к энергоэффективным вычислительным системам и аппаратным ускорителям ИИ. Активное развитие фотонных процессоров и оптических нейронных сетей (Photonic AI, Optical Computing). Расширение применения гиперспектрального анализа в сельском хозяйстве, экологии, медицине и безопасности. Переход к компактным бортовым системам обработки данных. Поддержка государством направлений фотоники, ИИ и импортонезависимых технологий в рамках нацпроектов и СНТР.
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | Проект предлагает создание гибридной оптико-цифровой архитектуры, в которой вычисления выполняются частично в оптическом тракте и частично цифровыми нейронными сетями. В оптической части используется набор дифракционных оптических элементов (ДОЭ), выполняющих свёрточные и фильтрационные операции с потоками света. Результирующее оптическое поле регистрируется фотодетектором и поступает на цифровой модуль, где завершается классификация или анализ данных при помощи оптимизированных нейросетевых моделей (ResNet, Vision Transformer). Таким образом, происходит распределение вычислительной нагрузки между оптическим и цифровым слоями, что обеспечивает высокую скорость обработки и низкое энергопотребление.
| Решение проблемы | Предлагаемая технология устраняет ключевые ограничения цифровых нейросетей при анализе гиперспектральных данных: Снижает энергопотребление на 50–70% за счёт переноса части вычислений в оптическую область. Увеличивает скорость обработки данных в 3–5 раз, позволяя проводить анализ в режиме реального времени на борту беспилотных или спутниковых систем. Минимизирует задержки передачи данных и повышает автономность за счёт локальной предобработки. Повышает точность распознавания за счёт оптической фильтрации спектральных и пространственных признаков до цифрового анализа.
| Текущий статус УГТ (1-9) | УГТ-4. Создание и проверка лабораторного образца в условиях лабораторных испытаний.
| Обоснование УГТ | Разработана и протестирована модель гибридной архитектуры с симуляцией прохождения света через ДОЭ и интеграцией с цифровым классификатором. Проведены лабораторные эксперименты на стенде с макетом оптического тракта и фотодетектором, подтверждена корректность моделирования. Достигнута базовая интеграция с цифровым модулем (Python/TensorFlow), обеспечена демонстрация прототипа на тестовых данных. Планируется переход к УГТ-6 — созданию прототипа, демонстрирующего работу системы в условиях, близких к реальным (на наземных полигонах или стендах БАС).
| Технические аспекты | Архитектура: Оптический тракт (источник света → ДОЭ-модуль → фотодетектор) + цифровой блок (GPU/FPGA). Основные компоненты: ДОЭ, реализующие оптические свёртки и фильтры. Фотоприёмный модуль (Si или InGaAs, в зависимости от диапазона). Цифровой блок нейронной обработки (ResNet/Transformer). Система синхронизации и управления. Программное обеспечение: Фреймворк для совместного обучения оптических и цифровых слоёв (Differentiable Optical Model). Режимы работы: Анализ видеопотоков и гиперспектральных данных в реальном времени. Показатели: Скорость обработки: ≥14 кадров/с. Точность распознавания: ≥95%.
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | Скорость обработки — критична для работы систем мониторинга и навигации в реальном времени. Энергопотребление — определяет возможность использования технологии в автономных платформах (БАС, кубсаты, мобильные станции). Точность распознавания — напрямую влияет на качество аналитических решений (агромониторинг, безопасность, диагностика). Массо-габаритные характеристики — определяют применимость в компактных платформах. Надёжность и стабильность работы — необходима для эксплуатации в экстремальных условиях (температура, вибрации).
| Существующая интеллектуальная собственность | " - Зарегистрированные программы для ЭВМ: №2022684810, №2024612892, №2024666524, №2023682864 - Научные публикации с высоким индексом цитирования (DOI: 10.18287/2412-6179-CO-1296 и др.) - Опыт создания систем компьютерного зрения и анализа многомерных данных
| План защиты интеллектуальной собственности | 1. Подготовка и подача заявок на патенты: На конструкцию и технологию изготовления ДОЭ. На архитектуру гибридной оптико-цифровой нейросети. На метод обучения ОНС с учётом физических ограничений. 2. Регистрация программного обеспечения: Алгоритмы калибровки гибридных систем. ПО для симуляции и обучения оптических моделей. 3. Построение системы лицензирования для последующего коммерческого использования.
| Технические риски | Несогласованность оптических и цифровых моделей Сложность массового производства ДОЭ
| Зависимости | Оборудование: Лазерные источники, фоторегистрирующие матрицы, 3D-принтеры и установки для создания ДОЭ. Программная среда: TensorFlow/PyTorch. Внешние факторы: Нормативные ограничения для БАС и космических испытаний. Доступ к тестовым наборам гиперспектральных данных для обучения моделей.
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | Тип бизнес-модели: B2B2C + Лицензирование технологий Основные направления: 1. Лицензирование технологии производителям гиперспектральных камер и БАС 2. Разработка заказных решений для госструктур (ДЗЗ, экомониторинг) 3. SaaS-платформа для обработки гиперспектральных данных 4. Техническая поддержка и консалтинг при внедрении Модель монетизации: - Лицензионные платежи: 5-15% от стоимости конечного продукта - Разработка под ключ: 15-50 млн руб. за проект - Подписка на облачную платформу: 500-5000 руб./месяц с пользователя
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | Недостающие компетенции: 1. Коммерциализация и бизнес-развитие 2. Промышленное производство оптических элементов 3. Сертификация и стандартизация для космического применения 4. Международная патентная защита 5. Маркетинг в сфере B2B высокотехнологичных решений План привлечения: - Партнерство с технопарками и бизнес-инкубаторами - Привлечение внешних консультантов по коммерциализации - Сотрудничество с производственными предприятиями оптической отрасли
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик
Характеристика | Продукт | Конкурент Headwall Hyperspec III + SpectralView | Текущее решение Specim SpecimINSIGHT 1.4
Основное назначение | Гибридные нейросетевые архитектуры для обработки спектральных данных | Управление оборудованием и постобработка данных | Настольная обработка и создание моделей классификации
Поддерживаемые форматы | Python, TensorFlow, PyTorch интеграция | Proprietary + стандартные форматы | ENVI, все форматы Specim камер
Алгоритмы обработки | ResNet, Vision Transformer, гибридные модели | Атмосферная коррекция, геореференцирование, классификация | PLS-DA, PCA, индексы растительности, машинное обучение
Интерфейс пользователя | Программируемый интерфейс Python/TensorFlow | Базовый и продвинутый режимы | Интуитивный графический интерфейс, не требует программирования
Режим работы | Реальное время с оптимизацией на GPU/TPU | Автономный + SDK для удаленного управления | Офлайн анализ + развертывание на SpecimCUBE
Предустановленные модели | Дифференцируемые оптические модели | AgView для сельского хозяйства | Готовые спектральные индексы для горнодобычи, сельского хозяйства
Производительность | До 95% точности, оптимизация 5-8% прироста | >400 fps, многопоточность | Оптимизирован для быстрого создания приложений
Интеграция с оборудованием | Универсальная платформа для различного оборудования | Полная интеграция с камерами Headwall | Поддержка всех камер Specim
Лицензирование | Исследовательский проект с открытым кодом | Коммерческая лицензия | 30-дневная пробная версия + коммерческая
Спектральные библиотеки | Создание собственных библиотек и моделей | Встроенные библиотеки | Готовые справочные спектры, создание пользовательских
Ссылка |  | https://headwallphotonics.com/product-category/software/ | https://www.specim.com/products/speciminsight/

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Персональные данные

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Разработаны математические методы и программный комплекс оцифровки, распознавания и визуализации трёхмерных объектов физической реальности | 2023 | Куприянов А.В., Парингер Р.А., Гошин Е.В. | технологический результат | статья: 10.1109/ITNT60778.2024.10582346, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: № 2023680197, №2023680049, отчёт ЦИТиС: 123061600050-8
Разработаны методы интеллектуальной обработки и анализа мультимодальных изображений для построения и отслеживания состояния цифровых двойников антропогенных и биологических объектов | 2022 | Куприянов А.В., Парингер Р.А., Гошин Е.В. | технологический результат | статья: 10.3103/S1060992X22050071, свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: № 2022684778, отчёт ЦИТиС: 223060900106-1
Создана информационная система визуализации трехмерных объектов и сцен с использованием средств интегральной реальности | 2022 | Куприянов А.В., Парингер Р.А., Гошин Е.В. | технологический результат | свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: № 2023610026, отчёт ЦИТиС: 223060900105-4
Разработан метод выделения информативных сегментов на изображениях спектра, позволяющий снизить значение ошибки классификации при анализе изображений диагностических кристаллограмм. Применение разработанного метода позволяет повысить точность классификации до 96% | 2016 | Куприянов А.В. | технологический результат | 10.18287/1613-0073-2016-1638-357-363

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Исследование
Этап 1 | Анализ существующих оптических нейросетевых архитектур, формирование требований к гибридной системе и выбор оптимальных оптических принципов | 2026-01-01 | 2026-09-01 |  | Аналитический отчёт и ТЗ на разработку гибридной архитектуры | Координация исследований, постановка научных задач | Курчатовский институт (ИСОИ) | Экспертиза по фотонике, моделирование ДОЭ
Этап 2 | Разработка математических моделей и симуляторов оптических нейронных сетей, численное моделирование дифракционных элементов | 2026-09-01 | 2027-06-01 |  | Модель оптического тракта и цифрового блока, база данных симуляций | Разработка математических моделей, анализ данных | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Оценка применимости к системам безопасности и навигации
Этап 3 | Верификация моделей в лабораторных условиях, оценка параметров эффективности и шумов | 2027-06-01 | 2027-12-01 |  | Подтверждена физическая реализуемость оптической обработки | Эксперименты, анализ результатов | Курчатовский институт (ИСОИ) | Оптические измерения и юстировка
Разработка
Этап 1 | Проектирование, изготовление и юстировка комплекта ДОЭ; сборка лабораторного стенда гибридной системы | 2028-01-01 | 2028-10-01 |  | Лабораторный образец, УГТ-4 | Разработка архитектуры и ПО, тестирование | Курчатовский институт (ИСОИ), РФЯЦ-ВНИИЭФ | Производство ДОЭ, сборка и первичные испытания
Этап 2 | Испытания и оптимизация стенда: настройка оптических слоёв, улучшение точности и энергоэффективности | 2028-10-01 | 2029-06-01 |  | Снижение энергопотребления, точность ≥95 %. | Анализ и отладка нейросетевой части | РФЯЦ-ВНИИЭФ | Испытания в лабораторных и полевых условиях
Продуктовая разработка
Этап 1 | Разработка и сборка демонстрационного прототипа для интеграции в системы БАС и гиперспектральные камеры | 2030-01-01 | 2030-09-01 |  | Прототип гибридной системы | Руководство разработкой | Курчатовский институт (ИСОИ) | Испытания прототипа
Этап 2 | Подготовка документации | 2030-09-01 | 2030-12-01 |  | Комплект документации | Систематизация знаний, подготовка документации | Курчатовский институт (ИСОИ) | Стандартизация оптических компонентов
Коммерциализация
Этап 1 | Разработка стратегии защиты ИС и лицензионных моделей | 2030-01-01 | 2030-12-01 |  | Пакет заявок на патенты и модель лицензирования | Разработка стратегии ИС, юридическое сопровождение
Этап 2 | Масштабирование и вывод технологии на рынок | 2030-12-01 | далее |  | Подписаны первые коммерческие соглашения | Консультации и сопровождение внедрения

## Таблица 5
Приложение 5: Риски
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Недостижение целевой точности 95% | Технический | 25 | Высокое | Создание расширенных тестовых наборов данных, использование техник аугментации данных, применение ансамблевых методов
Нехватка вычислительных ресурсов GPU/TPU | Ресурсный | 35 | Высокое | Заключение договоров с облачными провайдерами, оптимизация алгоритмов для меньшего потребления ресурсов
Переобучение гибридных моделей | Технический | 40 | Среднее | Применение регуляризации, dropout, валидация на независимых наборах данных, мониторинг метрик обобщения
Низкое качество обучающих данных | Качество данных | 20 | Высокое | Тщательная предобработка данных, создание процедур валидации качества, использование синтетических данных
Отсутствие интерпретируемости результатов | Методологический | 45 | Среднее | Разработка методов визуализации решений, создание объяснимых компонентов модели, документирование логики принятия решений
Задержки в разработке ПО | Временной | 50 | Среднее | Agile-методология разработки, создание детального плана с контрольными точками, резервирование времени на отладку
Недостаток экспертизы в области Differentiable Optical Models | Кадровый | 40 | Высокое | Привлечение внешних консультантов, обучение команды, партнерство с исследовательскими центрами
Проблемы масштабируемости решения | Архитектурный | 35 | Среднее | Использование микросервисной архитектуры, тестирование на различных объемах данных, оптимизация алгоритмов
Превышение бюджета проекта | Финансовый | 30 | Высокое | Детальное планирование бюджета, регулярный мониторинг расходов, создание резервного фонда 15-20%
Устаревание технологий в процессе разработки | Технологический | 25 | Среднее | Мониторинг новых разработок, модульная архитектура для легкой замены компонентов, участие в конференциях
Проблемы совместимости с существующими системами | Интеграционный | 40 | Среднее | Разработка API и адаптеров, создание документации по интеграции, тестирование совместимости
Недостижение прироста производительности 5-8% | Результативный | 35 | Высокое | Бенчмаркинг на различных задачах, оптимизация гиперпараметров, A/B тестирование различных конфигураций
Кибербезопасность и атаки на модель | Безопасность | 20 | Высокое | Защита от adversarial attacks, шифрование данных, аудит безопасности, мониторинг аномальных запросов
Недоступность ключевых участников команды | Кадровый | 25 | Среднее | Кросс-обучение специалистов, документирование всех процессов, создание команды дублеров

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.