## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки
ФИО Руководителя проекта | Никоноров Артем Владимирович
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические системы на основе фотоники |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Система визуальной одометрии для беспилотных авиационных систем с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки
| Критическая технология | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
| НПТЛ | Беспилотные авиационные системы
| Относится ли к перечню технологий (3143-р) | Технология адаптивного граничного искусственного интеллекта и предпроцессинга потока изображений для идентификации объектов и ведения автоматизированной профессиональной фото/видео съемки
| Текущая стадия проекта | Разработка
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Проект направлен на разработку системы визуальной одометрии нового поколения для беспилотных авиационных систем (БАС), обеспечивающей автономную навигацию в условиях городской застройки и при отсутствии спутникового сигнала. Технология сочетает методы анализа видеопотоков и объектного парсинга для динамического выравнивания траектории полёта, что позволяет минимизировать ошибку дрейфа и обеспечить устойчивое позиционирование в сложных пространственно-временных условиях. Результатом проекта станет программно-аппаратный комплекс, интегрируемый в навигационные системы БАС различного класса — от малых квадрокоптеров до промышленных дронов, применяемых в геодезической съёмке, мониторинге инфраструктуры и спасательных операциях.
| Ключевые инновации проекта | • Использование объектного парсинга подстилающей поверхности для обнуления накопленной ошибки дрейфа; • Повышенная точность позиционирования (до 1 м) при длительных автономных полётах без GPS/ГЛОНАСС; • Универсальная архитектура, совместимая с различными типами камер и вычислительных платформ БАС; • Возможность интеграции с внешними системами картографирования и управления полётами.
| Связь со стратегическим проектом | Проект напрямую связан со стратегическим направлением развития университета и региональной экосистемы в области технологий автономных и интеллектуальных систем, а также способствует достижению целей Национальной технологической инициативы по направлениям «Аэронет» и «Технет». Разработка повышает технологическую независимость в сфере навигационных решений для БАС и может стать основой для создания линейки отечественных навигационных модулей, не зависящих от зарубежных систем позиционирования.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | Промышленные и сервисные компании, использующие беспилотные авиационные системы для геодезической съёмки, инспекции инфраструктуры, мониторинга строительных площадок, нефтегазовых объектов, линий электропередач, а также муниципальные и спасательные службы, выполняющие аэровизуальные обследования в условиях плотной застройки.
| Проблема клиента (Pain Point) | Большинство существующих БАС теряют точность позиционирования при нарушении спутникового сигнала (в городах, под мостами, у высоких зданий). Это приводит к ошибкам навигации, невозможности построения точных маршрутов и повышению риска аварий. Клиентам требуется решение, обеспечивающее устойчивую автономную навигацию без зависимости от GPS/ГЛОНАСС.
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | Общий доступный рынок (TAM): ~7 000 млн руб. Доступный обслуживаемый рынок (SOM): ~700 млн руб.
| Обоснование TAM, SAM, SOM | Согласно аналитическому отчету Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» ( https://aeronext.aero/UserFiles/ContentFiles/2025_Сегменты_рынка_БАС_НТИ_Аэронет_1_полугодие_638892234291918503.pdf ), рынок услуг БАС в среднем снизился на 20% к прошлому году и за 6 месяцев составил порядка 3,5 миллиардов рублей (ТАМ = 7 млрд. Руб.). Основная причина снижения – неконтролируемое применение средств РЭБ, что влияет не только на навигационную устойчивость воздушного судна, но и на невозможность точной геопривязки оборудования, используемого для аэросъемки или воздушного лазерного сканирования. SAM в настоящее время оценить не представляется возможным. Доля SOM, достижимая при коммерциализации технологии в первые 3 года (включая внедрение у партнёров и лицензирование), может оцениваться на уровне 10% сегмента ТАМ, т.е. в 700 млн.руб.
| Прямые конкуренты | • Geoscan (Россия) — собственные системы навигации и ПО для дронов с привязкой к спутниковым координатам; • DJI Enterprise (Китай) — промышленная линейка с базовой визуальной стабилизацией, без полноценной визуальной одометрии; • UAVOS / Auterion (международные) — решения с элементами SLAM, но без объектно-ориентированной коррекции дрейфа.
| Косвенные конкуренты | • QGroundControl и Mission Planner — программные комплексы для планирования маршрутов БАС по координатным точкам, не поддерживающие динамическое выравнивание по визуальным объектам; • QGIS и геоинформационные системы — применяются для постобработки данных, но не решают задачу автономной навигации в полёте.
| Уникальное торговое предложение (УТП) | Система обеспечивает автономную навигацию БАС без GPS за счёт визуальной одометрии и объектного парсинга, что позволяет обнулять ошибку дрейфа и безопасно выполнять миссии в условиях плотной застройки. Решение интегрируется в существующие платформы и может использовать стандартные камеры без доработки аппаратной части.
| Барьеры входа | • Высокая технологическая сложность алгоритмов парсинга и коррекции дрейфа; • Необходимость накопления собственного датасета и полетных испытаний; • Требования к сертификации ПО для применения в авиационных системах; • Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025663471 “Программное обеспечение для автономной навигации БПЛА в условиях искаженного GPS-сигнала”
| Рыночные тренды | • Рост спроса на автономные и GPS-независимые системы навигации (особенно для инфраструктурных применений); • Импортозамещение навигационных решений и рост интереса к отечественным системам управления БАС; • Расширение использования нейроалгоритмов и компьютерного зрения в задачах картографирования и мониторинга; • Активное формирование нормативной базы для полётов БАС в городской среде.
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | Предлагаемое решение — программно-аппаратный комплекс (ПАК) визуальной навигации для беспилотных авиационных систем (БАС), состоящий из трёх взаимосвязанных модулей: 1. Модуль генерации и кэширования локальных карт (подготовка карт из открытых ГИС-источников, предобработка и векторизация объектов). 2. Нейросетевой модуль объектового парсинга (CNN-based архитектура и attention-модули) — выделение маршрутных объектов и ориентиров на кадрах видеопотока. 3. Блок визуальной одометрии и картографического сопоставления (matching) — оценка движения БАС по видеопотоку и вычисление поправок к накопленному дрейфу через сопоставление обнаруженных объектов с локальной картой. Продукт включает также рабочее место оператора (GUI) с планированием маршрутов по наборам объектов, логированием, отчетностью и интерфейсами интеграции с бортовыми автопилотами.
| Решение проблемы | Решение адресует ключевую проблему: потерю точного позиционирования БАС в условиях городской застройки и GPS-дефицита (мультипуть, глушение, подзоны сигнала). Вместо опоры только на координатные точки система использует семантику сцены — наборы наземных объектов (дороги, малые строения, опоры и т.п.) — для постоянной коррекции визуальной одометрии и обнуления накопленного дрейфа. Это повышает надежность выполнения миссий в сложных урбанистических сценариях.
| Текущий статус УГТ (1-9) | УГТ-6 (опытный демонстратор): разработан программно-аппаратный прототип ПАК, выполнены стендовые тесты и первые полётные испытания.
| Обоснование УГТ | • Лабораторные алгоритмы (VO, сегментация) реализованы и показали работоспособность на наборе тестовых видеопотоков; • Интегрирован прототип на одноплатном вычислителе с камерой и осуществлена переделка ПО под интерфейс автопилота; • Проведены полётные проверки в ограниченных условиях, подтверждена возможность корректировки дрейфа и соответствие массогабаритным и энергопотребительским требованиям для лёгких БАС. Это соответствует критериям УГТ-6: опытный образец и первые полетные испытания.
| Технические аспекты | • Архитектура нейросети: двухуровневая вложенная CNN-based архитектура с адаптированными attention-модулями. • VO-модуль: monocular visual odometry с интеграцией инерционных данных (если доступны). • Matching: семантическая привязка обнаруженных объектов к локальной карте с вычислением пространственных поправок (адаптивная взвешенная стратегия по стабильности ориентира). • Платформа инференса: оптимизация под одноплатные компьютеры (квантизация, pruning, ONNX/TensorRT. • GUI: планирование маршрутов по наборам объектов, визуализация трасс, журнал событий, экспорт отчётов.
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | 1. Точность позиционирования — ключевая для навигации и безопасности; 2. Независимость от внешней инфраструктуры — приоритет для операций в городской среде; 3. Стоимость и простота внедрения — важны для масштабирования в гражданском секторе; 4. Энергоэффективность и масса — критичны для лёгких платформ.
| Существующая интеллектуальная собственность | • Результаты предварительных исследований и исходные коды модулей VO/парсинга находятся под версионным контролем; • Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025663471 “Программное обеспечение для автономной навигации БПЛА в условиях искаженного GPS-сигнала”; • Наличие авторских прав на программные модули и документацию планируется дополнительно регистрировать.
| План защиты интеллектуальной собственности | 1. Непосредственная регистрация ПО в Реестре отечественного ПО (Минцифры РФ) — подготовка пакета документов. 2. Авторское право и коммерческие соглашения: фиксация исходников и документации в системе версионного контроля, оформление лицензионных соглашений с индустриальными партнёрами; включение условий раздела доходов и управления R&D в договор консорциума. 3. Защита данных и конфиденциальность: порядок работы с тренировочными данными и условия передачи датасетов партнёрам (NDA).
| Технические риски | 1. Риск некорректной работы алгоритмов парсинга в сложных визуальных условиях — при недостаточной освещенности, сильных тенях или атмосферных искажениях (дождь, туман, пыль). Меры снижения: использование многоспектральных датчиков и адаптивных методов обучения (аугментация данных, fine-tuning под реальные сценарии), введение модуля оценки достоверности объектов. 2. Риск несоответствия вычислительных ресурсов одноплатных бортовых компьютеров требованиям алгоритмов. Меры снижения: оптимизация архитектуры нейросетей (pruning, quantization, lightweight-Conv блоки), тестирование на платформах NVIDIA Jetson, Orange Pi, Radxa; опциональная передача части вычислений на наземную станцию. 3. Риск дрейфа при отсутствии достаточного числа устойчивых наземных ориентиров. Меры снижения: гибридизация с инерциальной и барометрической навигацией, использование временной фильтрации (sliding window optimization), накопление и повторное использование карт объектов. 4. Риск ошибок на этапе интеграции и летных испытаний. Меры снижения:предварительная верификация сценариев, стендовые тесты до полётов. 5. Риск неполноты данных для обучения. Меры снижения: генерация синтетических данных средствами Blender и Unreal Engine, партнёрство с организациями, имеющими архивы аэросъёмок.
| Зависимости | 1. Аппаратные зависимости: • Одноплатные вычислительные модули (NVIDIA Jetson, Orange Pi 5 Plus, Radxa) — для бортового вычисления. • Камеры, в том числе с глобальным затвором. • Совместимость с автопилотами (DJI A3, Pixhawk Cube, Auterion Skynode). 2. Программные зависимости: • Используемые библиотеки: OpenCV, PyTorch/TensorRT. • Поддержка операционных систем: Linux, Windows, MacOS. 3. Зависимости от данных: • Геопространственные данные: спутниковые и аэрофотоснимки (OpenAerialMap, Яндекс Карты). • Категории объектов для парсинга: дорожная сеть, здания, ориентиры, промышленные объекты, зелёные зоны. • Данные для обучения модели предоставляются частично индустриальным партнёром (геодезические и инспекционные полёты). 4. Организационные зависимости: • Индустриальный партнёр (в процессе подбора, ориентировочно компания в сфере геодезической или инженерной съёмки) — для предоставления данных и площадки летных испытаний. • Университет обеспечивает методическую, программную и исследовательскую часть проекта. • Зависимость от графика поставок оборудования (одноплатные компьютеры, камеры) и сертификационных процедур (по требованиям Минцифры и Минтранса РФ). 5. Внешние нормативные зависимости: • Требования ФАП-128 и 135 к эксплуатации БАС. • ГОСТ Р 57263-2016 (Системы беспилотных летательных аппаратов. Термины и определения). • Политика импортозамещения и сертификации отечественного ПО (реестр Минцифры).
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | Проект ориентирован на B2B-модель (business-to-business) с элементами B2G-взаимодействия. Основной рынок — организации, использующие беспилотные авиационные системы (БАС) для мониторинга, картографии, инспекции и логистики. Коммерциализация строится по гибридной модели лицензирования и сервисного сопровождения (Software + Service): 1. Лицензионная модель (On-board Software License): Продажа лицензий на использование модуля визуальной одометрии и навигации в составе бортового ПО дронов. • Оплата — единоразовая за каждую единицу оборудования либо по схеме OEM-интеграции с производителями БАС. • Возможность кастомизации под конкретные платформы (DJI, Pixhawk, Auterion). 2. Сервисная модель (Subscription / SaaS): Предоставление обновлений, техподдержки и облачного хранения полетных логов, карт и траекторий. • Модель подписки (месячная или годовая) для организаций, использующих систему в регулярных миссиях. • Поддержка аналитических инструментов (обработка полетных данных, отчетность, контроль качества навигации). 3. Интеграционные услуги (Integration & Customization): Контрактная интеграция технологии в существующие геоинформационные или инспекционные платформы заказчика. • Модель консалтинговых проектов с фиксированной стоимостью или по T&M-схеме. • Возможность white-label-решений под бренды партнеров-производителей БАС. 4. B2G-сегмент (государственные и инфраструктурные заказчики): • Лицензирование технологии для ведомственных центров беспилотных систем, служб МЧС, дорожных и энергетических инспекций. • Возможность поставки по контрактам НИОКР или в составе отечественных навигационных комплексов.
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | Для успешной коммерциализации технологии и выхода на рынок требуются дополнительные компетенции в следующих областях: 1. Опыт сертификации и промышленного внедрения навигационных систем — включая работу с нормативами Минтранса, Минцифры и Росавиации. 2. Бизнес-девелопмент и продвижение в отрасли БАС — развитие партнерств с производителями дронов, интеграторами и сервисными компаниями. 3. Индустриальный партнер с производственными мощностями — для пилотного выпуска и интеграции модулей в серийные решения.
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик
Характеристика | Наше решение (целевая версия) | Текущее состояние / план улучшения | Конкурентное решение 1 Skydio X10 / X2 | Конкурентное решение 2 ExynAero | Конкурентное решение 3 Emesent Hovermap ST-X
Точность позиционирования (контрольные точки) | ~1 м (цель), при длительном полёте без спутникового сигнала | Текущая точность 2–3 м; повышение за счёт объектного парсинга и компенсации дрейфа | 0.2–0.5 м (Neural SLAM, GPS-assistance) | ≤0.2 м (LiDAR + инерциальная коррекция) | ≤0.2 м (LiDAR SLAM высокой плотности)
Зависимость от инфраструктуры | Низкая — не требует меток или GPS | Полностью автономная коррекция по объектам подстилающей поверхности | Средняя — требует GPS/RTK для повышения точности | Низкая, но требует LiDAR и IMU высокой точности | Низкая, но зависит от плотности облака точек
Стоимость решения (ориентир, руб.) | 0.2–0.5 млн руб. | Прототип ~0.7 млн руб.; снижение себестоимости за счёт использования недорогих SoC | 1.5–2 млн руб. ($10K–$20K) | 10–12 млн руб. ($100K+) | 8–14 млн руб. ($80K–$150K)
Массо-габаритные параметры | ≤0.4 кг, 10×7×3 см (уровень Jetson Nano) | Прототип 0.6 кг; уменьшение массы за счёт оптимизации корпуса и SoC | ~0.8 кг | >1.5 кг | >1.8 кг
Энергопотребление | ≤15 Вт | Сейчас ~25 Вт; снижение за счёт оптимизации вычислительных блоков | ~40–50 Вт | >100 Вт | >120 Вт
Работа в зонах РЭБ / без GPS | Да, полная автономность | Подтверждено на имитациях; планируются полевые испытания | Частично — Neural SLAM деградирует без GPS | Да, но высокая энергозависимость Да, но ограничено при сильных помехах | Да, но ограничено при сильных помехах

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Персональные данные

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Разработан алгоритм компенсации дрейфа визуальной одометрии на основе объектного парсинга, обеспечивающий устойчивость позиционирования при потере GPS | 2025 | Серафимович П.Г., Скиданов Р.В., Волотовский С.Г., Идиятов И.М. | Научный / правовой результат | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025663471 “Программное обеспечение для автономной навигации БПЛА в условиях искаженного GPS-сигнала”
Создан программный прототип системы визуальной одометрии с функцией построения маршрута по наборам объектов подстилающей поверхности | 2025 | Серафимович П.Г., Скиданов Р.В., Волотовский С.Г., Идиятов И.М. | Технологический результат | Внутренний отчет по НИОКР
Разработан план интеграции модуля визуальной навигации в системы геодезической съемки и автономного картографирования | 2025 | Серафимович П.Г., Скиданов Р.В., Волотовский С.Г. | Технологический результат | Техническое задание на пилотную интеграцию, 2025

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Исследование
Этап 1. Научно-исследовательский (НИР) | Анализ существующих методов визуальной одометрии, разработка концепции компенсации дрейфа на основе объектного парсинга, моделирование алгоритма | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Запланирован | Математическая модель и алгоритм компенсации дрейфа | Разработчик | Геоскан | Заказчик | Планируется подписание договора
Этап 2. Прикладное исследование (НИОКР) | Разработка и программная реализация прототипа системы визуальной одометрии с компенсацией дрейфа на основе объектного парсинга; испытания в лабораторных и полевых условиях | 2027-01-01 | 2028-12-31 | Запланирован | Программно-аппаратный демонстратор TRL 6, подтверждена точность ≤ 1 м | Разработчик | Геоскан | Заказчик | Планируется подписание договора
Продуктовая разработка
Этап 1 | Подготовка промышленного прототипа системы для интеграции в навигационные комплексы БПЛА; оптимизация по энергоэффективности и массо-габаритным параметрам | 2029-01-01 | 2030-12-31 | Запланирован | Промышленный прототип TRL 7 | Разработчик | Геоскан | Заказчик | Планируется подписание договора
Коммерциализация
Этап 1. Подготовка к коммерциализации | Разработка технической документации, регистрация ПО, оформление прав ИС, подготовка пилотных поставок | 2031-01-01 | 2031-12-31 | Запланирован | Зарегистрированное ПО, лицензионное соглашение | Организатор | Геоскан | Заказчик | Планируется подписание договора
Этап 2. Коммерциализация и внедрение | Запуск пилотных поставок навигационных модулей, участие в отраслевых выставках, продвижение на рынке БПЛА |  |  | Запланирован | Первые коммерческие поставки, выход на рынок 10 млн руб. | Организатор | Геоскан | Заказчик | Планируется подписание договора
Этап n

## Таблица 5
Приложение 5: Риски
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Недостаточная точность работы алгоритмов визуальной одометрии при сложных условиях освещённости и текстуры поверхности | Технический | 30% | Существенный | Проведение дополнительных испытаний в различных сценариях, внедрение резервных методов оценки движения (IMU + SLAM), оптимизация фильтрации шумов
Отсутствие подходящего индустриального партнёра для испытаний и внедрения | Организационный | 40% | Средний | Ведение переговоров с несколькими геодезическими и картографическими организациями, подписание меморандумов о намерениях на ранней стадии
Задержки при разработке программного обеспечения и интеграции модулей | Операционный | 25% | Средний | Разделение проекта на независимые модули, привлечение внешних подрядчиков для отдельных компонент
Низкая готовность рынка к внедрению технологии без ГНСС | Рыночный | 20% | Средний | Проведение пилотных проектов совместно с операторами дронов, демонстрация преимуществ системы в условиях подавления GPS
Появление конкурирующих решений с аналогичной точностью навигации | Рыночный | 15% | Существенный | Формирование патентного портфеля, ускоренная коммерциализация, регистрация программного обеспечения
Недостаток квалифицированных специалистов в области визуальной навигации и компьютерного зрения | Кадровый | 35% | Средний | Привлечение аспирантов и студентов университета, создание учебно-исследовательской лаборатории по компьютерному зрению
Задержка в финансировании или изменении условий софинансирования | Финансовый | 10% | Критический | Резервирование собственных средств университета, подача заявок на гранты и программы поддержки технологических проектов

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.