## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок
ФИО Руководителя проекта | Ермаков Александр Иванович
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические технологии (системы) двигателестроения |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок
| Критическая технология | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной)
| НПТЛ | Новые атомные и энергетические технологии
Относится ли к перечню технологий (3143-р)
| Текущая стадия проекта | Разработка
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Требуется радикальное снижение сроков и уменьшение технических рисков проектирования и производства двигателей и энергетических установок для преодоления вызова импортозамещения двигателей иностранного производства, устранения технологического разрыва и повышения конкурентоспособности отечественного гражданского двигателестроения. Разрабатываемая технология позволит в 2 раза сократить время проектирования двигателей, а также повысить их эффективность, надежность, долговечность и экологическую безопасность за счет внедрения в процессе проектирования современных цифровых технологий, киберфизических моделей, технологий искусственного интеллекта. Решение ориентировано на предприятия двигателестроения, такие как ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Силовые машины» и другие предприятия и научные организации, занимающиеся вопросами проектирования и производства газотурбинных двигателей.
| Ключевые инновации проекта | 1. Обобщение и системное использование различных многодисциплинарных моделей, применяемых в процессе проектирования; 2. Эффективное управление большими потоками информации между моделями и организация параллельного инжиниринга; 3. Применение искусственного интеллекта и баз данных для сохранения, обобщения и дальнейшего использования большого объема информации, получаемого в процессе проектирования, который ранее терялся; 4. Киберфизические модели, позволяющие интегрировать компьютерные модели и экспериментальные данные, учесть особенности технологий производства непосредственно в процессе проектирования и значительно снизить уровень бракованных деталей и соответствующие расходы.
| Связь со стратегическим проектом | В процессе проектирования с использованием киберфизических технологий формируется тесная связь между этапами проектирования, производства и испытаний, происходит валидация расчетных методик экспериметальными данными, что повышает уровень научной школы по двигателестроению в Самарском университете.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | Предприятия и научные организации, занимающиеся вопросами проектирования и производства газотурбинных двигателей, такие как ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «ОДК-Авиадвигатель», ПАО «ОДК-Сатурн», АО «Силовые машины» и другие.
| Проблема клиента (Pain Point) | Сокращение сроков проектирования и повышение эффективности газотурбинных двигателей для реализации программы импортозамещения и ликвидации технологического разрыва отечественного двигателестроения от уровня лучших мировых фирм.
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | Общий доступный рынок (ТАМ) ≈ 1735 млрд. руб.; Обслуживаемый адресный рынок (SAM) ≈ 7 млрд. руб.; Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн. руб ≈ 200 – 700 млн. руб.;
| Обоснование TAM, SAM, SOM | Величина TAM ≈ количество газотурбинных двигателей, планируемых к производству на 2025-2030 × среднюю стоимость силовой установки (принята 1 млрд. руб.). Величина SAM ≈ число двигателей, разрабатываемые в РФ × среднюю стоимость разработки (принята 50 млр. руб.) × стоимость этапа жизненного цикла, на которой применима разрабатываемая технология (принята 1 %). Величина SOM рассчитана исходя из пилотной отработки технологий (5 – 10 % SAM). Использованы источники: Программа развития авиационной отрасли в Российской Федерации до 2030 года; материалы круглого стола комитета по энергетике, посвященному вопросам энергетического машиностроения и достижения технологического лидерства в России (ноябрь 2024); материалы пресс-центра ПАО «Газпром».
| Прямые конкуренты | Конкурент 1. Компания Ansys, лидер рынка. Предлагает набор программных продуктов для проектирования элементов газотурбинных двигателей. Обладает высокой функциональностью и универсальностью, но не имеет единой связки разноуровневых моделей, необходимой в рамках проектирования узлов газотурбинных двигателей. Также не имеет системы управления проектными требованиями и интегрированной системы искусственного интеллекта для повышения качества процесса проектирования. Кроме того, является программным продуктом зарубежного производства, обладает высокой ценой, в настоящее время не представлена в России. Конкурент 2. Связка программных продуктов компаний Cadence и Concepts NREC. Обладает связкой разноуровневых моделей, необходимых в рамках проектирования турбомашин газотурбинных двигателей, но не имеет системы управления проектными требованиями и интегрированной системы искусственного интеллекта для повышения качества процесса проектирования. Являются программными продуктами зарубежного производства, обладают высокой ценой, в настоящее время не представлены в России.
| Косвенные конкуренты | Отдельные программные продукты для решения частных задач проектирования элементов газотурбинных двигателей коммерческой и собственной разработки.
| Уникальное торговое предложение (УТП) | Киберфизическая технология оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок включающая разработку и системное использование передовых и в целом ряде случаев уникальных не имеющих аналогов в мире моделей, методик и методов расчёта, в основе которых лежат: использование машинного обучения, искусственного интеллекта и киберфизических технологий.
| Барьеры входа | 1. Высокая специализация проводимых работ; 2. Требование больших вычислительных ресурсов; 3. Необходимость сбора и хранения большого количества информации.
| Рыночные тренды | В Российской Федерации прогнозируется кратный рост спроса на газотурбинные двигатели, обоснованный необходимостью импортозамещения и замены двигателей, ресурс которых подходит к исчерпанию.
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | Киберфизическая технология оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок предтавляет собой набор уникальных не имеющих аналогов в мире моделей, методик и методов расчёта, в основе которых лежат: использование машинного обучения, искусственного интеллекта и киберфизических технологий
| Решение проблемы | Сокращение сроков проектирования и повышение эффективности газотурбинных двигателей будет достигнуто за счет: 1. Обобщения и системного использования, а также эффективного управления большими потоками информации между многодисциплинарными разноуровневыми моделями, используемыми в процессе проектирования двигателя разными отделами; 2. Применение искусственного интеллекта и баз данных для сохранения, обобщения и дальнейшего использования большого объема информации, получаемого в процессе проектирования, который ранее терялся; 3. Киберфизические модели, позволяющие интегрировать компьютерные модели и экспериментальные данные, учесть на этапе проектировании отклонения деталей после их изготовления.
| Текущий статус УГТ (1-9) | 4
| Обоснование УГТ | Отдельные элементы разрабатываемой киберфизической технологии были отработаны в рамках решения реальных практических задач проектирования газотурбинных двигателей в интересах индустриальных партнеров.
| Технические аспекты | Обобщение и систематизация накопленных знаний в области проектирования газотурбинных двигателей с использованием искусственного интеллекта; учёт изменения геометрии всех деталей и узлов от действия нагрузок, возникающих на различных режимах работы двигателя; интеграция цифровых моделей и экспериментальных данных.
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | Решение задачи сквозного проектирования турбомашин (важно); Универсальность используемых решателей (важно); Учет производственных отклонений (средне); Возможность дообучения (средне) Модуль машинного обучения (средне); Техническая поддержка (важно).
| Существующая интеллектуальная собственность | свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2025617331, "Программа параметрического профилирования лопаток турбин Blade airfoil designing"
| План защиты интеллектуальной собственности | 1. Подача заявки на регистрацию программы для ЭВМ в 2028. 2. Заключение NDA с индустриальным партнером.
| Технические риски | 1. Плохая устойчивость алгоритмов машинного обучения при наличии "грязных" данных 2. Необходимость хранения большого числа информации
| Зависимости | Поиск индустриального партнера
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | Продажа лицензий на программное обеспечение, выполнение хоздоговорных работ
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | Влияние технологических факторов серийного производства газотурбинных двигателей на отклонения деталей
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик
Характеристика | Продукт | Ansys | Текущее решение
Решение задачи сквозного проектирования турбомашин | Поддреживается | Не имеет сквозной технологии | Не имеет сквозной технологии
Универсальность используемых решателей | имеет | Собственные решатели | Собственные решатели
Учет производственных отклонений | поддерживается | Необходимы сторонние средства | Необходимы сторонние средства
Возможность дообучения | Имеет | Не имеет | Не имеет
Модуль машинного обучения | Имеет | Не имеет | Не имеет
Техническая поддержка | Имеет | Не предоставляется в РФ | Не предоставляется в РФ

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Персональные данные

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Выполнена разработка методик проектирования компрессоров и турбин и ее апробация на примере проектирования перспективного газогенератора | 2023 | Наша команда | Методики проектирования, расчетные модели спроектированных узлов
Разработаны подходы к сквозному проектированию многоступенчатых осевых компрессоров | 2024 | Наша команда | Методики сквозного проектирования компрессоров | https://rscf.ru/project/22-79-00210/
Разработаны подходы к сквозному проектированию охлаждаемых турбин | 2025 | Наша команда | Методики сквозного проектирования турбины | https://rscf.ru/project/23-79-10266/

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Исследование
1. Разработка программного обеспечения для проектирования проточной части турбин с возможностью интеграции системы искусственного интеллекта | 1.1 Разработка программ для одномерного проектировочного и проверочного расчетов 1.2 Разработка программ для формирования геометрической модели проточной части | 2025-07-01 | 2026-07-01 | В работе | 1.1 Программа для одномерного проектировочного и проверочного расчетов 1.2 Программа для формирования геометрической модели проточной части | Исполнитель
2. Формирование баз данных для разработки модели машинного обучения по результатам трехмерного газодинамического моделирования турбин | 2.1 База данных модельных решеток турбин 2.2 База данных полноразмерных турбин | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Запланирован | 2.1 База данных модельных решеток турбин 2.2 База данных полноразмерных турбин | Исполнитель
3. Разработка программного обеспечения для проектирования проточной части компрессоров с возможностью интеграции системы искусственного интеллекта | 3.1 Разработка программ для одномерного проектировочного и проверочного расчетов 3.2 Разработка программ для формирования геометрической модели проточной части | 2027-01-01 | 2028-07-01 | Запланирован | 3.1 Программа для одномерного проектировочного и проверочного расчетов 3.2 Программа для формирования геометрической модели проточной части | Исполнитель
4. Формирование базы данных для разработки модели машинного обучения по результатам трехмерного газодинамического моделирования компрессоров | 4.1 База данных ступеней компрессоров 4.2 База данных многоступенчатых компрессоров | 2027-01-01 | 2028-07-01 | Запланирован | 4.1 База данных ступеней компрессоров 4.2 База данных многоступенчатых компрессоров | Исполнитель
Разработка
5. Разработка моделей машинного обучения для проектирования проточной части турбин | 5.1 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проектировочного расчета 5.2 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проверочного расчета 5.3 Модель машинного обучения для генерации геометрических моделей проточной части турбины | 2028-07-01 | 2028-12-31 | Запланирован | 5.1 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проектировочного расчета 5.2 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проверочного расчета 5.3 Модель машинного обучения для генерации геометрических моделей проточной части турбины | Исполнитель
6. Разработка моделей машинного обучения для проектирования проточной части компрессоров | 6.1 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проектировочного расчета 6.2 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проверочного расчета 6.3 Модель машинного обучения для генерации геометрических моделей проточной части компрессора | 2028-07-01 | 2028-12-31 | Запланирован | 6.1 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проектировочного расчета 6.2 Модель машинного обучения для повышения точности одномерного проверочного расчета 6.3 Модель машинного обучения для генерации геометрических моделей проточной части компрессора | Исполнитель
7. Разработка киберфизических моделей, учитывающих отклоенения элементов проточной части после изготовления | 7.1 Киберфизическая модель турбины 7.2 Киберфизическая модель компрессора | 2028-07-01 | 2028-12-31 | Запланирован | 7.1 Киберфизическая модель турбины 7.2 Киберфизическая модель компрессора | Исполнитель
Продуктовая разработка
8. Формирование системы оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | 8.1 Разработка методик оптимального проектирования с использованием разработанных моделей машинного обучения и киберфизических моделей 8.2 Тестирование системы оптимального проектирования в ходе проектирования проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя | 2029-01-01 | 2029-07-01 | Запланирован | 8.1 Методика оптимального проектирования с использованием разработанных моделей машинного обучения и киберфизических моделей 8.2 Система оптимального проектирования в ходе проектирования проточной части компрессора и турбины газотурбинного двигателя | Исполнитель
Коммерциализация
9. Решение задач в интересах индустриальных партнеров | Поиск индустриальных партнеров и решение в их интересах задач оптимального проектирования | 2025-07-01 | 2029-12-31 | В работе | Результаты решения задач оптимального проектирование в интересах индустриальных партнеров | Исполнитель

## Таблица 5
Приложение 5: Риски
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
1. Плохая устойчивость алгоритмов машинного обучения при наличии "грязных" данных | Технический | 50 | Низкий | Применение методов очистки данных, возможна некоторая потеря содержательной информации
2. Необходимость хранения большого числа информации | Технический | 30 | Средний | Закупка дополнительных систем хранения информации
3. Отсутствие информации о технологических факторах серийного производства газотурбинных двигателей | Организационный | 50 | Средний | Работа с индустриальным партнером

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.