## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей
ФИО Руководителя проекта | Хаймович Александр Исаакович
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические технологии (системы) двигателестроения |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей
| Критическая технология | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной)
| НПТЛ | Средства производства и автоматизации
| Относится ли к перечню технологий (3143-р) | да
| Текущая стадия проекта | Коммерциализация
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Разработка комплексных аддитивных технологий изготовления деталей аэрокосмической и газотурбинной техники на базе цифровых инструментов конструкторско-технологической подготовки производства и управления качеством аддитивного производства, позволяющих получить улучшенные функциональные свойства конечных изделий; опытное (мелкосерийное) производство деталей методами аддитивного производства; организация системы управления качеством аддитивного производства, основных производственных участков и периферии аддитивного производства, создание цифровых ассистентов конструкторов и технологов при подготовке аддитивного производства; 3Д печать из новых материалов и модификация существующих сплавов; программирование микроструктуры материала-конструкции в процессе синтеза (прогнозирование свойств). Разработка информационной системы автоматического операционного контроля качества механической обработки на основе технологий машинного обучения и статистического анализа параметров вибрации, создание «цифрового паспорта» технологической операции. По соглашению с ГК «Цифра» информационно-измерительная система разрабатывается совместно как отдельный модуль интегрируемый в ИС «Диспетчер». MDC-система ИС «Диспетчер» установлена на ряде высокотехнологичных предприятиях в т.ч. на предприятиях «ОДК». Целевой показатель - УГТ 8 (рабочая технология в реальных условиях).
| Ключевые инновации проекта | 1. 3Д печать из новых материалов: - высокоэнтропийные и композиционные сплавы: улучшение свойств “printability”; - тугоплавкие сплавы и никелевые суперсплавы: повышение механических свойств; 2. Повышение воспроизводимости параметров качества (мелкосерийное аддитивное производство): - AI‑аналитика - промышленный интернет вещей для мониторинга параметров лазерного синтеза - онлайн‑подстройка мощности (in-situ) - параметризация процессов лазерного синтеза 3. Программирование микроструктуры материала-конструкции в процессе синтеза (прогнозирование свойств): - управление кристаллографической текстурой и тепловыми циклами - байесовская оптимизация и автонастройка параметров под целевые метрики дефектности/шероховатости 4. Технология информационной поддержки управления качеством производственных операций с использованием технологии машинного обучения
| Связь со стратегическим проектом | Производство опытных образцов газотурбинной техники, отработка прогрессивных конструкторский и технологических решений при проектировании новых образцов газотурбинной техники. В процессе разработки энергетической установки формируется тесная связь между этапами проектирования, производства и испытаний, происходит валидация расчетных методик экспериметальными данными, что повышает уровень научной школы по двигателестроению в Самарском университете.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | ОДК, ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара, ООО "УТЗ", АО "УЗГА, ""ПАО "Газпром", ПАО НК «Роснефть»
| Проблема клиента (Pain Point) | 1. Импортозамещение запасных частей ГТД и ГТУ, котрые вырабатывают свой ресурс. 2. Трудоемкость изготовления сложнопрофильных деталей 3. Сроки производства 4. Необходимым условием достижения уровней MRL 8 и выше является наличие эффективной системы обеспечения качества и воспроизводимости всех производственных технологий. Такая система подразумевает создание специального инструментария, включающего программно-аппаратные средства разрабатываемые и адаптируемые к цифровому производству уровня «киберфизической фабрика».
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | TAM≈ 20 000 млн р — предполагается порядка 15–25 тыс. высокотехнологичных станков/узлов по всей России, которым потенциально требуется мониторинг качества операций; средняя стоимость одного узла «под ключ» принята ≈1,0 млн р. SAM ≈ 2 500–3 000 млн р — целевой сегмент: производство газотурбинных двигателей и близкие аэрокосмические поставщики в РФ (≈2–3 тыс. ключевых узлов и операций), интеграция через MDC «ДИСПЕТЧЕР». SOM ≈ 250–500 млн р — реалистичная доля SAM в первые 3–5 лет при поэтапном масштабировании и пилотах (≈10–20% SAM, учитывая конкуренцию и длительность внедрений). SOM
| Обоснование TAM, SAM, SOM | TAM исходит из общего числа релевантных станков в отрасли × средняя стоимость узла; SAM — узкая привязка к профильным предприятиям ОДК/поставщикам и их цехам; SOM — учитывает темп проникновения, ограниченную пропускную способность на пилоты и ресурсы на интеграцию.
| Прямые конкуренты | ЦАТ Ростеха, ЦАТОДы РосАТ, ЦАТ "Лазерные системы", ЦАТ "ОСНОВА", ЦАТ ООО "ТаграС-ЭнергоСервис" и т.д. Siemens (Xcelerator / Machining / IoT-платформы), Hexagon, Cognex (видение), локальные российские интеграторы промышленной телеметрии и китайские поставщики комплексных решений — все конкурируют на уровне платформ/модулей для мониторинга и аналитики.
| Косвенные конкуренты | Производители оборудования аддитивного производства: ООО "ОНСИНТ" (Зеленоград), ООО "Реверс Инжиниринг" (Воронеж) 3D LAM (Санкт-Петербург), ООО "Инфокус" (Пермь) Университеты, имеющие оборудование по 3D-печати Внутренние разработки заказчиков, традиционное вибродиагностическое оборудование без ИИ, сервисные компании по техническому надзору, консалтинговые интеграторы (предоставляют аналогичные услуги вручную/по расписанию).
| Уникальное торговое предложение (УТП) | Аддитивное производство деталей аэрокосмической и газотурбинной техники в кратчайшие сроки Локализованный модуль для MDC «ДИСПЕТЧЕР» с изначально мульти-модальной архитектурой (видео + вибрация + ЧПУ-данные), рассчитанный под специфику ГТД, с возможностью быстрой интеграции в существующую корпоративную инфраструктуру — обеспечивает лучшее соответствие требованиям локального заказчика и госзаказа
| Барьеры входа | 1. Высокая стоимость оборудования АП. 2. Высокая стоимость сырья (металлопорошковая композиция). 3. Отсутствие нормативной базы для стандартизации и сертификации. 4. Отсутствие высококвалифицированных кадров 5. Необходимость доступа к производственным данным и оборудованию для обучения/валидации, требования локализации и сертификации, высокая стоимость пилотных интеграций, инерция существующих поставщиков, необходимость доказать надёжность в реальных циклах производства.
| Рыночные тренды | 1. Печать крупногабаритных деталей методами АП 2. Новые материалы и модификация существующих сплавов 3. Масштабирование и производительность (повышение серийности) 4. В мире рынок энергетических установок малой мощности прогнозирует рост к 2035 году в 4 раза. В России при сохранении санкций и отсутствии отечественных аналогов микротурбин доля рынка будет уменьшаться в пользу газопоршневых установок.
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | Мелкосерийное аддитивное производство деталей аэрокосмической и газотурбинной техники (в т.ч. реверс-инжиниринг) с обеспечением требуемых параметров качества и повышением функциональных свойств изделий Рост спроса на Индустрию 4.0 и цифровые двойники, перенос вычислений на переферию для снижения задержек, усиление требований к локализации ПО/аппаратуры в РФ, переход от правил технического осмотра к непрерывному мониторингу на базе ИИ.
| Решение проблемы | Организация (совместно с индустриальным партнером) мелкосерийного производства деталей аэрокосмической и газотурбинной техники Модульная система мониторинга качества операций, собирающая и синхронизирующая потоковые сигналы и журналы ЧПУ, выполняющая в реальном времени проверку соответствия операций цифровому паспорту, автоматическую классификацию отклонений и предоставляющая интерфейс для интеграции с MDC «ДИСПЕТЧЕР».
| Текущий статус УГТ (1-9) | Услуги аддитивного производства - 7 Система мониторинга качества технологических процессов - 4
| Обоснование УГТ | Услуги аддитивного производства: проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации Система мониторина качества технологических операций: решение прошло лабораторные испытания и валидацию на ограниченных пилотах площадках, демонстрирует работоспособность в контролируемых сценариях, но ещё не подтверждено длительной эксплуатацией в реальных производственных условиях и не имеет полного набора сертификаций для массового внедрения.
| Технические аспекты | Технологии: селективное лазерное сплавление (СЛС), прямого ларерного выращивания (ПЛВ), проволочно-дуговое аддитивное производство (WAAM). Материалы: жаропрочные сплавы, титановые сплавы, алюминиевые сплавы, высокоэнтропийные и композиционные сплавы, медь и высокотеплопроводные сплавы. Система мониторина качества технологических операций: мульти-модальный фьюзинг (видео + вибрация + параметры ЧПУ), гибридная архитектура переферийных и облачных вычислений, синхронизация по времени и событиям, адаптивные ML-модели с возможностью дообучения на локальных данных, API для интеграции с MDC, механизмы калибровки и фильтрации шумов.
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | Услкги аддитивного производства: локализация производства в России и обеспечение качества изготовления деталей в соответствии с КД в кратчайшие сроки. Система мониторина качества технологических операций: надёжность и точность детекции (критично), 2) время реакции (высоко), 3) локализация и сервис (высоко), 4) масштабируемость и стоимость внедрения (средне–высоко), 5) удобство интеграции/API (средне).
| Существующая интеллектуальная собственность | Патент №2824784 «Способ получения деталей из жаропрочного сплава ХН50ВМТЮБ технологией селективного лазерного сплавления». Патент №2812102 «Способ получения деталей из конструкционной стали 38Х2МЮА технологией селективного лазерного сплавления». Патент №2825235 «Способ изготовления детали типа шлиц-шарнир методом селективного лазерного сплавления металлического порошка титанового сплава». Патент №2831287 «Способ получения пресс-формы для запрессовки стержневых моделей методом селективного лазерного сплавления отечественного металлического порошка нержавеющей стали». Патент №2782192 «Способ получения деталей из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc техникой селективного лазерного сплавления». Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023684650 «Программный модуль контроля качества аддитивного производства с использованием цифровой обработки изображений сплавленных слоев» Заявка на патент № 2023133143/05(073194) «Способ изготовления камеры сгорания МГТУ технологией селективного лазерного сплавления». Заявка на патент № 2024136006 «Способ получения заготовок деталей авиационного поршневого двигателя из алюминиевого сплава системы Al-Mg-Sc технологией селективного лазерного сплавления». Патент № 2024100635/05(001149) «Способ изготовления камеры сгорания методом селективного лазерного сплавления металлического порошка жаропрочного сплава». Патент РФ 2023684481, "Программная система мониторинга движения деталей и сборочных единиц в ходе изготовления" Патент РФ 2024682235, "Программный модуль для детектирования содержимого в производственных тарах" Патент РФ 2025664580, "Программная система для регистрации наступления ключевых событий в производстве" Патент РФ 2819261, "Пусковой факельный воспламенитель камеры сгорания малоразмерных газотурбинных двигателей" Патент РФ 2024689918, "Модуль термодинамического расчета малоразмерной газотурбинной установки класса мощности 75 кВт"
| План защиты интеллектуальной собственности | 1. Подача заявки на способ изготовления деталей методами аддитивного производсвта. 2. Подача заявки на изобретение по международной процедуре (РСТ) в 2027. 2. Заключение NDA с индустриальным партнером.
| Технические риски | 1. Выявление брака в процессе производства 2. Поломка оборудования 3. Сложность процессов аддитивного производства 4. Недостаточная точность и устойчивость алгоритмов машинного обучения при изменении условий обработки (тип материала, инструмент, износ, вибрации станка) 5. Низкое качество исходных данных (вибрационных, видео, технологических), затрудняющее построение корректных моделей
| Зависимости | Услуги аддитивного производства: 1. Поставщики сырья 2. Технические службы производителей оборудования Система мониторина качества технологических операций: 3. Продукт может быть использован как часть существующих на рынке MDC-систем
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | Услуги аддитивного производства: Оказание услуг по НИОКР и коммерческому изготовлению деталей методами аддитивного производства. Система мониторина качества технологических операций: Лицензионная модель и интеграционные услуги: одноразовая плата за интеграцию или покупку модуля, ежегодная лицензия или подписка на обслуживание и обновления, опционально — плата за каждый подключённый узел для партнёра-интегратора.
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | Индустриализация и сопровождение массовых развёртываний (DevOps для промышленных систем), опыт крупно-масштабных интеграций с MDC на уровне предприятий ОДК, сертификация и качество ПО, отдел продаж по госзаказу и сопровождению контрактов, расширенные компетенции по кибербезопасности
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик
Характеристика | Продукт | Siemens — MACHINUM / Xcelerator | Текущее решение
Сроки вывода продукта на рынок | 0,5 - 1 год | не более 1 мес (без кастомизации) | 1,5 - 2 года, кастомизация продукта
Использование современных систем ТПП | Да | Да | Да
Отечественное оборудование | Да | Нет | Да
Отечественные материалы | Да | Нет | Да
Поддержка мульти-модальных данных и их слияние (видео + вибрация + параметры станка) | Высокая — изначально спроектировано для мульти-модального анализа: видеопоток + вибросигналы + журналы ЧПУ, с синхронизацией и интеллектуальным фьюзингом (онлайн/оффлайн). Поддерживает создание «цифрового паспорта» операции. | Высокая — платформы Siemens позиционируют цифровизацию цеха, интеграцию данных машин, цифровые двойники и аналитические приложения; сильны в телеметрии и цифровых двойниках, но модульные компоненты зрения/вибрации требуют интеграции сторонних сенсоров/партнёров. | Средняя/высокая — MDC «ДИСПЕТЧЕР» в ОДК уже собирает телеметрию и MDC-данные; текущий функционал видеопотока/вибрации зависит от установленных модулей и доработок
Время реакции / обработка в реальном времени | Проектируемая гибридная архитектура: критичные проверки на переферийные вычисления (латентность < реального цикла резания), более тяжёлая аналитика/дообучение — на локальном сервере/корпоративном облаке. Это уменьшает сетевую зависимость. | Сильные возможности периферийных вычислений у промышленных решений: Siemens предлагает приложения для мониторинга и edge-аналитику, а отдельные поставщики зрения (Cognex) — встроенный AI прямо в камерах. | Зависит от конфигурации: многие инсталляции MDC работают в гибридном режиме; реальное покрытие edge-аналитикой может быть неполным и требовать улучшения узлов.
Адаптивность / дообучаемость и поддержка нестандартных условий (материал, инструмент, износ) | Проектно-ориентирована на адаптивность | Коммерческие платформы предоставляют инструменты аналитики и возможности ML, но адаптация под отраслевые сценарии обычно требует проектной интеграции и сервис-поддержки. | Ограниченно — в некоторых случаях требует кастомизации
Локализация производства внутри России | Высокая | Низкая / средняя | Высокая
Официальное обслуживание | да | Широкая сервисная сеть глобально | Существующая поддержка в рамках MDC
Стоимость системы мониторинга качества технологических операций | 0,5 — 1,5 млн. рублей на начальную комплектацию (модуль, датчики, интеграция). | Ориентировочно 1 — 3 млн. рублей на узел с учётом лицензий, интеграции и поддержки | от 0,2 — 0,8 млн. рублей на узел (только ПО-модуль + минимальные датчики), но при недостаточности существующих датчиков могут потребоваться дополнительные вложения.
Услуга - аддитивное производство и постобработка
| Продукт | Конкурент (ЦАТ Ростех) | Текущее решение
Точность изготовления | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 Применение САЕ для предкоррекции влияния остаточных напряжений, оптимизация поддерживающих структур, внедрение PFMEA
Технологическое время | 80-90%. | 100% | 100 % Применение оптимизаторов собственной разработки
Материалоемкость | 80-90% | 100% | 100%, Применение оптимизаторов собственной разработки
Отечественное оборудование | Высокая | Низкая / средняя | Высокая
Использование современных систем мониторинга качества технологического процесса | Да | нет | Применение системы предиктивной аналитики и статистические методов управления, в т.ч. собственной разработки

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Персональные данные

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Опытная партия ДСЕ "Горелка", изготовленния методом СЛС из ВЖ-159 | 2020 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии и изготовление опытной партии заготовок
Опытныя партия заготовок деталей "Секция сопловая ТНД", изготовленная методом СЛС из ВЖ-159 | 2021 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии и изготовление опытной партии заготовок
Оценка возможности 3D печати изделий из магнитомягких материалов | 2021 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии
Опытная партия заготовок деталей «Корпус», изготовленная методом СЛС металлического порошка AlSi10Mg | 2022 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии и изготовление опытной партии заготовок
Оценка применимости металлического порошкового материала сплава ЧС-104 при СЛС | 2022 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии
Опытная партия лопаток рабочего колеса турбины, изготовленная методом СЛС из ВЖ-159 | 2023 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии и изготовление опытной партии заготовок
Восокотехнологичное производство индустриальных ГТД с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки для повышения функциональных характеристик | 2023 | Наша команда | Технологический результат: разработка конструкции, технологии, организация аддитивного производства
Опытные партии заготовок деталей "Лопатка соплового аппарата", "Сегмент кольца надроторного", "Корпус наружный", "Корпус внутренний", изготовленные методом СЛС и ПЛВ из ВЖ-159 | 2024 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии и изготовление опытной партии заготовок
Технология роботизированной сварки рабочих колес | 2025 | Наша команда | Технологический результат: разработка технологии
Отработка технологии (WLAM) лазерной печати на базе макетной установки | 2025 | Наша команда | Технологический результат - разработана и отработана технология лазерной печати на базе макетной установки
Выполнена разработка архитектуры, технических требований, базовых алгоритмов и структур данных прототипа программной системы для мониторинга оперативных данных об изделии и управления производством газотурбинных двигателей. | 2022 | Наша команда | Технологический результат - выполнена разработка архитектуры, технических требований, базовых алгоритмов и структур данных
Выполнена организация «пилотного участка» для опытных экспериментов по цепочке технологического передела; проведён анализ использования возможностей теленаблюдения и обработки изображений деталей и их идентификаторов на таре; проведены подтверждающие эксперименты (тестирование), в ходе которых были подтверждены заявленные количественные и качественные показатели. | 2023 | Наша команда | Технологический результат -выполнена разработка технического задания с учётом анализа и выявленных ограничений; проведены подтверждающие эксперименты (тестирование); прототип разрабатываемой программной системы, реализованный на пилотном производственном участке.
Доработаны базовые алгоритмы; получен опытный образец программно-аппаратных средств для мониторинга изменений в производственном потоке деталей | 2024 | Наша команда | Технологический результат - опытный образец программно-аппаратных средств для мониторинга измерений в производственном потоке деталей.

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Этап 1 Услуги аддитивного производства
Разработка
Разработка технологии изготовления заготовокдеталей методами аддитивного производства | Университет разрабатывает технологии изготовления заготовок деталей методами аддитивного производства (СЛС, 3D печать фотополимерами, изготовление восковых моделей) | 2018-01-01 | 31.12.20218 | Завершен | Тхнология изготовления заготовок деталей методами аддитивного производства (СЛС, 3D печать фотополимерами, изготовление восковых моделей) | Исполнитель
Отработка технологии изготовления опытных партий заготовок деталей "Горелка" | Университет отрабатывает технологию изготовления опытных партий заготовок деталей "Горелка" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Завершен | Отработанная технология изготовления опытных партий заготовок деталей "Горелка" | Исполнитель
Изготовление опытных партий деталей "Горелка" | Университет изготовливает опытныю партию заготовок деталей "Горелка" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | Завершен | Опытная партия деталей "Горелка" | Исполнитель
Подготовка аддитивного производства деталей «Горелочное устройство» индустриальных ГТД | Изготовление методом СЛС порошка жаропрочного сплава ХН58МБЮ-ИД образцов-макетов заготовок деталей горячей части индустриальных ГТД для исследования технологических ограничений, отработки режимов отжига для снятия остаточных напряжений; пост-обработки для улучшения характеристик шероховатости поверхности заготовок, исследования стабильности и повторяемости параметров качества | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Завершен | Комплексная технология аддитивного производства деталей горячей части ГТД | Исполнитель
Подготовка аддитивного производства деталей «Горелочное устройство» индустриальных ГТД | Отработка способов и режимов пост-обработки образцов-макетов, полученных методом СЛС порошка жаропрочного сплава ХН58МБЮ-ИД, с целью обеспечения качества поверхности по шероховатости и точности геометрических размеров при изготовлении горелочных устройств | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Завершен | Комплексная технология аддитивного производства деталей горячей части ГТД | Исполнитель
Подготовка аддитивного производства деталей «Горелочное устройство» индустриальных ГТД | Аддитивное производство деталей и узлов горячей части индустриальных ГТД и энергетических установок: 1. Кожух наружный камеры сгорания; 2. Кожух внутренний камеры сгорания; 3. Горелочное устройство камеры сгорания; 4. Наружное кольцо аппарата закрутки; 5. Внутреннее кольцо аппарата закрутки. | 2022-07-01 | 2023-12-31 | Завершен | Комплексная технология аддитивного производства деталей горячей части ГТД | Исполнитель
Проведение огневых испытаний опытных партий деталей "Горелочное устройство" | Университет участвует в проведении огневых испытаний деталей "Горелочное устройство" | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Запланирован | Подтверждена работоспособность деталей "Горелочное устройство" | Соисполнитель | ПАО "ОДК-Кузнецов" | Исполнитель | оформлен
Продуктовая разработка
Формирование технологической документации | Университет формирует комплект РТД | 2023-01-01 | 2024-12-31 | Завершен | Комплект РТД | Исполнитель
Коммерциализация
Заключение договора с Заказчиками | Договор на изготовление деталей с ПАО "ОДК-Кузнецов" | 2025-03-17 | 2025-12-31 | В работе | Поставка 6 комплектов деталей "Горелочное устройство" для ПАО "ОДК-Кузнецов" | Исполнитель | АО "Металлист Самара" | Соисполнитель | Оформлен
Заключение договора с Заказчиками | Договор на изготовление деталей с ПАО "ОДК-Кузнецов" | 2018-01-01 | 2029-12-31 | Запланирован | Поставка 20 комплектов деталей "Горелочное устройство" для ПАО "ОДК-Кузнецов" | Исполнитель
Заключение договора с Заказчиками | Договор на изготовление деталей с АО "Металлист-Самара" | 2025-03-17 | 2025-12-31 | Завершен | Поставка заготовок детали "Завихритель" для АО "Металлист-Самара" | Исполнитель
Заключение договора с Заказчиками | Договор на НИОКТР с АО "Металлист-Самара" | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Завершен | Технология изготовления опытной партии заготовок деталей «Жаровая труба» с применением технологии СЛС из порошка жаропрочного никелевого сплава ВЖ-159 | Исполнитель
Этап 2 Система мониторинга качества технологических процессов
Разработка
Развертывание системы на площадке | 1. Развертывание тестового сервера сбора данных и модулей контроля вибрации 2. Установка системы вибромониторинга на согласованном станке 3. Настройка передачи данных | 2025-07-01 | 2025-12-31 | В работе | Функционирующая система по сбору данных с оборудования и данных по вибрации в рамках выполняемого тех. процесса | Исполнитель | ООО ИЦ «Станкосервис» | Подключение датчиков на оборудовании
Сбор и анализ данных | Сбор данных по обрабатываемым заготовкам Сбор данных по инструменту Сбор данных по вибрации Анализ совокупности собранных данных Первичная разметка данных для контроля состояния инструмента (Классификация различных виброситуаций для анализа состояния инструмента) | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Запланирован | 1. Выявление закономерностей изменения параметров вибрации от состояния инструмента и условий обработки. 2. Анализ по режимам обработки при выполнение тех. Операции 3. Контроль состояния шпиндельного узла 4. Углубленная диагностика шпиндельного узла | Исполнитель
Сбор данных для подтверждения гипотез и результатов по контролю инструмента | Сбор данных по обрабатываемым заготовкам Сбор данных по инструменту Сбор данных по вибрации Анализ совокупности собранных данных Подтверждение гипотезы по контролю состояния инструмента | 2026-06-01 | 2027-03-31 | Запланирован | Формирование минимально необходимого списка данных для функционирования сервиса "Контроль Инструмента" Формулирование функциональных возможностей сервиса "КИ" на основе подтвержденных гипотез | Исполнитель
Продуктовая разработка
Доработка первой версии коробочного решения | Формирование перечня доработок Реализация и запуск доработок | 2027-04-01 | 2027-10-31 | Запланирован | Запуск коробочного решения в тестовую эксплуатацию | Исполнитель
Проведение тестовой эксплуатации | Обучение персонала предприятия Интеграция развернутого решения в процессы производства Сбор и обработка обратной связи | 2029-11-01 | 2028-04-30 | Запланирован | Подтверждение заявленных функциональных возможностей в рамках тестовой эксплуатации Передача решения в опытно-промышленную эксплуатацию | Исполнитель | ООО ИЦ «Станкосервис» | Соисполнитель по интеграции решения в уществующую инфраструктуру MDC «Диспетчер» | Подписано соглашение о сотрудничестве
Коммерциализация
Соглашение о сотрудничестве с ООО ИЦ «Станкосервис» | Совместные исследования в области вибродиагностики и предиктивного обслуживания станочного оборудования. Разработки планируется использовать для расширения технических возможностей программно-аппаратного комплекса «Диспетчер» (ПАК «Диспетчер») в интересах конечного потребителя. | 2028-05-01 | 2029-12-31 | В работе | Подписаны договора о пооставке систем, охватывающих 1000–2500 рабочих мест по контуру ОДК, с учётом интеграции в существующую инфраструктуру MDC «Диспетчер» | Соисполнитель | ООО ИЦ «Станкосервис» | Заказчик | Не оформлен

## Таблица 5
Приложение 5: Риски
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Выход из строя оборудования | технический | 25 | Критический | ежегодное техническое обслуживание
Отсутствие сырья (долгие сроки поставки, размер партии поставки и т.п.) | технический | 35 | Существенный | поиск надежных поставщиков, скидки
Брак продукции | технический | 20 | Низкий | мониторинг процесса производства
Недостаток финансирования последующих этапов | финансовый | 25 | Средний | поиск инвесторов, кооперация
Недостаточная точность и устойчивость алгоритмов машинного обучения при изменении условий обработки (тип материала, инструмент, износ, вибрации станка) | технический | 40 | Существенный | Проведение расширенных экспериментальных испытаний, включающих разные режимы обработки; использование адаптивных алгоритмов и периодическая дообучаемость моделей на новых данных.
Низкое качество исходных данных (вибрационных, видео, технологических), затрудняющее построение корректных моделей | технический | 50 | Существенный | Разработка регламентов сбора и валидации данных; внедрение процедур автоматической фильтрации шумов и синхронизации потоков данных.
Ограниченное финансирование на этапах промышленной апробации и интеграции в производственные ИС («Диспетчер», MDC-система) | финансовый | 30 | Средний | Пошаговая реализация проекта с выделением минимально жизнеспособных модулей (MVP); поиск дополнительных источников финансирования через отраслевые программы и гранты.
Задержки при согласовании и интеграции решений с промышленными партнёрами (ГК «Цифра», предприятия ОДК) | организационный / финансовый | 25 | Существенный | Раннее формирование дорожной карты взаимодействия, закрепление ответственных сторон, регулярные технические сессии и демонстрации промежуточных результатов.

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.