## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(Полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проектах, направленных на достижение стратегической цели технологического лидерства университета и проектах по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
ФИО Руководителя Офиса технологического лидерства | Черников Д.Г.
|  |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Раздел 1. Показатели достижения
Раздел 1. Показатели достижения стратегической цели "Технологическое лидерство"
Раздел программы | Показатель | Наименование стратегического технологического проекта | Методика расчета | Единица измерения | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032 (план) | 2033 (план) | 2034 (план) | 2035 (план) | 2036 (план)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2.2 | Целевая модель | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1 | Стратегическая цель "Технологическое лидерство" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
СТП "Киберфизические системы на основе фотоники"
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Дифракционные нейронные сети на основе использования зеркальных конфокальных оптических систем для мобильной бортовой системы распознавания объектов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 50 | 50 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Дифракционные нейронные сети на основе использования зеркальных конфокальных оптических систем для мобильной бортовой системы распознавания объектов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Дифракционные нейронные сети на основе использования зеркальных конфокальных оптических систем для мобильной бортовой системы распознавания объектов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Дифракционные нейронные сети на основе использования зеркальных конфокальных оптических систем для мобильной бортовой системы распознавания объектов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Мобильные интеллектуальные диагностические сканеры для оценки риска развития заболеваний и персонализированного анализа | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Мобильные интеллектуальные диагностические сканеры для оценки риска развития заболеваний и персонализированного анализа | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Мобильные интеллектуальные диагностические сканеры для оценки риска развития заболеваний и персонализированного анализа | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Мобильные интеллектуальные диагностические сканеры для оценки риска развития заболеваний и персонализированного анализа | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Системы квантовых телекоммуникаций и квантовые материалы для мобильных киберфизических систем | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Системы квантовых телекоммуникаций и квантовые материалы для мобильных киберфизических систем | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Системы квантовых телекоммуникаций и квантовые материалы для мобильных киберфизических систем | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Системы квантовых телекоммуникаций и квантовые материалы для мобильных киберфизических систем | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
СТП "Киберфизические технологии (системы) двигателестроения"
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 34.534 | 20 | 20 | 20 | 100 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств , поступивших от НТУ | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 25.998 | 20 | 20 | 20 | 100 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Объем средств , поступивших от НТУ | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 9.225 | 10 | 10 | 10 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 93 | 107 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.242 | 5 | 5 | 5 | 35 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
| Объем средств , поступивших от НТУ | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
СТП "Киберфизические производственные системы"
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 23 | 45 | 35 | 35 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 7 | 5 | 5 | 10 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10
| Объем средств , поступивших от НТУ | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Создание средств автоматизации и производства авиационной техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 20 | 10 | 20 | 15 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Создание средств автоматизации и производства авиационной техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7
| Объем средств , поступивших от НТУ | Создание средств автоматизации и производства авиационной техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Создание средств автоматизации и производства авиационной техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 2. ДК проектов СТП
Раздел 2. Реестр дорпожных проектов по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегических технологических проектов университета
Раздел программы | Показатель | Наименование проекта/задачи | НПТЛ | Критическая технология | Текущая стадия проекта | Ключевой результат | Тип результата | Регистрационный номер, присвоенный в системе ЕГИСУ НИОКТР (если применимо) | Уровень готовности технологии | Сроки реализации |  | ФИО руководителя | Контактный телефон | Количественный показатель 1 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя |  |  |  | Количественный показатель 2 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя |  |  |  | Количественный показатель 3 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя
[10 empty] | дата начала | дата окончания | [5 empty] | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
2.2 | Целевая модель | х | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 35
5.1 | Стратегическая цель "Технологическое лидерство" | х | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 35
5.4.1 | Стратегический технологический проект 1 | Киберфизические системы на основе фотоники | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 12; 15 to 35
| Проект 1.1 | Гибридные нейросетевые архитектуры для интеллектуального анализа оптических изображений и гиперспектральных данных | Средства производства и автоматизации | Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации | Разработка | Программный комплекс с технологией дифференцируемых оптических моделей | б |  | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2026 г. | 2030 г. | Куприянов А.В. |  | Точность классификации гиперспектральных данных | Доля правильно классифицированных пикселей к общему числу пикселей в тестовой выборке | % | 85 | 88 | 92 | 95 | Прирост производительности по сравнению с базовыми методами | (Скорость_новая - Скорость_базовая) / Скорость_базовая × 100% | % | 2 | 4 | 6 | 8 | Количество внедрений в производственные системы | Количество подписанных договоров на внедрение технологии | шт. | 0 | 0 | 1 | 2
| Задача 1.1.1 | Разработка математических моделей и симуляторов оптических нейронных сетей, численное моделирование дифракционных элементов | х | х | х | Программа для ЭВМ "Симулятор дифракционных оптических элементов" | х | х | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.1.2 | Проектирование и имитационное моделирование стенда: настройка оптических слоёв, улучшение точности и энергоэффективности | х | х | х | Лабораторный стенд гибридной оптико-цифровой обработки | х | х | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.1.3 | Разработка демонстрационного прототипа для интеграции в системы БАС и гиперспектральные камеры | х | х | х | Демонстрационный прототип интегрированного решения | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2030 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 1.2 | Гиперспектральная съёмка в видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах для малых беспилотных летательных аппаратов и спутников формата кубсат | Беспилотные авиационные системы | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли | Продуктовая разработка | Образец двухдиапазонного гиперспектрометра | б |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г . | 2030 г. | Ивлиев Н.А. |  | Колличество спектральных каналов | Отношение ширины спектрального диапазона к величине спектрального разрешения |  | 250 | 250 | 250 | 250 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 1.3 | Дифракционные нейронные сети на основе использования зеркальных конфокальных оптических систем для мобильной бортовой системы распознавания объектов | Беспилотные авиационные системы | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли | Исследование | Мобильное Аналоговое Фотонное Вычислительное Устройство | б |  | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2026 г. | 2030 г. | Скиданов Р.В. |  | Эквивалентная скорость вычислений | Сравнение с эталонным вычислителем | Опс | 1000000000000000 | 1000000000000000 | 10000000000000000 | 5000000000000000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.3.1 | Разработка, создание и исследование макета Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | х | Макет Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.3.2 | Модернизация и исследование макета Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | х | Модернизированный макета Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.3.3 | Разработка серийной конфигурации Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | х | Серийныая конфигурации образца Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.3.4 | Подготовка конструкторской документации для Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | х | Комплект конструкторской документации для серийного образца Мобильного Аналогового Фотонного Вычислительного Устройства | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2029 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 1.4 | Мобильные интеллектуальные диагностические сканеры для оценки риска развития заболеваний и персонализированного анализа | Новые технологии сбережения здоровья | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии | Разработка | Система, позволяющая производить неинвазивную диагностику новообразований | б |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г. | 2030 г. | Братченко И.А. |  | Точность диагностики | Доля правильно классифицированных новообразований | % | 85 | 90 | 93 | 95 | Прирост точности по сравнению с базовыми методами | (Точность_новая - Точность_базовая) / Точность_базовая × 100% | % | 3 | 7 | 9 | 21 | Количество поставленных заказчику систем | Количество подписанных договоров напоставку | шт. | 0 | 1 | 2 | 3
| Задача 1.4.1 | Создание портативной системы оптичской диагностики новообразований | х | х | х | Мультимодальная система | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.4.2 | Проведение тестов системы и набор базы данных спектров новообразований | х | х | х | База данных спектров | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 1.4.n | Создание ПО для управления системой и классификации новообазований по спектральным данным | х | х | х | Программное обеспечение | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2029 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 1.5 | Системы визуальной одометрии для БАС с возможностью автономной навигации в условиях городской застройки | Беспилотные авиационные системы | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли | Разработка | Образец ПАК визуальной одометрии, проведены полетные испытания соответствия массогабаритных и энергозатратных характеристик ПАК | б |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г . | 2030 г. | Никоноров А.В. |  | Производительность обработки изображений | Количество обработанных кадров / время обработки в секундах | ед. | 2 | 4 | 7 | 10 | Уровень энергопотребления программно-аппаратного комплекса (ПАК) | Средняя мощность, потребляемая ПАК при выполнении типовых задач. | Вт | 25 | 15 | 10 | 8
| Проект 1.6 | Системы квантовых телекоммуникаций и квантовые материалы для мобильных киберфизических систем | Беспилотные авиационные системы | Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации | Разработка | Фотонные компоненты киберфизических систем | б |  | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | 2026 г. | 2030 г. | Павельев В.С. |  | КСВН (в среднем по диапазону) | Эксперимент | Безразмерная величина |  | 2 | 1.6 | 1.5 | Число СВЧ диапазонов | (время обработки старое - время обработки новое)/(время обработки старое) | ед. |  | 1 | 2 | 2 | Число выходов СВЧ-делителя пучка | Эксперимент | ед. |  | 2 | 3 | 4
5.4.2 | Стратегический технологический проект 2 | Киберфизические технологии (системы) двигателестроения | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 12; 15 to 35
| Проект 2.1 | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти | Разработка | Технология оптимального проектирования | а | 123110900019-7 | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2030 г. | Ермаков Александр Иванович |  | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
| Проект 2.2 | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Новые атомные и энергетические технологии | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Коммерциализация | Опытные партии изделий аэрокосмической, газотурбинной техники, изготовленные с использованием аддитивных технологий, обладающие улучшенными технико-экономическими показателями (time-to-market, стоимость, физико-механические свойства, ресурс и долговечность, ремонтопригодность и др.); Опытный образец модульной программной системы мониторинга дискретного производства | б |  | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | 2030 г. | Хаймович Александр Исаакович |  | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 0 | 2 | 3 | 3 | Объем реализованной продукции | Сумма договора | млн. руб | 0 | 20 | 20 | 30
| Проект 2.3 | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Разработка | Турбовинтовой двигатель мощностью 3500 … 4500 л.с. | б |  | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | 2025 г. | 2030 г. | Попов Григорий Михайлович |  | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
| Проект 2.4 | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Беспилотные авиационные системы | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Продуктовая разработка | Спроектированы и изготовлены опытные образцы малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс | а | 225050615595-7 124101500492-9 | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г. | 2028 г. | Зубрилин Иван Александрович |  | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Опытные образцы изделий | Количество изготовленных и испытанных опытных образцов | ед. | 1 | 3 | 5 | 5 | Предсерийные образцы изделий | Количество изготовленных предсерийных образцов изделий | шт. | 0 | 0 | 1 | 1
| Проект 2.5 | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Новые атомные и энергетические технологии | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Разработка | Спроектирован и изготовлен опытный образец энергетической установки малой мощности | а | 123070600020-3 | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2030 г. | Смелов Виталий Геннадиевич |  | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 2 | 2
5.4.3 | Стратегический технологический проект 3 | Киберфизические производственные системы | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 12; 15 to 35
| Проект 3.1 | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли | Разработка | Разработаны технологии серийного роботизированного производства, обеспечивающие сокращение производственного цикла на 40%, персонала на 30%, при переходе к массовому производству гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов. | б |  | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2028 г. | Иванушкин Максим Александрович |  | Сокращение производственного цикла изготовления МКА относительно традиционной ручной сборки | Процентное сокращение длительности производственного цикла изготовления одного МКА массой до 300 кг от начала сборки до завершения наземных испытаний по сравнению с традиционной ручной сборкой. Измеряется на демонстраторе и серийных образцах МКА | % | 0 | 0 | 34 | 40 | Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности | Суммарное количество зарегистрированных программ для ЭВМ, патентов на полезные модели и изобретений, связанных с технологиями производства МКА, наземными станциями управления и устройством запуска в переходном отсеке РН | ед. | 1 | 2 | 3 | 3
| Задача 3.1.1 | Разработка прототипа программно-аппаратных решений наземной станции управления МКА | х | х | х | Разработан прототип программно-аппаратных решений наземной станции | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.2 | Разработка технологии общей роботизированной сборки и наземных испытаний МКА массой до 300 кг | х | х | х | Разработана технология общей роботизированной сборки и наземных испытаний МКА массой до 300 кг. | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.3 | Разработан репрезентативный полнофункциональный образец наземной станции | х | х | х | Разработан репрезентативный полнофункциональный образец наземной станции | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.4 | Создание демонстратора МКА с высокой степенью роботизации производственных процессов | х | х | х | Создан демонстратор гипернизкоорбитального МКА массой до 300 кг, изготовленный со степенью роботизации производственных процессов 34% | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.5 | Запуск опытно-промышленного производства МКА и наземных станций | х | х | х | Произведена первая опытная партия из 3-5 МКА с применением технологий серийного производства. Проведены комплексные наземные испытания МКА. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.6 | Летно-конструкторские испытания МКА и запуск серийного производства наземных станций | х | х | х | Проведены успешные летно-конструкторские испытания МКА на орбите 200-300 км, подтверждена работоспособность ЭРДУ и платформы. Развёрнута сеть из 50-100 наземных станций. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.7 | Масштабирование серийного производства МКА до 50-100 шт./год и создание многоспутниковой группировки | х | х | х | Масштабировано серийное роботизированное производство МКА до мощности 50-100 шт./год на базе киберфизической фабрики. | х | х | 8 Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 3.2 | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Беспилотные авиационные системы | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Продуктовая разработка | 1. Унифицированная платформа БПЛА роторного типа, адаптированная под роботизированную сборку. Тактико-технические характеристики: грузоподъёмность до 5 кг, дальность полета до 30 км (без полезной нагрузки), потолок высоты до 10 км (исходя из допустимого эшелона полета), время работы до 60 мин. (без учета полезной нагрузки). 2. «Умный склад», в котором подобраны и интегрированы автоматизированные комплексы, складское оснащение и цифровые компоненты (машинное зрение, система штрих-кодирования, SCADA система автоматизированная информационная система управления запасами), позволяющий выполнять операции приемки и учета и идентификации входящих компонентов, размещения и хранения компонентов БПЛА, комплектования и выдачи скомплектованных компонентов на производственные участки производства компонентов и сборки БПЛА. Технико-тактические характеристики: количество складских ячеек для хранения компонентов и комплектующих не менее 100. «Умный склад» является масштабируемым под любое количество складских ячеек. 3. Универсальные интеллектуальные производственные ячейки, позволяющие выполнять автоматизированные и роботизированные повторяемые технологические операции механической обработки, сварки и сборки ДСЕ. В состав интеллектуальных производственных ячеек входит универсальное технологическое оснащение (захваты, базирующие элементы, стапеля, конвейерные модели, учитывающие специфику серийного роботизированного производства БПЛА роторного типа). 4. Платформа-конструктор по разработке AR цифровых рабочих инструкций для выполнения технологических и вспомогательных операций серийного роботизированного производства БПЛА. | б |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 11: 2025 г.; 12: 2030 г.; 13: Антипов Дмитрий Вячеславович; 15: Охват отраслевых потребителей на рынке; 16: Количество потребителей продукции, технологии и услуг к общему количеству предприятий в отрасли, у которых есть потребность в продукции, технологии и услугах; 17: %; 18: 0; 19: 5; 20: 10; 21: 20
| Задача 3.2.1 | Анализ возможностей и ограничений роботизации процессов производства БПЛА. | х | х | х | Перечень возможностей и ограничений роботизации процессов производства БПЛА | х | х | 2 Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.2 | Стандартизация требований к конструкции БПЛА, обеспечивающей возможность роботизированного производства. | х | х | х | Унифицированная платформа БПЛА роторного типа, адаптированная под роботизированную сборку. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.3 | Организация интеллектуальных производственных ячеек для отработки технологических решений и технологических операций производства БПЛА и его компонентов. | х | х | х | «Умный склад», в котором подобраны и интегрированы автоматизированные комплексы, складское оснащение и цифровые компоненты (машинное зрение, система штрих-кодирования, SCADA система автоматизированная информационная система управления запасами), позволяющий выполнять операции приемки и учета и идентификации входящих компонентов, размещения и хранения компонентов БПЛА, комплектования и выдачи скомплектованных компонентов на производственные участки производства компонентов и сборки БПЛА. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.4 | Проектирование и изготовление технологического оснащения для роботизированных комплексов, выполняющих технологические и вспомогательные операции. | х | х | х | Универсальное технологическое оснащение (захваты, базирующие элементы, стапеля, конвейерные модели, учитывающие специфику серийного роботизированного производства БПЛА роторного типа) | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.5 | Интеграция роботизированных комплексов со SCADA системами и MES/ ERP системами. | х | х | х | Универсальные интеллектуальные производственные ячейки, позволяющие выполнять автоматизированные и роботизированные повторяемые технологические операции механической обработки, сварки и сборки ДСЕ. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.6 | Разработка и внедрение систем мониторинга и предиктивной диагностики состояния технологического оборудования. | х | х | х | Универсальные интеллектуальные производственные ячейки, позволяющие выполнять автоматизированные и роботизированные повторяемые технологические операции механической обработки, сварки и сборки ДСЕ. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.7 | Внедрение технологий дополненной реальности (AR) для разработки цифровых рабочих инструкций сотрудников, обслуживающих роботизированные комплексы. | х | х | х | Платформа-конструктор по разработке AR цифровых рабочих инструкций для выполнения технологических и вспомогательных операций серийного роботизированного производства БПЛА. | х | х | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 3.3 | Создание средств автоматизации и производства авиационной техники | Средства производства и автоматизации | Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения | Разработка | Разработано специализированное ПО, созданы средства автоматизации и производства авиационной техники | б |  | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | 2028 г. | Ерисов Я.А. |  | Лицензии | Суммарное количество проданных лицензий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Срок изготовления МИУ | Процентное сокращение длительности срока изготовления МИУ при переходе на модульный принцип | % | 0 | 15 | 30 | 50
| Задача 3.3.1 | Специализированное программное обеспечение - автоматизированное рабочее место технолога для проектирования технологических процессов производства обшивок летательных аппаратов | х | х | х | Разработано программное обеспечение AviaForm для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.3.2 | Разработка унифицированного модуля для типового ряда многофункциональных магнитно-импульсных установок | х | х | х | Создан унифицированный модуль, с максимальным уровнем запасаемой энергией 15 кДж для создания типового ряда многофункциональных МИУ, с высокими показателями параметров охватывающих широкий круг технологических задач. Конструктивно отдельные модули выполнены в мобильном исполнении и позволяют с помощью их произвольного конфигурирования на участке эксплуатации наращивать энергоемкость до 30, 45, 60, 75, 90 и более кДж. Использование различных типов высоковольтных импульсных малоиндуктивных конденсаторов позволяет варьировать частотой разрядного тока в пределах от 1 до 80 кГц, что позволит эффективно обрабатывать различные материалы. | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.3.3 | Инжиниринговые услуги по роботизации процессов стапельной сборки летательных аппаратов, в т.ч. стыковки отсеков. | х | х | х | Инжиниринговые услуги по разработке стапельной оснастки для сборки элементов летательных аппаратов | х | х | 1 Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована ее полезность | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Note on W9: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Может лучше: (время обработки старое - время обработки новое)/(время обработки старое) ?
Note on AI9: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Не слишком много?
Note on L19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Тут срок за пределами 2028 года. Это так и должно быть?
Note on W19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Может лучше: (время обработки старое - время обработки новое)/(время обработки старое) ?
Note on AI19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Не слишком много?
Note on W24: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Может лучше: (время обработки старое - время обработки новое)/(время обработки старое) ?
Note on AI24: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Не слишком много?

## Справочная информация
Справочная информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии | УГТ
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование | 1 Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована ее полезность
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка | 2 Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения |  |  |  | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии |  |  |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям |  |  |  | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных |  |  |  | 8 Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений |  |  |  | 9 Продукт удовлетворяет всем требованиям - инженерным, производственным, эксплуатационным, а также требованиям к качеству и надежности и выпускается серийно
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики
Классификатор типов проектов (Справочно)
Типы проектов в рамках стратегических целей | Описание
а | подготовка кадров для приоритетных направлений научнотехнологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;
б | развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
в | внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов;
г | обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;
д | реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с участием университетов, научных и других организаций реального сектора экономики и социальной сферы, в том числе на «цифровых кафедрах»;
е | развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов;
ж | развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых и специалистов-практиков;
з | реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов;
и | реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре;
к | продвижение образовательных программ и результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
л | привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации;
м | содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики;
н | объединение с университетами и (или) научными организациями независимо от их ведомственной принадлежности;
о | цифровая трансформация университетов и научных организаций;
п | вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытноконструкторские и (или) инновационные работы и (или) социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся;
р | реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов;
с | тиражирование лучших практик университета в других университетах, не являющихся участниками программы «Приоритет-2030»;
т | реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников.
ДФО
а | реализация не менее одного стратегического проекта по созданию подразделения в университете для выполнения научно-исследовательских проектов, в том числе в партнерстве с другими организациями;
б | обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития, отраслей экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа;
в | реализация образовательных программ высшего образования посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ, реализация социально-гуманитарных проектов;
г | развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление учебного и научного оборудования университетов;
д | развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых, научно-педагогических работников и специалистов-практиков;
е | реализация программ российской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных проектов, а также стажировок руководителей университетов и их заместителей, административно-управленческого персонала, руководителей научно-исследовательских подразделений, лабораторий и их заместителей в научных и образовательных организациях (за исключением реализации указанных программ в иностранных государствах, входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р);
ж | реализация мер по совершенствованию научной (научноисследовательской) деятельности при осуществлении образовательной деятельности по программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также докторантуре;
з | содействие трудоустройству выпускников университетов в Дальневосточном федеральном округе;
и | цифровая трансформация университетов;
к | вовлечение обучающихся в социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся;
л | реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников;
м | реорганизация в форме слияния (присоединения) с другими университетами и (или) научными организациями не позднее чем через 2 года после года (по состоянию на 31 декабря), в котором принято решение об участии университета в программе «Приоритет-2030» (по состоянию на 31 декабря).
Тип результата | Описание
а | совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной деятельности;
б | результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;
в | результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;
г | новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых технологий;
д | программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую трансформацию университета;
е | фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, обучающимися и выпускниками университета;
ж | программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.
иное | -