## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(Полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проектах, направленных на достижение стратегической цели технологического лидерства университета и проектах по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
ФИО Руководителя Офиса технологического лидерства | Черников Д.Г.
|  |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Раздел 1. Показатели достижения
Раздел 1. Показатели достижения стратегической цели "Технологическое лидерство"
Раздел программы | Показатель | Наименование стратегического технологического проекта | Методика расчета | Единица измерения | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) | 2029 (план) | 2030 (план) | 2031 (план) | 2032 (план) | 2033 (план) | 2034 (план) | 2035 (план) | 2036 (план)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2.2 | Целевая модель | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1 | Стратегическая цель "Технологическое лидерство" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
СТП "Киберфизические технологии (системы) двигателестроения"
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 9.99 | 7 | 20 | 20 | 100 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств , поступивших от НТУ | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 23 | 22 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 1.46 | 17 | 20 | 20 | 100 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Объем средств , поступивших от НТУ | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.79 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 19.72 | 0 | 10 | 10 | 140 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 89.79 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 17.31 | 0 | 5 | 5 | 35 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1
| Объем средств , поступивших от НТУ | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7
СТП "Киберфизические производственные системы"
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 21.1 | 35 | 35 | 35 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 200
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10
| Объем средств , поступивших от НТУ | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 5.4 | 3.7 | 5 | 10 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10
| Объем средств , поступивших от НТУ | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| Объем средств, поступивших от выполнения НИОКР (без учета средств, выделенных в рамках государственного задания и средств гранта на реализацию программы развития университета в рамках реализации программы «Приоритет-2030») | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 1.18 | 8 | 20 | 15 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
| Объем средств, поступивших от использования результатов интеллектуальной деятельности | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7
| Объем средств , поступивших от НТУ | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 8.62 | 18.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Совокупный доход технологических компаний (включая МИПы), доля университета в уставном капитале которых составляет не менее 10%. | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники | Приказ Министерства науки и высшего образования РФ №170 от 25.02.2025 г. | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Раздел 2. ДК проектов СТП
Раздел 2. Реестр дорпожных проектов по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегических технологических проектов университета
Раздел программы | Показатель | Наименование проекта/задачи | НПТЛ | Критическая технология | Текущая стадия проекта | Ключевой результат | Тип результата | Регистрационный номер, присвоенный в системе ЕГИСУ НИОКТР (если применимо) | Уровень готовности технологии | Сроки реализации |  | ФИО руководителя | Контактный телефон | Количественный показатель 1 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя |  |  |  | Количественный показатель 2 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя |  |  |  | Количественный показатель 3 достижения целей проекта | Методика расчета | Единица изменения | Значение показателя
[10 empty] | дата начала | дата окончания | [5 empty] | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план) |  |  |  | 2025 (прогноз) | 2026 (план) | 2027 (план) | 2028 (план)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
2.2 | Целевая модель | х | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 35
5.1 | Стратегическая цель "Технологическое лидерство" | х | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 35
5.4.1 | Стратегический технологический проект 1 | Киберфизические технологии (системы) двигателестроения | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 12; 15 to 35
| Проект 2.1 | Внедрение киберфизических технологий оптимального проектирования и производства двигателей и энергетических установок | Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти | Разработка | Технология оптимального проектирования | а | 123110900019-7 | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2030 г. | Ермаков Александр Иванович | 89272028618 | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
| Проект 2.2 | Новые производственные технологии и информационные системы управления качеством производства газотурбинных двигателей | Новые атомные и энергетические технологии | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Коммерциализация | Опытные партии изделий аэрокосмической, газотурбинной техники, изготовленные с использованием аддитивных технологий, обладающие улучшенными технико-экономическими показателями (time-to-market, стоимость, физико-механические свойства, ресурс и долговечность, ремонтопригодность и др.); Опытный образец модульной программной системы мониторинга дискретного производства | б |  | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | 2030 г. | Хаймович Александр Исаакович | 89272072706 | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 0 | 1 | 3 | 3 | Объем реализованной продукции | Сумма договора | млн. руб | 0 | 12 | 20 | 30
| Проект 2.3 | Разработка турбовинтового двигателя ФОН-22Г мощностью 3500 … 4500 л.с. | Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Разработка | Турбовинтовой двигатель мощностью 3500 … 4500 л.с. | б |  | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики | 2025 г. | 2030 г. | Попов Григорий Михайлович | 89171023657 | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1
| Проект 2.4 | Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. | Беспилотные авиационные системы | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Продуктовая разработка | Спроектированы и изготовлены опытные образцы малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс | а | 225050615595-7 124101500492-9 | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г. | 2028 г. | Зубрилин Иван Александрович | 89198065321 | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | Опытные образцы изделий | Количество изготовленных и испытанных опытных образцов | ед. | 1 | 1 | 5 | 5 | Предсерийные образцы изделий | Количество изготовленных предсерийных образцов изделий | шт. | 0 | 0 | 1 | 1
| Проект 2.5 | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики | Новые атомные и энергетические технологии | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Разработка | Спроектирован и изготовлен опытный образец энергетической установки малой мощности | а | 123070600020-3 | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2030 г. | Смелов Виталий Геннадиевич | 89272021449 | Результат интеллектуальной деятельности | Количество выданных охранных документов по тематике проекта | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | Научные статьи | Количество опубликованных научных работ по тематике исследования | ед. | 1 | 1 | 2 | 2
5.4.2 | Стратегический технологический проект 2 | Киберфизические производственные системы | х | х | х | х | х | х | х | bar: 11 to 12; 15 to 35
| Проект 3.1 | Разработка технологий серийного роботизированного производства гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов | Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли | Разработка | Разработаны технологии серийного роботизированного производства, обеспечивающие сокращение производственного цикла на 40%, персонала на 30%, при переходе к массовому производству гипернизкоорбитальных малых космических аппаратов. | б |  | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2025 г. | 2028 г. | Иванушкин Максим Александрович | 89276584446 | Сокращение производственного цикла изготовления МКА относительно традиционной ручной сборки | Процентное сокращение длительности производственного цикла изготовления одного МКА массой до 300 кг от начала сборки до завершения наземных испытаний по сравнению с традиционной ручной сборкой. Измеряется на демонстраторе и серийных образцах МКА | % | 0 | 0 | 34 | 40 | Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности | Суммарное количество зарегистрированных программ для ЭВМ, патентов на полезные модели и изобретений, связанных с технологиями производства МКА, наземными станциями управления и устройством запуска в переходном отсеке РН | ед. | 1 | 2 | 3 | 3
| Задача 3.1.1 | Разработка прототипа программно-аппаратных решений наземной станции управления МКА | х | х | х | Разработан прототип программно-аппаратных решений наземной станции | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.2 | Разработка космической платформы, адаптированной для производства с помощью роботизированных комплексов для серийного производства | х | х | х | Разработана космическая платформа, адаптированная для производства с помощью роботизированных комплексов | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.3 | Разработан репрезентативный полнофункциональный образец наземной станции | х | х | х | Разработан репрезентативный полнофункциональный образец наземной станции | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.4 | Создание демонстратора МКА с высокой степенью роботизации производственных процессов | х | х | х | Создан демонстратор гипернизкоорбитального МКА массой до 300 кг, изготовленный со степенью роботизации производственных процессов 34% | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.5 | Запуск опытно-промышленного производства МКА и наземных станций | х | х | х | Произведена первая опытная партия из 3-5 МКА с применением технологий серийного производства. Проведены комплексные наземные испытания МКА. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.6 | Летно-конструкторские испытания МКА и запуск серийного производства наземных станций | х | х | х | Проведены успешные летно-конструкторские испытания МКА на орбите 200-300 км, подтверждена работоспособность ЭРДУ и платформы. Развёрнута сеть из 50-100 наземных станций. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.1.7 | Масштабирование серийного производства МКА до 50-100 шт./год и создание многоспутниковой группировки | х | х | х | Масштабировано серийное роботизированное производство МКА до мощности 50-100 шт./год на базе киберфизической фабрики. | х | х | 8 Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация | 2028 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 3.2 | Технологии серийного роботизированного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) | Беспилотные авиационные системы | Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы | Продуктовая разработка | 1. Унифицированная платформа БПЛА роторного типа, адаптированная под роботизированную сборку. Тактико-технические характеристики: грузоподъёмность до 5 кг, дальность полета до 30 км (без полезной нагрузки), потолок высоты до 10 км (исходя из допустимого эшелона полета), время работы до 60 мин. (без учета полезной нагрузки). 2. Универсальные роботизированные комплексы для выполнения технологических и вспомогательных операций роботизированной сборки БПЛА (Универсальный мобильный роботизированный комплекс на базе кобота с антропоморфной рукой для выполнения комплектовочных операций, роботизированный комплекс на базе кобота по нанесению герметиков с единой системой управления робота и дозирующего устройства и др.). В состав роботизированных комплексов ходят системы технического зрения, антропоморфные руки захваты, технологическое оснащение (захваты, базирующие элементы, стапеля, конвейерные лини, учитывающие специфику серийного роботизированного производства БПЛА роторного типа), объединенные единой системой управления на базе PLC и SCADA систем. 3. Платформа-конструктор по разработке AR цифровых рабочих инструкций для выполнения технологических и вспомогательных операций серийного роботизированного производства БПЛА. | б |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 11: 2025 г.; 12: 2030 г.; 13: Антипов Дмитрий Вячеславович; 14: 89272118855; 15: Охват отраслевых потребителей на рынке; 16: Количество потребителей продукции, технологии и услуг к общему количеству предприятий в отрасли, у которых есть потребность в продукции, технологии и услугах; 17: %; 18: 0; 19: 5; 20: 10; 21: 20
| Задача 3.2.1 | Анализ возможностей и ограничений роботизации процессов производства БПЛА. | х | х | х | Перечень возможностей и ограничений роботизации процессов производства БПЛА | х | х | 2 Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.2 | Стандартизация требований к конструкции БПЛА, обеспечивающей возможность роботизированного производства. | х | х | х | Унифицированная платформа БПЛА роторного типа, адаптированная под роботизированную сборку. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.3 | Организация интеллектуальных производственных ячеек для отработки технологических решений и технологических операций производства БПЛА и его компонентов. | х | х | х | Роботизированные комплексы и технологическое оснащение, включая системы машинного зрения, система штрих-кодирования, SCADA система, позволяющие выполнять технологические и вспомогательыне операции, в том числе складские операции. | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.4 | Проектирование и изготовление технологического оснащения для роботизированных комплексов, выполняющих технологические и вспомогательные операции. | х | х | х | Универсальное технологическое оснащение (захваты, базирующие элементы, стапеля, конвейерные модели, учитывающие специфику серийного роботизированного производства БПЛА роторного типа) | х | х | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.5 | Интеграция роботизированных комплексов со SCADA системами и MES/ ERP системами. | х | х | х | Универсальные интеллектуальные производственные ячейки, позволяющие выполнять автоматизированные и роботизированные повторяемые технологические операции механической обработки, сварки и сборки ДСЕ. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2026 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.6 | Разработка и внедрение систем мониторинга и предиктивной диагностики состояния технологического оборудования. | х | х | х | Универсальные интеллектуальные производственные ячейки, позволяющие выполнять автоматизированные и роботизированные повторяемые технологические операции механической обработки, сварки и сборки ДСЕ. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.2.7 | Внедрение технологий дополненной реальности (AR) для разработки цифровых рабочих инструкций сотрудников, обслуживающих роботизированные комплексы. | х | х | х | Платформа-конструктор по разработке AR цифровых рабочих инструкций для выполнения технологических и вспомогательных операций серийного роботизированного производства БПЛА. | х | х | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы | 2027 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Проект 3.3 | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники | Средства производства и автоматизации | Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения | Разработка | Разработано специализированное ПО, созданы средства автоматизации и производства авиационной техники | б |  | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | 2028 г. | Ерисов Ярослав Александрович | 89276553730 | Лицензии | Суммарное количество проданных лицензий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | Срок изготовления МИУ | Процентное сокращение длительности срока изготовления МИУ при переходе на модульный принцип | % | 0 | 15 | 30 | 50
| Задача 3.3.1 | Специализированное программное обеспечение - автоматизированное рабочее место технолога для проектирования технологических процессов производства обшивок летательных аппаратов | х | х | х | Разработано программное обеспечение AviaForm для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов. | х | х | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности | 2025 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Задача 3.3.2 | Разработка унифицированного модуля для типового ряда многофункциональных магнитно-импульсных установок | х | х | х | Создан унифицированный модуль, с максимальным уровнем запасаемой энергией 15 кДж для создания типового ряда многофункциональных МИУ, с высокими показателями параметров охватывающих широкий круг технологических задач. Конструктивно отдельные модули выполнены в мобильном исполнении и позволяют с помощью их произвольного конфигурирования на участке эксплуатации наращивать энергоемкость до 30, 45, 60, 75, 90 и более кДж. Использование различных типов высоковольтных импульсных малоиндуктивных конденсаторов позволяет варьировать частотой разрядного тока в пределах от 1 до 80 кГц, что позволит эффективно обрабатывать различные материалы. | х | х | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия | 2025 г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х

## Справочная информация
Справочная информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии | УГТ
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование | 1 Сформулирована фундаментальная концепция технологии и обоснована ее полезность
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка | 2 Определены целевые области применения технологии и ее критические элементы
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка | 3 Получен макетный образец и продемонстрированы его ключевые характеристики
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация | 4 Получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций связи с другими элементами системы
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения |  |  |  | 5 Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной (осуществляемой в условиях производства, но не являющейся частью производственного процесса) технологии, воспроизведены (эмулированы) основные внешние условия
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии |  |  |  | 6 Изготовлен репрезентативный полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям |  |  |  | 7 Проведены испытания опытно-промышленного образца в реальных условиях эксплуатации
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных |  |  |  | 8 Окончательно подтверждена работоспособность образца, запущены опытно-промышленное производство и сертификация
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений |  |  |  | 9 Продукт удовлетворяет всем требованиям - инженерным, производственным, эксплуатационным, а также требованиям к качеству и надежности и выпускается серийно
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики
Классификатор типов проектов (Справочно)
Типы проектов в рамках стратегических целей | Описание
а | подготовка кадров для приоритетных направлений научнотехнологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;
б | развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок, в том числе получение по итогам прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
в | внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности и трансфер технологий, а также создание студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов;
г | обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы;
д | реализация образовательных программ высшего образования в сетевой форме, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с участием университетов, научных и других организаций реального сектора экономики и социальной сферы, в том числе на «цифровых кафедрах»;
е | развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление приборной базы университетов;
ж | развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых и специалистов-практиков;
з | реализация программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов;
и | реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре;
к | продвижение образовательных программ и результатов научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
л | привлечение иностранных граждан для обучения в университетах и содействие трудоустройству лучших из них в Российской Федерации;
м | содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики;
н | объединение с университетами и (или) научными организациями независимо от их ведомственной принадлежности;
о | цифровая трансформация университетов и научных организаций;
п | вовлечение обучающихся в научно-исследовательские и опытноконструкторские и (или) инновационные работы и (или) социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся;
р | реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов;
с | тиражирование лучших практик университета в других университетах, не являющихся участниками программы «Приоритет-2030»;
т | реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников.
ДФО
а | реализация не менее одного стратегического проекта по созданию подразделения в университете для выполнения научно-исследовательских проектов, в том числе в партнерстве с другими организациями;
б | обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в интересах научно-технологического развития, отраслей экономики и социальной сферы Дальневосточного федерального округа;
в | реализация образовательных программ высшего образования посредством использования сетевой формы реализации образовательных программ, реализация социально-гуманитарных проектов;
г | развитие материально-технических условий осуществления образовательной, научной, творческой, социально-гуманитарной деятельности университетов, включая обновление учебного и научного оборудования университетов;
д | развитие кадрового потенциала системы высшего образования, сектора исследований и разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно-педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых, научно-педагогических работников и специалистов-практиков;
е | реализация программ российской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях проведения совместных научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных проектов, а также стажировок руководителей университетов и их заместителей, административно-управленческого персонала, руководителей научно-исследовательских подразделений, лабораторий и их заместителей в научных и образовательных организациях (за исключением реализации указанных программ в иностранных государствах, входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 430-р);
ж | реализация мер по совершенствованию научной (научноисследовательской) деятельности при осуществлении образовательной деятельности по программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также докторантуре;
з | содействие трудоустройству выпускников университетов в Дальневосточном федеральном округе;
и | цифровая трансформация университетов;
к | вовлечение обучающихся в социально ориентированные проекты, а также осуществление поддержки обучающихся;
л | реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических работников;
м | реорганизация в форме слияния (присоединения) с другими университетами и (или) научными организациями не позднее чем через 2 года после года (по состоянию на 31 декабря), в котором принято решение об участии университета в программе «Приоритет-2030» (по состоянию на 31 декабря).
Тип результата | Описание
а | совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной деятельности;
б | результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;
в | результатов инновационной деятельности, получивших патентную защиту в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;
г | новых образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профессионального образования в интересах научно-технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных программ, получение образования по которым связано с формированием цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых технологий;
д | программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую трансформацию университета;
е | фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных платформ, в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, обучающимися и выпускниками университета;
ж | программ внутрироссийской и международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.
иное | -