## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники
ФИО Руководителя проекта | Ерисов Ярослав Алесандрович
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические производственные системы |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Создание средств автоматизации и производства аэрокосмической техники
| Критическая технология | Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
| НПТЛ | Средства производства и автоматизации
Относится ли к перечню технологий (3143-р)
| Текущая стадия проекта | Разработка
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Проект концентрируется на ключевых для производства аэрокосмической техники направлениях, оказывающих наибольшее влияние на ее качество и себестоимость: 1) оборудование для производства элементов конструкции аэрокосмической техники в условиях широкой номенклатуры изделий – модульные магнитно-импульсные установки широкого спектра применения (формовка, калибровка, резка, сборка, сварка и др.); 2) AviaForm – программное обеспечение для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов.
| Ключевые инновации проекта | 1) В конструкции МИУ используются импульсные конденсаторы высокой удельной энергии и экологически чистые воздушные/вакуумные разрядники с высоким ресурсом работы, не требующие настройки и периодического обслуживания. Для питания МИУ используется система «мягкого пуска», что позволяет увеличить экономичность и качество потребления энергии за счет равномерной нагрузки по фазам питающей сети и снижения пусковых токов. Габариты и масса МИУ снижены в 2…3 раз по сравнению с функциональными аналогами. Конструктивно отдельные модули выполняются в мобильном исполнении и позволяют с помощью их произвольного конфигурирования на участке эксплуатации наращивать энергоемкость до 30, 45, 60, 75, 90 и более кДж. При этом использование различных типов высоковольтных импульсных малоиндуктивных конденсаторов обеспечит возможность варьирования частотой разрядного тока в пределах от 1 до 80 кГц, что позволит эффективно обрабатывать различные материалы. Унификация и модульный принцип построения многофункциональных МИУ позволит перейти к серийному выпуску промышленного оборудования, с обеспечением его сертификации и подтверждением национального происхождения, а также значительно сократить сроки производства и снизить его себестоимость. При этом используется перспективная компонентная база отечественного производства, а все конструктивные и схемные решения защищены патентами РФ, что полностью соответствует актуальному курсу на импортозамещение в промышленности. 2) Возможность управлять процессом получения равнотолщинных оболочек. Анализ результатов моделирования с использованием диаграмм предельных деформаций. Учет анизотропии свойств материала.
| Связь со стратегическим проектом | Достижение заявленных результатов проекта поспособствует обеспечению технологической независимости в области производства высокотехнологичного промышленного оборудования с высокой степенью автоматизации для производства авиационной и космической техники. Будут созданы условия для разработки и внедрения отечественных производственных технологий в сфере производства средств производства и автоматизации. ПО является элементом киберфизической системы.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | Предприятия машиностроительного комплекса РФ и стран СНГ
| Проблема клиента (Pain Point) | 1) Для достижения национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года в области технологического лидерства в части развития станкоинструментальной промышленности необходимо решение проблем машиностроительного комплекса, связанных, в том числе с применением устаревших технологий и оборудования, низкой производительностью труда, что создает риски экономической безопасности и снижает конкурентоспособность отечественной продукции. Одним из направлений решения данной проблемы является внедрение комплекса магнитно-импульсных и электроимпульсных технологий, а также специального оборудования МИУ для их реализации с целью создания высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 2) В связи с происходящей модернизацией устаревшего специализированного оборудования для изготовления элементов планера летательных аппаратов, заказчиками (авиационными предприятиями) обозначена проблема поставки вместе с оборудованием автоматизированных мест технологов. Данная проблема уже решалась коллективом НИЛ-37 Самарского университета им. Королева за счет интеграции трех программных продуктов, разработанной университетом программы AviaForm, а также Компас и QForm. Заказчиками поставлена новая задача перехода с автоматизации процесса проектирования на автоматический режим. Для этого перехода необходимо решить задачи по автоматизации процесса проектирования оснастки и интегрировать его с процессами проектирования технологии, однако в программном обеспечении Компас это сделать проблематично из-за особенностей его ядра и сложности геометрических обводов современных самолетов. Необходима проработка возможности перехода на другой отечественный программный продукт T-FLEX, которое становится базовым для предприятий авиастроительной отрасли и ядро которого позволяет работать со сложной геометрией. Также необходимо совершенствование существующей версии AviaForm за счет добавления функций по созданию шаблонов новых способов формообразования обтяжкой. Сейчас на рынке существует основной конкурент – программа FormCAM, французской компании ACB, и ее российский аналог – программа Формпост, российской компании АО "ИТС". В начале 2010 годов на многие авиационные предприятия РФ было закуплено обтяжное оборудование фирмы ACB. Вместе с прессами поставлялось программное обеспечение S3F, предназначенное для моделирования процесса обтяжки и подготовки управляющих программ для обтяжного оборудования. Модель материала предоставлялась представителями компании ACB в виде файла, в котором не было возможности изменять параметры. В первую волну санкций поддержка программы S3F перестала осуществляться. И сотрудники предприятий, где было установлено оборудование ACB, оказались в непростой ситуации и были вынуждены самостоятельно решать проблему, в том числе с привлечением специалистов Самарского университета им. Королева. Со временем компания ACB доработала программу S3F и назвала ее FormCAM. Через какое-то время на российском рынке появилась программа Формпост, которая практически полностью визуально повторяет программу FormCAM, где по прежнему модель материала задается в виде файла. Есть вероятность, что при переходе на «отечественное» программное обеспечение Формпост, российские авиационные предприятия столкнутся с теми же проблемами, что и в первую волну санкций с программой S3F. В Формпост загружены прессы компании ACB, а на авиационных предприятиях модернизация происходит отечественных прессов, обладающих более совершенной сложной кинематикой перемещения узлов пресса. Формпост не обладает возможностью моделирования сложной кинематики обтяжных прессов, а анализ разрушения происходит по значениям растяжений «нитий», что не позволяет провести качественный анализ результатов моделирования, когда все передовые компании используют диаграммы предельного формообразования (FLD).
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | 1) Общий доступный рынок (ТАМ): 15 000 млн. руб. Обслуживаемый адресный рынок (SAM): 1 000 млн руб. Доступный обслуживаемый рынок (SOM): 500 млн руб. 2) Общий доступный рынок (ТАМ): 50 000 млн. руб. Обслуживаемый адресный рынок (SAM): 2 000 млн руб. Доступный обслуживаемый рынок (SOM): 400 млн руб.
| Обоснование TAM, SAM, SOM | 1) В 2024 году мировой рынок только по направлению магнитно-импульсной штамповки оценивался в 150 млн. долларов США. По прогнозам к 2033 он достигнет 300 млн. долларов США. (https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/magnetic-pulse-forming-mpf-market/) Рост рынка в данном направлении обусловлен повышенным спросом на легкие конструкционные материалы, прежде всего в автомобильной и аэрокосмической отраслях. Производители заинтересованы в разработке эффективных методов формообразования, позволяющих создавать сложные фасоные детали без увеличения массы конечного изделия. Согласно официальной статистики производственные фонды в стране критически изношены. Более 60% оборудования на предприятиях использует морально и технически устаревшее металлообрабатывающее оборудование с наработкой 20–30 лет и более. 2) Общий доступный рынок (TAM) в 50 млрд рублей отражает глобальный потенциал решений для цифрового проектирования в авиастроении и смежных высокотехнологичных отраслях, демонстрируя стратегическую значимость нашего проекта. Обслуживаемый адресный рынок (SAM) сужается до 2 млрд рублей, так как мы фокусируемся на ключевых предприятиях российского авиапрома, для которых специализированное ПО для проектирования планера является наиболее актуальным. Наша тактическая цель на ближайшие годы — доступный обслуживаемый рынок (SOM) в 400 млн рублей, что составляет реалистичную долю SAM с учетом текущей конкуренции и ограниченных ресурсов на старте. Эта цифра определяет конкретный план по захвату рынка через пилотные проекты и импортозамещение. Таким образом, TAM показывает общий горизонт возможностей, SAM задает целевой сегмент для атаки, а SOM устанавливает измеримую финансовую цель на краткосрочную перспективу.
| Прямые конкуренты | 1) Ведущие разработчики магнитно-импульсных технологий и производители МИУ: - компания Bmax (www.bmax.com, Франция). Основана в 2011 году, на данный момент входит в группу компаний I-Pulse Group (https://www.ipulse-group.com). Специализируется на изготовлении и обслуживании магнитно-импульсных и электрогидроимпульсных установок, а также вспомогательного оборудования для них. Компания Bmax активно внедряет магнитно-импульсные технологии в производство компонентов электротранспорта и аэрокосмическую промышленность на территории Европы и США. Компания производит магнитно-импульсные установки с запасаемой энергией от 25 до 150 кДж, а также имеет два самостоятельных производственных центра по обжиму наконечников высоковольтных кабелей сечением до 300 мм2, расположенных во Франции и США; - компания PSTproducts (www.pstproducts.com, Германия). Основанная в 2003 году, компания PSTproducts является ключевым игроком европейского и азиатского рынка. Линейка PSTproducts включает две магнитно-импульсные установки BlueWave 16/25 Industrial и BlueWave 16/20 Standard, отличающихся максимальным напряжением заряда. Компания также поставляет инструмент и оснастку для магнитно-импульсной обработки и занимается проектированием, автоматизацией и строительством производственных участков для магнито-импульсной обработки. В 2022 году была основана дочерняя компания PSTproducts China. В России и странах СНГ не эксплуатируется ни одной МИУ произведенной приведенными выше компаниями. Это связано, в том числе с запретом поставок из-за наличия в их конструкции высоковольтных малоиндуктивных импульсных конденсаторов, которые входят в список товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Кроме того, стоимость таких МИУ на порядок выше. - Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси (ФТИ НАН Беларуси, www.phti.by, Республика Беларусь). ФТИ НАН Беларуси занимается разработкой упрочняющих магнитно-импульсных технологий деформирующего и режущего инструмента и разработкой соответствующих магнитно-импульсных установок МИП-18 и МИУ-3 с запасаемой энергией до 15 кДж. 2) ООО "ИТС"
| Косвенные конкуренты | 1) К косвенным конкурентам можно отметить компании ООО «Интертех» (www.inter-teh.com/), ООО Энергопромочистка (www.energopromochistka.ru/), ООО «Системы и технологии» (www.stcompany24.ru/), ООО «Армета» (https://armetacompany.ru/catalog/magnito-impulsnie%20ustanovki.html). Однако данные МИУ обладают не высокой энергоемкостью и имеют узкое специализированное применение, связанное с обрушением сводов, очисткой емкостей и устранением зависаний в бункерах, предотвращением и разрушением отложений, налипаний и намерзаний сыпучих материалов на стенках технологического оборудования. 2) Корпорация ACB 3)
| Уникальное торговое предложение (УТП) | 1) Высокая контролируемость параметров технологического процесса за счёт применения цифровой системы управления, осуществляющей контроль, измерение и накопление полученных данных с обработкой в реальном времени. Модульная унифицированная конструкция, позволяющая легко изменять энергетические параметры установки в зависимости от требований заказчика без дополнительных затрат на разработку новых технических решений. Полностью отечественная разработка: все ключевые элементы отечественного производства, а импортные компоненты имеют множество аналогов, что исключает зависимость от зарубежных поставщиков компонентной базы. Возможность адаптации под различные задачи: магнитно-импульсное и/или электрогидроимпульсное формообразование сложных деталей; магнитно-импульсная сборка и/или сварка биметаллических переходников, в том числе для криогенной техники, соединителей электрожгутов для электротранспорта; эластоимпульсные разделительные операции особо тонколистовых материалов и др. 2) Программное обеспечение для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов.
| Барьеры входа | 1) Высокие научно-технологические барьеры: Требуются уникальные компетенции в области силовой электроники, физики высоких энергий и электротехники. Сложность интеграции высоковольтной силовой импульсной электроники и цифровых компонентов систем управления измерениями и контроля. Сложность достижения приемлемых массогабаритных характеристик, при обеспечении высокой энерговооруженности установки. Необходимость специализированного оборудования: Импульсные накопители энергии, тиратроны, высокочастотные низкоиндуктивные соединители, высоковольтные коммутационные устройства и другое аналогичное оборудование. Сложность испытаний и наладки: Связана с вероятностью возникновения аварийных ситуаций, способных привести к выходу из строя дорогостоящего специального оборудования. 2) Недостаточное финансирование проекта
| Рыночные тренды | 1) Переход на универсальное энергоэффективное и экологически чистое промышленное оборудование. Меры государственной поддержки приобретения компаниями металлообрабатывающего оборудования: - Субсидии российским производителям средств производства и автоматизации. - Льготная кредитная программа. - Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. 2) Переход Российских производственных проектов на отечественное ПО
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | 1) Проект предполагает разработку, наладку, сборку и испытание опытной модульной конструкции универсальной магнитно-импульсной установки. Основная концепция проекта – это модульность на разном уровне разукрупнения конструкции. Система управления является универсальной и перепрограммируемой, что способствует лёгкости изменения параметров и функционала установки под требования заказчиков. В проекте используются лучшие технические решения и наработки, полученные за многолетний опыт разработки магнитно-импульсных установок. 2) Программное обеспечение для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов.
| Решение проблемы | 1) Предлагаемое решение обладает рядом уникальных особенностей, таких как высокая энерговооруженность в сочетании с малыми габаритами. Масштабируемость установки посредством модульности конструкции и унификации составных частей Цифровая система управления и измерения, позволяющая существенно улучшить повторяемость и контролируемость технологических операций, реализуемых на магнитно-импульсных установках. 2) Разработка ПО для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов.
| Текущий статус УГТ (1-9) | 1) УГТ-5. Изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии, воспроизведены основные внешние условия. 2) УГТ-6.
| Обоснование УГТ | 1) Изготовлен и протестирован модуль запуска разрядников. Изготовлен модуль высоковольтного выпрямителя. Изготовлен и протестирован модуль высоковольтного защитного замыкателя. Изготовлен модуль фазового регулятора зарядного тока. Изготовлены модули балластных резисторов. Изготовлен модуль задатчика напряжения. Изготовлена сборка автоматики. Изготовлен силовой накопительный модуль. Разработан и изготовлен универсальный корпус, все основные модули и системы интегрированы между собой и смонтированы в корпус. 2) Разработаны шаблоны способов формообразования обтяжкой для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов; интегрированы в программное обеспечение шаблоны способов формообразования обтяжкой для пресса РО-3М; разработана упрощенная цифровая модель обтяжного пресса РО-3М; определены механические свойства алюминиевого сплава; построена диаграмма предельных деформаций алюминиевого сплава; выполнена оптимизация цифровой модели обтяжного пуансона; подготовлена программа и методика испытаний усовершенствованного программного обеспечения в условиях моделируемой внешней среды; проведены испытания усовершенствованного программного обеспечения в лабораторной среде, результаты согласованы с требованиями методики; одобрены у заказчика результаты испытаний усовершенствованного программного обеспечения; соблюдены требования национальных стандартов.
| Технические аспекты | 1) Архитектура: Зарядный блок, два унифицированных накопительных модуля, система управления и измерения. Основные компоненты: Зарядный блок, позволяет осуществлять быструю и контролируемую зарядку емкостных накопителей, обеспечивает плавное нарастание тока и защиту цепей первичного электропитания от перегрузок. Унифицированный накопительный модуль, содержащий два импульсных конденсатора и один тиратрон. Обеспечивает минимальную паразитную индуктивность и формирует высокомощный импульс тока в нагрузке. Система управления, реализованная на базе FPGA, что позволяет вести высокоскоростную оцифровку и обработку данных, полученных в ходе технологических операций, также позволяющая интегрировать установку в состав автоматизированной технологической линии. Программное обеспечение: Встраиваемое ПО в FPGA системы управления и приложения на ПК для полнофункционального контроле и управления параметрами технологического процесса. 2) Анализ получаемых результатов, корректировка выполнения проекта (при необходимости), интегрирование в программное обеспечение шаблонов способов формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. Разработка упрощенного шаблона способа формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. Сравнение диаграмм предельных деформаций алюминиевого сплава полученных экспериментально и аналитическим методом. Разработка расширенного шаблона способа формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. Компьютерное моделирование операции обтяжки. Написание кода программного обеспечения. Оптимизация цифровой модели обтяжного пуансона, определение механических свойств алюминиевого сплава. Построение диаграммы предельных деформаций алюминиевого сплава. Подготовка программы и методики испытаний усовершенствованного программного обеспечения в условиях моделируемой внешней среды, проведение испытания усовершенствованного программного обеспечения в лабораторной среде, согласование результатов испытания с требованиями методики. Построение элементов цифровой модели станины обтяжного пресса РО-3М на базе программы T-FLEX. Построение элементов цифровой модели кареток обтяжного пресса РО-3М на базе программы T-FLEX.
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | 1) Собственная частота и паразитная индуктивность установки – определяют эффективность передачи энергии в нагрузку. Амплитуда импульса тока – определяет потенциальную силу воздействия со стороны магнитного поля индуктора на заготовку. Повторяемость формы и амплитуды токового импульса в индукторе – обеспечивает повторяемость и точность технологических операций. Надежность и ресурс – определяет долговечность и достигается оптимальным распределением нагрузок на параллельно включенные силовые элементы установки. Массо-габаритные характеристики — определяют применимость в компактных помещениях. 2) Возможность управлять процессом получения равнотолщинных оболочек. Анализ результатов моделирования с использованием диаграмм предельных деформаций. Учет анизотропии свойств материала.
| Существующая интеллектуальная собственность | 1) - Многопостовая магнитно-импульсная установка, патент №187435 получен 18.03.2019; - Магнитно-импульсная установка с фазо-импульсным управлением зарядом, патент № 187434 получен 18.03.2019; - Установка для магнитно-импульсной обработки металлов, патент № 75598 получен 03.09.2008; - Установка для магнитно-импульсной обработки материалов, патент № 79261 получен 30.12.2008. 2) 3) - СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБОЛОЧКИ ПЕРЕМЕННОЙ КРИВИЗНЫ ОБТЯЖКОЙ ЛИСТОВОЙ ЗАГОТОВКИ Бодров В.В., Михеев В.А., Багаутдинов Р.М., Бухаров И.В., Батурин А.А., Чемпинский Л.А., Баранова М.М., Тарасов В.А., Гречников Ф.В. Патент на изобретение RU 2838191 C1, 11.04.2025. Заявка № 2024109455 от 08.04.2024. - СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБТЯЖКОЙ ДЛИННОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБОЛОЧЕК ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ, ИМЕЮЩИХ ДВОЯКОВЫПУКЛУЮ ПОЛОГУЮ ФОРМУ Бодров В.В., Михеев В.А., Багаутдинов Р.М., Бухаров И.В., Батурин А.А., Сурудин С.В. - Патент на изобретение RU 2799365 C1, 05.07.2023. Заявка № 2022129012 от 09.11.2022. - СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ОБТЯЖКОЙ ТОНКОЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБОЛОЧЕК ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ ДВОЯКОВЫПУКЛОЙ ФОРМЫ Михеев В.А., Савин Д.В., Судудин С.В. Патент на изобретение RU 2573859 C2, 27.01.2016. Заявка № 2014102822/02 от 28.01.2014. - СПОСОБ ПЛАСТИЧЕСКОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Попов И.П., Гречников Ф.В., Михеев В.А., Николенко К.А., Дмитриев А.М., Бибиков А.М., Кутоманов С.Ю. Патент на изобретение RU 2458756 C2, 20.08.2012. Заявка № 2010122155/02 от 31.05.2010.
| План защиты интеллектуальной собственности | 1) Подготовка и подача заявок на патенты: - На унифицированный модуль для типового ряда многофункциональных магнитно-импульсных установок; - На цифровую систему управления модулем. Регистрация программного обеспечения: - Встраиваемое ПО для системы управления. Сертификация 2) Подготовка и подача заявок на РИД Регистрация программного обеспечения
| Технические риски | Низкие
| Зависимости | 1) Оборудование: Конденсаторы производства ООО "РТГ-2", Тиратроны серии ТДИ. Программная среда: QuartusII, Modelsim 2) QFORM, Компас, T-FLEX
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | 1) Классическая производственная модель с привлечением индустриального партнера для крупноузловой контрактной сборки. 2) Классическая модель с привлечением индустриального партнера
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | 1) Недостающие компетенции: - Сертификация и стандартизация - Международная патентная защита - Маркетинг в сфере B2B высокотехнологичных решений - Программирование под ОС с привлечением сетевых технологий. План привлечения: - Привлечение внешних консультантов по коммерциализации - Сотрудничество с IT структурами в рамках университета 2) Продвижение и продажа ПО
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик (направление №1)
Характеристика | Продукт | ФТИ НАН Беларуси | Текущее решение
Максимальная запасаемая энергия | от 15 кДж | 15 кДж | Энергия одного модуля составляет 15 кДж и может быть увеличена добавлением аналогичных модулей без конструктивных изменений
Масштабируемость системы | есть | нет | Масштабируемость достигается применением модульного принципа в конструкции
Собственная частота | 1 кГц-80 кГц | до 60 кГц | Достигается низкой собственной индуктивностью
Индуктивность разрядного контура | до 100 нГн | до 100 нГн | Параметр достигается применением низкоиндуктивной кабельной ошиновки и параллельным включением накопительных модулей
Контроль формы и амплитуды разрядного тока | есть | нет | Параметр достигается путем высокоскоростной циклической записи с оцифровкой сигналов с индуктивных датчиков тока, включённых в разрядный контур
Массо-габаритные характеристики | размеры модуля 1760х600х1270 | 1760х600х1270 | Сохранение размеров при увеличении функциональности устройства обеспечивается за счёт применения модульного принципа проектирования и применения современной элементной базы (ЭКБ)
Надежность и ресурс | до 1 миллиона импульсов | до 0,5 миллиона импульсов | Параметр достигается применением высоконадежных компонентов: импульсных конденсаторов и тиратронов, работающих в облегчённом режиме, а также использованием защитных элементов и систем
Таблица 1. Сравнение характеристик (направление №2)
Характеристика | AviaForm | FORMCAM (Франция) | Формпост (Россия)
Автоматизация проектирования (позволяет ускорить процесс проектирования) | V | V | V
Управление толщиной изделия (необходима минимальная разнотолщинность обшивок с целью уменьшения времени для сборки планеров самолетов). | V Используемые в разрабатываемом ПО способы обтяжки (запатентованные унивесситетом) позволяют обеспечить минимальную разнотолщинность. | Х Используемый в ПО дифференциированный способ обтяжки не позваоляет получать обшивки с минимальной разнотолщинностью). | Х Используемый в ПО дифференциированный способ обтяжки не позваоляет получать обшивки с минимальной разнотолщинностью).
Шаблоны обтяжки. Применение шаблонов упрощает применение ПО. Данный пукнт - требование квалифицированного заказчика. | Х В рамках выполнения первого этапа проекта (2025 год) в разрабатываемом ПО появятся шаблоны обтяжки. | V | V
Вхождение в реестр российского ПО. | Х На третий этап (2027 год) выполнения проекта, планируется подача документов на вхождение программы в реестор отечественного ПО. | Х | V
Анализ моделирования с использованием диаграмм предельного деформирования (FLD). | V Разрабатываемое ПО интегрировано с отечественным ПО QForm, что позволило оценивать разрушение материала с использованием диаграмм предельного деформирования (FLD) | Х Разрушение прогнозируется за счет анализа деформаций, полученных в результате испытаний на одноосное растяжения образца, что сильно уступает использованию FLD. | Х Разрушение прогнозируется за счет анализа деформаций, полученных в результате испытаний на одноосное растяжения образца, что сильно уступает использованию FLD.
Учет анизотропии свойств (важно для точности моделирования процессов обтяжки) | V Разрабатываемое ПО интегрировано с отечественным ПО QForm, что позволяет учитывать анизотропию механических свойств материала, что сказывается на точности проектирования процесса обтяжки. | Х Используется упрощенная изотропная модель материала, анизотропная модель материала не используется. | Х Используется упрощенная изотропная модель материала, анизотропная модель материала не используется.
Проектирование гибки с растяжением профилей | Х На третий этап (2027 год) выполнения проекта, планируется добавление в ПО оборудования для проектирования процессов гибки с растяжением профилей. | V | V

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Черников Дмитрий Генадьевич | 1999 | ведущий научный сотрудник | инициация проекта / технологическая экспертиза | 10.3103/S1068798X24010349, 10.37313/1990-5378-2024-26-4(2)-289-297, 10.37313/1990-5378-2023-25-3-64-71, 10.24412/2071-6168-2023-5-384-385, 10.24412/2071-6168-2023-8-691-692, 10.3390/met13111875, 10.1016/j.compstruct.2020.112729, 10.37313/1990-5378-2020-22-2-75-80, 10.4028/www.scientific.net/MSF.879.1662, | №2833305, №2830262, №2830518, №2807275, №221911, №235516 | Разработка магнитно-импульсной технологии запрессовки и технологического оснащения для ее реализации», № госрегистрации – 123100200001-0, 2023 г. Разработка технологии изготовления биметаллических переходников методом магнитно-импульсной сварки, № госрегистрации – 124111400009-9, 2024 г. Разработка гибкой роботизированной производственной ячейки для магнитно-импульсной обработки материалов, № госрегистрации 122121300009-1, 2022 г. Разработка опытного образца генератора импульсных токов для проведения исследований в области электрогидроимпульсных технологий обработки материалов, № госрегистрации 223040600117-2, 2022 г. | Руководство проектом, развитие и масштабирование проекта, поиск заказчиков, организация производственного процесса | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых магнитно-импульсных и электроимпульсных технологий, внедрение их в производство
Юсупов Ринат Юнусович | 7850 | научный сотрудник | научная экспертиза / управление НИОКР | 10.3103/S1068798X24010349, 10.37313/1990-5378-2023-25-3-64-71, 10.24412/2071-6168-2023-5-384-385, 10.3390/met13111875, 10.37313/1990-5378-2025-27-1-98-104, 10.37313/1990-5378-2022-24-3-85-92, 10.4028/www.scientific.net/KEM.684.507, | №121180, №187434, №187435, №2833305, №107646, №75598, №2830262, №2830518, №2807275, №221911 | 1. Разработка магнитно-импульсной технологии запрессовки и технологического оснащения для ее реализации», № госрегистрации – 123100200001-0, 2023 г. 2. Разработка технологии изготовления биметаллических переходников методом магнитно-импульсной сварки, № госрегистрации – 124111400009-9, 2024 г. 3. Разработка гибкой роботизированной производственной ячейки для магнитно-импульсной обработки материалов, № госрегистрации 122121300009-1, 2022 г. 4. Разработка опытного образца генератора импульсных токов для проведения исследований в области электрогидроимпульсных технологий обработки материалов, № госрегистрации 223040600117-2, 2022 г. | Разработка концепции унифицированного модуля, разработка и интегрирование основных узлов и систем унифицированного модуля | Богатый опыт разработки специализированных магнитно-импульсных установок, пуско-наладка и последующий авторский надзор и обслуживание разработанного оборудования на предприятиях машиностроитльного комплекса старны, разработка и экпорт магнитно-импульсных установок на предприятия США, Китая, Швейцарии и Финляндии
Сухачев Кирилл Игоревич | 4743 | старший научный сотрудник | разработчик оборудования / пуско-наладка и интеграция | 10.34759/trd-2022-124-20, 10.30894/issn2409-0239.2022.9.3.57.64, 10.1134/s0020441223010219, 10.32603/2071-8985-2023-16-5-12-23, DOI: 10.21667/1995-4565-2023-84-34-45, 10.18358/np-32-4-i88106,10.30894/issn2409-0239.2021.8.1.24.38 | №2023617091, №2023619915, №2761447, №2583451 |  | Разработка и интегрирование основных узлов и систем унифицированного модуля, разработка системы управления | Богатый опыт разработки и создания научной космической аппаратуры, разработка систем управления
Самохвалов Владимир Николаевич | 1449 | профессор | научное консультирование / развитие продукта | 10.3103/S1068798X24010349, 10.37313/1990-5378-2023-25-3-64-71, 10.24412/2071-6168-2023-5-384-385, 10.1088/1757-899X/666/1/012068, 10.20998/2074-272X.2019.1.09, 10.37313/1990-5378-2025-27-2-116-123, 10.36652/0042-4633-2023-102-11-944-951 | №2830262, №2830518, №53819 | Разработка магнитно-импульсной технологии запрессовки и технологического оснащения для ее реализации», № госрегистрации – 123100200001-0, 2023 г. | Расширение области применения магнитно-импульсных установок, разработка магнитно-импульсных технологий и технологического оснащения для их реализации | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых магнитно-импульсных и электроимпульсных технологий, разработка индукторных систем и технологической оснастки, расчет параметров технологических процессов
Алехина Валентина Константиновна | 9492 | старший научный сотрудник | обеспечение комплектующими / финансирование проекта | 10.37313/1990-5378-2020-22-4-21-28, 10.17073/0021-3438-2022-5-26-35, 10.36652/0042-4633-2022-12-63-66 | №2830262, №205272 | Разработка гибкой роботизированной производственной ячейки для магнитно-импульсной обработки материалов, № госрегистрации 122121300009-1, 2022 г. Разработка опытного образца генератора импульсных токов для проведения исследований в области электрогидроимпульсных технологий обработки материалов, № госрегистрации 223040600117-2, 2022 г. | Поиск инвестиций, закупка комплектующих, бухгалтерское сопровождение, организация продаж, оформление технической документации | Оценка технико-экономической эффективности, работа с технической документацией
Жданов Денис Александрович | 6389 | инженер-конструктор | проведение исследований / проведение испытаний |  | №2025100566 | Разработка технологии изготовления биметаллических переходников методом магнитно-импульсной сварки, № госрегистрации – 124111400009-9, 2024 г. | Проведение испытаний, отработка технологических режимов, прототипирование | Компьютерное моделирование высокоскоростных процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Самохвалов Николай Владимирович | 5651 | лаборант-исследователь | анализ эксплуатационных данных | 10.37313/1990-5378-2025-27-2-116-123, 10.58841/9785835618323_50 |  | Разработка технологии изготовления биметаллических переходников методом магнитно-импульсной сварки, № госрегистрации – 124111400009-9, 2024 г. | Проведение испытаний, сбор и анализ данных от использования оборудования, | Компьютерное моделирование высокоскоростных процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Охапкин Юрий Сергеевич | 7127 | инженер | прототипирование | https://doi.org/10.3103/S1068799824030243, https://doi.org/10.3103/S106879982501012X |  |  | Проведение испытаний, отработка технологических режимов, прототипирование | Разработка конструкторской документации
Скороумов Андрей Константинович | 9024 | лаборант исследователь | проведение испытаний |  | №235516 |  | Участие в разработке испытательного стенда | Разработка конструкторской документации
Савастьянов Ярослав Артемович | 6712 | инженер конструктор | сбор исследовательских данных |  |  |  | Проведение испытаний унифицированного модуля МИУ согласно разработанной программе и методике испытаний | Разработка и ихготовление печатных плат
Кузин Александр Олегович | 5310 | старший научный сотрудник | Инициация проекта | DOI: 10.1134/S0036029523040080 | № патента: 2023610349, № патента: 2819195, № патента: 2819196, № патента: 228031, № патента: 228193, № патента: 2829560, | Разработка конструкции и создание электронной конструкторской документации на технологическое сборочное оснащение стенда для внестапельных работ на фюзеляже МЦША. 101.05300.000.00 самолета Разработка конструкции приспособления для сборки грузовой двери самолета ТВРС-44 Проведение испытаний по определению механических свойств образцов | Анализ получаемых результатов, корректировка выполнения проекта (при необходимости), интегрирование в программное обеспечение шаблонов способов формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых формообразующих технологий, внедрение их в производство
Михеев Владимир Александрович | 8506 | Ведущий научный сотрудник | Научная экспертиза | DOI: 10.1088/1757-899X/1047/1/012062 DOI: 10.1088/1742-6596/2094/4/042057 DOI: 10.1088/1757-899X/775/1/012112 | № патента: 2275266, № патента: 2458756, № патента: 2458756, № патента: 2573859, № патента: 2021681756, № патента: 2025613136, № патента: 2838191 | Разработка методов, способов и программного обеспечения для получения деталей обшивок заданной геометрической формы и минимальной разнотолщинности Соединение системы автоматизации программного получения листовых оболочковых деталей на прессе поперечной обтяжки типа FEKD-550/1100/6500 и системы проектирования с учетом симметричных взаимосвязей Математическое моделирование и создание физической модели управления процессом формообразования обтяжкой листовых деталей на прессе РО-630-11 | Разработка упрощенного шаблона способа формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых формообразующих технологий, внедрение их в производство
Ерисов Ярослав Александрович | 7954 | Ведущий научный сотрудник | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов. | DOI: 10.3390/sym12111834 (Scopus/WoS, Q2) DOI: 10.1134/S0036029523040080 DOI: 10.3390/sym13050825 https://doi.org/10.17073/0021-3438-2020-6-32-44-51 DOI: 10.1134/S0036029521100153 DOI: 10.3390/met12050826 DOI: 10.3390/met11010172 ISSN: 20754701 | № патента: 2839598, № патента: 2839597, № патента: 2829203, № патента: 2829560, № патента: 2824982, № патента: 228193, № патента: 2819196, № патента: 2819196 | Функционально–градиентные материалы, обусловленные пластической анизотропией: проектирование и практическое применение Разработка критерия пластичности на основе энергетического подхода для моделирования процессов деформирования ортотропных материалов Разработка системы обратной связи на основе бесконтактного измерения деформаций для управления процессом пластического формообразования Исследование смазочно-охлаждающих жидкостей для процесса холодной прокатки Разработка программного обеспечения для проектирования технологического процесса инкрементального формообразования осесимметричных изделий с равномерной толщиной стенок Построение диаграммы предельных состояний (FLD) для оценки технологичности листов алюминиевого сплава 5ХХХ серии | Сравнение диаграмм предельных деформаций алюминиевого сплава полученных экспериментально и аналитическим методом. | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых формообразующих технологий, внедрение их в производство
Сурудин Сергей Владимирович | 6781 | старший научный сотрудник | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей. | P. 544-550 DOI: 10.3103/S1067821222050042 DOI: 10.3103/S1067821222050042 DOI: 10.3390/sym12111834 DOI: 10.3390/sym13050825 | № патента: 2025660825, № патента: 2025613136, № патента: 2824982, № патента: 2824982, № патента: 2022614551, № патента: 2022614551, № патента: 2023684483 | Разработка методов, способов и программного обеспечения для получения деталей обшивок заданной геометрической формы и минимальной разнотолщинности Соединение системы автоматизации программного получения листовых оболочковых деталей на прессе поперечной обтяжки типа FEKD-550/1100/6500 и системы проектирования с учетом симметричных взаимосвязей Математическое моделирование и создание физической модели управления процессом формообразования обтяжкой листовых деталей на прессе РО-630-11 | Разработка расширенного шаблона способа формообразования обтяжкой для пресса РО-3М. | Значительный опыт совершенствования существующих и разработки новых формообразующих технологий, внедрение их в производство
Семенова Валентина Андреевна | 2839 | старший научный сотрудник | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований. |  |  |  | Компьютерное моделирование операции обтяжки. | Оценка технико-экономической эффективности, работа с технической документацией
Булычев Олег Иванович | 8556 | инженер | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений. |  | № патента: 2025613136 |  | Написание кода программного обеспечения. | Написание кода ПО, внедренного на производство
Петров Илья Николаевич | 8195 | Старший лаборант | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований. | DOI: 10.1134/S0036029521100153 DOI: 10.1134/S0036029523040080 | № патента: 2839597, № патента: 2025660825, № патента: 2829560, № патента: 228193 |  | Оптимизация цифровой модели обтяжного пуансона, определение механических свойств алюминиевого сплава. | Компьютерное моделирование процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Разживин Василий Андреевич | 9576 | Старший лаборант | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях. | DOI: 10.3103/S1067821222050042 | № патента: 2829560, № патента: 2824982, № патента: 228193, № патента: 2819196 |  | Построение диаграммы предельных деформаций алюминиевого сплава. | Компьютерное моделирование процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Воробьев Дмитрий Игоревич | 7700 | Старший лаборант | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений. |  | № патента: 2025613136,№ патента: 2829203, № патента: 228193, № патента: 2023684483, № патента: 228031 |  | Подготовка программы и методики испытаний усовершенствованного программного обеспечения в условиях моделируемой внешней среды, проведение испытания усовершенствованного программного обеспечения в лабораторной среде, согласование результатов испытания с требованиями методики. | Компьютерное моделирование процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Пронина-Реповонян Мария Рубеновна | 6389 | Лаборант | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях. |  |  |  | Построение элементов цифровой модели станины обтяжного пресса РО-3М на базе программы T-FLEX. | Компьютерное моделирование процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации
Иванов Владимир Максимович | 3485 | Лаборант | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях. |  |  |  | Построение элементов цифровой модели кареток обтяжного пресса РО-3М на базе программы T-FLEX. | Компьютерное моделирование процессов пластического деформирования, поиск и анализ научно-технической информации

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Разработан типовой ряд магнитно-импульсных установок с энергоемкостью от 1 до 50 кДж | 2013 | Научно-исследовательская лаборатория "Прогрессивных технологических процессов пластического деформирования" (НИЛ-41) Самарского университета | технологический результат | Юсупов Р. Ю. Энергетические установки для магнитно-импульсной обработки материалов монография / Р.Ю. Юсупов, В.А. Глущенков. — Самара : Федоров, 2013. — 123, [3] с. ил.; 20. — ISBN 978-5-393-01068-3. (https://disk.ssau.ru/s/k7tteZtEkCttbEM)
Разработана многопостовая магнитно-импульсная установка | 2019 | Научно-исследовательская лаборатория "Прогрессивных технологических процессов пластического деформирования" (НИЛ-41) Самарского университетат | технологический результат, патент | Патент №187435 Многопостовая магнитно-импульсная установка
Разработан аппаратно-программный комплекс системы управления экспериментальным оборудованием, разработано проприетарное ядро и система связи компонентов оборудования. | 2023 | Сухачев К.И. | технологический результат | RU 2023617091 RU 2023619915 DOI: 10.31857/S003281622301024X DOI: 10.32603/2071-8985-2023-16-5-12-23 DOI: 10.21667/1995-4565-2023-84-34-45 DOI: 10.18358/np-32-4-i88106 DOI: 10.34759/trd-2022-124-20
Разработано ПО для автоматизации проектирования процесса изготовления элементов планера летательных аппаратов на прессе РО-630 | 2024 | Научно-исследовательская лаборатория "Пластического деформирования специальных материалов" (НИЛ-37) Самарского университета | Разработано ПО | RU 2025613136 07.02.2025 Система автоматизированного проектирования процессов производства обшивок летательных аппаратов AVIAFORM PO 630-11

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы (направление №1)
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Продуктовая разработка
Создание экспериментального образца унифицированного модуля МИУ энергоемкостью 15 кДж | Создан экспериментальный образец унифицированного модуля МИУ в реальном масштабе, основные компоненты и системы испытаны в условиях, близких к реальным и интегрированны между собой, проведены испытания в условиях, приближенных к условиям эксплуатации | 1905-07-17 | 2025-11-01 | В работе | Создан и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе | Разработка, изготовление и испытание | 6319216245 / ООО «Электрохолдинг» | Изготовление и поставка корпуса для унифицированного модуля | Достигнута договоренность
Создание опытно-промышленного образца унифицированного модуля МИУ энергоемкостью 15 кДж | Создан опытно-промышленный образец унифицированного модуля МИУ, проведены его испытания в реальных условиях эксплуатации. Разработана цифровая система управления и измерения, позволяющая существенно поднять повторяемость и контролируемость технологических операций. | 2026-01-01 | 2026-12-01 | Запланирован | Создан опытно-промышленный образец унифицированного модуля МИУ, испытан в реальных условиях эксплуатации. Разработана цифровая система управления МИУ | Разработка, изготовление и испытание | 6319216245 / ООО «Электрохолдинг» | Крупноузловая сборка опытно-промышленного образца (при необходимости) | Достигнута договоренность
Создание промышленного образца унифицированного модуля МИУ энергоемкостью 15 кДж | Создан промышленный образец унифицированного модуля МИУ, окончательно подтверждена его работоспособность, запущено опытно-промышленное производство и сертификация. | 2027-01-01 | 2027-12-01 | Запланирован | Создан промышленный образец унифицированного модуля МИУ, окончательно подтверждена его работоспособность, запущено опытно-промышленное производство и сертификация. | Разработка, изготовление, испытание и производство | 6319216245 / ООО «Электрохолдинг» | Крупноузловая сборка промышленного образца, помощь при подготовке к процедуре сертификации (при необходимости) | Достигнута договоренность
Коммерциализация
Вывод модульные МИУ на рынок | Масштабирование и вывод модульные МИУ на рынок | 2027-12-01 | далее | Запланирован | Заключены первые контракты | Производство, испытания, реализация, пуско-наладка и сервисное обслуживание | 6319216245 / ООО «Электрохолдинг» | Крупноузловая сборка (при необходимости)
Таблица 4. Основные этапы (направление №2)
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Продуктовая разработка
Репрезентативный образец ПО с подтвержденными его рабочими характеристиками посредством проведения внешней валидации продукции (УГТ6); | Репрезентативный образец ПО с подтвержденными его рабочими характеристиками посредством проведения внешней валидации продукции; | 2025 | 2026 | В работе | Репрезентативный образец ПО с подтвержденными его рабочими характеристиками посредством проведения внешней валидации продукции; | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для одного пресса. | Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для одного пресса. | 2025 | 2026 | В работе | Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для одного пресса. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Опытный образец ПО с проведеными испытанимия в условиях эксплуатации (УГТ 7). | Опытный образец ПО с проведеными испытанимия в условиях эксплуатации. | 2026 | 2027 | Запланирован | Опытный образец ПО с проведеными испытанимия в условиях эксплуатации. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для линейки прессов. | Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для линейки прессов. | 2026 | 2027 | Запланирован | Добавлены в ПО шаблоны обтяжки для линейки прессов. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Разработка ПО завершена, ПО квалифицированно в ходе испытаний и демонстрации (УГТ8). | Разработка ПО завершена, ПО квалифицированно в ходе испытаний и демонстрации. | 2027 | 2028 | Запланирован | Разработка ПО завершена, ПО квалифицированно в ходе испытаний и демонстрации. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Подана заявка на вхождение в реестр российского ПО. | Подана заявка на вхождение в реестр российского ПО. | 2027 | 2028 | Запланирован | Подана заявка на вхождение в реестр российского ПО. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Добавлена возможность добавления в ПО моделей прессов для гибки профелей с растяжением. | Добавлена возможность добавления в ПО моделей прессов для гибки профелей с растяжением. | 2027 | 2028 | Запланирован | Добавлена возможность добавления в ПО моделей прессов для гибки профелей с растяжением. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Интеграция решений | Ведутся переговоры
Продажа лизенции на ПО. Техническая поддержка ПО. | Продажа лизенции на ПО. Техническая поддержка ПО. | 2029 | 2036 | Запланирован | Продажа лизенции на ПО. Техническая поддержка ПО. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Дистрибуция | Ведутся переговоры
Оказание инжиниринговвых услуг с использованием разработанного ПО. | Оказание инжиниринговвых услуг с использованием разработанного ПО. | 2029 | 2036 | Запланирован | Оказание инжиниринговых услуг с использованием разработанного ПО. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Дистрибуция | Ведутся переговоры
Разботка | Оказание инжиниринговвых услуг с использованием разработанного ПО. | 2031 | 2031 | Запланирован | Оказание инжиниринговых услуг с использованием разработанного ПО. | Сопровождение и продвижение проекта | ООО "УрИЦ", ООО "Кванторформ" | Дистрибуция | Ведутся переговоры

## Таблица 5
Приложение 5: Риски (направление №1)
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Единственный в стране производитель (ООО "РТГ-2") высоковольтных импульсных конденсаторов | Технический | 20 | Существенный | Разработка новых технических решений, поиск аналогов, в том числе зарубежных
Прекратиться производство тиратронов серии ТДИ | Технический | 10 | Существенный | Разработка новых технических решений, поиск аналогов
Обязательная сертификация оборудования | Финансовый, регуляторный | 25 | Низкий | Пройти сертификацию оборудования
Низкий спрос на продукцию из-за низкой конкурентоспособности или изменений рыночных условий | Коммерческий | 15 | Низкий | Расширение области применения магнитно-импульсных и электрогидроимпульсных технологий и оборудования для их реализации
Потеря доли рынка вследствие появления сильных конкурентов | Рыночный | 10 | Низкий | Данное оборудование является специализированным, для разработки которого необходимы опыт и соответствующие компетенции
Уход ключевого разработчика | Командный | 25 | Существенный | Институт наставничества и обеспечение приемственности
Приложение 5: Риски (направление №2)
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Отсутсвие финансирования на разработку | Коммерческий | 60 | Существенный | Поиск финансирования
Низкий спрос на продукцию из-за низкой конкурентоспособности или изменений рыночных условий | Коммерческий | 5 | Низкий | Расширение области применения ПО
Потеря доли рынка вследствие появления сильных конкурентов | Рыночный | 5 | Низкий | Данное оборудование является специализированным, для разработки которого необходимы опыт и соответствующие компетенции
Уход ключевого разработчика | Командный | 30 | Существенный | Институт наставничества и обеспечение приемственности

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.