## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева"
(полное наименование образовательной организации)
Ректор / / Богатырев В.Д.
должность / подпись / расшифрова
Информация о проекте по разработке высокотехнологичных наукоемких продуктов, технологий и услуг в рамках реализации Стратегического технологического проекта университета в дорожной карте по реализации программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"
Наименование проекта | Доводка энергетической установки малой мощности для нужд распределенной энергетики
ФИО Руководителя проекта | Смелов Виталий Геннадиевич
Наименование Стратегического технологического проекта | Киберфизические технологии (системы) двигателестроения |  | ИНН | 6316000632
|  |  | КПП | 631601001

## Паспорт проекта
Паспорт проекта
Раздел | Поле | Значение
Основная информация | Наименование проекта | Энергетическая установка малой мощности для нужд распределенной энергетики
| Критическая технология | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной)
| НПТЛ | Новые атомные и энергетические технологии
Относится ли к перечню технологий (3143-р)
| Текущая стадия проекта | Разработка
Раздел 1: Краткое описание проекта | Краткое описание проекта (1-2 абзаца) | Цель проекта: создать отечественную энергетическую установку малой мощности (75 кВт) для импортозамещения иностранных аналогов. В России на данный момен в эксплуатации более 1000 микротурбин иностранных фирм, которые вырабатывают свой ресурс и требуют замены. Основной их эксплуатант - ПАО "Газпром", нуждается в единовременной поставке 1500 установок. Энергетические газотурбинные установки предназначены для выработки электрической и тепловой энергии от источника природного газа. Преимущества – высокий ресурс, низкий уровень шума и вибраций, устойчивость к холоду, модульность. В данный момент выполнено проектирование, изготовлен и собран первый опытный образец, начаты узловые испытания.
| Ключевые инновации проекта | Технологические инновации: возможность работать на различных топливах, импортонезависимость, устойчивость к низким температурам окружающей среды, высокий ресурс.
| Связь со стратегическим проектом | В процессе разработки энергетической установки формируется тесная связь между этапами проектирования, производства и испытаний, происходит валидация расчетных методик экспериметальными данными, что повышает уровень научной школы по двигателестроению в Самарском университете.
Раздел 2: Анализ рынка и конкуренция | Конечный клиент | ПАО "Газпром", ПАО НК «Роснефть», крупные домохозяйства
| Проблема клиента (Pain Point) | 1. Импортозамещение закупленных в большом объеме до санкций установок Capstone (США), котрые вырабатывают свой ресурс. 2. Отсутствие отечественных энергетических газотурбинных установок мощностью до 200 кВт.
| Общий доступный рынок (ТАМ), млн руб., Обслуживаемый адресный рынок (SAM), млн руб., Доступный обслуживаемый рынок (SOM), млн руб. | Общий объем рынка микротурбинных установок в России оценивается в 4 млрд рублей. На рынке эксплуатируется более 1000 установок различных производителей. Установки закупались до санкций, вырабатывают свой ресурс, нуждаются в постоянном обслуживании и замещении.
| Обоснование TAM, SAM, SOM | Данные маркетинговых исследований, проводимых по заказу университета для данного проекта (Проектный офис ФИПС в 2023, Henry MR в 2022), а также данные "РБК Магазин исследований".
| Прямые конкуренты | Capstone Turbine Corporation (США) Ingersoll Rand (США) Calnetix Power Solution (США) Turbec (Швеция)
| Косвенные конкуренты | Производители газопоршневых установок решают ту же проблему, но с более низким ресурсом и стоимостью: НПО Газовые электростанции (Рыбинск) Производственная компания «Энтек» (Челябинск) ООО «УГК-Энергетика» (Екатеринбург) ООО «ПКФ Энергодизельцентр» (Тутаев) Завод «Газпромарм» (Саратов) Завод Газовых Машин (Ярославль)
| Уникальное торговое предложение (УТП) | Отечественная энергетическая установка мощностью 75 кВт как замена иностранным установкам Capstone C60.
| Барьеры входа | 1. Сложность и дороговизна проектирования и доводки подобных установок (5-7 лет). 2. Узкий рынок, которые планируется занять нашим решением (обновление рынка раз в 5-10 лет). 3. Запатентованная схема установки (патент 2819326).
| Рыночные тренды | В мире рынок энергетических установок малой мощности прогнозирует рост к 2035 году в 4 раза. В России при сохранении санкций и отсутствии отечественных аналогов микротурбин доля рынка будет уменьшаться в пользу газопоршневых установок.
Раздел 3: Технология и продукт | Описание решения | Энергетическая газотурбинная установка для выработки электрической и тепловой энергии за счет сжигания природного газа и привода электрогенератора от турбины, спроектированная и изготовленная в Самарском университете
| Решение проблемы | Организация на базе совместного предприятия с индустриальным партнером серийного производства отечественных энергетических установок малой мощности взамен установок Capstone.
| Текущий статус УГТ (1-9) | УГТ 4
| Обоснование УГТ | Изготовлен опытный образец установки. Отдельные узлы проходят испытания в стендовых условиях, готовятся огневые испытания всей установки в сборе
| Технические аспекты | Мощность – 75 кВт Расход топлива – 20 кг/ч Частота вращения выходного вала – 50 000 об/мин Топливо – природный газ Эффективный КПД - 28 % Общий ресурс - 100 000 часов Межремонтый ресурс - 25 000 часов Масса установки – 180 кг Стоимость - 10-12 млн. рублей
| Сравнение характеристик | См. таблицу 1
| Важность характеристик | Для клиента более критична степень локализации производства и наличие отечественных компонентов, а также себестоимость и сроки ремонта и обслуживания.
| Существующая интеллектуальная собственность | патент РФ 2819326, "Малоразмерная газотурбинная установка" патент РФ 2819324, "Пластинчатый теплообменник со спиралевидными турбулизаторами для газотурбинной установки" патент РФ 2819325, "Пластинчатый теплообменник с коллектором для разделения горячего и холодного теплоносителя" патент РФ 2819261, "Пусковой факельный воспламенитель камеры сгорания малоразмерных газотурбинных двигателей" патент РФ 2024689918, "Модуль термодинамического расчета малоразмерной газотурбинной установки класса мощности 75 кВт"
| План защиты интеллектуальной собственности | 1. Подача заявки на изобретение по международной процедуре (РСТ) в Q2 2025. 2. Заключение NDA с индустриальным партнером.
| Технические риски | 1. Отсутствие доступного по цене электрического генератора 2. Превышение допустимой себестоимости при серийном выпуске изделия 3. Не достижение заявленных параметров по ресурсу и КПД
| Зависимости | 1. Поиск соисполнителя по созданию системы генерации энергии. 2. Поиск индустриального партнера для серийного изготовления установок. 3. Создание дистрибьюторской сети для продажи и обслуживания.
Раздел 4: Бизнес-модель | Тип бизнес-модели | производство на совместном предприятии с индустриальным партнером, реализация продукции через дистрибьютерскую сеть, основной доход на обслуживании и модернизации
Раздел 5: Команда | Ключевые члены команды | См. таблицу 2
| Недостающие компетенции | Специалисты в области создания систем генерации электической энергии
Раздел 6: Исторические вехи | История проекта | См. таблицу 3
Раздел 7: Вехи | Основные этапы | См. таблицу 4
Раздел 8: Угрозы и риски | Ключевые риски | См. таблицу 5

## Таблица 1
Таблица 1. Сравнение характеристик
Характеристика | Продукт | Capstone | Текущее решение
Мощность | 75 кВт | 60 кВт | 60 кВт
Общий ресурс | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов
Эффективный КПД | 28% | 29% | 27%
Локализация производства внутри России | да | нет | нет
Официальное обслуживание | да | нет | нет
Стоимость | 12 млн. рублей | 15 млн. рублей | 15 млн. рублей

## Таблица 2
Таблица 2. Коллектив проекта
ФИО | 4 цифры СНИЛС | Должность | Роль | DOI публикаций | № патентов | № НИОКТР | Обязанности | Компетенции
Филинов Евгений Павлович | 4036 | Старший научный сотрудник НИЛ "Энергетические установки" | Руководитель проекта, руководитель испытательной части | 10.54708/19926502_2024_2841063 10.3390/eng6020034 10.18287/2409-4579-2024-10-4-20-32 10.3390/fire7070220 10.34759/vst-2022-4-186-195 | 2819326 2024614398 2024689918 | 121121000079-8 122091600030-8 123070600020-3 123070600010-4 223021500198-1 224022000256-9 225021710581-4 | Руководство проектом. Подготовка установки к испытаниям, формирование программы и методики испытаний | Руководство проектом по созданию испытательных стендов, научное руководство лабоораторией "Энергетические установки", руководство проектами по созданию малоразмерных двигателей
Смелов Виталий Геннадиевич | 8030 | Директор института двигателей и энергетических установок | Главный технолог проекта | 10.1007/s00170-020-05197-x 10.3390/cryst15020121 10.3103/S1068798X24702630 10.3103/S1068798X24702666 | 2819326 2832100 2825235 2830597 | 121121000079-8 122091600030-8 123090500006-6 224062400022-2 | Оценка технологичности деталей и узлов, рекомендации по формированию РТД и выбору технологий изготовления | Руководство институтом двигателей и энергетических установок, руководство лабораторией аддитивных технологий, выполненые проекты по изготовлению деталей и узлов
Виноградов Александр Сергеевич | 6590 | Профессор, кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов | Главный конструктор | 10.18287/2409-4579-2023-9-4-31-42 | 2819326 | 122091600030-8 123070600020-3 | Руководство коллективом конструкторов проекта | Основной преподаватель университета по специфике проекта, опытн выполнения сложных проектов в роли конструктора
Ткаченко Андрей Юрьевич | 4301 | Доцент, кафедра теории двигателей летательных аппаратов имени В.П. Лукачева | Ведущий инженер, термодинамик | 10.18287/2409-4579-2024-10-4-20-32 10.1002/chem.202302933 10.15593/2224-9982/2024.77.04 | 2819326 2024614398 2024689918 | 121121000079-8 122091600030-8 123070600020-3 123070600010-4 223021500198-1 224022000256-9 225021710581-4 | Выполнение термодинамических расчетов | Руководство и участие в десятках научных проектов по тематике исследования
Остапюк Ярослав Анатольевич | 9221 | Научный сотрудник НИЛ "Энергетические установки" | Инженер-испытатель | 10.15593/2224-9982/2024.77.04 10.54708/19926502_2024_2841063 10.1109/UralCon62137.2024.10718925 | 2024614398 2024689918 | 122091600030-8 123070600020-3 123070600010-4 223021500198-1 224022000256-9 225021710581-4 | Подготовка установки к испытаниям, формирование программы и методики испытаний, формирование протоколов испытаний | проведение испытаний малоразмерных двигателей , постройка стендов испытаний узлов двигателей и энергоустановок
Зайцев Александр Анатольевич | 3882 | Старший научный сотрудник НИЛ "Энергетические установки" | Ведущий инженер, ответственный за систему управления и запуска установки |  |  | 122091600030-8 123090500006-6 | Разработка, изготовление и сборка системы управления установкой | опыт в реализации подобных проектов, основной преподаватель по специфике проекта
Загадов Илья Александрович | 2634 | лаборант-исследователь НИЛ "Энергетические установки" | инженер-конструктор | 10.18287/2409-4579-2023-9-4-31-42 |  | 123070600020-3 | Разработка конструкции, выпуск РКД | опыт в реализации подобных проектов в роли конструктора
Лапшин Владимир Викторович | 4291 | заведующий лабораторией лопаточных машин | инженер-испытатель |  |  |  | Подготовка установки к испытаниям, формирование программы и методики испытаний, постройка испытательных стендов | опыт постройки стендов и проведения испытаний более 45 лет
Алексенцев Артем Алексеевич | 3580 | инженер-конструктор инжинирингового центра | инженер-испытатель | 10.15593/2224-9982/2024.77.04 10.1109/UralCon62137.2024.10718925 | 2025612320 2024612894 | 123070600010-4 223021500198-1 224022000256-9 225021710581-4 | подготовка установки к испытания, проведение испытаний, формирование протоколов испытаний | опыт в реализации подобных проектов в роли испытателя
Булатов Андрей Александрович | 9766 | Директор НТП "Авиатехнокон" | Директор производства и сборочной части | 10.37313/1990-5378-2024-26-2-63-69 10.52190/2073-2597_2024_2_43 |  | 224062400022-2 | руководство коллективом по изготовлению опытных образцов и испытательных стендов | руководитель коллектива произвосдтвенников, опыт управленческой деятельности более 30 лет

## Таблица 3
Таблица 3. Исторические вехи
Ключевой достигнутый результат (описание) | Год (Когда достигнут) | Исполнитель (Кем достигнут) | Тип результата | Ссылки на результат (если применимо)
Выполнен аванпроект и эскизное проектирование малоразмерной энергетической установки мощностью 30 кВт | 2021 | Наша команда | Технологический результат - выполнен аванпроект и эскизное проектирование | 121121000079-8
Разработан турбогенератор малой мощности для нужд распределенной энергетики | 2022 | Наша команда | Технологический результат - выполнен технический проект турбогенератора | 122091600030-8
Доработана конструкция и разработана технология изготовления турбогенератора малой мощности для нужд распределенной энергетики | 2023 | Наша команда | Технологический результат - доработана конструкция (выпущен комплект РКД), разработана технология изготовления (выпущена РТД) | 123070600020-3
Создан комплекс испытательных стендов для проведения экспериментальных исследований рабочего процесса отдельных узлов энергетических установок малой мощности | 2023 | Наша команда | Технологический результат - создан комлекс испытательных итендов и проведены испытания отдельных узлов энергоустановки | 123070600010-4
Выполнение комплекса аналитических исследований по патентной и технологической разведке, проведению маркетингового анализа, форсайта и стратегии коммерциализации | 2023 | Проектный офис ФИПС | Патентные исследования, технологическая разведка, маркетинговое исследование, стратегия коммерциализации, оформлено 4 патента на изобретение | https://ssau.ru/news/21790-kak-sorientirovatsya-v-patentnom-landshafte патент РФ 2819326, "Малоразмерная газотурбинная установка" патент РФ 2819324, "Пластинчатый теплообменник со спиралевидными турбулизаторами для газотурбинной установки" патент РФ 2819325, "Пластинчатый теплообменник с коллектором для разделения горячего и холодного теплоносителя" патент РФ 2819261, "Пусковой факельный воспламенитель камеры сгорания малоразмерных газотурбинных двигателей" патент РФ 2024689918, "Модуль термодинамического расчета малоразмерной газотурбинной установки класса мощности 75 кВт"
Организованы производственные участки для изготовления деталей, узлов и систем турбогенератора малой мощности для нужд распределенной энергетики | 2023 | Наша команда | Технологический результат - организованы производственные участки | 123090500006-6
Разработана технология изготовления турбогенератора малой мощности для нужд распределенной энергетики | 2024 | Наша команда | Технологический результат - разработана технология изготовления турбогенератора | 224062400022-2

## Таблица 4
Таблица 4. Основные этапы
Этапы реализации проекта | Описание | Начало | Окончание | Статус | Ключевой результат этапа | Роль университета | Партнеры | Роль партнеров | Текущий статус партнерства
Разработка
Доработка узлов турбогенератора для подготовки к испытаниям. | Университет дорабатывает узлы и готовит оснастку для проведения узловых испытаний. | 2025-01-01 | 2026-08-31 | В работе | Изготовлена оснастка для проведения узловых испытаний. | Исполнитель
Проведение испытаний отдельных узлов турбогенератора | Университет подготавливает стенды и проводит испытания компрессора, турбины, камеры сгорания и опоры турбогенератора | 2026-09-01 | 2026-12-31 | В работе | Подтверждена работоспособность отдельных узлов турбогенератора, мозможен переход к огневым испытаниям, подготовлены протоколы испытаний | Исполнитель
Проведение огневых испытаний турбогенератора | Университет подготавливает стенд и проводит огневые испытания турбогенератора | 2027-01-01 | 2027-03-31 | Запланирован | Подтверждена работоспособность турбогенератора в сборе, подготовлен протокол испытаний и зафиксировано отклонение основных параметров от заявленных в техническом задании | Исполнитель
Доводка коонструкции и технологий изготовления | Университет проводит доводку конструкции и технологий изготовления по результатам проведенных узловых и огневых испатаний турбогенератора | 2027-04-01 | 31.09.2027 | Запланирован | Формирование комплекта РКД и РТД на турбогенератор с учетом доводки по результатам экспериментов | Исполнитель
Изготовление опытного образца доведенного турбогенератора | Университет совместно с индустриальным партнером изготавливает и собирает второй опытный образец турбогенератора | 2027-08-01 | 2027-12-31 | Запланирован | Изготовлен и собран второй опытный образец турбогенератора | Соисполнитель | АО "ОДК-СТАР", ПАО "ОДК-Кузнецов" | Соисполнитель по изготовлению деталей турбогенератора | Подписано соглашение о сотрудничестве
Проведение огневых испытаний энергетической установки в сборе | Университет подготавливает стенд и проводит огневые испытания энергетической установки в сборе с системой генерации электрической энергии | 2028-01-01 | 2028-07-31 | Запланирован | Подтверждена работоспособность энергетической установки с системой генерации энергии, подготовлен протокол испытаний | Исполнитель
Ресурсные испытания | Университет проводит ресурсные испытания установки в реальных условиях эксплуатации на базе ООО «Газпром трансгаз Самара» | 2028-08-01 | 2028-12-31 | Запланирован | Подтверждена работоспособность энергетической установки с системой генерации энергии на длительном ресурсе в реальных условиях эксплуатации на обьекте ООО «Газпром трансгаз Самара», подготовлен протокол испытаний | Заказчик | ООО «Газпром трансгаз Самара» | Соисполнитель в части ресурсных испытаний и потенциальный заказчик | Не оформлен
Продуктовая разработка
Коммерциализация

## Таблица 5
Приложение 5: Риски
Риск | Тип риска | Вероятность (%) | Влияние | Меры по снижению
Отсутствие доступного по цене электрического генератора | технический | 25 | Критический | запуск собственной разработки, поиск альтернативных команд по разработке
превышение допустимой себестоимости при серийном выпуске изделия | технический | 35 | Существенный | поиск кооперации, применение недорогих материалов и технологий изготовления
не достижение заявленных параметров по ресурсу и КПД | технический | 50 | Низкий | ранняя проработка вариантов модернизации установки при условии невыполнения показателей по КПД
недостаток финансирования последующих этапов | финансовый | 75 | Средний | поиск частных инвесторов

## Справочная информация
Техническая информация
НПТЛ | Критические технологии | Статусы | Риски | Стадии
Новые технологии сбережения здоровья | Технологии создания высокоэффективных систем генерации, распределения и хранения энергии (в том числе атомной) | Завершен | Низкий | Исследование
Технологическое обеспечение продовольственной безопасности | Технологии создания энергетических систем с замкнутым топливным циклом | В работе | Средний | Разработка
Беспилотные авиационные системы | Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия | Запланирован | Существенный | Продуктовая разработка
Средства производства и автоматизации | Технологии разработки лекарственных средств и платформ нового поколения (биотехнологических, высокотехнологичных и радиофармацевтических лекарственных препаратов) |  | Критический | Коммерциализация
Промышленное обеспечение транспортной мобильности | Технологии персонализированного, лечебного и функционального питания для здоровьесбережения
Новые материалы и химия | Технологии разработки медицинских изделий нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии
Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и на перспективу до 2036 года | Технологии повышения продуктивности (в том числе с помощью селекции) сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям
Новые атомные и энергетические технологии | Технологии разработки ветеринарных лекарственных средств нового поколения, в том числе для профилактики и лечения инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных животных
Технологическое обеспечение биоэкономики | Технологии получения устойчивых к изменениям природной среды новых сортов и гибридов растений
Технологии создания биологических и химических средств для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их защиты от болезней и вредных организмов (природного или искусственного происхождения)
Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации
Технологии защищенных квантовых систем передачи данных
Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами
Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы
Технологии космического приборостроения для развития современных систем связи, навигации и дистанционного зондирования Земли
Технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке
Современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации
Социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений
Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды и изменения климата (в том числе ключевых районов Мирового океана, морей России, Арктики и Антарктики), технологии предупреждения и снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, негативных социально-экономических последствий.
Экологически чистые технологии эффективной добычи и глубокой переработки стратегических и дефицитных видов полезных ископаемых
Технологии сохранения биологического разнообразия и борьбы с чужеродными (инвазивными) видами животных, растений и микроорганизмов
Технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии
Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
Технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники
Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти
Технологии создания отечественных средств производства и научного приборостроения
Природоподобные технологии
Биотехнологии в отраслях экономики

## Роли
Справочная информация: роли участников проекта | Описание
Роль | Описание
Инициация проекта | Процесс запуска проекта, включая определение целей, формирование команды, разработку плана и оценку feasibility.
Научная экспертиза | Оценка научной основы проекта экспертами для подтверждения гипотез и методологий.
Проведение исследований | Выполнение экспериментов, сбор и анализ данных для получения новых знаний или подтверждения идей.
Научное консультирование | Предоставление консультаций от специалистов по научным аспектам проекта для оптимизации подходов.
Коммерческий анализ | Оценка рыночного потенциала, анализ конкурентов и прогнозирование экономической выгоды от проекта.
Технологическая экспертиза | Глубокий анализ технологий, используемых в проекте, для обеспечения их эффективности и инновационности.
Управление интеллектуальной собственностью | Защита прав на изобретения, патентование, лицензирование и управление IP-активами проекта.
Финансирование проекта | Поиск и привлечение финансовых ресурсов, включая гранты, инвестиции и бюджетирование.
Сбор исследовательских данных | Систематический сбор данных из различных источников для поддержки исследований.
Управление НИОКР | Координация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая планирование и контроль.
Разработка ПО/систем | Создание программного обеспечения или систем для реализации технологических решений.
Разработка оборудования/продукта | Проектирование и создание аппаратных компонентов или конечного продукта.
Прототипирование | Построение прототипов для тестирования идей и выявления недостатков.
Обеспечение спецматериалами | Поставка специализированных материалов, необходимых для исследований и разработки.
Предоставление R&D инфраструктуры | Обеспечение лабораторий, оборудования и ресурсов для проведения R&D.
Проведение испытаний | Тестирование прототипов или продуктов в контролируемых условиях.
Предоставление испытательной площадки | Организация мест для проведения полевых или лабораторных испытаний.
Опытное внедрение | Введение продукта в ограниченную эксплуатацию для сбора отзывов.
Регуляторная поддержка | Помощь в соблюдении нормативов, получении разрешений и сертификаций.
Экспертиза безопасности | Оценка рисков безопасности и разработка мер по их минимизации.
Организация производства | Планирование и настройка производственных процессов для масштабирования.
Обеспечение сырьем/комплектующими | Поставка сырья и компонентов для производства.
Привлечение производственных инвестиций | Поиск инвестиций для расширения производства.
Оптимизация цепочек поставок | Улучшение логистики и поставок для снижения затрат и повышения эффективности.
Производственный инжиниринг | Инженерная поддержка производства, включая оптимизацию процессов.
Пуско-наладка и интеграция | Запуск оборудования и интеграция систем в производство.
Пилотное использование | Тестирование продукта в реальных условиях на ограниченной аудитории.
Продажи и дистрибуция | Организация продаж, маркетинга и распределения продукта.
Локализация продукта | Адаптация продукта для локальных рынков, включая перевод и культурные изменения.
Эксплуатация и сервис | Обслуживание продукта после продажи, включая ремонт и поддержку.
Развитие продукта | Итеративное улучшение продукта на основе отзывов и новых технологий.
Управление жизненным циклом (PLM) | Комплексное управление всеми этапами жизни продукта от идеи до утилизации.
Анализ эксплуатационных данных | Сбор и анализ данных от использования продукта для улучшений.
Экологическая и устойчивостная экспертиза | Оценка воздействия на окружающую среду и обеспечение соответствия принципам устойчивого развития.